## avance Físico-Financiero
AVANCE FISICO-FINANCIERO FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
|  | LOGOTIPO MUNICIPIO | Municipio de XXXXXXXXX
|  |  | Nombre de la Obra: |  | " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
|  |  | Monto Convenido Faeispum: |  | 100000
|  |  | Periodo de Ejecución del contrato de la Obra: |  |  | DEL DÍA/MES/202_ AL DÍA/MES/202_ |  |  |  |  | OBRAS POR CONTRATO
| No. DE TRAMITE | INFORMACION DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO (FAEISPUM 202_) | [5 empty] | REPORTE DE LA CARATULA DE LA ESTIMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL MUNICIPIO | [8 empty] | DOCUMENTACIÓN FISCAL SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN (FACTURA DE CONTRATISTA) |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA %
N° |  | NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MONTO CONVENIDO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | MONTO TRANSFERIDO POR LA SFA, DE CADA MINISTRACIÓN | PORCENTAJE TRAMITADO FINANCIERO (%) | MONTO DE CONTRATO | No. DE ESTIMACIÓN | FECHA DE LA ESTIMACIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN | MONTO DE LA ESTIMACIÓN (A) | AMORTIZACION DE ANTICIPO (-B) | RETENCION 5 AL MILLAR (-C) | OTRA RETENCION (-D) | ALCANCE LIQUIDO (E) (E= A-B-C-D) | No. DE FACTURA | FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA
| ANTICIPO | " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " |  |  | 100000 | 30000 | 30% | 99999 | ANTICIPO |  | MONTO DEL ANTICPIO SEGÚN CONTRATO |  |  |  |  | 29999.7 |  |  | 0%
| PRIMERA MINISTRACION |  |  |  |  | 30000 | 60% |  | ESTIMACIÓN 1 |  |  | 24238 | 9999.9 | 121.19 | 0 | 14116.91 |  |  | 35%
| SEGUNDA MINISTRACIÓN |  |  |  |  | 20000 | 80% |  | ESTIMACIÓN 2 |  |  | 36589 | 9999.9 | 182.94 | 0 | 26406.16 |  |  | 62%
| FINIQUITO |  |  |  |  | 20000 | 100% |  | ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO |  |  | 39172 | 9999.9 | 195.86 | 0 | 28976.24 |  |  | 100%
[5 empty] | MONTO TOTAL TRAMITADO | 100000 |  | 99999 |  |  |  | 99999 | 29999.7 | 499.99 | 0 | 99499.01
|  |  | ELABORÓ: | [5 empty] | CERTIFICO | [5 empty] | AUTORIZÓ
|  |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  |  | SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO | [5 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL
| Nota: | La elaboración del avance fisico-financiero debe ser llenado conforme a la caratula de estimación presentada por los contratistas
El avance se elaborara por ministraciones anticipo,1,2 y finiquito
"Se hace constar que la información plasmada en el presente documento corresponde a los archivos que obran en poder del Ayuntamiento"