## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
1. Título del conjunto |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Primer Trimestre 2021
3. Metodología |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno. | [29 empty] | Total de Registros: 1,391
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | CAPTURISTA | REVISION
2021 | 1 | MIC00170200902124 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria ""20 De Noviembre"" Clave Sep 16etv0838a - 5124491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5124491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:19.367359; -100.306946, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027927/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO EN SU REGISTRO YA SE REPOTRO AL 100% EN SU DEBIDO MOMENTO POR LO QUE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:PROYECTO DUPLICADO EN SU REGISTRO YA SE REPOTRO AL 100% EN SU DEBIDO MOMENTO POR LO QUE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929471 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 108176 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958}} | 42940 | 43028 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 244853.96 | 244853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1055724/proyecto_INICIO, 1055724/proyecto_FIN, 1055724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930110 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Vados Y Bordillos Para Aguas Pluviales - 194840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 194840 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MONTE GRANDE RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A MONTE GRANDE, lon:-101.7411248, lat:19.31306621}} | 42919 | 43007 | 100000 | 100000 | 97248.78 | 97248.78 | 97248.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1056363/proyecto_PROCESO, 1056363/proyecto_INICIO, 1056363/proyecto_PROCESO, 1056363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003477 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}} | Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 243255 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}} | 43046 | 43100 | 865746.52 | 865746.52 | 865746.52 | 562735.24 | 562735.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONY S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:865746.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1138557/proyecto_INICIO, 1138557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401042286 | Proyecto de inversión | 9999850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999850.0, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Gral. Pueblita Sur, 2a. Etapa, Del Km 0 000 Al 0 517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | URB-230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:ZITÁCUARO, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 43006 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/FORTAFIN (5)002/2017, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:9977797.88, importe_modificado:9977797.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1177471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DUPLICIDAD DE REGISTRO DE PROYECTO EN SU DEBIDO MOMENTO SE REGISTRO EL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO POR LO QUE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:DUPLICIDAD DE REGISTRO DE PROYECTO EN SU DEBIDO MOMENTO SE REGISTRO EL 100% DE EJECUCION DEL PROYECTO POR LO QUE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180101072947 | Proyecto de inversión | 7331100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7331100.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Para El Municipio De Zitácuaro, Michoacán De Ocampo // (Pavimentación De Calle El Aguacate A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: De Calle Tapachula Al Final De La Calle Aguacate.) / | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 34 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(TÉRMINO: 0+502.50; 19.423159; -100.336476) (INICIO: 0+000; 19.425466; -100.34036), lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 43101 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO REGISTRADO DOBLE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103638 | Proyecto de inversión | 147805.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147805.17, modificado:147805.17}} | Construccion De Drenaje En Calle Roble Col Paricutin Entre Callejon De La Sierra Y Calle Pino - 67482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67482 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PARICUTIN CERCA DE LA CAPILLA D, lon:-102.1344759, lat:19.42479064}} | 43255 | 43273 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61760, contratista:, convocante:Municipio de Nuevo Parangaricutiro, monto:147805.17, importe_modificado:139230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {1242019/proyecto_INICIO, 1242019/proyecto_FIN, 1242019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201105343 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Ojo De Agua - 107397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 107397 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA, 59700 OJO DE AGUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR HASTA PA, lon:-102.1988868, lat:19.99268044}} | 43206 | 43343 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243725/proyecto_INICIO, 1243725/proyecto_FIN, 1243725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106188 | Proyecto de inversión | 531180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265590.0, modificado:257400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:265590.0, modificado:257400.0}} | Techo Firme Ferrocarril Primera Sección - 107905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 107905 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REVOLUCIÓN, 59634 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR MADERO NTE LLEGAR A LA GLORIETA DEL FERROCARRIL DAR VUELTA A LAL DERECH, lon:-102.2789388, lat:19.99369118}} | 43206 | 43343 | 257400 | 257400 | 257400 | 257400 | 257400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244570/proyecto_INICIO, 1244570/proyecto_FIN, 1244570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190101510549 | Proyecto de inversión | 1316700.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:658350.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658350.27, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN - 13244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13244 | S | 1351 | 1106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA GASOLINERIA, lon:-101.42983238, lat:19.99748247}} | 43557 | 43651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces debido al cambio de la descripción de la obra, por lo tanto esta se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190101510570 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:165000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN - 13875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13875 | S | 499 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), 61414 MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA DE ANGANGUEO, lon:-100.30940309, lat:19.6114207}} | 43564 | 43651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces debido al cambio de la estructura financiera de la obra, por lo tanto esta se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201523008 | Proyecto de inversión | 486473.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486473.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 29081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 29081 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO AL BALNEARIO A LA HERRADURA PUEBLO LA HERRADURA, 58977 LA HERRADURA, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO AL BALNEARIO A LA HERRADURA Y CALLE CAMINO AL BALNEARIO A LA HERRADURA, CALLE CAMINO AL BALNEARIO, lon:-100.98757955, lat:19.78271375}} | 43591 | 43638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523008/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REASIGNO EL RECURSO, POR NO CONTAR CON TERRENO PARA PODER LLEVAR A CABO LA OBRA , trimestre:1.0, usuario:jjarreolaa, fecha:2021-03-25}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527001 | Proyecto de inversión | 95331.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95331.57, modificado:95331.57}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CLAVEL ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 34721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34721 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE LAUREL, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-102.13134989, lat:19.42941289}} | 43612 | 43630 | 87831.57 | 87831.57 | 87831.57 | 87831.57 | 87831.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:95331.57, importe_modificado:87831.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1527001/proyecto_PROCESO, 1527001/proyecto_INICIO, 1527001/proyecto_FIN, 1527001/proyecto_INICIO, 1527001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527860 | Proyecto de inversión | 1040800.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040800.59, modificado:1040800.59}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TAZAMANCUTZIRO ENTRE PANTZINGO Y EQUINGARE - 36034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 36034 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANTZINGO Y CALLE EQUINGARE, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCA, lon:-102.11728653, lat:19.41379682}} | 43731 | 43769 | 726960 | 726960 | 726960 | 726960 | 726960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2019, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1369385.58, importe_modificado:726960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1527860/proyecto_INICIO, 1527860/proyecto_FIN, 1527860/proyecto_PROCESO, 1527860/proyecto_FIN, 1527860/proyecto_PROCESO, 1527860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401605214 | Proyecto de inversión | 366116.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366116.46, modificado:368503.61}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN RANCHO ARANDIN CAMINO A LA PERITA - 35203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35203 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ARANDIN - LA PERITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 580 + undefined INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ARANDÍN, 60493 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS HUERTOS Y BRECHA , lon:-102.12182519, lat:19.40154624}} | 43650 | 43677 | 366116.4 | 366116.4 | 366116.4 | 366116.4 | 366116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:368503.61, importe_modificado:366116.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1605214/proyecto_FIN, 1605214/proyecto_INICIO, 1605214/proyecto_PROCESO, 1605214/proyecto_INICIO, 1605214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714237 | Proyecto de inversión | 2782264.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782264.55, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB093 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Av. Manuel Gómez Morín, Issste, 59690 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28271484, lat:19.97205809}} | 44018 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718327 | Proyecto de inversión | 12588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2588E7, modificado:1.2588E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TINGAMBATO MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN - 88950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 88950 | S | 3289 | 3170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.15, meta_modificada:512.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 63 PUEBLO TINGAMBATO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TENOCHTITLÁN Y CALLE INSURGENTES, CALLE OCAMPO SALIDA A LA CARETERA MORELIA URUAPAN, lon:-101.85834058, lat:19.50313295}} | 44046 | 44196 | 12588000 | 12586251.15 | 12586251.14 | 12586251.14 | 12586251.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/02/2020, contratista:Tecnoconstrucciones Ecológicas, S. de R. L. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:1.258625115E7, importe_modificado:1.258625115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.54}} | {1718327/proyecto_INICIO, 1718327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726450 | Proyecto de inversión | 949021.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949021.18, modificado:949021.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. LOMAS DE SAN JUAN. - 14430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 14430 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS CEREZOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-102.46994732, lat:19.59942529}} | 43977 | 44036 | 949021.18 | 949021.18 | 949021.18 | 945920.51 | 945920.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/25/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:945920.5, importe_modificado:945920.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1726450/proyecto_PROCESO, 1726450/proyecto_INICIO, 1726450/proyecto_PROCESO, 1726450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301737392 | Proyecto de inversión | 118608.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29208.8, modificado:29208.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89400.0, modificado:89400.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO CALLE ARTEAGA COL LÁZARO CÁRDENAS - 29645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 29645 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INVIERNO, CARRETERA SAN JUAN TANCITARO LA OBRA SE LOCALIZA A, lon:-102.13772348, lat:19.41333673}} | 44018 | 44036 | 106564.46 | 106564.46 | 106564.46 | 106564.46 | 106564.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA URUAPAN 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:118608.61, importe_modificado:106564.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.0}} | {1737392/proyecto_FIN, 1737392/proyecto_PROCESO, 1737392/proyecto_FIN, 1737392/proyecto_INICIO, 1737392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301743268 | Proyecto de inversión | 318152.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318152.09, modificado:318152.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO ASENTAMIENTO SANTO SANTIAGO EN AV. AHUANITZARO 1A ETAPA - 37357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 37357 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE MAYO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-102.12334022, lat:19.41357215}} | 43977 | 44001 | 314857.32 | 314857.32 | 314857.32 | 314857.32 | 314857.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2020, contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:314857.32, importe_modificado:314857.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1743268/proyecto_FIN, 1743268/proyecto_PROCESO, 1743268/proyecto_INICIO, 1743268/proyecto_PROCESO, 1743268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301750409 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ZONA COLINAS DEL TEPEYAC EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN - 59343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 59343 | S | 1800 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DEL TEPEYAC, 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES UBICADO EN LA PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MI, lon:-102.73494251, lat:20.05664503}} | 44044 | 44196 | 250000 | 249457.75 | 249457.75 | 248382.5 | 248382.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2020/14/2020, contratista:DIAGNÓSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG S.A. DE C.V, convocante:MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:249457.75, importe_modificado:249457.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1750409/proyecto_INICIO, 1750409/proyecto_PROCESO, 1750409/proyecto_FIN, 1750409/proyecto_INICIO, 1750409/proyecto_FIN, 1750409/proyecto_PROCESO, 1750409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301756126 | Proyecto de inversión | 942253.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942253.55, modificado:942253.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, A LA CARR. TATA LÁZARO. - 81559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 81559 | S | 331 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:30, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO LA TINAJA, 60410 LA TINAJA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE RICARDO ESPINOZA, CALLE CARRETERA QUERÉNDARO-LA ZARZAMORA LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CA, lon:-102.40456422, lat:19.72377618}} | 43978 | 44067 | 942253.55 | 942253.55 | 942253.55 | 941980 | 941980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/63/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:941980.0, importe_modificado:941980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.0}} | {1756126/proyecto_PROCESO, 1756126/proyecto_FIN, 1756126/proyecto_INICIO, 1756126/proyecto_FIN, 1756126/proyecto_PROCESO, 1756126/proyecto_FIN, 1756126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301758281 | Proyecto de inversión | 89269.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89269.86, modificado:89269.86}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 87637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 87637 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAP, lon:-102.53728184, lat:19.54279963}} | 44110 | 44130 | 89269.86 | 89269.86 | 89269.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/55/2020, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:89269.86, importe_modificado:89269.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1758281/proyecto_INICIO, 1758281/proyecto_FIN, 1758281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791846 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M34 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Contepec, Mich., México, lon:-100.17093658, lat:19.96423303}} | 44015 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-002/2020, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149575.18, importe_modificado:149575.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación, ya que en Categoría del registro se capturó como "Proyecto de inversión" y debe ser "Acción" , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200301793103 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9575791.77}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M104 | N | 0 | 0 | 55298 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.6091876, lat:19.5134546}} | 44105 | 44408 | 9575791.77 | 9575791.77 | 8459913.87 | 8459913.87 | 8459913.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-007/2020, contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.883168832E7, importe_modificado:1.883168832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1793103/proyecto_INICIO, 1793103/proyecto_PROCESO, 1793103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301793110 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9539454.82}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVORES MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M105 | N | 0 | 0 | 6091 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.3937069, lat:20.1679612}} | 44105 | 44408 | 9539454.82 | 9539454.82 | 7715788.63 | 7715788.63 | 7715788.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-008/2020, contratista:LA MITRAVI,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.219109629E7, importe_modificado:1.219109629E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1793110/proyecto_INICIO, 1793110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301793124 | Proyecto de inversión | 31500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.15E7, modificado:3.14605588E7}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M108 | N | 0 | 0 | 27639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.6396979, lat:19.4064279}} | 44136 | 44469 | 31460558.8 | 31460558.8 | 20393458.72 | 20393458.72 | 20393458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. D C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3.97637087E7, importe_modificado:3.97637087E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {1793124/proyecto_INICIO, 1793124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401840552 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAHUAYO LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS ASENTAMIENTO CENTRO - 208971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 208971 | S | 42000 | 28000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA DEGOLLADO - V CARRANZA COLONIA CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ENTRONQUE LA PALMA Y AVENIDA LIBRAMIENTO SAHUAYO, BOULEVARD LAZARO CARDENAS UBICADO EN EL AREA LIMITROFE DEL MINI, lon:-102.69453354, lat:20.09198179}} | 44165 | 44196 | 360000 | 359974.32 | 359974.32 | 100430.41 | 100430.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2020/13/2020, contratista:MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ, convocante:MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:359974.32, importe_modificado:359974.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1840552/proyecto_INICIO, 1840552/proyecto_PROCESO, 1840552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401845346 | Proyecto de inversión | 526922.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526922.61, modificado:526922.61}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE YAHUALICA, DE LA COL.LOS PINOS. - 223526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 223526 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, CALLE LOS PINOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, lon:-102.45617075, lat:19.58597672}} | 44085 | 44114 | 526922.61 | 526922.61 | 526922.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91058, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:526922.61, importe_modificado:526922.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1845346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401864270 | Proyecto de inversión | 105912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105912.37, modificado:105912.37}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE REFUGIO MENA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA. - 253026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253026 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.1, meta_modificada:245.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO MENA INTERIOR SN COLONIA LA TORTUGUITA, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO Y , CALLE PROF.SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ LA CALLE REFUGIO MENA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-102.47703302, lat:19.57942989}} | 44081 | 44101 | 105912 | 105912 | 105912 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91025, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:105912.37, importe_modificado:105912.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401865119 | Proyecto de inversión | 250991.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250991.02, modificado:250991.02}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE PATZCUARO DE LA COL. PUREMBE. - 254936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 254936 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.04, meta_modificada:521.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUREMBE, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y ANDADOR ATZIMBA, CALLE ZINAPECUARO LA CALLE COMIENZA EN ESQUINA CON CALLE CUIZTEO Y TERMINA EN , lon:-102.4591612, lat:19.5877868}} | 44123 | 44141 | 250991.02 | 250991.02 | 250991.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91012, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:250991.02, importe_modificado:250991.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874552 | Proyecto de inversión | 1694450.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694450.57, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N AMADO NERVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB292 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Gral. Fco. J. Múgica 86, Barrio del Taray, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00668335, lat:19.90234488}} | 44132 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875093 | Proyecto de inversión | 154100.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154100.4, modificado:154100.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS04 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Artículo 127 10, Ejidal, 60953 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20169067, lat:17.9578321}} | 44172 | 44196 | 154100.4 | 154089.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875136 | Proyecto de inversión | 156757.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156757.62, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL PLANTEL POR SINIESTRO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB375 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 196 6, Vista Hermosa, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90942383, lat:18.62542454}} | 44172 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875187 | Proyecto de inversión | 3390139.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3390139.73, modificado:3390139.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS02 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 178 205, San Antonio, 61266 Maravatio, Mich., México, lon:-100.45211792, lat:19.88943165}} | 44148 | 44196 | 3390139.73 | 3377856.68 | 3246329.43 | 3246329.43 | 3246329.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883154 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONOCIDA COMO LOS DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PASTORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN. - 2883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 2883 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDA COMO LOS DIMÍNGUEZ RANCHERIA PASTORES, 58456 PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PASTORES Y CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VÍAS DEL TREN, LA CALLE SE ENCUENT, lon:-101.38940443, lat:19.55751763}} | 44319 | 44340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883168 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS CALLES GIRASOLES Y JAZMINES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. - 3138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 3138 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA SAN ANTONIO, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JAZMINES, CALLE LAS FLORES LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS GIRASOLES A UN COSTADO DE LA CALLE LA NU, lon:-101.41454198, lat:19.57114479}} | 44287 | 44308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1883168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883315 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO, CABECERA MUNICIPAL CALLES: AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ZARAGOZA Y CALLE DAMASO CARDENAS. - 7226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 7226 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DAMAZO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VALLADOLID, CALLE MAZATLAN LAS CALLES DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRAN EN EL CAMIN, lon:-101.52962027, lat:20.08634906}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883372 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE LAS LETRAS CALLE QUE VA A LA TELESECUNDARIA - 8161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 8161 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CALLE SANTUARIO, CALLE CALLE DE LA PRESA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA TELESECUENDRIA SERCA , lon:-101.43331474, lat:20.23147845}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883401 | Proyecto de inversión | 433891 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433891.0, modificado:433891.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO CISNEROS, COLONIA BARRANQUILLA LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO DEL ESTADO DE MICHOACAN. - 8732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 8732 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO CISNEROS COLONIA LAS BARRANQUILLAS, 59044 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE MORELIA, CALLE RUBEN ROMERO CALLE UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MIC, lon:-102.7341736, lat:20.05258729}} | 44228 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883408 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE SANTA CLARA, CALLE ALELÍ - 8862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 8862 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE ALHELI INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA AMPOLA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE EL OLIVO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD QUE VA HACIA CHAM, lon:-101.4320433, lat:20.1781761}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883580 | Proyecto de inversión | 1299824.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299824.97, modificado:1299824.97}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. DE PUENTE DE TIERRA EN EL MPIO DE TACAMBARO, EN LA LOC. PUENTE DE TIERRA - 11121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | 11121 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:79, direccion:RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61657 PUENTE DE TIERRA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y , PASANDO LAS EMPACADORAS DE PUENTE DE TIERRA MANO DERECHA ESCUELA COLOR AZUL, lon:-101.42894329, lat:19.29884704}} | 44246 | 44330 | 1299824.97 | 1299824.97 | 230745.81 | 230745.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/IBE-13/IR-005/21, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:1299824.97, importe_modificado:1299824.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1883580/proyecto_INICIO, 1883580/proyecto_PROCESO, 1883580/proyecto_INICIO, 1883580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883660 | Proyecto de inversión | 949242.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949242.66, modificado:949242.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTEM, EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN - 11860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 11860 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.2, meta_modificada:595.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:BRECHA TRAMO CUITZIAN CHIQUITO - ZARATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CUITZIAN CHIQUITO-ZARATE Y BRECHA LOS CURINDALES-ZARATE, BRECHA TURICATO-ZARATE, lon:-101.43974455, lat:18.92263073}} | 44253 | 44288 | 949242.66 | 949242.66 | 508757.39 | 508757.39 | 508757.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2021/097/028, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:949242.66, importe_modificado:949242.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.2}} | {1883660/proyecto_PROCESO, 1883660/proyecto_INICIO, 1883660/proyecto_PROCESO, 1883660/proyecto_FIN, 1883660/proyecto_PROCESO, 1883660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883732 | Proyecto de inversión | 305659.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305659.55, modificado:305659.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12585 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, BRECHA ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE L, lon:-102.31370305, lat:19.93874031}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883874 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN 1ERA ETAPA. - 2962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 2962 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA SAN NICOLAS DE LA LOCA, lon:-101.44703616, lat:19.58494696}} | 44287 | 44336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884842 | Proyecto de inversión | 17678.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17678.4, modificado:17678.4}} | MOBILIARIO EN EL J/N NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB120 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 136, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00695157, lat:19.90903312}} | 44284 | 44342 | 17678.4 | 17678.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:8 MESAS PARA JARDIN, 16 SILLAS PARA JARDIN Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885078 | Proyecto de inversión | 79576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79576.0, modificado:79576.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N ROSAURA ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB114 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Colima 2, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71238327, lat:20.05810815}} | 44284 | 44342 | 79576 | 79576 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESA DE JARDIN, 80 SILLAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885088 | Proyecto de inversión | 16907 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16907.0, modificado:16907.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB162 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Independencia Sur 53C, Del Refugio, Churintzio, Mich., México, lon:-102.06710815, lat:20.14717306}} | 44286 | 44342 | 16907 | 16907 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:5 MESABANCO Y 2 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885105 | Proyecto de inversión | 41626.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41626.6, modificado:41626.6}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB035 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 148, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50647819, lat:19.89812298}} | 44258 | 44315 | 41626.6 | 41626.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:23 MESAS BINARIAS Y 1 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885132 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB150 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:Corregidora 5, Centro, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.39225626, lat:20.16813725}} | 44286 | 44342 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885151 | Proyecto de inversión | 33535.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33535.6, modificado:33535.6}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB158 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:Av. Revolución Pte. 152, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.27618372, lat:19.39270168}} | 44286 | 44342 | 33535.6 | 33535.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:18 MESABANCO Y 1 PINTARRON , trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885152 | Proyecto de inversión | 65453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65453.0, modificado:65453.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB019 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:54, direccion:Juárez Ote. 208, Centro, Nocupétaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.16076827, lat:19.04375238}} | 44258 | 44315 | 65453 | 65453 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885197 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM, EMILIANO PÉREZ ROSAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB049 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:39, direccion:Francisco J. Múgica 141A, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45661592, lat:19.23522729}} | 44257 | 44314 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885221 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB063 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:Mariano 14, Centro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20725358, lat:19.88835719}} | 44279 | 44336 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885530 | Proyecto de inversión | 216224 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216224.0, modificado:216224.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB095 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:De La Constitución 40, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.8473413, lat:20.11894779}} | 44280 | 44340 | 216224 | 216224 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:120 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885544 | Proyecto de inversión | 147088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147088.0, modificado:147088.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB058 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Cda. De La Arboleda 2237, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73387861, lat:18.90129261}} | 44278 | 44335 | 147088 | 147088 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 MESABANCOS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885577 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB068 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Guerrero 31, Bella Vista de la Cruz, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73696852, lat:18.90214524}} | 44278 | 44335 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885901 | Proyecto de inversión | 140777.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140777.6, modificado:140777.6}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. FRANCISCO JAVIER MINA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB076 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:Lerdo de Tejada Poniente 32, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35910964, lat:19.43697631}} | 44279 | 44336 | 140777.6 | 140777.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:120 SILLA DE PALETA Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886624 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89769.95}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M33 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.28938293, lat:20.1152606}} | 44019 | 44110 | 89769.95 | 89769.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-006/2020, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149616.58, importe_modificado:149616.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1886624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizó terminación anticipada del contrato, trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Este estudio sirve para realizar un proyecto de inversión, pero no se realizó y se solicitó terminación anticipada., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-24}, obs3: {observación:Se realizó terminación anticipada por lo cual se reintegró el recurso., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | MIC210101886754 | Proyecto de inversión | 6606947.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6606947.09, modificado:6606947.09}} | TERMINACIÓN DE TALLER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS11 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Sur 381, Centro, 59600 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28788078, lat:19.98336644}} | 44263 | 44412 | 6606947.09 | 6581308.02 | 1974392.41 | 1974392.41 | 1974392.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 41463 | 41609 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 41857 | 41974 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170100843594 | Proyecto de inversión | 102791.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102791.96, modificado:102791.96}} | Construccion De Lineas De Agua En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle Mayordomo - 12960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 12960 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE MAYORDOMO, CALLE G, lon:-102.1317661, lat:19.42384791}} | 42814 | 42863 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:102791.96, importe_modificado:100056.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {951845/proyecto_INICIO, 951845/proyecto_PROCESO, 951845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864861 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Empedrado Simple En La Calle Sin Nombre Salida Al El Carmen - 82627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 82627 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DEL CARMEN RANCHO IRAMUCO, 61806 IRAMUCO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CAMINO SALIDA A EL C, lon:-101.6982994, lat:19.38526009}} | 42898 | 42990 | 240000 | 240000 | 236677.13 | 236677.13 | 236677.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:250000.0, importe_modificado:240000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {973877/proyecto_INICIO, 973877/proyecto_PROCESO, 973877/proyecto_INICIO, 973877/proyecto_PROCESO, 973877/proyecto_INICIO, 973877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170200897251 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techumbre En El Conalep No. 240, Clave Sep 16dpt0012r, Localidad El Polvorín, Zitácuaro. - 5128970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5128970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:19.452511; -100.298395, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO FUE REGISTRADO DOS VECES Y EN SU DEBIDO MOMENTO FUE REPORTADA EN SU TOTALIDAD AL 100% POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:EL PROYECTO FUE REGISTRADO DOS VECES Y EN SU DEBIDO MOMENTO FUE REPORTADA EN SU TOTALIDAD AL 100% POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170200901343 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:0.0}} | Reconstrucción De Red De Alumbrado Público En Calle Lago De Pátzcuaro, Del Km 0+000 Al Km 0+640, En La Localidad Heroica Zitácuaro. - 5124202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5124202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:19.432531; -100.325152 19.43797; -100.324528, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA EN REGISTRO YA FUE REPORTADA EN SU DEBIDO TIEMPO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:FOILIO DUPLICADO , trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929704 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:275000.0}} | Construccion De Comedor Comunitario - 193997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 193997 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE SALIDA A AGUA VERDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE M, lon:-101.7519473, lat:19.39938278}} | 42800 | 43028 | 275000 | 275000 | 267056.34 | 267056.34 | 267056.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:310000.0, importe_modificado:275000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:310000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1055957/proyecto_PROCESO, 1055957/proyecto_INICIO, 1055957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930113 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:48000.0}} | Terminacion De Aulas En La Primaria Y Jardin De Niños En La Primaria Antonio Mendoza - 195411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 195411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 16 DE, lon:-101.6116206, lat:19.40834699}} | 42891 | 43039 | 48000 | 48000 | 45558.9 | 45558.9 | 45558.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1056366/proyecto_INICIO, 1056366/proyecto_FIN, 1056366/proyecto_PROCESO, 1056366/proyecto_FIN, 1056366/proyecto_INICIO, 1056366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931847 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 141731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 141731 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:RANCHERIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN N, lon:-100.2491872, lat:19.50409502}} | 42934 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401002920 | Proyecto de inversión | 1193635.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193635.52, modificado:1193635.52}} | Construcción De Tanque Y Red De Agua Potable - 300246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | 300246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 58460 FRANCISCO VILLA [COLONIA], ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO COL. FRANCISCO VILLA - EL MORAL Y, SE ENCUE, lon:-101.3445901, lat:19.49928226}} | 42887 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PEND, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:1193635.52, importe_modificado:1193635.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se tiene el dato si se llevo a cabo o no el proyecto, trimestre:1.0, usuario:marcopruizr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401042283 | Proyecto de inversión | 9958350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9958350.0, modificado:0.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado; Tramo: De Calle Mora Del Cañonazo A Heroes Ferrocarrileros | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | URB-229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:ZITÁCUARO, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 43006 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/FORTAFIN (5)001/2017, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:9353088.51, importe_modificado:9353088.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1177468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRO EL PROYECTO DOS VECES Y EN SU DEBIDO MOMETO SE REPORTO SU TOTALIDAD 100% POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:SE REGISTRO EL PROYECTO DOS VECES Y EN SU DEBIDO MOMETO SE REPORTO SU TOTALIDAD 100% POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180101072987 | Proyecto de inversión | 2668900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668900.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Zitácuaro, Michoacán De Ocampo // (Pavimentación De Calle Enseñanza Norte A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: De Calle Primo Tapia Poniente A Calle Moctezuma Poniente.) / | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 35 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:(INICIO: 0+000; 19.445725; -100.362791) (FINAL: 0+120; 19.444758; -100.363253), lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 43101 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO REGISTRADO DUPLICADO ESTE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:PROYECTO REGISTRADO DUPLICADO ESTE SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106190 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 111265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111265 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DAR VUELTA A LA , lon:-102.3142322, lat:20.0104518}} | 43206 | 43343 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244572/proyecto_FIN, 1244572/proyecto_PROCESO, 1244572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106194 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Adolfo Lopez Mateos - 108178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108178 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LUIS MENDEZ DOBLA A MAN, lon:-102.320692, lat:20.01009896}} | 43206 | 43343 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244576/proyecto_INICIO, 1244576/proyecto_PROCESO, 1244576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106215 | Proyecto de inversión | 299640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149820.0, modificado:145200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:149820.0, modificado:145200.0}} | Techos Firmes Ario Iii - 104925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104925 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE PASAR EL PUENTE D ETUBOS HASTA LLEG, lon:-102.3503333, lat:20.02263597}} | 43206 | 43343 | 145200 | 145200 | 145200 | 145200 | 145200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244597/proyecto_FIN, 1244597/proyecto_INICIO, 1244597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180301299721 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1.0}} | CUARTOS LANDEROS - 120726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120726 | N | 0 | 0 | 1158 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE VA RANCHERIA LANDERO, 61577LANDERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECAMINO VARIAS Y CALLE VA, CAMINO VISTA SE SELECCIONAN CON BENEFICIARIOS, lon:-100.38334669, lat:19.31571711}} | 43224 | 43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE PUEDEN SUBIR EVIDENCIAS Y ES UNA OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES, trimestre:1.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:listo cancelacion en 0, trimestre:1.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2021-04-22}} | {obs1: {observación:esta obra es para cancelacion tiene que ir en 0.00, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:esta obra es para cancelacion tiene que ir en 0.00, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:esta obra es para cancelacion tiene que ir en 0.00, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}, obs4: {observación:esta obra es para cancelacion tiene que ir en 0.00, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}}
2021 | 1 | MIC190101510581 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN A SIETE COMUNIDADES - 14205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 14205 | S | 213 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTA MÓNICA, 61267 SANTA MÓNICA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE OJO DE AGUA , lon:-100.58053975, lat:19.90710704}} | 43556 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510581/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190101510592 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 14503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 14503 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:207, direccion:COLONIA EL AGUACATE, 61535 ZITÁCUARO [PARQUE INDUSTRIAL], ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APUTZÍO DE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA, lon:-100.29292959, lat:19.45140701}} | 43556 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-017/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2060689.3, importe_modificado:2060689.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces debido al cambio de la estructura financiera de la obra, por lo tanto esta se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201525047 | Proyecto de inversión | 1144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE AMOLES EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 86283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86283 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COMO PUERTO DE AMOLES RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 61923 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.11828902, lat:19.02124084}} | 43647 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1525047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201526311 | Proyecto de inversión | 1926453.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926453.13, modificado:0.0}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL POZO NÚMERO DOS LA JOYA EN LA CALLE DE ARTILLERIA DE REFORMA A MORELOS - 91361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 91361 | S | 4569 | 4051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ARTILLERIA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, EJE VIAL LIBRAMIENTO SAMUEL RAMOS CERCA DE LA PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS , lon:-100.36259845, lat:19.43656648}} | 43628 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201527050 | Proyecto de inversión | 1362612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362612.99, modificado:1362612.99}} | INTRODUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 34800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34800 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO, CALLE MARTE LA O, lon:-102.14102987, lat:19.41479838}} | 43532 | 43616 | 1357819.89 | 1357819.89 | 1357819.89 | 1357819.89 | 1357819.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2019, contratista:NORA MADGALENA TORRES MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1357819.89, importe_modificado:1357819.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1527050/proyecto_INICIO, 1527050/proyecto_PROCESO, 1527050/proyecto_INICIO, 1527050/proyecto_FIN, 1527050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201532454 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 71690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71690 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A RINCON DE NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN ANDRES Y CALLE EN DIRECCIÓN A BARANDIL, lon:-100.33499315, lat:19.42049925}} | 43556 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301727957 | Proyecto de inversión | 477312.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477312.09, modificado:477312.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN CALLE PANTZINGO - 18911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 18911 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y CALLE TAZAMANCRUZIRO, CALLE ZICUIN LA OBRA SE LOCALIZA A 50 M, lon:-102.11651638, lat:19.41327977}} | 43985 | 44008 | 474890.69 | 474890.69 | 474890.69 | 474890.69 | 474890.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/004/2020, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:474890.69, importe_modificado:474890.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1727957/proyecto_PROCESO, 1727957/proyecto_INICIO, 1727957/proyecto_FIN, 1727957/proyecto_PROCESO, 1727957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301737069 | Proyecto de inversión | 289984.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289984.64, modificado:289984.64}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO BARRIO SANTO SANTIAGO - 29203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 29203 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE MAYO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN LA OBRA , lon:-102.12302676, lat:19.41344942}} | 43903 | 43925 | 288635.4 | 288635.4 | 288635.4 | 288635.4 | 288635.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2020, contratista:ING PAVEL PULIDO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:288635.4, importe_modificado:288635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {1737069/proyecto_INICIO, 1737069/proyecto_PROCESO, 1737069/proyecto_FIN, 1737069/proyecto_INICIO, 1737069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301759065 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE JOSELITO AL TANQUE SAN ONOFRE EN LA CIUDAD D SAHUAYO DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN - 89669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICPIO DE SAHUAYO | 89669 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PEÑITAS, 59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES UBICADO EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-102.7285224, lat:20.03826889}} | 44044 | 44196 | 700000 | 699867.12 | 699867.12 | 243139.65 | 243139.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2020/12/2020, contratista:GRUPO VALB S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:699867.12, importe_modificado:699867.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1759065/proyecto_PROCESO, 1759065/proyecto_INICIO, 1759065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791079 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL J/N COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 40422 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:72, direccion:Benito Juarez - Tuzantla, Michoacán, México, lon:-100.58395386, lat:19.20613168}} | 44032 | 44091 | 350549.81 | 364922.38 | 350549.81 | 350549.81 | 350549.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791871 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M38 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.48287201, lat:20.13879265}} | 44117 | 44117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-003/2020, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:148845.86, importe_modificado:148845.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1791871/proyecto_PROCESO, 1791871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancelará este registro ya que la categoría del registro es "Acción" y se capturó como Proyecto de Inversión, trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200301793090 | Proyecto de inversión | 18993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8993E7, modificado:1.887000875E7}} | TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M102 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.9148393, lat:19.6552766}} | 44105 | 44469 | 18870008.75 | 18870008.75 | 17361476.44 | 17361476.44 | 17361476.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-005/2020, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.855017809E7, importe_modificado:1.855017809E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {1793090/proyecto_INICIO, 1793090/proyecto_PROCESO, 1793090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401831163 | Proyecto de inversión | 814281.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814281.95, modificado:814281.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN MEXICANA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO. - 179446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 179446 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO QUERENDARO - PAMATACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined 10 INTERIOR SN RANCHERIA QUERÉNDARO, 60414 QUERÉNDARO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CARRETERA QUERENDARO-LA TINAJ, lon:-102.38999706, lat:19.72885966}} | 43977 | 44036 | 814281.95 | 814281.95 | 814281.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/59/2020, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO ILLVA, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:814281.95, importe_modificado:814281.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.85}} | {1831163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401834740 | Proyecto de inversión | 903039.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903039.05, modificado:903039.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE J. JESÚS DÍAZ TZIRIO, EN LA CALLE PINO SUÁREZ - 191394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 191394 | S | 1205 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA J. JESÚS DÍAZ TZIRIO, 60410 J. JESÚS DÍAZ TZIRIO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCONTRARA EN LA CLLE PÍN, lon:-102.3990085, lat:19.76509357}} | 44074 | 44163 | 903039.05 | 903039.05 | 903039.05 | 902870.9 | 902870.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/41/2020, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:902870.9, importe_modificado:902870.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1834740/proyecto_INICIO, 1834740/proyecto_PROCESO, 1834740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401836480 | Proyecto de inversión | 5685130 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAISPUM, monto:4236771.22, modificado:4236771.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448358.78, modificado:1445115.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 196572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 196572 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANAMARIA GALLAGA CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MICHELENA LA CALLE SE UBICA EN LA PLAZA CONOCIDA COMO POTABLE Y TERMINA EN EL OXXO DE , lon:-101.52005564, lat:20.0907774}} | 44105 | 44195 | 1445115.23 | 1445115.23 | 1445115.23 | 1445115.23 | 1445115.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAEISPUM-2020-124, contratista:CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:4483717.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}} | {1836480/proyecto_INICIO, 1836480/proyecto_PROCESO, 1836480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850058 | Proyecto de inversión | 82355.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82355.59, modificado:82355.59}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA. - 237297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 237297 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE BENITO JÚAREZ SE ENCUENTRA A 250 METROS DE ORIENT, lon:-102.4833785, lat:19.61631584}} | 44116 | 44135 | 82355.59 | 82355.59 | 82355.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91050, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:82355.59, importe_modificado:82355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1850058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853168 | Proyecto de inversión | 129057.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129057.2, modificado:129057.2}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE AUTLÁN DE LA COL. GUADALAJARITA. - 245855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 245855 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE AUTLAN INTERIOR SN COLONIA GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TECALITLAN Y AVENIDA COCULA, CALLE SALAZAR SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA GUADALAJARI, lon:-102.45887175, lat:19.584322}} | 44160 | 44189 | 129057.2 | 129057.2 | 129057.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91044, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:129057.2, importe_modificado:129057.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1853168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853506 | Proyecto de inversión | 19172.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19172.86, modificado:19172.86}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE SOR JUANA DE LA COL. SAN JOSÉ - 247072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 247072 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE RUBI SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ A 100 METROS D, lon:-102.48012241, lat:19.59545631}} | 44117 | 44138 | 19172.86 | 19172.86 | 19172.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91032, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:19172.86, importe_modificado:19172.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1853506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401854620 | Proyecto de inversión | 146555.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146555.43, modificado:146555.43}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA, DE LA COLONIA SANTA ROSA - 250273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250273 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA Y , CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA CALLE PROLONGACION GERTRUDIS BOC, lon:-102.46483727, lat:19.596931}} | 44144 | 44161 | 146555.43 | 146555.43 | 146555.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90918, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:146555.43, importe_modificado:146555.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875181 | Proyecto de inversión | 157562.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157562.81, modificado:157562.81}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS07 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Los Pinos 886, Nahuatzen, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.92153931, lat:19.64905429}} | 44172 | 44196 | 157177.26 | 157177.26 | 157177.26 | 157177.26 | 157177.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875188 | Proyecto de inversión | 26274931.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.627493134E7, modificado:2.627493134E7}} | SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO-AUDITORIO, ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA ANEXA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS03 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle José Sotero de Castañeda 200, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35275269, lat:19.08937336}} | 44109 | 44288 | 26274931.34 | 26140959.36 | 9531423.9 | 9531423.9 | 9531423.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883308 | Proyecto de inversión | 1219353.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219353.4, modificado:1219353.4}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA LA CANTERA LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO DEL ESTADO DE MICHOACAN. 1RA ETAPA - 7156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 7156 | S | 487 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA LAS BARRANQUILLAS, 59044 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CLEMENTE GUERRERO, CALLE PEDRO MORENO CALLE UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO M, lon:-102.73059186, lat:20.05471495}} | 44228 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883382 | Proyecto de inversión | 305096.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305096.82, modificado:305096.82}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS REVILLAJIJEDO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TACAMBARO. - 8380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8380 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA EL AILE, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRESNOS, CALLE ARBOLEDAS UBICADA SOBRE EL LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO Y FRESNOS., lon:-101.45187169, lat:19.23342832}} | 44258 | 44337 | 305096.82 | 305096.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/IBE-12/AD-003/21, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:305096.82, importe_modificado:305096.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1883382/proyecto_INICIO, 1883382/proyecto_PROCESO, 1883382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883698 | Proyecto de inversión | 105790.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105790.32, modificado:105790.32}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE NOGAL ENTRE CALLE FUENTES A CALLE ORANDINO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 12290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12290 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE ORANDINO, CALLE ROSARIO LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ANT, lon:-102.3065533, lat:19.93601423}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883765 | Proyecto de inversión | 205923.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205923.06, modificado:205923.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A CALLE PUERTO RICO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTOS MONTEBELLO Y BUENOS AIRES - 12859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12859 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE PUERTO RICO, CALLE ESCARAMUZA LA CALLE GUATEMALA DE LAS COLONIAS MONTEBELLO Y BUENOS AIRES SE , lon:-102.30747717, lat:19.93966501}} | 44263 | 44354 | 205923.06 | 205923.06 | 159911.28 | 159911.28 | 159911.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 003, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:272649.26, importe_modificado:272649.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883768 | Proyecto de inversión | 83883.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83883.1, modificado:83883.1}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A CALLE PUERTO RICO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTOS MONTEBELLO Y BUENOS AIRES - 12865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12865 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.7, meta_modificada:157.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE PUERTO RICO, CALLE ESCARAMUZA LA CALLE GUATEMALA DE LAS COLONIAS MONTEBELLO Y BUENOS AIRES SE L, lon:-102.30746644, lat:19.9396045}} | 44263 | 44354 | 83883.1 | 83883.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 003, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:272649.26, importe_modificado:272649.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883783 | Proyecto de inversión | 234881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234881.85, modificado:234881.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO ELIZALDE ENTRE CARRETERA JACONA JIQUILPAN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL REALEJO - 12947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12947 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.25, meta_modificada:103.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO ELIZALDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA- JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE FRANCISCO ELIZ, lon:-102.31894389, lat:19.95333254}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884735 | Proyecto de inversión | 8816 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8816.0, modificado:8816.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB110 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Nilo 116, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00582504, lat:19.90807479}} | 44284 | 44342 | 8816 | 8816 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | MIC210101884795 | Proyecto de inversión | 50286 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50286.0, modificado:50286.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N RUBEN DARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB130 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto 180, La Cedrera 4ta Secc, 60150 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05234528, lat:19.41058298}} | 44286 | 44342 | 50286 | 50286 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESA PARA JARDIN Y 50 SILLAS PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884810 | Proyecto de inversión | 32039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32039.2, modificado:32039.2}} | MOBILIARIO PARA EN EL J/N MARIE CURIE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB072 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:Av. Hidalgo 22, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12696171, lat:19.0172958}} | 44278 | 44335 | 32039.2 | 32039.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:14 MESA PARA JARDIN, 28 SILLA PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884817 | Proyecto de inversión | 41992 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41992.0, modificado:41992.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB151 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:16DJN1193T, lon:-102.394624, lat:20.168366}} | 44286 | 44342 | 41992 | 41992 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESA PARA JARDIN, 40 SILLA PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884831 | Proyecto de inversión | 41992 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41992.0, modificado:41992.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N WOLFANG AMADEUS MOZART | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB148 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Calle Union 18, Centro, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.39283562, lat:20.1677193}} | 44286 | 44342 | 41992 | 41992 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESA PARA JARDIN, 40 SILLA PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885098 | Proyecto de inversión | 23826.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23826.4, modificado:23826.4}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB057 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:Calle Morelos 52, Centro, Mich., México, lon:-102.19381571, lat:20.1613845}} | 44259 | 44316 | 23826.4 | 23826.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:12 MESAS BINARIAS Y 1 PINTARON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885165 | Proyecto de inversión | 65453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65453.0, modificado:65453.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB093 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:C. 16 de Septiembre 51, San Pedro, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.8514719, lat:20.11836853}} | 44280 | 44340 | 65453 | 65453 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885192 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM HERMENEJILDO GALEANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB051 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:25, direccion:Revolución 206, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.455881, lat:19.23554132}} | 44257 | 44314 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885476 | Proyecto de inversión | 12499 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12499.0, modificado:12499.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB157 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:Avenida Las Yácatas 99, Cuarto, Tzintzuntzan, Mich., México, lon:-101.57450974, lat:19.62509569}} | 44286 | 44342 | 12499 | 12499 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:5 MESABANCO Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885503 | Proyecto de inversión | 20590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20590.0, modificado:20590.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB127 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Calle Morelos 260, Del Costal, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00942993, lat:19.90920461}} | 44284 | 44342 | 20590 | 20590 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 MESABANCOS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885561 | Proyecto de inversión | 33089 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33089.0, modificado:33089.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB059 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:153, direccion:Av. Hidalgo 22, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12704754, lat:19.01689514}} | 44278 | 44335 | 33089 | 33089 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:15 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885573 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB067 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:29, direccion:Independencia 169, Centro, Ocampo, Mich., México, lon:-100.33849955, lat:19.58340467}} | 44279 | 44336 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885708 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion:Juárez Ote. 202, Centro, Nocupétaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.1611867, lat:19.04376253}} | 44257 | 44314 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 41325 | 41974 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 41498 | 41974 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42547 | 43070 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864653 | Proyecto de inversión | 98016.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98016.93, modificado:98016.93}} | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Entre Morelos Y Pino - 63630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 63630 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-102.1314705, lat:19.42267776}} | 42828 | 42846 | 92751.5 | 92751.5 | 92751.5 | 92751.5 | 92751.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:98016.93, importe_modificado:92751.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {973669/proyecto_PROCESO, 973669/proyecto_FIN, 973669/proyecto_INICIO, 973669/proyecto_FIN, 973669/proyecto_INICIO, 973669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864866 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Rehabilitación De Comedor Escolar En Jardín De Niños - 82410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 82410 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:55, direccion:CALLEJON ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA LA QUERENDA, 61816 LA QUERENDA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTA CLARA - SANTA A, lon:-101.7328966, lat:19.37891167}} | 42800 | 42923 | 180000 | 180000 | 174139 | 174139 | 174139 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:22952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {973882/proyecto_INICIO, 973882/proyecto_PROCESO, 973882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170200900511 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Patio Cívico Con Techumbre Y Cooperativa En Escuela Telesecundaria 499, Clave Sep 16etv0499s, En La Localidad Heroica Zitácuaro. - 5124048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5124048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:19.447048; -100.35794, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRO DOS VECES EL PROYECTO Y EN SU DEBIDO MOMENTO SE REGISTRO AL 100% DICHO PROYECTO POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:SE REGISTRO DOS VECES EL PROYECTO Y EN SU DEBIDO MOMENTO SE REGISTRO AL 100% DICHO PROYECTO POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929499 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}} | Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 149745 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}} | 42975 | 43098 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 79496.68 | 79496.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055752/proyecto_INICIO, 1055752/proyecto_FIN, 1055752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930111 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:220000.0}} | Construccion De Empedrado Simple En La Calle Prolongacion Av Mexico - 194208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 194208 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SINALOA, CALLE ZA, lon:-101.6042559, lat:19.42030009}} | 42926 | 43059 | 220000 | 220000 | 211202.64 | 211202.64 | 211202.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:360000.0, importe_modificado:220000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:360000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1056364/proyecto_INICIO, 1056364/proyecto_PROCESO, 1056364/proyecto_INICIO, 1056364/proyecto_PROCESO, 1056364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003008 | Proyecto de inversión | 168750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168750.0, modificado:134621.1}} | Electrificación De Calle Acceso Principal A La Comunidad - 306408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 306408 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TORRECILLAS (LA TORRECILLA), 58358 TORRECILLAS (LA TORRECILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-101.1332853, lat:19.60985053}} | 43083 | 43100 | 134621.1 | 134621.1 | 134621.1 | 40386.33 | 40386.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-100/OP/0309/ADM/17, contratista:PROEDICON MIXTLI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:134621.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138088/proyecto_INICIO, 1138088/proyecto_FIN, 1138088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003077 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 210425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210425 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012}} | 43011 | 43100 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 83079.14 | 83079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-265/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:276930.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1138157/proyecto_INICIO, 1138157/proyecto_PROCESO, 1138157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003783 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Venustiano Carranza - 319711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | 319711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE EN LA CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TAMAULIP, lon:-101.6046528, lat:19.41814548}} | 42814 | 43098 | 15000 | 15000 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1138863/proyecto_INICIO, 1138863/proyecto_FIN, 1138863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE DETECTO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL GASTO SE PUSO EL DE OTRA OBRA, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PERO YA SE PUSO EL CORRECTO COMO ESTA APROBADO EN AL POA 2017, trimestre:1.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103640 | Proyecto de inversión | 111444.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111444.26, modificado:111444.26}} | Introduccion De Lineas De Agua En Calle Tzintzinjanik Fracc Purepechas Entre Tzintzuntzan Y Cuitzeo - 67979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67979 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:274.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TZINTZINJANIK INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y BRECHA TZINTZUNTZAN, CARRETERA URUAPAN SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ANTES DEL AR, lon:-102.115443, lat:19.40760167}} | 43318 | 43343 | 96362.96 | 96362.96 | 96362.96 | 96362.96 | 96362.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:111444.26, importe_modificado:96362.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.5}} | {1242021/proyecto_INICIO, 1242021/proyecto_FIN, 1242021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106195 | Proyecto de inversión | 272400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:132000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136200.0, modificado:132000.0}} | Techos Firmes La Central - 108470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108470 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CENTRAL, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV JAUREZ OTE PASANDO LA CENTRAL DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA RETOR, lon:-102.2728953, lat:19.97903942}} | 43206 | 43343 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244577/proyecto_FIN, 1244577/proyecto_PROCESO, 1244577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190101510547 | Proyecto de inversión | 4509000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:900000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN - 13119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13119 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:PUEBLO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.37178729, lat:20.01571262}} | 43557 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra no se llevó acabo, debido a que no se consideró dentro del Programa Operativo Anual, trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201524345 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 30535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.968493, lat:19.790059}} | 43563 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE EJERCIO EL RECURSO, trimestre:1.0, usuario:jjarreolaa, fecha:2021-03-25}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201526964 | Proyecto de inversión | 93898.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93898.88, modificado:93898.88}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PINAVETE ENTRE CEDRO Y CAOBA - 34681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34681 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA , lon:-102.13493125, lat:19.42524022}} | 43598 | 43616 | 83462.21 | 83462.21 | 83462.21 | 83462.21 | 83462.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:93898.88, importe_modificado:83462.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1526964/proyecto_INICIO, 1526964/proyecto_FIN, 1526964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527015 | Proyecto de inversión | 1596955.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596955.68, modificado:1596555.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV AHUANITZARO ENTRE NARCISO MENDOZA Y CALZ DOCE DE MAYO - 34740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34740 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NARCISO MENDOZA Y CALZADA 12 DE MAYO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-102.11618826, lat:19.41251631}} | 43536 | 43571 | 1592785 | 1592785 | 1592785 | 1592785 | 1592785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1592785.0, importe_modificado:1592785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1527015/proyecto_PROCESO, 1527015/proyecto_INICIO, 1527015/proyecto_FIN, 1527015/proyecto_INICIO, 1527015/proyecto_FIN, 1527015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527878 | Proyecto de inversión | 258984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258984.68, modificado:258984.68}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 36057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 36057 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE MAYORDOMO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BA, lon:-102.13232581, lat:19.42469323}} | 43689 | 43711 | 257874.77 | 257874.77 | 257874.77 | 257874.77 | 257874.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2019, contratista:ARIKA JANARI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:257874.77, importe_modificado:257874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1527878/proyecto_INICIO, 1527878/proyecto_PROCESO, 1527878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715703 | Proyecto de inversión | 37356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7356E7, modificado:4.4712E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD A CESSA QUIROGA QUIROGA MICHOACÁN - 24275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 24275 | S | 6864 | 6299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2441.91, meta_modificada:2441.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CERRADA ALAMOS EJIDO CUCUPAO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CARRETERA QUIROGA PATZCUARO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CERRADA ALAMOS SU ACCESO ES POR LA CARRETERA QUIROGA PÁTZC, lon:-101.52420255, lat:19.65543053}} | 44046 | 44196 | 44712000 | 44706596.82 | 44706596.64 | 44706596.64 | 44706596.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/01/2020, contratista:Proyectos Integrales de Michoacán, S. A. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:4.470659682E7, importe_modificado:4.470659682E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2319.81}} | {1715703/proyecto_INICIO, 1715703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301723133 | Proyecto de inversión | 321905.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321905.74, modificado:321905.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE URIEL BRAVO DE LA COL. LA OBRERA. - 4390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4390 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE URIEL BRAVO INTERIOR SN COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANCÚN Y AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CANCÚN Y LA AVENIDA FIDEL VELÁZ, lon:-102.46144803, lat:19.58206303}} | 43976 | 44005 | 321905.74 | 321905.74 | 321905.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85781, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:321905.74, importe_modificado:321905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.4}} | {1723133/proyecto_INICIO, 1723133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301724128 | Proyecto de inversión | 327493.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327493.53, modificado:327493.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA JULIÁN. - 7677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 7677 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.11, meta_modificada:155.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y FRANC, lon:-102.42641777, lat:19.64935622}} | 44000 | 44029 | 327493.53 | 327493.53 | 327493.53 | 322098.06 | 322098.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/19/2020, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:327493.53, importe_modificado:327493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.11}} | {1724128/proyecto_PROCESO, 1724128/proyecto_FIN, 1724128/proyecto_PROCESO, 1724128/proyecto_INICIO, 1724128/proyecto_FIN, 1724128/proyecto_INICIO, 1724128/proyecto_PROCESO, 1724128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726715 | Proyecto de inversión | 232037.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232037.41, modificado:232037.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN,EN LA CALLE LIBERTADORES DEL SUR, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA. - 15367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 15367 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTR, lon:-102.46991519, lat:19.58128066}} | 43985 | 44014 | 232037.41 | 232037.41 | 232037.41 | 231459.13 | 231459.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84784, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:232037.41, importe_modificado:232037.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1726715/proyecto_PROCESO, 1726715/proyecto_INICIO, 1726715/proyecto_FIN, 1726715/proyecto_INICIO, 1726715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726889 | Proyecto de inversión | 110310.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110310.52, modificado:110310.52}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE COZUMEL DE LA COL. OASIS DE ITZICUARO. - 15857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 15857 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.88, meta_modificada:223.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE COZUMEL INTERIOR SN COLONIA OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANCÚN Y CALLE FIDEL VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES CANCÚN Y FIDEL VEL, lon:-102.4621957, lat:19.58227035}} | 43977 | 44006 | 110310.52 | 110310.52 | 110310.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87490, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:110310.52, importe_modificado:110310.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.33}} | {1726889/proyecto_INICIO, 1726889/proyecto_PROCESO, 1726889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301761776 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999161.2}} | ADOQUINAMIENTO VEHICULAR EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 96687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | 96687 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2964.8, meta_modificada:2964.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA ENTRADA DEL PUEBLO DE, lon:-102.12435458, lat:19.65840523}} | 44061 | 44105 | 1499580.6 | 1499580.6 | 1499580.6 | 1499580.6 | 1499580.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/022/2020, contratista:HUGO IGNACIO MARCOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2999161.2, importe_modificado:2999161.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1482.4}} | {1761776/proyecto_INICIO, 1761776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301792149 | Proyecto de inversión | 495299292.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:5.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, modificado:4.4529929221E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 12660545 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13370.0, meta_modificada:13370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149}} | 44165 | 44803 | 495299292.21 | 487529656.47 | 243764828.24 | 243764828.24 | 243764828.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200349-E10/2020, contratista:CORTEZ PALMA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.8752965647E8, importe_modificado:4.8752965647E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.5}} | {1792149/proyecto_INICIO, 1792149/proyecto_PROCESO, 1792149/proyecto_INICIO, 1792149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301793116 | Proyecto de inversión | 43923907 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3923907E7, modificado:4.38780171E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M106 | N | 0 | 0 | 3697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Churumuco, Mich., México, lon:-101.6483608, lat:18.6637253}} | 44136 | 44469 | 43878017.1 | 43878017.1 | 40192554.81 | 40192554.81 | 40192554.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-009/2020, contratista:ZOILA ESPINO LOPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.313432189E7, importe_modificado:4.313432189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1793116/proyecto_INICIO, 1793116/proyecto_PROCESO, 1793116/proyecto_INICIO, 1793116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301793128 | Proyecto de inversión | 49950022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99500224E7, modificado:4.983035198E7}} | CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ EN MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M109 | N | 0 | 0 | 29144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 44136 | 44469 | 49830351.98 | 49830351.98 | 38885419.49 | 38885419.49 | 38885419.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-011/2020, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.898576974E7, importe_modificado:4.898576974E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {1793128/proyecto_INICIO, 1793128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798521 | Proyecto de inversión | 5491978.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991978.53, modificado:2999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE PLAZA EL LIMÓN MUNICIPIO DE IXTLÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 174722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 174722 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.82, meta_modificada:400.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA PLAZA DEL LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE JUAN A DE ARCO, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.43098501, lat:20.13407983}} | 44140 | 44196 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200121/2020, contratista:C. J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5491978.53, importe_modificado:5491978.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.82}} | {1798521/proyecto_INICIO, 1798521/proyecto_FIN, 1798521/proyecto_PROCESO, 1798521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401845424 | Proyecto de inversión | 195950.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195950.48, modificado:195950.48}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE YAHUALICA, DE LA COL. LOS PINOS. - 223713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 223713 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, CALLE LOS PINOS LA CALLE ANTES MENCIONADA SE ENCUENTRA EN EL FRACCION, lon:-102.45617802, lat:19.58591397}} | 44116 | 44145 | 195950.48 | 195950.48 | 195950.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91046, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:195950.48, importe_modificado:195950.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1845424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853489 | Proyecto de inversión | 202385.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202385.64, modificado:202385.64}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE AZUCAREROS, DE LA COLONIA CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT. - 247029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 247029 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.29, meta_modificada:392.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCAREROS INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT Y AVENIDA ING. SAN SEBASTÍAN, CALLE R. MANUEL SILVA SE ENCUENTRA FRENTE LAS AL, lon:-102.45658327, lat:19.57974035}} | 44095 | 44114 | 202385.64 | 202385.64 | 202385.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91030, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:202385.64, importe_modificado:202385.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1853489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401864076 | Proyecto de inversión | 360626.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360626.41, modificado:360626.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE REFUGIO MENA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA. - 252448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252448 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.85, meta_modificada:114.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO MENA INTERIOR SN COLONIA LA TORTUGUITA, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO Y , CALLE PROF.SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ LA CALLE REFUGIO MENA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-102.47703836, lat:19.57943824}} | 44067 | 44127 | 360626.41 | 360626.41 | 360626.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91008, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:360626.41, importe_modificado:360626.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401865194 | Proyecto de inversión | 873499.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873499.75, modificado:873499.75}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE PATZCUARO DE LA COL. PUREMBE. - 255155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255155 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.63, meta_modificada:281.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUREMBE, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y ANDADOR ATZIMBA, CALLE ZINAPECUARO LA CALLE COMIENZA EN ESQUINA CON CALLE CUIZTEO Y TERMINA EN , lon:-102.45933248, lat:19.58768572}} | 44120 | 44149 | 873499.75 | 873499.75 | 873499.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91019, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:873499.75, importe_modificado:879499.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874528 | Proyecto de inversión | 46987.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46987.25, modificado:0.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RFB14 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:Camino a La Mora 20, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49743652, lat:19.4562336}} | 44194 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875183 | Proyecto de inversión | 1016156.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016156.13, modificado:1016156.13}} | TERMINACIÓN DEL MÓDULO PUENTE - ESCALERA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS08 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Charandal 55, Cuatro Caminos, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64550781, lat:19.39795395}} | 44186 | 44275 | 1016156.13 | 1011861.56 | 303558.47 | 303558.47 | 303558.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883753 | Proyecto de inversión | 454924.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454924.3, modificado:454924.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12760 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.66, meta_modificada:307.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, CALLE ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA , lon:-102.31376206, lat:19.93862937}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883772 | Proyecto de inversión | 229644.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229644.41, modificado:229644.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN JACONA LOCALIDAD EL PLATANAL LA PLANTA ASENTAMIENTO EL PLATANAL LA PLANTA - 12894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12894 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.38, meta_modificada:121.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE NIÑOS HÉROES D, lon:-102.25621298, lat:19.9306908}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884027 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 200 M EN EL EJIDO EL MIRADOR EN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN - 6947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | 6947 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE DE LAS VIGAS EJIDO JARDINES DEL MIRADOR, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON PUENTE DE LAS VIGAS Y CALLEJON EL MIRADOR, CALLEJON LA FABRICA EJIDO EL MIRADOR CERCA DE LAS ANTEN, lon:-102.55429244, lat:19.22682929}} | 44247 | 44398 | 1070881 | 1070881 | 1070881 | 1070881 | 1070881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-AD-001-2021, contratista:INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES, convocante:MUNICIPIO DE BUNAVISTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.65}} | {1884027/proyecto_PROCESO, 1884027/proyecto_INICIO, 1884027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884073 | Proyecto de inversión | 499506.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499506.25, modificado:499506.25}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DEL GIGANTE - 8367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8367 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:151, direccion:RANCHERIA EL GIGANTE, 61652 EL GIGANTE, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TECARIO Y , POR LA CARRETERA TACAMBARO TECARIO A 200 METROS DEL ENTRONQUE AL TECNOLOGICO., lon:-101.484133, lat:19.22579201}} | 44258 | 44327 | 499506.25 | 499506.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/IBE-11/AD-002/21, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:499506.25, importe_modificado:499506.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1884073/proyecto_PROCESO, 1884073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884783 | Proyecto de inversión | 104980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104980.0, modificado:104980.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N DR. JOSE SANCHEZ VILLASENOR | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB111 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Constitución 242, Centro Uno, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71709859, lat:20.05749338}} | 44284 | 44342 | 104980 | 104980 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESA DE JARDIN, 100 SILLAS DE JARDIN, Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884836 | Proyecto de inversión | 79576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79576.0, modificado:79576.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N ROSAURA ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB054 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle Guerrero 258, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71558046, lat:20.05797713}} | 44284 | 44342 | 79576 | 79576 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESA DE JARDIN, 80 SILLAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885137 | Proyecto de inversión | 102225 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102225.0, modificado:102225.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB082 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:Fuerte de Coporo 17, Centro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49412668, lat:19.45843891}} | 44279 | 44336 | 102225 | 102225 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:55 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885163 | Proyecto de inversión | 98542 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98542.0, modificado:98542.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DE 1857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB087 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:Calle Pedro Chavolla Eje Nte 80, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02045381, lat:20.34123181}} | 44278 | 44335 | 98542 | 98542 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESABANCO Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885178 | Proyecto de inversión | 183860 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183860.0, modificado:183860.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB070 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Servando Chávez Hernández 2, Col de las Rosas, De las Rosas, Mich., México, lon:-100.78323126, lat:18.59105684}} | 44278 | 44335 | 183860 | 183860 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:100 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885236 | Proyecto de inversión | 65453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65453.0, modificado:65453.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB025 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:Ignacio Allende 55, Centro, 61710 Centro, Mich., México, lon:-101.91788077, lat:19.33406013}} | 44256 | 44313 | 65453 | 65453 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885471 | Proyecto de inversión | 102950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102950.0, modificado:102950.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL RAMIREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB139 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:Guadalupe Victoria Sur 42, Centro, 61420 Centro, Mich., México, lon:-100.46181679, lat:19.56803944}} | 44286 | 44342 | 102950 | 102950 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESABANCOS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886727 | Proyecto de inversión | 2782264.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782264.55, modificado:2782264.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS18 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:Melchor Ocampo Oriente 10B, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35618067, lat:19.43654126}} | 44228 | 44317 | 2782264.55 | 2768097.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886738 | Proyecto de inversión | 2899999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2899999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COBACH PLANTEL ARANTEPACUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS22 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Amado Nervo 172, Centro, Segundo, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91457629, lat:19.65424265}} | 44256 | 44345 | 2899999 | 2883674.48 | 865102.34 | 865102.34 | 865102.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42156 | 42339 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200863858 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Regules Esquina Con Calle Tambor - 85407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 85407 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS REGULES INTERIOR SN COLONIA CHURUCUMEO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL TAMBOR Y CAL, lon:-101.6445678, lat:19.40905933}} | 42856 | 42923 | 52000 | 52000 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:24163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {972874/proyecto_INICIO, 972874/proyecto_PROCESO, 972874/proyecto_INICIO, 972874/proyecto_PROCESO, 972874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200863859 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:195000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Privada De Riva Palacio - 85287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 85287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE RIVA PALACIO COLONIA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE DEL, lon:-101.6424292, lat:19.40902364}} | 43010 | 43091 | 195000 | 195000 | 188247.18 | 188247.18 | 188247.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {972875/proyecto_INICIO, 972875/proyecto_PROCESO, 972875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864657 | Proyecto de inversión | 187394.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187394.06, modificado:187394.06}} | Construcción De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Victoriano Anguiano - 45592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 45592 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE O, lon:-102.1314228, lat:19.42357471}} | 42828 | 42853 | 184480.66 | 184480.66 | 184480.66 | 184480.66 | 184480.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOS PARANAGRICUTIRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:184480.66, importe_modificado:184480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {973673/proyecto_INICIO, 973673/proyecto_PROCESO, 973673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929706 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:33000.0}} | Mejoramiento De Carcamo Y Red De Conduccion En Ojo De Agua De Santo Tomas - 195460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 195460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLEJON SALIDA A SANTO TOMAS PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SANTO TOMAS Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.7144475, lat:19.45729278}} | 42933 | 43049 | 33000 | 33000 | 31707.18 | 31707.18 | 31707.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055959/proyecto_PROCESO, 1055959/proyecto_INICIO, 1055959/proyecto_PROCESO, 1055959/proyecto_INICIO, 1055959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170300930114 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Durango - 195347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 195347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE DURANGO COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SINALOA, CALLE TAMAULIPAS LA O, lon:-101.6044249, lat:19.42127145}} | 42915 | 43039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO DE OBRA SE ELIMINA EN LA OCTAVA MODIFICACION DEL POA 2017 CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2017, trimestre:1.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103635 | Proyecto de inversión | 1283434.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143434.07, modificado:1173443.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Pavimentacion De La Calle Eucalipto Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 67294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67294 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1902.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE ALAMO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA EN LA COL , lon:-102.1353852, lat:19.42260257}} | 43192 | 43266 | 1284361.94 | 1284361.94 | 1284361.94 | 1284361.94 | 1284361.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1313443.42, importe_modificado:1284361.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.94}} | {1242016/proyecto_INICIO, 1242016/proyecto_PROCESO, 1242016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103636 | Proyecto de inversión | 961133.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961133.17, modificado:961133.17}} | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Libertad Esntre Jose De San Martin Y Calle Manantiales - 67680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67680 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN MIGUEL, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPILLA DEL HOSPI, lon:-102.1304729, lat:19.4158219}} | 43283 | 43350 | 949993.43 | 949993.43 | 949993.43 | 949993.43 | 949993.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2018, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:949993.43, importe_modificado:949993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242017/proyecto_FIN, 1242017/proyecto_PROCESO, 1242017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201104284 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construccion De Deposito De Agua - 118528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO | 118528 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:93, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL RANCHO RANCHERIA CHAPA VIEJO, 61803 CHAPA VIEJO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO Y , ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO, lon:-101.6641635, lat:19.38551853}} | 43164 | 43231 | 150000 | 150000 | 149897.33 | 149897.33 | 149897.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1242665/proyecto_INICIO, 1242665/proyecto_PROCESO, 1242665/proyecto_INICIO, 1242665/proyecto_PROCESO, 1242665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106218 | Proyecto de inversión | 108960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54480.0, modificado:47080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:54480.0, modificado:47080.0}} | Techos Firmes Ario Ii - 104909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104909 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EJIDAL, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE PASAR PUENTE DE TUBOS Y HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-102.3410348, lat:20.02199812}} | 43206 | 43343 | 47080 | 47080 | 47080 | 47080 | 47080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244600/proyecto_PROCESO, 1244600/proyecto_FIN, 1244600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106222 | Proyecto de inversión | 313260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0}} | Techos Firmes Colonia Atecucario Iii - 106707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106707 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE TOMAR EL C, lon:-102.2290922, lat:20.07336335}} | 43206 | 43343 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244604/proyecto_INICIO, 1244604/proyecto_FIN, 1244604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180301303257 | Proyecto de inversión | 324784.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324784.04, modificado:324784.04}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE OYAMEL Y SAUCE - 151341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 151341 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAUCE Y CALLE PINAVETE, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-102.13370919, lat:19.4230495}} | 43252 | 43293 | 319339.07 | 319339.07 | 319339.07 | 319339.07 | 319339.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2018, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:320100.53, importe_modificado:320100.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1303257/proyecto_PROCESO, 1303257/proyecto_INICIO, 1303257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401416880 | Proyecto de inversión | 396642.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396642.34, modificado:396642.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS - 67102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67102 | S | 416 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:CALLE A LA PERITA INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ARANDÍN, 60493 ARANDÍN, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA PERITA Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA C, lon:-102.12172578, lat:19.40140728}} | 43213 | 43259 | 395446.62 | 395446.62 | 395446.62 | 395446.62 | 395446.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2018, contratista:JUAN ROBERTO CURIEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:395446.61, importe_modificado:395446.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1416880/proyecto_INICIO, 1416880/proyecto_PROCESO, 1416880/proyecto_FIN, 1416880/proyecto_PROCESO, 1416880/proyecto_FIN, 1416880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401416896 | Proyecto de inversión | 202743.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202743.4, modificado:202743.4}} | INTRODUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA EN RANCHO LOS LOBOS - 69379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69379 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LOS LOBOS, 60496 LOS LOBOS, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO Y CAMINO AL DIEZMO, CAMINO SI LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA PLAZA DE TOROS Y EMPAQUE DE LO, lon:-102.18401315, lat:19.39215169}} | 43255 | 43301 | 201869.51 | 201869.51 | 201869.51 | 201869.51 | 201869.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/005/2018, contratista:JOSE FRANCISCO GUERRERO ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:203075.52, importe_modificado:203075.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1416896/proyecto_INICIO, 1416896/proyecto_FIN, 1416896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401434001 | Proyecto de inversión | 1091646.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091646.62, modificado:1091646.62}} | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LOS REYES MICH - 337126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 337126 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.05, meta_modificada:280.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE DIOS, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAMINO HACIA LAS TABIQUERAS, CALLE GAVIOTA DESDE LA ESQUINA NORTE DEL ESTACIONAMIENTO DEL H, lon:-102.47436185, lat:19.6037725}} | 43413 | 43465 | 1091630.75 | 1091630.75 | 1091630.75 | 1091630.75 | 1091630.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986050, contratista:TORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1091630.75, importe_modificado:327489.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.05}} | {1434001/proyecto_INICIO, 1434001/proyecto_PROCESO, 1434001/proyecto_FIN, 1434001/proyecto_PROCESO, 1434001/proyecto_FIN, 1434001/proyecto_INICIO, 1434001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401475461 | Proyecto de inversión | 53258.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39258.11, modificado:39258.11}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE JOSE MARIA ARTEAGA - 421668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 421668 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE VERANO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO LA OBRA , lon:-102.13830254, lat:19.41156583}} | 43367 | 43379 | 27920.43 | 27920.43 | 27920.43 | 27920.43 | 27920.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:53258.11, importe_modificado:27920.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1475461/proyecto_INICIO, 1475461/proyecto_FIN, 1475461/proyecto_PROCESO, 1475461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190101510560 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | PERFORACION POZO PROFUNDO A DOCIENTOS CINCUENTA METROS DE PROFUNDIDAD - 13638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13638 | S | 600 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TARÍMBARO, 58880 TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.1740426, lat:19.79613913}} | 43556 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces debido al cambio de la estructura financiera y descripción de la obra, por lo tanto esta se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190101510586 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:278000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 14321 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL ARENAL, 61468 OCAMPO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA A OCAMPO, lon:-100.35203426, lat:19.58925679}} | 43557 | 43651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201527685 | Proyecto de inversión | 51002 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51002.0, modificado:51002.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE PANTZINGO - 35794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35794 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DOCE DE MAYO Y CALLE TAZAMANCUTZIRO, CERRADA SIN NOMBRE LA OBRA SE LO, lon:-102.11639496, lat:19.41426229}} | 43577 | 43595 | 51000.61 | 51000.61 | 51000.61 | 51000.61 | 51000.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:51002.0, importe_modificado:51002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1527685/proyecto_FIN, 1527685/proyecto_PROCESO, 1527685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527687 | Proyecto de inversión | 85292.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85292.7, modificado:85292.7}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE JANITZIO - 35796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35796 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA JUNT, lon:-102.11595534, lat:19.41013145}} | 43626 | 43644 | 81055.86 | 81055.86 | 81055.86 | 81055.86 | 81055.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:85292.7, importe_modificado:85292.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1527687/proyecto_INICIO, 1527687/proyecto_FIN, 1527687/proyecto_PROCESO, 1527687/proyecto_INICIO, 1527687/proyecto_FIN, 1527687/proyecto_INICIO, 1527687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401661860 | Proyecto de inversión | 1104274 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104274.0, modificado:1224462.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CUESTA DEL ANONO - 272934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 272934 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:PUEBLO EL ANONO, 61923 EL ANONO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POR LA CARRETERA QUE VA DEL PASO DEL PINZAN EL ANONO, lon:-100.92988716, lat:18.9743042}} | 43709 | 43766 | 1224462 | 1224462 | 1224462 | 1224462 | 122462 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97471, contratista:, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1224462.0, importe_modificado:1224462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1661860/proyecto_INICIO, 1661860/proyecto_FIN, 1661860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726633 | Proyecto de inversión | 548603.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548603.98, modificado:548603.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE LUIS DE VELAZCO DE LA COL. SANTA ROSA. - 15107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 15107 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DE VELAZCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CAL, lon:-102.46569959, lat:19.59730565}} | 43973 | 44077 | 548603.98 | 548603.98 | 548603.98 | 547213.11 | 547213.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/29/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:548603.98, importe_modificado:548603.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {1726633/proyecto_PROCESO, 1726633/proyecto_INICIO, 1726633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755967 | Proyecto de inversión | 1040216.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040216.87, modificado:1040216.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE PAMATÁCUARO. - 81076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 81076 | S | 1664 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.7, meta_modificada:1152.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES LEANDRO VALLE, lon:-102.34902438, lat:19.69103835}} | 44004 | 44093 | 1040216.87 | 1040216.87 | 1040216.87 | 1035902.52 | 1035902.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/12/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1038790.0, importe_modificado:1038790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.7}} | {1755967/proyecto_INICIO, 1755967/proyecto_PROCESO, 1755967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301759095 | Proyecto de inversión | 1406328.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406328.15, modificado:1406328.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 89732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 89732 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.2, meta_modificada:1337.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA , lon:-102.53723366, lat:19.54258801}} | 44067 | 44172 | 1406328.15 | 1406328.15 | 1406328.15 | 1347235.15 | 1347235.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/58/2020, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1402800.2, importe_modificado:1402800.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.2}} | {1759095/proyecto_INICIO, 1759095/proyecto_PROCESO, 1759095/proyecto_INICIO, 1759095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767199 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1967500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA EXCUSA ASENTAMIENTO LA EXCUSA - 111487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 111487 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO QUE VA RUMBO, lon:-101.50153949, lat:20.13754483}} | 44046 | 44158 | 1967270.61 | 1967270.61 | 1967270.61 | 1967270.61 | 1967270.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-080, contratista:PERFO CONSTRUCCIONES CORVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1499770.62, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767199/proyecto_INICIO, 1767199/proyecto_PROCESO, 1767199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791850 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M36 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:Huaraqueo, Mich., México, lon:-100.5562803, lat:19.9140098}} | 44019 | 44110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-005/2020, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:148912.32, importe_modificado:148912.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación, ya que en Categoría del registro se capturó como "Proyecto de inversión" y debe ser "Acción" , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200401796000 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 89053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 89053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44046 | 44196 | 1000000 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-AD-003/2020-1, contratista:Alquigem, S.A. S. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.95}} | {1796000/proyecto_INICIO, 1796000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401796001 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 89061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 89061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44046 | 44196 | 700000 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS/GI-FISE/SCOP/002/2020, contratista:Nadia Jacqueline Jiménez Telles, convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:444233.26, importe_modificado:444233.26}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS/GI-FISE/SCOP/001/2020, contratista:Irving Alejandro Guerrero Garcia, convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:255766.71, importe_modificado:255766.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1796001/proyecto_PROCESO, 1796001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401802668 | Proyecto de inversión | 12588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2588E7, modificado:1.2588E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE JUÁREZ MICHOACÁN - 229465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 229465 | S | 1569 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.12, meta_modificada:545.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 51 BENITO JUÁREZ HEROICA , lon:-100.43739797, lat:19.31726928}} | 44046 | 44196 | 12588000 | 12585125.43 | 12585125.43 | 12585125.43 | 12585125.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/03/2020, contratista:Tecnoconstrucciones Ecológicas, S. de R. L. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:1.258512543E7, importe_modificado:1.258512543E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.86}} | {1802668/proyecto_INICIO, 1802668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401802693 | Proyecto de inversión | 17412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7412E7, modificado:1.7412E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LOS NUEVOS HOSPITALES GENERAL E INFANTIL EN MORELIA MICHOACÁN - 229894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 229894 | S | 523248 | 617183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40837.32, meta_modificada:40837.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:AVENIDA BOULEVAR BOSQUES DE EUCALIPTOS 415 415 INTERIOR 415 415 PUEBLO ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA- ATAPANEO Y CALLE JARIPEO, CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL HOSPITAL DE ALTA ESPECIA, lon:-101.10362646, lat:19.73225828}} | 44046 | 44196 | 17412000 | 17404973.13 | 17404973.13 | 17404973.13 | 17404973.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/04/2020, contratista:Living Concepts, S.A. de C.V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:1.740497313E7, importe_modificado:1.740497313E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38795.45}} | {1802693/proyecto_INICIO, 1802693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401864014 | Proyecto de inversión | 550523.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550523.41, modificado:550523.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA PROLONGACIÓN GERTRUDIS BOCA NEGRA , DE LA COLONIA SANTA ROSA. - 252306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 252306 | S | 105 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.35, meta_modificada:651.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y , CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ LA CALLE PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA S, lon:-102.46491022, lat:19.59682651}} | 44081 | 44140 | 550523.41 | 550523.41 | 550523.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90975, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:550523.41, importe_modificado:550523.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401864045 | Proyecto de inversión | 122626.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122626.04, modificado:122626.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE RUBI DE LA COL. SAN JOSE - 252395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252395 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:569.08, meta_modificada:569.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-102.4811561, lat:19.59466681}} | 44186 | 44196 | 122626.04 | 122626.04 | 122626.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90991, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:122626.04, importe_modificado:122626.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401865553 | Proyecto de inversión | 140072.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140072.27, modificado:140072.27}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE VILLASEÑOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN. - 256152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 256152 | S | 1306 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.6, meta_modificada:250.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE VILLASEÑOR INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROF. SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE VILLASEÑOR SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE SA, lon:-102.47879239, lat:19.57256314}} | 44144 | 44163 | 140072.27 | 140072.27 | 140072.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91016, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:140072.27, importe_modificado:140072.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874525 | Proyecto de inversión | 54621.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54621.5, modificado:0.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RFB11 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:Camino a La Mora 25, Centro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49640656, lat:19.45493872}} | 44194 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874549 | Proyecto de inversión | 2677580.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677580.79, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE QUERETARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB282 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aldama 225, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19369507, lat:19.69948599}} | 44165 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874605 | Proyecto de inversión | 116748.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116748.33, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. 21 DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB306 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 117, Agrarista, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08633423, lat:19.02057711}} | 44116 | 44145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883125 | Proyecto de inversión | 494271.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494271.44, modificado:494271.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN, COL. SANTA CRUZ, EN CALLE PROL. ALLENDE TRAMO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE GARDENIAS - 1473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 1473 | S | 185 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ALLENDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA CRUZ, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD- PUREPERO DE ECHAIZ Y CALLE GARDENIAS, CALLE AQUILES SERDAN , lon:-101.9527664, lat:20.25361997}} | 44228 | 44257 | 494271.44 | 494271.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/001/AD/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:494271.44, importe_modificado:494271.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1883125/proyecto_INICIO, 1883125/proyecto_PROCESO, 1883125/proyecto_FIN, 1883125/proyecto_PROCESO, 1883125/proyecto_FIN, 1883125/proyecto_INICIO, 1883125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883128 | Proyecto de inversión | 103004.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103004.25, modificado:103004.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN, EN TENENCIA DE CAÑADA DE RAMÍREZ, EN CALLE EMILIANO ZAPATA. - 1861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 1861 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO TENECIA DE CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS RAMIREZ Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN, lon:-101.96127186, lat:20.29960511}} | 44228 | 44257 | 103004.25 | 103004.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/003/AD/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:152117.21, importe_modificado:152117.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1883128/proyecto_INICIO, 1883128/proyecto_PROCESO, 1883128/proyecto_FIN, 1883128/proyecto_INICIO, 1883128/proyecto_PROCESO, 1883128/proyecto_FIN, 1883128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883144 | Proyecto de inversión | 1203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203000.0, modificado:1203000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO MUNICIPIO DE QUERENDARO (TERCERA ETAPA). - 2492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO MICHOACAN | 2492 | S | 1365 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO SUR VIVERO QUERENDARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PASAJE CAMINO SUR VIVERO QUERENDARO Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-100.8980471, lat:19.81625592}} | 44266 | 44426 | 360900 | 360900 | 360900 | 360900 | 360900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/09/2021, contratista:IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:1203000.0, importe_modificado:1203000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1883144/proyecto_PROCESO, 1883144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883156 | Proyecto de inversión | 1152534 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152534.0, modificado:1152534.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN. - 2931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 2931 | S | 362 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE FONTEZUELAS - LA CAJA RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VSTA BELLA SUR, LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA ENTRE LO, lon:-101.44965654, lat:19.58483716}} | 44348 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1883156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883181 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONOCIDA COMO PUERTA DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 3336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 3336 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA COMO PUESRTA DEL CERRO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HUATZANGUIO Y CAMINO CAMINO HACIA EL CERRO DEL AGUILA, LA CALLE CONOCIDA COMO PUERTA DEL CERRO SE E, lon:-101.40213967, lat:19.5848957}} | 44470 | 44498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883322 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO, CABECERA MUNICIPAL CALLES: ANGAMACUTIRO, ENCINO, ROBLE, CARRILLO PUERTO, 1ER. PRIV. EMILIO CARRANZA, 2A. PRIV. EMILIO CARRANZA, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BOULEVARDA AQUILES SERDAN - 7366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 7366 | S | 305 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES QUE SE , lon:-101.51486531, lat:20.09432753}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883675 | Proyecto de inversión | 234226.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234226.08, modificado:234226.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NOGAL ENTRE CALLE FUENTES A CALLE ORANDINO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 12014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12014 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE ORANDINO, CALLE ROSARIO LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ANT, lon:-102.30654793, lat:19.93598398}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883999 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA GUITARRA EN PARACHO MICH. SEGUNDA ETAPA - 6114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 6114 | S | 9000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIREZ DE URUAPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICPI, lon:-102.04709508, lat:19.64603537}} | 44257 | 44301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884074 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CAMINO HACIA LOS CANTEROS EL RASGUÑO - 8412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 8412 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO CANTEROS EL RASGUÑO RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS EL POZO SE REALIZARA EN, lon:-101.64963898, lat:20.047192}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1884074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884743 | Proyecto de inversión | 103502.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103502.16, modificado:103502.16}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB160 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia Sur 21, Centro, Churintzio, Mich., México, lon:-102.06568658, lat:20.14986739}} | 44286 | 44342 | 103502.16 | 103502.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:90 SILLA DE PALETA, 8 MESAS PARA MAESTRO, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | MIC210101884751 | Proyecto de inversión | 140777.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140777.6, modificado:140777.6}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB115 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle David Franco Rodríguez 185, J Trinidad Barragán, 59020 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71375656, lat:20.05512501}} | 44284 | 44342 | 140777.6 | 140777.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:120 SILLA DE PALETA Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884775 | Proyecto de inversión | 66874 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66874.0, modificado:66874.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB122 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 12, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00653315, lat:19.91005196}} | 44284 | 44342 | 66874 | 66874 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESAS PARA JARDIN, 70 SILLAS PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885079 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMERICO VESPUCIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB075 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:Salazar Norte 23, Cuauhtemoc, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35349846, lat:19.43802345}} | 44279 | 44336 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885091 | Proyecto de inversión | 15735.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15735.4, modificado:15735.4}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB163 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:Emiliano Zapata 4, Barrio del Refugio, Del Refugio, Mich., México, lon:-102.06741929, lat:20.15034079}} | 44286 | 44342 | 15735.4 | 15735.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:7 MESABANCOS Y 1 MESA PARA MAESTRO, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885093 | Proyecto de inversión | 37652.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37652.44, modificado:37652.44}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:Amado Nervo 14, Barrio de San Antonio, De San Antonio, Mich., México, lon:-102.06338525, lat:20.1504969}} | 44286 | 44342 | 37652.44 | 37652.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:2 PINTARRONES, 15 MESABANCO, 2 MESAS PARA MAESTRO, 2 SILLAS PARA MAESTRO, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885124 | Proyecto de inversión | 30299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30299.2, modificado:30299.2}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB033 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:Av. Hidalgo Ote. 321, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.5027231, lat:19.8988342}} | 44256 | 44313 | 30299.2 | 30299.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:16 MESAS BINARIAS Y 1 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885138 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB060 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:59, direccion:Fuerte de Coporo 27, Centro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49448609, lat:19.45851984}} | 44310 | 44336 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885190 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB024 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:Portal Juarez 151, Centro, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.63918853, lat:19.40573084}} | 44256 | 44313 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885485 | Proyecto de inversión | 28681 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28681.0, modificado:28681.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB155 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:Abasolo 583-4To, Cuarto, Tzintzuntzan, Mich., México, lon:-101.57375336, lat:19.62755133}} | 44294 | 44294 | 28681 | 28681 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:15 MESABANCO Y 1 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885492 | Proyecto de inversión | 147088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147088.0, modificado:147088.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB074 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:Av. Hidalgo Ote. 1, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35554767, lat:19.437381}} | 44278 | 44331 | 147088 | 147088 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 MESABANCOS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885497 | Proyecto de inversión | 86043 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86043.0, modificado:86043.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB170 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Calle Matamoros 17, Centro, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.39277661, lat:20.16919974}} | 44286 | 44342 | 86043 | 86043 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:45 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885508 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB050 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:Francisco J. Múgica 421, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45663738, lat:19.23263402}} | 44257 | 44314 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885535 | Proyecto de inversión | 98542 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98542.0, modificado:98542.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB042 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:El Venado 14, Centro, Villamar, Mich., México, lon:-102.59393692, lat:20.02085514}} | 44258 | 44315 | 98542 | 98542 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESAS BINARIAS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885720 | Proyecto de inversión | 31917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31917.4, modificado:31917.4}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB086 16DPR5247Y | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:Glorietas 26, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.0207274, lat:20.34197623}} | 44278 | 44335 | 31917.4 | 31917.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:17 MESABANCO Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885723 | Proyecto de inversión | 102950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102950.0, modificado:102950.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ASTRONOMO NICOLAS COPERNICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB116 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:Calle Guerrero 380, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71491528, lat:20.05779573}} | 44284 | 44342 | 102950 | 102950 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885726 | Proyecto de inversión | 120988 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120988.0, modificado:120988.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB044 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 138, La Trinidad, Centro, Paso de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.56076872, lat:20.27098354}} | 44258 | 44315 | 120988 | 120988 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:100 BUTACAS Y 5 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885737 | Proyecto de inversión | 66874 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66874.0, modificado:66874.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N MA DE JESUS BAUTISTA DE FRANCO R | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB119 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 105, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.0045805, lat:19.91032937}} | 44284 | 44342 | 66874 | 66874 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESAS PARA JARDIN, 70 SILLAS PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885908 | Proyecto de inversión | 38500.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.4, modificado:38500.4}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB078 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:59, direccion:Melchor Ocampo Oriente 10B, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35618603, lat:19.43655644}} | 44278 | 44335 | 38500.4 | 38500.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 SILLA DE PALETA Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885912 | Proyecto de inversión | 405629.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405629.89, modificado:405629.89}} | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE NURIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB064 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Emiliano Carranza 45, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04726517, lat:19.64834194}} | 44279 | 44336 | 405629.89 | 405629.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 LITERA METALICA, 1 REFRIGERADOR, 1 ESTUFA 4 QUEMADORES CON HORNO50 SILLA APILABLE DE PLASTICO, 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3, CON REGULADOR50 COLCHON PARA LITERA, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886718 | Proyecto de inversión | 1493623.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493623.69, modificado:1493623.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACH. NO. 72 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS15 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:Melchor Ocampo Oriente 19, Pirinda, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89684427, lat:18.62580072}} | 44228 | 44321 | 1493623.69 | 1486822.88 | 446046.86 | 446046.86 | 446046.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886731 | Proyecto de inversión | 771450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771450.88, modificado:771450.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. EN EL COBACH PLANTEL CHURINTZIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS19 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Morelos Nte 1, Barrio de Guadalupe, De Guadalupe, Mich., México, lon:-102.06382513, lat:20.15131275}} | 44207 | 44266 | 771450.88 | 771447.04 | 643669.27 | 643669.27 | 643669.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886746 | Proyecto de inversión | 2732201.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732201.38, modificado:2732201.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS08 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Francisco de Zendejas 223, Centro, 58500 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.51287258, lat:20.08887855}} | 44228 | 44317 | 2732201.38 | 2728315.85 | 2578473.22 | 2578473.22 | 2578473.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101887098 | Proyecto de inversión | 3986943.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES (APORTACION DE BENEFICIARIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186943.41, modificado:3186943.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 KM DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MPIO. DE TACAMBARO EN LA COMUNIDAD DE SOPOMIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 37/2021 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:103, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.55838966, lat:19.23445742}, geo2: {cve_municipio:82, localidad:103, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.55972004, lat:19.23680755}} | 44258 | 44347 | 3986943.41 | 3986943.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/URB-37/IR-016/21, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:3986943.41, importe_modificado:3986943.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {1887098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42236 | 42705 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC15150400606727 | Proyecto de inversión | 9947452 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9947452.0, modificado:9947452.0}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Ciudad Hidalgo"" | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_20_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 42339 | 42705 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864650 | Proyecto de inversión | 92694.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92694.15, modificado:92694.15}} | Rehabilitación De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 63685 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCA, lon:-102.1326795, lat:19.42152158}} | 42891 | 42909 | 75725.28 | 75725.28 | 75725.28 | 75725.28 | 75725.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:92694.15, importe_modificado:75725.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {973666/proyecto_INICIO, 973666/proyecto_FIN, 973666/proyecto_PROCESO, 973666/proyecto_FIN, 973666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170200902899 | Proyecto de inversión | 5222530 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5222530.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Zitácuaro, En El Estado De Michoacán // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Pátzcuaro, Del Km 0+000 Al 0+458.24, En La Localidad De La Mojonera.) - 5124837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5124837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:0 + 000.00; 19.432532; -100.325151 0+458.24; 19.436497; -100.325186, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRO DOS VEES EL PROYECTO Y ESTE FUE REPORATDO AL 100% EN SU DEBIDO MOMENTO POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:SE REGISTRO DOS VEES EL PROYECTO Y ESTE FUE REPORATDO AL 100% EN SU DEBIDO MOMENTO POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930107 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Empedrado Simple En El Camino Las Charandas A La Esmeralda - 92887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 92887 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A LA ESMERALDA RANCHERIA LAS CHARANDAS, 61815 LAS CHARANDAS, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A ALA ESMERALDA Y CAMINO, lon:-101.7568893, lat:19.34455016}} | 42919 | 43007 | 120000 | 120000 | 113642.09 | 113642.09 | 113642.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1056360/proyecto_PROCESO, 1056360/proyecto_INICIO, 1056360/proyecto_PROCESO, 1056360/proyecto_INICIO, 1056360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170300969045 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}} | Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | 219 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42689 |  | 2997000 | 9980470.72 | 9980470.72 | 2994141.22 | 2994141.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/IRF/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060088 | Proyecto de inversión | 118634.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118634.1, modificado:118634.1}} | Introduccion De Lineas De Agua De La Calle Eucalipto Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 9746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 9746 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON DE LA S, lon:-102.1349855, lat:19.42279229}} | 43143 | 43171 | 79223.38 | 79223.38 | 79223.38 | 79223.38 | 79223.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:118364.1, importe_modificado:118364.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1196999/proyecto_INICIO, 1196999/proyecto_PROCESO, 1196999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103634 | Proyecto de inversión | 249262.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249262.6, modificado:249262.6}} | Introduccion De Drenaje En Fracc Altavista Calle Fco Villa Marte Y Ricardo Flores Magon - 67254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67254 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA HACIA EL AUDIT, lon:-102.141269, lat:19.41404242}} | 43255 | 43280 | 247583.02 | 247583.02 | 247583.02 | 247583.02 | 247583.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/004/2018, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:247583.02, importe_modificado:247583.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242015/proyecto_PROCESO, 1242015/proyecto_INICIO, 1242015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201105345 | Proyecto de inversión | 626520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313260.0, modificado:303600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:313260.0, modificado:303600.0}} | Techos Firmes La Sauceda - 107148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 107148 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASA LLGAR AL CUCE DL LIBRAMIENTO TOMAR LA CARR. ZAM. LA BARC, lon:-102.3428515, lat:20.08937038}} | 43206 | 43343 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243727/proyecto_PROCESO, 1243727/proyecto_INICIO, 1243727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106196 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108454 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DAR VUELTA A , lon:-102.2848133, lat:19.99471293}} | 43206 | 43343 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244578/proyecto_PROCESO, 1244578/proyecto_INICIO, 1244578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180301299720 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CUARO BENITO JUAREZ MICHUAQUE - 120713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120713 | N | 0 | 0 | 3639 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CIRCUITO VA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 61570BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECALLEJON VARIAS Y CALLEJON VILLA, BRECHA VISTA SE DESCRIBE A EL BENEFICIARIO, lon:-100.43405107, lat:19.31473484}} | 43228 | 43322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE PUEDEN CARGAR MAS QUE SOLO UNA FOTO Y ES UN PROCESO DE OBRAS CANCELADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO PERO NO SE REALIZARON NI TUVO COSTO PERO NO DEJA CONTINUAR POR ESO NO SE HABIA CANCELADO , trimestre:1.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:cancelacion, trimestre:1.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2021-04-22}} | {obs1: {observación:esta obra es para cancelacion, capturar en 0, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:esta obra es para cancelacion, capturar en 0, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:esta obra es para cancelacion, capturar en 0, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}, obs4: {observación:esta obra es para cancelacion, capturar en 0, trimestre:1.0, usuario:jvanguianoar, fecha:2021-04-17}}
2021 | 1 | MIC190101510543 | Proyecto de inversión | 2998987.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1199595.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799392.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 12902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 12902 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANGUIJUELAS, 59455 SANGUIJUELAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PLAZA, lon:-102.05678866, lat:20.11057094}} | 43556 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces debido al cambio de la descripción de la obra, por lo tanto esta se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:se regresa, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:se regresa, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:se regresa, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:se regresa, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201523439 | Proyecto de inversión | 78366.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78366.36, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ANGELES - 29615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 29615 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.73, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE DE LOS ANGELES PUEBLO GUADALUPE, 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAN DIEGO COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, lon:-100.91561283, lat:19.80146026}} | 43612 | 43659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1523439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REASIGNO EL RECURSO, ERROR EN PLANNEACION , trimestre:1.0, usuario:jjarreolaa, fecha:2021-03-25}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201526244 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR - 90922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90922 | S | 127 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EL FRESNO RANCHERIA EL FRESNO, 59578 EL FRESNO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO RANCHERIA EL FRESNO Y CAMINO RANCHERIA EL FRESNO, CAMINO RANCHERIA EL FRESNO EN TODA LA RANCHERIA EL FRESNO , lon:-102.66674192, lat:19.93886388}} | 43628 | 43689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201527368 | Proyecto de inversión | 85251.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85251.22, modificado:85251.22}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE TAZAMANCUTIRO ENTRE CALLE PANTZINGO Y EQUINGARE - 35301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35301 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMNIFICADOS DEL VOLCAN Y CALLE PANTZINGO, AVENIDA DOCE DE MAYO LA, lon:-102.1171846, lat:19.41377659}} | 43668 | 43679 | 67245.58 | 67245.58 | 67245.58 | 67245.58 | 67245.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:85251.22, importe_modificado:67245.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1527368/proyecto_INICIO, 1527368/proyecto_PROCESO, 1527368/proyecto_FIN, 1527368/proyecto_PROCESO, 1527368/proyecto_FIN, 1527368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527674 | Proyecto de inversión | 42210.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42210.95, modificado:42210.95}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE PINAVETE ENTRE CEDRO Y CAOBA - 35786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35786 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA , lon:-102.13490051, lat:19.42517765}} | 43605 | 43623 | 38769.65 | 38769.65 | 38769.65 | 38769.65 | 38769.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70567, contratista:, convocante:MUN DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:42210.95, importe_modificado:38769.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1527674/proyecto_INICIO, 1527674/proyecto_PROCESO, 1527674/proyecto_FIN, 1527674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527806 | Proyecto de inversión | 451993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451993.63, modificado:451993.63}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL RIO LOS CONEJOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIMON - 35959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35959 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR JUNTO AL RIO LOS CONEJOS INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIMON, CALLE CONSTITUCION LA OBRA S, lon:-102.12634203, lat:19.41466251}} | 43678 | 43707 | 447776.48 | 447776.48 | 447776.48 | 447776.48 | 447776.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/007/2019, contratista:CESAR DAVID GUERRERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:447776.48, importe_modificado:447776.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1527806/proyecto_INICIO, 1527806/proyecto_FIN, 1527806/proyecto_PROCESO, 1527806/proyecto_INICIO, 1527806/proyecto_FIN, 1527806/proyecto_INICIO, 1527806/proyecto_PROCESO, 1527806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401581680 | Proyecto de inversión | 160092.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160092.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA SALIDA A SUSUPUATO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN - 81950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN | 81950 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PARICUARO -LA PAROTA SALIDA A SUSUPUATO PUEBLO PARÍCUARO, 61580 PARÍCUARO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PARICUARO -LA PAROTA SALIDA A SUSUPUATO Y CALLE LA PAROTA, CALLE PARICUARO CARRETERA PARICUARO , lon:-100.45038278, lat:19.25857361}} | 43748 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1581680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra no ejecutada en 2019 pero no deja pasar después de el registro fotográfico para cancelar la obra se le da avance financiero para poder hacer la cancelación pero es imposible , trimestre:1.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401657701 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE EL TRAMO CALLE CAMELINAS Y EL LLANITO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN - 267445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 267445 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CHIQUIHUITILLO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y , SE ENCUENTRA 150 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO RECREATIVO EL LLANITO, lon:-101.91021404, lat:19.33731815}} | 43770 | 43829 | 30998.09 | 30998.09 | 30998.09 | 30998.09 | 30998.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:31000.0, importe_modificado:30998.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1657701/proyecto_FIN, 1657701/proyecto_INICIO, 1657701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301723789 | Proyecto de inversión | 1241046.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241046.82, modificado:1241046.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE J. MÚJICA DE LA COL. SANTA ROSA. - 6682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6682 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE J. MÚJICA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LAS CRUCES, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES , lon:-102.46404406, lat:19.59622821}} | 43979 | 44098 | 1241046.82 | 1241046.82 | 1241046.82 | 1235986.05 | 123986.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1239159.5, importe_modificado:1239159.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1723789/proyecto_PROCESO, 1723789/proyecto_INICIO, 1723789/proyecto_PROCESO, 1723789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301743251 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:609249.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 37324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 37324 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNID, lon:-101.63888323, lat:20.0453683}} | 43922 | 43981 | 609249.6 | 609249.6 | 609249.6 | 609249.6 | 609246.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-0555, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:610000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1743251/proyecto_INICIO, 1743251/proyecto_PROCESO, 1743251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301748146 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PATIO DEL KINDER MARÍA ISABEL MARTINEZ - 52722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 52722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ANAHUAC EL TECHO SE UBICA EN EL KINDER MARÍA ISABEL MARTINEZ EN LA COLON, lon:-102.41629628, lat:19.5247689}} | 43976 | 44065 | 400000 | 400000 | 398275.87 | 398275.87 | 398275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3, contratista:CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P¨URE S.C., convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1748146/proyecto_INICIO, 1748146/proyecto_FIN, 1748146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301761959 | Proyecto de inversión | 1375839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375839.19, modificado:1375839.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN AV. LÁZARO CÁRDENAS. - 97235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 97235 | S | 908 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.6, meta_modificada:1257.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NORTE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 60430 SAN ISIDRO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR DE OCAMPO, AVENIDA MORELOS SUR LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES BENIT, lon:-102.29893919, lat:19.73720364}} | 44105 | 44194 | 1375839.19 | 1375839.19 | 1375839.19 | 1375695.01 | 1375695.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/53/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1375695.0, importe_modificado:1375695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.6}} | {1761959/proyecto_INICIO, 1761959/proyecto_PROCESO, 1761959/proyecto_FIN, 1761959/proyecto_PROCESO, 1761959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800952 | Proyecto de inversión | 475627.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475627.65, modificado:475403.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA AL RAMAL DEL RÍO EL SANTUARIO DE LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO DE ARISTA MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN - 201662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 201662 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA SANTA ANITA, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE FRANCISCO MARQUEZ DEL BBVA BANCOMER FRENTE A LA PLAZA I, lon:-102.21299271, lat:19.8923584}} | 44152 | 44196 | 475403.4 | 475403.4 | 475403.4 | 475403.4 | 475403.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200383/2020, contratista:C. ANDREA HERNÁNDEZ PÉREZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:475403.4, importe_modificado:475403.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.5}} | {1800952/proyecto_INICIO, 1800952/proyecto_PROCESO, 1800952/proyecto_INICIO, 1800952/proyecto_PROCESO, 1800952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401817478 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA CEAC, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (SEGUNDA ETAPA) - 145209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 145209 | S | 20000 | 19035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA SECUNDARIA TENICA ONCE COLONIA CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA SECUNDARIA TECNICA ONCE Y CAMINO CAMINO HACIA LA SECUNDARIA TECNICA ONCE, CAMINO , lon:-102.1189847, lat:19.85230461}} | 44025 | 44179 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.MPAL-01-20, contratista:ING. ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN, monto:1998904.73, importe_modificado:1998904.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1139.0}} | {1817478/proyecto_PROCESO, 1817478/proyecto_FIN, 1817478/proyecto_PROCESO, 1817478/proyecto_INICIO, 1817478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401864296 | Proyecto de inversión | 359011.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359011.67, modificado:359011.67}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE REFUGIO MENA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA. - 253092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253092 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.35, meta_modificada:125.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO MENA INTERIOR SN COLONIA LA TORTUGUITA, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA RAFAEL OCHOA MONTAÑO Y , CALLE PROF.SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ LA CALLE REFUGIO MENA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-102.47708681, lat:19.57945496}} | 44060 | 44110 | 359011.67 | 359011.67 | 359011.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91027, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:359011.67, importe_modificado:359011.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401865481 | Proyecto de inversión | 558327.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558327.3, modificado:558327.3}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE PLAYA DE BRAVO COL.OASIS DE ITZICUARO. - 255936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255936 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.8, meta_modificada:163.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DE BRAVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COZUMEL Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE PLAYA DE BRAVO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CO, lon:-102.46258105, lat:19.58382159}} | 44130 | 44159 | 558327.3 | 558327.3 | 558327.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91009, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:558327.3, importe_modificado:558327.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401870442 | Proyecto de inversión | 1489052.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489052.9, modificado:2262435.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN LA AV. LINDAVISTA (LADO PONIENTE) - 267815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 267815 | S | 7386 | 7386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.57, meta_modificada:821.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDAVISTA 0 INTERIOR 0 SN BARRIO SAN MATEO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MANANTIALES LA OBRA SE UBICA SO, lon:-102.1339244, lat:19.41734071}} | 44167 | 44196 | 2262435.28 | 2262435.28 | 2262435.28 | 2262435.28 | 2262435.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/006/2020, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:2262435.28, importe_modificado:2262435.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1870442/proyecto_PROCESO, 1870442/proyecto_INICIO, 1870442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883304 | Proyecto de inversión | 318017.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318017.76, modificado:318017.76}} | INTRODUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS OLIVOS, COLONIA SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO DEL ESTADO DE MICHOACAN. - 6953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 6953 | S | 630 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS COLONIA SAN ISIDRO, 59013 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANGELICA PRADO Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE PROPIEDAD PRIVADA OBRA UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO UBIACAAL NOR ORIENTE DE , lon:-102.70981524, lat:20.06809313}} | 44228 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883598 | Proyecto de inversión | 1184448.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184448.5, modificado:1184448.5}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR A UN COSTA DEL INGENIO, DE LA SECUNDARIA, HASTA LA GASOLINERA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE PEDERNALES - 11273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | 11273 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA SECUNDARIA, SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO PURUARAN A UN COSTADO DEL INGENIO DESDE LA SECUNDARIA H, lon:-101.46732911, lat:19.1389223}} | 44246 | 44316 | 1184448.5 | 1184448.5 | 304922.48 | 304922.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/URB-33/IR-009/21, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:1184448.5, importe_modificado:1184448.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1883598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883611 | Proyecto de inversión | 1057805.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800986.95, modificado:800986.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256818.56, modificado:256818.56}} | PAVIMENTACIÒN ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO A COPITERO EN EL MPIO DE TACAMBARO EN LA LOCALIDAD DE COPITERO - 11378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | 11378 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:28, direccion:RANCHERIA COPITERO, 61657 CÓPITERO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , OBRA UBICADA EN LA TENENCIA DE COPITERO QUE SE DESARROLLA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD SOBRE EL LIBRAMIENTO, AL TERMINAR EL C, lon:-101.39000899, lat:19.30741172}} | 44259 | 44377 | 1057805.51 | 1057805.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/URB-57/IR-018/21, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:1057805.51, importe_modificado:1057805.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {1883611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883724 | Proyecto de inversión | 346413.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346413.25, modificado:346413.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NOGAL ENTRE CALLE FUENTES A CALLE ORANDINO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 12535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12535 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.44, meta_modificada:213.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE ORANDINO, CALLE ROSARIO LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ANTE, lon:-102.30654257, lat:19.93597893}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883744 | Proyecto de inversión | 1533709.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533709.72, modificado:1533709.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12668 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, CALLE ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA , lon:-102.31376206, lat:19.93871005}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883805 | Proyecto de inversión | 1277123.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277123.62, modificado:1277123.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE INDEPENDANCIA 1810 A CARRETERA JACONA - LOS REYES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 13035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 13035 | S | 775 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:871.04, meta_modificada:871.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59854 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA - LOS REYES Y CALLE INDEPENDANCIA 1810, BRECHA MIGUEL HIDALGO LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE, lon:-102.32796407, lat:19.93566078}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884208 | Proyecto de inversión | 1233442.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233442.36, modificado:1233442.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE NOGAL ENTRE CALLE FUENTES A CALLE ORANDINO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 12397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12397 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA EL PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE ORANDINO, CALLE ROSARIO LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ANT, lon:-102.30654279, lat:19.93599998}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1884208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884723 | Proyecto de inversión | 170462 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170462.0, modificado:170462.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. GENERACION LIBERAL DE 1857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB109 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Gustavo Díaz Ordaz 388, J Trinidad Barragán, 59020 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.7135849, lat:20.05496375}} | 44284 | 44342 | 170462 | 170462 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:150 SILLA DE PALETA Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884761 | Proyecto de inversión | 58580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58580.0, modificado:58580.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB023 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:61800, Portal Vasco de Quiroga 76, Centro, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.63977861, lat:19.4060243}} | 44256 | 44313 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESITAS, 60 SILLITAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884771 | Proyecto de inversión | 144083.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144083.6, modificado:144083.6}} | MOBILIARIO PARA EL J/N DR. IGNACIO CHÁVEZ SANCHEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB054 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zacatecas 9, Las Fuentes, Mich., México, lon:-102.22160339, lat:20.15587533}} | 44259 | 44316 | 144083.6 | 143925.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:70 MESITAS Y 140 SILLITAS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884835 | Proyecto de inversión | 46968.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46968.4, modificado:46968.4}} | MOBILIARIO EN EL J/N DIEGO RIVERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB121 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 163, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.0093441, lat:19.91076818}} | 44284 | 44342 | 46968.4 | 46968.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:23 MESAS PARA JARDIN, 46 SILLAS PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884848 | Proyecto de inversión | 183052.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183052.65, modificado:183052.65}} | MOBILIARIO PARA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB096 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle M. Ocampo 119, San Pedro, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84946024, lat:20.11970335}} | 44280 | 44340 | 183052.65 | 183052.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 SILLAS, 20 MESAS, 20 MESABANCO, 20 SILLA DE PALETA, 3 PINTARRON, 3 MESA ARMABLE P/MTRO, 1 PAQUETE DE ESTIMULACION, 2 COMPUTADORA, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884850 | Proyecto de inversión | 110316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110316.0, modificado:110316.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB062 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:Av Dr Miguel Silva Nte 86, Centro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.208305, lat:19.88799398}} | 44279 | 44336 | 110316 | 110316 | 110316 | 110316 | 110316 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:60 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885082 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB015 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:Calle Ibarra 10, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.6104728, lat:19.51401196}} | 44256 | 44313 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESAS BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885102 | Proyecto de inversión | 33535.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33535.6, modificado:33535.6}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARX | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB144 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Zaragoza 68, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50705218, lat:19.89931339}} | 44286 | 44342 | 33535.6 | 33535.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:18 MESABANCO Y 1 PINTARRON , trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885110 | Proyecto de inversión | 15735.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15735.4, modificado:15735.4}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB143 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Av. Hidalgo Ote. 287, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50322735, lat:19.89894013}} | 44286 | 44342 | 15735.4 | 15735.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:7 MESABANCOS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885112 | Proyecto de inversión | 28681 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28681.0, modificado:28681.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB145 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Av. Hidalgo Ote. 325, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50248706, lat:19.89880394}} | 44286 | 44342 | 28681 | 28681 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:15 MESABANCO Y 1 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885155 | Proyecto de inversión | 110316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110316.0, modificado:110316.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFR. AGUSTIN BELMONTE BELMONTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB084 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Blvd. Lázaro Cárdenas 45, Centro, 59300 Centro, Mich., México, lon:-102.02108145, lat:20.34211706}} | 44278 | 44335 | 110316 | 110316 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:60 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885493 | Proyecto de inversión | 110316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110316.0, modificado:110316.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB080 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:Lerdo de Tejada Oriente 38, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35427094, lat:19.43527152}} | 44279 | 44336 | 110316 | 110316 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:60 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885505 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB147 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Portal Unión 7, Centro, Mich., México, lon:-102.3939085, lat:20.16769916}} | 44286 | 44342 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885534 | Proyecto de inversión | 65453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65453.0, modificado:65453.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB137 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:Calle Diego José Abad Pte 114, Los Callejones, Barrio de la Tijera O la Rana, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71633148, lat:19.98994538}} | 44286 | 44342 | 65453 | 65453 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESABANCO 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885571 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB085 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Galeana 45, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02514768, lat:20.34087971}} | 44278 | 44335 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885702 | Proyecto de inversión | 49271 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49271.0, modificado:49271.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB169 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:193, direccion:Mariano Matamoros 600, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.41891479, lat:19.05303173}} | 44257 | 44314 | 49271 | 49271 | 49271 | 49271 | 49271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885713 | Proyecto de inversión | 65453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65453.0, modificado:65453.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. WENCESLAO VICTORIA SOTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB169 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón Ote. 11, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35338032, lat:19.08754836}} | 44286 | 44342 | 65453 | 65453 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:35 MESABANCO 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885897 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB071 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Lic. Ausencio Chávez 13, Centro, Mich., México, lon:-100.78420758, lat:18.59217542}} | 44278 | 44335 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886694 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA REHABILITACIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20PFB01 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Navidad 14, Centro, Villamar, Mich., México, lon:-102.59472013, lat:20.01992773}} | 44172 | 44196 | 150000 | 134689.62 | 105450.83 | 105450.83 | 105450.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Proyectos con Recursos de Rendimientos Financieros, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886733 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS21 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:Av Francisco I. Madero Ote 118E, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19034767, lat:19.70285966}} | 44256 | 44345 | 1500000 | 1491811.63 | 447543.49 | 447543.49 | 447543.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886744 | Proyecto de inversión | 2732201.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732201.37, modificado:2732201.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNÓLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS07 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:General Lázaro Cárdenas 277, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45413756, lat:19.23501963}} | 44228 | 44317 | 2732201.37 | 2719566.96 | 1917548.26 | 1917548.26 | 1917548.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886758 | Proyecto de inversión | 418333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418333.64, modificado:418333.64}} | AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO DE LOGÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS12 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Cupatitzio 5B, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06287563, lat:19.42040319}} | 44249 | 44308 | 418333.64 | 418333.54 | 125500.06 | 125500.06 | 125500.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101887831 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES 2021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | MUSEOPBACHEO001 | N | 0 | 0 | 49588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Fray Bartolomé de Las Casas, Centro, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.6423417, lat:19.4038422}, geo2: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Nicolás de Regules, Churucumeo, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.6446142, lat:19.4083041}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Pipila 18, Churucumeo, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64181173, lat:19.40717283}} | 44287 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 41325 | 41974 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 41498 | 41974 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930106 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Empedrado Simple - 93436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 93436 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, direccion:CALLE NUEVA RANCHERIA LAS CHARANDAS, 61815 LAS CHARANDAS, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO IXTARO - LAS CHARANDAS Y , LA OBRA SE LO, lon:-101.7564371, lat:19.34650984}} | 42919 | 43007 | 60000 | 60000 | 59180.24 | 59180.24 | 59180.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE , monto:70000.0, importe_modificado:60000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:70000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1056359/proyecto_INICIO, 1056359/proyecto_PROCESO, 1056359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930120 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:685649.17}} | Construccion De Deposito De Agua Potable Linea De Conduccion Y Equipo De Bombeo Para La Comunidad De La Puerta - 94122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 94122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:53, direccion:CALLE PROLONGACION CAMINO REAL RANCHO LA PUERTA, 61804 LA PUERTA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO VIL, lon:-101.6189161, lat:19.4182169}} | 42940 | 43035 | 685649.17 | 685649.17 | 685649.16 | 685649.16 | 685649.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2017/AD-024, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:685649.17, importe_modificado:685649.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1056373/proyecto_PROCESO, 1056373/proyecto_INICIO, 1056373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103342 | Proyecto de inversión | 388263.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388263.46, modificado:388200.0}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle San Gabriel En La Col Cuahtémoc En Paracho Mich - 68930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 68930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL PUEBLO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, 60256 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN RAFAEL A ESPALDAS SE UBICA EL HOTEL SANTA FE, lon:-102.048881, lat:19.6423159}} | 43191 | 43465 | 156207 | 156207 | 156207 | 156207 | 156207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPM/DOP/IR/013/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS GA&CO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:388200.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1241723/proyecto_INICIO, 1241723/proyecto_FIN, 1241723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103639 | Proyecto de inversión | 110990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110990.02, modificado:110990.02}} | Introducción De Drenaje Calle Parota Y Alamo Colonia Paricutin - 67768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67768 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PAROTA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ENCINO, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-102.1361899, lat:19.42261775}} | 43290 | 43312 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61805, contratista:, convocante:Municipio de Nuevo Parangaricutiro, monto:110990.02, importe_modificado:110990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1242020/proyecto_FIN, 1242020/proyecto_PROCESO, 1242020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201105344 | Proyecto de inversión | 544800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272400.0, modificado:264000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:272400.0, modificado:264000.0}} | Techos Firmes Colonia La Rinconada - 106841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106841 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE. HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LIBRAMIENTO DAR VUELTA A MAN, lon:-102.295361, lat:20.04189063}} | 43206 | 43343 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243726/proyecto_INICIO, 1243726/proyecto_FIN, 1243726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201105346 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Huertas Zamoranas - 104827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104827 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA ZAMORANA, 59667 LA HUERTA ZAMORANA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR JUAREZ PTE PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EL , lon:-102.2577318, lat:19.97571148}} | 43206 | 43343 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243728/proyecto_PROCESO, 1243728/proyecto_INICIO, 1243728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106191 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Jacarandas - 111122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111122 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JACARANDAS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR AL RASTRO DAR VUELTA A MANO DERECHA POR , lon:-102.3222858, lat:20.01395271}} | 43206 | 43343 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244573/proyecto_INICIO, 1244573/proyecto_PROCESO, 1244573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106219 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Ario V - 106552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106552 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR AL PUENTE DE , lon:-102.3442365, lat:20.02629281}} | 43206 | 43343 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244601/proyecto_INICIO, 1244601/proyecto_PROCESO, 1244601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106220 | Proyecto de inversión | 136200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68100.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68100.0, modificado:66000.0}} | Techo Firme En Ario Vi - 106996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106996 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA PASAR EL PUENTE DE TUBOS DE A, lon:-102.3520396, lat:20.02091208}} | 43206 | 43343 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244602/proyecto_INICIO, 1244602/proyecto_PROCESO, 1244602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401453471 | Proyecto de inversión | 1173884 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173884.0, modificado:1173884.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO MUNICIPIO DE APATZINGAN - 396878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 396878 | S | 119 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:244, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO RANCHERIA EL PINO NUEVO, 60746 EL PINO NUEVO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CONOCIDO CERCA DE LA ESCUELA DEL LUGAR, lon:-102.35682207, lat:18.96211848}} | 43143 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1453471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se ejecuto la obra, trimestre:1.0, usuario:christianaisidoron, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525032 | Proyecto de inversión | 5310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2124000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUITZILLO MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 86201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86201 | S | 74 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:RANCHERIA EL CUITZILLO, 61923 EL CUITZILLO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRE CARACUARO Y CUITZILLO, lon:-101.10281291, lat:19.01954577}} | 43662 | 43756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1525032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201525190 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO MUNICIPIO DE IRIMBO - 87009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87009 | S | 1653 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:PUEBLO TZINTZINGAREO, 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO APLICA, lon:-100.48490422, lat:19.76318758}} | 43627 | 43724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1525190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201526313 | Proyecto de inversión | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO LA FERIA - 91382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 91382 | S | 8321 | 6809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PASAJE LA FERIA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUGICA Y BRECHA LA FERIA, BRECHA LA FERIA LA FERIA , lon:-100.34216002, lat:19.45675956}} | 43498 | 43586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190401660009 | Proyecto de inversión | 62862.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62862.91, modificado:110803.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ITURBIDE ENTRE AV LINDAVISTA Y CALLE ERENDIRA - 270552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 270552 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:84.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SIN NUMERO BARRIO LA ASUNCIÓN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERENDIRA Y AVENIDA LINDAVISTA, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE LOCALI, lon:-102.1339362, lat:19.41791039}} | 43752 | 43764 | 107492.41 | 107492.41 | 107492.41 | 107492.41 | 107492.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:110803.79, importe_modificado:110803.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.1}} | {1660009/proyecto_INICIO, 1660009/proyecto_PROCESO, 1660009/proyecto_FIN, 1660009/proyecto_PROCESO, 1660009/proyecto_FIN, 1660009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200101700597 | Proyecto de inversión | 3356792.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356792.72, modificado:3356792.72}} | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. C/U) EN EL CECYTE 33 CAPULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle Fray Diego de Basalenque 80A, San Francisco, 58090 Capula, Mich., México, lon:-101.39436722, lat:19.67346392}} | 43811 | 43876 | 3356792.72 | 3352562.35 | 3328708.96 | 3328708.96 | 3328708.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301713737 | Proyecto de inversión | 430000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:5.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.8E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 200107 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19036.5, meta_modificada:19036.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}} | 44006 | 44675 | 430000000 | 422986582.98 | 253791949.8 | 253791949.8 | 253791949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200107/2020, contratista:INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE C.V. Y ASOCIADOS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.2298658298E8, importe_modificado:4.2298658298E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5330.22}} | {1713737/proyecto_INICIO, 1713737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar informacion, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:verificar informacion, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:verificar informacion, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:verificar informacion, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}}
2021 | 1 | MIC200301714861 | Proyecto de inversión | 1172544.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172544.83, modificado:1172544.83}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS PUENTE, CUATRO AULAS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 33 CAPULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS01 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Av Solidaridad 60, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.6917283}} | 44102 | 44191 | 1172544.83 | 1167225.44 | 1141756.31 | 1141756.31 | 1141756.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301724144 | Proyecto de inversión | 819624.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819624.51, modificado:819624.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA JULIÁN. - 7731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 7731 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA QUE SE REALIZARÁ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MELC, lon:-102.42631884, lat:19.64898177}} | 43990 | 44095 | 819624.51 | 819624.51 | 819624.51 | 809986.22 | 809986.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/20/2020, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:819624.51, importe_modificado:819624.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.0}} | {1724144/proyecto_PROCESO, 1724144/proyecto_FIN, 1724144/proyecto_PROCESO, 1724144/proyecto_INICIO, 1724144/proyecto_PROCESO, 1724144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301727951 | Proyecto de inversión | 313412.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313412.09, modificado:313412.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA EL SOL. - 18893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 18893 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE CHIAPAS, CALLE MICHOACÁN LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES YUCATÁN Y CHIAPAS. A 300 METROS DE, lon:-102.47013491, lat:19.57800404}} | 44013 | 44072 | 313412.09 | 313412.09 | 313412.09 | 312756.46 | 312756.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84793, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:313412.09, importe_modificado:313412.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1727951/proyecto_INICIO, 1727951/proyecto_FIN, 1727951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301729980 | Proyecto de inversión | 3275206.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275206.26, modificado:3275206.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO BARRIO SANTO SANTIAGO - 24688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 24688 | S | 8424 | 7604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA DOCE DE MAYO Y CALLE AMERICAS, CARRETERA JURUAPAN SAN JUAN LA OBRA SE , lon:-102.12313932, lat:19.41363485}} | 43987 | 44057 | 3274715.44 | 3274715.44 | 3274715.44 | 3274715.44 | 3274715.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2020, contratista:ING PAVEL PULIDO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:3274715.44, importe_modificado:3274715.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}} | {1729980/proyecto_FIN, 1729980/proyecto_PROCESO, 1729980/proyecto_INICIO, 1729980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301759502 | Proyecto de inversión | 899145.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899145.6, modificado:899145.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, EN LA CALLE CUAHUTEMOC CÁRDENAS - 90742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 90742 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.56, meta_modificada:742.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CALLE CUAHUTEMOC CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN BENITO, 60434 SAN BENITO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y M, lon:-102.32268783, lat:19.70658315}} | 44105 | 44194 | 899145.6 | 899145.6 | 899145.6 | 899020.61 | 899020.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/62/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:899020.6, importe_modificado:899020.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.56}} | {1759502/proyecto_INICIO, 1759502/proyecto_PROCESO, 1759502/proyecto_INICIO, 1759502/proyecto_PROCESO, 1759502/proyecto_INICIO, 1759502/proyecto_PROCESO, 1759502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788171 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19599 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:Tepalcatepec - Aquila, Michoacán, México, lon:-103.49395752, lat:18.5993952}} | 44046 | 44105 | 161678.94 | 538929.82 | 161678.94 | 161678.94 | 161678.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791821 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M35 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Guadalupe Victoria, Chupicuaro, Mich., México, lon:-101.16966248, lat:20.00819356}} | 44117 | 44117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-001/2020, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149111.64, importe_modificado:149111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación, ya que en Categoría del registro se capturó como "Proyecto de inversión" y debe ser "Acción" , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200301792629 | Proyecto de inversión | 22807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2807E7, modificado:2.268872511E7}} | TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M101 | N | 0 | 0 | 3484 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ro República, Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.98222203}} | 44105 | 44469 | 22688725.11 | 22688725.11 | 20731893.75 | 20731893.75 | 20731893.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-004/2020, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.230417045E7, importe_modificado:2.230417045E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1792629/proyecto_INICIO, 1792629/proyecto_PROCESO, 1792629/proyecto_INICIO, 1792629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301793100 | Proyecto de inversión | 24612824 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4612824E7, modificado:2.457155055E7}} | TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M103 | N | 0 | 0 | 11322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Buenavista Tomatlán, Mich., México, lon:-102.5870398, lat:19.2080937}} | 44105 | 44469 | 24571550.55 | 24571550.55 | 23544800.01 | 23544800.01 | 23544800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-006/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.415508359E7, importe_modificado:2.415508359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1793100/proyecto_PROCESO, 1793100/proyecto_INICIO, 1793100/proyecto_PROCESO, 1793100/proyecto_INICIO, 1793100/proyecto_PROCESO, 1793100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301793119 | Proyecto de inversión | 39460500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.94605E7, modificado:3.933021072E7}} | REHABILITACION DE LA PTAR Y CONSTRUCCION DE EMISOR EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M107 | N | 0 | 0 | 166144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3558695, lat:19.4376056}} | 44136 | 44469 | 39330210.72 | 39330210.72 | 31336488.69 | 31336488.69 | 31336488.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-012/2020, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.8941262E7, importe_modificado:4.8941262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1793119/proyecto_PROCESO, 1793119/proyecto_INICIO, 1793119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800286 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6988643.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDADES DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 192167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 192167 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORA DEL CAÑONAZO, 61508 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LILBRAMIENTO FRANCISCO J. MIJICA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE VARIAS UBICACIONES DENTR, lon:-100.34540991, lat:19.44103171}} | 44145 | 44196 | 6988643.94 | 6988643.94 | 6988643.94 | 6988643.94 | 6988643.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200185/2020, contratista:CONSTRUCTORA MACT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.39900931E7, importe_modificado:1.39900931E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}} | {1800286/proyecto_INICIO, 1800286/proyecto_PROCESO, 1800286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401831718 | Proyecto de inversión | 880889.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880889.85, modificado:880889.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS. - 181099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 181099 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO JESÚS DÍAZ TZIRIO - LOS PÓZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 399 INTERIOR SN RANCHERIA LOS POZOS (TZIRIO CHICO), 60410 LOS POZOS (TZIRIO CHICO), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LOS POZOS-GUARACHANILLO , lon:-102.39551258, lat:19.78649312}} | 43984 | 44043 | 880889.85 | 880889.85 | 880889.85 | 878900.5 | 878900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/IR/60/2020, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:878900.5, importe_modificado:878900.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1831718/proyecto_FIN, 1831718/proyecto_INICIO, 1831718/proyecto_PROCESO, 1831718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850821 | Proyecto de inversión | 150377.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150377.62, modificado:150377.62}} | CONSTRUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA. - 239608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 239608 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.85, meta_modificada:204.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 250 METROS, lon:-102.48336692, lat:19.61629643}} | 44174 | 44196 | 150377.62 | 150377.62 | 150377.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91006, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:150377.62, importe_modificado:150377.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1850821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401854623 | Proyecto de inversión | 88062.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88062.94, modificado:88062.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁ, EN LA CALLE SOR JUANA DE LA COL. SAN JOSÉ - 250278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250278 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBI SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ A 100 METROS D, lon:-102.48014593, lat:19.59546844}} | 44095 | 44116 | 88062.94 | 88062.94 | 88062.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91015, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:88062.94, importe_modificado:88062.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1854623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401854718 | Proyecto de inversión | 195581.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195581.09, modificado:195581.09}} | REHABILITACION DE A GUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE RUBI DE LA COL.SAN JOSE. - 250544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250544 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.38, meta_modificada:392.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-102.48125228, lat:19.59498809}} | 44098 | 44128 | 195581.09 | 195581.09 | 195581.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91053, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:195581.09, importe_modificado:195581.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1854718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401865224 | Proyecto de inversión | 159090.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159090.01, modificado:159090.01}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE PLAYA DE BRAVO COL. OASIS DE ITZICUARO. - 255242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255242 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.2, meta_modificada:347.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DE BRAVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COZUMEL Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE PLAYA DE BRAVO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CO, lon:-102.46278113, lat:19.58386745}} | 44130 | 44149 | 159090.01 | 159090.01 | 159090.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91021, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:159090.01, importe_modificado:159090.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401865588 | Proyecto de inversión | 587728.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587728.34, modificado:587728.34}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE VILLASEÑOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN. - 256235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 256235 | S | 1306 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE VILLASEÑOR INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROF. SAMUEL LOPEZ VELAZQUEZ Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE VILLASEÑOR SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE S, lon:-102.47871795, lat:19.57257608}} | 44144 | 44173 | 587728.24 | 587728.24 | 587728.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91022, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:587728.24, importe_modificado:587728.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874526 | Proyecto de inversión | 39353 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39353.0, modificado:0.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RFB12 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 99, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49468994, lat:19.45493872}} | 44194 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875097 | Proyecto de inversión | 80463.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80463.34, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB316 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.90255737, lat:18.6111089}} | 44123 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883174 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE CONOCIDA COMO PRIMERA CERRADA , EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN. - 3210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 3210 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA SALUD Y CARRETERA PATZCUARO - MORELIA, LA CALLE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALID, lon:-101.39519381, lat:19.5564217}} | 44410 | 44431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1883174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883208 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 3961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 3961 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 EL ROMERAL (EL JICOTE), LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO Y CALLE ACCESO HACIA EL ROMERAL, lon:-101.408972, lat:19.579531}} | 44319 | 44344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1883208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883577 | Proyecto de inversión | 1298337.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298337.63, modificado:1298337.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MPIO DE TACAMBARO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TERRERO - 11092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | 11092 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:84, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 61654 SAN AGUSTÍN, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TECARIO Y CAMINO PRINCIPAL, CARRETERA TACAMBARO TECARIO PRIMERA DESVIACION EN EL TERRERO MANO DERECHA A 1 KM PASANDO LA TERR, lon:-101.51382046, lat:19.23223888}} | 44258 | 44341 | 1298337.63 | 1298337.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/IBE-05/IR-013/21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:1298337.63, importe_modificado:1298337.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1883577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883596 | Proyecto de inversión | 1498935.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498935.53, modificado:1498935.53}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CAMINO VIEJO DEL TESTERAZO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE EL TESTERAZO. - 11235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | 11235 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:RANCHERIA TESTERAZO, 61654 TESTERAZO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CAMINO VIEJO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO VIEJO DE LA MESA HACIA EL TESTERAZO LA ENTRADA SE UBICA FRE, lon:-101.46265194, lat:19.25240548}} | 44259 | 44338 | 1498935.53 | 1498935.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-27/IR-015/21, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:1498935.53, importe_modificado:1498935.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1883596/proyecto_INICIO, 1883596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883739 | Proyecto de inversión | 153620.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153620.26, modificado:153620.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12635 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, CALLE ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA, lon:-102.31372451, lat:19.93877057}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883770 | Proyecto de inversión | 935098.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935098.52, modificado:935098.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE AMAPOLA A CALLE PUERTO RICO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTOS MONTEBELLO Y BUENOS AIRES - 12875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12875 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA MONTEBELLO, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE PUERTO RICO, CALLE ESCARAMUZA LA CALLE GUATEMALA DE LAS COLONIAS MONTEBELLO Y BUENOS AIRES SE , lon:-102.30745035, lat:19.93973561}} | 44263 | 44354 | 935098.52 | 935098.52 | 373233.47 | 373233.47 | 373233.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 003, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1238851.27, importe_modificado:1238851.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883774 | Proyecto de inversión | 73176.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73176.23, modificado:73176.23}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN JACONA LOCALIDAD EL PLATANAL LA PLANTA ASENTAMIENTO EL PLATANAL LA PLANTA - 12908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12908 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.51, meta_modificada:120.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE NIÑOS HÉROES D, lon:-102.25622025, lat:19.9307027}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883776 | Proyecto de inversión | 251934.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251934.4, modificado:251934.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN JACONA LOCALIDAD EL PLATANAL LA PLANTA ASENTAMIENTO EL PLATANAL LA PLANTA - 12921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12921 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.21, meta_modificada:235.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE NIÑOS HÉROES D, lon:-102.25621489, lat:19.93070775}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883789 | Proyecto de inversión | 693737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693737.87, modificado:693737.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE FRANCISCO ELIZALDE ENTRE CARRETERA JACONA JIQUILPAN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL REALEJO - 12961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12961 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.78, meta_modificada:521.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ELIZALDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA- JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE FRANCISCO ELIZALDE, lon:-102.31894478, lat:19.95334179}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883792 | Proyecto de inversión | 280918.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280918.49, modificado:280918.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO ELIZALDE ENTRE CARRETERA JACONA JIQUILPAN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL REALEJO - 12970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12970 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.32, meta_modificada:206.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ELIZALDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA- JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE FRANCISCO ELIZALDE, lon:-102.31895551, lat:19.95329641}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883870 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONOCIDA COMO LOS DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PASTORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN. - 2906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 2906 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDA COMO LOS DIMÍNGUEZ RANCHERIA PASTORES, 58456 PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PASTORES Y CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VÍAS DEL TREN, LA CALLE SE ENCUENT, lon:-101.38941302, lat:19.55751359}} | 44341 | 44382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el primer trimestre, no se realizaron contratos de obras., trimestre:1.0, usuario:luismyepezc, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883913 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2799901.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN PARACHO, AV. 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 3805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 3805 | S | 9000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PROFESOR RAFAEL RAMIREZ, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-102.05302656, lat:19.63867706}} | 44257 | 44301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884063 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE CHAMACUERO CALLE A UN COSTADO DEL ENTRONQUE A LOS REYES - 7941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 7941 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A LOS REYES Y CALLE FRANCISCO ORTIZ RUBIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN EL , lon:-101.40672727, lat:20.21231663}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1884063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884749 | Proyecto de inversión | 135573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135573.84, modificado:135573.84}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SEC. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB164 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Benito Juárez 418, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02925682, lat:20.34164929}} | 44286 | 44342 | 135573.84 | 135573.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:120 SILLA DE PALETA, 2 MESA DE MAESTRO, 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884846 | Proyecto de inversión | 41992 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41992.0, modificado:41992.0}} | MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB168 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:Michoacán 30, 1er Sector de Fidelac, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.19345093, lat:17.96567026}} | 44286 | 44342 | 41992 | 41992 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESA PARA JARDIN, 40 SILLA PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885081 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUAN GUTEMBERG | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB073 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:Av. Hidalgo Ote. 1C, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35574079, lat:19.43734559}} | 44278 | 44335 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885083 | Proyecto de inversión | 94134 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94134.0, modificado:94134.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NERVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB081 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Benito Juárez 210, Centro, Ocampo, Mich., México, lon:-100.33840299, lat:19.58373319}} | 44279 | 44336 | 94134 | 94134 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885108 | Proyecto de inversión | 27062.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27062.8, modificado:27062.8}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB034 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:Insurgentes Sur 36, San Juan, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50225639, lat:19.89874845}} | 44259 | 44316 | 27062.8 | 27062.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:14 MESAS BINARIAS Y 1 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885114 | Proyecto de inversión | 27062.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27062.8, modificado:27062.8}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB141 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:Insurgentes Sur 36, San Juan, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50223494, lat:19.89875854}} | 44286 | 44342 | 27062.8 | 27062.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:14 MESABANCOS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885158 | Proyecto de inversión | 86043 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86043.0, modificado:86043.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO ROMERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB083 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Pedro Chavolla Eje Nte 39, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02075958, lat:20.34107588}} | 44278 | 44335 | 86043 | 86043 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:45 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885169 | Proyecto de inversión | 49271 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49271.0, modificado:49271.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB092 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:Av. Cuauhtémoc 135, San Pedro, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84961581, lat:20.11884705}} | 44280 | 44340 | 49271 | 49271 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885245 | Proyecto de inversión | 183860 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183860.0, modificado:183860.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB027 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:Ignacio Allende 55, Centro, 61710 Centro, Mich., México, lon:-101.91788077, lat:19.33408544}} | 44256 | 44313 | 183860 | 183860 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:100 MESAS BINARIAS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885281 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB052 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:95, direccion:Revolución 254, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45543575, lat:19.23569327}} | 44257 | 44314 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885489 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB079 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo Ote. 89, Héroes Ferrocarrileros, 61508 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.34946442, lat:19.43389554}} | 44310 | 44336 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:120 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885528 | Proyecto de inversión | 395187.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395187.18, modificado:395187.18}} | MOBILIARIO PARA EN EL INTERNADO IEP 3 MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB091 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Benigno Serrato 8, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60501719, lat:19.51457321}} | 44280 | 44340 | 395187.18 | 395187.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 LITERAS, 40 COLCHONES, 50 MESABANCO, 5 COMPUTADORA, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885545 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB149 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo 55, Centro, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.39292681, lat:20.16861562}} | 44286 | 44342 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885557 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB016 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:67, direccion:Juárez Ote. 202, Centro, Nocupétaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.16107404, lat:19.04374731}} | 44257 | 44314 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885580 | Proyecto de inversión | 147088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147088.0, modificado:147088.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB126 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 156, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00542808, lat:19.90984517}} | 44284 | 44314 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 MESABANCOS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885725 | Proyecto de inversión | 120988 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120988.0, modificado:120988.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB053 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zaragoza 10, Centro, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19280183, lat:20.16235639}} | 44259 | 44316 | 120988 | 120988 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:100 BUTACAS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885734 | Proyecto de inversión | 400950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400950.63, modificado:400950.63}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB140 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, direccion:Francisco Javier Mina 4, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17581546, lat:19.79579949}} | 44284 | 44342 | 400950.63 | 400950.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO MULTIPLES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885736 | Proyecto de inversión | 323898.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323898.1, modificado:323898.1}} | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 144 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB032 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Amado Nervo 40, Centro, Segundo, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91576183, lat:19.65454577}} | 44257 | 44314 | 323898.1 | 323898.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 COMPUTADORAS50 BUTACAS5 PINTARRONES 10 MESAS PARA COMPUTADORA 20 SILLAS PARA MESAS DE COMPUTADORA, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885742 | Proyecto de inversión | 130882.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130882.8, modificado:130882.8}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. TV. SEC. NO. 318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB061 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:20, direccion:Miguel Hidalgo 68, Centro, Ocampo, Mich., México, lon:-100.33775926, lat:19.58451657}} | 44279 | 44336 | 130882.8 | 130882.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:110 SILLA DE PALETA Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885904 | Proyecto de inversión | 37510.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37510.92, modificado:37510.92}} | MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB128 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Calle Benito Juárez 130, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00420499, lat:19.91043529}} | 44284 | 44342 | 37510.92 | 37510.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:29 SILLA DE PALETAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886697 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE QUERETARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20PFB03 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán 212, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18933916, lat:19.70380913}} | 44207 | 44266 | 200000 | 199993.89 | 199993.89 | 199993.89 | 199993.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886707 | Proyecto de inversión | 678709.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678709.17, modificado:678709.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. EN EL COBACH PLANTEL PAMATÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS11 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Galeana 37, Centro, 60350 Centro, Mich., México, lon:-102.47538328, lat:19.58800385}} | 44207 | 44266 | 678709.17 | 678698.55 | 617734.89 | 617734.89 | 617734.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886709 | Proyecto de inversión | 667678.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667678.03, modificado:667678.03}} | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL PURUARÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS12 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:Galeana 581, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.41886115, lat:19.05265651}} | 44207 | 44266 | 667678.03 | 667674.04 | 200302.21 | 200302.21 | 200302.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101888636 | Proyecto de inversión | 2341618.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341618.81, modificado:2341618.81}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | MUSEOP-BACHEO | N | 0 | 0 | 49352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.60654068, lat:19.31017133}, geo2: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:México 14D, Michoacán, México, lon:-101.76721573, lat:19.44757392}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 130, El Chicharrón, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.65079176, lat:19.40035739}, geo4: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.53186798, lat:19.40232565}, geo5: {cve_municipio:79, localidad:70, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.78764343, lat:19.37641757}, geo6: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:Ixtaro, Michoacán, México, lon:-101.76026344, lat:19.33455113}, geo7: {cve_municipio:79, localidad:41, direccion:Unnamed Road, Huaniqueo, Mich., México, lon:-101.68353081, lat:19.30061281}} | 44256 | 44545 | 642857.15 | 642857.15 | 304486.28 | 304486.28 | 304486.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:2341618.81, importe_modificado:2341618.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1888636/proyecto_PROCESO, 1888636/proyecto_INICIO, 1888636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864867 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Empedrado Simple En La Calle Principal - 92672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 92672 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL ROMERO RANCHERIA EL ROMERO, 61813 EL ROMERO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO IXTARO - EL ROMERO Y CAMIN, lon:-101.757264, lat:19.30760757}} | 42926 | 43028 | 200000 | 200000 | 197934.75 | 197934.75 | 197934.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {973883/proyecto_PROCESO, 973883/proyecto_INICIO, 973883/proyecto_PROCESO, 973883/proyecto_INICIO, 973883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170200901342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Pátzcuaro, Del Km 0+458.24 Al 0+640.00. - 5124425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5124425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:KM 0+458.24; 19.436324; -100.325282 KM 0+640.00; 19.438044; -100.324466, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRO EL PROYECTO DOS VECES Y EN SU DEBIDO MOMENTO SE REPORTO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD 100% POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:SE REGISTRO EL PROYECTO DOS VECES Y EN SU DEBIDO MOMENTO SE REPORTO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD 100% POR LO QUE ESTE FOLIO SE CANCELA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928613 | Proyecto de inversión | 32362.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32362.13, modificado:28000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez De La Colonia La Providencia - 194960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 194960 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA PROVIDENCIA, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y CALLE, lon:-101.6477929, lat:19.41321143}} | 42912 | 43028 | 28000 | 28000 | 27024.91 | 27024.91 | 27024.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:32362.13, importe_modificado:28000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:32362.13, importe_modificado:28000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1054866/proyecto_PROCESO, 1054866/proyecto_INICIO, 1054866/proyecto_PROCESO, 1054866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003088 | Proyecto de inversión | 4150067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}} | Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 323742 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948}} | 43084 | 43100 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4943435.69 | 4943435.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0548/IRM/17, contratista:GLEZCIS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1138168/proyecto_INICIO, 1138168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003763 | Proyecto de inversión | 162600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162600.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Depósito De Agua - 339044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 339044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL GUAYABO RANCHERIA EL GUAYABO, 61813 EL GUAYABO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL GUAYABO Y, lon:-101.7734268, lat:19.31285987}} | 42807 | 43007 | 130000 | 130000 | 117339.93 | 117339.93 | 117339.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1138843/proyecto_FIN, 1138843/proyecto_INICIO, 1138843/proyecto_FIN, 1138843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060091 | Proyecto de inversión | 79588.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79588.32, modificado:79588.32}} | Introduccion De Drenaje En Calle Eucalipto Entre Calle Parota Y Tancitaro - 9851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 9851 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y C, lon:-102.1359458, lat:19.4223572}} | 43143 | 43171 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:79588.32, importe_modificado:79588.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197002/proyecto_FIN, 1197002/proyecto_INICIO, 1197002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201101479 | Proyecto de inversión | 250201.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250201.63, modificado:250201.63}} | Construccion De Dispensario Medico Rancho El Tejamanil - 69362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69362 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:26, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO EL TEJAMANIL, 60495 EL TEJAMANIL, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TEJAMANIL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-102.2407962, lat:19.39713732}} | 43374 | 43434 | 250000.06 | 250000.06 | 250000.06 | 250000.06 | 250000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:250000.06, importe_modificado:250000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1239860/proyecto_FIN, 1239860/proyecto_PROCESO, 1239860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180201104219 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14708.05}} | Mejoramientos De Sanitarios En El Jardin De Niños Frida Kalo - 135850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 135850 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE COLONIA PLAN DE AYALA COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LA LAGUNA Y CALLE COLONIA PLAN DE AYALA, ENFRENTE DE LA LAGUNA LAS CONDEMBAS, lon:-101.6023231, lat:19.40305089}} | 43252 | 43329 | 14708.05 | 14708.05 | 14638.6 | 14638.6 | 14638.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1242600/proyecto_FIN, 1242600/proyecto_PROCESO, 1242600/proyecto_INICIO, 1242600/proyecto_FIN, 1242600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106182 | Proyecto de inversión | 888024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444012.0, modificado:430320.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:444012.0, modificado:430320.0}} | Techo Firme Lázaro Cárdenas - 111417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111417 | N | 0 | 0 | 1630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y HAY DI, lon:-102.3162538, lat:20.01173194}} | 43206 | 43343 | 430320 | 430320 | 430320 | 430320 | 430320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244564/proyecto_PROCESO, 1244564/proyecto_INICIO, 1244564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106197 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 108062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108062 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DOBLA A MANO , lon:-102.2947937, lat:20.00060682}} | 43206 | 43343 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244579/proyecto_PROCESO, 1244579/proyecto_INICIO, 1244579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106217 | Proyecto de inversión | 463080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.0, modificado:224400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:231540.0, modificado:224400.0}} | Techos Firmes Ario Iv - 106225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106225 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A L PUENTE DE TUBOS , lon:-102.3533809, lat:20.0268077}} | 43206 | 43343 | 224400 | 224400 | 224400 | 224400 | 224400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244599/proyecto_FIN, 1244599/proyecto_PROCESO, 1244599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106221 | Proyecto de inversión | 326880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163440.0, modificado:158400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163440.0, modificado:158400.0}} | Techos Firmes Atecucario I - 104875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104875 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NORTE HASTA EL , lon:-102.2382645, lat:20.06575995}} | 43206 | 43343 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244603/proyecto_PROCESO, 1244603/proyecto_INICIO, 1244603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106223 | Proyecto de inversión | 313260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0}} | Techos Firmes Atecucario Ii - 104919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104919 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL , lon:-102.2535806, lat:20.07139848}} | 43206 | 43343 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244605/proyecto_INICIO, 1244605/proyecto_PROCESO, 1244605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190101510555 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD JARIPEO MUNICIPIO DE CHARO - 13518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13518 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 15 Y CALLE SIN NOMBRE, JUNTO A LA CARRETERA, lon:-101.07883871, lat:19.68615304}} | 43556 | 43646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces debido al cambio estructura financiera y la descripción de la obra, por lo tanto este folio se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190101510564 | Proyecto de inversión | 2922207.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1461103.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461103.61, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALOMAS MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACÁN - 13704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13704 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN), 58954 SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENCARGATURA DEL ORDEN, lon:-100.76961592, lat:19.89850049}} | 43556 | 43676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201526254 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 90961 | S | 663 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO APUTZIO PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO APUTZIO Y CALLE CONOCIDO APUTZIO, CALLE CONOCIDO APUTZIO CAMINO A ZITÁCUARO , lon:-100.34387739, lat:19.34316965}} | 43640 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900251/2019, contratista:GRUPO KAMAR IMPULSORA S.A. DE C,.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:348570.31, importe_modificado:348570.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526254/proyecto_PROCESO, 1526254/proyecto_INICIO, 1526254/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se consideró es el Sistema Operativo Anual 2019, por lo tanto se cancelará la obra. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201527066 | Proyecto de inversión | 1021886.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021886.99, modificado:1021886.99}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO VIVEROS - 34826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34826 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VIEJO A ARANDIN Y CALLE CIRUELA, CALLE GUAYABA LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL FRAC, lon:-102.11398919, lat:19.40618229}} | 43550 | 43609 | 1020829.99 | 1020829.99 | 1020829.99 | 1020829.99 | 1020829.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2019, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1020829.99, importe_modificado:1020829.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.0}} | {1527066/proyecto_FIN, 1527066/proyecto_PROCESO, 1527066/proyecto_FIN, 1527066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527678 | Proyecto de inversión | 62529.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62529.43, modificado:62529.43}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE CLAVEL ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 35789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35789 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE CLAVEL, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-102.13118699, lat:19.42932097}} | 43619 | 43637 | 45978.89 | 45978.89 | 45978.89 | 45978.89 | 45978.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:62529.43, importe_modificado:45978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1527678/proyecto_INICIO, 1527678/proyecto_FIN, 1527678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201539932 | Proyecto de inversión | 879660.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879660.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 83110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 83110 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CERRO COLORADO PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAM, lon:-100.46651524, lat:19.31683474}} | 43654 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1539932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:es una obra del ejercicio 2019 que por error se le dio seguimiento pero no se realizo por lo cual quisieramos cancelarla., trimestre:1.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201547770 | Proyecto de inversión | 202763.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202763.74, modificado:202763.74}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN ENTRADA A ARANDIN - 69335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69335 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ARANDIN INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y BRECHA GRANADA, BRECHA CAMINO VIEJO ARANDIN LA OBRA SE , lon:-102.11482053, lat:19.40701929}} | 43626 | 43644 | 171774.15 | 171774.15 | 171774.15 | 171774.15 | 171774.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70949, contratista:, convocante:MUN DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:308212.72, importe_modificado:241920.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1547770/proyecto_FIN, 1547770/proyecto_PROCESO, 1547770/proyecto_INICIO, 1547770/proyecto_PROCESO, 1547770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200101700595 | Proyecto de inversión | 3273365.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273365.35, modificado:3273365.35}} | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM016 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Morelos 52, Tercero, 61820 Opopeo, Mich., México, lon:-101.60568237, lat:19.4115544}} | 43817 | 43876 | 3273365.35 | 3269123.52 | 3215706.96 | 3215706.96 | 3215706.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301727372 | Proyecto de inversión | 627893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627893.12, modificado:627893.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE PÍPILA DE LA COL. LA NUEVA ERÉNDIRA. - 17283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 17283 | S | 320 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERÉNDIRA, 60385 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEO Y CALLE CULTIVO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES CULTIVO Y LEO. A 150 METROS DE, lon:-102.47957503, lat:19.58484225}} | 44075 | 44114 | 627893.12 | 627893.12 | 627893.12 | 627888.82 | 627888.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/48/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:627888.81, importe_modificado:627888.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1727372/proyecto_INICIO, 1727372/proyecto_FIN, 1727372/proyecto_PROCESO, 1727372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301728020 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO COL EL MIRADOR CALLE LAUREL - 19075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 19075 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CAMELINAS, AVENIDA LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL M, lon:-102.13108953, lat:19.42869627}} | 43885 | 43897 | 91933.18 | 91933.18 | 91933.18 | 91933.18 | 91933.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:105000.0, importe_modificado:91933.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1728020/proyecto_PROCESO, 1728020/proyecto_FIN, 1728020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301737305 | Proyecto de inversión | 116624 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116624.0, modificado:116624.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO CALLE ARTEAGA COL LÁZARO CÁRDENAS - 29514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 29514 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INVIERNO, CARRETERA SAN JUAN TANCITARO LA OBRA SE LOCALIZA I, lon:-102.13767031, lat:19.413431}} | 43997 | 44022 | 116306.9 | 116306.9 | 116306.9 | 116306.9 | 116306.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:116624.0, importe_modificado:116306.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1737305/proyecto_INICIO, 1737305/proyecto_FIN, 1737305/proyecto_PROCESO, 1737305/proyecto_FIN, 1737305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767134 | Proyecto de inversión | 28317.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28317.8, modificado:28317.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO TARETAN CENTRO - 111284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 111284 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA COLONIA TARETAN CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DOCTOR RAFAEL ALVARADO, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.91867452, lat:19.3388801}} | 43983 | 44042 | 15587.82 | 15587.82 | 15587.82 | 15587.82 | 15587.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:33064.46, importe_modificado:33064.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1767134/proyecto_PROCESO, 1767134/proyecto_INICIO, 1767134/proyecto_PROCESO, 1767134/proyecto_FIN, 1767134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301792587 | Proyecto de inversión | 12600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.251452647E7}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M100 | N | 0 | 0 | 1898 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:San Felipe de los Herreros, Mich., México, lon:-102.1818557, lat:19.618212}} | 44105 | 44408 | 12514526.47 | 12514526.47 | 11534992.23 | 11534992.23 | 11534992.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-003/2020, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.230241585E7, importe_modificado:1.230241585E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1792587/proyecto_PROCESO, 1792587/proyecto_INICIO, 1792587/proyecto_FIN, 1792587/proyecto_PROCESO, 1792587/proyecto_FIN, 1792587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal CEAC., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal CEAC., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal CEAC., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal CEAC., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-14}}
2021 | 1 | MIC200401795717 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 25581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 25581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44046 | 44196 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/005/2020, contratista:Aric Ingenieros Civiles, S. A. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/004/2020, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM/FISE-DSOP/AD-C-003-33443/2020, contratista:Israel Álvarez Rivera, convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/003/2020, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1795717/proyecto_INICIO, 1795717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401796765 | Proyecto de inversión | 6957363.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457363.41, modificado:3478681.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALZADA DE LOS INDIOS COLONIA SANTA FE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD - 146589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 146589 | S | 182 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS INDIOS COLONIA OBRERA, 59370 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SAN VICENTE, CALLE MARGARITAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO MOVIL SOBRE LA AV. JUAN PABLO I, lon:-102.03689324, lat:20.35056737}} | 44140 | 44196 | 3478681.7 | 3478681.7 | 3478681.7 | 3478681.7 | 3478681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200124/2020, contratista:ARQUIDEMOS COSNTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6957363.41, importe_modificado:6957363.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1796765/proyecto_INICIO, 1796765/proyecto_PROCESO, 1796765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401849459 | Proyecto de inversión | 397340.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397340.7, modificado:397340.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE YAHUALICA, DE LA COL.LOS PINOS. - 235666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | 235666 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.69, meta_modificada:606.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, CALLE LOS PINOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS , lon:-102.45617692, lat:19.58597608}} | 44179 | 44196 | 397340.7 | 397340.7 | 397340.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90998, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:397340.7, importe_modificado:397340.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1849459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850496 | Proyecto de inversión | 249043.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249043.73, modificado:249043.73}} | REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA - 238702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 238702 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 250 METROS DE ORIENT, lon:-102.48335485, lat:19.616322}} | 44088 | 44117 | 249043.73 | 249043.73 | 249043.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91043, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:249043.73, importe_modificado:249043.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1850496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853273 | Proyecto de inversión | 289595.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289595.69, modificado:289595.69}} | REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE AUTLÁN DE LA COL. GUADALAJARITA - 246208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 246208 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE AUTLAN INTERIOR SN COLONIA GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TECALITLAN Y AVENIDA COCULA, CALLE SALAZAR SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA GUADALAJARIT, lon:-102.45890676, lat:19.58431925}} | 44130 | 44159 | 289595.69 | 289595.69 | 289595.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91055, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:289595.69, importe_modificado:289595.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1853273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853610 | Proyecto de inversión | 545628.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545628.31, modificado:545628.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE AZUCAREROS, DE LA COLONIA CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT - 247363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 247363 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.89, meta_modificada:325.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCAREROS INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT Y AVENIDA ING. SAN SEBASTIÁN, CALLE R MANUEL SILVA SE ENCUENTRA FRENTE LAS ALB, lon:-102.45661492, lat:19.57974288}} | 44061 | 44083 | 545628.31 | 545628.31 | 545628.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91033, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:545628.31, importe_modificado:545628.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1853610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401863870 | Proyecto de inversión | 537579.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537579.82, modificado:537579.82}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE RUBI, DE LA COL. SAN JOSE - 251903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 251903 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.79, meta_modificada:187.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-102.48124336, lat:19.59496088}} | 44088 | 44118 | 537579.82 | 537579.82 | 537579.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91028, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:537579.38, importe_modificado:537579.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1863870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401863927 | Proyecto de inversión | 1687673.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687673.83, modificado:1687673.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA CALLE RUBI DE LA COL.SAN JOSE. - 252101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252101 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.5, meta_modificada:1457.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE SAN JOSE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE. CORRE DE, lon:-102.48126355, lat:19.59503049}} | 44109 | 44196 | 1687673.83 | 1687673.83 | 1687673.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90963, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:1687673.83, importe_modificado:1687673.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874527 | Proyecto de inversión | 54621.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54621.5, modificado:0.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RFB13 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:Camino a La Mora, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.50018311, lat:19.45364383}} | 44194 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874598 | Proyecto de inversión | 3490369.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490369.37, modificado:3490369.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS05 | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Verduzco 337, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., México, lon:-103.16162109, lat:18.77371554}} | 44116 | 44175 | 3490369.37 | 3474070.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883126 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONOCIDA COMO LOS COLORINES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 1655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 1655 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDA COMO LOS COLORINES RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS PILAS Y CALLE CALLE RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL, CALLE CONOCIDA COMO DEL, lon:-101.43792189, lat:19.60021907}} | 44348 | 44377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883132 | Proyecto de inversión | 152117.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152117.21, modificado:152117.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN, EN COLONIA CENTRO, EN CALLEJON NICOLAS BRAVO - 1977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 1977 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLEJON NICOLAS BRAVO PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NUMARAN-PUEBLO NUEVO Y CALLE RIVAPALACIO, LA OBRA SE UBICA EN NUMARAN COL CENTRO DEL CALLEJON NICOLAS BRAVO, lon:-101.94501457, lat:20.25404007}} | 44228 | 44257 | 152117.21 | 152117.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/003/AD/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:152117.21, importe_modificado:152117.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1883132/proyecto_PROCESO, 1883132/proyecto_INICIO, 1883132/proyecto_FIN, 1883132/proyecto_INICIO, 1883132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883294 | Proyecto de inversión | 5308160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5308160.0, modificado:5308160.0}} | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN - 6693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 6693 | S | 2124 | 1416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE SAHUAYO M, lon:-102.72132588, lat:20.05939487}} | 44228 | 44561 | 5308160 | 5306117.29 | 5306117.29 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2021/3/2021, contratista:DIAGNÓSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG S.A. DE C.V, convocante:MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:5306117.29, importe_modificado:5306117.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:960.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883297 | Proyecto de inversión | 2600382.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600382.2, modificado:2600382.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO, EN CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS (BUGAMBILIAS) 3DA ETAPA, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN - 6811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 6811 | S | 1050 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEA DE LAS HACIENDAS COLONIA LA PUNTITA, 59057 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE VEREDA PANTEON MUNICIPAL Y VEREDA PROPIEDAD PRIVADA, CALZADA REVOLUCION AVENIDA UBICADA EN LA PARTE NOR PONIENTE , lon:-102.72395739, lat:20.07660893}} | 44228 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883325 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO, CABECERA MUNICIPAL CALLES: GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PORTAL MORELOS, LIC. VERDAD ENTRE EMILIO CARRANZA Y VILLALONGIN - 7390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 7390 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL VILLALONGIN INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE QUE SE ENCUENTRAN EN E, lon:-101.51541723, lat:20.09427484}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883573 | Proyecto de inversión | 1299190.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299190.7, modificado:1299190.7}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA EN EL MPIO DE TACAMBARO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS LAURELES - 11076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | 11076 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:89, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS LAURELES, 61657 SAN JOSÉ DE LOS LAURELES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , TOMAR EL CAMINO A SINCRONCITY PAASANDO EL RIO SE ENCUENTRA UNA DESVIACION DE TERRARECIA MANO IZQU, lon:-101.46801313, lat:19.34226039}} | 44246 | 44330 | 1299190.7 | 1299190.7 | 281742.15 | 281742.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/IBE-03/IR-004/21, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO, monto:1299190.7, importe_modificado:1299190.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1883573/proyecto_INICIO, 1883573/proyecto_PROCESO, 1883573/proyecto_INICIO, 1883573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883786 | Proyecto de inversión | 118756.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118756.07, modificado:118756.07}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO ELIZALDE ENTRE CARRETERA JACONA JIQUILPAN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL REALEJO - 12955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12955 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.66, meta_modificada:198.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ELIZALDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA- JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE FRANCISCO ELIZALDE, lon:-102.31894389, lat:19.9533628}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1883786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883804 | Proyecto de inversión | 2356350.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356350.45, modificado:2356350.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE INDEPENDANCIA 1810 A CARRETERA JACONA - LOS REYES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 13031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 13031 | S | 775 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3453.88, meta_modificada:3453.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59854 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA - LOS REYES Y CALLE INDEPENDANCIA 1810, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE , lon:-102.32804992, lat:19.93561537}} | 44263 | 44354 | 1910118.71 | 1910118.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883915 | Proyecto de inversión | 844514.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844514.63, modificado:844514.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 3919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACAN | 3919 | S | 744 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA NACIONAL INICIANDO DONDE SE, lon:-101.86804174, lat:19.16609518}} | 44249 | 44293 | 821559.92 | 821559.92 | 821559.92 | 821559.92 | 821559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/F3/IR-001/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y ARQUITECTURA DE MICHOCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1181878.21, importe_modificado:1181878.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:657.0}} | {1883915/proyecto_PROCESO, 1883915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884010 | Proyecto de inversión | 2633380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633380.2, modificado:2633380.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 6427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACAN | 6427 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MINERAL DE ANGANGUEO, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBRAMIENTO LA CALLE VICENTE GUERRRERO SE UBICA ENTRE LA CALLE N, lon:-100.28655279, lat:19.61879328}} | 44242 | 44316 | 1811467.45 | 1811467.45 | 1811467.45 | 1811467.45 | 1811467.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/IR/001/2021, contratista:ISIDRO NAVA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:2633380.2, importe_modificado:2633380.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {1884010/proyecto_INICIO, 1884010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884120 | Proyecto de inversión | 1271900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271900.0, modificado:1271900.0}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION DE EXPLORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TEMASCALES - 10269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 10269 | S | 294 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO AL BORDO DE SANTA ELENA RANCHERIA TEMASCALES (EL JACAL), 61037 TEMAZCALES (EL JACAL), CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA HACIENDA TEMASCLAES Y CAMINO CAMINO HACIA ESTANZUELITA, CAMINO CAMINO HAC, lon:-100.17169114, lat:20.05825529}} | 44243 | 44330 | 1271900 | 1271900 | 1271900 | 823993.84 | 823993.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/004/2021, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1271900.0, importe_modificado:1271900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1884120/proyecto_PROCESO, 1884120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884183 | Proyecto de inversión | 1295300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295300.0, modificado:1295300.0}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION DE EXPLORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL CEREO - 11546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 11546 | S | 173 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CALLE LA QUEMADA EJIDO EL CÉREO, 61043 EL CÉREO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EJIDO DE BRAVO Y CAMINO CAMINO HACIA AGUACALIENTE, CAMINO CAMINO HACIA SAN PEDRO TARIMBARO LA OBRA SE ENCUENTRA AL , lon:-100.20995497, lat:19.89503067}} | 44257 | 44336 | 1295300 | 1295300 | 1295300 | 388590 | 388590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/007/2021, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1295300.0, importe_modificado:1295300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {1884183/proyecto_INICIO, 1884183/proyecto_PROCESO, 1884183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884799 | Proyecto de inversión | 29290 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29290.0, modificado:29290.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N FEDERICO MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB153 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Calle Jose Romero Vargas Ote 7A, Centro, Mich., México, lon:-102.39356518, lat:20.16739703}} | 44286 | 44341 | 29290 | 29290 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:15 MESA PARA JARDIN Y 30 SILLAS PARA JARDIN Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884804 | Proyecto de inversión | 83984 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83984.0, modificado:83984.0}} | MOBILIARIO EN EL J/N MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB118 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Aldama 181, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00642586, lat:19.90839759}} | 44284 | 44342 | 83984 | 83984 | 83984 | 83984 | 83984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESA PARA JARDIN, 80 SILLAS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885085 | Proyecto de inversión | 151496 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151496.0, modificado:151496.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB138 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 198, Mezquitito, 59940 Cotija de la Paz, Mich., México, lon:-102.70208359, lat:19.80765037}} | 44286 | 44342 | 151496 | 151496 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 MESABANCOS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885122 | Proyecto de inversión | 14117.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14117.2, modificado:14117.2}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB142 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:Insurgentes Sur 36, San Juan, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50227785, lat:19.89874845}} | 44286 | 44342 | 14117.2 | 14117.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:6 MESABANCOS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885128 | Proyecto de inversión | 80016.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80016.8, modificado:80016.8}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB037 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:Av. Hidalgo Ote. 287, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.5031898, lat:19.89890482}} | 44259 | 44316 | 80016.8 | 80016.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:44 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885252 | Proyecto de inversión | 49271 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49271.0, modificado:49271.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB069 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:42, direccion:Othón Villela 1162, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73532701, lat:18.90099318}} | 44278 | 44335 | 49271 | 49271 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885256 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB165 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:Othón Villela 1108, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73604584, lat:18.9007648}} | 44286 | 44342 | 77952 | 77952 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESABANCO Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885481 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB156 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:Guadalupe Victoria Pte. 126, Cuarto, 4TO, Mich., México, lon:-101.57441854, lat:19.62967346}} | 44286 | 44342 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885487 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB154 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:24, direccion:Av Lazaro Cardenas 56, Tercer, Tzintzuntzan, Mich., México, lon:-101.57727242, lat:19.62722796}} | 44286 | 44342 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885499 | Proyecto de inversión | 313965.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313965.66, modificado:313965.66}} | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB031 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Cázares Ote. 151, Centro, 59600 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28391647, lat:19.98446547}} | 44258 | 44315 | 313965.66 | 313965.66 | 313965.66 | 313965.66 | 313965.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 COMPUTADORAS, 50 BUTACAS, 5 ESCRITORIOS, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885501 | Proyecto de inversión | 183860 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183860.0, modificado:183860.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MELESIO MORENO RAMOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB125 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 110, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00410843, lat:19.91049581}} | 44286 | 44341 | 183860 | 183860 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:100 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885543 | Proyecto de inversión | 88943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88943.0, modificado:88943.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFRA MA GUADALUPE AYALA CALDERON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB161 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Belisiario Dominguez 14, Barrio de Guadalupe, De Guadalupe, Mich., México, lon:-102.06498384, lat:20.15210844}} | 44286 | 44342 | 88943 | 88943 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESABANCO Y 11 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885552 | Proyecto de inversión | 119132 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.0, modificado:119132.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. JOSE RODRIGUEZ CASTELLANOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB113 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle Guerrero 258, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71573603, lat:20.05798721}} | 44284 | 44342 | 119132 | 119132 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:60 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885731 | Proyecto de inversión | 94226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94226.8, modificado:94226.8}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB146 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán 23, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19120061, lat:19.70384448}} | 44286 | 44342 | 94226.8 | 94226.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 SILLA DE PALETA, 2 MESA PARA MAESTRO, 2 SILLAS PARA MAESTRO, 2 PINTARRONES Y DOS CESTOS, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886701 | Proyecto de inversión | 1835218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835218.16, modificado:1835218.16}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00.M., 1 LABORATORIO TALLER DE 6.00 X 8.00 M., COOPERATIVA Y BODEGA DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 7 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS10 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Calle Vicente Guerrero 4, Centro, 58920 Álvaro Obregón, Mich., México, lon:-101.03656054, lat:19.82547549}} | 44228 | 44317 | 1835218.16 | 1832040.8 | 929860.42 | 929860.42 | 929860.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886713 | Proyecto de inversión | 1677541.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677541.81, modificado:1677541.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACH. No. 32 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS13 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Pino Suárez 583, Centro, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36420834, lat:18.7567457}} | 44256 | 44345 | 1677541.81 | 1667275.3 | 500182.59 | 500182.59 | 500182.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886715 | Proyecto de inversión | 2784979.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784979.16, modificado:2784979.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL TELEBACH. No. 73 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS14 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:Melchor Ocampo Oriente 19, Pirinda, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8968389, lat:18.62578038}} | 44228 | 44317 | 2784979.16 | 2770351.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886722 | Proyecto de inversión | 2781438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781438.5, modificado:2781438.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ARCO TECHO EN EL CBTA NO. 235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS16 | N | 0 | 0 | 794 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Hidalgo 30, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich., México, lon:-100.9664315, lat:19.78898534}} | 44228 | 44317 | 2781438.5 | 2765318.75 | 2765284.64 | 2765284.64 | 2765284.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101888930 | Adquisición | 2814607.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814607.18, modificado:2814607.18}} | Proyecto para la ampliación de la cobertura en el Programa Educativo de Licenciatura en Terapia Física de la Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán |  | S | 236 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan - Carápan, Michoacán, México, lon:-102.0777297, lat:19.52777964}} | 44187 | 44552 | 2814607.18 | 2786348.02 | 2786348.02 | 2786348.02 | 2786348.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CADPE-EM-LPN-010/2020 Y/O LA-916039984-E11-2020-2, contratista:CORPORATIVO MABERIT, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:604455.05, importe_modificado:604455.05}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CADPE-EM-LPN-010/2020 Y/O LA-916039984-E11-2020-1, contratista:BRAN TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE CV, convocante:UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2181958.84, importe_modificado:2181958.84}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864654 | Proyecto de inversión | 47245.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47245.02, modificado:47245.02}} | Rehabilitación De Lineas De Agua En Calle Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 63404 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCA, lon:-102.1327169, lat:19.4215437}} | 42891 | 42909 | 46032.56 | 46032.56 | 46032.56 | 46032.56 | 46032.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:47245.02, importe_modificado:42032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {973670/proyecto_INICIO, 973670/proyecto_FIN, 973670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200864865 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:370000.0}} | Construcción De Empedrado Simple En La Calle Nicolás Bravo - 91040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 91040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE IGNACIO LO, lon:-101.5985213, lat:19.41676366}} | 43010 | 43087 | 370000 | 370000 | 369790.22 | 369790.22 | 369790.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {973881/proyecto_INICIO, 973881/proyecto_PROCESO, 973881/proyecto_FIN, 973881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060089 | Proyecto de inversión | 26338.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26338.7, modificado:26338.7}} | Introduccion De Drenaje En Calle Gladiola En Fracc La Magueyera - 9897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 9897 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LA MAGUEYERA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-102.1329376, lat:19.42966347}} | 43140 | 43168 | 25968.97 | 25968.97 | 25968.97 | 25968.97 | 25968.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:26338.7, importe_modificado:26338.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197000/proyecto_INICIO, 1197000/proyecto_PROCESO, 1197000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180101075115 | Proyecto de inversión | 2726310443 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.726310443E9, modificado:0.0}} | Umsnh U006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | UMSNH-01-U006 | N | 0 | 0 | 55000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43101 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se capturó esta información por error. Es necesario cancelar., trimestre:1.0, usuario:norallomelis, fecha:2021-04-06}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201101778 | Proyecto de inversión | 286014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286014.4, modificado:286014.4}} | Construccion De Dispensario Medico En Rancho Las Barrancas - 67027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67027 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LAS BARRANCAS, 60496 LAS BARRANCAS, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA A UN LADO DEL CAMIINO DE ACCESO AL RANCHO, lon:-102.2424064, lat:19.35254855}} | 43227 | 43287 | 284925.72 | 284925.72 | 284925.72 | 284925.72 | 284925.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/002/2018, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:284925.72, importe_modificado:284925.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1240159/proyecto_PROCESO, 1240159/proyecto_INICIO, 1240159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106183 | Proyecto de inversión | 653760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:316800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:326880.0, modificado:316800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111298 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA LÁZARO CÁRDENAS DESPUÉS EL JARDÍN DE NI, lon:-102.3161102, lat:20.01135455}} | 43206 | 43343 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244565/proyecto_PROCESO, 1244565/proyecto_INICIO, 1244565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190101510558 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:0.0}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 13580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13580 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14598852, lat:19.85562377}} | 43525 | 43644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510558/proyecto_INICIO, 1510558/proyecto_PROCESO, 1510558/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se ingresó 2 veces , por lo tanto esta se cancelará. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC190201524019 | Proyecto de inversión | 136220.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136220.18, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALE PARALELA AL BORDO DEL RIO CAHUARO LADO NORTE - 30215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30215 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARALELA AL RÍO CAHUARO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLEGIO DE SAN NICOLAS Y CALLE ACATITA DEL BAJAN, CALLE CALLE PARALELA AL RÍO CAHUARO CERCA DEL PUENTE PEAT, lon:-100.97664908, lat:19.78671825}} | 43640 | 43687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1524019/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DUPLICO PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:jjarreolaa, fecha:2021-03-25}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201526988 | Proyecto de inversión | 348045.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348045.75, modificado:348045.75}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN ENTRE TULIPANES Y CLAVEL - 34700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34700 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVEL, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DEL COLEGIO DE, lon:-102.13248715, lat:19.42583113}} | 43619 | 43637 | 346742.15 | 346742.15 | 346742.15 | 346742.15 | 346742.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/004/2019, contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:346742.15, importe_modificado:346742.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1526988/proyecto_INICIO, 1526988/proyecto_PROCESO, 1526988/proyecto_FIN, 1526988/proyecto_INICIO, 1526988/proyecto_FIN, 1526988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527082 | Proyecto de inversión | 311015.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311015.93, modificado:311015.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PANTZINGO - 34870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34870 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAZAMANCUTZIRO Y CALLE ZICUIN, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-102.11636921, lat:19.41441407}} | 43521 | 43560 | 309804.69 | 309804.69 | 309804.69 | 309804.69 | 309804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:311015.94, importe_modificado:311015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1527082/proyecto_INICIO, 1527082/proyecto_PROCESO, 1527082/proyecto_FIN, 1527082/proyecto_PROCESO, 1527082/proyecto_FIN, 1527082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201527393 | Proyecto de inversión | 322742.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322742.57, modificado:322742.57}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN FRACC VIVEROS - 35351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35351 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:527.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIRIMOYA Y CALLE PERA, CALLE GUAYABA LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE SANIDAD VEGE, lon:-102.11485027, lat:19.40625075}} | 43644 | 43644 | 320753 | 320753 | 320753 | 320753 | 320753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/002/2019, contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:320753.0, importe_modificado:320753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.7}} | {1527393/proyecto_PROCESO, 1527393/proyecto_FIN, 1527393/proyecto_INICIO, 1527393/proyecto_FIN, 1527393/proyecto_INICIO, 1527393/proyecto_PROCESO, 1527393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201547750 | Proyecto de inversión | 239099.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239099.91, modificado:239099.91}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO Y PANTEON MUNICIPAL - 69303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69303 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN FRANCISCO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LINDERO N, lon:-102.12916139, lat:19.421869}} | 43647 | 43672 | 237991.3 | 237991.3 | 237991.3 | 237991.3 | 237991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/005/2019, contratista:ING PAVEL PULIDO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:237991.3, importe_modificado:237991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1547750/proyecto_INICIO, 1547750/proyecto_PROCESO, 1547750/proyecto_FIN, 1547750/proyecto_PROCESO, 1547750/proyecto_FIN, 1547750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201566628 | Acción | 11559621 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1559621E7, modificado:1.1559621E7}} | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo |  | Seguridad | Sin identificar | ayuntamiento de indaparapeo | 02 | N | 0 | 0 | 17000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Indaparapeo, Mich., México, lon:-100.9722226, lat:19.792134}} | 43556 | 43646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} | {1566628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRO DE MANERA ERRONEA EL RECURSO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL FORTAMUN, EN EL APARTADO DE DESTINO DE GASTO COMO UN PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:jjarreolaa, fecha:2021-03-23}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706963 | Proyecto de inversión | 2518003.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518003.9, modificado:2518003.9}} | REHABILITACIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB056 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Lazaro Cardenas 33, Centro, Villamar, Mich., México, lon:-102.59548187, lat:20.01819387}} | 43990 | 44083 | 2474009.19 | 2474009.19 | 2474009.19 | 2474009.19 | 2474009.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301723039 | Proyecto de inversión | 116538.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116538.18, modificado:116538.18}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE URIEL BRAVO DE LA COL. LA OBRERA. - 4017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4017 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE URIEL BRAVO INTERIOR SN COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANCÚN Y AVENIDA FIDEL DE VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CANCÚN Y LA AVENIDA FIDEL DE, lon:-102.4615979, lat:19.58212282}} | 43976 | 44005 | 116538.18 | 116538.18 | 116538.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84704, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:116538.18, importe_modificado:116538.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.06}} | {1723039/proyecto_INICIO, 1723039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301724118 | Proyecto de inversión | 148350.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148350.75, modificado:148350.75}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE ATAPAN, EN LA CALLE OTILIA JULIÁN. - 7647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 7647 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE OTILIA JULIÁN INTERIOR SN EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCA, lon:-102.42643823, lat:19.64935966}} | 44032 | 44061 | 148350.75 | 148350.75 | 148350.75 | 142193.03 | 142193.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/18/2020, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:148350.75, importe_modificado:148350.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1724118/proyecto_INICIO, 1724118/proyecto_PROCESO, 1724118/proyecto_FIN, 1724118/proyecto_PROCESO, 1724118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726678 | Proyecto de inversión | 70421.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70421.76, modificado:70421.76}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE LIBERTADORES DEL SUR, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA. - 15227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 15227 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTR, lon:-102.4699333, lat:19.58129196}} | 43985 | 44014 | 70421.76 | 70421.76 | 70421.76 | 69535.77 | 69459.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84782, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:70421.76, importe_modificado:70421.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1726678/proyecto_PROCESO, 1726678/proyecto_FIN, 1726678/proyecto_INICIO, 1726678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726946 | Proyecto de inversión | 288442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288442.87, modificado:288442.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE COZUMEL DE LA COL. OASIS DE ITZICUARO. - 16045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16045 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE COZUMEL INTERIOR SN COLONIA OASIS DE ITZICUARO, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANCÚN Y CALLE FIDEL DE VELÁZQUEZ, CALLE MAZATLÁN LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LAS CALLES CANCÚN Y FIDEL , lon:-102.46220307, lat:19.58225646}} | 43977 | 44006 | 288442.87 | 288442.87 | 288442.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87493, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:288442.87, importe_modificado:288442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.6}} | {1726946/proyecto_INICIO, 1726946/proyecto_PROCESO, 1726946/proyecto_INICIO, 1726946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301727937 | Proyecto de inversión | 103204.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103204.26, modificado:103204.26}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA EL SOL. - 18858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 18858 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE CHIAPAS, CALLE MICHOACÁN LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE LAS CALLES YUCATÁN Y CHIAPAS. A 300 METROS DE, lon:-102.47055829, lat:19.57811505}} | 44013 | 44072 | 103204.26 | 103204.26 | 103204.26 | 102982.07 | 102982.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84789, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:103204.26, importe_modificado:103204.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1727937/proyecto_INICIO, 1727937/proyecto_PROCESO, 1727937/proyecto_INICIO, 1727937/proyecto_PROCESO, 1727937/proyecto_FIN, 1727937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301740960 | Proyecto de inversión | 1676296.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676296.97, modificado:1676296.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO PARANGARICUTIRO LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO EN AV. AHUANITZARO SANTO SANTIAGO - 33892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 33892 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.68, meta_modificada:308.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALZADA 12 DE MAYO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO URUAPAN LA OBRA , lon:-102.121766, lat:19.41332396}} | 43865 | 43925 | 1672016.1 | 1672016.1 | 1672016.1 | 1672016.1 | 1672016.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2020, contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1672016.1, importe_modificado:1672016.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.79}} | {1740960/proyecto_FIN, 1740960/proyecto_INICIO, 1740960/proyecto_FIN, 1740960/proyecto_PROCESO, 1740960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301750412 | Proyecto de inversión | 3726778 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3726778.0, modificado:3726778.0}} | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION SAN FELIPE EN LA COLONIA DAMSO CARDENAS, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 59346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 59346 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA DÁMASO CÁRDENAS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIX IRETA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA DENTRO DEL PARQUE SAN FELIPE, lon:-102.71250721, lat:20.05153101}} | 44044 | 44196 | 3726778 | 3724429.13 | 3724429.13 | 834173.08 | 834173.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/6/2020, contratista:ALMA ROSA SAAVEDRA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:3724429.13, importe_modificado:3724429.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750412/proyecto_INICIO, 1750412/proyecto_PROCESO, 1750412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301759046 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE ARAMBURO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 89618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO | 89618 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ARAMBURO COLONIA PEDREGAL DE SANTIAGO, 59030 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANTIAGO, CALLE ADOLFO CISNEROS UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-102.72183543, lat:20.05221477}} | 44044 | 44196 | 1250000 | 1230623.99 | 1230623.99 | 156916.69 | 156916.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2020/4/2020, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:2461247.97, importe_modificado:2461247.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1759046/proyecto_PROCESO, 1759046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766489 | Proyecto de inversión | 132156 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132156.0, modificado:132156.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PASEO DE LA ZAFRA EN LA COLONIA OBRERA EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 109584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 109584 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRONTERA, CALLE ABASOLO ESTA A 400 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 300 METROS AL ESTE , lon:-101.91982389, lat:19.33092521}} | 44013 | 44042 | 132084 | 132084 | 132084 | 132084 | 132084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/09/2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:132156.0, importe_modificado:132156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1766489/proyecto_PROCESO, 1766489/proyecto_INICIO, 1766489/proyecto_FIN, 1766489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791758 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M33 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:Hidalgo 1, Centro, Mich., México, lon:-100.29644251, lat:20.13494475}} | 44019 | 44110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-006/2020, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149616.58, importe_modificado:149616.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {1791758/proyecto_INICIO, 1791758/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación, ya que en Categoría del registro se capturó como "Proyecto de inversión" y debe ser "Acción" , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}, obs2: {observación:El sistema no me termite modificar la meta y el avance, me sale una leyenda que dice: " ERROR La meta modificada no puede ser menor al último avance registrado". Se solicitará cancelación con este error., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Nuevamente se intentó modificar el cero la meta modificada y el avance de metas y el Sistema no lo permita, sale un mensaje que dice: "ERROR La meta modificada no puede ser menor al último avance registrado". por lo tanto se mandará cancelar nuevamente con este error. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Se agrega foto de pantalla de la leyenda que el Sistema arroja cuando se intenta cambiar aceros la meta modificada y el avance de la meta., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:para solicitar cancelación, el registro deberá tener "0" en los diferentes momentos contables, meta modificada y avance de metas , trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia (ceac), trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia (ceac), trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia (ceac), trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia (ceac), trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200301793075 | Proyecto de inversión | 12772880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.277288E7, modificado:1.277288E7}} | Creación del Centro de Justicia Integral para las Mujeres Región Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 200226 | N | 0 | 0 | 2038 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario 45, Leandro Valle, Colonia, 60137 Uruapan, Mich., México, lon:-102.00965524, lat:19.42115195}} | 44118 | 44118 | 12772880 | 12772880 | 12772880 | 12772880 | 12772880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/200226/2020, contratista:ARIC INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.2772879E7, importe_modificado:1.2772879E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.25}} | {1793075/proyecto_INICIO, 1793075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798224 | Proyecto de inversión | 2787441.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696860.26, modificado:696860.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:696860.25, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393720.52, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE AQUILA MUNICIPIO DE AQUILA - 167508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 167508 | S | 35105 | 34500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MAQUILI PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GASOLINERA Y CALLE MAQUILI, CALLE PUENTE A MAQUILI JUNTO A PUENTE CAMINO MAQUILI, lon:-103.51561164, lat:18.58480088}} | 44165 | 44196 | 696860.25 | 696860.25 | 696860.25 | 696860.25 | 696860.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APTAR/OBRA/ICM3-001/2020, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2787441.03, importe_modificado:2787441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1798224/proyecto_PROCESO, 1798224/proyecto_FIN, 1798224/proyecto_PROCESO, 1798224/proyecto_INICIO, 1798224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401833378 | Proyecto de inversión | 390739.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390739.12, modificado:390739.12}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELE-BACHILLERATO NO. 139 EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 187250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187250 | S | 298 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 60433 TRAMO SAN JOSE DE GRACIA - LA PALMA KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR SN RANCHO LA PALMA, 60433 LA PALMA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO AL LLANO Y , LA OBRA SE VA A EJECUTAR A 300 , lon:-102.32875447, lat:19.59925403}} | 44103 | 44172 | 390739.12 | 390739.12 | 390739.12 | 206790 | 206790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84795, contratista:, convocante:municipio de los reyes Michoacán , monto:390739.12, importe_modificado:390739.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.11}} | {1833378/proyecto_PROCESO, 1833378/proyecto_INICIO, 1833378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401849480 | Proyecto de inversión | 71175.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71175.4, modificado:71175.4}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA, DE LA COLONIA SANTA ROSA - 235732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235732 | S | 105 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA Y , CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA CALLE PROLONGACION GERTRU, lon:-102.46486425, lat:19.59689988}} | 44109 | 44128 | 71175.4 | 71175.4 | 71175.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91040, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:71175.4, importe_modificado:71175.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1849480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401849542 | Proyecto de inversión | 168112.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168112.35, modificado:168112.35}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, EN LA PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA, DE LA COLONIA SANTA ROSA. - 235908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235908 | S | 107 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PROLONGACION GERTRUDIS BOCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA Y , CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA, lon:-102.46483567, lat:19.59689357}} | 44088 | 44107 | 168112.35 | 168112.35 | 168112.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91047, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:168112.35, importe_modificado:168112.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1849542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851634 | Proyecto de inversión | 602663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602663.23, modificado:602663.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. HIGUERITA. - 241961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 241961 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), 60425 LA HIGUERITA (COLONIA SAN RAFAEL), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 250 METROS DE ORIENT, lon:-102.48338509, lat:19.6163231}} | 44075 | 44174 | 602663.23 | 602663.23 | 602663.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91007, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:602663.23, importe_modificado:602663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1851634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401863688 | Proyecto de inversión | 1536185.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536185.98, modificado:1536185.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA CALLE YAHUALICA, DE LA COL. LOS PINOS. - 251406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 251406 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE YAHUALICA INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA JALISCO, CALLE LAGOS DE MORENO LA CALLE ANTES MENCIONADA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS , lon:-102.45618801, lat:19.58578875}} | 44096 | 44196 | 1536185.98 | 1536185.98 | 1536185.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90979, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:1536185.98, importe_modificado:1536185.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874529 | Proyecto de inversión | 27310.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27310.75, modificado:0.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RFB15 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:57, direccion:Francisco J. Clavijero, Colonia, Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57571411, lat:19.20224106}} | 44194 | 44204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880317 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA MUJERES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, Mexico, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 44103 | 44162 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3276006.9 | 3276006.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-006/OP/IRM/2020, contratista:C PRO INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3276006.91, importe_modificado:3276006.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.31}} | {1880317/proyecto_INICIO, 1880317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883203 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA CALLE CONOCIDA COMO LOS CEDROS, EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 3829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 3829 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA COMO LOS CEDROS RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO DEL TEMPLO Y CALLE ACCESO HACIA EL ROMERAL, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA , lon:-101.404957, lat:19.583167}} | 44508 | 44530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1883203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883403 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS CALLE DE LA ENTRADA - 8805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 8805 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CALLE DE LA ENTRADA RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE POR EL CENTRO, CALLE POR EL PANTEON LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA , lon:-101.42506473, lat:20.2639471}} | 44229 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883689 | Proyecto de inversión | 49226.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49226.1, modificado:56219.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ROSADA. - 12160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12160 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CASA BLANCA-LAS PALOMAS - HUAJUMBARITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 630 RANCHERIA AGUA ROSADA, 61255 AGUA ROSADA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTIAGO PURIATZICUARO Y CAMIN, lon:-100.56656154, lat:19.83655732}} | 44252 | 44258 | 50219.8 | 50219.8 | 50219.8 | 50219.8 | 50219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:36481.18, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1883689/proyecto_INICIO, 1883689/proyecto_PROCESO, 1883689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883775 | Proyecto de inversión | 653316.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653316.56, modificado:653316.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN JACONA LOCALIDAD EL PLATANAL LA PLANTA ASENTAMIENTO EL PLATANAL LA PLANTA - 12918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12918 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.72, meta_modificada:488.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE NIÑOS HÉROES D, lon:-102.25622025, lat:19.9307027}} | 44263 | 44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1883775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883879 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO EN LA CALLE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN. - 3108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 3108 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARILES NACIONALES DE MEXICO Y CALLE ACCESO HACIA HUTZANGUIO, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA HUA, lon:-101.4110446, lat:19.56675756}} | 44501 | 44540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1883879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884741 | Proyecto de inversión | 87974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87974.4, modificado:87974.4}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB152 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Guerra Nte 37, Centro, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.39605427, lat:20.16884726}} | 44286 | 44342 | 87974.4 | 87974.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 SILLA DE PALETA ATRAVESADA Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | MIC210101884788 | Proyecto de inversión | 50286 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50286.0, modificado:50286.0}} | MOBILIARIO PARA EN EL J/N ALFREDO MAILLEFERT | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB077 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:Santos Degollado Oriente 80, Cuauhtemoc, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35066605, lat:19.43648561}} | 44279 | 44336 | 50286 | 50286 | 50286 | 50286 | 50286 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESA PARA JARDIN Y 50 SILLAS PARA JARDIN Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884833 | Proyecto de inversión | 17678.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17678.4, modificado:17678.4}} | MOBILIARIO EN EL J/N RICARDO FLORES MAGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB123 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Aldama 15, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00570703, lat:19.90951228}} | 44284 | 44342 | 17678.4 | 17678.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884837 | Proyecto de inversión | 12702 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12702.0, modificado:12702.0}} | MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB124 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón 80, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00653851, lat:19.91095984}} | 44284 | 44342 | 12702 | 12702 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:5 MESAS PARA JARDIN, 10 SILLAS PARA JARDIN Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885087 | Proyecto de inversión | 77714.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77714.92, modificado:77714.92}} | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB136 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Galeana 5, Centro, Barrio 3, 60270 3, Mich., México, lon:-101.95304453, lat:19.6868745}} | 44286 | 44342 | 77714.92 | 77714.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MOBILIARIO PARA AULA COCINA, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885167 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIBERTAD DE CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB094 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:Calle M. Ocampo 147, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84848928, lat:20.1193558}} | 44280 | 44340 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885173 | Proyecto de inversión | 183860 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183860.0, modificado:183860.0}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO J MUJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB112 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Jalisco 131, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71473825, lat:20.0580124}} | 44284 | 44342 | 183860 | 183860 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:100 MESABANCO Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885216 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB065 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:Miguel Hidalgo 115, Centro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20694244, lat:19.8882563}} | 44279 | 44336 | 57362 | 57362 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESABANCO Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885232 | Proyecto de inversión | 14117.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14117.2, modificado:14117.2}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB066 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:Miguel Hidalgo 111, Centro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20714092, lat:19.8883017}} | 44279 | 44336 | 14117.2 | 14117.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:6 MESABANCO Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885488 | Proyecto de inversión | 29852.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29852.6, modificado:29852.6}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB159 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:Guerrero 13, Los Granados, Zináparo, Mich., México, lon:-101.99554682, lat:20.17374166}} | 44286 | 44342 | 29852.6 | 29852.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:13 MESABANCO 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885740 | Proyecto de inversión | 72592.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72592.8, modificado:72592.8}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB041 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:Filiberto Ruiz 26, Centro, Villamar, Mich., México, lon:-102.59489715, lat:20.02146501}} | 44258 | 44315 | 72592.8 | 72592.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:60 BUTACAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885899 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53342.6, modificado:53342.6}} | MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB117 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Prolongación Ignacio Allende 240, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71394432, lat:20.05869267}} | 44284 | 44342 | 53342.6 | 53342.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:45 BUTACAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885910 | Proyecto de inversión | 148830.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148830.9, modificado:148830.9}} | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB043 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Av. Revolución Pte. 245, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.27524495, lat:19.39303059}} | 44257 | 44314 | 148830.9 | 148830.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 MESAS PARA COMPUTADORA, 20 SILLAS PARA MESA DE COMPUTADORA, 5 COMPUTADORAS, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886724 | Proyecto de inversión | 261148.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261148.72, modificado:261148.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE HERRERÍA, CERCO DE MALLA GALVANIZADA TIPO CICLÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 09 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS17 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:40, direccion:Enseñanza 38-44, Centro, 61606 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60729706, lat:19.51359735}} | 44207 | 44266 | 261148.72 | 261144.68 | 78343.4 | 78343.4 | 78343.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886732 | Proyecto de inversión | 2732201.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732201.38, modificado:2732201.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COBACH PLANTEL MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS20 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Morelos Sur 11, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19139373, lat:19.70283441}} | 44228 | 44317 | 2732201.38 | 2719742.57 | 2648358.32 | 2648358.32 | 2648358.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101887364 | Adquisición | 8304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8304500.0, modificado:8304500.0}} | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA MATRICULA ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA | 000001 | N | 0 | 0 | 2872 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Vicepresidente Pino Suárez 750, Cd Industrial, 58200 Morelia, Mich., México, lon:-101.1618684, lat:19.7279081}} | 44193 | 44558 | 7914390 | 7914390 | 7889750 | 7889750 | 7889750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CADPE-EM-LPN-013-2020 Y/O LA-916039984-E14-2020-1, contratista:Datex Soluciones S De Rl De Cv, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA, monto:4524870.0, importe_modificado:4524870.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CADPE-EM-LPN-013-2020 Y/O LA-916039984-E14-2020-2, contratista:HEILA INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA, monto:3389520.0, importe_modificado:3389520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:190.0}} | {1887364/proyecto_INICIO, 1887364/proyecto_PROCESO, 1887364/proyecto_INICIO, 1887364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781561 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:35759.88}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 301339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 301339 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A HUETAMO COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MELCHOR, lon:-100.3815595, lat:19.42626182}} | 42552 | 42734 | 35759.88 | 35759.88 | 35759.88 | 35759.88 | 35759.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10668, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885689/proyecto_PROCESO, 885689/proyecto_FIN, 885689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300781579 | Acción | 128478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128478.02, modificado:128478.02}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 204363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42552 | 42734 | 128478.02 | 128478.02 | 128478.02 | 128478.02 | 128478.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98128, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2575756.15, importe_modificado:1594577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885707/proyecto_FIN, 885707/proyecto_INICIO, 885707/proyecto_PROCESO, 885707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781625 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:156807.25}} | Rehabilitación De Camino - 221565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 221565 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE SECUNDARIA RANCHERIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMB, lon:-100.2360185, lat:19.49543018}} | 42552 | 42734 | 156807.25 | 156807.25 | 156807.25 | 156807.25 | 156807.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10170, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885753/proyecto_INICIO, 885753/proyecto_FIN, 885753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781633 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:22568.16}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 222955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 222955 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMB, lon:-100.3453258, lat:19.46821674}} | 42552 | 42734 | 22568.16 | 22568.16 | 22568.16 | 22568.16 | 22568.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10726, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885761/proyecto_INICIO, 885761/proyecto_PROCESO, 885761/proyecto_FIN, 885761/proyecto_INICIO, 885761/proyecto_PROCESO, 885761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781662 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:195516.4}} | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 323783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 323783 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA LOMA LARGA, 61527 LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , CURUNGUEO LOMA LARGA., lon:-100.3653771, lat:19.45361062}} | 42552 | 42734 | 195516.4 | 195516.4 | 195516.4 | 195516.4 | 195516.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10781, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885790/proyecto_INICIO, 885790/proyecto_FIN, 885790/proyecto_PROCESO, 885790/proyecto_FIN, 885790/proyecto_INICIO, 885790/proyecto_PROCESO, 885790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782756 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3239997.11}} | Programa Construcción De Unidad Básica De Vivienda - 353096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 353096 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 S/N COLONIA LA HIGAREDA, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS, lon:-102.2719726, lat:19.97905952}} | 42615 | 42734 | 3239997.11 | 3239997.11 | 3239997.11 | 3239997.11 | 3239997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FAISM/ICM-3/2016-057, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:3239712.96, importe_modificado:2267799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {886884/proyecto_INICIO, 886884/proyecto_PROCESO, 886884/proyecto_INICIO, 886884/proyecto_PROCESO, 886884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160300782762 | Proyecto de inversión | 245450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245450.0, modificado:244392.02}} | Construcción De Calle Integral Treinta De Septiembre - 320443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 320443 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 S/N COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CAL, lon:-102.3051004, lat:19.99813555}} | 42552 | 42734 | 244392.02 | 244392.02 | 244392.02 | 244392.02 | 244392.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-038, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:489806.94, importe_modificado:490899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {886890/proyecto_PROCESO, 886890/proyecto_FIN, 886890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160300782763 | Proyecto de inversión | 777280 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777280.0, modificado:773929.66}} | Construcción De Calle Integral Pirineos - 317720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 317720 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PIRINEOS INTERIOR 0 S/N COLONIA VALENCIA 1A. SECCIÓN, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE LEON,, lon:-102.2910783, lat:20.01164137}} | 42552 | 42734 | 773929.66 | 773929.66 | 773929.66 | 773929.66 | 773929.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-043., contratista:CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:621014.38, importe_modificado:777280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {886891/proyecto_PROCESO, 886891/proyecto_INICIO, 886891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400825998 | Proyecto de inversión | 702752 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702752.0, modificado:105412.8}} | Construccion Integral Crucero De San Juan | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.77 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CRUCERO DE SAN JUAN, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 105412.8 | 105412.8 | 105412.8 | 105412.8 | 105412.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-039, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1404913.07, importe_modificado:1405504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932434/proyecto_INICIO, 932434/proyecto_FIN, 932434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400826008 | Proyecto de inversión | 1102380 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102380.0, modificado:165357.0}} | Construccion Calle Integral Pino | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.301 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PINO, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 165357 | 165357 | 165357 | 165357 | 165357 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-040, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFLATICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2204760.0, importe_modificado:2204759.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932444/proyecto_INICIO, 932444/proyecto_FIN, 932444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16170100834868 | Proyecto de inversión | 737455.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737455.75, modificado:574268.52}} | Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitrios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Car | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606092 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, direccion:16DPR1365L, lon:-100.374722, lat:19.743611}} | 42732 | 42767 | 574268.52 | 574268.52 | 574268.52 | 574268.52 | 574268.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | MIC17170200894602 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:95076.8}} | Conservación De La Calzada Santa Clara - Zirahuen | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | MUSEOP040 | N | 0 | 0 | 2960 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA SANTA CLARA DEL COBRE A ZIRAHUEN, PASANDO POR LAS COMUNIDADES DE IRICUARO, LA CRUSZ Y LA PALMA DE SANDOVAL, lon:-101.638333, lat:19.405277}} | 42772 | 43070 | 95076.8 | 95076.8 | 95076.8 | 95076.8 | 95076.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:24315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:95076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1006181/proyecto_PROCESO, 1006181/proyecto_INICIO, 1006181/proyecto_PROCESO, 1006181/proyecto_FIN, 1006181/proyecto_PROCESO, 1006181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929952 | Proyecto de inversión | 4859854.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859854.49, modificado:4856293.77}} | Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Santa Maria Huiramangaro Municipio De Pátzcuaro Michoacán - 177817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 177817 | N | 0 | 0 | 2759 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TUMBIO, 61611 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUGAR CONOCIDO, lon:-101.7659077, lat:19.50962593}} | 43040 | 43070 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/03/2017, contratista:ING. ALVARO CARLOS PEREZ CERVANTES, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4856293.77, importe_modificado:4856293.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056205/proyecto_FIN, 1056205/proyecto_PROCESO, 1056205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931838 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:437639.89}} | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial - 193851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 193851 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EMILIANO ZAPATA- LA FUNDICION COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO),, lon:-100.3060069, lat:19.45205903}} | 42934 | 43098 | 437639.89 | 437639.89 | 437639.89 | 437639.89 | 437639.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:32128, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1058091/proyecto_INICIO, 1058091/proyecto_PROCESO, 1058091/proyecto_FIN, 1058091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931843 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:57546.5}} | Rehabilitación De Clínica - 172912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 172912 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO FRANCISCO SERRATO PUEBLO FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMI, lon:-100.2578856, lat:19.50108126}} | 42934 | 43098 | 57546.5 | 57546.5 | 57546.5 | 57546.5 | 57546.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28761, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058096/proyecto_PROCESO, 1058096/proyecto_INICIO, 1058096/proyecto_PROCESO, 1058096/proyecto_FIN, 1058096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300959118 | Proyecto de inversión | 8189713 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8189713.0, modificado:8099081.09}} | Primera Etapa Del Par Vial Juárez En Zamora, Michoacán - 4953771 - 1321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 1321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:(Inicio de 1° etapa - Circuito Galeana; 19.989201; -102.290695) (Fin del Proyecto; 19.991768; -102.309723) (Fin de la 1° etapa - Calle Alfonso Iñiguez; 19.991061; -102.297885) (Cruce con calle Pedro Rocha; 19.99092; -102.29643) (Cruce con calle Manue, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 42736 | 43100 | 8099081.09 | 8099081.09 | 8099081.09 | 8099081.09 | 8099081.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/LPN/SFIR23/2017-003, contratista:JC CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:8120463.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1092882/proyecto_FIN, 1092882/proyecto_INICIO, 1092882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401003566 | Proyecto de inversión | 132083.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132083.48, modificado:132083.0}} | Construccion De Modulos De Baños En El Jardin De Niños De La Comunidad - 321928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 321928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REALIZARA LA OBRA EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-101.9986528, lat:19.59304573}} | 42737 | 43098 | 132083 | 132083 | 132083 | 132083 | 132083 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPM/DOP/AD/015/2017, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICH, monto:132083.0, importe_modificado:132083.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1138646/proyecto_INICIO, 1138646/proyecto_FIN, 1138646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005505 | Proyecto de inversión | 1149904 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149904.0, modificado:1128763.23}} | Reubicación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial La Cienega Al Tanque De Almacenamiento Mora Y Lerdo - 235424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN SUR COLONIA FUENTES DE LA ESTACIÓN FOVISSSTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y C, lon:-100.3444827, lat:19.42853299}} | 43035 | 43098 | 1128763.23 | 1128763.23 | 1128763.23 | 1128763.23 | 1128763.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/OBRA/AP/IR/003/2017, contratista:C. JOSE ANTONIO SERVIN LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1128763.24, importe_modificado:1128763.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1140585/proyecto_INICIO, 1140585/proyecto_FIN, 1140585/proyecto_PROCESO, 1140585/proyecto_INICIO, 1140585/proyecto_PROCESO, 1140585/proyecto_INICIO, 1140585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006327 | Proyecto de inversión | 289396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289396.8, modificado:289396.8}} | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo De Camino De Jerico A Ferrocarril - 308955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 308955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA ALFONSO GARCÍA ROBLES, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO DEL JERICO Y CALLE FERROCARRIL, CAL, lon:-102.2776824, lat:20.00958115}} | 43024 | 43100 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-012, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:289396.8, importe_modificado:289396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141407/proyecto_PROCESO, 1141407/proyecto_FIN, 1141407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006328 | Proyecto de inversión | 249933.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249933.6, modificado:249933.6}} | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo Madero Nte A Las Flores - 310364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 310364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA PALO ALTO INFONAVIT, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO NORTE Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE JA, lon:-102.2826599, lat:20.00784229}} | 43024 | 43100 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-009, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:249933.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141408/proyecto_INICIO, 1141408/proyecto_FIN, 1141408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006331 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449781.13}} | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 279546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.3021634, lat:19.99464051}} | 43014 | 43100 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-30-B, contratista:CONSTRUTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:449781.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141411/proyecto_INICIO, 1141411/proyecto_FIN, 1141411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006339 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Con Cuarto Adiccional - 240989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 240989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.3188608, lat:20.01435293}} | 43024 | 43100 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-007, contratista:GRUPO FMMDM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2398037.12, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141419/proyecto_INICIO, 1141419/proyecto_FIN, 1141419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006348 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 237144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR, lon:-102.3196762, lat:20.01477632}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-27-B, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141428/proyecto_INICIO, 1141428/proyecto_FIN, 1141428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006352 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS PINOS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TO, lon:-102.3210841, lat:20.01217731}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-013-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141432/proyecto_INICIO, 1141432/proyecto_FIN, 1141432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006357 | Proyecto de inversión | 184907.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184907.03, modificado:184907.03}} | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo Las Flores A Camino Al Jerico - 217718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 217718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA PALO ALTO INFONAVIT, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE CAMINO AL JERICO, CALL, lon:-102.280101, lat:20.00738611}} | 43024 | 43100 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/IAD/2017-010, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:184907.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141437/proyecto_PROCESO, 1141437/proyecto_FIN, 1141437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006368 | Proyecto de inversión | 2653904.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653904.78, modificado:2651979.81}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento El Sacrificio - 214628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 214628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALL, lon:-102.3161893, lat:20.0114244}} | 43024 | 43100 | 2651979.81 | 2651979.81 | 2651979.81 | 2651979.81 | 2651979.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-077, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2651979.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141448/proyecto_INICIO, 1141448/proyecto_PROCESO, 1141448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401006370 | Proyecto de inversión | 373520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373520.0, modificado:373520.0}} | Rehabilitación De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Melchor Ocampo A Acceso Cbta En Ario De Rayón - 310141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 310141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VI, lon:-102.3454682, lat:20.02388893}} | 43038 | 43100 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-068, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS ENLA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:373520.0, importe_modificado:373520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141450/proyecto_PROCESO, 1141450/proyecto_FIN, 1141450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060863 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49670.0}} | Calentadores Solares En Carlos Salinas De Gortari - 9512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9512 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 59655 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAL, lon:-102.3062215, lat:19.99403941}} | 43206 | 43343 | 49670 | 49670 | 49670 | 49670 | 49670 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-10, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:49670.0, importe_modificado:49670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197774/proyecto_PROCESO, 1197774/proyecto_FIN, 1197774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC180401475026 | Proyecto de inversión | 215901.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215901.08, modificado:215901.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FERROCARRIL SECCIÓN V DE CAMINO AL ALIMPO A PTAR - 421204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 421204 | S | 234 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OLIMPO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CAOBA TOMAR AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LÁZARO CÁRDENAS A LA DERECHA Y SEGUIR POR LÁZARO HA, lon:-102.31445751, lat:20.01050725}} | 43435 | 43465 | 215901.08 | 215901.08 | 215901.08 | 215901.08 | 215901.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2018-012, contratista:CAMILO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:215901.08, importe_modificado:215901.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1475026/proyecto_INICIO, 1475026/proyecto_FIN, 1475026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401493757 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:1070000, monto:1070000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:570000, monto:570000.0, modificado:0.0}} | 1A. ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE REHABILITACIÓN INFANTIL | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13802 | N | 0 | 0 | 60542 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Bugambilias 27, Jardines de Hidalgo, 61194 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.53179026, lat:19.68100025}} | 43409 | 43423 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIRFED-008/2018, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} | {1493757/proyecto_PROCESO, 1493757/proyecto_INICIO, 1493757/proyecto_PROCESO, 1493757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401496051 | Proyecto de inversión | 2041813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041813.29, modificado:2036672.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA ASUNCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGÜINDIN MICHOACAN | 24 | N | 0 | 0 | 6923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, La Asunción, 59980 Tingüindín, Mich., México, lon:-102.4879845, lat:19.7360783}} | 43297 | 43389 | 2036672.15 | 2036672.15 | 2036672.15 | 2036672.15 | 2036672.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/PROG_REG/OU/001/2018, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:2036672.15, importe_modificado:2036672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.0}} | {1496051/proyecto_INICIO, 1496051/proyecto_FIN, 1496051/proyecto_PROCESO, 1496051/proyecto_FIN, 1496051/proyecto_INICIO, 1496051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201520133 | Proyecto de inversión | 471103 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471103.0, modificado:471103.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DEL REAL - 24149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24149 | S | 42 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:RANCHERIA EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), 61062 EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TRAMO INICIAL 0000.00 TERRENO BALDÍOTRAMO FINAL 0230.00 LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.18324507, lat:19.79369854}} | 43710 | 43798 | 471103 | 471103 | 471103 | 471103 | 471103 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2019/034, contratista:GRUPO HURTADO S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:471102.0, importe_modificado:471102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1520133/proyecto_PROCESO, 1520133/proyecto_INICIO, 1520133/proyecto_FIN, 1520133/proyecto_PROCESO, 1520133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201520566 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:284327.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 25108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25108 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS LAURELES, 60724 LOS LAURELES, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.41424622, lat:18.87229136}} | 43591 | 43644 | 284327 | 284327 | 284327 | 284327 | 284327 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:284327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1520566/proyecto_INICIO, 1520566/proyecto_PROCESO, 1520566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521698 | Proyecto de inversión | 6951735.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951735.37, modificado:6951734.38}} | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE COTZIO MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 61600 | S | 40672 | 37951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 10 INTERIOR SN PUEBLO COTZIO, 58890 COTZIO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.10718164, lat:19.83271597}} | 43479 | 43830 | 6951734.38 | 6951734.38 | 6951734.38 | 6951734.38 | 6951734.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/04/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:6819999.98, importe_modificado:6951735.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521698/proyecto_INICIO, 1521698/proyecto_PROCESO, 1521698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201524588 | Acción | 1825627.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825627.11, modificado:1246326.94}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43466 | 43830 | 1246326.94 | 1246326.94 | 1246326.94 | 1246326.94 | 1246326.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM/FISE-DSCOP/AD-C-005-100/2019, contratista:ISRAEL ÁLVAREZ RIVERA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:312539.99, importe_modificado:312539.99}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/002/2019, contratista:CONSULTORÍA CIVARQ, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:312539.99, importe_modificado:312539.99}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/001/2019, contratista:CONSULTORIA CIVARQ, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:621246.96, importe_modificado:621246.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1524588/proyecto_INICIO, 1524588/proyecto_PROCESO, 1524588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525489 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 32116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 32116 | S | 41 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:134, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO RANCHO VIEJO - LAS GUACAMAYAS KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO RANCHO VIEJO, 61926 RANCHO VIEJO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL RANCHO VIEJO - LAS GUACAMAYAS Y BRECH, lon:-101.02664245, lat:18.97870922}} | 43556 | 43585 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32116, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525489/proyecto_INICIO, 1525489/proyecto_FIN, 1525489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525522 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PARA AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL SAUCEDO MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 32150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 32150 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:BRECHA TRAMO EL SAUCEDO - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL SAUCEDO, 61935 EL SAUCEDO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OLLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNOS 500 METROS DE LA BRECHA EL S, lon:-100.97902407, lat:18.93178444}} | 43647 | 43677 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32150, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO AKATOSH S DE RL DE CV, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525522/proyecto_INICIO, 1525522/proyecto_FIN, 1525522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525526 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PARA AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 32152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 32152 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:153, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO EL TEPEHUAJE - LAS GUACAMAYAS KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL TEPEGUAJE, 61926 EL TEPEHUAJE, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OLLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA , lon:-101.04014779, lat:18.97269154}} | 43648 | 43677 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:32152, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO AKATOSH S DE RL DE CV, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525526/proyecto_INICIO, 1525526/proyecto_FIN, 1525526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190301573755 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y RAFAEL LANDÍVAR EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-160 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 43629 | 43670 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/FIES-01/01/2019, contratista:RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:4901960.74, importe_modificado:4901960.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.0}} | {1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO, 1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401591972 | Proyecto de inversión | 396691.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396691.94, modificado:396691.86}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ANTORCHA - 191209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | 191209 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 58870 TRAMO COPANDARO - ASENTAMIENTO ANTORCHA KILÓMETRO 3 + 0 CONJUNTO HABITACIONAL COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-GUADALAJ, lon:-101.23731447, lat:19.89248836}} | 43682 | 43830 | 396691.86 | 396691.86 | 396691.86 | 396691.86 | 396691.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOPUM-PROAGUA-IR-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1591972/proyecto_INICIO, 1591972/proyecto_PROCESO, 1591972/proyecto_FIN, 1591972/proyecto_PROCESO, 1591972/proyecto_FIN, 1591972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401612776 | Proyecto de inversión | 434056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434056.0, modificado:427424.55}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL Y BOCATORMENTA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN TINUINDIN - 159662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 159662 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN PEDRO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA CON EL BOULEVARD FRAN, lon:-102.48419218, lat:19.74023253}} | 43677 | 43707 | 427424.55 | 427424.55 | 427424.55 | 427424.55 | 427424.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/009/2019, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜNDÍN MICHOACÁN, monto:427424.55, importe_modificado:427424.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1612776/proyecto_INICIO, 1612776/proyecto_FIN, 1612776/proyecto_PROCESO, 1612776/proyecto_INICIO, 1612776/proyecto_FIN, 1612776/proyecto_PROCESO, 1612776/proyecto_INICIO, 1612776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401696657 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843750.0, modificado:811273.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 MT., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19557 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:Amado Nervo 49, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, lat:19.7033647}} | 43808 | 43867 | 811273.37 | 811273.37 | 811273.37 | 811273.37 | 811273.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201710529 | Proyecto de inversión | 3439999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439999.0, modificado:4288532.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAULOTE MUNICIPIO DE PARACUARO MICH | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | A14 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:El Caulote, Mich., México, lon:-102.1327777, lat:19.1238888}} | 44014 | 44166 | 4288532.75 | 4288532.75 | 4288532.75 | 4288532.75 | 4288532.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-006/2020, contratista:FIDEL TORREZ ALCAZAR, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5718043.67, importe_modificado:7147554.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710529/proyecto_INICIO, 1710529/proyecto_PROCESO, 1710529/proyecto_INICIO, 1710529/proyecto_PROCESO, 1710529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201711050 | Proyecto de inversión | 617964.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617964.68, modificado:616952.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N JULIO VERNE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB123 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Fray Alonso de La Veracruz 12, Col del Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89672089, lat:18.63128059}} | 44011 | 44070 | 616952.99 | 616952.99 | 616952.99 | 616952.99 | 616952.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714428 | Proyecto de inversión | 1499999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.9, modificado:1490967.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB124 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Doctor Javier López Ferrer 29, Regional, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89019775, lat:18.63062993}} | 44032 | 44121 | 1490967.24 | 1490967.24 | 1490967.24 | 1490967.24 | 1490967.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714433 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:780949.96}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB130 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.47271729, lat:19.68526327}} | 44025 | 44084 | 780949.96 | 780949.96 | 780949.96 | 780949.96 | 780949.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714442 | Proyecto de inversión | 628496.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628496.06, modificado:628491.12}} | TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVÍCA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB168 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:Periférico Sur S/N, Tomatlan, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90942383, lat:18.61891758}} | 44039 | 44098 | 628491.12 | 628491.12 | 628491.12 | 628491.12 | 628491.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714527 | Proyecto de inversión | 360289.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360289.31, modificado:360254.65}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N KUPUMUTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB175 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Geranios 8, La Mesa, 59780 Chilchota, Mich., México, lon:-102.12203979, lat:19.84035179}} | 44046 | 44105 | 360254.65 | 360254.65 | 360254.65 | 360254.65 | 360254.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714846 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1690227.16}} | TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAEM | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FMS003 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Entrada principal a Playa Jardín, sobre el, Libramiento a Sicartsa, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.21130371, lat:17.95260647}} | 44032 | 44121 | 1690227.16 | 1690227.16 | 1690227.16 | 1690227.16 | 1690227.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715110 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3299999.99}} | TRABAJOS DE ADECUACION DE CORREDOR ACUEDUCTO, ETAPA 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 02008 | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3605.0, meta_modificada:3605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto 1632, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich., México, lon:-101.167879, lat:19.6964356}} | 44047 | 44136 | 3299999.99 | 3299999.99 | 3299999.99 | 3299999.99 | 3299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:2681162.24, importe_modificado:2681162.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3605.0}} | {1715110/proyecto_INICIO, 1715110/proyecto_PROCESO, 1715110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718977 | Proyecto de inversión | 694376.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694376.03, modificado:694376.03}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL CECYTEM DIEZ Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO MUNICIPIO DE HUANDACAREO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 101809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 101809 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.6, meta_modificada:68.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO DE HUANDACAREO SOBRE, lon:-101.28471416, lat:19.98951349}} | 44032 | 44183 | 694376.03 | 694376.03 | 694376.03 | 694376.03 | 694376.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200118/2020, contratista:CONSTRUCTORA GV&AP, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:694376.03, importe_modificado:694376.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.6}} | {1718977/proyecto_INICIO, 1718977/proyecto_PROCESO, 1718977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719633 | Proyecto de inversión | 2899188.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899188.58, modificado:2899187.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CINCO DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZIMPANIO NORTE MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 109138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 109138 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE NOVIEMBRE CIUDAD SIMPANIO NORTE II, 58341 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE DE 1935 Y , CALLE MONICO ARIAS DE LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAZO DE ZIMPANIO NORTE QUE LA CO, lon:-101.22030471, lat:19.65775448}} | 44071 | 44190 | 2899187.3 | 2899187.3 | 2899187.3 | 2899187.3 | 2899187.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200212/2020, contratista:ARIC INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2899188.58, importe_modificado:2899188.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {1719633/proyecto_INICIO, 1719633/proyecto_FIN, 1719633/proyecto_INICIO, 1719633/proyecto_PROCESO, 1719633/proyecto_FIN, 1719633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301721863 | Proyecto de inversión | 2004260.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004260.14, modificado:1999654.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE EDUARDO RUIZ EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 132147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132147 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24300.0, meta_modificada:24300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE URUAPAN Y AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE LERMA / GARCÍA PUEBLITA JUSTO EN EL LÍMITE SUR DEL , lon:-102.05929369, lat:19.97449151}} | 44027 | 44092 | 1999654.72 | 1999654.72 | 1999654.72 | 1999654.72 | 1999654.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200206/2020, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1999654.72, importe_modificado:1999654.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24300.0}} | {1721863/proyecto_INICIO, 1721863/proyecto_PROCESO, 1721863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301721870 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698573.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN PONIENTE DESDE LA AV INDEPENDENCIA NACIONAL HASTA LA CALLE VICENTE RIVAPALACIO EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 132276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132276 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5795.4, meta_modificada:5795.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PONIENTE PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL VICENTE RIVA PALACIO Y AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE PADRE ANTONIO MACÍAS FRENTE A LA PLAZA PRIN, lon:-102.05818826, lat:19.97230537}} | 44090 | 44155 | 1698573.79 | 1698573.79 | 1698573.79 | 1698573.79 | 1698573.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200207/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1698573.79, importe_modificado:1698573.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5795.4}} | {1721870/proyecto_INICIO, 1721870/proyecto_PROCESO, 1721870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301721886 | Proyecto de inversión | 222130 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222130.0, modificado:222117.63}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL ICATMI DEL ESTADO DE MICHOACÁN UBICADO EN GENERAL JOSE MARIA ROJO ESQUINA CON CALLE CIVICA SN COLONIA JARDINES DEL QUINCEO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 132516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132516 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.03, meta_modificada:196.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JARDINES DEL QUINCEO, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CÍVICA Y AVENIDA QUINCEO, CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA ROJO DE LA MACRO PLAZA ESTADIO IR AL ORIENTE POR EL PERIFERICO PASEO DE LA R, lon:-101.20605318, lat:19.72369521}} | 44110 | 44134 | 222117.63 | 222117.63 | 222117.63 | 222117.63 | 222117.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200213/2020, contratista:ARIC INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:222117.96, importe_modificado:222117.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.03}} | {1721886/proyecto_INICIO, 1721886/proyecto_FIN, 1721886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726519 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649855.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD EL GRANJENAL ASENTAMIENTO EL GRANJENAL - 14684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 14684 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CANCHA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DELA PLAZA DE TO, lon:-101.66369675, lat:20.01874033}} | 43955 | 43986 | 649855.26 | 649855.26 | 649855.26 | 649855.26 | 649855.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-040, contratista:649855.26, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:649855.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1726519/proyecto_INICIO, 1726519/proyecto_PROCESO, 1726519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301736125 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12435.69}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 28041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 28041 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA ALEGRIA Y CALLE LAS ROSAS, CALLE EL OLIVO LA OBRA CONSTA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS UBICADAS EN DIVERSAS CASAS D, lon:-101.43279207, lat:20.17866027}} | 43922 | 43951 | 12435.69 | 12435.69 | 12435.69 | 12435.69 | 12435.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1736125/proyecto_INICIO, 1736125/proyecto_PROCESO, 1736125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301739755 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:172476.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS LETRAS ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 32407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 32407 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE REAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR EL SANTUARIO Y CALLE REAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CASAS ACREEDORAS DE LA C, lon:-101.43230026, lat:20.23126527}} | 43983 | 44042 | 172476.96 | 172476.96 | 172476.96 | 172476.96 | 172476.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-044, contratista:KWVIN SAID DIAZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:172476.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1739755/proyecto_INICIO, 1739755/proyecto_PROCESO, 1739755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301740072 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:145154.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 32803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 32803 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CASAS DE LOS BENEFICIADOS , lon:-101.41952143, lat:20.21814244}} | 44013 | 44074 | 145154.36 | 145154.36 | 145154.36 | 145154.36 | 145154.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-063, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:139956.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1740072/proyecto_PROCESO, 1740072/proyecto_INICIO, 1740072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753700 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:372763.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD EL FRESNO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO EL FRESNO DE GUADALUPE - 68730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 68730 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LLA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA, lon:-101.45635707, lat:20.08548574}} | 44032 | 44092 | 372763.32 | 372763.32 | 372763.32 | 372763.32 | 372763.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-089, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:372931.93, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1753700/proyecto_INICIO, 1753700/proyecto_PROCESO, 1753700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301765263 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499845.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REPARO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REPARO - 106288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 106288 | S | 355 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE ESTA POR DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE MATERIALES PARA , lon:-101.52202334, lat:20.20499684}} | 44058 | 44119 | 499845.72 | 499845.72 | 499845.72 | 499845.72 | 499845.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-078, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:499845.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1765263/proyecto_INICIO, 1765263/proyecto_PROCESO, 1765263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301765864 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719961.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 107854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 107854 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CIENEGUITA RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL OROZCO LA CALLE SE ENCUENTRA A SUR PONIENTE DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DE LA PL, lon:-101.6499158, lat:19.98680746}} | 44039 | 44129 | 719961.56 | 719961.56 | 719961.56 | 719961.56 | 719961.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-RAMOXXXIII-2020-086, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:719961.56, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1765864/proyecto_PROCESO, 1765864/proyecto_INICIO, 1765864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766983 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99057.0}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA - 110918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 110918 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-101.49576856, lat:20.24714003}} | 44075 | 44104 | 99057 | 99057 | 99057 | 99057 | 99057 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1766983/proyecto_FIN, 1766983/proyecto_PROCESO, 1766983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767758 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:281486.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 112900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | 112900 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59191262, lat:20.06927807}} | 44075 | 44134 | 281486.95 | 281486.95 | 281486.95 | 281486.95 | 281486.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:op-urb-14-01/2020-39, contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:299984.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1767758/proyecto_INICIO, 1767758/proyecto_PROCESO, 1767758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768429 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:25441.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 114705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 114705 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE POR LA ESCUELA INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN DONDE SE UBICA LA, lon:-101.41338435, lat:20.21866061}} | 44075 | 44104 | 25441.27 | 25441.27 | 25441.27 | 25441.27 | 25441.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-22-03/2020-170, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:35000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1768429/proyecto_INICIO, 1768429/proyecto_FIN, 1768429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768870 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796100.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA - 115975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 115975 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ISAAC ARRIAGA LA OBRA SE REALI, lon:-101.49363346, lat:20.24050653}} | 44044 | 44134 | 796100.12 | 796100.12 | 796100.12 | 796100.12 | 796100.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-107, contratista:MAC INGENIERIA CIVIL CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:799943.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1768870/proyecto_INICIO, 1768870/proyecto_PROCESO, 1768870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768949 | Proyecto de inversión | 7757514.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7757514.12, modificado:7757511.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE AV. DE LAS TORRES - 116178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 116178 | S | 422 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4069.3, meta_modificada:4069.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA TANZANIA Y CALLE CALIPSO, CALLE UMBRIEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SATÉLITE EN LA AVEN, lon:-101.16501807, lat:19.7326871}} | 44000 | 44119 | 7757511.69 | 7757511.69 | 7757511.69 | 7757511.69 | 7757511.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-028/OP/LPM/2020, contratista:BALLACK CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7757514.12, importe_modificado:7757514.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4069.3}} | {1768949/proyecto_INICIO, 1768949/proyecto_PROCESO, 1768949/proyecto_FIN, 1768949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301771554 | Proyecto de inversión | 6598044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6598044.98, modificado:6598044.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA LOMAS DE SANTIAGUITO CALLE AZTECAS - 123510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 123510 | S | 177 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.7, meta_modificada:4377.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, PRIVADA DE CAMINOS ESTA OBRA SE ENCUENTA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN E, lon:-101.18077541, lat:19.72384642}} | 44047 | 44136 | 6598044.98 | 6598044.98 | 6598044.98 | 6598044.98 | 6598044.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-035/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA JOSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6598044.98, importe_modificado:6598044.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4377.7}} | {1771554/proyecto_INICIO, 1771554/proyecto_PROCESO, 1771554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301780783 | Proyecto de inversión | 676778.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676778.24, modificado:676778.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA HÉROES DE MÉXICO CALLE MARIANO ESCOBEDO - 139753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 139753 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA VEINTISEIS DE JULIO, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ANTONIO TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN, lon:-101.24188894, lat:19.71890598}} | 44020 | 44109 | 676778.15 | 676778.15 | 676778.15 | 676778.15 | 676778.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS NDUSTRIALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:676778.24, importe_modificado:676778.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}} | {1780783/proyecto_PROCESO, 1780783/proyecto_INICIO, 1780783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301781585 | Proyecto de inversión | 850450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850450.22, modificado:850447.57}} | REHABILTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA SAN ISIDRO ITZICUARO AV. IDELFONSO DE PORTUGAL - 140470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 140470 | S | 1538 | 2797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR IDELFONSO DE PORTUGAL INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIO 1815 Y CALLE ATIJO AVENIDA UNIÓN, CALLE JURUREMBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, lon:-101.27258209, lat:19.69916894}} | 44011 | 44040 | 850447.57 | 850447.57 | 850447.57 | 850447.57 | 850447.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:850450.22, importe_modificado:850450.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2512.0}} | {1781585/proyecto_PROCESO, 1781585/proyecto_INICIO, 1781585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301782010 | Proyecto de inversión | 6934608.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6934608.75, modificado:6934604.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA CALLE ANACARDO, EUCALIPTO Y CALLE FRENTE AL ACCESO A LA SECUNDARIA - 140838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 140838 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3683.0, meta_modificada:3683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANACARDO Y CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS, CARRETERA TOLUCA-MORELIA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-101.12353645, lat:19.68677501}} | 44068 | 44157 | 6934604.75 | 6934604.75 | 6934604.75 | 6934604.75 | 6934604.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-089/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6934608.75, importe_modificado:6934608.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3683.0}} | {1782010/proyecto_INICIO, 1782010/proyecto_PROCESO, 1782010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788124 | Proyecto de inversión | 83558.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83558.34, modificado:83447.73}} | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB232 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Venus 53, El Sol, Las Lomitas, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.472229, lat:19.57790571}} | 44067 | 44106 | 83447.73 | 83447.73 | 83447.73 | 83447.73 | 83447.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788213 | Proyecto de inversión | 45585.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45585.34, modificado:45459.34}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB244 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:Tiquicheo - Tuzantla, Michoacán, México, lon:-100.74188232, lat:18.89459327}} | 44085 | 44127 | 45459.34 | 45459.34 | 45459.34 | 45459.34 | 45459.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301792422 | Acción | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:338633.55}} | SUPERVISION TECNICA (APARTADO RURAL 2020), EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M40 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 44027 | 44189 | 338633.55 | 338633.55 | 338633.55 | 338633.55 | 338633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/ICM3-001/2020, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:677267.1, importe_modificado:677267.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1792422/proyecto_INICIO, 1792422/proyecto_PROCESO, 1792422/proyecto_INICIO, 1792422/proyecto_PROCESO, 1792422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797382 | Acción | 29822.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29822.33, modificado:29822.33}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 159172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 159172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44025 | 44109 | 29822.33 | 29822.33 | 29822.33 | 29822.33 | 29822.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-004/2020, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149111.64, importe_modificado:149111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1797382/proyecto_FIN, 1797382/proyecto_PROCESO, 1797382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La acción está contratada como "Elaboración de estudio geohidrológico", para la localidad de Cañada del Herrero municipio de Tarímbaro. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798813 | Proyecto de inversión | 1990424.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990424.99, modificado:1987494.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PAMATÁCUARO MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN - 179865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 179865 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.4, meta_modificada:153.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ DEL ACCESO A LA PARROQUIA DE SAN JUAN PAMATÁCUARO SOBRE A CALLE 5 D, lon:-102.34715059, lat:19.69088421}} | 44112 | 44190 | 1987494.45 | 1987494.45 | 1987494.45 | 1987494.45 | 1987494.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200217/2020, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1990424.99, importe_modificado:1990424.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.4}} | {1798813/proyecto_INICIO, 1798813/proyecto_PROCESO, 1798813/proyecto_FIN, 1798813/proyecto_INICIO, 1798813/proyecto_PROCESO, 1798813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800650 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995901.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA FUNDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 197040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 197040 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.5, meta_modificada:767.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DEL CONALEP 240 PLANTEL ZITÁCUARO IR SOBRE CARRETERA FEDERAL 850 M AL PONIENTE GIR, lon:-100.30714077, lat:19.45594184}} | 44153 | 44196 | 1995901.39 | 1995901.39 | 1995901.39 | 1995901.39 | 1995901.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200183/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEIGAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1995901.39, importe_modificado:1995901.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:767.5}} | {1800650/proyecto_INICIO, 1800650/proyecto_FIN, 1800650/proyecto_PROCESO, 1800650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401801545 | Proyecto de inversión | 1196684.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196684.44, modificado:2756377.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO DE MORALES EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 209559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 209559 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BARRIO SAN JUAN, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA PLAZA DE ARMAS SOBRE LA AV. HIDALGO OTE. IR AL ORIENTE EN 790 M SE ENTRONCA CON LÁZARO CÁRDENAS Y SEG, lon:-101.49719275, lat:19.89974253}} | 44155 | 44196 | 2756377.21 | 2756377.21 | 2756377.21 | 2756377.21 | 2756377.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200392/2020, contratista:AIV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2756377.22, importe_modificado:2756377.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1801545/proyecto_INICIO, 1801545/proyecto_PROCESO, 1801545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401823795 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN BRISEÑAS LOCALIDAD CUMUATO ASENTAMIENTO CUMUATO - 157147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | 157147 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO CUMUATO, 59121 CUMUATO, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, PERIFERICO BORDO A UN COSTADO DE EL BORDO DE EL RÍO ZAMORANO, lon:-102.59382657, lat:20.25865856}} | 44075 | 44135 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-008-FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1823795/proyecto_INICIO, 1823795/proyecto_PROCESO, 1823795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401828651 | Proyecto de inversión | 2510564.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510564.42, modificado:2699999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIA LA ALDEA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CORONELAS - 170070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 170070 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARNULFO JACOBO Y CALLE CORONELAS, CALLE ARNULFO JACOBO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN L, lon:-101.13331366, lat:19.74934711}} | 44117 | 44166 | 2699999.97 | 2699999.97 | 2699999.97 | 2699999.97 | 2699999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-086/OP/IRM/2020, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2510564.42, importe_modificado:2510564.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1828651/proyecto_INICIO, 1828651/proyecto_PROCESO, 1828651/proyecto_FIN, 1828651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851002 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO, LA TINAJA - CANAL GRANDE ASENTAMIENTO LA TINAJA - 240078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 240078 | S | 277 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LA TINAJA - CANAL GRANDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LA TINAJA, 61475 LA TINAJA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TRAMO LA TINAJA CANAL GRANDA DERECHO KILOMETRO 1 800 EJIDO LA TINAJA, lon:-100.48706041, lat:19.47479725}} | 44138 | 44183 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96430, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1851002/proyecto_PROCESO, 1851002/proyecto_INICIO, 1851002/proyecto_FIN, 1851002/proyecto_PROCESO, 1851002/proyecto_FIN, 1851002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852890 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN EN TV SECUNDARIA DEL BARRO ASENTAMIENTO EL BARRO - 245164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245164 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA EL BARRO, 61483 EL BARRO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA EL BARRO, CP. 61483 EL BARRO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.54995839, lat:19.43798225}} | 43892 | 44141 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96312, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1852890/proyecto_PROCESO, 1852890/proyecto_FIN, 1852890/proyecto_INICIO, 1852890/proyecto_PROCESO, 1852890/proyecto_FIN, 1852890/proyecto_INICIO, 1852890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401866035 | Proyecto de inversión | 1662472.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662472.32, modificado:1662472.32}} | PAVIMENTO ECOLOGICO EN CALLE JOSE MARIA LICIAGA - 257431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | 257431 | S | 19480 | 12987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA LICIAGA COLONIA INDEPENDENCIA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE NARCISO MENDOZA SE UBICA CERCA DEL RESTAURANTE TENCHITAS, lon:-102.08776688, lat:19.02636381}} | 44152 | 44196 | 1662472.32 | 1662472.32 | 1662472.32 | 1662472.32 | 1662472.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/020-2020, contratista:EDIFICACIONES BODI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1662472.32, importe_modificado:1662472.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {1866035/proyecto_INICIO, 1866035/proyecto_FIN, 1866035/proyecto_PROCESO, 1866035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401869039 | Proyecto de inversión | 57999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, ZONA 1004A - 264775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 264775 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 0 SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRANDO A LA CABECERA DESDE LA PISTA SE INGRE, lon:-101.76561147, lat:19.98078593}} | 44144 | 44188 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869039/proyecto_INICIO, 1869039/proyecto_PROCESO, 1869039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401869758 | Proyecto de inversión | 1407084.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407084.61, modificado:1407084.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA PARA EL ACCESOO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA QUIROGA. - 266286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 266286 | S | 15000 | 13500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PRADOS VERDES, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS SUR Y CAMINO QUIROGA TZIRANDANGATZIO, CALLE REVOLUCION CAMINO QUIROGA TZIRANDANGAZTZIO A 300 MTS SOBRE EL MA, lon:-101.52433209, lat:19.65507469}} | 44193 | 44196 | 1407084.61 | 1407084.61 | 1407084.61 | 1407084.61 | 1407084.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/006/2020, contratista:JAVIER CALDERON CENDEJAS, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1407084.61, importe_modificado:1407084.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1869758/proyecto_INICIO, 1869758/proyecto_PROCESO, 1869758/proyecto_INICIO, 1869758/proyecto_FIN, 1869758/proyecto_PROCESO, 1869758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401871831 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN - 270607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 270607 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALLE CERRADA DE LA ESPERANZA 66 SESENTA Y SEIS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE LA ESPERANZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-101.81149543, lat:20.06605844}} | 44144 | 44188 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-029/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1871831/proyecto_INICIO, 1871831/proyecto_PROCESO, 1871831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401871894 | Proyecto de inversión | 335663.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335663.79, modificado:430733.71}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPÉJAN - 270752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 270752 | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CALLE SEGUNDA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHOS DE EPEJAN, 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINICPAL Y , VINIENDO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN SE ENTRARÁ A LA , lon:-101.81278402, lat:20.09828258}} | 44186 | 44196 | 430733.71 | 430733.71 | 430733.71 | 430733.71 | 430733.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-033/2020, contratista:TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELÉCTRICA Y CIVIL S. DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:430733.71, importe_modificado:430733.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1871894/proyecto_INICIO, 1871894/proyecto_PROCESO, 1871894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401872890 | Proyecto de inversión | 22559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22559.33, modificado:22559.33}} | MOBILIARIO EN EL J/N ISAAC NEWTON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB357 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Francisco Sarabia 15, Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-101.74884796, lat:19.92106719}} | 44202 | 44202 | 22559.33 | 22559.33 | 22559.33 | 22559.33 | 22559.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874407 | Proyecto de inversión | 162539 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162539.0, modificado:89566.5}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. HERMANOS RAYON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB367 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:José Ma. Morelos Norte 35, Ignacio Zaragoza, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36010742, lat:19.43616186}} | 44140 | 44207 | 89566.5 | 89566.5 | 89566.5 | 89566.5 | 89566.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874534 | Proyecto de inversión | 90310.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90310.78, modificado:89198.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB258 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Cd Altamirano - Huetamo de Nunez, San Lucas, Mich., México, lon:-100.78445435, lat:18.582474}} | 44081 | 44140 | 89198.54 | 89198.54 | 89198.54 | 89198.54 | 89198.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874544 | Proyecto de inversión | 2576184.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576184.43, modificado:2560612.55}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. FORESTAL NO. 51 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB269 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Lirio 12, Intenciones de la Nación, 61134 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.56335449, lat:19.68138413}} | 44116 | 44196 | 2560612.55 | 2560612.55 | 2560612.55 | 2560612.55 | 2560612.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874661 | Proyecto de inversión | 2714238.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714238.09, modificado:1861973.77}} | REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN LA ESC. SEC. LIC. RAFAEL CARRILLO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB313 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Lib. Sur 432, El Seguro, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82427979, lat:19.85197734}} | 44144 | 44196 | 1861973.77 | 1861973.77 | 1861973.77 | 1861973.77 | 1861973.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875102 | Proyecto de inversión | 360517.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360517.94, modificado:360515.36}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB318 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:Ignacio Ramírez Pte. 78, Rincón del Diablo, Barrio de la Ignacio Ramírez, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71942139, lat:19.98754573}} | 44123 | 44182 | 360515.36 | 360515.36 | 360515.36 | 360515.36 | 360515.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875144 | Proyecto de inversión | 390526.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390526.83, modificado:356128.94}} | REHABILITACIÓN DE PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB381 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Gral. Fco. J. Múgica 78, Centro, 59250 Centro, Mich., México, lon:-102.28546143, lat:20.33947637}} | 44144 | 44196 | 356128.94 | 356128.94 | 356128.94 | 356128.94 | 356128.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875158 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2026761.9}} | MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL AL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS004 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuerte de Los Remedios 250, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19369507, lat:19.69819307}} | 44132 | 44196 | 2026761.9 | 2026761.9 | 2026761.9 | 2026761.9 | 2026761.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875163 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3163398.06}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 1 UNIDAD PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS007 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Diag. Delicias 76, Progreso, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.40961155}} | 44109 | 44196 | 3163398.06 | 3163398.06 | 3163398.06 | 3163398.06 | 3163398.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876806 | Proyecto de inversión | 65219.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65219.67, modificado:65219.67}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA AULA COCINA PARA EL J/N NICOLÁS COPÉRNICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB03 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, direccion:Unnamed Road, Lázaro Cárdenas, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.42303467, lat:19.05303173}} | 44194 | 44250 | 65219.67 | 65219.67 | 65219.67 | 65219.67 | 65219.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401882363 | Adquisición | 180757.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180757.77, modificado:180757.77}} | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS-MORELIA |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 44166 | 44196 | 180757.77 | 180757.77 | 180757.77 | 180757.77 | 180757.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883081 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA DE RAYON COLONIA EL CALCO - 493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 493 | S | 1380 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA DE RAYON EL CALCO - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CALCO, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CAL, lon:-100.17744527, lat:19.80954968}} | 44231 | 44242 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2021/002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1883081/proyecto_INICIO, 1883081/proyecto_PROCESO, 1883081/proyecto_FIN, 1883081/proyecto_PROCESO, 1883081/proyecto_FIN, 1883081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883082 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES - 502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 502 | S | 1422 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470000.0, meta_modificada:470000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DE LOS REYES - SAGRADO CORAZON CHALMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN D, lon:-100.2229137, lat:19.77374491}} | 44215 | 44229 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2021/001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470000.0}} | {1883082/proyecto_INICIO, 1883082/proyecto_FIN, 1883082/proyecto_PROCESO, 1883082/proyecto_FIN, 1883082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883100 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL GIGANTE - 1011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 1011 | S | 1440 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MORAL - GIGANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GIGANTE, 61084 EL GIGANTE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA SANDIA Y TERRACERIA LA GRANJA, TERRAC, lon:-100.19770384, lat:19.84050905}} | 44256 | 44286 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2021/009, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y DE ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {1883100/proyecto_FIN, 1883100/proyecto_INICIO, 1883100/proyecto_PROCESO, 1883100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884765 | Proyecto de inversión | 79576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79576.0, modificado:79576.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N ING. ELIAS PÉREZ ÁVALOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB020 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 63, Centro, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.33199513, lat:19.49649099}} | 44256 | 44313 | 79576 | 79576 | 79576 | 79576 | 79576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESITAS, 80 SILLITAS Y 3 PINTARRONES\t, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885116 | Proyecto de inversión | 33535.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33535.6, modificado:33535.6}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB036 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:Pipila 429, San Juan, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50269628, lat:19.90052902}} | 44258 | 44315 | 33535.6 | 33535.6 | 33535.6 | 33535.6 | 33535.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:18 MESAS BINARIAS Y 1 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885195 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498389.43}} | SISTEMATIZACION DE LECTURA DE 28 MACROMEDIDORES EN CAPTACIONES Y SECTORES A TRAVES DE TELEMETRIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1005 | N | 0 | 0 | 83323 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Heriberto Jara 19, Peña, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02965915, lat:20.34690542}} | 44189 | 44196 | 2498389.43 | 2498389.43 | 2498389.43 | 2498389.43 | 2498389.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E4-2020, contratista:INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO DE LA PIEDAD, monto:4996778.85, importe_modificado:4996778.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1885195/proyecto_INICIO, 1885195/proyecto_PROCESO, 1885195/proyecto_FIN, 1885195/proyecto_PROCESO, 1885195/proyecto_FIN, 1885195/proyecto_INICIO, 1885195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885199 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB048 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:106, direccion:General Lázaro Cárdenas 312A, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45540357, lat:19.23471067}} | 44256 | 44313 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESAS BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885716 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMINA MADERA LAUTERIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB018 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Juárez Ote. 206, Centro, Nocupétaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.16090775, lat:19.04381323}} | 44256 | 44313 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885739 | Proyecto de inversión | 62698 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62698.0, modificado:62698.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB056 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:Zaragoza 2, Las Huertas, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19157338, lat:20.16234129}} | 44258 | 44315 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 BUTACAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886627 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89745.11}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M34 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Ocampo, Michoacán, México, lon:-100.18398285, lat:19.95592351}} | 44015 | 44106 | 89745.11 | 89745.11 | 89745.11 | 89745.11 | 89745.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-002/2020, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149575.18, importe_modificado:149575.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886627/proyecto_INICIO, 1886627/proyecto_FIN, 1886627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este estudio sirve para realizar un proyecto de inversión. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | MIC210101886710 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:170821.57}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA LA DESINFECCION DE AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO EN VARIAS LOCALIDADES, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Jesús Sansón Flores 120, Bosque Camelinas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.1744331, lat:19.6806302}} | 44005 | 44034 | 170821.57 | 170821.57 | 170821.57 | 170821.57 | 170821.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/AGUALIMPIA/OBRA/AD-001/2020, contratista:CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:341643.15, importe_modificado:341643.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886710/proyecto_INICIO, 1886710/proyecto_PROCESO, 1886710/proyecto_FIN, 1886710/proyecto_INICIO, 1886710/proyecto_FIN, 1886710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886920 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199766.48}} | PROYECTO DE REINGENIERIA DE LA PTAR EN COALCOMAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M908 | N | 0 | 0 | 10784 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Mariano Escobedo 235, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.16537619, lat:18.77844911}} | 44142 | 44183 | 199766.48 | 199766.48 | 199766.48 | 199766.48 | 199766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APTAR/SER/AD-001/2020, contratista:JMR TRUCKING, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:399532.95, importe_modificado:399532.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886920/proyecto_INICIO, 1886920/proyecto_FIN, 1886920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886922 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695640.97}} | PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M109 | N | 0 | 0 | 79200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.1943485, lat:17.9567646}} | 44298 | 44298 | 695640.97 | 695640.97 | 695640.97 | 695640.97 | 695640.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APTAR/SER/ICM3-001/2020, contratista:JMR TRUCKING, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1391281.94, importe_modificado:1391281.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886922/proyecto_INICIO, 1886922/proyecto_FIN, 1886922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778224 | Acción | 54953.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54953.02, modificado:54953.01}} | 33903 Servicios Integrales - 308818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 54953.01 | 54953.01 | 54953.01 | 54953.01 | 54953.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/CDI/SER/ICM3-003/2016, contratista:ESFÉRICO TRESCIENTOS SESENTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:549530.2, importe_modificado:549530.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {882352/proyecto_INICIO, 882352/proyecto_FIN, 882352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: el servicio se contrató como "Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Planta de Tratamiento para la Localidad de San Lorenzo Municipio de Uruapan" , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-16}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781559 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:172362.37}} | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria - 301349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 301349 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA EL AGUACATE, 61535 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DOMICILIO C, lon:-100.3354266, lat:19.42169203}} | 42552 | 42734 | 172362.37 | 172362.37 | 172362.37 | 172362.37 | 172362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8760, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885687/proyecto_PROCESO, 885687/proyecto_INICIO, 885687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%(2), trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300781578 | Acción | 59685.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59685.1, modificado:59685.1}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 204364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42552 | 42734 | 59685.1 | 59685.1 | 59685.1 | 59685.1 | 59685.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98128, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2575756.15, importe_modificado:1594577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885706/proyecto_INICIO, 885706/proyecto_FIN, 885706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300781580 | Acción | 167285.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167285.02, modificado:167285.02}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 204359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42552 | 42734 | 167285.02 | 167285.02 | 167285.02 | 167285.02 | 167285.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98128, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2575756.15, importe_modificado:1594577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885708/proyecto_PROCESO, 885708/proyecto_FIN, 885708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782183 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155974.92}} | Rehabilitación De Drenaje - 222704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 222704 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:AVENIDA CARR. FED. 51 RANCHERIA LA PALMA, 61539 LA PALMA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CHICHIMEQUILL, lon:-100.3873197, lat:19.40273953}} | 42552 | 42734 | 155974.92 | 155974.92 | 155974.92 | 155974.92 | 155974.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10773, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886311/proyecto_INICIO, 886311/proyecto_PROCESO, 886311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782259 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:308508.05}} | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable Y Cerco Perimetral En Manantiales - 235082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235082 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA COLONIA DE APUTZIO, 61533 LA COLONIA DE APUTZIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , APUTZIO DE J, lon:-100.3333364, lat:19.35296503}} | 42552 | 42734 | 308508.05 | 308508.05 | 308508.05 | 308508.05 | 308508.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10660, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886387/proyecto_INICIO, 886387/proyecto_PROCESO, 886387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782753 | Proyecto de inversión | 3701687.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701687.1, modificado:3701687.1}} | Línea De Red De Drenaje En Colonia Ferrocarril Tercera Sección - 370922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 370922 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR 0 0 COLONIA FERROCARRIL 3, 00000 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE V, lon:-102.32104, lat:20.0139201}} | 42583 | 42734 | 3701687.1 | 3701687.1 | 3701687.1 | 3701687.1 | 3701687.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FAISM/ICM-3/2016-048, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:3681384.02, importe_modificado:3701687.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {886881/proyecto_PROCESO, 886881/proyecto_FIN, 886881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782754 | Proyecto de inversión | 1011144.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011144.19, modificado:1011144.19}} | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Pico De Patamban En La Colonia Jacarandas En Zamora - 371015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 371015 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE PATAMBAN INTERIOR 0 0 COLONIA JACARANDAS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE VARIAS, LA O, lon:-102.3205477, lat:20.01139098}} | 42583 | 42734 | 1011144.19 | 1011144.19 | 1011144.19 | 1011144.19 | 1011144.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FAIS/ICM-3/2016-050, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:1011144.19, importe_modificado:1011144.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FAISM/ICM-3/2016-050, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1011144.19, importe_modificado:1011144.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {886882/proyecto_PROCESO, 886882/proyecto_INICIO, 886882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160400825869 | Proyecto de inversión | 412091 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412091.0, modificado:61813.65}} | Construcion De Calle Integral Lerida | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.80 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LERIDA, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 61813.65 | 61813.65 | 61813.65 | 61813.65 | 61813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-045, contratista:JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:826741.0, importe_modificado:826741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932293/proyecto_INICIO, 932293/proyecto_FIN, 932293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400825913 | Proyecto de inversión | 311555 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311555.0, modificado:46733.25}} | Oncstruccion Integral Calle Francisco Morazan | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.83 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MORAZAN, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 46733.25 | 46733.25 | 46733.25 | 46733.25 | 46733.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-037., contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:621014.38, importe_modificado:311555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932337/proyecto_INICIO, 932337/proyecto_FIN, 932337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16170100835174 | Proyecto de inversión | 563391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563391.25, modificado:523651.44}} | Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heróes De Uruapan (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608321 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0860O, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 42744 | 42826 | 523651.44 | 523651.44 | 523651.44 | 523651.44 | 523651.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928249 | Proyecto de inversión | 4859854.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859854.49, modificado:4762295.55}} | Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Nuevo Urecho Michoacán - 177927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 177927 | N | 0 | 0 | 1381 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 5 PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ Y CALLE HIDALGO, lon:-101.8682822, lat:19.1659238}} | 43040 | 43070 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/04/2017, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4762295.55, importe_modificado:4762295.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1054502/proyecto_INICIO, 1054502/proyecto_FIN, 1054502/proyecto_INICIO, 1054502/proyecto_FIN, 1054502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928803 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3116870.43}} | Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Ruana Municipio De Buenavista Michoacán - 175437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175437 | N | 0 | 0 | 11045 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MUJICA 82 INTERIOR SN COLONIA PIZZAS, 60521 FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARTÍCULO 123, lon:-102.7058863, lat:19.17012119}} | 42758 | 42795 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/07/2016, contratista:ABEL VILLEGAS GONZÁLEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3116870.43, importe_modificado:3116870.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055056/proyecto_INICIO, 1055056/proyecto_FIN, 1055056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930091 | Proyecto de inversión | 368276.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368276.01, modificado:360499.13}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa Ana Maya Michoacán - 158717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 158717 | N | 0 | 0 | 7372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA NO. EXT. SIN NÚMERO PUEBLO SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÁMBARO Y CALLE BICENTENARIO, lon:-101.0255573, lat:20.00710701}} | 42790 | 42795 | 360499.13 | 360499.13 | 360499.13 | 360499.13 | 360499.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/SS/002/13/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL DE MORELIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:360499.6, importe_modificado:360499.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056344/proyecto_INICIO, 1056344/proyecto_FIN, 1056344/proyecto_INICIO, 1056344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931785 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89077.4}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 193212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 193212 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y , SAN JUAN ZITÁCUARO CER, lon:-100.3385003, lat:19.43429335}} | 42934 | 43098 | 89077.4 | 89077.4 | 89077.4 | 89077.4 | 89077.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31020, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1058038/proyecto_INICIO, 1058038/proyecto_FIN, 1058038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401003054 | Proyecto de inversión | 1623309.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1524743.49}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1622309.08, modificado:0.0}} | Terminación De La Construcción Del Banco De Leche En El Hospital De La Mujer - 311041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 311041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROCKET 250 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL OCOLUSEN, 58270 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CANADA, CALLE BRASIL, lon:-101.1540769, lat:19.69267859}} | 42758 | 42817 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-IR/001-61308/C-001/2017, contratista:FAVIO SANCHEZ CASTELLANO, convocante:SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1524743.48, importe_modificado:1524743.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138134/proyecto_INICIO, 1138134/proyecto_FIN, 1138134/proyecto_PROCESO, 1138134/proyecto_INICIO, 1138134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401003509 | Proyecto de inversión | 2451672.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2450672.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:2383836.06}} | Construcción Del Cuarto De Maquinas Cisterna Terminación De Obra Negra En Edificio Preliminares Albañilería Herrería Y Acometida Eléctrica Principal En El Centro De Salud De Nahuatzen - 313856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 313856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 9 INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FRANCISCO J. MUGICA, lon:-101.9172146, lat:19.65325514}} | 42795 | 42795 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/SS/001/03/2016, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2383836.06, importe_modificado:2383836.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138589/proyecto_PROCESO, 1138589/proyecto_INICIO, 1138589/proyecto_FIN, 1138589/proyecto_PROCESO, 1138589/proyecto_FIN, 1138589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401003568 | Proyecto de inversión | 2678817.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2677817.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:2615013.19}} | Trabajos De Pintura Interior Y Exterior Cortinas Tarjas Revisión Adecuación Y Puesta En Marcha Del Sistema Hidráulico Y Limpiezas Exteriores En El Hospital General De Pátzcuaro - 313660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 313660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL BENIGNO SERRATO, lon:-101.5734124, lat:19.52953546}} | 42795 | 42795 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/SS/001/02/2016, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2615092.41, importe_modificado:2615013.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138648/proyecto_FIN, 1138648/proyecto_PROCESO, 1138648/proyecto_INICIO, 1138648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003771 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:780000.0}} | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol En La Telesecundaria De Ixtaro - 325040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 325040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ISTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO IXTARO - PARAMUEN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO , lon:-101.7476523, lat:19.32968523}} | 42989 | 43098 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2017/AD-021, contratista:OSCAR VEJAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:600000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1138851/proyecto_INICIO, 1138851/proyecto_PROCESO, 1138851/proyecto_FIN, 1138851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005385 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 234611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CORREGUIDORA EJIDO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV, lon:-102.347643, lat:20.09114432}} | 43039 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-004-D., contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45003.53, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1140465/proyecto_INICIO, 1140465/proyecto_FIN, 1140465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005507 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209999.72}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 237590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 237590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO CRESCENCIO MORALES EL RINCÓN RANCHO CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE, lon:-100.2424369, lat:19.50505465}} | 42934 | 43098 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-017/2017, contratista:ING. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:209999.72, importe_modificado:209999.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1140587/proyecto_FIN, 1140587/proyecto_PROCESO, 1140587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100 %, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006330 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450035.3}} | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 279460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.3021151, lat:19.99471409}} | 43014 | 43100 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-28-D, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141410/proyecto_INICIO, 1141410/proyecto_FIN, 1141410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006341 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN RAMÓN, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TO, lon:-102.2954729, lat:20.00361059}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-24-B, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141421/proyecto_INICIO, 1141421/proyecto_FIN, 1141421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006361 | Proyecto de inversión | 206085.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206085.6, modificado:206085.6}} | Rehabilitacion De Camino A El Vergel Tramo De Avenida A El Vergel A Camino A Las Gallinas - 218391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 218391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA REVOLUCIÓN, 59634 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA EL VERGEL Y CAMINO LAS GALLINAS, CALLE SIN NOMBR, lon:-102.2759293, lat:19.99666786}} | 43024 | 43100 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-018, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENMTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:206085.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141441/proyecto_INICIO, 1141441/proyecto_FIN, 1141441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006366 | Proyecto de inversión | 824342.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824342.4, modificado:824342.4}} | Rehabilitacion De Camino A El Vergel Tramo De Camino A Las Gallinas A Ferrocaril - 218362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 218362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA REVOLUCIÓN, 59634 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS GALLINAS Y AVENIDA EL VERGEL, CALLE INDEPEN, lon:-102.2769324, lat:19.9926224}} | 43024 | 43100 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-019, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:824342.4, importe_modificado:824342.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141446/proyecto_INICIO, 1141446/proyecto_FIN, 1141446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006367 | Proyecto de inversión | 1969108.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969108.1, modificado:1969108.1}} | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Catorce Dren Partidas - 215078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 215078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.2914704, lat:20.02088934}} | 43024 | 43100 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1969108.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-083-A, contratista:GEOEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3938216.2, importe_modificado:3938216.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1141447/proyecto_INICIO, 1141447/proyecto_FIN, 1141447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101059556 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2482208.06}} | Programa De Ampliación De Vivienda - 14075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA | 14075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - CONTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 150 RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OC, lon:-100.2929612, lat:20.14010548}} | 43144 | 43202 | 2482208.06 | 2482208.06 | 2482208.06 | 2482208.06 | 2482208.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1196467/proyecto_PROCESO, 1196467/proyecto_INICIO, 1196467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060833 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74505.0}} | Calentadores Solares En Lázaro Cárdenas - 9684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9684 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOM, lon:-102.3193437, lat:20.01778355}} | 43206 | 43343 | 74505 | 74505 | 74505 | 74505 | 74505 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-15, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:74505.0, importe_modificado:74505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197744/proyecto_INICIO, 1197744/proyecto_FIN, 1197744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060894 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74505.0}} | Calentadores Solares En Chaparaco - 9154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9154 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DIFERENT, lon:-102.2626325, lat:19.96072486}} | 43206 | 43343 | 74505 | 74505 | 74505 | 74505 | 74505 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-5, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:74505.0, importe_modificado:74505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197805/proyecto_PROCESO, 1197805/proyecto_INICIO, 1197805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC18180101072374 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:691916.67}} | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria De La Localidad De Zarate, Morelos, Michoacán / | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ZÁRATE MUNICIPIO DE MORELOS (20.024353; -101.363822), lon:-101.412386, lat:20.004252}} | 43101 | 43214 | 691916.67 | 691916.67 | 691916.67 | 691916.67 | 691916.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/PDR/IR-006/2018, contratista:SAÚL FERNANDO SANCHEZ FARFÁN, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:691916.67, importe_modificado:691916.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209605/proyecto_INICIO, 1209605/proyecto_FIN, 1209605/proyecto_PROCESO, 1209605/proyecto_FIN, 1209605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:favor de dar la obra por terminada, trimestre:1.0, usuario:danielmadrigalg, fecha:2021-02-15}, obs2: {observación:favor de dar la obra por concluida, trimestre:1.0, usuario:danielmadrigalg, fecha:2021-02-15}, obs3: {observación:favor de dar la obra por concluida, trimestre:1.0, usuario:danielmadrigalg, fecha:2021-02-15}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA FAVOR DA DARLA POR CONCLUIDA, trimestre:1.0, usuario:danielmadrigalg, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201106192 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:0.0}} | Techos Firmes Valencia Segunda Sección - 108025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108025 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DAR VUELT, lon:-102.2936953, lat:20.00209933}} | 43206 | 43343 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244574/proyecto_FIN, 1244574/proyecto_PROCESO, 1244574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir meta modificada., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir meta modificada., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir meta modificada., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir meta modificada., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC00180201106207 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149010.0}} | Calentadores Solares En Colonia Generalísimo Morelos - 100884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 100884 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE DE LA UNIDAD P, lon:-102.3056792, lat:19.9983193}} | 43206 | 43343 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-12, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:149010.0, importe_modificado:149010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1244589/proyecto_FIN, 1244589/proyecto_PROCESO, 1244589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401475282 | Proyecto de inversión | 219824.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219824.69, modificado:219824.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FERROCARRIL SECCIÓN V DE CAMINO A OLIMPO A PTAR JESÚS CARRANZA A BILBAO - 421478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 421478 | S | 357 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMAR AV. JUAREZ PONIENTE HASTA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A LA DERECHA SEGUIR HASTA CALLE FERROCARRIL Y, lon:-102.31964531, lat:20.01311369}} | 43435 | 43465 | 219824.69 | 219824.69 | 219824.69 | 219824.69 | 219824.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2018-011-A, contratista:CAMILO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:219824.69, importe_modificado:219824.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1475282/proyecto_PROCESO, 1475282/proyecto_FIN, 1475282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521660 | Proyecto de inversión | 11976013.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197601328E7, modificado:1.197601225E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENJAMILLO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59399 | S | 9173 | 7986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , EN EL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO HACIA LA MESA , lon:-101.93209748, lat:20.09998601}} | 43466 | 43830 | 11976012.25 | 11976012.25 | 11976012.25 | 11976012.25 | 11976012.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/06/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.175940392E7, importe_modificado:1.197601328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521660/proyecto_INICIO, 1521660/proyecto_PROCESO, 1521660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201524069 | Proyecto de inversión | 278714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278714.43, modificado:302232.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE QUETZAL SEGUNDA ETAPA - 30253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30253 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.2, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE QUETZAL PUEBLO COLONIA DE QUIRIO, 58978 COLONIA DE QUIRIO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE GOLONDRINA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99102223, lat:19.82682068}} | 43577 | 43610 | 302232.72 | 302232.72 | 302232.72 | 302232.72 | 302232.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD--DOPU/006/2019, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:302232.72, importe_modificado:302232.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1524069/proyecto_PROCESO, 1524069/proyecto_INICIO, 1524069/proyecto_FIN, 1524069/proyecto_PROCESO, 1524069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201524073 | Proyecto de inversión | 517768.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517768.35, modificado:515641.12}} | REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUETZAL SEGUNDA ETAPA - 30260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30260 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:736.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE QUETZAL PUEBLO COLONIA DE QUIRIO, 58978 COLONIA DE QUIRIO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE GOLONDRINA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99096859, lat:19.82709317}} | 43612 | 43645 | 515641.12 | 515641.12 | 515641.12 | 515641.12 | 515641.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/005/2019, contratista:C PRO INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:515642.28, importe_modificado:515642.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.12}} | {1524073/proyecto_INICIO, 1524073/proyecto_FIN, 1524073/proyecto_PROCESO, 1524073/proyecto_FIN, 1524073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190301573783 | Proyecto de inversión | 15638750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563875E7, modificado:1.563875E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA CARRETERA MORELIA - TOLUCA EN EL TRAMO DEL KM. 86+000 AL 87+780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-163 | N | 0 | 0 | 12957 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4628.0, meta_modificada:4628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 43629 | 43670 | 15638750 | 15638750 | 15638750 | 15638750 | 15638750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/FIES-01/04/2019, contratista:MARCO ANTONIO CORNEJO TENORIO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1.533209803E7, importe_modificado:1.533209803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4628.0}} | {1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_INICIO, 1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401658890 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADECUACIÓN PEATONAL Y SEÑALÉTICA EN VIALIDAD. - 269052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 269052 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR PARALELA AL LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE FRESNO, CALLE LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA SAN JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE, lon:-100.34748665, lat:19.44429106}} | 43763 | 43830 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-200/2019, contratista:ARQ. JAVIER HERNANDEZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1658890/proyecto_PROCESO, 1658890/proyecto_INICIO, 1658890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401661340 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICAN DE LA TORONJA - 272270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 272270 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:PUEBLO LA TORONJA, 61923 LA TORONJA, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VÍA POR LA CARRETERA QUE ENTRA A LA LOCALIDAD, lon:-101.02431682, lat:19.08359697}} | 43664 | 43705 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:272270, contratista:IREKUA CONSTRUCCIONES, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661340/proyecto_INICIO, 1661340/proyecto_PROCESO, 1661340/proyecto_FIN, 1661340/proyecto_PROCESO, 1661340/proyecto_FIN, 1661340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706965 | Proyecto de inversión | 1409345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409345.6, modificado:1408918.98}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB058 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, direccion:Ana María Castillejos 26, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17652893, lat:19.793195}} | 43990 | 44079 | 1408918.98 | 1408918.98 | 1408918.98 | 1408918.98 | 1408918.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706966 | Proyecto de inversión | 2813546.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813546.31, modificado:2719752.63}} | REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB059 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:18 de Marzo 51, Morelos, 60259 Morelos, Mich., México, lon:-102.04874039, lat:19.64889262}} | 43990 | 44083 | 2719752.63 | 2719752.63 | 2719752.63 | 2719752.63 | 2719752.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201707103 | Proyecto de inversión | 818157.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818157.29, modificado:818154.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB090 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:Lázaro Cárdenas Sur 125, Centro, Nueva España, 58900 Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-101.02169037, lat:20.00658054}} | 43997 | 44056 | 818154.33 | 818154.33 | 818154.33 | 818154.33 | 818154.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201707111 | Proyecto de inversión | 9661042 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9661042.0, modificado:9607782.53}} | TERMINACIÓN DE OBRA (OBRA DE CONTINUIDAD) EDIFICIO DE IDIOMAS 4TA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS001 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle David Franco Rodríguez 384, Dámaso Cárdenas, 59020 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71427155, lat:20.05077113}} | 43990 | 44109 | 9607782.53 | 9607782.53 | 9607782.53 | 9607782.53 | 9607782.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714236 | Proyecto de inversión | 451614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451614.34, modificado:451557.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. LIBERACION | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB092 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Protectores del Árbol 68, Miguel Ángel de Quevedo, 58660 Zacapu, Mich., México, lon:-101.79382324, lat:19.80999217}} | 44046 | 44105 | 451557.87 | 451557.87 | 451557.87 | 451557.87 | 451557.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714240 | Proyecto de inversión | 2227111.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227111.43, modificado:2214711.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. FED. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB094 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.38571167, lat:20.15909827}} | 44018 | 44107 | 2214711.96 | 2214711.96 | 2214711.96 | 2214711.96 | 2214711.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714426 | Proyecto de inversión | 1499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.99, modificado:1492118.38}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB121 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89294434, lat:18.6111089}} | 44032 | 44121 | 1492118.38 | 1492118.38 | 1492118.38 | 1492118.38 | 1492118.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714443 | Proyecto de inversión | 2792860.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792860.95, modificado:2773380.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB169 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:Juan de la Barrera 1114, Satélite, 60684 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.33901978, lat:19.0802887}} | 44060 | 44149 | 2773380.1 | 2773380.1 | 2773380.1 | 2773380.1 | 2773380.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714531 | Proyecto de inversión | 646874.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646874.19, modificado:646512.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 40 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB180 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.58395386, lat:19.19575651}} | 44046 | 44105 | 646512.73 | 646512.73 | 646512.73 | 646512.73 | 646512.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714533 | Proyecto de inversión | 869725.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869725.76, modificado:869719.45}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB220 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:95, direccion:Niño obrero 8A, Central Campesina Independiente, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.0602417, lat:19.40572578}} | 44053 | 44112 | 869719.45 | 869719.45 | 869719.45 | 869719.45 | 869719.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714535 | Proyecto de inversión | 93583.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93583.77, modificado:92929.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB222 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:29, direccion:Sin referencia 588, Las Fuentes, 59699 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.2744751, lat:19.97851146}} | 44067 | 44126 | 92929.54 | 92929.54 | 92929.54 | 92929.54 | 92929.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714837 | Proyecto de inversión | 499776.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499776.67, modificado:498636.03}} | REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB263 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.14401245, lat:19.40313521}} | 44095 | 44154 | 498636.03 | 498636.03 | 498636.03 | 498636.03 | 498636.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714840 | Proyecto de inversión | 661862.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661862.63, modificado:198313.52}} | PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB266 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:México 15D, Tungareo, Mich., México, lon:-100.38070679, lat:19.89459707}} | 44095 | 44154 | 198313.52 | 198313.52 | 198313.52 | 198313.52 | 198313.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714852 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549984.07}} | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FMS008 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Galeana 17, La Mora, 60130 Uruapan, Mich., México, lon:-102.04238892, lat:19.41479244}} | 44053 | 44112 | 549984.07 | 549984.07 | 549984.07 | 549984.07 | 549984.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714858 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324993.95}} | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FMS009 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Solidaridad 491, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.17446899, lat:19.6865563}} | 44053 | 44112 | 324993.95 | 324993.95 | 324993.95 | 324993.95 | 324993.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715897 | Proyecto de inversión | 6504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626000.0, modificado:1620863.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1626000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTORES PARA AQUILA - 34555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 34555 | S | 850 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLEGIO BACHILLERES Y CALLE FRENTE AL RIO, VEREDA MARGEN DEL RIO A UN COSTADO DE COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-103.5024753, lat:18.60233818}} | 44084 | 44143 | 1620863.4 | 1620863.4 | 1620863.4 | 1620863.4 | 1620863.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6483453.65, importe_modificado:6483453.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715897/proyecto_INICIO, 1715897/proyecto_PROCESO, 1715897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301716351 | Proyecto de inversión | 1498043.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498043.28, modificado:1498043.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE HACIENDA DE GUADALUPE COLONIA EX HACIENDA DE CANICUARO EN LA LOCALIDAD DE TACÁMBARO MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 53226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 53226 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE GUADALUPE PUEBLO TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA IR AL ORIENTE EN 48 M, lon:-101.44778638, lat:19.23264369}} | 44025 | 44183 | 1498043.27 | 1498043.27 | 1498043.27 | 1498043.27 | 1498043.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200139/2020, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1498043.28, importe_modificado:1498043.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1716351/proyecto_INICIO, 1716351/proyecto_FIN, 1716351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718797 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197336.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE LOS BAÑITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI TENENCIA DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE ZITACUARO ESTADO DE MICHOACAN - 98553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 98553 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL 625 M AL NORTE, lon:-100.37321498, lat:19.49573988}} | 44063 | 44134 | 1197336.95 | 1197336.95 | 1197336.95 | 1197336.95 | 1197336.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200222/2020, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1197336.95, importe_modificado:1197336.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1718797/proyecto_INICIO, 1718797/proyecto_PROCESO, 1718797/proyecto_FIN, 1718797/proyecto_INICIO, 1718797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718911 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3191646.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALUMBRADO PUBLICO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALICAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 100736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 100736 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y AVENIDA DR. IGNACIO CHAVEZ, CALLE NICOLAS BRAVO EN LA PLAZA PRINCIPAL IR AL PONIENTE SOBRE FRANCI, lon:-101.05388057, lat:19.81585078}} | 44075 | 44183 | 3191646.02 | 3191646.02 | 3191646.02 | 3191646.02 | 3191646.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200197/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEEM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3191646.03, importe_modificado:3191646.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1718911/proyecto_INICIO, 1718911/proyecto_PROCESO, 1718911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999956.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO VEINTE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTADO DE MICHOACÁN - 103741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 103741 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.5, meta_modificada:963.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA JARDINES DEL CARMEN (PEÑA), 59389 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL ANAYA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES S, lon:-102.03607173, lat:20.34699942}} | 44084 | 44155 | 999956.09 | 999956.09 | 999956.09 | 999956.09 | 999956.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200123/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CYC, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:999956.1, importe_modificado:999956.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.5}} | {1719085/proyecto_PROCESO, 1719085/proyecto_INICIO, 1719085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719413 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1759784.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ORQUÍDEA DE LA LOCALIDAD DE ZINÁPARO MUNICIPIO DE ZINÁPARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 106327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 106327 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA RANCHERIA ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PIEDAD - CARAPAN 37 Y CALLE EL RECUERDO, CARRETERA CUITZEO ZINAPARO 27 LA CALLE DE LA OBRA Y EL INICIO DE ESTA MISMA ES JUSTO A L, lon:-101.99658558, lat:20.17808683}} | 44082 | 44163 | 1759784.92 | 1759784.92 | 1759784.92 | 1759784.92 | 1759784.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200209/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CINCO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1759784.93, importe_modificado:1759784.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1719413/proyecto_INICIO, 1719413/proyecto_PROCESO, 1719413/proyecto_FIN, 1719413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301729862 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695226.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 24306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 24306 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MICHELENA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PEDRO MORENO LA CALLE SE UBICA CERCA DEL COMITÉ EJIDAL PURUANDIRO Y EL TEMPLO DE LA HIGU, lon:-101.51990166, lat:20.08866296}} | 43930 | 43953 | 695226.49 | 695226.49 | 695226.49 | 695226.49 | 695226.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-093, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:699712.24, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1729862/proyecto_PROCESO, 1729862/proyecto_FIN, 1729862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA NO.75 DEL 31/DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301730397 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS LETRAS ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 25864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 25864 | S | 130 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A PIEDRAS ANCHAS Y CALLE EN LAS FUERAS DE LA COMUNIDAD, LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA EN LA SAL, lon:-101.43087069, lat:20.23164403}} | 43954 | 44012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-106, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1730397/proyecto_INICIO, 1730397/proyecto_PROCESO, 1730397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301747202 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:475668.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 50310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 50310 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE COLIMA LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS BOUNAROTI POR LA SALIDA A GALEANA, lon:-101.52612834, lat:20.08455567}} | 43953 | 44012 | 475668.67 | 475668.67 | 475668.67 | 475668.67 | 475668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-052, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:445797.57, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1747202/proyecto_PROCESO, 1747202/proyecto_INICIO, 1747202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753826 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849267.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD EL PILAR ASENTAMIENTO EL PILAR - 69054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69054 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE DEL REBALSE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE REALZIARA LA OBRA LA CONOCEN COMO CALLE DEL, lon:-101.40515642, lat:20.24097015}} | 44032 | 44122 | 849267.54 | 849267.54 | 849267.54 | 849267.54 | 849267.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-100, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:849267.54, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1753826/proyecto_PROCESO, 1753826/proyecto_INICIO, 1753826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301754354 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1124144.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 70682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 70682 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL VILLALONGIN COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, BOULEVARD AQUILES SERDAN LA CALLE ES ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CIUDAD, lon:-101.51665815, lat:20.09389892}} | 44044 | 44074 | 1124144.44 | 1124144.44 | 1124144.44 | 1124144.44 | 1124144.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1125000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1754354/proyecto_INICIO, 1754354/proyecto_PROCESO, 1754354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA 75 DEL DIA 31/DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755681 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:883840.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO ASENTAMIENTO SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO - 80286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 80286 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PURUANDIRO ISAAC ARRIAGA - SAN PEDRO CARANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE, lon:-101.51742551, lat:20.13056785}} | 44046 | 44092 | 883840.21 | 883840.21 | 883840.21 | 883840.21 | 883840.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1755681/proyecto_INICIO, 1755681/proyecto_PROCESO, 1755681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757397 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:869998.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 85270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 85270 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLEJON MADERO PONIENTE RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CRISTOBAL COLON, CARRETERA PURUANDIRO GALEANA LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE LA SALIDA A GALEANA HAS, lon:-101.55936453, lat:20.03648248}} | 44044 | 44104 | 869998.71 | 869998.71 | 869998.71 | 869998.71 | 869998.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-123, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:869998.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1757397/proyecto_INICIO, 1757397/proyecto_PROCESO, 1757397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757889 | Proyecto de inversión | 211061 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211061.0, modificado:211061.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO JUNGAPEO-PUCUARO - 86767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 86767 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1008.5, meta_modificada:1008.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ 0+000 - LA MORA 20+830 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 120 PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ 0000 LA, lon:-100.4961729, lat:19.45620219}} | 43864 | 43921 | 211061 | 211061 | 211061 | 211061 | 211061 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94695, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:211061.0, importe_modificado:211061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1008.5}} | {1757889/proyecto_FIN, 1757889/proyecto_INICIO, 1757889/proyecto_PROCESO, 1757889/proyecto_FIN, 1757889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766313 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:60233.0}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD VILLACHUATO ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 109097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 109097 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MARTIN CABRERA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA LA SECUNDARIA TÉCNICA N 71 SE ENCUENTRA AL SUR , lon:-101.63114271, lat:20.14406201}} | 44013 | 44074 | 60233 | 60233 | 60233 | 60233 | 60233 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1766313/proyecto_INICIO, 1766313/proyecto_PROCESO, 1766313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766829 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:843508.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 110538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 110538 | S | 1100 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA CALLE ES UNA DE LAS PRIMERAS ENTRA, lon:-101.52539043, lat:20.23547474}} | 44058 | 44119 | 843508.6 | 843508.6 | 843508.6 | 843508.6 | 843508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-101, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:864750.22, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1766829/proyecto_PROCESO, 1766829/proyecto_FIN, 1766829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768240 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 114104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 114104 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO NO. 17 CERCA CERCA DE LA ESCUELA, lon:-101.51680013, lat:20.08702942}} | 44075 | 44165 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-117, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:870000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768240/proyecto_PROCESO, 1768240/proyecto_INICIO, 1768240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769410 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498405.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 117496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 117496 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERALES Y CALLE ABASOLO, CALLE MONTE ALBAN LA OBRA SE REALIZARA EN CECYTEM 04 QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BENITO JUARE, lon:-101.52522573, lat:20.09938145}} | 43983 | 44104 | 1498405.61 | 1498405.61 | 1498405.61 | 1498405.61 | 1498405.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-049, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1498405.63, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1769410/proyecto_INICIO, 1769410/proyecto_FIN, 1769410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301771290 | Proyecto de inversión | 5597030.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597030.62, modificado:6901759.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE PEDRO DE BARANDA - 122725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 122725 | S | 890 | 727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.0, meta_modificada:3461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BARANDA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALBINO ARANDA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE SABÁS DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.21789918, lat:19.7143542}} | 44020 | 44139 | 6901759.52 | 6901759.52 | 6901759.52 | 6901759.52 | 6901759.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/IRM/2020, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5597030.62, importe_modificado:5597030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3461.0}} | {1771290/proyecto_INICIO, 1771290/proyecto_PROCESO, 1771290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301772474 | Proyecto de inversión | 53948.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53948.93, modificado:53948.93}} | EQUIPAMIENTO PARA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADÍA EN LA COLONIA LA COFRADÍA - 125907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 125907 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE COLONIA LA COFRADIA COLONIA LA COFRADÍA, 59787 LA COFRADÍA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL LOS NOGALES ETUCUARO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL LOS NOGALES ETUCUARO, CARRETERA CARRETERA ESTAT, lon:-102.15809667, lat:19.87013295}} | 44063 | 44085 | 53948.93 | 53948.93 | 53948.93 | 53948.93 | 53948.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.LA COFRADIA-03-20, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:53948.93, importe_modificado:53948.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772474/proyecto_PROCESO, 1772474/proyecto_FIN, 1772474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301776164 | Proyecto de inversión | 139825.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139825.2, modificado:139825.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BRISEÑAS LOCALIDAD PASO DE HIDALGO PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 134331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS | 134331 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARGARITAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE ESTÁ A UNA CUADRA DEL , lon:-102.53842495, lat:20.27145714}} | 44105 | 44135 | 139825.2 | 139825.2 | 139825.2 | 139825.2 | 139825.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-004-FISM/2020-D, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:139825.2, importe_modificado:139825.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1776164/proyecto_INICIO, 1776164/proyecto_FIN, 1776164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301776724 | Proyecto de inversión | 828742.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828742.83, modificado:828417.07}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA FELÍCITAS DEL RÍO CALLE CUAUTLA Y FRANCISCO J. MÚGICA - 134977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 134977 | S | 448 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA FELICITAS DEL RÍO, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR JOSÉ PILAR RUÍZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE FRANCISCO J MÚGICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENCENCIA E, lon:-101.20039399, lat:19.69020593}} | 44036 | 44095 | 828417.07 | 828417.07 | 828417.07 | 828417.07 | 828417.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-071/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:828742.83, importe_modificado:828742.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:606.0}} | {1776724/proyecto_INICIO, 1776724/proyecto_FIN, 1776724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301781525 | Proyecto de inversión | 1543995.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543995.08, modificado:1543994.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COLONIA PRADOS VERDES CALLE PASEO DEL ÁLAMO - 140421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 140421 | S | 366 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.0, meta_modificada:3184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL ÁLAMO INTERIOR SN COLONIA PRADOS VERDES, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DEL FRESNO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, BOULEVARD DE LAS PRIMAVERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.20107504, lat:19.71704825}} | 44000 | 44029 | 1543994.06 | 1543994.06 | 1543994.06 | 1543994.06 | 1543994.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-032/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA JOSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1543995.08, importe_modificado:1543995.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3184.0}} | {1781525/proyecto_FIN, 1781525/proyecto_PROCESO, 1781525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788123 | Proyecto de inversión | 50295.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50295.22, modificado:50169.12}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB231 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 55, Octaviano Alanís, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.41220201}} | 44067 | 44106 | 50169.12 | 50169.12 | 50169.12 | 50169.12 | 50169.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788194 | Proyecto de inversión | 15574.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15574.9, modificado:15464.51}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB240 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.78170776, lat:18.5993952}} | 44085 | 44127 | 15464.51 | 15464.51 | 15464.51 | 15464.51 | 15464.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788440 | Proyecto de inversión | 42906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42906.82, modificado:42813.34}} | MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JOSÉ MÚGICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB248 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:Calle Francisco Bocanegra 28, Huiramba, Mich., México, lon:-101.42990112, lat:19.5468492}} | 44067 | 44106 | 42813.34 | 42813.34 | 42813.34 | 42813.34 | 42813.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301792719 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.407515503E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN FORENSE DE RESGUARDO UBICADO EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION EN MORELIA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | CCA-CBP-01 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Vivero 253, El Vivero Indeco, 58196 Morelia, Mich., México, lon:-101.23085976, lat:19.68143464}} | 44118 | 44118 | 14075155.03 | 14075155.03 | 14075155.03 | 14075155.03 | 14075155.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-CBP-01/2020, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.407515503E7, importe_modificado:1.407515503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1792719/proyecto_INICIO, 1792719/proyecto_PROCESO, 1792719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797832 | Proyecto de inversión | 1297388.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297388.82, modificado:1297388.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO COLONIA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 162633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 162633 | S | 113 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.34, meta_modificada:448.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA SAN FELIPE COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE PÁTZCUARO Y CALLE LAGUNA LARGA, CALLE LAGUNA LA ESMERALDA DE LA PARROQUIA DEL DIVINO NIÑO JESÚS SOBRE , lon:-100.33327909, lat:19.43219907}} | 44144 | 44196 | 1297388.82 | 1297388.82 | 1297388.82 | 1297388.82 | 1297388.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200145/2020, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS PAXCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1297388.82, importe_modificado:1297388.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.34}} | {1797832/proyecto_FIN, 1797832/proyecto_PROCESO, 1797832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401799435 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623920.0, modificado:620297.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:623920.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702160.0, modificado:0.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 184116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 184116 | S | 526 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A CHAMACUERO - TEJOCOTE DE LA CALERA RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO A CHAMACUERO - LOS REYES Y BRECHA A LA PRESA VIEJA, BRECHA CAMINO CHAMACUERO - SANTA CL, lon:-101.41281443, lat:20.20931391}} | 44134 | 44196 | 620297.55 | 620297.55 | 620297.55 | 620297.55 | 620297.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-019/2020, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2932864.87, importe_modificado:2932864.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1799435/proyecto_INICIO, 1799435/proyecto_PROCESO, 1799435/proyecto_FIN, 1799435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401799496 | Proyecto de inversión | 2780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780000.0, modificado:2713443.54}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO NARANJO LOS AILES ACCESO A LA CALLE SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD DE LOS AILES EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 184383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 184383 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2727.6, meta_modificada:2727.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:200, direccion:CALLE SIGLO XXI FRACCIONAMIENTO LOS AILES, 61514 LOS AILES, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTILLERIA ORIENTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 5 DE DICIEMBRE DE 1810 DEL PARQUE BICENTENARIO SOBRE LA CALLE ARTILLERÍA , lon:-100.3572511, lat:19.42065873}} | 44112 | 44190 | 2713443.54 | 2713443.54 | 2713443.54 | 2713443.54 | 2713443.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/200326/2020, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2713443.55, importe_modificado:2713443.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2727.6}} | {1799496/proyecto_PROCESO, 1799496/proyecto_INICIO, 1799496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401799742 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2299473.24}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO ARANTEPACUA TURICUARO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS SETECIENTOS EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN ESTADO DE MICHOACAN - 186730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 186730 | S | 1171 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TURÍCUARO, 60285 TURÍCUARO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA PLAZA DE TURÍCUARO SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO 180 M AL SU, lon:-101.93998523, lat:19.57006863}} | 44112 | 44193 | 2299473.24 | 2299473.24 | 2299473.24 | 2299473.24 | 2299473.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/200327/2020, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2299473.24, importe_modificado:2299473.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1799742/proyecto_INICIO, 1799742/proyecto_PROCESO, 1799742/proyecto_FIN, 1799742/proyecto_INICIO, 1799742/proyecto_PROCESO, 1799742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800278 | Proyecto de inversión | 3055000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:610559.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:611000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833000.0, modificado:0.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN - 192050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 192050 | S | 340 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1523.0, meta_modificada:1523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CALLE BRECHA CERAMICA - ESTANZUELA RANCHERIA ESTANZUELA (LA HACIENDA), 61065 ESTANZUELA (LA HACIENDA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO A SAN JOSE DE GUADALUPE Y BRECHA CAMINO TEMPLO DE SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-100.18576569, lat:19.78908435}} | 44156 | 44184 | 610559.74 | 610559.74 | 610559.74 | 610559.74 | 610559.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-018/2020, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3052798.71, importe_modificado:3052798.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1523.0}} | {1800278/proyecto_INICIO, 1800278/proyecto_FIN, 1800278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800292 | Proyecto de inversión | 3394592.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848648.21, modificado:848648.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:848648.2, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697296.41, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CINCO LOCALIDADES - 192256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 192256 | S | 110 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE SAN SIMON - ELPEDREGAL PUEBLO QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 61647 QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SAN SIMON - EL PEDREGAL Y BRECHA SAN SIMON - AUTOPISTA URUAPAN MORELIA, lon:-101.4598289, lat:19.53896273}} | 44156 | 44183 | 848648.21 | 848648.21 | 848648.21 | 848648.21 | 848648.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-016/2020, contratista:ANDALÚ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3394592.82, importe_modificado:3394592.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1800292/proyecto_PROCESO, 1800292/proyecto_FIN, 1800292/proyecto_INICIO, 1800292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825335 | Proyecto de inversión | 5716779.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5716779.81, modificado:5999999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELIA SECTOR REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 161179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 161179 | S | 350 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUACO 469 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARÍCUARO Y CALLE HUICHAPA, CALLE CHANEQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA CALLE GUACO SIENDO UNA DE LA, lon:-101.2599418, lat:19.70867545}} | 44089 | 44178 | 5999999.87 | 5999999.87 | 5999999.87 | 5999999.87 | 5999999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/IRM/2020, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS GRAFICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5716779.81, importe_modificado:5716779.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}} | {1825335/proyecto_INICIO, 1825335/proyecto_PROCESO, 1825335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825531 | Proyecto de inversión | 4326024.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326024.83, modificado:4326024.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE GAVIOTA - 161877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 161877 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.1, meta_modificada:2664.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE CHUPARROSA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA MORELOS EN LA COLONIA PABLO GALEAN, lon:-101.2326745, lat:19.64308758}} | 44047 | 44166 | 4326024.83 | 4326024.83 | 4326024.83 | 4326024.83 | 4326024.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-069/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4326024.83, importe_modificado:4326024.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.1}} | {1825531/proyecto_PROCESO, 1825531/proyecto_INICIO, 1825531/proyecto_PROCESO, 1825531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825833 | Proyecto de inversión | 313534.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313534.08, modificado:313529.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE ALONDRA - 162612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 162612 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO Y CALLE PETIRROJO, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENE, lon:-101.2346163, lat:19.63697615}} | 44022 | 44066 | 313529.49 | 313529.49 | 313529.49 | 313529.49 | 313529.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZIMIRAO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:313534.08, importe_modificado:313534.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1825833/proyecto_PROCESO, 1825833/proyecto_FIN, 1825833/proyecto_INICIO, 1825833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827280 | Proyecto de inversión | 150925.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150925.93, modificado:150925.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD LA ALDEA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR - 165894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 165894 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPA, lon:-101.13839039, lat:19.73394325}} | 44084 | 44113 | 150925.93 | 150925.93 | 150925.93 | 150925.93 | 150925.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-163/OP/ADM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:150925.93, importe_modificado:150925.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1827280/proyecto_PROCESO, 1827280/proyecto_INICIO, 1827280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827613 | Proyecto de inversión | 244156.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244156.3, modificado:202972.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD SANTIAGO UNDAMEO CALLE FRAY JACOBO DACIANO ESQ. DOS DE OCTUBRE - 166875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 166875 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CALLE IMPERIO TARASCO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, lon:-101.28783607, lat:19.59405755}} | 44105 | 44149 | 202972.74 | 202972.74 | 202972.74 | 202972.74 | 202972.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-166/OP/ADM/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:244156.3, importe_modificado:244156.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1827613/proyecto_INICIO, 1827613/proyecto_FIN, 1827613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827721 | Proyecto de inversión | 541247.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541247.01, modificado:497030.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR OCAMPO - 167203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 167203 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA MELCHOR OCAMPO, PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TE, lon:-101.15253857, lat:19.65065336}} | 44092 | 44121 | 497030.4 | 497030.4 | 497030.4 | 497030.4 | 497030.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-167/OP/ADM/2020, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:541247.01, importe_modificado:541247.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1827721/proyecto_INICIO, 1827721/proyecto_FIN, 1827721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401828788 | Proyecto de inversión | 1715937.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715937.04, modificado:1715937.04}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA ILUSTRES NOVOHISPANOS EN CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA - 170487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 170487 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA INTERIOR SN COLONIA ILUSTRES NOVOHISPANOS, 58226 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONSO DÍAZ Y CALLE JUAN MUÑOZ DE MOLINA, CALLE FILIPINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLIC, lon:-101.15251771, lat:19.71323204}} | 44103 | 44163 | 1715937.04 | 1715937.04 | 1715937.04 | 1715937.04 | 1715937.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/IRM/2020, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1715937.04, importe_modificado:1715937.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}} | {1828788/proyecto_INICIO, 1828788/proyecto_PROCESO, 1828788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401828992 | Proyecto de inversión | 1477289.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477289.52, modificado:1477288.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COMUNIDAD TACICUARO EN CALLE VIRREY DE MENDOZA - 171265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 171265 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE FRAY DIEGO DE BASELENQUE, CALLE MARIANO MICHELENA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACÍC, lon:-101.35967344, lat:19.66754169}} | 44103 | 44162 | 1477288.26 | 1477288.26 | 1477288.26 | 1477288.26 | 1477288.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/IRM/2020, contratista:FAMGORA PROYECTO E INGENIERÍA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1477289.52, importe_modificado:1477289.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1828992/proyecto_INICIO, 1828992/proyecto_PROCESO, 1828992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401845950 | Proyecto de inversión | 509483.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509483.72, modificado:509483.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ALIANZA SOCIAL, UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN - 225064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 225064 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALIANZA SOCIAL, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASETA DE COBRO, lon:-101.92654292, lat:19.36415859}} | 44136 | 44195 | 509483.72 | 509483.72 | 509483.72 | 509483.72 | 509483.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/15/2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:547179.01, importe_modificado:547179.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.0}} | {1845950/proyecto_INICIO, 1845950/proyecto_PROCESO, 1845950/proyecto_INICIO, 1845950/proyecto_PROCESO, 1845950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401847309 | Proyecto de inversión | 290685.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290685.32, modificado:290685.32}} | PAVIMENACION DE CALLE PROL. NICOLAS BRAVO CON CONCRETO HIDRAULICO LAZARO CARDENAS - 228656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 228656 | S | 1031 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, CP. 61472, lon:-100.48688655, lat:19.49015588}} | 44136 | 44183 | 290685.32 | 290685.32 | 290685.32 | 290685.32 | 290685.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96413, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:290685.32, importe_modificado:290685.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1847309/proyecto_INICIO, 1847309/proyecto_PROCESO, 1847309/proyecto_FIN, 1847309/proyecto_PROCESO, 1847309/proyecto_INICIO, 1847309/proyecto_PROCESO, 1847309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401848638 | Proyecto de inversión | 199955.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199955.39, modificado:199955.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE LA CÓRDOBA, CALLE DEL CERRITO - 232866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 232866 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:CALLE DEL CERRITO INTERIOR SN PUERTO LA CÓRDOBA, 58594 LA CÓRDOBA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE DEL ROBLE, BAJANDO POR LA CARRERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE UREQUIO SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA, lon:-101.71602618, lat:19.97705661}} | 44095 | 44169 | 199955.39 | 199955.39 | 199955.39 | 199955.39 | 199955.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-026/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:199955.39, importe_modificado:199955.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1848638/proyecto_INICIO, 1848638/proyecto_PROCESO, 1848638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850418 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD LA MORA ASENTAMIENTO LA MORA - 238477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 238477 | S | 432 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.5, meta_modificada:140.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CALLE ARCO LA MORA EJIDO LA MORA, 61490 LA MORA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE AV. PRINCIPAL LA MORA CALLE ARCO LA MORA EJIDO LA MORA, CP. 61490 LA MORA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.51041604, lat:19.33251278}} | 44138 | 44183 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96448, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.5}} | {1850418/proyecto_INICIO, 1850418/proyecto_FIN, 1850418/proyecto_INICIO, 1850418/proyecto_PROCESO, 1850418/proyecto_FIN, 1850418/proyecto_INICIO, 1850418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850989 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO, PUERTO DE JUNGAPEO - LOS HORNOS ASENTAMIENTO EL PUERTO DE JUNGAPEO - 240037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 240037 | S | 216 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:53, direccion:BRECHA TRAMO EL PUERTO DE JUNGAPEO - LOS HORNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL PUERTO DE JUNGAPEO, 61473 EL PUERTO DE JUNGAPEO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA TRAMO EL PUERTO DE JUNGAPEO LOS HO, lon:-100.46575772, lat:19.45225465}} | 44138 | 44183 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96434, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1850989/proyecto_INICIO, 1850989/proyecto_PROCESO, 1850989/proyecto_FIN, 1850989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852919 | Proyecto de inversión | 99189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99189.14, modificado:99189.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO, PUERTO ITZIAPO LAS ESCOBAS - COLMENA ASENTAMIENTO PUERTO ITZIAPO - 245250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245250 | S | 216 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2960.1, meta_modificada:2960.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:120, direccion:BRECHA TRAMO PUERTO ITZIAPO - LAS ESCOBAS - LA COLMENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA PUERTO ITZIAPO, 61486 PUERTO ITZIAPO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA TRAMO PUERTO ITZIAPO LAS ESCOBAS LA , lon:-100.51717231, lat:19.44985647}} | 44105 | 44134 | 99189.14 | 99189.14 | 99189.14 | 99189.14 | 99189.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96356, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:99189.14, importe_modificado:99189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2960.1}} | {1852919/proyecto_PROCESO, 1852919/proyecto_INICIO, 1852919/proyecto_PROCESO, 1852919/proyecto_FIN, 1852919/proyecto_INICIO, 1852919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852964 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUCUARO ASENTAMIENTO PÚCUARO - 245377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245377 | S | 232 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.5, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO LA MORA RANCHERIA PÚCUARO, 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO LA MORA RANCHERIA PÚCUARO, CP. 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.49568794, lat:19.43779022}} | 44136 | 44183 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96381, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.5}} | {1852964/proyecto_INICIO, 1852964/proyecto_PROCESO, 1852964/proyecto_FIN, 1852964/proyecto_PROCESO, 1852964/proyecto_FIN, 1852964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401869236 | Proyecto de inversión | 115998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115998.48, modificado:115998.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN - 265246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 265246 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 399 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZAPATA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-101.81416892, lat:20.06550218}} | 44144 | 44188 | 115998.48 | 115998.48 | 115998.48 | 115998.48 | 115998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1869236/proyecto_INICIO, 1869236/proyecto_PROCESO, 1869236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874308 | Proyecto de inversión | 12042.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12042.25, modificado:12042.25}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GILDARDO MAGAÑA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB398 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:De Zaragoza 556, El Rosario, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.58576965, lat:19.82355782}} | 44155 | 44216 | 12042.25 | 12042.25 | 12042.25 | 12042.25 | 12042.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874524 | Proyecto de inversión | 404984.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404984.17, modificado:404984.16}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERÍA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB358 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Narciso Mendoza 207, Centro, 60380 Centro, Mich., México, lon:-102.47360229, lat:19.58696273}} | 44130 | 44174 | 404984.16 | 404984.16 | 404984.16 | 404984.16 | 404984.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874539 | Proyecto de inversión | 594613.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594613.59, modificado:178049.81}} | PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB265 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:Lib. Sur 45, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82565308, lat:19.85197734}} | 44095 | 44146 | 178049.81 | 178049.81 | 178049.81 | 178049.81 | 178049.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874545 | Proyecto de inversión | 2720009.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720009.76, modificado:2706843.27}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB270 | N | 0 | 0 | 707 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Tzetzangari 50, Gandarillas, 60014 Uruapan, Mich., México, lon:-102.07397461, lat:19.42256346}} | 44116 | 44196 | 2706843.27 | 2706843.27 | 2706843.27 | 2706843.27 | 2706843.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874660 | Proyecto de inversión | 2899999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.9, modificado:2600835.3}} | REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB312 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Gregorio Mier 176, Centro, 58600 Zacapu, Mich., México, lon:-101.79519653, lat:19.81709813}} | 44144 | 44196 | 2600835.3 | 2600835.3 | 2600835.3 | 2600835.3 | 2600835.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875113 | Proyecto de inversión | 869988.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869988.71, modificado:869986.36}} | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TELESEC. NO. 588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB324 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:Michoacán Maravatío de Ocampo - Tlalpujahua, El Oro de Hidalgo, Mich., México, lon:-100.17745972, lat:19.79771749}} | 44123 | 44182 | 869986.36 | 869986.36 | 869986.36 | 869986.36 | 869986.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875137 | Proyecto de inversión | 809832.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809832.89, modificado:505057.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB379 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Madero Sur 100, Campestre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90118408, lat:18.61501328}} | 44144 | 44196 | 505057.94 | 505057.94 | 505057.94 | 505057.94 | 505057.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875141 | Proyecto de inversión | 665356.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665356.57, modificado:664710.77}} | CONSTRUCCION DE FACHADA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. DAMASO CARDENAS DEL RIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB380 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Aida Gil Salazar 18, La Loma, 59257 Yurécuaro, Mich., México, lon:-102.29095459, lat:20.33947637}} | 44144 | 44196 | 664710.77 | 664710.77 | 664710.77 | 664710.77 | 664710.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875161 | Proyecto de inversión | 568400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568400.0, modificado:568298.99}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIOS PARA EL IIAF DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS005 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ortega y Montañes 342C, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.69819307}} | 44116 | 44175 | 568298.99 | 568298.99 | 568298.99 | 568298.99 | 568298.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875162 | Proyecto de inversión | 3960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3917552.66}} | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO UNIDAD PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS006 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 26, Independencia, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06710815, lat:19.41349723}} | 44109 | 44196 | 3917552.66 | 3917552.66 | 3917552.66 | 3917552.66 | 3917552.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875167 | Proyecto de inversión | 2274685 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274685.0, modificado:1613637.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y FACHADA DEL CAMPUS II EN EL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS010 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lago de Chapala 108, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, lat:19.69302128}} | 44144 | 44196 | 1613637.83 | 1613637.83 | 1613637.83 | 1613637.83 | 1613637.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876745 | Proyecto de inversión | 51240.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.9, modificado:51240.9}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL DE TINGAMBATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20PFB06 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Mauri 158, Cuarto, 60290 4TO, Mich., México, lon:-101.85012817, lat:19.49636962}} | 44194 | 44250 | 51240.9 | 51240.9 | 51240.9 | 51240.9 | 51240.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Proyectos con Recursos de Rendimientos Financieros, trimestre:1.0, usuario:sarafuentest, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876762 | Proyecto de inversión | 82600.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.13, modificado:82600.12}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL TELEBACH. No. 200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20PFRMS01 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle Nicolás Bravo 681, Juárez, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.69690014}} | 44194 | 44250 | 82600.12 | 82600.12 | 82600.12 | 82600.12 | 82600.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Proyectos con Recursos de Rendimientos Financieros, trimestre:1.0, usuario:sarafuentest, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876777 | Proyecto de inversión | 82443.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82443.9, modificado:82443.9}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA DIRECCIÓN Y BODEGA PARA EL TELEBACH. No. 7 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20PFRMS02 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Nardo 29, Las Flores, 58920 Álvaro Obregón, Mich., México, lon:-101.0357666, lat:19.81580617}} | 44194 | 44250 | 82443.9 | 82443.9 | 82443.9 | 82443.9 | 82443.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Proyectos con Recursos de Rendimientos Financieros, trimestre:1.0, usuario:sarafuentest, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880455 | Proyecto de inversión | 1666911.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666911.45, modificado:1666911.45}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PAPAYA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02127 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Papaya, Xangari, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.2159725, lat:19.6737578}} | 44210 | 44210 | 1666911.45 | 1666911.45 | 1666911.45 | 1666911.45 | 1666911.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-127/OP/ADM/2020, contratista:JESUS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1666911.45, importe_modificado:1666911.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.0}} | {1880455/proyecto_PROCESO, 1880455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883103 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CHALMITA - 1047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 1047 | S | 516 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHALMITA - SAGRADO CORAZON CHALMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHALMITA (CHAZMITI), 61082 CHALMITA (CHAZMITI), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA , lon:-100.23913396, lat:19.795471}} | 44256 | 44286 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2021/012, contratista:JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {1883103/proyecto_INICIO, 1883103/proyecto_PROCESO, 1883103/proyecto_FIN, 1883103/proyecto_PROCESO, 1883103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883392 | Proyecto de inversión | 635782.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635782.96, modificado:635782.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BELLAS FUENTES A LA ALGODONERA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÀN - 8556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA | 8556 | S | 379 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BELLAS FUENTES - LA ALGODONERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO BELLAS FUENTES NUEVO CENTRO, 61874 BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y CAMINO LA , lon:-102.00730956, lat:18.73800517}} | 44223 | 44237 | 635782.96 | 635782.96 | 635782.96 | 635782.96 | 635782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/001-2021, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:635782.96, importe_modificado:635782.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {1883392/proyecto_INICIO, 1883392/proyecto_FIN, 1883392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883426 | Proyecto de inversión | 687326.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687326.96, modificado:687326.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS OLIVOS A LA ALGODONERA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 9202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA | 9202 | S | 184 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LOS OLIVOS - LA ALGODONERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LOS OLIVOS, 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 300 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE LOS OLIVOS Y CAMINO PRIMERO DE , lon:-102.14464273, lat:18.84388124}} | 44223 | 44237 | 687326.96 | 687326.96 | 687326.96 | 687326.96 | 687326.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/002-2021, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:687326.96, importe_modificado:687326.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {1883426/proyecto_INICIO, 1883426/proyecto_FIN, 1883426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884814 | Proyecto de inversión | 87870 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87870.0, modificado:87870.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN ÁLVAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB003 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Ote 115, Centro, Huiramba, Mich., México, lon:-101.43689632, lat:19.54591903}} | 44257 | 44314 | 87870 | 87870 | 87870 | 87870 | 87870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:45 MESITAS, 90 SILLITAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885148 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB009 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:Morelos 152, Centro, Mich., México, lon:-101.4135772, lat:19.56490051}} | 44256 | 44313 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESAS BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885149 | Proyecto de inversión | 20590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20590.0, modificado:20590.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB011 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:Morelos 128, Centro, Lagunillas, Mich., México, lon:-101.41415656, lat:19.56485502}} | 44256 | 44313 | 20590 | 20590 | 20590 | 20590 | 20590 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:10 MESAS BINARIAS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885212 | Adquisición | 3412034 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412034.0, modificado:3329777.68}} | SUMINISTRO DE 1,617 MICROMEDIDORES ULTRASONICOS CON COMUNICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA, DE 1/2 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1006 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Manuel Buendía 351A, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.18496716, lat:19.7127025}} | 44189 | 44193 | 3329777.68 | 3329777.68 | 3329777.68 | 3329777.68 | 3329777.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:087.2020, contratista:ERICK GUADALUPE SAENZ PEINADO, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:8324444.2, importe_modificado:8324444.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1617.0}} | {1885212/proyecto_PROCESO, 1885212/proyecto_FIN, 1885212/proyecto_PROCESO, 1885212/proyecto_INICIO, 1885212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885541 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB012 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:Calle Hidalgo 255, Víctor Rosales, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70661926, lat:19.20710432}} | 44256 | 44313 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESAS BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885556 | Proyecto de inversión | 98542 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98542.0, modificado:98542.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROF. JOSÉ PALOMARES QUIROZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB046 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:151, direccion:Revolución 254, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45540893, lat:19.23567807}} | 44256 | 44313 | 98542 | 98542 | 98542 | 98542 | 98542 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:50 MESAS BINARIAS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886625 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89466.98}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M35 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:5 de Mayo 40, Chupicuaro, Mich., México, lon:-101.1655426, lat:20.00343512}} | 44015 | 44106 | 89466.98 | 89466.98 | 89466.98 | 89466.98 | 89466.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-001/2020, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149111.64, importe_modificado:149111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886625/proyecto_INICIO, 1886625/proyecto_PROCESO, 1886625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este estudio sirve para realizar un proyecto de inversión. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | MIC16160200687847 | Proyecto de inversión | 284000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284000.0, modificado:174253.63}} | Rehabilitación De Aula Esc. Prim. Benito Juarez - 110039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 110039 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:NINGUNOPUEBLO CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CRESCENCIO MORALES PRIMERA MANZANA, ZITÁCUARO MICH., lon:-100.2445398, lat:19.48946957}} | 42552 | 42734 | 174253.63 | 174253.63 | 174253.63 | 174253.63 | 174253.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3185, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN, monto:284000.0, importe_modificado:284000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {789414/proyecto_PROCESO, 789414/proyecto_INICIO, 789414/proyecto_PROCESO, 789414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200698820 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:127367.83}} | Rehabiltacion De Aulas En La Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo - 110025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 110025 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:NINGUNOPUEBLO CAMÉMBARO, 61527 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE COATEPEC DE MORELOS CAMEMBARO ZITÁCUARO, MICHOACÁN., lon:-100.392614, lat:19.42824705}} | 42552 | 42734 | 127367.83 | 127367.83 | 127367.83 | 127367.83 | 127367.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3629, contratista:, convocante:MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {800387/proyecto_INICIO, 800387/proyecto_PROCESO, 800387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200725983 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:110287.99}} | Construcción De Banquetas, En Calle Artilleria, Rumbo Al Naranjo - 110931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 110931 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:NINGUNOCIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELIA Y CALLE NARANJO, CALLE SIN NOMBRE HEROICA ZITÁCUARO COL. LAZARO CARDENAS RUMBO AL NARANJO, lon:-100.3489659, lat:19.41661126}} | 42552 | 42734 | 110287.99 | 110287.99 | 110287.99 | 110287.99 | 110287.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8821, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {827550/proyecto_INICIO, 827550/proyecto_PROCESO, 827550/proyecto_INICIO, 827550/proyecto_PROCESO, 827550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300774533 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:242500.0}} | Construcción De Vivienda Para Personas En Condiciones De Vulnerabilidad En El Municipio De Tinguindín Michoacán - 219900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | 219900 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:COLONIA LA ERMITA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-102.4816441, lat:19.73227605}} | 42639 | 42734 | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:17627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {878661/proyecto_INICIO, 878661/proyecto_PROCESO, 878661/proyecto_FIN, 878661/proyecto_PROCESO, 878661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782766 | Proyecto de inversión | 19708684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1123E7, modificado:1.196585453E7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8585684.8, modificado:0.0}} | Programa De Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Localidades De Zamora - 351339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 351339 | N | 0 | 0 | 2270 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-102.2275785, lat:20.07051643}} | 42522 | 42734 | 11965854.53 | 11965854.53 | 11965854.53 | 11965854.53 | 11965854.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/SEDATU/ICM-3/2016-033, contratista:SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLOO INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1.97086848E7, importe_modificado:3646540.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {886894/proyecto_PROCESO, 886894/proyecto_FIN, 886894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs5: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs6: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs7: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs8: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | MIC16160400825956 | Proyecto de inversión | 1757934.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757934.16, modificado:263690.1}} | Construccion De La Red De Drenaje En La Colonia Netzahualcoyotl | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.58 | N | 0 | 0 | 16750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:COLONIA NETZAHUALCOYOTL, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 263690.1 | 263690.1 | 263690.1 | 263690.1 | 263690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-036., contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GEKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:3398118.02, importe_modificado:1647042.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932389/proyecto_INICIO, 932389/proyecto_FIN, 932389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400826291 | Proyecto de inversión | 1498993.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498993.94, modificado:1497254.97}} | Introduccion Y Equipamiento De Red De Agua Potable Del Pozo Santa Cruz En Localidad De Ario De Rayon | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.308 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE ARIO DE RAYON, lon:-102.354166, lat:20.027222}} | 42706 | 42795 | 1497254.97 | 1497254.97 | 1497254.97 | 1497254.97 | 1497254.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FFPI2016(2)/ICM-3/2016-054, contratista:ANDREA CÁZAREZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1290737.08, importe_modificado:1290737.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932759/proyecto_INICIO, 932759/proyecto_FIN, 932759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16170100834757 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:823378.19}} | Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608261 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:16DPR2237X, lon:-102.190833, lat:19.001944}} | 42744 | 42826 | 823378.19 | 823378.19 | 823378.19 | 823378.19 | 823378.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170100834758 | Proyecto de inversión | 446397.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446397.66, modificado:432923.92}} | Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608315 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, lat:18.962222}} | 42744 | 42826 | 432923.92 | 432923.92 | 432923.92 | 432923.92 | 432923.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200898247 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977688.18}} | Empedrado De Calle Carlos Sandoval Govea En La Localidad De Guascuaro De Mugica, Michoacán Municipio De Tingüindín | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACÁN | MTMDOPPROGR_REGOU0012017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:-, lon:-102.482917, lat:19.739139}} | 42736 | 43070 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/PROGR_REG/OU/001/2017, contratista:RAOLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:1977688.18, importe_modificado:1977688.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.0}} | {1024050/proyecto_INICIO, 1024050/proyecto_FIN, 1024050/proyecto_PROCESO, 1024050/proyecto_FIN, 1024050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300927270 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5985700.6}} | Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Ario De Rosales Michoacán - 176010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 176010 | N | 0 | 0 | 17528 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE LA CHINACA 150 INTERIOR SN PUEBLO ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 120 APATZINGAN-PÁTZCUARO Y CALLE LEANDRO VALLE, lon:-101.7114434, lat:19.20514434}} | 43040 | 43070 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/02/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5985700.6, importe_modificado:5985700.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1053523/proyecto_PROCESO, 1053523/proyecto_FIN, 1053523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928471 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8284859.47}} | Construcción De Centro De Salud En Uspero Municipio Parácuaro Michoacán - 158608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 158608 | N | 0 | 0 | 1140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA PÁTZCUARO - APATZINGAN PUEBLO USPERO (REYNOSA), 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, lon:-102.2607458, lat:19.01338067}} | 42758 | 42795 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/02/2016, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8284859.47, importe_modificado:8284859.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1054724/proyecto_PROCESO, 1054724/proyecto_INICIO, 1054724/proyecto_PROCESO, 1054724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929837 | Proyecto de inversión | 1524629.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524629.75, modificado:1522859.3}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De Nueva Italia Michoacán - 159025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 159025 | N | 0 | 0 | 34750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA NO. EXT. 550 COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE H. GALEANA, lon:-102.0860406, lat:19.02937193}} | 42795 | 42795 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/SS-05/2016, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1522859.3, importe_modificado:1522859.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056090/proyecto_PROCESO, 1056090/proyecto_FIN, 1056090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929942 | Proyecto de inversión | 2777931.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777931.62, modificado:2708980.6}} | Hospital General De Pátzcuaro Reparación De Pisos Epóxicos Puesta En Marcha De Equipos Y Reemplazo De Aislamiento Exterior Para Ductería De - 175510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175510 | N | 0 | 0 | 58921 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LUGAR CONOCIDO COLONIA EL MANZANILLAL, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL BENIGNO SERRATO Y CALLE LUGAR CONOCIDO, lon:-101.5735907, lat:19.53001105}} | 42795 | 42795 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/SS/002/08/2016, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2708980.6, importe_modificado:2708980.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056195/proyecto_PROCESO, 1056195/proyecto_INICIO, 1056195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170300931800 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:638000.0}} | Actualización Del Reglamento De Construcciones Para El Municipio De Zitácuaro - 174007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 174007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42914 | 43100 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97922, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1937105.66, importe_modificado:1937105.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058053/proyecto_PROCESO, 1058053/proyecto_FIN, 1058053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%¦¦ , trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401000261 | Proyecto de inversión | 437876.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:436876.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:415295.45}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De Pichátaro - 313948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 313948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 60291 SAN FRANCISCO PICHÁTARO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE MATAMOROS, lon:-101.8063175, lat:19.57238201}} | 42789 | 42795 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/SS/001/05/2016, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:415295.45, importe_modificado:415295.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1135341/proyecto_INICIO, 1135341/proyecto_PROCESO, 1135341/proyecto_FIN, 1135341/proyecto_PROCESO, 1135341/proyecto_FIN, 1135341/proyecto_INICIO, 1135341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401003024 | Proyecto de inversión | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:740000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:724783.24}} | Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Singuio - 313813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 313813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, lon:-101.0498891, lat:19.81552075}} | 42789 | 42795 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/SS/001/01/2016, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:724783.24, importe_modificado:724783.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138104/proyecto_PROCESO, 1138104/proyecto_INICIO, 1138104/proyecto_FIN, 1138104/proyecto_PROCESO, 1138104/proyecto_FIN, 1138104/proyecto_INICIO, 1138104/proyecto_PROCESO, 1138104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006355 | Proyecto de inversión | 1605892 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605892.0, modificado:1866435.0}} | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Doce Predio La Central - 222270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 222270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.2713429, lat:19.97072676}} | 43031 | 43100 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-084-A, contratista:GEOEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3722847.23, importe_modificado:3794480.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1141435/proyecto_FIN, 1141435/proyecto_PROCESO, 1141435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006372 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180014.12}} | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 234591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, , lon:-102.3488602, lat:20.02812098}} | 43039 | 43100 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-02-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180014.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141452/proyecto_INICIO, 1141452/proyecto_PROCESO, 1141452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101059478 | Proyecto de inversión | 2300505.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1380303.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920202.39, modificado:920202.39}} | Línea De Conducción A Bombeo Del Pozo Del Tecnológico Al Tanque De Rebombeo - 5616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5616 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - EL TECNOLÓGICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE VERDE, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO M, lon:-100.5225331, lat:19.70219835}} | 43194 | 43257 | 920202.39 | 920202.39 | 920202.39 | 920202.39 | 920202.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:920202.39, importe_modificado:920202.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1196389/proyecto_FIN, 1196389/proyecto_PROCESO, 1196389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060618 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24835.0}} | Calentadores Solares En Ojo De Agua - 9263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9263 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA, 59700 OJO DE AGUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DIFE, lon:-102.1974128, lat:19.99590737}} | 43206 | 43343 | 24835 | 24835 | 24835 | 24835 | 24835 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-6, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNCIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:24835.0, importe_modificado:24835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197529/proyecto_PROCESO, 1197529/proyecto_FIN, 1197529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC18180101060830 | Proyecto de inversión | 1054718.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054718.13, modificado:1011739.58}} | Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable En Av Ferrocarril Sección I Del Dren General Del Valle A Calle El Vergel - 10284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 10284 | N | 0 | 0 | 1010 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CLAVEL Y AVENIDA EL VERGEL, CALLE , lon:-102.2759959, lat:19.99881144}} | 43206 | 43343 | 1011739.58 | 1011739.58 | 1011739.58 | 1011739.58 | 1011739.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2018-023, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS SA DE CV, convocante:MUNCIPIO DE ZMAORA MICHOACAN, monto:1046467.33, importe_modificado:1011739.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1197741/proyecto_INICIO, 1197741/proyecto_FIN, 1197741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC18180101060878 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124175.0}} | Calentadores Solares En Ario De Rayón - 8759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 8759 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, , lon:-102.3478732, lat:20.02906857}} | 43206 | 43343 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-2, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197789/proyecto_FIN, 1197789/proyecto_PROCESO, 1197789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201101547 | Proyecto de inversión | 2953052 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1476526.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476526.0, modificado:1475986.65}} | Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y Laboratorio De Informática En El Cecytem De San Pedro Jacuaro - 126037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 126037 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JACUARO - LOS AZUFRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE VEREDA CONOCIDO Y VEREDA CONOCIDO, VEREDA CON, lon:-100.6534573, lat:19.72159347}} | 43269 | 43388 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1475986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LP-002/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2951973.29, importe_modificado:2951973.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1239928/proyecto_INICIO, 1239928/proyecto_PROCESO, 1239928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401466944 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J MARÍA MORELOS EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO - 412534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 412534 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE LUIS G. SERDA COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS NAVARRETE Y CALLE FRANCISCO LEMUS, CALLE RAUL GUILLEN PO, lon:-100.43381285, lat:19.38257673}} | 43283 | 43465 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-FORTAFIN 2018(1)/142/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1466944/proyecto_INICIO, 1466944/proyecto_PROCESO, 1466944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525446 | Proyecto de inversión | 1144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.0, modificado:1144000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE AMOLES - 32062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 32062 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE AMOLES - LA TORONJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 61923 PUERTO LOS AMOLES, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA PUERTO LOS AMOLES - LA TORONJA Y BRECHA BRECHA, lon:-101.01748321, lat:19.0997683}} | 43678 | 43707 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32062, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:788.0}} | {1525446/proyecto_PROCESO, 1525446/proyecto_INICIO, 1525446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201540791 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DE FRONTERAS DE SAN JUAN - 84496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 84496 | S | 523 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO EL CUITZILLO - FRONTERAS DE SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA FRONTERA DE SAN JUAN, 61929 FRONTERA DE SAN JUAN, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CUITZILLO - FRONTERA DE SAN JUAN Y CAM, lon:-101.07542457, lat:19.1644274}} | 43497 | 43585 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:8849602, contratista:CONSTRU TKR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:8849601, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CARGO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:60840.0, importe_modificado:60840.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:88496, contratista:VIRGINIA RESENDIZ SIXTOS, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:74400.0, importe_modificado:74400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1540791/proyecto_INICIO, 1540791/proyecto_FIN, 1540791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190301573804 | Proyecto de inversión | 5629209 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5629209.0, modificado:5629209.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA AGUACATERA" EN LA LOCALIDAD "FRACCIONAMIENTO LA AGUACATERA DEL MONTE" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA EL TANQUE DE LA LOCALIDAD DEL "EL NARANJO", MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-184 | N | 0 | 0 | 2544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:215, direccion:San Miguel Chichimequillas, Mariano Matamoros, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3553354, lat:19.4324659}} | 43654 | 43677 | 5629209 | 5629209 | 5629209 | 5629209 | 5629209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD(FIES 2018)-184/2019, contratista:GRUPO SEPIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5629209.0, importe_modificado:5629209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1573804/proyecto_INICIO, 1573804/proyecto_PROCESO, 1573804/proyecto_FIN, 1573804/proyecto_PROCESO, 1573804/proyecto_FIN, 1573804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401661418 | Proyecto de inversión | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424000.0, modificado:424000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PASO DE NUÑEZ - 272376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 272376 | S | 214 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:COLONIA PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y AVENIDA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SOBRE LA AVENIDA QUE PARTE DE LA CAPILLA DE ESA LOCALIDAD, lon:-100.94708233, lat:18.89205341}} | 43751 | 43797 | 424000 | 424000 | 424000 | 424000 | 424000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:272376, contratista:MARTHA RIVERA AGUIRRE, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:424000.0, importe_modificado:424000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661418/proyecto_INICIO, 1661418/proyecto_PROCESO, 1661418/proyecto_FIN, 1661418/proyecto_INICIO, 1661418/proyecto_PROCESO, 1661418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401661607 | Proyecto de inversión | 999600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999600.0, modificado:999600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL COL. CENTRO - 272616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 272616 | S | 385 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA CALLE QUE PASA POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE NUÑEZ, lon:-100.94783335, lat:18.89125149}} | 43739 | 43797 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:272616, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:999600.01, importe_modificado:999600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661607/proyecto_PROCESO, 1661607/proyecto_INICIO, 1661607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200101700599 | Proyecto de inversión | 21900582.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.190058291E7, modificado:2.137691839E7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PÓRTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AS10 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Marina Nacional número 14C, Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.212677, lat:17.9650171}} | 43920 | 44069 | 21376918.39 | 21376918.39 | 21376918.39 | 21376918.39 | 21376918.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706810 | Proyecto de inversión | 18564206.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.856420627E7, modificado:1.856420627E7}} | Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final y planta de separación de los residuos sólidos urbanos en el Municipio de Jacona, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET-CEAC | 001 | N | 0 | 0 | 57528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17410.0, meta_modificada:17410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:93, direccion:Jacona, Mich., México, lon:-102.3102456, lat:19.9473717}} | 43810 | 43992 | 18564206.27 | 18564206.27 | 18564206.27 | 18564206.27 | 18564206.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/LPN/001/2019, contratista:RECAM Construcción, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1.824060748E7, importe_modificado:1.824060748E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17410.0}} | {1706810/proyecto_INICIO, 1706810/proyecto_PROCESO, 1706810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se recibió del CEAC el Oficio de Finiquito número CEAC/CG/SDC/70-A/21 de fecha 5 de febrero del 2021 de la obra de Jacona. , trimestre:1.0, usuario:jaimechaveza, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:Revisados y corregidos momentos contables., trimestre:1.0, usuario:jaimechaveza, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación: Se generaron economías por $61,184.38 que se reintegraron a la TESOFE el 23 de febrero de 2021, No. de referencia 0021AAKK621056516462. Además se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración el reintegro de los rendimientos financieros y la cancelación de la cuenta mediante oficio No. SEMACCDET/DA/111/2021 del 06 de abril de 2021, trimestre:1.0, usuario:jaimechaveza, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs5: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200201712573 | Proyecto de inversión | 5650845.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650845.57, modificado:4742517.79}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XOCOYOLT COL. EDUARDO RUIZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 16 | N | 0 | 0 | 1895 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2518.0, meta_modificada:2518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Eduardo Ruíz, 58149 Morelia, Mich., México, lon:-101.2199175, lat:19.7203753}} | 43978 | 44037 | 4742517.79 | 4742517.79 | 4742517.79 | 4742517.79 | 4742517.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4742519.18, importe_modificado:4742519.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2518.0}} | {1712573/proyecto_PROCESO, 1712573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714227 | Proyecto de inversión | 2752515.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752515.73, modificado:2744489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB088 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:León Guzmán 317, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19661331, lat:19.70595045}} | 44067 | 44156 | 2744489.92 | 2744489.92 | 2744489.92 | 2744489.92 | 2744489.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714431 | Proyecto de inversión | 861692.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861692.68, modificado:860601.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB128 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89294434, lat:18.6111089}} | 44025 | 44084 | 860601.97 | 860601.97 | 860601.97 | 860601.97 | 860601.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714432 | Proyecto de inversión | 623637.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623637.81, modificado:622579.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EL J/N JUAN RUIZ DE ALARCÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB129 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:Periférico Sur, Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90255737, lat:18.61501328}} | 44025 | 44084 | 622579.02 | 622579.02 | 622579.02 | 622579.02 | 622579.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714439 | Proyecto de inversión | 1839648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839648.56, modificado:1825856.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MACÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 53 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB165 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:A La Laja, Magisterio, Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.3269043, lat:19.48730752}} | 44060 | 44149 | 1825856.05 | 1825856.05 | 1825856.05 | 1825856.05 | 1825856.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714529 | Proyecto de inversión | 869999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869837.24}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUGICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB176 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza 10, Morelos, 61760 Morelos, Mich., México, lon:-102.0904541, lat:19.02577028}} | 44046 | 44105 | 869837.24 | 869837.24 | 869837.24 | 869837.24 | 869837.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714530 | Proyecto de inversión | 1886183.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886183.14, modificado:1814634.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN AULA DIDÁCTICA, PÓRTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL Y PATIO CÍVICO EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL DE TINGAMBATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB179 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Victoria Jiménez 316, Cuarto, 60290 4TO, Mich., México, lon:-101.85287476, lat:19.49507507}} | 44067 | 44156 | 1814634.23 | 1814634.23 | 1814634.23 | 1814634.23 | 1814634.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714532 | Proyecto de inversión | 2112072.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112072.55, modificado:2097819.86}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB181 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. Ireriticateme, Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.48458862, lat:19.58696273}} | 44067 | 44156 | 2097819.86 | 2097819.86 | 2097819.86 | 2097819.86 | 2097819.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714547 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869988.27}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB260 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.80917358, lat:19.84681053}} | 44081 | 44140 | 869988.27 | 869988.27 | 869988.27 | 869988.27 | 869988.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714548 | Proyecto de inversión | 405688.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405688.8, modificado:405676.35}} | RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB261 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fresno 60, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.67621179}} | 44081 | 44140 | 405676.35 | 405676.35 | 405676.35 | 405676.35 | 405676.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718857 | Proyecto de inversión | 635936.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635936.74, modificado:631597.72}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR PUENTE MIRANDILLAS EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS MUNICIPIO DE YURECUARO ESTADO DE MICHOACAN - 99815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 99815 | S | 310 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO MIRANDILLAS - SANTA CECILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 435 PUEBLO MIRANDILLAS, 59262 MIRANDILLAS, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y ,, lon:-102.17022396, lat:20.32150026}} | 44063 | 44183 | 631597.72 | 631597.72 | 631597.72 | 631597.72 | 631597.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/200224/2020, contratista:DANIFERROTOOLS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:631597.72, importe_modificado:631597.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1718857/proyecto_PROCESO, 1718857/proyecto_FIN, 1718857/proyecto_INICIO, 1718857/proyecto_FIN, 1718857/proyecto_PROCESO, 1718857/proyecto_FIN, 1718857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719170 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798667.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE AVE DEL PARAÍSO EN LA TENENCIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 104577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 104577 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE AVE DEL PARAISO COLONIA TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONDRA Y CARRETERA ANTIGUIO CAMINO A PATZCUARO 35, CALLE MIRLO DEL ACCESO A LA UNAM CAMPUS MORELIA SOBRE LA ANTIGUA CARRETER, lon:-101.23449618, lat:19.63613375}} | 44084 | 44183 | 798667.84 | 798667.84 | 798667.84 | 798667.84 | 798667.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200201/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:798667.84, importe_modificado:798667.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1719170/proyecto_INICIO, 1719170/proyecto_PROCESO, 1719170/proyecto_INICIO, 1719170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719250 | Proyecto de inversión | 3560929.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3560929.08, modificado:3560929.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO ESTADO DE MICHOACÁN - 105142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 105142 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA PRESA, 59233 LA PRESA, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 34 DE TANHUATO DE GUERRERO QUE ESTA A BORDO DE , lon:-102.28517095, lat:20.27847957}} | 44028 | 44183 | 3560929.08 | 3560929.08 | 3560929.08 | 3560929.08 | 3560929.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200141/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA MONARCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3560929.08, importe_modificado:3560929.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1719250/proyecto_INICIO, 1719250/proyecto_PROCESO, 1719250/proyecto_INICIO, 1719250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301745886 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:56240.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 46362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 46362 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE DALIA RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE LAS GLADIOLAS, CALLE LAS ROSAS LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA SALIDA A CHAMACUERO, lon:-101.42304654, lat:20.18160781}} | 44013 | 44043 | 56240.49 | 56240.49 | 56240.49 | 56240.49 | 56240.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-87, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1745886/proyecto_INICIO, 1745886/proyecto_FIN, 1745886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751471 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUCUARO-SOLEDAD - 62418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 62418 | S | 405 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ - LA MORA KILÓMETRO 4 + 32 PUEBLO LA SOLEDAD, 61477 LA SOLEDAD, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ LA MORA KILO, lon:-100.49114618, lat:19.42335444}} | 43963 | 44043 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0005/2020, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1751471/proyecto_INICIO, 1751471/proyecto_FIN, 1751471/proyecto_PROCESO, 1751471/proyecto_FIN, 1751471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753772 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:IFAPAS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 2DA ETAPA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA BARRIO ALTO - 68910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 68910 | S | 2757 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE PRIVADA DE VIVEROS, CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ARROYO QUE BAJA D, lon:-100.91223097, lat:18.63115909}} | 44011 | 44196 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68910, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {1753772/proyecto_INICIO, 1753772/proyecto_PROCESO, 1753772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753803 | Proyecto de inversión | 866000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866000.0, modificado:866000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 69007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69007 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA EL LA DE LA TELESECUNDARIA, lon:-101.41381369, lat:20.21838406}} | 44039 | 44129 | 866000 | 866000 | 866000 | 866000 | 866000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-109, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:866000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1753803/proyecto_PROCESO, 1753803/proyecto_INICIO, 1753803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753889 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD JANAMBO ASENTAMIENTO JANAMBO - 69229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69229 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS ENTRADAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5238447, lat:20.2034745}} | 44039 | 44129 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-115, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:870000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1753889/proyecto_INICIO, 1753889/proyecto_PROCESO, 1753889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755566 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359834.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN JOSÉ OTUNGUITIRO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ OTUNGUITIRO - 79999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 79999 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA POR LA ESCUELA , lon:-101.4047228, lat:20.09640312}} | 44039 | 44099 | 359834.93 | 359834.93 | 359834.93 | 359834.93 | 359834.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:360000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1755566/proyecto_PROCESO, 1755566/proyecto_INICIO, 1755566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755595 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:526804.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 80065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 80065 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL BACHILLERATO SE ENCUENTRA SOBRA LA CARRETERA SAN LORENZ, lon:-101.65463113, lat:19.99587654}} | 44039 | 44099 | 526804.68 | 526804.68 | 526804.68 | 526804.68 | 526804.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-072, contratista:GRUPO HIDRAMAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:117798.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1755595/proyecto_INICIO, 1755595/proyecto_PROCESO, 1755595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757329 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199745.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 85078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 85078 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS CASAS DE LA AGEB 408, lon:-101.57772427, lat:20.03712412}} | 44039 | 44099 | 199745 | 199745 | 199745 | 199745 | 199745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1757329/proyecto_PROCESO, 1757329/proyecto_INICIO, 1757329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL DIA 31 DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766289 | Proyecto de inversión | 194952.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194952.91, modificado:194952.91}} | CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE UN MODULO EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN TARETAN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA. - 109033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 109033 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JESUS BARRAGAN SE ENCUENTRA JUNTO A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A , lon:-101.93555441, lat:19.33921529}} | 43983 | 44043 | 194952.91 | 194952.91 | 194952.91 | 194952.91 | 194952.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/IR/FAIS/04/2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:194638.63, importe_modificado:194638.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1766289/proyecto_PROCESO, 1766289/proyecto_INICIO, 1766289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766904 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549883.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 110734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 110734 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE ALVAN Y CALLE ABASOLO, CALLE LIBERALES LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA COLONIA LA BRUJA ANTES DE LLEGAR AL CECYTEM 04, lon:-101.5269638, lat:20.0983739}} | 44075 | 44104 | 549883.57 | 549883.57 | 549883.57 | 549883.57 | 549883.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-099, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:550000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1766904/proyecto_PROCESO, 1766904/proyecto_FIN, 1766904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31/DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766995 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199637.9}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD VILLACHUATO ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 110942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 110942 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA UBICACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA , lon:-101.63300994, lat:20.14836966}} | 44075 | 44135 | 199637.9 | 199637.9 | 199637.9 | 199637.9 | 199637.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-059, contratista:JORGE LUIS VILICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:199637.8, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1766995/proyecto_PROCESO, 1766995/proyecto_INICIO, 1766995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL AL 31 DIC , trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767105 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:220050.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA - 111218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 111218 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CONOCIDO LA, lon:-101.49871893, lat:20.24875063}} | 44044 | 44104 | 220050.48 | 220050.48 | 220050.48 | 220050.48 | 220050.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-095, contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:224445.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1767105/proyecto_PROCESO, 1767105/proyecto_INICIO, 1767105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768211 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799195.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD VILLACHUATO ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 114012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 114012 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA , lon:-101.62780109, lat:20.14704619}} | 44058 | 44119 | 1799195.13 | 1799195.13 | 1799195.13 | 1799195.13 | 1799195.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-096, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1699998.59, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1768211/proyecto_INICIO, 1768211/proyecto_PROCESO, 1768211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 EL DIA 31 DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769059 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448581.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA CUESTA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 116453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 116453 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE EST, lon:-101.60031503, lat:20.14518045}} | 44075 | 44165 | 448581.76 | 448581.76 | 448581.76 | 448581.76 | 448581.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-019, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:174888.41, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1769059/proyecto_INICIO, 1769059/proyecto_FIN, 1769059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769522 | Proyecto de inversión | 2388844.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388844.38, modificado:2983657.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE SABÁS ITURBIDE - 117823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 117823 | S | 388 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SABÁS ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE PEDRO DE BARANDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA C, lon:-101.21718017, lat:19.71398091}} | 44020 | 44109 | 2983657.23 | 2983657.23 | 2983657.23 | 2983657.23 | 2983657.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-022/OP/IRM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2388844.38, importe_modificado:2388844.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.0}} | {1769522/proyecto_INICIO, 1769522/proyecto_PROCESO, 1769522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301773409 | Proyecto de inversión | 5100693.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100693.25, modificado:5100684.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE BUENAVISTA CALLE EUCALIPTO ETAPA 1 - 128506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 128506 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.1186964, lat:19.68653762}} | 43985 | 44134 | 5100684.33 | 5100684.33 | 5100684.33 | 5100684.33 | 5100684.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-001/OP/IRM/2020, contratista:PERFO CONSTRUCCIONES CORVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5100693.25, importe_modificado:5100693.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1773409/proyecto_INICIO, 1773409/proyecto_FIN, 1773409/proyecto_PROCESO, 1773409/proyecto_INICIO, 1773409/proyecto_PROCESO, 1773409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301776665 | Proyecto de inversión | 759956.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759956.1, modificado:759956.1}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE Y FRANCISCO J. MÚGICA - 134916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 134916 | S | 277 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE DOCTOR AMADEO BETANCOURT, CALLE FRANCISCO J MÚGICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.2036179, lat:19.69109783}} | 44047 | 44106 | 759956.1 | 759956.1 | 759956.1 | 759956.1 | 759956.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-072/OP/IRM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:759956.1, importe_modificado:759956.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:495.0}} | {1776665/proyecto_INICIO, 1776665/proyecto_PROCESO, 1776665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC200301787545 | Proyecto de inversión | 13885932 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3885932E7, modificado:1.373318675E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ACCESOS Y EQUIPAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE), EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN. LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 200196 | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.0, meta_modificada:1019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República 5000, Josefa Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., México, lon:-101.2327534, lat:19.68113663}} | 44060 | 44196 | 13733186.75 | 13733186.75 | 13733186.75 | 13733186.75 | 13733186.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/200196/2020, contratista:ARC-TECKTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.358336596E7, importe_modificado:1.358336596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.0}} | {1787545/proyecto_INICIO, 1787545/proyecto_PROCESO, 1787545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788201 | Proyecto de inversión | 64360.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64360.23, modificado:64184.08}} | MOBILIARIO PARA EL J/N JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB242 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:20 de septiembre 3, Centro, 58980 Queréndaro, Mich., México, lon:-100.88882446, lat:19.80805413}} | 44067 | 44106 | 64184.08 | 64184.08 | 64184.08 | 64184.08 | 64184.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798305 | Proyecto de inversión | 497879.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497879.18, modificado:497879.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CURATAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NÚÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 170403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 170403 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.34, meta_modificada:27.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CURATAME COLONIA HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRINAS Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE TANGANXOAN DEL PARQUE NIÑOS HÉROES DE HUETAMO EN SU ESQUIN, lon:-100.8968987, lat:18.63270299}} | 44102 | 44190 | 497879.18 | 497879.18 | 497879.18 | 497879.18 | 497879.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200119/2020, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:497879.18, importe_modificado:497879.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.34}} | {1798305/proyecto_INICIO, 1798305/proyecto_FIN, 1798305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401814694 | Proyecto de inversión | 1706135.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706135.44, modificado:1701671.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COMUNIDAD SAN NICOLÁS OBISPO CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ - 139601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 139601 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DEL 17 Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CAMINO RAMAL SAN NICOLÁS O, lon:-101.3127194, lat:19.65041354}} | 44068 | 44157 | 1701671.19 | 1701671.19 | 1701671.19 | 1701671.19 | 1701671.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-065/OP/IRM/2020, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1706135.44, importe_modificado:1706135.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1814694/proyecto_INICIO, 1814694/proyecto_PROCESO, 1814694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de actualizar el monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Favor de actualizar el monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:Favor de actualizar el monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}, obs4: {observación:Favor de actualizar el monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}}
2021 | 1 | MIC200401815656 | Proyecto de inversión | 2075230.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075230.02, modificado:2075230.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 14 AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS EN MORELIA FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL CALLE EUROPIO - 143093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 143093 | S | 468 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.15, meta_modificada:949.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EUROPIO 115 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS OBISPO Y AVENIDA DE LA CANTERA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.3101306, lat:19.67240845}} | 44068 | 44127 | 2075230.02 | 2075230.02 | 2075230.02 | 2075230.02 | 2075230.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/IRM/2020, contratista:ABEL VILLEGAS GONZALEZ ABEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2075230.02, importe_modificado:2075230.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.15}} | {1815656/proyecto_INICIO, 1815656/proyecto_PROCESO, 1815656/proyecto_INICIO, 1815656/proyecto_FIN, 1815656/proyecto_PROCESO, 1815656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401817673 | Proyecto de inversión | 187179.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187179.49, modificado:187179.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE NACIONAL - 145427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 145427 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA EL BARRIO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ECUADOR, CALLE NARCIZO MENDOZA LA CALLE NACIONAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE ECUADO, lon:-102.112939, lat:19.84772312}} | 44088 | 44127 | 187179.49 | 187179.49 | 187179.49 | 187179.49 | 187179.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-07-20, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:187179.49, importe_modificado:187179.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1817673/proyecto_FIN, 1817673/proyecto_INICIO, 1817673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401819648 | Proyecto de inversión | 78767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78767.6, modificado:72701.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I CALLE LOLA BELTRÁN - 147711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 147711 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOLA BELTRÁN INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ARRIAGA Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE JOSÉ ALFREDO JÍMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.21576191, lat:19.73043481}} | 43983 | 44012 | 72701.52 | 72701.52 | 72701.52 | 72701.52 | 72701.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-082/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:78767.6, importe_modificado:78767.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1819648/proyecto_INICIO, 1819648/proyecto_PROCESO, 1819648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401824835 | Proyecto de inversión | 404924.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404924.58, modificado:404924.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. CALLE REFORMA - 159746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 159746 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE REFORMA PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ CP. 61470 JU, lon:-100.49473589, lat:19.45656266}} | 44088 | 44113 | 404924.58 | 404924.58 | 404924.58 | 404924.58 | 404924.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0013/2020, contratista:GCCT GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:404924.58, importe_modificado:404924.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1824835/proyecto_FIN, 1824835/proyecto_INICIO, 1824835/proyecto_PROCESO, 1824835/proyecto_FIN, 1824835/proyecto_INICIO, 1824835/proyecto_PROCESO, 1824835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401840213 | Proyecto de inversión | 199977.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199977.6, modificado:199977.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, EN LA CALLE MICHOACÁN - 207990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 207990 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMPESINA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRANDO POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS PARALELA A LA, lon:-101.76597625, lat:19.9878691}} | 44095 | 44134 | 199977.6 | 199977.6 | 199977.6 | 199977.6 | 199977.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-024/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:199977.6, importe_modificado:199977.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1840213/proyecto_INICIO, 1840213/proyecto_PROCESO, 1840213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401847251 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN JUNGAPEO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 228451 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 228451 | S | 1031 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE EL CIRIAN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE EL CIRIAN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, CP. 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCA, lon:-100.48603398, lat:19.49081903}} | 44113 | 44183 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96272, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1847251/proyecto_PROCESO, 1847251/proyecto_INICIO, 1847251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401849041 | Proyecto de inversión | 110739.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110739.71, modificado:110739.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ - 234220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 234220 | S | 2068 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLEJON HIDALGO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , CALLEJON HIDALGO CP. 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.49146632, lat:19.46332182}} | 44132 | 44140 | 110739.71 | 110739.71 | 110739.71 | 110739.71 | 110739.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0015/2020, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:110739.71, importe_modificado:110739.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1849041/proyecto_PROCESO, 1849041/proyecto_FIN, 1849041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852717 | Proyecto de inversión | 602696.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602696.65, modificado:602696.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BAJADAS EN LAS CALLES JUAREZ Y OBREGON EN BRISEÑAS LOCALIDAD CUMUATO ASENTAMIENTO CUMUATO - 244795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 244795 | S | 667 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO CUMUATO, 59121 CUMUATO, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN LA BAJADA DE LA BODEGA DEL TINCO, lon:-102.59140096, lat:20.25681318}} | 44152 | 44196 | 602696.65 | 602696.65 | 602696.65 | 602696.65 | 602696.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-013-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:602696.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {1852717/proyecto_FIN, 1852717/proyecto_INICIO, 1852717/proyecto_FIN, 1852717/proyecto_PROCESO, 1852717/proyecto_FIN, 1852717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401869075 | Proyecto de inversión | 57999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, ZONA 10105 - 264852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 264852 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 218 DOSCIENTOS DIECIOCHO INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, CALLE 19 DE OCTUBRE ENTRANDO A, lon:-101.76042013, lat:19.99066445}} | 44144 | 44188 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869075/proyecto_PROCESO, 1869075/proyecto_INICIO, 1869075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401869171 | Proyecto de inversión | 115998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115998.48, modificado:115998.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, ZONA 10092 - 265058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 265058 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE OCTUBRE 491 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDO, BRECHA MICHOACAN E, lon:-101.76078198, lat:19.98899051}} | 44144 | 44188 | 115998.48 | 115998.48 | 115998.48 | 115998.48 | 115998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1869171/proyecto_INICIO, 1869171/proyecto_PROCESO, 1869171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401869490 | Proyecto de inversión | 7777687.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7777687.33, modificado:7777687.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHUA - 265797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 265797 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:443, direccion:CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE, 58304 FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONVENTO DE CHARO Y AVENIDA CONVENTO DE CAPUCHINAS, CALLE CONVENTO DE LA , lon:-101.11484273, lat:19.76720313}} | 44182 | 44196 | 7777687.33 | 7777687.33 | 7777687.33 | 7777687.33 | 7777687.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-222/OP/ADM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:7777687.33, importe_modificado:7777687.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2760.0}} | {1869490/proyecto_INICIO, 1869490/proyecto_FIN, 1869490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874499 | Proyecto de inversión | 120103.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120103.5, modificado:120103.5}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. DAMASO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB370 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Av. Revolución Sur 115B, Ignacio Zaragoza, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35736084, lat:19.43162918}} | 44140 | 44207 | 120103.5 | 120103.5 | 120103.5 | 120103.5 | 120103.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874548 | Proyecto de inversión | 433844.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433844.45, modificado:312175.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. EL MAESTRO MEXICANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB281 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle Aldama 9, Ricardo Flores Magón, Huiramba, Mich., México, lon:-101.44226074, lat:19.5468492}} | 44088 | 44147 | 312175.19 | 312175.19 | 312175.19 | 312175.19 | 312175.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874592 | Proyecto de inversión | 600008.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600008.07, modificado:179993.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ERENDIRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB297 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:México 120, Tzintzuntzan, Mich., México, lon:-101.57684326, lat:19.61930507}} | 44116 | 44175 | 179993.27 | 179993.27 | 179993.27 | 179993.27 | 179993.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874621 | Proyecto de inversión | 571348.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571348.28, modificado:440455.45}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1a ETAPA Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB310 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, direccion:Fray Alonso de La Veracruz 175, El Charandal, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64825439, lat:19.4005446}} | 44123 | 44182 | 440455.45 | 440455.45 | 440455.45 | 440455.45 | 440455.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875110 | Proyecto de inversión | 869502.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869502.3, modificado:869479.82}} | REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN EL J/N JOSE VASCONCELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB322 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza 24, Centro, Huiramba, Mich., México, lon:-101.43814087, lat:19.54167253}} | 44123 | 44182 | 869479.82 | 869479.82 | 869479.82 | 869479.82 | 869479.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875166 | Proyecto de inversión | 1131229 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131229.0, modificado:1128147.8}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 2 UNIDAD PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS008 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Aldama 82, La Tamacua, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.40702104}} | 44109 | 44196 | 1128147.8 | 1128147.8 | 1128147.8 | 1128147.8 | 1128147.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875171 | Proyecto de inversión | 1225044 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225044.0, modificado:1219501.79}} | ADECUACIÓN DE AULA Y SANITARIOS DEL EDIFICIO B, DE LA FACULTAD DE INGIENIERÍA ELÉCTRICA DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS012 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Laguna de Guzmán 112, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, lat:19.6917283}} | 44144 | 44196 | 1219501.79 | 1219501.79 | 1219501.79 | 1219501.79 | 1219501.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875176 | Proyecto de inversión | 2206326.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206326.21, modificado:2192797.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVÍCA PARA EL TELEBACH. No. 200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS02 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Laguna de La Magdalena 44, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18270874, lat:19.69302128}} | 44116 | 44196 | 2192797.18 | 2192797.18 | 2192797.18 | 2192797.18 | 2192797.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875184 | Proyecto de inversión | 2818533.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818533.32, modificado:840781.75}} | AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVÍCA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TÉCNOLOGICOS UNIDAD LAGUNILLAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS09 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 159, Charaquendo, Lagunillas, Mich., México, lon:-101.4175415, lat:19.56367222}} | 44186 | 44275 | 840781.75 | 840781.75 | 840781.75 | 840781.75 | 840781.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876414 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799928.69}} | ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA EN OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 22297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO | 22297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 43941 | 44196 | 799928.69 | 799928.69 | 799928.69 | 799928.69 | 799928.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1876414/proyecto_INICIO, 1876414/proyecto_FIN, 1876414/proyecto_PROCESO, 1876414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876539 | Acción | 112922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112922.0, modificado:112922.0}} | INSTALACIÓN DE DOMO PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 29357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 29357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 44012 | 44196 | 112922 | 112922 | 112922 | 112922 | 112922 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS , monto:112922.0, importe_modificado:112922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1876539/proyecto_INICIO, 1876539/proyecto_PROCESO, 1876539/proyecto_INICIO, 1876539/proyecto_PROCESO, 1876539/proyecto_FIN, 1876539/proyecto_PROCESO, 1876539/proyecto_INICIO, 1876539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876654 | Proyecto de inversión | 54621.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54621.5, modificado:54621.5}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB397 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Pípila 296, Centro, Mich., México, lon:-101.58370972, lat:19.81709813}} | 44155 | 44218 | 54621.5 | 54621.5 | 54621.5 | 54621.5 | 54621.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876784 | Proyecto de inversión | 37541.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37541.08, modificado:37541.08}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL J/N JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB01 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.90530396, lat:18.61371183}} | 44194 | 44250 | 37541.08 | 37541.08 | 37541.08 | 37541.08 | 37541.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883712 | Proyecto de inversión | 649922.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649922.99, modificado:649922.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE AGRARISMO DE COLONIA MUJICA - 12446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | 12446 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA AGRARISMO COLONIA FRANCISCO J. MÚJICA, 58640 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE J JESUS RUIZ DIAZ, CALLE E. BERNAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CERRADA DE AGRARISMO EN LA COLONIA FRA, lon:-101.80315975, lat:19.81081895}} | 44263 | 44292 | 649922.99 | 649922.99 | 649922.99 | 649922.99 | 649922.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2021/003, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU, monto:649922.99, importe_modificado:649922.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {1883712/proyecto_INICIO, 1883712/proyecto_PROCESO, 1883712/proyecto_FIN, 1883712/proyecto_PROCESO, 1883712/proyecto_INICIO, 1883712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884770 | Proyecto de inversión | 79576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79576.0, modificado:79576.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N ALFREDO ADLER | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB038 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:San Francisco 4, Centro, Villamar, Mich., México, lon:-102.5961256, lat:20.02037128}} | 44258 | 44315 | 79576 | 79576 | 79576 | 79576 | 79576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESITAS, 80 SILLITAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885150 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499826.6}} | SUMINISTRO DE 1300 MIROMEDIDORES DM15MM (1/2") CHORRO MULTIPLE, CLASE C (REGISTRO COBRE VIDRIO), SELLO IP68 Y GASTO NOMINAL DE 15 M3/H. (SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1002 | N | 0 | 0 | 83323 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}} | 44293 | 44293 | 499826.6 | 499826.6 | 499826.6 | 499826.6 | 499826.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LO-816069990-E7-2020, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI S.A. DE C.V.,, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO DE LA PIEDAD, monto:999653.2, importe_modificado:999653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}} | {1885150/proyecto_FIN, 1885150/proyecto_PROCESO, 1885150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200693441 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:175954.59}} | Construcción De Drenaje - 129127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 129127 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN FELIPE (PRIMERA MANZANA), 61529 OJO DE AGUA DE SAN FELIPE (PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FED. NO. 15 Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SAN FELIPE LOS ALZATI LA CIÉN, lon:-100.3782006, lat:19.48926587}} | 42552 | 42734 | 175954.59 | 175954.59 | 175954.59 | 175954.59 | 175954.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3493, contratista:, convocante:MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {795008/proyecto_INICIO, 795008/proyecto_PROCESO, 795008/proyecto_INICIO, 795008/proyecto_PROCESO, 795008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200720458 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:238157.73}} | Terminación De Aula De Usos Multiples En Telesecundaria Estv-446 - 110044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 110044 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:NINGUNOPUEBLO EL LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CRESCENCIO MORALES SEGUNDA MANZ, lon:-100.2125377, lat:19.46122773}} | 42552 | 42734 | 238157.73 | 238157.73 | 238157.73 | 238157.73 | 238157.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3607, contratista:, convocante:MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822025/proyecto_PROCESO, 822025/proyecto_INICIO, 822025/proyecto_PROCESO, 822025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200720459 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:165828.51}} | Terminación De Aula En Escuela - 141087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 141087 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DE LOMA LARGA - LOMA LARGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LOMA LARGA, 61527 LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO A LOMA LARGA, NINGUNO NINGUNO CURUNGUEO EL SABI, lon:-100.3553362, lat:19.45884005}} | 42552 | 42734 | 165828.51 | 165828.51 | 165828.51 | 165828.51 | 165828.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3460, contratista:, convocante:MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822026/proyecto_PROCESO, 822026/proyecto_FIN, 822026/proyecto_INICIO, 822026/proyecto_FIN, 822026/proyecto_PROCESO, 822026/proyecto_INICIO, 822026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778225 | Acción | 34734.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34734.33, modificado:34734.33}} | 33903 Servicios Integrales - 308950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 34734.33 | 34734.33 | 34734.33 | 34734.33 | 34734.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778227 | Acción | 39852.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39852.1, modificado:39851.33}} | 33903 Servicios Integrales - 308890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 39851.33 | 39851.33 | 39851.33 | 39851.33 | 39851.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300781581 | Acción | 502869.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502869.02, modificado:294292.21}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 204371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42552 | 42734 | 294292.21 | 294292.21 | 294292.21 | 294292.21 | 294292.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98128, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2575756.15, importe_modificado:1594577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885709/proyecto_PROCESO, 885709/proyecto_INICIO, 885709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300781582 | Acción | 1026858.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026858.46, modificado:818281.65}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 204369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42552 | 42734 | 818281.65 | 818281.65 | 818281.65 | 818281.65 | 818281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98128, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2575756.15, importe_modificado:1594577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885710/proyecto_PROCESO, 885710/proyecto_FIN, 885710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782232 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:298019.6}} | Rehabilitación De Clinica - 301272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 301272 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:81, direccion:CALLE CARRETERA A HUETAMO PARAJE LA Y GRIEGA, 61539 LA Y GRIEGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, APUTZI, lon:-100.3953709, lat:19.37095479}} | 42552 | 42734 | 298019.6 | 298019.6 | 298019.6 | 298019.6 | 298019.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886360/proyecto_FIN, 886360/proyecto_PROCESO, 886360/proyecto_INICIO, 886360/proyecto_PROCESO, 886360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782279 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:123018.64}} | Rehabilitacion De Camino - 328837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 328837 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN, lon:-100.3055074, lat:19.47554799}} | 42552 | 42734 | 123018.64 | 123018.64 | 123018.64 | 123018.64 | 123018.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886407/proyecto_INICIO, 886407/proyecto_FIN, 886407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160400825123 | Proyecto de inversión | 777280 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777280.0, modificado:116595.0}} | Pavimentacion Y Servicios Caller Pirineos, Colonia Valencia 1a. Seccion En Concreto Hidraulico, De Salamanca A De Leon | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.76 | N | 0 | 0 | 2580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:COLONIA VALENCIA DE CALLE SALAMANCA A CALLE DE LEON, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 116595 | 116595 | 116595 | 116595 | 116595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-043., contratista:CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:621014.38, importe_modificado:777280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {931465/proyecto_PROCESO, 931465/proyecto_INICIO, 931465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400825892 | Proyecto de inversión | 337965 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337965.0, modificado:336508.26}} | Construccion De Calle Integral Precursores De La Libertad | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.82 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PRECURSORES, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 336508.26 | 336508.26 | 336508.26 | 336508.26 | 336508.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-046., contratista:COBERZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:675592.05, importe_modificado:675930.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932316/proyecto_INICIO, 932316/proyecto_FIN, 932316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400826042 | Proyecto de inversión | 936519 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936519.0, modificado:932482.28}} | Construccion Calle Integral Jorge Washington | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.300 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE JORGE WASHINGTON, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 932482.28 | 932482.28 | 932482.28 | 932482.28 | 932482.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-041, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GELOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1873038.0, importe_modificado:1873038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932484/proyecto_FIN, 932484/proyecto_PROCESO, 932484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170300929533 | Proyecto de inversión | 9200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:8996912.27}} | Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Chilchota Michoacán - 175317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175317 | N | 0 | 0 | 8592 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5 COLONIA CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL PONIENTE Y CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, lon:-102.1172612, lat:19.84905038}} | 42758 | 42819 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/06/2016, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8996912.27, importe_modificado:8996912.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055786/proyecto_FIN, 1055786/proyecto_PROCESO, 1055786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300932107 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:340950.39}} | Construcción De Barda Perimetral Y Terminación De Acceso En Esc Sec Primera Etapa - 144703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 144703 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE A LA ESTACIÓN PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN, lon:-100.4132698, lat:19.51927301}} | 42934 | 43098 | 340950.39 | 340950.39 | 340950.39 | 340950.39 | 340950.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058360/proyecto_INICIO, 1058360/proyecto_PROCESO, 1058360/proyecto_INICIO, 1058360/proyecto_PROCESO, 1058360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401000243 | Proyecto de inversión | 11001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.1E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.096916657E7}} | Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Tepalcatepec - 313902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 313902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO 235 INTERIOR SN COLONIA TEPALCATEPEC, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE, lon:-102.8433816, lat:19.18879221}} | 42725 | 42795 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS-01/2016, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.096916657E7, importe_modificado:1.096916657E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1135323/proyecto_FIN, 1135323/proyecto_INICIO, 1135323/proyecto_PROCESO, 1135323/proyecto_INICIO, 1135323/proyecto_PROCESO, 1135323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005972 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1024397.99}} | Pavimentación De Camino Primera Etapa - 235533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:116, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO RANCHERIA LA PERA (LA MORA EL AGUACATE), 61533 LA PERA (LA MORA EL AGUACATE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOM, lon:-100.3482079, lat:19.33485592}} | 43035 | 43098 | 1024397.99 | 1024397.99 | 1024397.99 | 1024397.99 | 1024397.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31165, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1025000.0, importe_modificado:1025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141052/proyecto_FIN, 1141052/proyecto_PROCESO, 1141052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100 %, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006332 | Proyecto de inversión | 11614014.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.161401406E7, modificado:1.161401376E7}} | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable E Interconexiones De La Zona Sur Y Poniente - 266572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 266572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PTE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, , lon:-102.302791, lat:19.99717524}} | 43038 | 43100 | 11614013.76 | 11614013.76 | 11614013.76 | 11614013.76 | 11614013.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/LPE/FIII/2017-002-A, contratista:COBBERZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1.205217944E7, importe_modificado:1.161401376E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141412/proyecto_INICIO, 1141412/proyecto_FIN, 1141412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401006353 | Proyecto de inversión | 53429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53429.6, modificado:53429.6}} | Rehabilitación De Calle Punhuato Tramo De Cerro De Tarecuato A La Beatilla - 222452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 222452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PUNHUATO COLONIA VALLE DORADO INFONAVIT, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE LA BEATILLA Y CALLE CERRO DE T, lon:-102.3240655, lat:20.01995845}} | 43038 | 43100 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-049, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GELOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:53429.6, importe_modificado:53429.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141433/proyecto_INICIO, 1141433/proyecto_FIN, 1141433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006358 | Proyecto de inversión | 950040 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950040.0, modificado:950040.0}} | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Palo Alto - 216822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 216822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA PALO ALTO INFONAVIT, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LIRIO, CALLE GIRASOL , lon:-102.278894, lat:20.00498925}} | 43024 | 43100 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-004, contratista:CINTHIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:821558.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141438/proyecto_INICIO, 1141438/proyecto_FIN, 1141438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006371 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180014.12}} | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 234600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, , lon:-102.3485915, lat:20.02802795}} | 43039 | 43100 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/25015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-03-B, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHAOCAN, monto:180000.0, importe_modificado:180014.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141451/proyecto_INICIO, 1141451/proyecto_FIN, 1141451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006376 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 235035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 235035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-102.2349553, lat:20.0666822}} | 43039 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-012-B, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45003.53, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141456/proyecto_INICIO, 1141456/proyecto_FIN, 1141456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006378 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | Estufas Ecológicas En Atecucario - 229628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 229628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-102.2437796, lat:20.06864611}} | 43038 | 43100 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:156000.0, importe_modificado:156000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1141458/proyecto_FIN, 1141458/proyecto_PROCESO, 1141458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401041033 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Estufas Ecológicas En Ferrocarril - 229837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 229837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:201, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 FERROCARRIL, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DIFERE, lon:-102.3297791, lat:20.01895244}} | 43038 | 43100 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1176113/proyecto_INICIO, 1176113/proyecto_PROCESO, 1176113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401047354 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499905.51}} | Rehabilitación De Línea De Drenaje, Agua Potable Y Reposición De Pavimento En La Calle Hidalgo De Tacatzcuaro Mpio. De Tingüindín, Mich. | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | MTMDOP3x1_MIGROU0012017 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:-, lon:-102.545833, lat:19.729444}} | 43053 | 43070 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/3x1_MIGR/OU/001/2017, contratista:WALTER MARIO REYNA ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:1499905.51, importe_modificado:1499905.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1183378/proyecto_FIN, 1183378/proyecto_INICIO, 1183378/proyecto_FIN, 1183378/proyecto_INICIO, 1183378/proyecto_PROCESO, 1183378/proyecto_FIN, 1183378/proyecto_PROCESO, 1183378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060854 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49670.0}} | Calentadores Solares En El Porvenir - 9374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9374 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PORVENIR, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE , lon:-102.2935458, lat:19.9949457}} | 43206 | 43343 | 49670 | 49670 | 49670 | 49670 | 49670 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-8, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:49670.0, importe_modificado:49670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197765/proyecto_PROCESO, 1197765/proyecto_FIN, 1197765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC18180101060880 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124175.0}} | Calentadores Solares En Ario De Rayón - 8512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 8512 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA SIXTO VERDUZCO, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-102.34896, lat:20.02346255}} | 43206 | 43343 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-1, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197791/proyecto_FIN, 1197791/proyecto_PROCESO, 1197791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC17180101074259 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6220000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5780000.0, modificado:5780000.0}} | Construcción De Mercado Plaza Hidalgo: Intenciones De La Nación | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 13624 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5923.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Colonia Intenciones de la Nación, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 43150 | 43252 | 5780000 | 5780000 | 5780000 | 5780000 | 5780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LPNFED-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1.199810881E7, importe_modificado:1.199810881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5923.35}} | {1211587/proyecto_INICIO, 1211587/proyecto_PROCESO, 1211587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180201106184 | Proyecto de inversión | 1322577.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322577.04, modificado:1314411.98}} | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En La Av Ferrocarril Sección V De Cam Al Olimpo A Ptar - 111871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111871 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL OLIMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GRIEGOS TOMAR LA AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LLEGAR A ALA CALLE LAZARO CARDENAS DAR VUELTA A MANO DERECHA Y, lon:-102.3163642, lat:20.0114849}} | 43206 | 43343 | 1314411.98 | 1314411.98 | 1314411.98 | 1314411.98 | 1314411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/SEDATU/ICM3/2018-025, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:1314412.0, importe_modificado:1314411.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244566/proyecto_INICIO, 1244566/proyecto_FIN, 1244566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC00180201106187 | Proyecto de inversión | 2783044.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783044.36, modificado:2574161.0}} | Construcción De Linea De Agua Potable En Av Ferrocarril Seccion Iv De Bilbao A Camino Al Olimpo - 111819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111819 | N | 0 | 0 | 3320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BILBAO Y CALLE LABASTIDA, CAMINO AL OLIMPO TOMAR LA CALLE MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA FERROCARRIL DAR VUELTA A MANO IZQ SEGUIR POR LA CAL, lon:-102.294513, lat:20.00025721}} | 43206 | 43343 | 2574161 | 2574161 | 2574161 | 2574161 | 2574161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2018-021, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:2574161.01, importe_modificado:2574161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244569/proyecto_FIN, 1244569/proyecto_PROCESO, 1244569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180201106224 | Proyecto de inversión | 490320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:245160.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245160.0, modificado:237600.0}} | Techos Firmes Chaparaco - 104901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104901 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ OTE HASTA PASAR LA CENTRAL Y DESPUÉS LA GASOLINERA Y A UNOS 200 MT, lon:-102.263405, lat:19.95991811}} | 43206 | 43343 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244606/proyecto_FIN, 1244606/proyecto_PROCESO, 1244606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC180401407343 | Proyecto de inversión | 12173342 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2173342E7, modificado:1.21684069E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PURUÁNDIRO MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN - 420276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 420276 | S | 12852 | 27428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS COLONIA CENTRO, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANA MARIA GALLAGA Y CALLE ABASOLO, CALLE VASCO DE QUIROGA A ESPALDAS DE LA UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP, lon:-101.52097233, lat:20.09206249}} | 43101 | 43465 | 12168406.9 | 12168406.9 | 12168406.9 | 12168406.9 | 12168406.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-SS-001/02/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:1.216840697E7, importe_modificado:1.216840697E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1407343/proyecto_FIN, 1407343/proyecto_INICIO, 1407343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201520167 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:35714.28}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 24331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24331 | S | 230 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CERRO PRIETO, 61074 CERRO PRIETO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y CAMINO CERRO PRIETO, A 100 M, lon:-100.20808139, lat:19.72439172}} | 43678 | 43830 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:35714.28, importe_modificado:35714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1520167/proyecto_INICIO, 1520167/proyecto_PROCESO, 1520167/proyecto_FIN, 1520167/proyecto_INICIO, 1520167/proyecto_PROCESO, 1520167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799787.38}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TINGUINDIN - 25723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 25723 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ MANZANA SAN PABLO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CALLE DE BACHILLERES LA PREPARATORIA SE UBICA EN ESQUINA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , lon:-102.47617511, lat:19.7390609}} | 43556 | 43644 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/003/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:799787.38, importe_modificado:799787.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1521034/proyecto_PROCESO, 1521034/proyecto_FIN, 1521034/proyecto_INICIO, 1521034/proyecto_FIN, 1521034/proyecto_PROCESO, 1521034/proyecto_INICIO, 1521034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521595 | Proyecto de inversión | 17081738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70817384E7, modificado:1.708173794E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TLALPUJAHUA MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO - 57144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 57144 | S | 14483 | 13104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 1 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRIGUEROS Y CALZADA DEL CÁRMEN, A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO A IGNACIO LÓPEZ RAYÓN FRENTE AL IMS, lon:-100.17066247, lat:19.80475151}} | 43466 | 43830 | 17081737.94 | 17081737.94 | 17081737.94 | 17081737.94 | 17081737.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/01/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.640466703E7, importe_modificado:1.70817384E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521595/proyecto_PROCESO, 1521595/proyecto_INICIO, 1521595/proyecto_PROCESO, 1521595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521597 | Proyecto de inversión | 15865807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.586580745E7, modificado:1.57986578E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO - 57160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 57160 | S | 1138 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:VIADUCTO CARRETERA TURICATO TACÁMBARO PUEBLO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 230 METROS ANTES DE LAS TRES CURVAS PRONUNCIADAS DE LA CARRETERA ANTES DE ENTRAR A LA MA, lon:-101.42087048, lat:19.06348909}} | 43466 | 43830 | 15798657.8 | 15798657.8 | 15798657.8 | 15798657.8 | 15798657.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/02/2019, contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, monto:1.57986578E7, importe_modificado:1.57986578E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521597/proyecto_INICIO, 1521597/proyecto_PROCESO, 1521597/proyecto_INICIO, 1521597/proyecto_PROCESO, 1521597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521731 | Proyecto de inversión | 2416928 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416928.0, modificado:2382650.7}} | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 62095 | S | 24391 | 22275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS A 7 CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-100.83126642, lat:19.86077584}} | 43466 | 43830 | 2382650.7 | 2382650.7 | 2382650.7 | 2382650.7 | 2382650.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/CCA-SS-001/08/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2382650.7, importe_modificado:2382650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521731/proyecto_INICIO, 1521731/proyecto_FIN, 1521731/proyecto_PROCESO, 1521731/proyecto_INICIO, 1521731/proyecto_PROCESO, 1521731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525450 | Proyecto de inversión | 1807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807000.0, modificado:1807000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDANGÁSTICO - 32075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 32075 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DEL LIMON - LA TORONJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA ZIRANANGÁSTICO (SIRANDANGÁSTICO), 61923 ZIRANDANGÁSTICO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA PUERTO DEL LIMON - LA TORONJA, lon:-101.04058407, lat:19.0760313}} | 43678 | 43707 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32075, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1513000.0, importe_modificado:1513000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3207501, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1807000.0, importe_modificado:1807000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1814.0}} | {1525450/proyecto_PROCESO, 1525450/proyecto_FIN, 1525450/proyecto_PROCESO, 1525450/proyecto_INICIO, 1525450/proyecto_PROCESO, 1525450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201535059 | Proyecto de inversión | 396181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396181.11, modificado:394899.69}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL TECOLOTE EN TINGUINDIN - 75482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 75482 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.7, meta_modificada:83.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CRUCERO CON CARRETERA JACONA - LOS REYES - CRUCERO CON CARRETERA COTIJA-EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO EL TECOLOTE, 59990 EL TECOLOTE, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA , lon:-102.56559125, lat:19.86090661}} | 43661 | 43708 | 394899.69 | 394899.69 | 394899.69 | 394899.69 | 394899.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/013/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:394899.69, importe_modificado:394899.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.7}} | {1535059/proyecto_PROCESO, 1535059/proyecto_INICIO, 1535059/proyecto_PROCESO, 1535059/proyecto_INICIO, 1535059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201539820 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DE ACUYO - 82936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 82936 | S | 423 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO ACUYO - PUERTA GRANDE (EL PANTANO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ACUYO, 61928 ACUYO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACUYO - PUERTA GRANDE EL PANTANO Y CAMINO PUERTA GRANDE EL, lon:-101.18228921, lat:18.8536286}} | 43525 | 43644 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:82936, contratista:JUAN MANUEL PARRA RAMIREZ, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1539820/proyecto_INICIO, 1539820/proyecto_PROCESO, 1539820/proyecto_FIN, 1539820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201541139 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN PUERTO DE AMOLES - 85181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 85181 | S | 531 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO EL CUITZILLO - PUERTO LOS AMOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 61923 PUERTO LOS AMOLES, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CUITZILLO - PUERTO LOS AMOLES Y CAMINO PUERTO LO, lon:-101.01831476, lat:19.09944354}} | 43525 | 43616 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:85181, contratista:JUAN MANUEL PARRA RAMIREZ, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1541139/proyecto_INICIO, 1541139/proyecto_PROCESO, 1541139/proyecto_FIN, 1541139/proyecto_INICIO, 1541139/proyecto_PROCESO, 1541139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706964 | Proyecto de inversión | 2092583.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092583.08, modificado:2078604.35}} | DEMOLICIÓN DE COCINA, COMEDOR, SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. JOSE MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB057 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Galeana 56C, Centro, Barrio 3, 60270 3, Mich., México, lon:-101.95261002, lat:19.68348534}} | 43990 | 44079 | 2078604.35 | 2078604.35 | 2078604.35 | 2078604.35 | 2078604.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201707682 | Proyecto de inversión | 20626895.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.062689585E7, modificado:2.062689585E7}} | Construcción de Celda de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en el Municipio de Zamora, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET-CEAC | 002 | N | 0 | 0 | 157322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30904.0, meta_modificada:30904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:162, direccion:Lomitas de Santa Cruz, Mich., México, lon:-102.319903, lat:20.0556703}} | 43867 | 44049 | 20626895.85 | 20626895.85 | 20626895.85 | 20626895.85 | 20626895.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA\LPN-002/201 9, contratista:CAREG Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2.024045652E7, importe_modificado:2.024045652E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30904.0}} | {1707682/proyecto_PROCESO, 1707682/proyecto_INICIO, 1707682/proyecto_PROCESO, 1707682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se generaron economías por $33,841.87 que se reintegraron a la TESOFE el 23 de febrero de 2021, número de referencia 0021AAKK591056517465. Además se solicitó a la Secretaría de Finanzas Y Administración también el reintegro de los rendimientos financieros y la cancelación de la cuenta mediante oficio No. SEMACCDET/DA/111/2021 del 06 de abril de 2021. ZAMORA , trimestre:1.0, usuario:jaimechaveza, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:Se recibió el Oficio de Finiquito de la obra de Zamora por parte del CEAC con número CEAC/CG/SDC/70-B/21 de fecha 5 de febrero del 2021. , trimestre:1.0, usuario:jaimechaveza, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:Montos verificados con el área Administrativa y la U.R., trimestre:1.0, usuario:jaimechaveza, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-09}, obs5: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs6: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs8: {observación:revisar importes de momentos contables, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-16}, obs9: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs10: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs11: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}, obs12: {observación:verificar los importes ya que existe variación con respecto del reporte entregado mediante oficio, trimestre:1.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC200301714425 | Proyecto de inversión | 2899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.99, modificado:2854936.27}} | CONTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB120 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.45574951, lat:20.25962049}} | 44032 | 44121 | 2854936.27 | 2854936.27 | 2854936.27 | 2854936.27 | 2854936.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714434 | Proyecto de inversión | 2792860.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792860.95, modificado:2775057.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESC. SEC. CONSTITUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB147 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:Ernesto Sánchez, Michoacán, México, lon:-100.87371826, lat:18.62412317}} | 44046 | 44135 | 2775057.11 | 2775057.11 | 2775057.11 | 2775057.11 | 2775057.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714523 | Proyecto de inversión | 562753.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562753.84, modificado:561374.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB173 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.93389893, lat:19.32539901}} | 44039 | 44098 | 561374.26 | 561374.26 | 561374.26 | 561374.26 | 561374.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714536 | Proyecto de inversión | 93583.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93583.77, modificado:92929.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB223 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:9, direccion:16DPR1879J, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 44067 | 44126 | 92929.54 | 92929.54 | 92929.54 | 92929.54 | 92929.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714538 | Proyecto de inversión | 1342494.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342494.9, modificado:1338753.73}} | TERMINACIÓN DEL TALLER DE CARPINTERÍA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB225 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San Sebastián, Mich., México, lon:-102.48733521, lat:19.57790571}} | 44088 | 44177 | 1338753.73 | 1338753.73 | 1338753.73 | 1338753.73 | 1338753.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714545 | Proyecto de inversión | 1774311.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774311.57, modificado:1076532.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N PETATZECUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB257 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Guanajuato 18, San Lázaro, 61604 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61392212, lat:19.50543122}} | 44102 | 44191 | 1076532.24 | 1076532.24 | 1076532.24 | 1076532.24 | 1076532.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714546 | Proyecto de inversión | 110725.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110725.32, modificado:110722.94}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB259 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.97946167, lat:19.76670355}} | 44081 | 44140 | 110722.94 | 110722.94 | 110722.94 | 110722.94 | 110722.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715954 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:669799.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:490000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:0.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO CASETA MALLA EQUIPO DE CLORACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA - 37582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 37582 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:RANCHERIA MESA RICA, 58915 MESA RICA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SALIDA A SANTANA MAYA Y CALLE PRINCIPAL, VEREDA DE LA CALLE PRINCIPAL A 350 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DOMICILIO CONOCIDO A 450, lon:-101.03500678, lat:20.08031963}} | 44020 | 44141 | 669799.4 | 669799.4 | 669799.4 | 669799.4 | 669799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-011/2020, contratista:CONSTRUCTORA GV & AP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2442312.7, importe_modificado:2895654.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715954/proyecto_INICIO, 1715954/proyecto_PROCESO, 1715954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718933 | Proyecto de inversión | 649750.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649750.37, modificado:649750.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CHAVINDA MUNICIPIO DE CHAVINDA EN EL ESTADO DE MICHOACAN - 101200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 101200 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE CALLE SIN NOMBRE DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE CHAVINDA POR LA CALLE ALLENDE SOBRE IR AL SUR A 180 , lon:-102.46103225, lat:20.00195051}} | 44018 | 44077 | 649750.37 | 649750.37 | 649750.37 | 649750.37 | 649750.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200178/2020, contratista:ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:649750.37, importe_modificado:649750.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1718933/proyecto_PROCESO, 1718933/proyecto_FIN, 1718933/proyecto_PROCESO, 1718933/proyecto_INICIO, 1718933/proyecto_PROCESO, 1718933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719245 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3991396.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 105104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 105104 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA ELIZALDE PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICTORINO SERRATO Y , CARRETERA CARRETERA MEXICO 51 FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS SOBRE LA CALLE S, lon:-100.78220582, lat:18.58360517}} | 44084 | 44183 | 3991396.48 | 3991396.48 | 3991396.48 | 3991396.48 | 3991396.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200205/2020, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3991396.68, importe_modificado:3991396.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1719245/proyecto_INICIO, 1719245/proyecto_PROCESO, 1719245/proyecto_FIN, 1719245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301720855 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:779993.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DOS DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 123138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 123138 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE EBANO, CALLE ACACHA DE LA OFICINA DE CORREOS IR POR FRANCISCO I MADERO AL ORIENTE EN 180 M GIRAR EN MELCHOR OCPAM, lon:-102.18893447, lat:20.1642844}} | 44047 | 44183 | 779993.99 | 779993.99 | 779993.99 | 779993.99 | 779993.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200200/2020, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:799994.0, importe_modificado:799994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1720855/proyecto_INICIO, 1720855/proyecto_PROCESO, 1720855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301721851 | Proyecto de inversión | 4150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150000.0, modificado:4148417.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE ANTÚNEZ MUNICIPIO DE PARÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 131817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 131817 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A CUATRO CAMINOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES ANTÚNEZ IR SOBRE LA A, lon:-102.20525006, lat:18.99983464}} | 44063 | 44183 | 4148417.67 | 4148417.67 | 4148417.67 | 4148417.67 | 4148417.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200203/2020, contratista:ING. ROBERO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4148423.3, importe_modificado:4148423.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1721851/proyecto_INICIO, 1721851/proyecto_FIN, 1721851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301721878 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE J MÚJICA COLONIA J MUJICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN - 132371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132371 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.08, meta_modificada:129.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MUJICA PUEBLO CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PORFIRIO DÍAZ DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE IR SOBRE AV. 1 DE MAYO , lon:-101.7348166, lat:19.92741045}} | 44089 | 44155 | 1597553.2 | 1597553.2 | 1597553.2 | 1597553.2 | 1597553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200182/2020, contratista:CONSTRUCTORA GV&AP, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1597553.21, importe_modificado:1597553.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.08}} | {1721878/proyecto_INICIO, 1721878/proyecto_FIN, 1721878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301725412 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:285911.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA - 11482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11482 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CALLA DEL JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA PLAZA DE TOROS Y CALLE ALAMEDA, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE RE, lon:-101.41531308, lat:20.14082639}} | 43922 | 43981 | 285911.04 | 285911.04 | 285911.04 | 285911.04 | 285911.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-RAMOXXXIII-2020-006, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:277935.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1725412/proyecto_INICIO, 1725412/proyecto_FIN, 1725412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301740282 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244598.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 33063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 33063 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CAS, lon:-101.64823138, lat:19.98914158}} | 43983 | 44043 | 244598.25 | 244598.25 | 244598.25 | 244598.25 | 244598.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-0422, contratista:SALVADOR CANCINO VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244598.25, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1740282/proyecto_INICIO, 1740282/proyecto_PROCESO, 1740282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301741264 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:254794.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD JANAMUATO ASENTAMIENTO JANAMUATO - 34318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 34318 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CASAS DE LOS BENE, lon:-101.58523524, lat:20.09995321}} | 43983 | 44043 | 254794.87 | 254794.87 | 254794.87 | 254794.87 | 254794.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-046, contratista:ARTURO JAIMES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279906.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1741264/proyecto_PROCESO, 1741264/proyecto_INICIO, 1741264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301742909 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499973.54}} | REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN PARACHO COL LINDA VISTA - 36484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 36484 | S | 9000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE LA PAZ, CALLE SAN MARTIN LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE PARACHO ESTADO DE MICHOACÁN, lon:-102.05802734, lat:19.64554153}} | 43907 | 43936 | 499973.54 | 499973.54 | 499973.54 | 499973.54 | 499973.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/AD/002/2020, contratista:RICARDO MADRIGAL CARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:499973.54, importe_modificado:499973.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1742909/proyecto_INICIO, 1742909/proyecto_PROCESO, 1742909/proyecto_INICIO, 1742909/proyecto_PROCESO, 1742909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301744330 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549813.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 39726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 39726 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE LA AMAPOLA, CALLE COLOCIO EL TELEBACHILLERATO DONDE SE REALZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA R, lon:-101.4305712, lat:20.18112748}} | 44013 | 44089 | 549813.71 | 549813.71 | 549813.71 | 549813.71 | 549813.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-058, contratista:HECTOR LOPEZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:550000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1744330/proyecto_INICIO, 1744330/proyecto_PROCESO, 1744330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301748576 | Proyecto de inversión | 1008589.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008589.6, modificado:1008589.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE EN NISPO - 53942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | 53942 | S | 339 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL NISPO, 58873 EL NISPO, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PARALELA QUE CONDUCE AL KINDER, CALLE VIALIDAD QUE CONDUCE A CANOAS SOBRE LA VIALIDA, lon:-101.22559112, lat:19.88638573}} | 44032 | 44128 | 1008589.6 | 1008589.6 | 1008589.6 | 1008589.6 | 1008589.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/TANQUEDEAGUAPOTABLENISPO-008-2020, contratista:ADAN GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:1008589.6, importe_modificado:1008589.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748576/proyecto_PROCESO, 1748576/proyecto_INICIO, 1748576/proyecto_PROCESO, 1748576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301748854 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ROBLES DE LA COMUNIDAD DE LANDERO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, MICHOACÁN - 54691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ | 54691 | S | 129 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.23, meta_modificada:928.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE LOS ROBLES PUEBLO LANDERO, 61577 LANDERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZO A ESPADAS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.38184892, lat:19.31642696}} | 43976 | 43997 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.23}} | {1748854/proyecto_INICIO, 1748854/proyecto_PROCESO, 1748854/proyecto_FIN, 1748854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751157 | Proyecto de inversión | 200406.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200406.96, modificado:200406.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA - 61406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 61406 | S | 2068 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO JUNGAPEO - EL PUERTO ITZIAPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 355 + undefined PUEBLO LA VEGA, 61486 LA VEGA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TRAMO JUNGAPEO EL PUERTO ITZIAPO DERECHO KILOMETRO 1 355 P, lon:-100.50109367, lat:19.45170765}} | 43871 | 43921 | 200406.96 | 200406.96 | 200406.96 | 200406.96 | 200406.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96276, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:200406.96, importe_modificado:200406.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1751157/proyecto_INICIO, 1751157/proyecto_PROCESO, 1751157/proyecto_FIN, 1751157/proyecto_INICIO, 1751157/proyecto_PROCESO, 1751157/proyecto_FIN, 1751157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301754426 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:288377.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 70873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 70873 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA SALIDA , lon:-101.52393264, lat:20.08657398}} | 44044 | 44104 | 288377.57 | 288377.57 | 288377.57 | 288377.57 | 288377.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-069, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:299695.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1754426/proyecto_PROCESO, 1754426/proyecto_INICIO, 1754426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755552 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:867105.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 79954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 79954 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL OLIVO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE PRIMAVERA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.43681538, lat:20.17584559}} | 44046 | 44105 | 867105.7 | 867105.7 | 867105.7 | 867105.7 | 867105.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-103, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:867105.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1755552/proyecto_INICIO, 1755552/proyecto_PROCESO, 1755552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757828 | Proyecto de inversión | 143830.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143830.01, modificado:143830.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL 2A ETAPA. ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON CLAVE 16DPR4317-W - 86603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 86603 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO REAL EL ESPINAL RANCHERIA EL ESPINAL, 61483 EL ESPINAL, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL EL ESPINAL FRENTE A LA CAPILLA, Y AUN LADO DEL LA CLINICA EL ESPINAL RANCHERIA EL ESPINAL, CP. 61, lon:-100.5606224, lat:19.4483658}} | 43976 | 44058 | 143830.01 | 143830.01 | 143830.01 | 143830.01 | 143830.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96283, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:143830.01, importe_modificado:143830.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1757828/proyecto_FIN, 1757828/proyecto_INICIO, 1757828/proyecto_PROCESO, 1757828/proyecto_FIN, 1757828/proyecto_PROCESO, 1757828/proyecto_FIN, 1757828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301765905 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124852.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 107951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 107951 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO COMPUERTA DE LA PRESA - PARCELAS DE SIEMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA POR EL CAMINO A LA PRESA, lon:-101.59070026, lat:20.06808641}} | 44044 | 44074 | 124852 | 124852 | 124852 | 124852 | 124852 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765905/proyecto_FIN, 1765905/proyecto_PROCESO, 1765905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766878 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109852.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CENTRO - 110675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 110675 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL VILLALONGIN Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA CALLE SE ENCUENTRA EN DONDE ESTA LA ESCUELA BENITO J, lon:-101.51613278, lat:20.09382872}} | 44075 | 44104 | 109852.6 | 109852.6 | 109852.6 | 109852.6 | 109852.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-102, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:109852.6, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1766878/proyecto_INICIO, 1766878/proyecto_PROCESO, 1766878/proyecto_INICIO, 1766878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767428 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 112106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | 112106 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO A TAFOLLA RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A TAFOLLA Y CALLE CAMINO A PRESA LAS ALAZANAS, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA DEL CAMIN, lon:-101.52983217, lat:20.24284335}} | 44075 | 44165 | 799999.3 | 799999.3 | 799999.3 | 799999.3 | 799999.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-114114, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:799999.3, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1767428/proyecto_INICIO, 1767428/proyecto_PROCESO, 1767428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768480 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499889.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON PEDRO - 114886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 114886 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO POR EL REGIONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REA, lon:-101.51535484, lat:20.12961087}} | 44044 | 44165 | 499889.96 | 499889.96 | 499889.96 | 499889.96 | 499889.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-8282, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:610000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1768480/proyecto_INICIO, 1768480/proyecto_PROCESO, 1768480/proyecto_INICIO, 1768480/proyecto_PROCESO, 1768480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769345 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119958.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PIEDRAS ANCHAS ASENTAMIENTO PIEDRAS ANCHAS - 117267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 117267 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO LA BRECHA DEL VOLCÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA , lon:-101.40775043, lat:20.25847374}} | 43952 | 44012 | 119958.94 | 119958.94 | 119958.94 | 119958.94 | 119958.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-036, contratista:MAS DEMOLUCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:119958.94, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1769345/proyecto_PROCESO, 1769345/proyecto_INICIO, 1769345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769529 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199981.3}} | AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PIEDRAS ANCHAS ASENTAMIENTO PIEDRAS ANCHAS - 117845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 117845 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CALLE AL VOLCAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA PARA, lon:-101.40912641, lat:20.25781195}} | 44075 | 44134 | 199981.3 | 199981.3 | 199981.3 | 199981.3 | 199981.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-094, contratista:MAS DEMOLUCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:199981.31, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1769529/proyecto_PROCESO, 1769529/proyecto_INICIO, 1769529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788133 | Proyecto de inversión | 23725.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23725.96, modificado:23615.65}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16ETV0833F | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:101, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.42166138, lat:19.04913751}} | 44067 | 44106 | 23615.65 | 23615.65 | 23615.65 | 23615.65 | 23615.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788192 | Proyecto de inversión | 36148.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36148.48, modificado:36132.69}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB239 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:Justo Sierra, Michoacán, México, lon:-102.05612183, lat:20.14749538}} | 44067 | 44106 | 36132.69 | 36132.69 | 36132.69 | 36132.69 | 36132.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797075 | Proyecto de inversión | 2296033.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1148016.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148016.74, modificado:1148016.74}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL APORO - 152825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 152825 | S | 1705 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1356.91, meta_modificada:1356.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N PUEBLO APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DE JARDIN PRONCIPAL, lon:-100.4100146, lat:19.66852696}} | 44110 | 44180 | 1148016.74 | 1148016.74 | 1148016.74 | 1148016.74 | 1148016.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA GABHER, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2296033.48, importe_modificado:2296033.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.91}} | {1797075/proyecto_PROCESO, 1797075/proyecto_INICIO, 1797075/proyecto_FIN, 1797075/proyecto_PROCESO, 1797075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797381 | Acción | 59538.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59538.34, modificado:59538.33}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 159160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 159160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44025 | 44109 | 59538.33 | 59538.33 | 59538.33 | 59538.33 | 59538.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-003/2020, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:148845.86, importe_modificado:148845.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1797381/proyecto_PROCESO, 1797381/proyecto_FIN, 1797381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La acción está contratada como "ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO", para la localidad de La Higuera municipio de Pajacuarán. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401802115 | Proyecto de inversión | 1485847.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371461.8, modificado:370976.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:371461.79, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742923.6, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 218250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 218250 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA PIEDAD PUREPERO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. COLON Y CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, BRECHA SIN NOMBRE A 200 MTS ENTROQUE DE CARRETERA ZINAPARO VILLA MORELOS, lon:-101.99946071, lat:20.17616996}} | 44073 | 44193 | 370976.23 | 370976.23 | 370976.23 | 370976.23 | 370976.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-008/2020., contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1485847.2, importe_modificado:1485847.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802115/proyecto_INICIO, 1802115/proyecto_PROCESO, 1802115/proyecto_FIN, 1802115/proyecto_PROCESO, 1802115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ELABORÓ CONVENIO DE DIFERIMIENTO., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401812938 | Proyecto de inversión | 184222.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184222.7, modificado:184222.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD SAN JUANITO ITZICUARO CALLES JUNTA DE ZITÁCUARO, INDEPENDENCIA DE MÉXICO, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y POZOS PETROLEROS - 122915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 122915 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:130, direccion:CALLE JUNTA DE ZITÁCUARO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO ITZICUARO, 58341 SAN JUANITO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE POZOS PETROLEROS LA OBRA SE, lon:-101.25830858, lat:19.67340048}} | 43972 | 44001 | 184222.7 | 184222.7 | 184222.7 | 184222.7 | 184222.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-045/OP/ADM/2020, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:184222.7, importe_modificado:184222.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:737.0}} | {1812938/proyecto_INICIO, 1812938/proyecto_FIN, 1812938/proyecto_PROCESO, 1812938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401815132 | Proyecto de inversión | 791368.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791368.66, modificado:791368.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA HUERTA EN BRISEÑAS LOCALIDAD IBARRA ASENTAMIENTO IBARRA - 142367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | 142367 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO IBARRA, 59122 IBARRA, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, CALLE HIDALGO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO AL CANAL Y LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ., lon:-102.62260121, lat:20.22426944}} | 44075 | 44104 | 791368.66 | 791368.66 | 791368.66 | 791368.66 | 791368.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-003-FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:791368.66, importe_modificado:791368.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1815132/proyecto_INICIO, 1815132/proyecto_FIN, 1815132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401816381 | Proyecto de inversión | 777457.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777457.51, modificado:737789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN MORELIA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL MONTE - 144000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 144000 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA OBRA , lon:-101.13430949, lat:19.62083722}} | 44057 | 44116 | 737789 | 737789 | 737789 | 737789 | 737789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-063/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:777457.51, importe_modificado:777457.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1816381/proyecto_FIN, 1816381/proyecto_PROCESO, 1816381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401823479 | Proyecto de inversión | 1781879.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781879.49, modificado:1980594.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COMUNIDAD JESÚS DEL MONTE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 155873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 155873 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6971.0, meta_modificada:6971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MONTAÑA MONARCA Y CALLE CEDRO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA JE, lon:-101.16099935, lat:19.66266864}} | 44068 | 44097 | 1980594.2 | 1980594.2 | 1980594.2 | 1980594.2 | 1980594.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-031/OP/IRM/2020, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:municipio de morelia, mich, monto:1781879.49, importe_modificado:1781879.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6971.0}} | {1823479/proyecto_FIN, 1823479/proyecto_INICIO, 1823479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825681 | Proyecto de inversión | 275196.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275196.1, modificado:274971.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA MANANTIALES DEL PARÍAN CALLE JUAN MATA - 162295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 162295 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE JUAN MATA INTERIOR SN COLONIA MANANTIALES DEL PARIAN, 58337 MANANTIALES DEL PARIÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANASTACIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN , lon:-101.26877069, lat:19.68192623}} | 43993 | 44022 | 274971.65 | 274971.65 | 274971.65 | 274971.65 | 274971.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-076/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSSIOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:275196.1, importe_modificado:275196.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1825681/proyecto_INICIO, 1825681/proyecto_FIN, 1825681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827021 | Proyecto de inversión | 8036806.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8036806.57, modificado:8336803.64}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA PARA EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL - 165297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 165297 | S | 1787 | 1463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLAS DE LA LOMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - JIQUILPAN Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA VILLAS DE LA LOMA LA OBRA SE , lon:-101.29805841, lat:19.68499016}} | 44096 | 44185 | 8336803.64 | 8336803.64 | 8336803.64 | 8336803.64 | 8336803.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-109/OP/LPM/2020, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:8036806.57, importe_modificado:8036806.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827021/proyecto_INICIO, 1827021/proyecto_FIN, 1827021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827582 | Proyecto de inversión | 543982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543982.72, modificado:539615.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA G. - 166756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 166756 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA G INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA E, lon:-101.38996464, lat:19.67124566}} | 44105 | 44149 | 539615.11 | 539615.11 | 539615.11 | 539615.11 | 539615.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-164/OP/ADM/2020, contratista:MARIO PONCE DE LEÓN CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:543982.72, importe_modificado:543982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}} | {1827582/proyecto_FIN, 1827582/proyecto_INICIO, 1827582/proyecto_FIN, 1827582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401828919 | Proyecto de inversión | 3061978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061978.13, modificado:3061978.13}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NÚMERO 1 EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA CALLE PLATEROS - 170838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 170838 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DEL ROCIO Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA , lon:-101.14764485, lat:19.7380086}} | 44096 | 44185 | 3061978.13 | 3061978.13 | 3061978.13 | 3061978.13 | 3061978.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-003/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3061978.13, importe_modificado:3061978.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1828919/proyecto_INICIO, 1828919/proyecto_FIN, 1828919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401829163 | Proyecto de inversión | 2087252.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087252.18, modificado:2087252.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR OCAMPO - 171973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 171973 | S | 147 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.0, meta_modificada:2493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZAGAGOZA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE EDUARDO RUÍZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA, lon:-101.1541142, lat:19.65005356}} | 44117 | 44176 | 2087252.17 | 2087252.17 | 2087252.17 | 2087252.17 | 2087252.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-183/OP/IRM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2087252.18, importe_modificado:2087252.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2493.0}} | {1829163/proyecto_INICIO, 1829163/proyecto_PROCESO, 1829163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401841898 | Proyecto de inversión | 68164.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68164.01, modificado:68164.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FCO. I. MADERO - 213156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 213156 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, CP. 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN , lon:-100.49471904, lat:19.45815935}} | 43959 | 44002 | 68164.01 | 68164.01 | 68164.01 | 68164.01 | 68164.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96348, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:68164.01, importe_modificado:68164.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1841898/proyecto_PROCESO, 1841898/proyecto_FIN, 1841898/proyecto_PROCESO, 1841898/proyecto_INICIO, 1841898/proyecto_FIN, 1841898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401843282 | Proyecto de inversión | 1271262.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271262.36, modificado:1271262.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TINGÜINDÍN LOCALIDAD TINGÜINDÍN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 217039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 217039 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PROLONGACIÓN RECREO, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE GALEANA ENTRANDO POR LA CAL, lon:-102.47813055, lat:19.74183183}} | 44136 | 44195 | 1271262.36 | 1271262.36 | 1271262.36 | 1271262.36 | 1271262.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/011/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:1271262.36, importe_modificado:1271262.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {1843282/proyecto_PROCESO, 1843282/proyecto_INICIO, 1843282/proyecto_PROCESO, 1843282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401845284 | Proyecto de inversión | 107231.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107231.95, modificado:107231.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HUERTA EN BRISEÑAS LOCALIDAD IBARRA ASENTAMIENTO IBARRA - 223371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 223371 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE NARANJO PUERTO IBARRA, 59122 IBARRA, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA HUERTA Y CALLE JAZMIN, CALLE MANDARINA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA HUERTA CERCA DE EL CANAL DE LA SANTA CRUZ, lon:-102.62264824, lat:20.22469369}} | 44153 | 44196 | 107231.95 | 107231.95 | 107231.95 | 107231.95 | 107231.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-010-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:107231.95, importe_modificado:107231.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1845284/proyecto_INICIO, 1845284/proyecto_FIN, 1845284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401848453 | Proyecto de inversión | 7175995.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175995.89, modificado:7175995.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SANTA MARÍA TERCERA ETAPA EN MORELIA COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA CALLE NICOLÁS ZAPATA - 232273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 232273 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS ZAPATA INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA, 58190 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA VÍAS DEL TREN Y CALLE JUANA BARRAGÁN, CALLE RAFAEL DÁVALOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.223959, lat:19.68717112}} | 44175 | 44196 | 7175995.89 | 7175995.89 | 7175995.89 | 7175995.89 | 7175995.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-187/OP/IRM/2020, contratista:JESUS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:7175995.89, importe_modificado:7175995.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1848453/proyecto_INICIO, 1848453/proyecto_FIN, 1848453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850468 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 16DPR0788L EN LA LOCALIDAD DE LAS ESCOBAS - 238616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 238616 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO REAL LAS ESCOBAS RANCHERIA LAS ESCOBAS, 61485 LAS ESCOBAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LAS ESCOBAS RANCHERIA LAS ESCOBAS, CP. 61485 LAS ESCOBAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.54748836, lat:19.47239924}} | 44138 | 44165 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96440, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1850468/proyecto_FIN, 1850468/proyecto_INICIO, 1850468/proyecto_FIN, 1850468/proyecto_PROCESO, 1850468/proyecto_FIN, 1850468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851296 | Proyecto de inversión | 172715.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172715.06, modificado:172715.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ DE IBARRA EN BRISEÑAS LOCALIDAD IBARRA ASENTAMIENTO IBARRA - 240805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 240805 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO IBARRA, 59122 IBARRA, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LAS PINTAS, TERRACERIA CUMUATO LA MALTARAÑA LA OBRA SE UBICA CERCA DE EL CANAL DE LA SANTA CRUZ POR LAS BOMBAS., lon:-102.62742258, lat:20.22649154}} | 44152 | 44196 | 172715.06 | 172715.06 | 172715.06 | 172715.06 | 172715.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-016-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:172715.06, importe_modificado:172715.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1851296/proyecto_INICIO, 1851296/proyecto_FIN, 1851296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851696 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA LA MINA ASENTAMIENTO LA MINA - 242182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 242182 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:84, direccion:CALLE LAS MINAS RANCHERIA LA MINA, 61487 LA MINA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE LAS MINAS RANCHERIA LA MINA, CP. 61487 LA MINA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.52884551, lat:19.41223913}} | 43957 | 43979 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96367, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1851696/proyecto_PROCESO, 1851696/proyecto_INICIO, 1851696/proyecto_FIN, 1851696/proyecto_INICIO, 1851696/proyecto_FIN, 1851696/proyecto_PROCESO, 1851696/proyecto_FIN, 1851696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852689 | Proyecto de inversión | 550730.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550730.06, modificado:550730.06}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12 EN BRISEÑAS LOCALIDAD PASO DE HIDALGO PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 244737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 244737 | S | 1475 | 1341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE PIPILA LA OBRA INICIA EN EL TANQUE ELEVADO CONOCIDO COMO EL TINACO PO, lon:-102.54597777, lat:20.26855034}} | 44152 | 44196 | 550730.06 | 550730.06 | 550730.06 | 550730.06 | 550730.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-014-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:550730.06, importe_modificado:550730.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1852689/proyecto_FIN, 1852689/proyecto_INICIO, 1852689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852889 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA LOS SALAS ASENTAMIENTO LOS SALAS - 245160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245160 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.56, meta_modificada:44.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:142, direccion:CALLE AV LOS SALAS RANCHO LOS SALAS, 61473 LOS SALAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE AV LOS SALAS RANCHO LOS SALAS, CP. 61473 LOS SALAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, lon:-100.45750216, lat:19.44842158}} | 44095 | 44150 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94732, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.56}} | {1852889/proyecto_INICIO, 1852889/proyecto_PROCESO, 1852889/proyecto_INICIO, 1852889/proyecto_FIN, 1852889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853501 | Proyecto de inversión | 84346.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84346.99, modificado:84346.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS, MPIO. HIDALGO, EN LOCALIDAD DE EL PEDREGAL. - 247047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 247047 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:444.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA EL PEDREGAL, 61222 EL PEDREGAL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A 500 METROS DE LA ESCUE, lon:-100.75913544, lat:19.66323797}} | 44073 | 44174 | 84346.99 | 84346.99 | 84346.99 | 84346.99 | 84346.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:84346.99, importe_modificado:84346.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1853501/proyecto_FIN, 1853501/proyecto_PROCESO, 1853501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401867616 | Proyecto de inversión | 193000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, MPIO. HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA TENENCIA. - 261051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261051 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS ZIRIPEO, 61240 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.67809827, lat:19.57973613}} | 44194 | 44196 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 090/2020, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:193000.0, importe_modificado:193000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1867616/proyecto_INICIO, 1867616/proyecto_FIN, 1867616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401867990 | Proyecto de inversión | 526686.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526686.62, modificado:526686.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE EMILIANO ZAPATA - 261856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 261856 | S | 129 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO SUR Y CALLE MARTÍN CASTEJON, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUN, lon:-101.39114113, lat:19.67215529}} | 44183 | 44196 | 526686.62 | 526686.62 | 526686.62 | 526686.62 | 526686.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-190/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:526686.62, importe_modificado:526686.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {1867990/proyecto_INICIO, 1867990/proyecto_FIN, 1867990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401868899 | Proyecto de inversión | 57999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADOS - 264432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 264432 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3 TRES INTERIOR SN RANCHERIA LOS ALVARADOS, 58579 LOS ALVARADOS, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, ENTRANDO POR LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRINICIPAL DE LA L, lon:-101.74943375, lat:20.03679503}} | 44144 | 44188 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868899/proyecto_PROCESO, 1868899/proyecto_INICIO, 1868899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401873899 | Proyecto de inversión | 54916.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54916.14, modificado:54916.02}} | MOBILIARIO EN EL J/N NIÑO ARTILLERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB295 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calz. Francisco J. Mugica 288, El Calvario, 58980 Queréndaro, Mich., México, lon:-100.8833313, lat:19.80417797}} | 44105 | 44147 | 54916.02 | 54916.02 | 54916.02 | 54916.02 | 54916.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874109 | Proyecto de inversión | 62923.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62923.62, modificado:62923.62}} | MOBILIARIO EN EL J/N MARIA MONTESSORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB339 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Bravo 52, Centro, 58820 Huandacareo, Mich., México, lon:-101.27437592, lat:19.98948158}} | 44119 | 44166 | 62923.62 | 62923.62 | 62923.62 | 62923.62 | 62923.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874530 | Proyecto de inversión | 535211.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535211.58, modificado:534927.42}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FRANCISCO J. MÚJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB229 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Paseo del Pescador 11, Las Peñitas de San Pablo, 59850 Jacona de Plancarte, Mich., México, lon:-102.31018066, lat:19.95140553}} | 44067 | 44126 | 534927.42 | 534927.42 | 534927.42 | 534927.42 | 534927.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874537 | Proyecto de inversión | 633524.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633524.12, modificado:632982.1}} | REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y DORMITORIOS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR SIERVO DE LA NACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB264 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 221, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.27883911, lat:19.39018175}} | 44095 | 44154 | 632982.1 | 632982.1 | 632982.1 | 632982.1 | 632982.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874542 | Proyecto de inversión | 1293410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293410.1, modificado:1291687.21}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB267 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Tercera Privada Javier Mina 1000, Linda Vista, 60259 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.05337524, lat:19.64517427}} | 44125 | 44196 | 1291687.21 | 1291687.21 | 1291687.21 | 1291687.21 | 1291687.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874594 | Proyecto de inversión | 568993.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568993.27, modificado:543554.34}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N 21 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB301 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Luis González 220, Tenería, 59500 San José de Gracia, Mich., México, lon:-103.02154541, lat:19.98367397}} | 44116 | 44175 | 543554.34 | 543554.34 | 543554.34 | 543554.34 | 543554.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874595 | Proyecto de inversión | 2899934.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899934.51, modificado:2883894.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC.SEC. TÉC. NO. 99 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB302 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Piedad 102, Juárez, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.69431424}} | 44132 | 44196 | 2883894.05 | 2883894.05 | 2883894.05 | 2883894.05 | 2883894.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874600 | Proyecto de inversión | 438533.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438533.88, modificado:438532.57}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB304 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Union 102, Centro, Mich., México, lon:-102.40219116, lat:20.16812215}} | 44116 | 44175 | 438532.57 | 438532.57 | 438532.57 | 438532.57 | 438532.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874607 | Proyecto de inversión | 1248487.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248487.05, modificado:1225851.13}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB307 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 173 155, Zona Sin Asignación de Nombre de Asentamiento, 59030 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.72079468, lat:20.048191}} | 44132 | 44196 | 1225851.13 | 1225851.13 | 1225851.13 | 1225851.13 | 1225851.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874610 | Proyecto de inversión | 1641588.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641588.85, modificado:1622801.64}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB308 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz. Ventura Puente 1044, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.17996216, lat:19.69043532}} | 44144 | 44196 | 1622801.64 | 1622801.64 | 1622801.64 | 1622801.64 | 1622801.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875131 | Proyecto de inversión | 1007022.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007022.69, modificado:1002739.05}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB372 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:443, direccion:Calle de Galeana 527, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19506836, lat:19.69819307}} | 44165 | 44196 | 1002739.05 | 1002739.05 | 1002739.05 | 1002739.05 | 1002739.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875156 | Proyecto de inversión | 1025904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025904.0, modificado:1021566.91}} | TERMINACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO W PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS003 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. Juan José de Lejarza 865, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, lat:19.6956072}} | 44132 | 44196 | 1021566.91 | 1021566.91 | 1021566.91 | 1021566.91 | 1021566.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876797 | Proyecto de inversión | 90748.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90748.25, modificado:90748.25}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIBERACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB02 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Gladiola 12, Lomas Jardín, 58670 Zacapu, Mich., México, lon:-101.79107666, lat:19.80934616}} | 44194 | 44250 | 90748.25 | 90748.25 | 90748.25 | 90748.25 | 90748.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401877224 | Acción | 198485.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198485.38, modificado:197500.32}} | SOFTWARE WEB INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA ALCALDÍA DE PURUÁNDIRO - 22455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO | 22455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 43941 | 44196 | 197500.32 | 197500.32 | 197500.32 | 197500.32 | 197500.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:198485.38, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877224/proyecto_PROCESO, 1877224/proyecto_FIN, 1877224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880607 | Proyecto de inversión | 2159864.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159864.35, modificado:2159864.35}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA COLONIA PRADOS VERDES CALLE PASEO DE LAS GALEANAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02224 | N | 0 | 0 | 1165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5390.0, meta_modificada:5390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de las Galeanas, Prados Verdes, 58114 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1975656, lat:19.7210062}} | 44182 | 44196 | 2159864.35 | 2159864.35 | 2159864.35 | 2159864.35 | 2159864.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-224/OP/ADM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:2159864.35, importe_modificado:2159864.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5390.0}} | {1880607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401882323 | Adquisición | 6160644 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160644.0, modificado:6160644.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL-DIRECCIÓN DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-MORELIA |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cto. Mintzita, Los Manantiales de Morelia, Morelia, Mich., México, lon:-101.237684, lat:19.7014051}} | 44166 | 44196 | 6160644 | 6160644 | 6160644 | 6160644 | 6160644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883206 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO (TERCERA ETAPA) - 3899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 3899 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO PUERTO BERMEO - SAN JOSE DE GUADALUPE KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE BERMEO, 61066 PUERTO DE BERMEO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA PUERT, lon:-100.16735432, lat:19.7306148}} | 44256 | 44331 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {1883206/proyecto_PROCESO, 1883206/proyecto_INICIO, 1883206/proyecto_FIN, 1883206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883209 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NARCIZO MENDOZA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 3972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 3972 | S | 382 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO DESVIACION - TLACOTEPEC KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLACOTEPEC, 61067 TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LLANO GRANDE TLACOTEPEC Y CARRETERA , lon:-100.16493999, lat:19.82102935}} | 44256 | 44331 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1883209/proyecto_PROCESO, 1883209/proyecto_FIN, 1883209/proyecto_INICIO, 1883209/proyecto_PROCESO, 1883209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883645 | Proyecto de inversión | 688303.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688303.28, modificado:688303.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL RECODO-PUERTA VIEJA, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 11613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA | 11613 | S | 196 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO EL RECODO - PUERTA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL RECODO, 61864 EL RECODO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NARANJO DE TZIRITZICUARO A TZIRITZICUARO Y CARRETERA EL CHAUZ A CUATR, lon:-102.00175147, lat:18.97833085}} | 44223 | 44237 | 688303.28 | 688303.28 | 688303.28 | 688303.28 | 688303.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/003-2021, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:688303.28, importe_modificado:688303.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {1883645/proyecto_FIN, 1883645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883695 | Proyecto de inversión | 180074.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180074.46, modificado:180074.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADELITAS. - 12249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 12249 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE LAS ADELITAS RANCHERIA CAURIO DE LA RINCONADA, 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ADELITAS EN LA COMU, lon:-101.85428894, lat:19.91621083}} | 44263 | 44277 | 180074.46 | 180074.46 | 180074.46 | 180074.46 | 180074.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM AD 001 2021, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:180074.46, importe_modificado:180074.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1883695/proyecto_FIN, 1883695/proyecto_INICIO, 1883695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884093 | Proyecto de inversión | 2113318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113318.34, modificado:2113318.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA TENENCIA DE VENTA DE BRAVO MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN - 9040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 9040 | S | 816 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2568.5, meta_modificada:2568.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO VENTA DE BRAVO, 61050 VENTA DE BRAVO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE BOLIVAR Y CALLE CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, lon:-100.17804074, lat:19.86779173}} | 44235 | 44306 | 2113318.34 | 2113318.34 | 2113318.34 | 2113318.34 | 2113318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/002/2021, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:2113318.34, importe_modificado:2113318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2568.5}} | {1884093/proyecto_PROCESO, 1884093/proyecto_INICIO, 1884093/proyecto_FIN, 1884093/proyecto_INICIO, 1884093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884685 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:77496.16}} | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN MICH. | M1000 | N | 0 | 0 | 99010 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constitución de 1814 Sur 93, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35552609, lat:19.08325952}} | 44160 | 44218 | 77496.16 | 77496.16 | 77496.16 | 77496.16 | 77496.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAMAPA-25/11/2020, contratista:PLANEACION Y ASESORIA EN GESTION HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN MICH., monto:193740.4, importe_modificado:193740.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1884685/proyecto_INICIO, 1884685/proyecto_PROCESO, 1884685/proyecto_FIN, 1884685/proyecto_PROCESO, 1884685/proyecto_FIN, 1884685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884887 | Proyecto de inversión | 2242792.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242792.17, modificado:2242792.17}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LAGUNA DE PARRAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 2128 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Laguna de Parras, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.1825122, lat:19.6908468}} | 44147 | 44176 | 2242792.17 | 2242792.17 | 2242792.17 | 2242792.17 | 2242792.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-128/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2242792.17, importe_modificado:2242792.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1884887/proyecto_FIN, 1884887/proyecto_PROCESO, 1884887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885186 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98599.98}} | SUMINISTRO DE EQUIPO DETECTOR DE FUGAS (GEOFONO INSTRUMENTADO) PARA LA LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS EN TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1004 | N | 0 | 0 | 83323 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Heriberto Jara 26, Peña, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02964306, lat:20.34676458}} | 44089 | 44111 | 98599.98 | 98599.98 | 98599.98 | 98599.98 | 98599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LO-816069990-E6-2020, contratista:JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO DE LA PIEDAD, monto:197199.95, importe_modificado:197199.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1885186/proyecto_INICIO, 1885186/proyecto_PROCESO, 1885186/proyecto_FIN, 1885186/proyecto_PROCESO, 1885186/proyecto_FIN, 1885186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885271 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB008 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:87, direccion:Manuel Muñiz 365, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.41915619, lat:19.05381259}} | 44256 | 44313 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885473 | Proyecto de inversión | 49271 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49271.0, modificado:49271.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB028 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:Lázaro Cárdenas 533, Tercer, 3ER, Mich., México, lon:-101.57744408, lat:19.62485315}} | 44258 | 44315 | 49271 | 49271 | 49271 | 49271 | 49271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885494 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EDUCACIÓN Y PATRIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB010 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:Calle Allende 45, Centro, Lagunillas, Mich., México, lon:-101.416592, lat:19.56494095}} | 44256 | 44313 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885706 | Proyecto de inversión | 49271 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49271.0, modificado:49271.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EXPERIMENTAL VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB005 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:367, direccion:Vasco de Quiroga 615, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.42027199, lat:19.05332582}} | 44257 | 44314 | 49271 | 49271 | 49271 | 49271 | 49271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:25 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885894 | Proyecto de inversión | 343500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343500.0, modificado:161396.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA LA DESINFECCION DE AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO EN VARIAS LOCALIDADES, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Jesús Sansón Flores 120, Bosque Camelinas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.1744331, lat:19.6806302}} | 44050 | 44079 | 161396.76 | 161396.76 | 161396.76 | 161396.76 | 161396.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/AGUALIMPIA/OBRA/AD-002/2020, contratista:CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:322793.52, importe_modificado:322793.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1885894/proyecto_INICIO, 1885894/proyecto_PROCESO, 1885894/proyecto_FIN, 1885894/proyecto_INICIO, 1885894/proyecto_PROCESO, 1885894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886820 | Proyecto de inversión | 1108249.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108249.05, modificado:1101131.37}} | COLECTOR PLUVIAL DE 36 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M905 | N | 0 | 0 | 51209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Manuel Doblado Sur 97, Nueva España, 59828 Jacona de Plancarte, Mich., México, lon:-102.30249882, lat:19.95348301}} | 44155 | 44183 | 1101131.37 | 1101131.37 | 1101131.37 | 1101131.37 | 1101131.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-009/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2202262.74, importe_modificado:2202262.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1886820/proyecto_INICIO, 1886820/proyecto_PROCESO, 1886820/proyecto_INICIO, 1886820/proyecto_PROCESO, 1886820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101888146 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1393720.52}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, PARA LA LOCALIDAD DE AQUILA, MUNICIPIO DE AQUILA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M907 | N | 0 | 0 | 69605 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Aquila, Mich., México, lon:-103.5038211, lat:18.5979298}} | 44155 | 44183 | 1393720.52 | 1393720.52 | 1393720.52 | 1393720.52 | 1393720.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APTAR/OBRA/ICM3-001/2020, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2787441.03, importe_modificado:2787441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1888146/proyecto_INICIO, 1888146/proyecto_PROCESO, 1888146/proyecto_FIN, 1888146/proyecto_PROCESO, 1888146/proyecto_FIN, 1888146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200693390 | Proyecto de inversión | 174999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174999.89, modificado:89241.91}} | Terminación De Comedor Jardín De Niños Jean Piaget - 133409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 133409 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL NO. 15 PARAJE MACHO DE AGUA (QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61526 MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FED. NO. 15 Y CARRETERA FED. NO. 15, NINGUNO NINGU, lon:-100.2417685, lat:19.44238594}} | 42552 | 42734 | 89241.91 | 89241.91 | 89241.91 | 89241.91 | 89241.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:174999.89, importe_modificado:174999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {794957/proyecto_INICIO, 794957/proyecto_PROCESO, 794957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200698822 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:471455.93}} | Construcción De Clínica Rural - 133432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 133432 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ ORIENTE PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAUL VILLEGAS PONCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CLÍNICA DE IGN, lon:-100.4348711, lat:19.38370599}} | 42552 | 42734 | 471455.93 | 471455.93 | 471455.93 | 471455.93 | 471455.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3626, contratista:, convocante:MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {800389/proyecto_INICIO, 800389/proyecto_PROCESO, 800389/proyecto_INICIO, 800389/proyecto_PROCESO, 800389/proyecto_INICIO, 800389/proyecto_PROCESO, 800389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200726039 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:181538.3}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 128123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 128123 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:NINGUNOCOLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SAN JUAN ZITÁCUARO 3A. MZA. MESA DE CEDANO CAMINO AL PREESOLAR., lon:-100.3272513, lat:19.45066247}} | 42552 | 42734 | 181538.3 | 181538.3 | 181538.3 | 181538.3 | 181538.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3590, contratista:, convocante:MUNICIPIO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {827606/proyecto_INICIO, 827606/proyecto_PROCESO, 827606/proyecto_INICIO, 827606/proyecto_PROCESO, 827606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778232 | Acción | 64979.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64979.16, modificado:64979.16}} | 33903 Servicios Integrales - 308861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 64979.16 | 64979.16 | 64979.16 | 64979.16 | 64979.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781558 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:236460.04}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Distribución - 301325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 301325 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA EL AGUACATE, 61535 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DOMICILIO C, lon:-100.337626, lat:19.41961776}} | 42552 | 42734 | 230460.04 | 236460.04 | 236460.04 | 236460.04 | 236460.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10777, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885686/proyecto_FIN, 885686/proyecto_PROCESO, 885686/proyecto_INICIO, 885686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781604 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:146288.0}} | Rehabilitación De Caminos - 221835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 221835 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CORTINA, 61537 LA CORTINA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, IGNACIO LOPEZ RAY, lon:-100.4251233, lat:19.39157723}} | 42552 | 42734 | 146288 | 146288 | 146288 | 146288 | 146288 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10754, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885732/proyecto_INICIO, 885732/proyecto_PROCESO, 885732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781618 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:374659.78}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 234890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 234890 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAM, lon:-100.4367546, lat:19.3809329}} | 42552 | 42734 | 374659.78 | 374659.78 | 374659.78 | 374659.78 | 374659.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885746/proyecto_INICIO, 885746/proyecto_PROCESO, 885746/proyecto_FIN, 885746/proyecto_INICIO, 885746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782249 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:181052.01}} | Rehabilitación De Caminos - 222121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 222121 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICH, lon:-100.3276882, lat:19.41965831}} | 42552 | 42734 | 181052.01 | 181052.01 | 181052.01 | 181052.01 | 181052.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10700, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886377/proyecto_INICIO, 886377/proyecto_PROCESO, 886377/proyecto_INICIO, 886377/proyecto_PROCESO, 886377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160400825814 | Proyecto de inversión | 207500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207500.0, modificado:31125.0}} | Readecuacion De Calle Integral Orense | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.84 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ORENSE, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 31125 | 31125 | 31125 | 31125 | 31125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-044, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:409723.84, importe_modificado:207500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932232/proyecto_INICIO, 932232/proyecto_FIN, 932232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400825971 | Proyecto de inversión | 245450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245450.0, modificado:36817.5}} | Construccion De Calle Integral 30 De Septiembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.81 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 36817.5 | 36817.5 | 36817.5 | 36817.5 | 36817.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-038, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:489806.94, importe_modificado:490899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932406/proyecto_FIN, 932406/proyecto_PROCESO, 932406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16160400829337 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Area Recreativa En Fraccionamiento Prados Valencia | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.156 | N | 0 | 0 | 8200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VALENCIA, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42576 | 42644 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/PREP/ICM-3/2016-015, contratista:CONSTRUCTORA LAESO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:997092.37, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {936334/proyecto_INICIO, 936334/proyecto_FIN, 936334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300926648 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3412323.0}} | Residencia Médica Salón De Usos Múltiples Y Áreas Exteriores De Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 178123 | N | 0 | 0 | 84726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO COMONFORT 248 PUEBLO CENTRO, 60950 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, lon:-102.190643, lat:17.95210089}} | 42934 | 43040 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/08/2017, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:3412323.0, importe_modificado:3412323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052901/proyecto_FIN, 1052901/proyecto_INICIO, 1052901/proyecto_PROCESO, 1052901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300926649 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8131234.99}} | Albañilería Instalaciones Y Acabados Del Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 178425 | N | 0 | 0 | 84726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO COMONFORT 248 PUEBLO CENTRO, 60950 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, lon:-102.1906246, lat:17.9521092}} | 42934 | 43040 | 8131234.99 | 8131234.99 | 8131234.99 | 8131234.99 | 8131234.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/07/2017, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:8131235.0, importe_modificado:8131235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1052902/proyecto_INICIO, 1052902/proyecto_PROCESO, 1052902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928256 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5996909.06}} | Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De La Tepuza Municipio De Numarán Michoacán - 177973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 177973 | N | 0 | 0 | 5062 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO LA TEPUZA, 59434 LA TEPUZA, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ISAAC CALDERON, CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.9257474, lat:20.18704478}} | 43040 | 43070 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/05/2017, contratista:ING. ALVARO CARLOS PEREZ CERVANTES, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:5996909.06, importe_modificado:5996909.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1054509/proyecto_FIN, 1054509/proyecto_PROCESO, 1054509/proyecto_INICIO, 1054509/proyecto_FIN, 1054509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929855 | Proyecto de inversión | 2702604.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702604.61, modificado:2635138.35}} | Centro De Salud De Nahuatzen Trabajos En Edificio Principal Instalación Eléctrica Interior Tableros Eléctricos Planta De Emergencia Sistema - 175973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175973 | N | 0 | 0 | 5836 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AMADO NERVO, lon:-101.9170049, lat:19.65344307}} | 42795 | 42795 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/SS/002/09/2016, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2635138.35, importe_modificado:2635138.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056108/proyecto_INICIO, 1056108/proyecto_FIN, 1056108/proyecto_PROCESO, 1056108/proyecto_FIN, 1056108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170300931799 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | Elaboración Del Reglamento De Anuncios Publicitarios Y Enseres En Vía Publica Para El Municipio De Zitácuaro - 174014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 174014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42944 | 43100 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97922, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1937105.66, importe_modificado:1937105.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058052/proyecto_PROCESO, 1058052/proyecto_FIN, 1058052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:PROYECTO TEMRINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931813 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:114387.45}} | Construcción De Instalación De Captación Pluvial - 143197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 143197 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO NORTE COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA PONIENTE Y CALLE MOCT, lon:-100.3609157, lat:19.44653857}} | 42934 | 43098 | 114387.45 | 114387.45 | 114387.45 | 114387.45 | 114387.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27108, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1058066/proyecto_INICIO, 1058066/proyecto_FIN, 1058066/proyecto_PROCESO, 1058066/proyecto_FIN, 1058066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931814 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:85052.7}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 143929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 143929 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO MELCHOR OCAMPO Y VEREDA SIN NOMBRE, C, lon:-100.3842063, lat:19.42837111}} | 42934 | 43098 | 85052.7 | 85052.7 | 85052.7 | 85052.7 | 85052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1058067/proyecto_INICIO, 1058067/proyecto_FIN, 1058067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005387 | Proyecto de inversión | 38651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38651.2, modificado:38651.2}} | Rehabilitación De Calle Luis Donaldo En Comunidad Tierras Blancas - 241399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 241399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE LUIS DONALDO RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 59716 TIERRAS BLANCAS, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA-ECUANDUREO Y CALLE ALLENDE, CALLE L, lon:-102.2692577, lat:20.08188686}} | 43038 | 43100 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-071, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:38651.2, importe_modificado:38651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1140467/proyecto_PROCESO, 1140467/proyecto_INICIO, 1140467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005973 | Proyecto de inversión | 747087.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747087.43, modificado:746150.59}} | Construcción De Sifón Para Linea De Conducción De Agua Potable - 235117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE CAMINO A LA MESA DE CEDANO COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA, lon:-100.3137143, lat:19.45139929}} | 43035 | 43098 | 746150.59 | 746150.59 | 746150.59 | 746150.59 | 746150.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:747087.43, importe_modificado:747087.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141053/proyecto_PROCESO, 1141053/proyecto_INICIO, 1141053/proyecto_FIN, 1141053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006335 | Proyecto de inversión | 357883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357883.5, modificado:356920.03}} | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia García Robles - 263965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 263965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA ALFONSO GARCÍA ROBLES, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-102.2755377, lat:20.00405529}} | 43024 | 43100 | 356920.03 | 356920.03 | 356920.03 | 356920.03 | 356920.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-078, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:356920.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141415/proyecto_INICIO, 1141415/proyecto_PROCESO, 1141415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401006342 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN RAMÓN, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TO, lon:-102.2955017, lat:20.0035581}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-23-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141422/proyecto_INICIO, 1141422/proyecto_FIN, 1141422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006343 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SI, lon:-102.3025764, lat:19.99564277}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-21-B, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141423/proyecto_INICIO, 1141423/proyecto_FIN, 1141423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006347 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS PINOS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TO, lon:-102.3210627, lat:20.01219747}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-014-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45003.53, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141427/proyecto_INICIO, 1141427/proyecto_FIN, 1141427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006349 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 237129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR, lon:-102.3196816, lat:20.01474104}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-26-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141429/proyecto_INICIO, 1141429/proyecto_FIN, 1141429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006350 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 237080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR, lon:-102.3197298, lat:20.01475616}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-25-D, contratista:CONSTRUCTORA Y POERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141430/proyecto_INICIO, 1141430/proyecto_FIN, 1141430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006365 | Proyecto de inversión | 595080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595080.0, modificado:595080.0}} | Rehabilitación De Av El Vergel Tramo Calle Del Nogal A Camino El Vergel - 218112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 218112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA EL VERGEL COLONIA EL VERGEL, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL NOGAL Y AVENIDA EL VERGEL, CALLE OLMO TOMAR A, lon:-102.2757022, lat:19.99874365}} | 43024 | 43100 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-017, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:595080.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141445/proyecto_PROCESO, 1141445/proyecto_FIN, 1141445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006374 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 229590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 229590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, , lon:-102.349976, lat:20.02802018}} | 43038 | 43100 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1141454/proyecto_INICIO, 1141454/proyecto_PROCESO, 1141454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006375 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 235018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 235018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-102.2348312, lat:20.06690872}} | 43039 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-11-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141455/proyecto_INICIO, 1141455/proyecto_PROCESO, 1141455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006379 | Proyecto de inversión | 183309 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183309.0, modificado:183309.0}} | Rehabilitación De Calle Emiliano Zapata En Atecucario Mich - 225101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 225101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SI, lon:-102.2383027, lat:20.06586592}} | 43038 | 43100 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-072, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:183309.0, importe_modificado:183309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141459/proyecto_INICIO, 1141459/proyecto_FIN, 1141459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006380 | Proyecto de inversión | 323825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323825.6, modificado:323825.6}} | Rehabilitación De Calle Fernando Andrade Tramo Carr Atecucario A Zamora - 223235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 223235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE FERNANDO ANDRADE RANCHERIA ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALL, lon:-102.2400728, lat:20.06150611}} | 43038 | 43100 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-062, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:323825.6, importe_modificado:301674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141460/proyecto_FIN, 1141460/proyecto_PROCESO, 1141460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006382 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Estufas Ecológicas En Chaparaco - 229658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 229658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DIFERENT, lon:-102.26289, lat:19.96153154}} | 43038 | 43100 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIN NUJMERO, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1141462/proyecto_INICIO, 1141462/proyecto_FIN, 1141462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060865 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24835.0}} | Calentadores Solares En Adolfo López Mateos - 9557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9557 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN, lon:-102.3196834, lat:20.00796174}} | 43206 | 43343 | 24835 | 24835 | 24835 | 24835 | 24835 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-11, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:24835.0, importe_modificado:24835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197776/proyecto_INICIO, 1197776/proyecto_FIN, 1197776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC00180201106208 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149010.0}} | Calentadores Solares En La Colonia Franco Rodriguez - 100512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 100512 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FRANCO RODRÍGUEZ, 59624 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE Y LLEGAR A LA CALLE DE PUERTA GRANDE Y DAR VUEL, lon:-102.3146165, lat:20.00618394}} | 43206 | 43343 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-13, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:149010.0, importe_modificado:149010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1244590/proyecto_PROCESO, 1244590/proyecto_FIN, 1244590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201521044 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209247.06}} | REMODELACION DE FACHADA Y RECIBIDOR EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN TINGUINDIN - 25779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 25779 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE COLON, CALLE NARCISO MENDOZA EL PREESCOLAR SE UBICA EN ESQUINA CON LA CALLE COLON, lon:-102.48104277, lat:19.73389762}} | 43556 | 43644 | 209247.06 | 209247.06 | 209247.06 | 209247.06 | 209247.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/004/2019, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACAN, monto:209497.06, importe_modificado:209497.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1521044/proyecto_INICIO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_INICIO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201534349 | Proyecto de inversión | 441979.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441979.91, modificado:439335.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN TINGUINDIN - 74511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 74511 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO COLONIA SAN MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO A LA ORIL, lon:-102.47752856, lat:19.74242554}} | 43612 | 43651 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/007/2019, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:439335.08, importe_modificado:439335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1534349/proyecto_INICIO, 1534349/proyecto_FIN, 1534349/proyecto_PROCESO, 1534349/proyecto_INICIO, 1534349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201541055 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DE JANINDIPO - 84978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 84978 | S | 256 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - JANINDIPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA JANINDIPO, 61936 JANINDIPO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CARRIZAL - JANINDIPO Y CAMINO JANINDIPO - EL CARRIZAL, SE REALIZO EL RA, lon:-100.8826383, lat:19.00819946}} | 43497 | 43585 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:84978, contratista:CONSTRU TKR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1541055/proyecto_INICIO, 1541055/proyecto_FIN, 1541055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401586986 | Proyecto de inversión | 300060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300060.51, modificado:292351.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DE LA COLONIA EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE TACATZCUARO, EN TINGÜINDÍN - 159858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 159858 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE COMUNIDAD PUEBLO TACÁTZCUARO, 59987 TACÁTZCUARO, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRAS DEL DEPOSITO DE AGUA EN LA COLONIA EL C, lon:-102.54235205, lat:19.73469646}} | 43676 | 43722 | 292351.93 | 292351.93 | 292351.93 | 292351.93 | 292351.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/010/2019, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:292351.93, importe_modificado:292351.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1586986/proyecto_PROCESO, 1586986/proyecto_FIN, 1586986/proyecto_INICIO, 1586986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401660914 | Proyecto de inversión | 209592.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209592.13, modificado:203246.86}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO EN CALLE INDEPENDENCIA. - 271641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 271641 | S | 1540 | 1516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA MORELIA-MARAVATIO, CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CERCA DE LA TELEBAC, lon:-100.93374919, lat:19.79600325}} | 43812 | 43830 | 203246.86 | 203246.86 | 203246.86 | 203246.86 | 203246.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/034/2019, contratista:MANUEL GARCÍA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:203246.86, importe_modificado:203246.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1660914/proyecto_INICIO, 1660914/proyecto_PROCESO, 1660914/proyecto_INICIO, 1660914/proyecto_FIN, 1660914/proyecto_PROCESO, 1660914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401668237 | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492568.1, modificado:492568.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:260000.0, modificado:260000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:744863.8, modificado:744863.8}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492568.1, modificado:492568.1}} | PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL EN HEROICA ZITÁCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE - 281768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 281768 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE PUEBLO NUEVO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y CALLE HACIA PUEBLO NUEVO, CALLE CALLE ALTERNA HACIA LOMAS DE O, lon:-100.33281074, lat:19.43645929}} | 43692 | 43830 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82175, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:492568.1, importe_modificado:492568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1668237/proyecto_INICIO, 1668237/proyecto_PROCESO, 1668237/proyecto_INICIO, 1668237/proyecto_FIN, 1668237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401692148 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1163405.15}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43654 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Primera Privada Lic. Cornelio Ortiz de Zárate 30, Benito Juárez, 60650 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34949112, lat:19.08986003}} | 43801 | 43890 | 1163405.15 | 1163405.15 | 1163405.15 | 1163405.15 | 1163405.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714232 | Proyecto de inversión | 2217600.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217600.95, modificado:2206839.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB091 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:Monte de las Cruces 550, Colonia, Turicato, Mich., México, lon:-101.41685486, lat:19.05140915}} | 44018 | 44107 | 2206839.15 | 2206839.15 | 2206839.15 | 2206839.15 | 2206839.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714424 | Proyecto de inversión | 2899999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2882334.92}} | CONTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MARTIRES DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB119 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Monte Tabor, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.08358765, lat:19.41220201}} | 44032 | 44121 | 2882334.92 | 2882334.92 | 2882334.92 | 2882334.92 | 2882334.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714435 | Proyecto de inversión | 2702400.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702400.61, modificado:2634875.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 144 FRANCISCO MARTINEZ GARCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB148 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:San Juan Tumbio - Cherán, Michoacán, México, lon:-101.9078064, lat:19.64388091}} | 44046 | 44135 | 2634875.52 | 2634875.52 | 2634875.52 | 2634875.52 | 2634875.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714541 | Proyecto de inversión | 2841164.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841164.59, modificado:2805374.49}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 70 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB226 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Lib. Martí-Mercado, La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.03689575, lat:20.3240236}} | 44088 | 44177 | 2805374.49 | 2805374.49 | 2805374.49 | 2805374.49 | 2805374.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715907 | Proyecto de inversión | 8004000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001000.0, modificado:1999538.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2001000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO CHIQUITO - 35232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 35232 | S | 5931 | 4853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES Y NICOLAS BRAVO PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE SALVADOR CARRANZA SOBRE, lon:-103.16739683, lat:18.77131917}} | 44028 | 44149 | 1999538.77 | 1999538.77 | 1999538.77 | 1999538.77 | 1999538.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/LPN-002/2020, contratista:WATER SYSTEM IRRIGATION, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:7998155.09, importe_modificado:7998155.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715907/proyecto_FIN, 1715907/proyecto_INICIO, 1715907/proyecto_FIN, 1715907/proyecto_PROCESO, 1715907/proyecto_FIN, 1715907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No puedo cargar ninguna foto en inicio y no puedo avanzar., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-01}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715998 | Proyecto de inversión | 1346890.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346890.34, modificado:1346890.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO QUEZADA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA ANTORCHA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 39435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 39435 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA COLONIA APATZINGÁN, 60696 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAULINO URISTIAGUI Y CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, CALLE CLARA CÓRDOBA DEL PUENTE PEATONAL TAMARINDO SOBR, lon:-102.33044157, lat:19.05948292}} | 43999 | 44183 | 1346890.33 | 1346890.33 | 1346890.33 | 1346890.33 | 1346890.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200109/2020, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1346890.34, importe_modificado:1346890.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1715998/proyecto_PROCESO, 1715998/proyecto_INICIO, 1715998/proyecto_PROCESO, 1715998/proyecto_INICIO, 1715998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301716087 | Proyecto de inversión | 599306.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599306.48, modificado:599306.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN PAVIMENTO EN LA CALLE OAXACA ENTRE LA CALLE OJO DE AGUA Y LA CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 45962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 45962 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE CALLE OJO DE AGUA, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL IR AL SUR SOBRE MORELOS EN 600 M., DAR, lon:-102.03095607, lat:19.85756204}} | 44018 | 44077 | 599306.48 | 599306.48 | 599306.48 | 599306.48 | 599306.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:599306.48, importe_modificado:599306.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1716087/proyecto_INICIO, 1716087/proyecto_PROCESO, 1716087/proyecto_INICIO, 1716087/proyecto_FIN, 1716087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301716371 | Proyecto de inversión | 1098601.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098601.15, modificado:1098601.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y CALLE LAGO DE PÁTZCUARO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 53506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 53506 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE conocido PUEBLO PUEBLO NUEVO, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y , CALLE LAGO DE PATZCUARO DE AUTOS MICHOACÁN MOTORS SA DE CV SOBRE EL LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUJICA, lon:-100.33314236, lat:19.43309148}} | 44025 | 44183 | 1098601.15 | 1098601.15 | 1098601.15 | 1098601.15 | 1098601.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200146/2020, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1098601.15, importe_modificado:1098601.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1716371/proyecto_PROCESO, 1716371/proyecto_INICIO, 1716371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718794 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2698070.36}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CARPINTEROS MUNICIPIO DE ZITACUARO ESTADO DE MICHOACAN - 98510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 98510 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CARPINTEROS, 61529 CARPINTEROS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS CANCHAS ESTÁN JUNTO A LA TELESECUNDARIA ESTV 16 445, lon:-100.32352342, lat:19.49480424}} | 44063 | 44183 | 2698070.36 | 2698070.36 | 2698070.36 | 2698070.36 | 2698070.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200221/2020, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2698070.37, importe_modificado:2698070.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1718794/proyecto_FIN, 1718794/proyecto_INICIO, 1718794/proyecto_FIN, 1718794/proyecto_INICIO, 1718794/proyecto_FIN, 1718794/proyecto_PROCESO, 1718794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718914 | Proyecto de inversión | 599234.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599234.77, modificado:599234.77}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO DE ACCESO A LA MARIPOSA MONARCA EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE ANGANGUEO MUNICIPIO DE ANGANGUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 100819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 100819 | S | 594 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO MINERAL DE ANGANGUEO, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL ACCESO A LA PARROQ, lon:-100.28443124, lat:19.62249681}} | 44043 | 44102 | 599234.77 | 599234.77 | 599234.77 | 599234.77 | 599234.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/200108/2020, contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:599234.77, importe_modificado:599234.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.0}} | {1718914/proyecto_INICIO, 1718914/proyecto_PROCESO, 1718914/proyecto_FIN, 1718914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719158 | Proyecto de inversión | 2499664.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499664.22, modificado:2498182.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 104485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 104485 | S | 1260 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1784.4, meta_modificada:1784.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 58200 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y TERRACERIA VIAS DEL TREN, DEL ENTRONQUE DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ORIENTE Y LA AVENIDA NICOLÁS , lon:-101.16369623, lat:19.72564285}} | 44062 | 44183 | 2498182.1 | 2498182.1 | 2498182.1 | 2498182.1 | 2498182.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200128/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALINA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2499664.22, importe_modificado:2499664.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1784.4}} | {1719158/proyecto_INICIO, 1719158/proyecto_PROCESO, 1719158/proyecto_FIN, 1719158/proyecto_INICIO, 1719158/proyecto_FIN, 1719158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301720842 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2598676.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE MICHOACAN - 123034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 123034 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.5, meta_modificada:254.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CAZADOR Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE OLMO DE LA OFICINA DE CORREOS IR POR FRANCISCO I MADERO AL ORIENTE EN 180 M GIRAR EN MELCHOR OC, lon:-102.189039, lat:20.16534198}} | 44063 | 44183 | 2598676.81 | 2598676.81 | 2598676.81 | 2598676.81 | 2598676.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200199/2020, contratista:COCICHA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2598676.81, importe_modificado:2598676.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.5}} | {1720842/proyecto_INICIO, 1720842/proyecto_PROCESO, 1720842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301729844 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS LETRAS ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 24250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 24250 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CALLE SANTUARIO, CALLE PURUANDIRO-JICAMAS LA ESCUELA DONDE SE REALZIARA LA OBRA SE ENCUENTRA P, lon:-101.43202399, lat:20.23247833}} | 43922 | 43981 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-105, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:171000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1729844/proyecto_INICIO, 1729844/proyecto_FIN, 1729844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301739544 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:447266.45}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SABINO BUENAVISTA ASENTAMIENTO SABINO BUENAVISTA - 32169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 32169 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL COMEDOR COMUNI, lon:-101.58812699, lat:20.0788582}} | 44004 | 44078 | 447266.45 | 447266.45 | 447266.45 | 447266.45 | 447266.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-050, contratista:OBRAS Y PROYECTOS RL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:449909.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1739544/proyecto_INICIO, 1739544/proyecto_PROCESO, 1739544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301745520 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97664.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD BATUECAS ASENTAMIENTO BATUECAS - 45429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45429 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO LA CARRETERA QUE VA HACIA MOR, lon:-101.47029321, lat:20.04152137}} | 44013 | 44043 | 97664.05 | 97664.05 | 97664.05 | 97664.05 | 97664.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-01-02/2020-2, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:97664.05, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1745520/proyecto_INICIO, 1745520/proyecto_FIN, 1745520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301749287 | Proyecto de inversión | 2530819.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530819.19, modificado:2530819.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD HUÁNCITO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 55946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 55946 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA HUANCITO, 59792 HUÁNCITO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EULALIO GUTIÉRREZ Y CALLE PINO SUÁREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ Y LA CALLE PINO SUÁREZ A 250 METROS, lon:-102.06698406, lat:19.84912217}} | 44011 | 44085 | 2530819.19 | 2530819.19 | 2530819.19 | 2530819.19 | 2530819.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.HUANCITO-01-20, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:2530819.19, importe_modificado:2530819.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {1749287/proyecto_PROCESO, 1749287/proyecto_INICIO, 1749287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301750317 | Proyecto de inversión | 430832.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430832.43, modificado:430832.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABILLO - 59129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | 59129 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLEJON S/N RANCHERIA EL GUAYABILLO, 60846 EL GUAYABILLO, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL CALLEJON IZQUIERDO UBICADO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.29783849, lat:18.91258471}} | 43997 | 44037 | 430832.43 | 430832.43 | 430832.43 | 430832.43 | 430832.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, monto:430832.43, importe_modificado:430832.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1750317/proyecto_INICIO, 1750317/proyecto_FIN, 1750317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751170 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149598.53}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD URURUTA ASENTAMIENTO URURUTA - 61440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 61440 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRESA DE LA COMUNIDAD POR LA SALIDA A , lon:-101.60488691, lat:20.04182725}} | 44013 | 44043 | 149598.53 | 149598.53 | 149598.53 | 149598.53 | 149598.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-113, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:149999.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1751170/proyecto_INICIO, 1751170/proyecto_PROCESO, 1751170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753269 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349504.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA - 67516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 67516 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA TELE SECUNDARIA S, lon:-101.41357501, lat:20.14128218}} | 44013 | 44074 | 349504.31 | 349504.31 | 349504.31 | 349504.31 | 349504.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-088, contratista:EDGAR MARTINEZ GAVEA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:349504.3, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1753269/proyecto_INICIO, 1753269/proyecto_PROCESO, 1753269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753919 | Proyecto de inversión | 610369.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610369.28, modificado:610369.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA COPORO - 69294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 69294 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:18, direccion:CALLE HACIA LAS HUERTAS RANCHO CÓPORO, 61487 CÓPORO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE HACIAS LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE COPORO RANCHO CÓPORO, CP. 61487 CÓPORO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.52785978, lat:19.41827824}} | 43983 | 44063 | 610369.28 | 610369.28 | 610369.28 | 610369.28 | 610369.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96256, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:610369.28, importe_modificado:652046.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1753919/proyecto_FIN, 1753919/proyecto_INICIO, 1753919/proyecto_PROCESO, 1753919/proyecto_FIN, 1753919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755348 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:418226.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA T.V. SECUNDARIA LAZARO CARDENAS - 78887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 78887 | S | 1031 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO ESQUINA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SALAZAR CALLE CONOCIDO EN ESQUINA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, CP. 61472, lon:-100.4836047, lat:19.49039843}} | 43917 | 44009 | 418226.03 | 418226.03 | 418226.03 | 418226.03 | 418226.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96383, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:390000.0, importe_modificado:418226.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1755348/proyecto_INICIO, 1755348/proyecto_PROCESO, 1755348/proyecto_FIN, 1755348/proyecto_PROCESO, 1755348/proyecto_FIN, 1755348/proyecto_INICIO, 1755348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757363 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:368380.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 85173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 85173 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUINTIN AREVALO, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LLAMA TELESECUENDARIA EMILI, lon:-101.57359903, lat:20.03678142}} | 44039 | 44099 | 368380.4 | 368380.4 | 368380.4 | 368380.4 | 368380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-091, contratista:GRUPO HIDRAMAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:374988.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1757363/proyecto_INICIO, 1757363/proyecto_PROCESO, 1757363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757389 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESC. PRIM. PUERTO ITZIAPO RAFAEL RAMIREZ CLAVE 16DPR5395G - 85238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 85238 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ 0+000 - EL CARRIZAL 14+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA PUERTO ITZIAPO, 61486 PUERTO ITZIAPO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ , lon:-100.51591811, lat:19.45074976}} | 44082 | 44149 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0011/2020, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1757389/proyecto_FIN, 1757389/proyecto_INICIO, 1757389/proyecto_PROCESO, 1757389/proyecto_FIN, 1757389/proyecto_INICIO, 1757389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301765994 | Proyecto de inversión | 339743.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339743.58, modificado:236396.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 108175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 108175 | S | 200 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LAS FLORES, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASETA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI, lon:-101.91793423, lat:19.3491857}} | 44075 | 44119 | 236396.17 | 236396.17 | 236396.17 | 236396.17 | 236396.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/13/2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:157700.3, importe_modificado:157700.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1765994/proyecto_INICIO, 1765994/proyecto_PROCESO, 1765994/proyecto_INICIO, 1765994/proyecto_FIN, 1765994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766929 | Proyecto de inversión | 553639 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553639.0, modificado:605404.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO ISAAC ARRIAGA - 110792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 110792 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LIMA COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MAGNOLIA LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD EN COLONIA ISAAC ARRIAGA, lon:-101.51419345, lat:20.07739799}} | 44075 | 44165 | 605404.5 | 605404.5 | 605404.5 | 605404.5 | 605404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-082, contratista:JORGE LUIS VILICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:552749.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1766929/proyecto_INICIO, 1766929/proyecto_PROCESO, 1766929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767076 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO EL SALITRE - 111142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 111142 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA RANCHERIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE TINGUINDIN, CALLE APATZINGAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONA CONOCIDA COMO EL HEROE DESCONOCIDO A ESPALDAS DE LA ES, lon:-101.50466947, lat:20.09628802}} | 44044 | 44165 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-011, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:289910.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1767076/proyecto_INICIO, 1767076/proyecto_PROCESO, 1767076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767665 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:645508.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LOMAS DEL TEPEYAC - 112663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | 112663 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL TEPEYAC, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE REFORMA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRANCISCO MONTES DE , lon:-101.5046433, lat:20.08865849}} | 44088 | 44165 | 645508.65 | 645508.65 | 645508.65 | 645508.65 | 645508.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-098, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:599772.32, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1767665/proyecto_INICIO, 1767665/proyecto_PROCESO, 1767665/proyecto_INICIO, 1767665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769092 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169990.83}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 116530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | 116530 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALDAMA LA OBRA QUE SE REALIZAR EN LA CALL, lon:-101.52736454, lat:20.24062877}} | 44075 | 44165 | 169990.83 | 169990.83 | 169990.83 | 169990.83 | 169990.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:170000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769092/proyecto_INICIO, 1769092/proyecto_FIN, 1769092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301772481 | Proyecto de inversión | 1029407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029407.26, modificado:1029406.21}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS, CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y CONVENTO DE LA ENSEÑANZA NUEVA - 125924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 125924 | S | 650 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DEL VALLE, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y CALLE CONVENTO DE LA ENSEÑANZA NUEVA, CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHU, lon:-101.11829686, lat:19.76362162}} | 43978 | 44037 | 1029406.21 | 1029406.21 | 1029406.21 | 1029406.21 | 1029406.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1029407.26, importe_modificado:1029407.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.0}} | {1772481/proyecto_PROCESO, 1772481/proyecto_INICIO, 1772481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301779961 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:640480.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JESUS CINTURA - 138843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | 138843 | S | 17856 | 14611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE J JESUS CINTURA COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GABINO GUZMAN Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CERCA DE MINISTERIOS CASA DE ORACION, lon:-102.10220279, lat:19.01789833}} | 43952 | 43983 | 640480.43 | 640480.43 | 640480.43 | 640480.43 | 640480.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/017-2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:640480.43, importe_modificado:640480.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1779961/proyecto_INICIO, 1779961/proyecto_FIN, 1779961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788127 | Proyecto de inversión | 28612.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28612.84, modificado:28597.05}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB234 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.42990112, lat:19.0452432}} | 44067 | 44106 | 28597.05 | 28597.05 | 28597.05 | 28597.05 | 28597.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301790620 | Proyecto de inversión | 3165400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165400.0, modificado:3165400.0}} | REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE COM. ATECUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 02062 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:Atécuaro, Mich., México, lon:-101.1886111, lat:19.5824998}} | 44068 | 44157 | 3165400 | 3165400 | 3165400 | 3165400 | 3165400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-062/OP/IRM/2020, contratista:REYES POMPA VERONICA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:2679714.89, importe_modificado:2679714.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1790620/proyecto_INICIO, 1790620/proyecto_PROCESO, 1790620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301790700 | Proyecto de inversión | 2187668.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187668.15, modificado:2155245.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA CIUDAD JARDÍN CALLE TAIMEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 2028 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.0, meta_modificada:4072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Taimeo, Cd Jardín, Morelia, Mich., México, lon:-101.2513999, lat:19.7049551}} | 44005 | 44064 | 2155245.76 | 2155245.76 | 2155245.76 | 2155245.76 | 2155245.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-098/OP/IRM/2020, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2187668.15, importe_modificado:2187668.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4072.0}} | {1790700/proyecto_INICIO, 1790700/proyecto_PROCESO, 1790700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797378 | Acción | 59564.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59564.93, modificado:59564.93}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 159126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 159126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44025 | 44110 | 59564.93 | 59564.93 | 59564.93 | 59564.93 | 59564.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-005/2020, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:148912.32, importe_modificado:148912.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1797378/proyecto_FIN, 1797378/proyecto_PROCESO, 1797378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La acción está contratada como "LABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO", para la localidad de Huaraqueo municipio de Maravatío. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797836 | Proyecto de inversión | 2196714.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196714.75, modificado:2196714.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL VARAL MUNICIPIO DE VILLAMAR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 162665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 162665 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA EL VARAL, 59557 EL VARAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL COSTADO NORTE DE LA PARROQUIA DEL VARAL SOBRE LA CALL, lon:-102.54949742, lat:20.06127555}} | 44144 | 44196 | 2196714.74 | 2196714.74 | 2196714.74 | 2196714.74 | 2196714.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200219/2020, contratista:ING. OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2196714.75, importe_modificado:2196714.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1797836/proyecto_INICIO, 1797836/proyecto_FIN, 1797836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798735 | Proyecto de inversión | 1199745.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199745.68, modificado:1199745.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 178819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 178819 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERO CARAPAN URUAPAN Y , DE LA JEFATURA DE TENENCIA SOBRE 20 DE NOVIEMBRE IR AL PONIENTE EN 550 M ENTRONC, lon:-101.96136406, lat:19.5952477}} | 44112 | 44190 | 1199745.68 | 1199745.68 | 1199745.68 | 1199745.68 | 1199745.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200211/2020, contratista:ING. LUIS CRUZ JIMÉNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1199745.68, importe_modificado:1199745.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.5}} | {1798735/proyecto_INICIO, 1798735/proyecto_PROCESO, 1798735/proyecto_INICIO, 1798735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800287 | Proyecto de inversión | 2202262.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550565.69, modificado:550565.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:550565.68, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101131.37, modificado:0.0}} | COLECTOR PLUVIAL DE TREINTA Y SEIS PULGADAS SOBRE CALZADA JACONA ZAMORA TRAMO EL ENSUEÑO RIO DUERO EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICH - 192175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 192175 | S | 26209 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA ZAMORA-JACONA S/N PUEBLO JACONA DE PLANCARTE CENTRO, 59800 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. GARZAS Y CALLE CALLE RICARDO PALMERIN, CALLE CALLE PROGRESO JUNTO A RIO DUERO, lon:-102.32265276, lat:19.93492109}} | 44155 | 44183 | 550565.69 | 550565.69 | 550565.69 | 550565.69 | 550565.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-009/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2202262.74, importe_modificado:2202262.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1800287/proyecto_INICIO, 1800287/proyecto_PROCESO, 1800287/proyecto_FIN, 1800287/proyecto_INICIO, 1800287/proyecto_PROCESO, 1800287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800696 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999081.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GENERAL FRANCISCO J MUGICA CLAVE UNO SEIS D E S CERO CERO DOS TRES B DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 198056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 198056 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.63, meta_modificada:448.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO J MÚGICA, CALLE MORELOS SUR LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GENERAL, lon:-100.46479177, lat:19.56438867}} | 44153 | 44196 | 1999081.87 | 1999081.87 | 1999081.87 | 1999081.87 | 1999081.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200189/2020, contratista:GRUPO JORMECAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1999081.87, importe_modificado:1999081.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.63}} | {1800696/proyecto_FIN, 1800696/proyecto_PROCESO, 1800696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401814763 | Proyecto de inversión | 771143.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771143.77, modificado:771138.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA EN COMUNIDAD BUENAVISTA EN CALLE SIN NOMBRE Y PRINCIPAL ACCESO ETAPA TRES - 140505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 140505 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO IRATZIO, 58333 BUENAVISTA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA A 4 KILO, lon:-101.42774638, lat:19.65952369}} | 43992 | 44021 | 771138.69 | 771138.69 | 771138.69 | 771138.69 | 771138.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-067/OP/IRM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:771143.77, importe_modificado:771143.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.0}} | {1814763/proyecto_INICIO, 1814763/proyecto_PROCESO, 1814763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401816476 | Proyecto de inversión | 313008.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313008.66, modificado:313008.66}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ACACHUEN EN CALLE LIBERTAD - 144109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 144109 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ACACHUÉN, 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y CAMINO CAMINO AL PANTEON, CAMINO CAMINO AL PANTEON LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO HACIA EL PANTEÓN Y CAMINO , lon:-102.09076304, lat:19.84174722}} | 44081 | 44099 | 313008.66 | 313008.66 | 313008.66 | 313008.66 | 313008.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.ACACHUEN-02-20, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:313008.66, importe_modificado:313008.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {1816476/proyecto_FIN, 1816476/proyecto_PROCESO, 1816476/proyecto_INICIO, 1816476/proyecto_FIN, 1816476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401819561 | Proyecto de inversión | 202557.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202557.6, modificado:202322.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA LAGO I CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO - 147615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 147615 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA SAN JUANICO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE JOSÉ ALFREDO JÍMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA , lon:-101.21458174, lat:19.7305968}} | 43979 | 44008 | 202322.4 | 202322.4 | 202322.4 | 202322.4 | 202322.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-081/OP/ADM/2020, contratista:ING. OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:202557.6, importe_modificado:202557.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1819561/proyecto_PROCESO, 1819561/proyecto_INICIO, 1819561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401824855 | Proyecto de inversión | 292110.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292110.05, modificado:292110.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE HUANGUITIO - MORA - 159789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 159789 | S | 561 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE HUANGUITIO - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 680 + undefined EJIDO HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TRAMO ENTRONQUE HUANGUITIO LA MORA DERECHO KILOMETR, lon:-100.48837013, lat:19.39961286}} | 44000 | 44075 | 292110.05 | 292110.05 | 292110.05 | 292110.05 | 292110.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96266, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:292110.05, importe_modificado:292110.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1824855/proyecto_FIN, 1824855/proyecto_PROCESO, 1824855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825125 | Proyecto de inversión | 10904375.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090437514E7, modificado:1.199999992E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MORELIA SECTOR REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 160552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 160552 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANA ESTRADA 155 INTERIOR SN COLONIA CARLOS RIVAS LARRAURI, 58097 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL PÉREZ MORA Y ANDADOR MARIANA ESTRADA, CALLE CARLOS RIVAS LARRAURI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TEN, lon:-101.19200537, lat:19.66970682}} | 44089 | 44178 | 11999999.92 | 11999999.92 | 11999999.92 | 11999999.92 | 11999999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-034/OP/LPM/2020, contratista:CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1.096437514E7, importe_modificado:1.096437514E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:135.0}} | {1825125/proyecto_INICIO, 1825125/proyecto_PROCESO, 1825125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825382 | Proyecto de inversión | 2905892.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905892.7, modificado:2905892.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA AMPLIACION TORREON NUEVO CALLE PARALELA A DIAMANTES ENTRE ESMERALDA Y GABINO CASTAÑEDA - 161342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 161342 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.4, meta_modificada:1246.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y AVENIDA GAVINO CASTAÑEDA, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLI, lon:-101.194767, lat:19.74386673}} | 44103 | 44162 | 2905892.7 | 2905892.7 | 2905892.7 | 2905892.7 | 2905892.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-21/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2905892.7, importe_modificado:2905892.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.4}} | {1825382/proyecto_INICIO, 1825382/proyecto_FIN, 1825382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401826829 | Proyecto de inversión | 268788.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268788.18, modificado:268788.18}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO EN HUIRAMBA, EN LA COMUNIDAD DE LA NOPALERITA - 164834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA | 164834 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO CARRETERA FEDERAL - CUANAJO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA LA NOPALERITA, 61648 LA NOPALERITA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AL ZAPOTE MPIO DE PATZCUARO Y CARRETERA CARRETERA FEDER, lon:-101.49070526, lat:19.51574683}} | 44120 | 44151 | 268788.18 | 268788.18 | 268788.18 | 268788.18 | 268788.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-2021/DOP/AD/2020-10, contratista:CUAUHTEMOC SEGURA RAMIREZ, convocante:ayuntamiento de huiramba, monto:268788.18, importe_modificado:268788.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3150.0}} | {1826829/proyecto_INICIO, 1826829/proyecto_FIN, 1826829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827893 | Proyecto de inversión | 389057.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389057.42, modificado:384541.93}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CALLE RICARDO FLORES MAGON - 167822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 167822 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SÚCHIL Y CALLE GILDARDO MAGAÑA, CALLE OLMECAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA EN LA , lon:-101.14705784, lat:19.71797007}} | 44105 | 44149 | 384541.93 | 384541.93 | 384541.93 | 384541.93 | 384541.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-182/OP/ADM/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:389057.41, importe_modificado:389057.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1827893/proyecto_INICIO, 1827893/proyecto_PROCESO, 1827893/proyecto_FIN, 1827893/proyecto_INICIO, 1827893/proyecto_PROCESO, 1827893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401841332 | Proyecto de inversión | 316839.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316839.31, modificado:316839.31}} | REHABILITACION DEL CAMINO JUNGAPEO - DESVIACION. - 211367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 211367 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.87, meta_modificada:48.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZD - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL NO. 15 KILÓMETRO 8 + 680 PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL , lon:-100.49416384, lat:19.45924661}} | 44136 | 44165 | 316839.31 | 316839.31 | 316839.31 | 316839.31 | 316839.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96444, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:316839.31, importe_modificado:316839.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.87}} | {1841332/proyecto_FIN, 1841332/proyecto_INICIO, 1841332/proyecto_PROCESO, 1841332/proyecto_FIN, 1841332/proyecto_INICIO, 1841332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401846099 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CARÁCUARO LOCALIDAD PUERTO LOS AMOLES ASENTAMIENTO PUERTO LOS AMOLES - 225488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 225488 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:CALLE QUERETANO RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 61923 PUERTO LOS AMOLES, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL QUERETANO Y , SE CONSTRUYO UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL QUERETANO, lon:-101.01758366, lat:19.10111152}} | 44048 | 44126 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225488, contratista:MIGUEL ANGEL CORDOVA RODRIGUEZ, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846099/proyecto_INICIO, 1846099/proyecto_PROCESO, 1846099/proyecto_FIN, 1846099/proyecto_INICIO, 1846099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401848761 | Proyecto de inversión | 138422.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138422.89, modificado:138422.89}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ESTACIÓN DE NEGRETE MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN - 233301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | 233301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE ESTACION DE NEGRETE RANCHERIA NEGRETE (LA ESTACIÓN DE NEGRETE), 59203 NEGRETE (LA ESTACIÓN DE NEGRETE), VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESTACION DE NEGRETE Y , ESTEPROYECTO SE APLICA EN UNA DE LAS COMUNID, lon:-102.48578775, lat:20.3082745}} | 44175 | 44195 | 138422.89 | 138422.89 | 138422.89 | 138422.89 | 138422.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-2021/FONDOIII/AULA/AD11/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA,MICHOACAN, monto:140522.25, importe_modificado:138423.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1848761/proyecto_INICIO, 1848761/proyecto_FIN, 1848761/proyecto_PROCESO, 1848761/proyecto_INICIO, 1848761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir los montos contables., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Corregir los montos contables., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:Corregir los montos contables., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:Corregir los montos contables., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | MIC200401867655 | Proyecto de inversión | 1376321.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576321.29, modificado:576321.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS FUENTES, CALLE SESHIANGARI - 261121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 261121 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SESHIANGARI COLONIA LAS FUENTES, 61115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FUENTE LAS TARASCAS, CALLE FUENTE DIANA CAZADORA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO, lon:-100.57332668, lat:19.69499761}} | 44194 | 44196 | 1376321.29 | 1376321.29 | 1376321.29 | 1376321.29 | 1376321.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 091/2020, contratista:JOSE DAVID CRUZ GERVACIO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1376321.29, importe_modificado:1376321.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.0}} | {1867655/proyecto_INICIO, 1867655/proyecto_FIN, 1867655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401868968 | Proyecto de inversión | 57999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE J TRINIDAD REGALADO - 264613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 264613 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:CERRADA PABLO GONZALEZ 70 SETENTA INTERIOR SN RANCHERIA J. TRINIDAD REGALADO, 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRA, lon:-101.74921645, lat:20.02878678}} | 44144 | 44188 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868968/proyecto_INICIO, 1868968/proyecto_PROCESO, 1868968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874601 | Proyecto de inversión | 2899998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899998.99, modificado:2880519.32}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN LA ESC. SEC. PROFR. JOSÉ PALOMARES QUIROZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB305 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:El Portal, Río Tecolutla, Asentamientos Irregulares, 59673 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.2895813, lat:19.96947667}} | 44132 | 44196 | 2880519.32 | 2880519.32 | 2880519.32 | 2880519.32 | 2880519.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874662 | Proyecto de inversión | 2899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.99, modificado:2880891.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 1A ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS06 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Matamoros 15, Centro, Barrio 2, 60270 2, Mich., México, lon:-101.95724487, lat:19.6865563}} | 44186 | 44275 | 2880891.47 | 2880891.47 | 2880891.47 | 2880891.47 | 2880891.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875100 | Proyecto de inversión | 65681.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65681.59, modificado:56425.81}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB317 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, direccion:Mariano Matamoros Oriente 8, Mariano Matamoros, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35598755, lat:19.43292425}} | 44123 | 44182 | 56425.81 | 56425.81 | 56425.81 | 56425.81 | 56425.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875125 | Proyecto de inversión | 1039884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039884.18, modificado:311353.81}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB361 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Constitución de 1857 7, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90393066, lat:18.62152039}} | 44148 | 44196 | 311353.81 | 311353.81 | 311353.81 | 311353.81 | 311353.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875246 | Proyecto de inversión | 869949.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869949.12, modificado:869948.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N AGUSTIN YANEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB314 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:20 de Noviembre Oriente 24, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46413422, lat:19.56577497}} | 44134 | 44193 | 869948.1 | 869948.1 | 869948.1 | 869948.1 | 869948.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880441 | Proyecto de inversión | 1238741.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238741.22, modificado:1238741.22}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD CAPULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02068 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Capula, Michoacán, Mexico, lon:-101.3915204, lat:19.6735957}} | 44089 | 44163 | 1238741.22 | 1238741.22 | 1238741.22 | 1238741.22 | 1238741.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-068/OP/IRM/2020, contratista:CICOMAQ GAMA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1036546.01, importe_modificado:1036546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880441/proyecto_INICIO, 1880441/proyecto_PROCESO, 1880441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883079 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD COLORADILLAS - 468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 468 | S | 1080 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLORADILLAS - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COLORADILLAS, 61083 COLORADILLAS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CARMEN Y TERRACERIA LA L, lon:-100.18248483, lat:19.8120379}} | 44215 | 44222 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2021/003, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1883079/proyecto_INICIO, 1883079/proyecto_PROCESO, 1883079/proyecto_FIN, 1883079/proyecto_PROCESO, 1883079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883690 | Proyecto de inversión | 845583.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845583.93, modificado:845583.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LAGUNILLA, LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN - 12167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 12167 | S | 7 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.9, meta_modificada:1994.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LA SALADA - LA LAGUNILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHO LA LAGUNILLA, 61685 LA LAGUNILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CARRICITO-LA LAGUNILLA Y CAMINO LLANITOS DE CUCHA-LA LAGUNILLA, BRE, lon:-101.58932949, lat:19.04472741}} | 44256 | 44264 | 845583.93 | 845583.93 | 845583.93 | 845583.93 | 845583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2021/097/042, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:845583.93, importe_modificado:845583.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1994.9}} | {1883690/proyecto_INICIO, 1883690/proyecto_PROCESO, 1883690/proyecto_FIN, 1883690/proyecto_INICIO, 1883690/proyecto_PROCESO, 1883690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885130 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB001 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Ote 37, Centro, Huiramba, Mich., México, lon:-101.43652081, lat:19.54589375}} | 44257 | 44314 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESAS BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885226 | Adquisición | 147350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147350.0, modificado:146514.96}} | SUMINISTRO DE 9 MACROMEDIDORES ULTRASONICOS CON COMUNICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA DE 3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1007 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-indeco-,, Raza Mexicas 482, Santiaguito -indeco-, 58120 Morelia, Mich., México, lon:-101.17658794, lat:19.72209025}} | 44189 | 44193 | 146514.96 | 146514.96 | 146514.96 | 146514.96 | 146514.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:094.2020, contratista:ERICK GUADALUPE SAENZ PEINADO, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:366287.4, importe_modificado:366287.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1885226/proyecto_INICIO, 1885226/proyecto_FIN, 1885226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885241 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB026 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:Ignacio Allende 55, Centro, 61710 Centro, Mich., México, lon:-101.91782713, lat:19.33405001}} | 44258 | 44315 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885247 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192665.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2400 MICROMEDIDORES DE 15 MM (1/2 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1008 | N | 0 | 0 | 264439 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. 5 de Febrero 45, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06222117, lat:19.41883483}} | 44189 | 44196 | 1192665.6 | 1192665.6 | 1192665.6 | 1192665.6 | 1192665.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-PRODI-LP-17-2020, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICH., monto:2981664.0, importe_modificado:2981664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2400.0}} | {1885247/proyecto_INICIO, 1885247/proyecto_FIN, 1885247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885266 | Proyecto de inversión | 135314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135314.0, modificado:135314.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB006 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:82, direccion:Mariano Matamoros 481, Nopalera, Turicato, Mich., México, lon:-101.41790628, lat:19.05403569}} | 44256 | 44313 | 135314 | 135314 | 135314 | 135314 | 135314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:70 MESAS BINARIAS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886925 | Proyecto de inversión | 3989582.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989582.83, modificado:3988069.29}} | CONSTRUCCION DE LA 1ER ETAPA DE LA PTAR DE TANHUATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M910 | N | 0 | 0 | 9546 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:México 110, La Loma, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich., México, lon:-102.33756065, lat:20.29399898}} | 44155 | 44183 | 3988069.29 | 3988069.29 | 3988069.29 | 3988069.29 | 3988069.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APTAR/OBRA/ICM3-002/2020, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:7976138.58, importe_modificado:7976138.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886925/proyecto_FIN, 1886925/proyecto_INICIO, 1886925/proyecto_PROCESO, 1886925/proyecto_INICIO, 1886925/proyecto_PROCESO, 1886925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200698816 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:175983.59}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 128039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 128039 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SAN JUAN ZITÁCUARO 1A. MZA. CEDANO EL RINCON CERCA DEL ESCOBAL, lon:-100.3360697, lat:19.44038427}} | 42552 | 42734 | 175983.59 | 175983.59 | 175983.59 | 175983.59 | 175983.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {800383/proyecto_INICIO, 800383/proyecto_PROCESO, 800383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300743264 | Proyecto de inversión | 8585684 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8585684.0, modificado:7837810.64}} | Unidad De Programas De Apoyo A La Infraestructura Y Servicios (454 Recamaras Adicionales) | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 1.2.3.6.4.1.157 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 42563 | 42705 | 7837810.64 | 7837810.64 | 7837810.64 | 7837810.64 | 7837810.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/AD/SEDATU/2016-017, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:694579.2, importe_modificado:694579.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {846834/proyecto_PROCESO, 846834/proyecto_INICIO, 846834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC00160300778222 | Acción | 34730.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34730.41, modificado:34694.58}} | 33903 Servicios Integrales - 308983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 34694.58 | 34694.58 | 34694.58 | 34694.58 | 34694.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778223 | Acción | 24499.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24499.63, modificado:24492.84}} | 33903 Servicios Integrales - 308930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 24492.84 | 24492.84 | 24492.84 | 24492.84 | 24492.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/CDI/SER/AD-003/2016, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:244996.32, importe_modificado:244996.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {882351/proyecto_FIN, 882351/proyecto_INICIO, 882351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se contrató como "Estudio y Proyecto para el Sistema de Agua Potable en la Localidad de Ichán, Municipio de Chilchota", trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781574 | Proyecto de inversión | 92750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92750.0, modificado:88026.01}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 222176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 222176 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VEHICULAR RANCHERIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SA, lon:-100.3376944, lat:19.43431527}} | 42552 | 42734 | 88026.01 | 88026.01 | 88026.01 | 88026.01 | 88026.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10677, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:92750.0, importe_modificado:92750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885702/proyecto_INICIO, 885702/proyecto_FIN, 885702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300927050 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8784914.28}} | Construcción De Centro De Salud En Cenobio Moreno Municipio De Apatzingán Michoacán - 157753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 157753 | N | 0 | 0 | 2694 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN-AGUILILLA S/N COLONIA CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), 60714 CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), APATZINGÁN MIC, lon:-102.5069413, lat:19.10120318}} | 42758 | 42795 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/01/2016, contratista:Proyectos y Obras ORBE, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:8784914.27, importe_modificado:8784914.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1053303/proyecto_PROCESO, 1053303/proyecto_FIN, 1053303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300927216 | Proyecto de inversión | 746392.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746392.98, modificado:731464.42}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De Aporo Michoacán - 175808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175808 | N | 0 | 0 | 2353 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 7 INTERIOR SN COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CERVANTES, lon:-100.4096995, lat:19.66929852}} | 42789 | 42795 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/SS/002/11/2016, contratista:ANDALU CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:731464.42, importe_modificado:731464.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1053469/proyecto_INICIO, 1053469/proyecto_FIN, 1053469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928600 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995456.41}} | Construcción De La Casa De Salud Del Chihuero Municipio De Huetamo Michoacán - 178614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 178614 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:CALLE LUGAR CONOCIDO PUEBLO CHIHUERO, 61943 CHIHUERO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUGAR CONOCIDO Y CALLE LUGAR CONOCIDO, lon:-100.8809577, lat:18.69385501}} | 43040 | 43070 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/10/2017, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1995456.41, importe_modificado:1995456.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1054853/proyecto_INICIO, 1054853/proyecto_FIN, 1054853/proyecto_PROCESO, 1054853/proyecto_INICIO, 1054853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300929375 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:586043.9}} | Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Alvaro Obregón Michoacán - 175897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175897 | N | 0 | 0 | 9372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMASO CÁRDENAS 428 INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE ABASOLO, lon:-101.0428009, lat:19.82170472}} | 42758 | 42795 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/SS/002/10/2016, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:586043.9, importe_modificado:586043.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055628/proyecto_INICIO, 1055628/proyecto_PROCESO, 1055628/proyecto_FIN, 1055628/proyecto_INICIO, 1055628/proyecto_PROCESO, 1055628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170300954827 | Proyecto de inversión | 230062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230062.75, modificado:211482.6}} | Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608314 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DLA0001A, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42744 | 42826 | 211482.6 | 211482.6 | 211482.6 | 211482.6 | 211482.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005280 | Proyecto de inversión | 201702.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201702.25, modificado:199879.12}} | Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad Del Llano - 214667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 214667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL LLANO, 59710 EL LLANO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUA, lon:-102.3746233, lat:20.02899952}} | 43024 | 43100 | 199879.12 | 199879.12 | 199879.12 | 199879.12 | 199879.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-081, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:199879.12, importe_modificado:199879.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10200.0}} | {1140360/proyecto_INICIO, 1140360/proyecto_PROCESO, 1140360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401005502 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149994.87}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 234964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 234964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-100.3391741, lat:19.44295879}} | 43035 | 43098 | 149994.87 | 149994.87 | 149994.87 | 149994.87 | 149994.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:32783, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1140582/proyecto_INICIO, 1140582/proyecto_FIN, 1140582/proyecto_PROCESO, 1140582/proyecto_FIN, 1140582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%¦, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005504 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289790.56}} | Terminación De Drenaje Sanitario - 235364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE COATEPEC COLONIA LA CUESTA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A LA ENCARNACIÓN, CALLE SI, lon:-100.391062, lat:19.42787533}} | 43035 | 43098 | 289790.56 | 289790.56 | 289790.56 | 289790.56 | 289790.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29673, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1140584/proyecto_FIN, 1140584/proyecto_PROCESO, 1140584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006336 | Proyecto de inversión | 339334.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339334.8, modificado:339334.8}} | Rehabilitación De Camino A El Vergel Tramo Ferrocarril A Calle Veinte De Noviembre - 263702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 263702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SI, lon:-102.2769137, lat:19.99258688}} | 43024 | 43100 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-020, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:339334.8, importe_modificado:339334.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141416/proyecto_INICIO, 1141416/proyecto_FIN, 1141416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006337 | Proyecto de inversión | 764047.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764047.75, modificado:763056.1}} | Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Riveras Valleza - 264099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 264099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA LERMA COLONIA RIVERAS VALLEZA, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIVERA NEXPA Y CALLE RIVERA BALSAS, CALLE , lon:-102.2780642, lat:20.00701916}} | 43024 | 43100 | 763056.1 | 763056.1 | 763056.1 | 763056.1 | 763056.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-079, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:763056.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141417/proyecto_INICIO, 1141417/proyecto_PROCESO, 1141417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401006345 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN RAMÓN, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TO, lon:-102.2956006, lat:20.00358146}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-022-D, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141425/proyecto_INICIO, 1141425/proyecto_FIN, 1141425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006356 | Proyecto de inversión | 1969108.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969108.1, modificado:1969108.1}} | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Catorce Dren Partidas - 215161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 215161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.2914897, lat:20.02086679}} | 43024 | 43100 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1969108.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-083-A, contratista:GEOEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3938216.2, importe_modificado:3938216.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1141436/proyecto_INICIO, 1141436/proyecto_FIN, 1141436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006369 | Proyecto de inversión | 245548.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245548.8, modificado:245548.8}} | Rehabilitación De Calle Revolución Mexicana Tramo Carretera Zamora La Barca A Lerdo De Tejada En La Calera - 309211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 309211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA COLONIA LA CALERA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE S, lon:-102.3526792, lat:20.02606233}} | 43038 | 43100 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-066, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:245548.8, importe_modificado:245548.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141449/proyecto_PROCESO, 1141449/proyecto_FIN, 1141449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006373 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180014.12}} | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 234576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, , lon:-102.3488924, lat:20.02810082}} | 43039 | 43100 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-001-D, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:180014.12, importe_modificado:180014.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141453/proyecto_INICIO, 1141453/proyecto_PROCESO, 1141453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101059555 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999982.08}} | Rehabilitación De Caminos De Terracería - 14152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA | 14152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - CONTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 850 RANCHERIA EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE , lon:-100.2832623, lat:20.13881615}} | 43146 | 43265 | 999982.08 | 999982.08 | 999982.08 | 999982.08 | 999982.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1196466/proyecto_PROCESO, 1196466/proyecto_INICIO, 1196466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060625 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124175.0}} | Calentadores Solares En La Sauceda - 9309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9309 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DIFERENTES, lon:-102.3461518, lat:20.09270615}} | 43206 | 43343 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-7, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNCIPIO DE ZAMORA MICHAOCAN, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197536/proyecto_INICIO, 1197536/proyecto_PROCESO, 1197536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC18180101060851 | Proyecto de inversión | 6813489.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6813489.48, modificado:6789732.81}} | Construcción De Calle Lateral Poniente De Av Santiago A Calle Tancitaro - 11003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 11003 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE AV. MADERO NORTE COLONIA INDUSTRIAL JERICÓ, 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO Y AVENIDA SANTIAGO, CALLE , lon:-102.281925, lat:20.01323576}} | 43206 | 43343 | 6789732.81 | 6789732.81 | 6789732.81 | 6789732.81 | 6789732.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/LPE/RPM/2017-006, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO ORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:6789732.81, importe_modificado:6789732.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1197762/proyecto_FIN, 1197762/proyecto_PROCESO, 1197762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC00180201106202 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99340.0}} | Calentadores Solares En Real De Valencia - 100914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 100914 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REAL DE VALENCIA, 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE TOMAR LA LATERAL EN EL SEMÁFORO DE LA VOLKSWAGE, lon:-102.2953881, lat:20.01328433}} | 43206 | 43343 | 99340 | 99340 | 99340 | 99340 | 99340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-14, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:99340.0, importe_modificado:99340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1244584/proyecto_INICIO, 1244584/proyecto_FIN, 1244584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC180401405627 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6992142.55}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN - 362944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALD | 362944 | S | 1638 | 1527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XAVIER LOPEZ FERRER Y CALLE LIC AUSENCIO CHAVEZ, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS, lon:-100.78468856, lat:18.59052471}} | 43101 | 43465 | 6992142.55 | 6992142.55 | 6992142.55 | 6992142.55 | 6992142.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-SS-001/01/2018, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:6996487.37, importe_modificado:6996487.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1405627/proyecto_FIN, 1405627/proyecto_INICIO, 1405627/proyecto_PROCESO, 1405627/proyecto_INICIO, 1405627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401463413 | Acción | 670358.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670358.08, modificado:670358.07}} | REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 408225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 408225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 43252 | 43465 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PS-PDI-501-2018-227, contratista:GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:670358.07, importe_modificado:670358.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1463413/proyecto_INICIO, 1463413/proyecto_FIN, 1463413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201523091 | Proyecto de inversión | 421405.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421405.12, modificado:416783.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN COLONIA VENTA DEL AIRE - 29181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 29181 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LA QUINTA CERCA DEL POZO LA CAPILLA, lon:-100.96780442, lat:19.7791792}} | 43556 | 43624 | 416783.91 | 416783.91 | 416783.91 | 416783.91 | 416783.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/002/2019, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:418244.58, importe_modificado:416783.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1523091/proyecto_INICIO, 1523091/proyecto_PROCESO, 1523091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201524055 | Proyecto de inversión | 179571.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179571.84, modificado:152872.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUETZAL - 30246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30246 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.2, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE QUETZAL PUEBLO COLONIA DE QUIRIO, 58978 COLONIA DE QUIRIO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE GOLONDRINA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99103557, lat:19.8269562}} | 43577 | 43610 | 152872.19 | 152872.19 | 152872.19 | 152872.19 | 152872.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/006/2019, contratista:C PRO INGENIERIA , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:153050.53, importe_modificado:152872.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1524055/proyecto_INICIO, 1524055/proyecto_FIN, 1524055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201540956 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DEL NIETO - 84804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 84804 | S | 51 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO EL CUITZILLO - EL NIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL NIETO, 61924 EL NIETO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CUITZILLO - EL NIETO Y CAMINO EL NIETO - EL CUITZILLO, SE REALIZO EL RAST, lon:-100.98050275, lat:19.04337493}} | 43497 | 43585 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:84804, contratista:ANGELA TERESA FRIAS DAVILA, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:96512.0, importe_modificado:96512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1540956/proyecto_INICIO, 1540956/proyecto_FIN, 1540956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190301573774 | Proyecto de inversión | 5658969 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5658969.0, modificado:5610975.98}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO "EL MORAL" CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA TANQUE "EL CERRITO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-162 | N | 0 | 0 | 10012 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 43629 | 43670 | 5610975.98 | 5610975.98 | 5610975.98 | 5610975.98 | 5610975.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/FIES-01/03/2019, contratista:MARISOL CALVILLO GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5500015.8, importe_modificado:5500015.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1573774/proyecto_INICIO, 1573774/proyecto_PROCESO, 1573774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401657373 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN ZITÁCUARO COL LOMAS DE ORIENTE - 266960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 266960 | S | 3700 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA LARGA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE LA ESMERALDA Y CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE, CALLE LAGO DE PATZCUARO SAN JUAN ZITÁCUARO COL. LOMAS DE ORIEN, lon:-100.3336145, lat:19.43126487}} | 43763 | 43830 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-196/2019, contratista:ING. JOSE MANUEL VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1657373/proyecto_INICIO, 1657373/proyecto_FIN, 1657373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401660436 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:662846.42}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS GUACAMAYAS - 271081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 271081 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:AMPLIACION , 61935 LAS GUACAMAYAS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LAS GUACAMAYAS, lon:-100.98424001, lat:18.97412673}} | 43718 | 43766 | 662846.42 | 662846.42 | 662846.42 | 662846.42 | 662846.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98483, contratista:, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:662847.0, importe_modificado:662847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1660436/proyecto_INICIO, 1660436/proyecto_FIN, 1660436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401661528 | Proyecto de inversión | 1540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE NUÑEZ - 272536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 272536 | S | 670 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CONOCIDO A UN LADO DE LA PORTILLERA ÚNICA DE EL LUGAR PASANDO ENTRE LA CALLE DE PLAZA PRINCIPA, lon:-100.94787458, lat:18.89127021}} | 43739 | 43797 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:272536, contratista:MARIA CRISTINA ESPINOZA DE LA TORRE, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1661528/proyecto_INICIO, 1661528/proyecto_PROCESO, 1661528/proyecto_INICIO, 1661528/proyecto_FIN, 1661528/proyecto_INICIO, 1661528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401685730 | Proyecto de inversión | 2479229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479229.96, modificado:2478864.01}} | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: COSNTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM019 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91913605, lat:19.65293421}} | 43830 | 43919 | 2478864.01 | 2478864.01 | 2478864.01 | 2478864.01 | 2478864.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401692137 | Proyecto de inversión | 1748871.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748871.39, modificado:1469119.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 40414 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:Pino Suárez 2, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36821556, lat:18.75801049}} | 43808 | 43897 | 1469119.81 | 1469119.81 | 1469119.81 | 1469119.81 | 1469119.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706961 | Proyecto de inversión | 1701870.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701870.08, modificado:1688832.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SECRETARIADO, SERVICIO MÉDICO, OBRA EXTERIOR Y FACHADA EN EL CENDI No. 11 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB055 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Santos Degollado Poniente 47, José Ma Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35856247, lat:19.43988503}} | 43990 | 44083 | 1688832.01 | 1688832.01 | 1688832.01 | 1688832.01 | 1688832.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201710066 | Proyecto de inversión | 4002000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002000.0, modificado:3999077.55}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO CHIQUITO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | A8 | N | 0 | 0 | 10784 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., México, lon:-103.159617, lat:18.77496}} | 44024 | 44024 | 3999077.55 | 3999077.55 | 3999077.55 | 3999077.55 | 3999077.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/LPN-002/2020, contratista:WATER SYSTEM IRRIGATION, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:7998155.09, importe_modificado:7998155.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710066/proyecto_PROCESO, 1710066/proyecto_INICIO, 1710066/proyecto_FIN, 1710066/proyecto_PROCESO, 1710066/proyecto_FIN, 1710066/proyecto_PROCESO, 1710066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201710544 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1737392.91}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | A16 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:La Mesa Rica, Michoacán, México, lon:-101.032148, lat:20.0606806}} | 44020 | 44141 | 1737392.91 | 1737392.91 | 1737392.91 | 1737392.91 | 1737392.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-011/2020, contratista:CONSTRUCTORA GV & AP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2442312.7, importe_modificado:2895654.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710544/proyecto_INICIO, 1710544/proyecto_PROCESO, 1710544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201710936 | Proyecto de inversión | 1572715.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572715.92, modificado:1564922.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC SEC. FED. INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB086 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tzicuirancha 64A, Barrio del Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8939743, lat:18.62770192}} | 44018 | 44107 | 1564922.38 | 1564922.38 | 1564922.38 | 1564922.38 | 1564922.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714537 | Proyecto de inversión | 512995.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512995.01, modificado:505531.68}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB224 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Fco. J. Múgica 11, Sagrado Corazón, 59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45300293, lat:20.00303185}} | 44067 | 44126 | 505531.68 | 505531.68 | 505531.68 | 505531.68 | 505531.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714544 | Proyecto de inversión | 623637.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623637.81, modificado:462580.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N NICOLÁS COPÉRNICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB255 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.42028809, lat:19.04913751}} | 44081 | 44140 | 462580.68 | 462580.68 | 462580.68 | 462580.68 | 462580.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714842 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1583193.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEM | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FMS001 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.33950806, lat:19.57143609}} | 44032 | 44121 | 1583193.6 | 1583193.6 | 1583193.6 | 1583193.6 | 1583193.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714848 | Proyecto de inversión | 2890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890000.0, modificado:2005350.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FMS004 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, direccion:Calle Jamuquen 7, Ampliación Eréndira, 61605 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61804199, lat:19.50025323}} | 44032 | 44121 | 2005350.61 | 2005350.61 | 2005350.61 | 2005350.61 | 2005350.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714850 | Proyecto de inversión | 2101416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101416.0, modificado:2088259.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FMS006 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:Calle Querendaro 71, Acueducto, 58259 Morelia, Mich., México, lon:-101.1579895, lat:19.69819307}} | 44032 | 44121 | 2088259.48 | 2088259.48 | 2088259.48 | 2088259.48 | 2088259.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301715900 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:619458.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE MÚLTIPLE LINEA DE CONDUCCIÓN EL EPAZOTE LA ESCALERA EL VIOLÍN EL PUERTO EL CUERVO LA ESCONDIDA EL CUARTEL Y BARRANCA DEL AGUA - 34802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 34802 | S | 70 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE EL EPAZOTE RANCHERIA EL EPAZOTE, 61328 EL EPAZOTE, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BARRANCA DEL AGUA Y BRECHA EL EPAZOTE, BRECHA CAMINO A TUMBISCA SALIDA A SAN MIGUEL DEL MONTE JUNTO AL RIO CAMPANARIO, lon:-101.03025132, lat:19.57364883}} | 44020 | 44141 | 619458 | 619458 | 619458 | 619458 | 619458 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-010/2020, contratista:LA MITRAVI, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2494453.63, importe_modificado:2795871.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715900/proyecto_INICIO, 1715900/proyecto_PROCESO, 1715900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301716051 | Proyecto de inversión | 1774235.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774235.05, modificado:1774234.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 44522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 44522 | S | 53 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE EL DURAZNO PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE 5 MAYO, CALLE NUEVA ESPAÑA DE LA ESQUINA SURPONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CARAPAN IR AL SUR SOBRE LA CALLE M, lon:-102.03716917, lat:19.85558824}} | 44011 | 44183 | 1774234.55 | 1774234.55 | 1774234.55 | 1774234.55 | 1774234.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200113/2020, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1774235.05, importe_modificado:1774235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1716051/proyecto_INICIO, 1716051/proyecto_PROCESO, 1716051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301716354 | Proyecto de inversión | 2497261.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497261.55, modificado:2497261.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EL MIRADOR COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE TACAMBARO MUNICIPIO DE TACAMBARO - 53338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 53338 | S | 101 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA DE LA OFICINA DE CORREOS DE TACÁMBARO ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA Y CORREGIDO, lon:-101.46635374, lat:19.23869794}} | 44035 | 44183 | 2497261.54 | 2497261.54 | 2497261.54 | 2497261.54 | 2497261.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200140/2020, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2497261.55, importe_modificado:2497261.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1716354/proyecto_INICIO, 1716354/proyecto_PROCESO, 1716354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718939 | Proyecto de inversión | 248743.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248743.83, modificado:248743.83}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO EC MORELIA ZITÁCUARO SAN PEDRO JACUARO LOS AZUFRES JERAHUARO - 101262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 101262 | S | 5318 | 3546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.2, meta_modificada:638.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JACUARO - JERAHUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 PUEBLO SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE EL ENTRONQUE DE LA AVENIDA , lon:-100.60239354, lat:19.69857477}} | 44043 | 44072 | 248743.83 | 248743.83 | 248743.83 | 248743.83 | 248743.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/200117/2020, contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:248743.83, importe_modificado:248743.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.2}} | {1718939/proyecto_INICIO, 1718939/proyecto_PROCESO, 1718939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719235 | Proyecto de inversión | 1298020.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298020.74, modificado:1298020.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE RESTITUCIÓN DE TIERRAS COMUNALES MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 105032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 105032 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE RESTO DE TIERRAS COMUNALES PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SICUIRANCHA Y CALLE UAYAMEO PONIENTE, CALLE 17 DE NOVIEMBRE DE LA PLAZA PRINCIPAL VASCO DE QUIR, lon:-101.55092273, lat:19.67090232}} | 44062 | 44183 | 1298020.73 | 1298020.73 | 1298020.73 | 1298020.73 | 1298020.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200135/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN 25, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1298020.74, importe_modificado:1298020.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1719235/proyecto_INICIO, 1719235/proyecto_PROCESO, 1719235/proyecto_FIN, 1719235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719594 | Proyecto de inversión | 22948259.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.294825989E7, modificado:2.294825989E7}} | EQUIPAMIENTO Y TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL DR MIGUEL SILVA UBICADO EN CIUDAD SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA MUNICIPIO DE CHARO ESTADO DE MICHOACAN - 108318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 108318 | S | 22134 | 14756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8302.9, meta_modificada:8302.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE Y CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE, CIRCUITO CIRCUITO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA MORELIA MARAVATÍO FEDE, lon:-101.10497112, lat:19.73172206}} | 44035 | 44183 | 22948259.89 | 22948259.89 | 22948259.89 | 22948259.89 | 22948259.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200191/2020, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.294825989E7, importe_modificado:2.294825989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8302.9}} | {1719594/proyecto_INICIO, 1719594/proyecto_PROCESO, 1719594/proyecto_INICIO, 1719594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719701 | Proyecto de inversión | 3912889 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347733.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565155.6, modificado:1564971.57}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CARÍNGARO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CARÍNGARO Y ATZIMBO EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACÁN - 109657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 109657 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:RANCHERIA CARÍNGARO, 58424 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A QUIROGA Y BRECHA SIN NOMBRE, CERCA DE BRECHA SALIDA A QUIROGA, lon:-101.48386612, lat:19.66910013}} | 44058 | 44196 | 1564971.57 | 1564971.57 | 1564971.57 | 1564971.57 | 1564971.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-014/2020, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3479191.03, importe_modificado:3912428.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719701/proyecto_INICIO, 1719701/proyecto_PROCESO, 1719701/proyecto_INICIO, 1719701/proyecto_FIN, 1719701/proyecto_PROCESO, 1719701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301720305 | Proyecto de inversión | 799205.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799205.1, modificado:799205.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOS FRESNOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN - 117725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 117725 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:784.47, meta_modificada:784.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE TINOCO Y CALLE MONTEVIDEO, SOBRE EL PERIFÉRICO INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE LAS AGENCIAS FAME ENTRONCA LA CALLE FRESNO, A PARTIR, lon:-101.24569303, lat:19.68864395}} | 44046 | 44183 | 799205.1 | 799205.1 | 799205.1 | 799205.1 | 799205.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200127/2020, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:799205.1, importe_modificado:799205.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:784.47}} | {1720305/proyecto_INICIO, 1720305/proyecto_PROCESO, 1720305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301721873 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719842.52}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE ACCESO SUR CALLE VICENTE GUERRERO DESDE LA AV INDEPENDENCIA NACIONAL HASTA LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 132316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132316 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8300.63, meta_modificada:8300.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL, AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL DEL LADO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-102.05625623, lat:19.96486011}} | 44089 | 44155 | 719842.52 | 719842.52 | 719842.52 | 719842.52 | 719842.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200208/2020, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIÓN SHEIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:719842.52, importe_modificado:719842.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8300.63}} | {1721873/proyecto_INICIO, 1721873/proyecto_PROCESO, 1721873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301725971 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999652.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 13155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13155 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 35 TRAMO PURUANDIRO - EL ARMADILLO KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 900 + UNDEFINED CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD AQUILES SERDAN Y CALLE SAN JUAN N, lon:-101.49522787, lat:20.09515451}} | 43925 | 43987 | 1999652.55 | 1999652.55 | 1999652.55 | 1999652.55 | 1999652.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1725971/proyecto_INICIO, 1725971/proyecto_PROCESO, 1725971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301729564 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1051726.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO EL SALITRE - 23471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 23471 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TINGUINDIN Y CALLE ARIO DE ROSALES, AVENIDA CARANO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL SALITRE PASANDO , lon:-101.50404697, lat:20.09777417}} | 43922 | 43981 | 1051726.91 | 1051726.91 | 1051726.91 | 1051726.91 | 1051726.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-111, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:911788.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1729564/proyecto_INICIO, 1729564/proyecto_PROCESO, 1729564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301740255 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139243.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO ASENTAMIENTO SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO - 33027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 33027 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUÁREZ LA OBRA S, lon:-101.51314828, lat:20.12899527}} | 43955 | 44012 | 139243.65 | 139243.65 | 139243.65 | 139243.65 | 139243.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-056, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:139243.65, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1740255/proyecto_INICIO, 1740255/proyecto_PROCESO, 1740255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DIA 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301745547 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:25690.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CANDICO - 45485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45485 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VALLADOLID COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE YUVATAN Y CALLE CAMPECHE, CALLE VALLADOLID LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA SALIDA A GALEANA PASANDO , lon:-101.5306273, lat:20.08057532}} | 44013 | 44043 | 25690.03 | 25690.03 | 25690.03 | 25690.03 | 25690.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-45-01/2020-135, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25690.03, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1745547/proyecto_INICIO, 1745547/proyecto_PROCESO, 1745547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301748834 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 54639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 54639 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE COLOCIO, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUENDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLA, lon:-101.43081796, lat:20.18043264}} | 44013 | 44103 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-114, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:610000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1748834/proyecto_INICIO, 1748834/proyecto_PROCESO, 1748834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751011 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599477.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 61022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 61022 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE POR EL PANTEON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA QUE VA HA, lon:-101.52012059, lat:20.18072985}} | 44063 | 44124 | 599477.11 | 599477.11 | 599477.11 | 599477.11 | 599477.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-077, contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:599477.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1751011/proyecto_INICIO, 1751011/proyecto_PROCESO, 1751011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751511 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SOLEDAD-HUANGUITIO - 62524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 62524 | S | 561 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ - LA MORA KILÓMETRO 5 + 92 EJIDO HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ LA MORA KIL, lon:-100.48829503, lat:19.39918783}} | 43983 | 44043 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0007/2020, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751511/proyecto_INICIO, 1751511/proyecto_PROCESO, 1751511/proyecto_FIN, 1751511/proyecto_INICIO, 1751511/proyecto_FIN, 1751511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301765222 | Proyecto de inversión | 271834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271834.44, modificado:157753.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA ETAPA DE LA MORDENIZACION A 4 CARRILES DE LA AV. REVOLUCIÓN EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 106150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 106150 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS FLORES SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASETA DE ENTRADA DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI, lon:-101.91797089, lat:19.34916412}} | 44075 | 44104 | 157753.3 | 157753.3 | 157753.3 | 157753.3 | 157753.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/13/2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:157700.3, importe_modificado:157700.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1765222/proyecto_INICIO, 1765222/proyecto_FIN, 1765222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301775071 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA JUVENTINO MONTOYA EN BRISEÑAS LOCALIDAD PASO DE HIDALGO PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 132555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | 132555 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA JUVENTINO MONTOYA PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARGARITAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A U, lon:-102.53850037, lat:20.27149251}} | 44105 | 44135 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-004-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1775071/proyecto_INICIO, 1775071/proyecto_PROCESO, 1775071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir los montos registrados., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Corregir los montos registrados., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:Corregir los montos registrados., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}, obs4: {observación:Corregir los montos registrados., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-03-30}}
2021 | 1 | MIC200301776801 | Proyecto de inversión | 3595560.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595560.19, modificado:3595553.84}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA, COLONIA PRADERAS DEL SUR Y ALEDAÑAS EN AVENIDA CEDRÓN - 135057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 135057 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDRÓN INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE LAS PRIMAVERAS, CALLE AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MORELIA , lon:-101.19572559, lat:19.65784724}} | 43985 | 44104 | 3595553.84 | 3595553.84 | 3595553.84 | 3595553.84 | 3595553.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3595560.19, importe_modificado:3595560.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1572.0}} | {1776801/proyecto_INICIO, 1776801/proyecto_PROCESO, 1776801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301787537 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4450500.0}} | AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA CON EL TANQUE MULTIFUNCIONAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PACIENTE NEUROLOGICO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE), EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 200195 | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República 5000, Josefa Ortiz de Domínguez, 58170 Morelia, Mich., México, lon:-101.23274267, lat:19.68113158}} | 44061 | 44196 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/200195/2020, contratista:ARC-TECKTO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4400000.0, importe_modificado:4400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1787537/proyecto_INICIO, 1787537/proyecto_PROCESO, 1787537/proyecto_INICIO, 1787537/proyecto_FIN, 1787537/proyecto_PROCESO, 1787537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788126 | Proyecto de inversión | 62144.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62144.07, modificado:62033.75}} | EQUIPAMIENTO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J/N HOMERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB233 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, direccion:Licenciado Rafael Carrillo 41, Centro, 58930 Centro, Mich., México, lon:-100.82702637, lat:19.85843561}} | 44067 | 44106 | 62033.75 | 62033.75 | 62033.75 | 62033.75 | 62033.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301788128 | Proyecto de inversión | 14979.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14979.83, modificado:14869.46}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB235 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:Monte de las Cruces 544, Colonia, Turicato, Mich., México, lon:-101.41479492, lat:19.04913751}} | 44067 | 44106 | 14869.46 | 14869.46 | 14869.46 | 14869.46 | 14869.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791856 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89466.98}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M37 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:Cañada del Herrero, Mich., México, lon:-101.1964253, lat:19.8184947}} | 44018 | 44109 | 89466.98 | 89466.98 | 89466.98 | 89466.98 | 89466.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-004/2020, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149111.64, importe_modificado:149111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1791856/proyecto_INICIO, 1791856/proyecto_FIN, 1791856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401795821 | Acción | 1996068.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996068.05, modificado:1996068.05}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 39881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 39881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43980 | 44196 | 1996068.05 | 1996068.05 | 1996068.05 | 1996068.05 | 1996068.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/FISE/SER/LP-001/2020, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1996068.05, importe_modificado:1996068.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1795821/proyecto_INICIO, 1795821/proyecto_PROCESO, 1795821/proyecto_FIN, 1795821/proyecto_PROCESO, 1795821/proyecto_FIN, 1795821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401796836 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599447.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUADALUPE LA CHINACA SEGUNDA ETAPA ENTRE LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 147837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 147837 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE LA CHINACA COLONIA ARIO DE ROSALES, 61830 PERIBÁN DE RAMOS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE SALAZAR DE LA ESQUINA SURPONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARIO DE ROSALES , lon:-101.71045987, lat:19.20471107}} | 44145 | 44196 | 1599447.04 | 1599447.04 | 1599447.04 | 1599447.04 | 1599447.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200110/2020, contratista:ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1599447.05, importe_modificado:1599447.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1796836/proyecto_PROCESO, 1796836/proyecto_INICIO, 1796836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798702 | Proyecto de inversión | 799390.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799390.25, modificado:798716.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SOBRE LA VIALIDAD AL HOSPITAL REGIONAL DE CARÁCUARO NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE CARÁCUARO MUNICIPIO DE CARACUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 178352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 178352 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO TIRIPETIO - ERENDIRA PUEBLO , 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL HOSPITAL COMUNITARIO SE ENCUENTRA JUSTO A LA MITAD DEL CAMINO QUE COMUNICA A CARÁCUARO CON NOCUPETARO, lon:-101.1394425, lat:19.03715061}} | 44144 | 44195 | 798716.42 | 798716.42 | 798716.42 | 798716.42 | 798716.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200187/2020, contratista:ING. CARLOS ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:799390.25, importe_modificado:799390.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1798702/proyecto_INICIO, 1798702/proyecto_PROCESO, 1798702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401816398 | Proyecto de inversión | 74573.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74573.38, modificado:74573.38}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BORDE DE RIO MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD CHILCHOTA EN CALLE CHAPALA - 144020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 144020 | S | 4673 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CHAPALA COLONIA CHAPALA, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALAZAR Y PRIVADA ISACC ARRIAGA, PRIVADA ISACC ARRIAGA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SALAZAR Y LA PRIVADA ISAAC ARRIAGA A 850 METR, lon:-102.12496917, lat:19.84763604}} | 44081 | 44099 | 74573.38 | 74573.38 | 74573.38 | 74573.38 | 74573.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94587, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:74573.38, importe_modificado:74573.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1816398/proyecto_PROCESO, 1816398/proyecto_FIN, 1816398/proyecto_PROCESO, 1816398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401825446 | Proyecto de inversión | 7778174.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7778174.48, modificado:7778174.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN MORELIA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA, ETAPA 1 - 161598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 161598 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5459.0, meta_modificada:5459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:46, direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 LA CONCEPCIÓN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CERRO DEL CALVARIO, CAMINO SIN NOMBRE L, lon:-101.31685124, lat:19.70647981}} | 44117 | 44166 | 7778174.45 | 7778174.45 | 7778174.45 | 7778174.45 | 7778174.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7778174.48, importe_modificado:7778174.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5459.0}} | {1825446/proyecto_PROCESO, 1825446/proyecto_INICIO, 1825446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827286 | Proyecto de inversión | 348986.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348986.26, modificado:348986.26}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS - 165908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO EPITACIO HUERTA | 165908 | S | 452 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:CALLE SOBRE CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA EJIDO SAN ANTONIO MOLINOS, 61004 SAN ANTONIO MOLINOS, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL A UN COSTA, lon:-100.21452325, lat:20.07681677}} | 44082 | 44141 | 348986.26 | 348986.26 | 348986.26 | 348986.26 | 348986.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/018/2020, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:348986.26, importe_modificado:348986.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827286/proyecto_INICIO, 1827286/proyecto_FIN, 1827286/proyecto_PROCESO, 1827286/proyecto_FIN, 1827286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401834682 | Proyecto de inversión | 32733.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32733.67, modificado:32733.67}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 5 DE FREBRERO LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 191243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 191243 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL TANQUE DEL AGUA DELA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO, lon:-101.9166487, lat:19.34385378}} | 44075 | 44134 | 32733.67 | 32733.67 | 32733.67 | 32733.67 | 32733.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:32733.67, importe_modificado:32733.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1834682/proyecto_INICIO, 1834682/proyecto_PROCESO, 1834682/proyecto_FIN, 1834682/proyecto_INICIO, 1834682/proyecto_PROCESO, 1834682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401835263 | Proyecto de inversión | 157399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157399.8, modificado:157399.8}} | REHABILITACIÓN LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE LA M EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN - 192751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 192751 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 2000 METROS DESPUÉS DE LA CASETA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO, lon:-101.91443352, lat:19.35103435}} | 44075 | 44165 | 157399.8 | 157399.8 | 157399.8 | 157399.8 | 157399.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:157399.8, importe_modificado:157399.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1835263/proyecto_INICIO, 1835263/proyecto_PROCESO, 1835263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401845243 | Proyecto de inversión | 77580.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77580.53, modificado:77580.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BRISEÑAS EN LA CALLE PRIVADA PALOMINO LOCALIDAD BRISEÑAS DE MATAMOROS ASENTAMIENTO BRISEÑAS DE MATAMOROS - 223284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS | 223284 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PALOMINO PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE PALOMINO, CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA PALOMINO CERCA DE, lon:-102.56346426, lat:20.26242307}} | 44153 | 44196 | 77580.53 | 77580.53 | 77580.53 | 77580.53 | 77580.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-006-FISM/2020-D, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:77580.53, importe_modificado:77580.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1845243/proyecto_PROCESO, 1845243/proyecto_INICIO, 1845243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401848075 | Proyecto de inversión | 287135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287135.04, modificado:286358.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA CALLE DEFENSOR DE ANGOSTURA, PADRE FRANCISCO GARCÍA Y COMBATIENTE DE LLANO DEL CUATRO - 231119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 231119 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSOR DE LA ANGOSTURA INTERIOR SN COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PADRE FRANCISCO GARCÍA Y CALLE ATIJO, CALLE CAMBATIENTE DEL LLANO CUATRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-101.26717128, lat:19.70161726}} | 44169 | 44193 | 286358.16 | 286358.16 | 286358.16 | 286358.16 | 286358.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-186/OP/ADM/2020, contratista:JOSÉ DANIEL CORTÉS MORA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:287135.04, importe_modificado:287135.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1848075/proyecto_INICIO, 1848075/proyecto_PROCESO, 1848075/proyecto_FIN, 1848075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401850207 | Proyecto de inversión | 104263.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104263.03, modificado:104263.03}} | PAVAMIENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO EL PUERTO DE JUNGAPEO - 237817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 237817 | S | 217 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO EL PUERTO DE JUNGAPEO, 61473 EL PUERTO DE JUNGAPEO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL EJIDO EL PUERTO DE JUNGAPEO CP. 61473 EL PUERTO DE JUNGAPEO, JUNGAPEO, lon:-100.46507986, lat:19.4520845}} | 44137 | 44183 | 104263.03 | 104263.03 | 104263.03 | 104263.03 | 104263.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96387, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:104263.03, importe_modificado:104263.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1850207/proyecto_PROCESO, 1850207/proyecto_FIN, 1850207/proyecto_INICIO, 1850207/proyecto_PROCESO, 1850207/proyecto_FIN, 1850207/proyecto_INICIO, 1850207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851451 | Proyecto de inversión | 92162.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92162.92, modificado:92162.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS BRISEÑAS LOCALIDAD PASO DE HIDALGO PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 241327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE BRISEÑASMICHOACAN | 241327 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA POR EL CARRIL, lon:-102.54225678, lat:20.26997025}} | 44152 | 44196 | 92162.92 | 92162.92 | 92162.92 | 92162.92 | 92162.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-011-FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:92162.92, importe_modificado:92162.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1851451/proyecto_INICIO, 1851451/proyecto_FIN, 1851451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852900 | Proyecto de inversión | 28061.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28061.93, modificado:28061.93}} | CERCO PERIMETRAL EN T.V. SECUNDARIA LAS ESCOBASASENTAMIENTO LAS ESCOBAS - 245194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245194 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.1, meta_modificada:21.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO REAL LAS ESCOBAS RANCHERIA LAS ESCOBAS, 61485 LAS ESCOBAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LAS ESCOBAS RANCHERIA LAS ESCOBAS, CP. 61485 LAS ESCOBAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.54784887, lat:19.47259492}} | 44053 | 44149 | 28061.93 | 28061.93 | 28061.93 | 28061.93 | 28061.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96347, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:28061.93, importe_modificado:28061.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.1}} | {1852900/proyecto_INICIO, 1852900/proyecto_PROCESO, 1852900/proyecto_INICIO, 1852900/proyecto_FIN, 1852900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852977 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | PVAMIENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO LAS SUERTES ASENTAMIENTO LAS SUERTES - 245410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245410 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO REAL LA SUERTE RANCHERIA LAS SUERTES, 61487 LAS SUERTES, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO REAL LA SUERTE RANCHERIA LAS SUERTES, CP. 61487 LAS SUERTES, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.54292365, lat:19.44921604}} | 44136 | 44183 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96411, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {1852977/proyecto_INICIO, 1852977/proyecto_PROCESO, 1852977/proyecto_FIN, 1852977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401868502 | Proyecto de inversión | 57999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 263548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 263548 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 58586 BELLA VISTA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA POR, lon:-101.82490712, lat:20.00047786}} | 44144 | 44188 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868502/proyecto_INICIO, 1868502/proyecto_PROCESO, 1868502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401873123 | Proyecto de inversión | 135676.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135676.62, modificado:135676.62}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 61 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB399 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:5 de Mayo 128, Centro, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.5864563, lat:19.81968204}} | 44157 | 44218 | 135676.62 | 135676.62 | 135676.62 | 135676.62 | 135676.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874546 | Proyecto de inversión | 1362781.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362781.39, modificado:1357723.68}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB279 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:Leona Vicario, Lombardía, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.1451682}} | 44116 | 44196 | 1357723.68 | 1357723.68 | 1357723.68 | 1357723.68 | 1357723.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874551 | Proyecto de inversión | 2782264.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782264.55, modificado:2768923.34}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB286 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Paz 33, Morelos, 58030 Morelos, Mich., México, lon:-101.21017456, lat:19.6956072}} | 44144 | 44196 | 2768923.34 | 2768923.34 | 2768923.34 | 2768923.34 | 2768923.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875108 | Proyecto de inversión | 349976.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349976.21, modificado:349972.36}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA ANEXO ESCUELA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB321 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Constitución 373, Morelos, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20605469, lat:19.69431424}} | 44123 | 44182 | 349972.36 | 349972.36 | 349972.36 | 349972.36 | 349972.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875116 | Proyecto de inversión | 181785.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181785.26, modificado:54492.33}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB351 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.13327026, lat:19.01668213}} | 44134 | 44163 | 54492.33 | 54492.33 | 54492.33 | 54492.33 | 54492.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875118 | Proyecto de inversión | 2166771.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166771.12, modificado:649421.51}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 13 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB359 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ana María Gallaga 705, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, lat:19.69690014}} | 44148 | 44196 | 649421.51 | 649421.51 | 649421.51 | 649421.51 | 649421.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875135 | Proyecto de inversión | 1325077.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325077.35, modificado:1318010.9}} | SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U-2C DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB374 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez 13, Barrio 2, 60270 2, Mich., México, lon:-101.95861816, lat:19.68397024}} | 44165 | 44196 | 1318010.9 | 1318010.9 | 1318010.9 | 1318010.9 | 1318010.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875152 | Proyecto de inversión | 606569.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606569.33, modificado:181336.82}} | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N PREESCOLAR X'UPAKATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB388 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:General Carlos Salazar 424, Las Rosas, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.212677, lat:19.88814027}} | 44161 | 44196 | 181336.82 | 181336.82 | 181336.82 | 181336.82 | 181336.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875153 | Proyecto de inversión | 1950441 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950441.0, modificado:1636743.91}} | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO A EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS002 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Heroes de Nacozari 2, Rincon de San Miguel, 58649 Zacapu, Mich., México, lon:-101.80343628, lat:19.81580617}} | 44109 | 44196 | 1636743.91 | 1636743.91 | 1636743.91 | 1636743.91 | 1636743.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876818 | Proyecto de inversión | 50213.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50213.5, modificado:50213.5}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EL MAESTRO MEXICANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB04 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Guillermo Prieto, Huiramba, Mich., México, lon:-101.43539429, lat:19.54167253}} | 44194 | 44250 | 50213.5 | 50213.5 | 50213.5 | 50213.5 | 50213.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876831 | Proyecto de inversión | 65219.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65219.67, modificado:65219.67}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA AULA COCINA PARA EL J/N PREESCOLAR X'UPAKATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB06 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 444, La Caña, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20306396, lat:19.88168321}} | 44194 | 44250 | 65219.67 | 65219.67 | 65219.67 | 65219.67 | 65219.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880479 | Proyecto de inversión | 1867278.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867278.99, modificado:1867278.99}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RUBEN C. NAVARRO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02130 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5104.0, meta_modificada:5104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rubén C. Navarro, Electricistas, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1764009, lat:19.6841973}} | 44169 | 44193 | 1867278.99 | 1867278.99 | 1867278.99 | 1867278.99 | 1867278.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-130/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:1963210.74, importe_modificado:1963210.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5104.0}} | {1880479/proyecto_PROCESO, 1880479/proyecto_FIN, 1880479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880518 | Proyecto de inversión | 2957801.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957801.4, modificado:2957801.4}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA TRAMO 2 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02132 | N | 0 | 0 | 2141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6403.0, meta_modificada:6403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Apóstol de La Raza Maya, Prof Jesús Romero Flores, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1789501, lat:19.7315237}} | 44169 | 44193 | 2957801.4 | 2957801.4 | 2957801.4 | 2957801.4 | 2957801.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/OP/ADM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2957801.42, importe_modificado:2957801.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6403.0}} | {1880518/proyecto_FIN, 1880518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880558 | Proyecto de inversión | 1106549.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106549.73, modificado:1106549.73}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SIXTO VERDUZCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02133 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2875.0, meta_modificada:2875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José Sixto Verduzco 82(I)A, Independencia, 58210 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.17559552, lat:19.71404075}} | 44134 | 44163 | 1106549.73 | 1106549.73 | 1106549.73 | 1106549.73 | 1106549.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-133/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1133979.3, importe_modificado:1133979.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2875.0}} | {1880558/proyecto_INICIO, 1880558/proyecto_FIN, 1880558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880596 | Proyecto de inversión | 1710967.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710967.14, modificado:1710967.14}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MAGDALENA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA | 02145 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4798.0, meta_modificada:4798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Laguna de La Magdalena, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1820948, lat:19.6928145}} | 44134 | 44163 | 1710967.14 | 1710967.14 | 1710967.14 | 1710967.14 | 1710967.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-145/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1710967.14, importe_modificado:1710967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4798.0}} | {1880596/proyecto_INICIO, 1880596/proyecto_PROCESO, 1880596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883212 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE CORRALES (TERCERA ETAPA) - 4018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 4018 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE CORRALES - ROSA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA ROSA AZUL , lon:-100.25815126, lat:19.72458888}} | 44256 | 44316 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1883212/proyecto_PROCESO, 1883212/proyecto_FIN, 1883212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883707 | Proyecto de inversión | 497329.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497329.24, modificado:497329.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS DE REGULES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS DEL HUERTO, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN - 12400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 12400 | S | 200 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.36, meta_modificada:87.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLAS DE EN MEDIO - CIENEGUILLAS DEL HUERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CIENEGUILLAS DEL HUERTO (CIENEGUILLAS), 61687 CIENEGUILLAS DEL HUERTO (CIENEGUILLAS), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENT, lon:-101.58568825, lat:19.09290362}} | 44245 | 44281 | 497329.24 | 497329.24 | 497329.24 | 497329.24 | 497329.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-AD/2021/097/022, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:497329.24, importe_modificado:497329.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.36}} | {1883707/proyecto_INICIO, 1883707/proyecto_PROCESO, 1883707/proyecto_FIN, 1883707/proyecto_INICIO, 1883707/proyecto_PROCESO, 1883707/proyecto_FIN, 1883707/proyecto_INICIO, 1883707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884755 | Proyecto de inversión | 79576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79576.0, modificado:79576.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N JOSÉ VASCONCELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB002 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Ote 15c, Centro, Huiramba, Mich., México, lon:-101.43800676, lat:19.54644983}} | 44257 | 44314 | 79576 | 79576 | 79576 | 79576 | 79576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESITAS, 80 SILLITAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884839 | Proyecto de inversión | 37584 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37584.0, modificado:37584.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N MARÍA MONTESORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB014 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 24, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70880795, lat:19.2074184}} | 44256 | 44313 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESITA, 40 SILLITAS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:20 MESITA, 40 SILLITAS Y 1 PINTARRON(2), trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:20 MESITA, 40 SILLITAS Y 1 PINTARRON(2)(2), trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}, obs4: {observación:20 MESITA, 40 SILLITAS Y 1 PINTARRON(2)(2)(2), trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}, obs5: {observación:20 MESITA, 40 SILLITAS Y 1 PINTARRON(2)(2)(2)(2), trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885157 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:208570.23}} | SUMINISTRO DE 584 MICROMEDIDORES DM15MM (1/2 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1001 | N | 0 | 0 | 83323 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Heriberto Jara 19, Peña, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02965379, lat:20.34698589}} | 44293 | 44293 | 208570.23 | 208570.23 | 208570.23 | 208570.23 | 208570.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LO-816069990-E3-2020, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI S.A. DE C.V.,, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO DE LA PIEDAD, monto:417140.45, importe_modificado:417140.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:584.0}} | {1885157/proyecto_FIN, 1885157/proyecto_PROCESO, 1885157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885536 | Proyecto de inversión | 147088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147088.0, modificado:147088.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB039 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:Hidalgo 7, Centro, Mich., México, lon:-102.5942266, lat:20.01998318}} | 44258 | 44315 | 147088 | 147088 | 147088 | 147088 | 147088 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 MESAS BINARIAS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885537 | Proyecto de inversión | 147088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147088.0, modificado:147088.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DR. RUBEN LEÑERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB040 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Lazaro Cardenas 92, Centro, Villamar, Mich., México, lon:-102.5955838, lat:20.02015454}} | 44258 | 44315 | 147088 | 147088 | 147088 | 147088 | 147088 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:80 MESAS BINARIAS Y 4 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886630 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89347.39}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M36 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:Huaraqueo, Mich., México, lon:-100.5562803, lat:19.9140098}} | 44019 | 44110 | 89347.39 | 89347.39 | 89347.39 | 89347.39 | 89347.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-005/2020, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:148912.32, importe_modificado:148912.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886630/proyecto_INICIO, 1886630/proyecto_FIN, 1886630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este estudio sirve para realizar un proyecto de inversión , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | MIC210101886795 | Proyecto de inversión | 1833000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833000.0, modificado:1831679.23}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M904 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:Sunset Blvd., Michoacán, México, lon:-100.18333912, lat:19.81118325}} | 44170 | 44183 | 1831679.23 | 1831679.23 | 1831679.23 | 1831679.23 | 1831679.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-018/2020, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3052798.71, importe_modificado:3052798.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886795/proyecto_INICIO, 1886795/proyecto_FIN, 1886795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778226 | Acción | 49963.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49963.19, modificado:49963.19}} | 33903 Servicios Integrales - 308908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 49963.19 | 49963.19 | 49963.19 | 49963.19 | 49963.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este servicio se contrató como "Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Tratamiento de la Comunidad de San Francisco Pichataro, Municipio de Tingambato" , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-16}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778228 | Acción | 44901.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44901.08, modificado:44901.08}} | 33903 Servicios Integrales - 308785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 308785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 44901.08 | 44901.08 | 44901.08 | 44901.08 | 44901.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781522 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1058824.2}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:110000.0, modificado:110000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Num Uno - 362706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 362706 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE RURAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. REVOLUCION Y CALLE , HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.3540729, lat:19.43995018}} | 42552 | 42734 | 1388824.2 | 1388824.2 | 1388824.2 | 1388824.2 | 1388824.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/P3X1-01/2016, contratista:ING. JOSE LUIS MORA VALDESPINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1389029.9, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885650/proyecto_INICIO, 885650/proyecto_PROCESO, 885650/proyecto_INICIO, 885650/proyecto_PROCESO, 885650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300781577 | Acción | 690580.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690580.52, modificado:482003.71}} | 33903 Servicios Integrales - 204367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42552 | 42734 | 482003.71 | 482003.71 | 482003.71 | 482003.71 | 482003.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98128, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2575756.15, importe_modificado:1594577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885705/proyecto_INICIO, 885705/proyecto_FIN, 885705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781647 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:195975.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 230134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 230134 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE SECUNDARIA RANCHERIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-100.2661808, lat:19.51346856}} | 42552 | 42734 | 195975 | 195975 | 195975 | 195975 | 195975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-1887/2016, contratista:ING. DAVID RAMIREZ FRAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:195975.0, importe_modificado:195975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885775/proyecto_INICIO, 885775/proyecto_PROCESO, 885775/proyecto_INICIO, 885775/proyecto_PROCESO, 885775/proyecto_INICIO, 885775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782211 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148240.0}} | Rehabilitación De Camino - 221832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 221832 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO A FRANCISCO SERRATO LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO), 61525 LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO, lon:-100.2902518, lat:19.46205734}} | 42552 | 42734 | 148240 | 148240 | 148240 | 148240 | 148240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886339/proyecto_INICIO, 886339/proyecto_PROCESO, 886339/proyecto_INICIO, 886339/proyecto_PROCESO, 886339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782289 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:145171.17}} | Construccion De Techumbre En Clinica - 235222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235222 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:204, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS (BARBECHOS), 61536 MESA DE DOS RÍOS (LA MESA OCTAVA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMB, lon:-100.3870863, lat:19.33816973}} | 42552 | 42734 | 145171.17 | 145171.17 | 145171.17 | 145171.17 | 145171.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8779, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886417/proyecto_FIN, 886417/proyecto_PROCESO, 886417/proyecto_FIN, 886417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782758 | Proyecto de inversión | 311555 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311555.0, modificado:310212.1}} | Construcción De Calle Integral Francisco Morazan - 320228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 320228 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MORAZAN INTERIOR 0 S/N COLONIA LA LIBERTAD, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MARTI Y CALLE P, CAL, lon:-102.3240372, lat:20.00913688}} | 42552 | 42734 | 310212.1 | 310212.1 | 310212.1 | 310212.1 | 310212.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/IR/HABITAT-FIII/2016-037., contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:621014.38, importe_modificado:311555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {886886/proyecto_PROCESO, 886886/proyecto_INICIO, 886886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs5: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs6: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs7: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}, obs8: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-12}}
2021 | 1 | MIC16170100833517 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:845556.58}} | Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608254 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:16DPR2675W, lon:-102.701666, lat:20.030555}} | 42744 | 42826 | 845556.58 | 845556.58 | 845556.58 | 845556.58 | 845556.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia estatal (IIFEEM), trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | MIC00170100836175 | Acción | 2905658.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905658.48, modificado:2899640.37}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 3222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42828 | 43098 | 2899640.37 | 2899640.37 | 2899640.37 | 2899640.37 | 2899640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97931, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2905658.49, importe_modificado:2899640.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {944061/proyecto_INICIO, 944061/proyecto_FIN, 944061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300926966 | Proyecto de inversión | 9450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450000.0, modificado:9242583.62}} | Construcción Del Centro De Salud De Tinguindín Michoacán - 175925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175925 | N | 0 | 0 | 8180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MÚGICA PUEBLO SAN PABLO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAHUTEMOC, lon:-102.484317, lat:19.73935401}} | 42758 | 42795 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/04/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9242583.62, importe_modificado:9242583.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1053219/proyecto_PROCESO, 1053219/proyecto_INICIO, 1053219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928052 | Proyecto de inversión | 996430.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996430.1, modificado:996430.1}} | Equipo De Oficina - 95165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 42916 | 43263 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:996430.1, importe_modificado:993430.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1054305/proyecto_INICIO, 1054305/proyecto_FIN, 1054305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928218 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5988520.5}} | Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Contepec Michoacán - 176001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 176001 | N | 0 | 0 | 4379 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 21 PUEBLO CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PROGRESO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE HIDALGO, lon:-100.164976, lat:19.95718803}} | 43040 | 43070 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/01/2017, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5988520.5, importe_modificado:5988520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1054471/proyecto_PROCESO, 1054471/proyecto_INICIO, 1054471/proyecto_FIN, 1054471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928805 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8499755.53}} | Construcción De Centro De Salud En Pinzándaro Municipio De Buenavista Michoacán - 158520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 158520 | N | 0 | 0 | 2169 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CALLE GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN S/N PUEBLO PINZÁNDARO, 60530 PINZÁNDARO, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA APATZINGÁN-AGUILILLA Y CALLE PINO SUÁREZ, lon:-102.539666, lat:19.10797335}} | 42758 | 42795 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/03/2016, contratista:SATETESAAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8499755.53, importe_modificado:8499755.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055058/proyecto_FIN, 1055058/proyecto_PROCESO, 1055058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931773 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494914.88}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 193547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 193547 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN, lon:-100.3370423, lat:19.44002653}} | 42934 | 43098 | 494914.88 | 494914.88 | 494914.88 | 494914.88 | 494914.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-076/2017, contratista:FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:494914.88, importe_modificado:494914.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1058026/proyecto_FIN, 1058026/proyecto_INICIO, 1058026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170300931798 | Proyecto de inversión | 709105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709105.66, modificado:709105.66}} | Plan De Espacio Público Y Movilidad Regional Sustentable De Zitácuaro Michoacán - 174025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 174025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 42914 | 43100 | 709105.66 | 709105.66 | 709105.66 | 709105.66 | 709105.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97922, contratista:, convocante:H. ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1937105.66, importe_modificado:1937105.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058051/proyecto_INICIO, 1058051/proyecto_FIN, 1058051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401003050 | Proyecto de inversión | 9511817.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9510817.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:9510817.72}} | Construcción Del Albergue Para El Hospital Infantil De Morelia - 313594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOCAN | 313594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR BOSQUE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 58000 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE RAFAEL CARRILLO, lon:-101.1809327, lat:19.69957473}} | 42733 | 42736 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-AD/009-61309/C-010/2016, contratista:SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:9510817.72, importe_modificado:9510817.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138130/proyecto_FIN, 1138130/proyecto_PROCESO, 1138130/proyecto_FIN, 1138130/proyecto_INICIO, 1138130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003781 | Proyecto de inversión | 2030350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030350.72, modificado:2394394.01}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Vista Bella - 325130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 325130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE VISTA BELLA COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA DEL VALLE Y CALLE VISTA DEL REY, CALLE , lon:-101.6006332, lat:19.41876057}} | 43003 | 43099 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/IR/2017/022, contratista:GREXCON INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:2168451.13, importe_modificado:2394394.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1138861/proyecto_INICIO, 1138861/proyecto_PROCESO, 1138861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005232 | Proyecto de inversión | 8779738.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8779738.08, modificado:8779738.08}} | Terminación De La Segunda Etapa Del Hospital General De Treinta Camas De Zacapu Municipio De Zacapu Michoacán - 301422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 301422 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:AVENIDA CARRETERA ZAMORA KM SIETE CUARTEL DOS INTERIOR SN COLONIA NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 13 DE MAYO, lon:-101.7528301, lat:19.77152916}} | 42547 | 42522 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FAIS-AD/001-10158/C-001/2016, contratista:ARMA ODISEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, monto:8779738.08, importe_modificado:8779738.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1140312/proyecto_PROCESO, 1140312/proyecto_FIN, 1140312/proyecto_INICIO, 1140312/proyecto_FIN, 1140312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005503 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:484677.97}} | Construcción De Sanitarios Y Fosa Séptica En Telebachillerato La Palma - 235496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMB, lon:-100.338831, lat:19.45412343}} | 43035 | 43098 | 484677.97 | 484677.97 | 484677.97 | 484677.97 | 484677.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31156, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1140583/proyecto_FIN, 1140583/proyecto_PROCESO, 1140583/proyecto_FIN, 1140583/proyecto_INICIO, 1140583/proyecto_PROCESO, 1140583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005966 | Proyecto de inversión | 719029 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719029.0, modificado:715605.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 235311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE DE SAN FELIPE LOS ALZATI COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAM, lon:-100.3658737, lat:19.49027578}} | 43035 | 43098 | 715605 | 715605 | 715605 | 715605 | 715605 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:30960, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:719029.0, importe_modificado:719029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141046/proyecto_INICIO, 1141046/proyecto_FIN, 1141046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006333 | Proyecto de inversión | 2210100.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210100.67, modificado:2232600.67}} | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Arboledas - 265312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 265312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE AV DEL ARBOL COLONIA INFONAVIT ARBOLEDAS 1A. SECCIÓN, 59698 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE VIVERO, , lon:-102.2716721, lat:19.97553038}} | 43024 | 43100 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2012-2018/OP/FIII/ICM3/2017-003, contratista:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1934770.03, importe_modificado:2210100.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141413/proyecto_INICIO, 1141413/proyecto_FIN, 1141413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006364 | Proyecto de inversión | 1029300.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029300.48, modificado:1029300.48}} | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional La Pradera - 216738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 216738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE GALICIA COLONIA PRADERA INFONAVIT, 59619 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE OAXACA, CALLE JALISCO PARA, lon:-102.2878148, lat:20.00689352}} | 43024 | 43100 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-005, contratista:CINTHIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:909875.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141444/proyecto_INICIO, 1141444/proyecto_FIN, 1141444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006377 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 234993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 234993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-102.2348312, lat:20.06686841}} | 43039 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-008-10-D, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141457/proyecto_INICIO, 1141457/proyecto_FIN, 1141457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006383 | Proyecto de inversión | 509000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509000.0, modificado:509000.0}} | Linea De Conducción De Aguas Pluviales En La Comunidad Del Guamuchil - 263789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 263789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:10, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 59723 EL GUAMÚCHIL, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PA, lon:-102.2044239, lat:20.0490497}} | 43024 | 43100 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-082, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:509000.0, importe_modificado:509000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141463/proyecto_FIN, 1141463/proyecto_PROCESO, 1141463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401047424 | Proyecto de inversión | 1769199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:442300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442300.0, modificado:442300.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:884599.99, modificado:0.0}} | Equipamiento De La Estancia Infantil | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO PTE. N 172, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 43070 | 43070 | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1326900.0, importe_modificado:1326900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1183453/proyecto_INICIO, 1183453/proyecto_PROCESO, 1183453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060888 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248350.0}} | Calentadores Solares En Atecucario - 8942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 8942 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-102.2323422, lat:20.06870258}} | 43206 | 43343 | 248350 | 248350 | 248350 | 248350 | 248350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-4, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197799/proyecto_INICIO, 1197799/proyecto_FIN, 1197799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC00180201102315 | Proyecto de inversión | 205084 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205084.0, modificado:205084.0}} | Infraestructura En Conducciones De Agua Pluvial - 133201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H YUNTAMIENTO | 133201 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE EJIDOS RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 58363 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA A COPANDARO Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN VARIOS EJIDOS DE UNAS COMUNIDADES, lon:-101.5913062, lat:19.89644165}} | 43255 | 43281 | 205084 | 205084 | 205084 | 205084 | 205084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOPCONHUA-AD0202018, contratista:GARCIA CORPORATIVO DEOBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:205084.0, importe_modificado:205084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1240696/proyecto_INICIO, 1240696/proyecto_FIN, 1240696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180201103804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Caminos Sacosechas En La Calle Constitución Salida A Los Pozos - 135333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 135333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VASCO DE QUIROGA SALIDA A LOS POZOS, lon:-102.1240883, lat:19.6580217}} | 43252 | 43465 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPM/DOP/IR/022/2018, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICH, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242185/proyecto_INICIO, 1242185/proyecto_FIN, 1242185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401405686 | Proyecto de inversión | 280247.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280247.55, modificado:279420.51}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHILCHOTA - 364350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 364350 | S | 18933 | 17360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 5 5 INTERIOR 0 COLONIA CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL PONIENTE Y CARRETERA MORELIA GUADALAJARA, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA PARALELA A LA CRUZ ROJA, lon:-102.11767804, lat:19.84853953}} | 43101 | 43465 | 279420.51 | 279420.51 | 279420.51 | 279420.51 | 279420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/07/2018, contratista:ING. ALVARO CARLOS PERES CERVANTES, convocante:SCOP, monto:279420.59, importe_modificado:279420.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405686/proyecto_FIN, 1405686/proyecto_INICIO, 1405686/proyecto_PROCESO, 1405686/proyecto_FIN, 1405686/proyecto_INICIO, 1405686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401453657 | Proyecto de inversión | 962631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962631.15, modificado:962631.15}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN APATZINGAN - 397139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 397139 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INDEPENDENCIA, 60630 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO Y CALLE CENOBIO MORENO, CERCA DE LA PRIMARIA, lon:-102.35096449, lat:19.0962584}} | 43171 | 43231 | 962631.15 | 962631.15 | 962631.15 | 962631.15 | 962631.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-032/IR-013/2018, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN, monto:776236.16, importe_modificado:962631.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1453657/proyecto_INICIO, 1453657/proyecto_FIN, 1453657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401466507 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE EN ZITÁCUARO - 412039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 412039 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EN SAN FELIPE RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA SIN NOMBRE, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN E, lon:-100.36695891, lat:19.48969926}} | 43283 | 43465 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-FORTAFIN 2018(1)/141/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1466507/proyecto_PROCESO, 1466507/proyecto_INICIO, 1466507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%¦¦ , trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:PROYECTO TERMINADO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401471144 | Proyecto de inversión | 2440216.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440216.1, modificado:2440216.1}} | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DOS LINDA VISTA - 416986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 416986 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE BODEGA AURRERA CENTRAL LINDA VISTA - RUMBO COLONIA EL MIRAOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 59669 LINDA VISTA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACER, lon:-102.24401712, lat:19.99147307}} | 43435 | 43465 | 2440216.1 | 2440216.1 | 2440216.1 | 2440216.1 | 2440216.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2018-008-A, contratista:CAMILOGUTIERREZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2440216.1, importe_modificado:2440216.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1471144/proyecto_INICIO, 1471144/proyecto_FIN, 1471144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201522245 | Proyecto de inversión | 492367.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492367.3, modificado:491292.03}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ORIENTE MUNICIPIO DE APATZINGAN - 28066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 28066 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA NOPALERA ORIENTE, 60740 LA NOPALERA ORIENTE, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, A LA ENTRADA DE L EJIDO, lon:-102.32506487, lat:19.03870637}} | 43633 | 43700 | 491292.03 | 491292.03 | 491292.03 | 491292.03 | 491292.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-003/AD-001/2019, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:491292.03, importe_modificado:491292.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1522245/proyecto_INICIO, 1522245/proyecto_PROCESO, 1522245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201524590 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:198181.17}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 84304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43466 | 43830 | 198181.17 | 198181.17 | 198181.17 | 198181.17 | 198181.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/008/2019, contratista:ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:119892.8, importe_modificado:119892.8}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/006/2019, contratista:IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCÍA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, monto:78288.37, importe_modificado:78288.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1524590/proyecto_INICIO, 1524590/proyecto_PROCESO, 1524590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201536659 | Proyecto de inversión | 451056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451056.0, modificado:448563.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DEL MORAL EN TINGINDÍN - 52020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 52020 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO XHANIRO - TINGUINDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL MORAL, 59986 EL MORAL, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA AL FINAL DEL PUEBLO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE XH, lon:-102.44276698, lat:19.71900559}} | 43619 | 43708 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/006/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:448563.15, importe_modificado:448563.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1536659/proyecto_INICIO, 1536659/proyecto_PROCESO, 1536659/proyecto_FIN, 1536659/proyecto_PROCESO, 1536659/proyecto_FIN, 1536659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201547548 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM RURAL LA CORREGIDORA CCT - 69012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69012 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DE PUENTEZUELAS RANCHERIA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PUENTEZUELAS NORTE Y CAMINO A PUENTEZUELA, lon:-100.31699606, lat:19.48548196}} | 43466 | 43830 | 379999.97 | 379999.97 | 379999.97 | 379999.97 | 379999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-096/2019, contratista:ARQ. LORENAN BERENICE VEGA BOBADILLA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547548/proyecto_INICIO, 1547548/proyecto_FIN, 1547548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201547578 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS - 69047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69047 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE CALLE SECUNDARIA EN LA GIRONDA COLONIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LIBRAMIENTO Y CALLE EN DIRECCIÓN A RIO SAN JUAN, CALLE A LA G, lon:-100.35017109, lat:19.45126657}} | 43466 | 43830 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-098/2019, contratista:A Y R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547578/proyecto_INICIO, 1547578/proyecto_FIN, 1547578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:obra terminada 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401653447 | Proyecto de inversión | 1792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:448000.0, modificado:448000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:896000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA EN HEROICA ZITÁCUARO COLONIA LAS PALMAS - 263603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO | 263603 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DEL POZO PROFUNDO LA PLANTA COLONIA INDEPENDENCIA, 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE LAS PALMAS CURUNGUEO, COLONIA INDEPENDENCIA H ZITÁCUARO., lon:-100.37629722, lat:19.4337299}} | 43659 | 43830 | 1792000 | 1792000 | 1792000 | 1792000 | 1792000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/APAUR/OBRA/AP/IR/002/2019-1, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1790265.42, importe_modificado:1790265.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653447/proyecto_INICIO, 1653447/proyecto_PROCESO, 1653447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100 %, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401660598 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD ESCOLAR EN EL PASO DEL PINZAN - 271308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 271308 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:INTERIOR 00 PUEBLO EL PASO DEL PINZÁN, 61923 EL PASO DEL PINZÁN, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POR LA CARRETERA CUITZILLOPASO DE LA VIRGEN A BORDO DE CARRETERA Y RIÓ, lon:-101.08429677, lat:19.04337927}} | 43748 | 43766 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:271308, contratista:JUAN MANUEL PAZ PAZ, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1660598/proyecto_PROCESO, 1660598/proyecto_INICIO, 1660598/proyecto_FIN, 1660598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201710049 | Proyecto de inversión | 3252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252000.0, modificado:3241726.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTORES PARA AQUILA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | A3 | N | 0 | 0 | 1740 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Aquila, Mich., México, lon:-103.5038211, lat:18.5979298}} | 44022 | 44143 | 3241726.83 | 3241726.83 | 3241726.83 | 3241726.83 | 3241726.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/ICM3-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6483453.65, importe_modificado:6483453.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710049/proyecto_INICIO, 1710049/proyecto_PROCESO, 1710049/proyecto_FIN, 1710049/proyecto_PROCESO, 1710049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201710663 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1677523.08}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE (LINEA DE CONDUCCIÓN) (EL EPAZOTE, LA ESCALERA, EL VIOLIN, EL PUERTO, EL CUERVO, LA ESCONDIDA, EL CUARTEL Y BARRANCA DEL AGUA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | A5 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:El Epazote, Michoacán, México, lon:-101.029164, lat:19.5689679}} | 44020 | 44141 | 1677523.08 | 1677523.08 | 1677523.08 | 1677523.08 | 1677523.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-010/2020, contratista:LA MITRAVI, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2494453.63, importe_modificado:2795871.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710663/proyecto_INICIO, 1710663/proyecto_PROCESO, 1710663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201711046 | Proyecto de inversión | 869880.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869880.3, modificado:868871.66}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB122 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:Fray Alonso de La Veracruz 72, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8939743, lat:18.63062993}} | 44011 | 44070 | 868871.66 | 868871.66 | 868871.66 | 868871.66 | 868871.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714429 | Proyecto de inversión | 4999217.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999217.33, modificado:4943606.86}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB125 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lacas de Uruapan 336, Vasco de Quiroga, 58230 Morelia, Mich., México, lon:-101.17172241, lat:19.70077891}} | 44067 | 44186 | 4943606.86 | 4943606.86 | 4943606.86 | 4943606.86 | 4943606.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714430 | Proyecto de inversión | 507091.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507091.32, modificado:506692.76}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB126 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Vista Hermosa, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-101.86523438, lat:19.16592425}} | 44011 | 44070 | 506692.76 | 506692.76 | 506692.76 | 506692.76 | 506692.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714436 | Proyecto de inversión | 1890321.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890321.6, modificado:1876154.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB149 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Visual, Lázaro Cárdenas, Lombardía, Mich., México, lon:-102.05062866, lat:19.13997877}} | 44046 | 44135 | 1876154.27 | 1876154.27 | 1876154.27 | 1876154.27 | 1876154.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714437 | Proyecto de inversión | 508019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508019.15, modificado:507989.06}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB152 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 55, Octaviano Alanís, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.41220201}} | 44039 | 44098 | 507989.06 | 507989.06 | 507989.06 | 507989.06 | 507989.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714526 | Proyecto de inversión | 2874047.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874047.44, modificado:2854518.51}} | TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB174 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:182, direccion:Loma Blanca 53, Emiliano Zapata, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89157104, lat:18.61761616}} | 44067 | 44156 | 2854518.51 | 2854518.51 | 2854518.51 | 2854518.51 | 2854518.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714863 | Proyecto de inversión | 2899998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899998.99, modificado:2883940.58}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RS01 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fray Juan de Zumarraga 129, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.17996216, lat:19.69819307}} | 44032 | 44121 | 2883940.58 | 2883940.58 | 2883940.58 | 2883940.58 | 2883940.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301716385 | Proyecto de inversión | 6446207.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6446207.1, modificado:6446207.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA A TOLUCA DESDE LA AGENCIA NISSAN HASTA LA AGENCIA CRYSLER DE LA CD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 53785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 53785 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A TOLUCA COLONIA HEROICA ZITACIARO, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA REVOLUCION SUR Y CALLE TECNOLGICO EX-HACIENDA MANZANILLOS, LA OBRA INICIA SOBRE EL LIBRAMIENTO FRANCI, lon:-100.33671921, lat:19.42821232}} | 43999 | 44183 | 6446207.09 | 6446207.09 | 6446207.09 | 6446207.09 | 6446207.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200147/2020, contratista:CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6446207.1, importe_modificado:6446207.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1598.0}} | {1716385/proyecto_INICIO, 1716385/proyecto_PROCESO, 1716385/proyecto_FIN, 1716385/proyecto_PROCESO, 1716385/proyecto_FIN, 1716385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719185 | Proyecto de inversión | 1499380.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499380.88, modificado:1499380.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE QUE DA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL DURAZNO MUNICIPIO DE PÁTZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 104711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 104711 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.25, meta_modificada:1010.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS TROJES DEL DURAZNO, 61618 LAS TROJES DEL DURAZNO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EN GENERAL BENIGNO SERRATO FRENTE AL HOSPITAL GENERAL DE PATZCUARO IR LA O, lon:-101.55016881, lat:19.5315636}} | 44062 | 44183 | 1499380.87 | 1499380.87 | 1499380.87 | 1499380.87 | 1499380.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200179/2020, contratista:ARQ. ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1499380.88, importe_modificado:1499380.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.25}} | {1719185/proyecto_INICIO, 1719185/proyecto_PROCESO, 1719185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719568 | Proyecto de inversión | 3945869.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945869.31, modificado:3945869.31}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RECUPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS SEÑALETICA HORIZONTAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM TREINTA Y OCHO MÁS SEISCIENTOS OCHENTA AL KM CUARENTA Y CUATRO MAS SEISCIENTOS OCHENTA DE LA CARRETERA CUITZEO PURUANDIRO ZINÁPARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN LOCALIDAD COBERTURA INTERMUNICIPAL MUNICIPIO INTERMUNICIPAL - 108042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 108042 | S | 1087 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5005.4, meta_modificada:5005.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27 TRAMO CUITZEO - ZINAPARO KILÓMETRO 38 + 680 PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA GASOLINERA DE VILLA MORELOS PEMEX QUIALLI 6093 E, lon:-101.1573715, lat:19.97021541}} | 44025 | 44183 | 3945869.31 | 3945869.31 | 3945869.31 | 3945869.31 | 3945869.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/200190/2020, contratista:ARIC INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2899503.68, importe_modificado:3945869.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5005.4}} | {1719568/proyecto_FIN, 1719568/proyecto_INICIO, 1719568/proyecto_PROCESO, 1719568/proyecto_FIN, 1719568/proyecto_PROCESO, 1719568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726476 | Proyecto de inversión | 130080.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130080.49, modificado:130080.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, EN LA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. LOMAS DE SAN JUAN. - 14521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 14521 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CALLE LOS CEREZOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA POR REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-102.4699285, lat:19.59942069}} | 44099 | 44128 | 130080.49 | 130080.49 | 130080.49 | 130080.49 | 130080.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2020/AD/26/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUSTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:130080.49, importe_modificado:130080.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1726476/proyecto_PROCESO, 1726476/proyecto_INICIO, 1726476/proyecto_PROCESO, 1726476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301729210 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999843.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 22558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22558 | S | 1400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO PURUANDIRO - GALENA KILÓMETRO 5 + 160 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TABLON Y CAMINO AL TECNOLÓGICO, CAMINO AL CER, lon:-101.54127534, lat:20.04707142}} | 43922 | 43981 | 1999843.84 | 1999843.84 | 1999843.84 | 1999843.84 | 1999843.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1729210/proyecto_INICIO, 1729210/proyecto_FIN, 1729210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301741351 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99154.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS CARRETERAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD HUATAJO ASENTAMIENTO HUATAJO - 34419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 34419 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO HUATAJO - LA EXCUSA KILÓMETRO 0 + 750 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PURUANDIRO - VILLALONGIN Y CARRETERA HUATAJO, lon:-101.47392995, lat:20.17709874}} | 43941 | 44002 | 99154.98 | 99154.98 | 99154.98 | 99154.98 | 99154.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1741351/proyecto_INICIO, 1741351/proyecto_PROCESO, 1741351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751081 | Proyecto de inversión | 338025.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338025.95, modificado:338025.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO AL PANTEÓN - 61223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 61223 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUNGAPEO - LOS HORNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 299 + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TRAMO JUNGAPEO LOS HORNOS ANTES DE LLEGAR A, lon:-100.49182123, lat:19.45862552}} | 43871 | 43921 | 338025.95 | 338025.95 | 338025.95 | 338025.95 | 338025.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91374, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:338025.95, importe_modificado:338025.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.0}} | {1751081/proyecto_INICIO, 1751081/proyecto_PROCESO, 1751081/proyecto_FIN, 1751081/proyecto_PROCESO, 1751081/proyecto_FIN, 1751081/proyecto_INICIO, 1751081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199873.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS LETRAS ASENTAMIENTO LAS LETRAS - 66959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 66959 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALI, lon:-101.43482113, lat:20.23118492}} | 44046 | 44076 | 199873.05 | 199873.05 | 199873.05 | 199873.05 | 199873.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1753050/proyecto_INICIO, 1753050/proyecto_FIN, 1753050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753883 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:459739.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS RANAS ASENTAMIENTO LAS RANAS - 69214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69214 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE SANTA LUCIA RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONOCIDO LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47778299, lat:20.20357695}} | 44032 | 44092 | 459739.82 | 459739.82 | 459739.82 | 459739.82 | 459739.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-83, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:459739.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1753883/proyecto_INICIO, 1753883/proyecto_PROCESO, 1753883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755581 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:789599.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANGUIJUELAS ASENTAMIENTO SANGUIJUELAS - 80037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 80037 | S | 355 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES LA ENTRADA PRINCI, lon:-101.42651347, lat:20.26311714}} | 44046 | 44114 | 789599.26 | 789599.26 | 789599.26 | 789599.26 | 789599.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-081, contratista:VICTOR MANUEL MURGUIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:789599.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1755581/proyecto_PROCESO, 1755581/proyecto_INICIO, 1755581/proyecto_PROCESO, 1755581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755631 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:373370.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 80176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 80176 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE BITULIA, CALLE LAS GLADIOLAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, lon:-101.43050682, lat:20.18123825}} | 44013 | 44074 | 373370.22 | 373370.22 | 373370.22 | 373370.22 | 373370.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-073, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:348479.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1755631/proyecto_INICIO, 1755631/proyecto_FIN, 1755631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757422 | Proyecto de inversión | 180440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180440.0, modificado:170240.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL TEPEHUAJE - 85353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 85353 | S | 268 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.5, meta_modificada:133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LAS ANONAS - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 PUEBLO LAS ANONAS, 61475 LAS ANONAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO TRAMO LAS ANONAS EL TEPEHUAJE DERECHO EN EL KILOMETRO , lon:-100.51090182, lat:19.48547478}} | 43990 | 44043 | 170240 | 170240 | 170240 | 170240 | 170240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96378, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:180440.0, importe_modificado:170240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.5}} | {1757422/proyecto_FIN, 1757422/proyecto_INICIO, 1757422/proyecto_PROCESO, 1757422/proyecto_FIN, 1757422/proyecto_INICIO, 1757422/proyecto_PROCESO, 1757422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757449 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:199376.01}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN BENITO JUÁREZ GARCÍA - 85428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 85428 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO OLGUIN 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUARE Y CALLE FUERTE DE COPORO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE FRANCISCO OLGU, lon:-100.49418506, lat:19.45879386}} | 43863 | 44058 | 199376.01 | 199376.01 | 199376.01 | 199376.01 | 199376.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96361, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:199376.01, importe_modificado:199376.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757449/proyecto_FIN, 1757449/proyecto_INICIO, 1757449/proyecto_FIN, 1757449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301757913 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA SALADA-20 DE NOVIEMBRE - 86828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 86828 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO AGUA SALADA 0+000 - 20 DE NOVIEMBRE 2+030 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 030 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 61473 VEINTE DE NOVIEMBRE, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TRAMO AGUA SALADA 0000 20 DE NOVIEM, lon:-100.43794226, lat:19.4512554}} | 43936 | 43951 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94380, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1757913/proyecto_INICIO, 1757913/proyecto_PROCESO, 1757913/proyecto_INICIO, 1757913/proyecto_FIN, 1757913/proyecto_PROCESO, 1757913/proyecto_FIN, 1757913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301762383 | Proyecto de inversión | 93039.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93039.68, modificado:92952.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE TUNA DE LA COLONIA LA NOPALERA DE HUANDACAREO - 98364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN | 98364 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE TUNA COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESPINA, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES JUNTO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA, lon:-101.28732511, lat:19.99504403}} | 44137 | 44165 | 92952.3 | 92952.3 | 92952.3 | 92952.3 | 92952.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-04/2020, contratista:Constructora ROMOSAM, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:92952.3, importe_modificado:92952.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1762383/proyecto_INICIO, 1762383/proyecto_PROCESO, 1762383/proyecto_INICIO, 1762383/proyecto_FIN, 1762383/proyecto_PROCESO, 1762383/proyecto_FIN, 1762383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766591 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449981.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD VILLACHUATO ASENTAMIENTO VILLACHUATO - 109913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 109913 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 26 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COM, lon:-101.63187268, lat:20.14587779}} | 44058 | 44119 | 449981.86 | 449981.86 | 449981.86 | 449981.86 | 449981.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-08585, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:449981.86, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1766591/proyecto_PROCESO, 1766591/proyecto_INICIO, 1766591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767056 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69999.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD MANUEL VILLALONGÍN ASENTAMIENTO MANUEL VILLALONGÍN - 111100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 111100 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE , lon:-101.52890949, lat:20.24228971}} | 44081 | 44120 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:70000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1767056/proyecto_INICIO, 1767056/proyecto_FIN, 1767056/proyecto_PROCESO, 1767056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767177 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497120.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD EL PILAR ASENTAMIENTO EL PILAR - 111421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 111421 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE EN LA QUE SE REALIZAR LA OBRA ES LA CALLE DEL TELE BACH, lon:-101.40053602, lat:20.24159688}} | 44075 | 44165 | 1497120.59 | 1497120.59 | 1497120.59 | 1497120.59 | 1497120.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-092, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1497120.59, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767177/proyecto_INICIO, 1767177/proyecto_PROCESO, 1767177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301767721 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299984.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 112811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | 112811 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE DE LA MORA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONA LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLE PANORA, lon:-101.51844475, lat:20.07978618}} | 44088 | 44165 | 299984.85 | 299984.85 | 299984.85 | 299984.85 | 299984.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-119, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:299984.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1767721/proyecto_INICIO, 1767721/proyecto_PROCESO, 1767721/proyecto_FIN, 1767721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301768349 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:171307.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD PURUÁNDIRO ASENTAMIENTO CANDICO - 114424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 114424 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO POR LOS TABIQUEROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA RE REALIZARA POR LA CALLE DE LOS TA, lon:-101.52379844, lat:20.07448576}} | 44044 | 44073 | 171307.48 | 171307.48 | 171307.48 | 171307.48 | 171307.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-136, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:230000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1768349/proyecto_INICIO, 1768349/proyecto_FIN, 1768349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA 75 DEL DIA 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769374 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD URURUTA ASENTAMIENTO URURUTA - 117333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 117333 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTÁN LOS VIVEROS DE FRESA, lon:-101.60348024, lat:20.04174881}} | 43983 | 44042 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-120, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:165000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1769374/proyecto_INICIO, 1769374/proyecto_PROCESO, 1769374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301774923 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS EN BRISEÑAS LOCALIDAD PASO DE HIDALGO PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 132231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | 132231 | S | 82 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA CARRETERA A ZAMORA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA , lon:-102.54403452, lat:20.26942836}} | 44105 | 44135 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-005-FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1774923/proyecto_FIN, 1774923/proyecto_INICIO, 1774923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301778464 | Proyecto de inversión | 5457377.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457377.2, modificado:4801999.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA NIÑOS HÉROES CALLE JUAN DE LA BARRERA - 137076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 137076 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5158.0, meta_modificada:5158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL SANTA ANA Y AVENIDA LEANDRO VALLE, AVENIDA CAPITÁN MANUEL VERELA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBL, lon:-101.23653993, lat:19.71738782}} | 44047 | 44136 | 4801999.33 | 4801999.33 | 4801999.33 | 4801999.33 | 4801999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/IRM/2020, contratista:GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5457377.2, importe_modificado:5457377.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5158.0}} | {1778464/proyecto_INICIO, 1778464/proyecto_PROCESO, 1778464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301779792 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:648139.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOAQUIN AMARO - 138640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | 138640 | S | 14610 | 17857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA SANCHEZ Y CALLE JESUS CINTURA, CALLE JIQUILPAN SE UBICA CERCA DE MINISTERIOS CASA DE ORACION , lon:-102.10361475, lat:19.01750749}} | 43952 | 43983 | 648139.3 | 648139.3 | 648139.3 | 648139.3 | 648139.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/016-2020, contratista:EDIFICACIONES BODI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:648139.3, importe_modificado:648139.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1779792/proyecto_PROCESO, 1779792/proyecto_FIN, 1779792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301780057 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:2261077.2}} | EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO VAZQUEZ DE LA COLONIA AGRARISTA - 138955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | 138955 | S | 17856 | 14611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VAZQUEZ COLONIA AGRARISTA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO F MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMO DE VERDAD SE UBICAA PARTIR DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN DIRECCION , lon:-102.09280009, lat:19.01363063}} | 43922 | 43952 | 2261077.2 | 2261077.2 | 2261077.2 | 2261077.2 | 2261077.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/018-2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2261077.2, importe_modificado:2261077.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1780057/proyecto_PROCESO, 1780057/proyecto_INICIO, 1780057/proyecto_FIN, 1780057/proyecto_PROCESO, 1780057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301780601 | Proyecto de inversión | 1411524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411524.0, modificado:2064964.73}} | PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA CENTRO - 139598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | 139598 | S | 17856 | 14611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-102.08804278, lat:19.02118787}} | 43997 | 44196 | 2064964.73 | 2064964.73 | 2064964.73 | 2064964.73 | 2064964.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/019-2020, contratista:EDIFICACIONES BODI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2064964.73, importe_modificado:2064964.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1780601/proyecto_PROCESO, 1780601/proyecto_FIN, 1780601/proyecto_INICIO, 1780601/proyecto_PROCESO, 1780601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301790584 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:2836201.7}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSE MARIA OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 02026 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.39, meta_modificada:2258.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José María Ocampo 1132, Morelia, Mich., México, lon:-101.24789715, lat:19.69056159}} | 44047 | 44136 | 2836201.7 | 2836201.7 | 2836201.7 | 2836201.7 | 2836201.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/IRM/2020, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2837037.61, importe_modificado:2837037.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2258.39}} | {1790584/proyecto_INICIO, 1790584/proyecto_PROCESO, 1790584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797315 | Acción | 483247.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483247.78, modificado:483247.78}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 158235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 158235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44028 | 44149 | 483247.78 | 483247.78 | 483247.78 | 483247.78 | 483247.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APAUR/SER/ICM3-002/2020, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:966495.56, importe_modificado:966495.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1797315/proyecto_INICIO, 1797315/proyecto_FIN, 1797315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La acción está contratada como "Elaboración de proyecto integral de agua potable", para la localidad de Churintzio municipio de Churintzio., trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797371 | Acción | 29915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29915.03, modificado:29915.03}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 159059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 159059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44025 | 44106 | 29915.03 | 29915.03 | 29915.03 | 29915.03 | 29915.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-002/2020, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:149575.18, importe_modificado:149575.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1797371/proyecto_INICIO, 1797371/proyecto_FIN, 1797371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La acción está contratada como "Elaboración de estudio geohidrológico", para la localidad de Las Canoas (El Rosario) municipio de Contepec. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401797377 | Acción | 119946.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119946.15, modificado:119946.15}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 159108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 159108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 44034 | 44155 | 119946.15 | 119946.15 | 119946.15 | 119946.15 | 119946.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-007/2020, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:299865.38, importe_modificado:299865.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1797377/proyecto_INICIO, 1797377/proyecto_FIN, 1797377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La acción está contratada como "Proyecto integral de colectores y emisores", para la localidad de El Fresno municipio de Copándaro. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-11}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401816493 | Proyecto de inversión | 716717.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716717.33, modificado:780027.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN MORELIA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL MONTE - 144132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 144132 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA OBRA S, lon:-101.13424378, lat:19.62072086}} | 44057 | 44116 | 780027.99 | 780027.99 | 780027.99 | 780027.99 | 780027.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-064/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:716717.33, importe_modificado:716717.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1816493/proyecto_INICIO, 1816493/proyecto_FIN, 1816493/proyecto_PROCESO, 1816493/proyecto_FIN, 1816493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401818599 | Proyecto de inversión | 614113.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614113.13, modificado:614113.13}} | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE NACIONAL - 146300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 146300 | S | 4673 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ECUADOR EL PUENTE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA Y LA CALLE L, lon:-102.1151788, lat:19.84810249}} | 44088 | 44127 | 614113.13 | 614113.13 | 614113.13 | 614113.13 | 614113.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CHILCHOTA-11-20, contratista:COBERZA S. DE . R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, monto:614113.14, importe_modificado:614113.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1818599/proyecto_INICIO, 1818599/proyecto_PROCESO, 1818599/proyecto_FIN, 1818599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401820178 | Proyecto de inversión | 1153094.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153094.15, modificado:1140060.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA MORELOS CALLE LIBERTAD - 148379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 148379 | S | 352 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 58030 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MORELOS EN L, lon:-101.20701407, lat:19.69739758}} | 44020 | 44139 | 1140060.64 | 1140060.64 | 1140060.64 | 1140060.64 | 1140060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-085/OP/IRM/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1153094.15, importe_modificado:1153094.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.0}} | {1820178/proyecto_PROCESO, 1820178/proyecto_FIN, 1820178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401823214 | Proyecto de inversión | 319615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319615.0, modificado:319615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE BRISA-ORQUIDEA EN BRISEÑAS LOCALIDAD BRISEÑAS DE MATAMOROS ASENTAMIENTO BRISEÑAS DE MATAMOROS - 155186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | 155186 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CUADRA LA DUEÑA DE LOS ROJAS., lon:-102.56132766, lat:20.26326237}} | 44105 | 44135 | 319615 | 319615 | 319615 | 319615 | 319615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-007-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:319615.0, importe_modificado:319615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1823214/proyecto_INICIO, 1823214/proyecto_FIN, 1823214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401826877 | Proyecto de inversión | 3545927.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545927.78, modificado:3466657.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE CALLE AMALTEA - 164954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 164954 | S | 467 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.2, meta_modificada:1796.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AMALTEA INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE DESDÉMONA, CALLE FOBOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SATELITE ENTRE LA AVENI, lon:-101.16446708, lat:19.73477971}} | 44096 | 44155 | 3466657.57 | 3466657.57 | 3466657.57 | 3466657.57 | 3466657.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-099/OP/IRM/2020, contratista:ADASTRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3545927.78, importe_modificado:3545927.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.2}} | {1826877/proyecto_PROCESO, 1826877/proyecto_INICIO, 1826877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827810 | Proyecto de inversión | 4018837.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4018837.67, modificado:4999999.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MORELIA COMUNIDAD EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA CAMINO PRINCIPAL - 167481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 167481 | S | 467 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:261, direccion:CALLE EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL MESÓN COLORADO, 58344 EL MESÓN COLORADO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPETÍO - ERÉNDIRA Y CAMINO POTRERILLOS - LAMAIZA, C, lon:-101.37406728, lat:19.52880966}} | 44103 | 44162 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-169/OP/IRM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:4018837.67, importe_modificado:4018837.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}} | {1827810/proyecto_INICIO, 1827810/proyecto_FIN, 1827810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401839867 | Proyecto de inversión | 500625.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500625.65, modificado:500625.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUNGAPEO LOCALIDAD PÚCUARO ASENTAMIENTO PÚCUARO - 206972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 206972 | S | 232 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CALLE LA CONDESA RANCHERIA PÚCUARO, 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE LA CONDESA SNRANCHERIA PÚCUARO CP. 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.49709818, lat:19.43683683}} | 43976 | 44135 | 500625.65 | 500625.65 | 500625.65 | 500625.65 | 500625.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96288, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:500625.65, importe_modificado:500625.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1839867/proyecto_FIN, 1839867/proyecto_PROCESO, 1839867/proyecto_INICIO, 1839867/proyecto_FIN, 1839867/proyecto_PROCESO, 1839867/proyecto_FIN, 1839867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401842596 | Proyecto de inversión | 283571.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283571.57, modificado:283571.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BRISEÑAS LOCALIDAD BRISEÑAS DE MATAMOROS ASENTAMIENTO BRISEÑAS DE MATAMOROS - 215208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 215208 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CARRETERA CARRETERA A ZAMORA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVA, lon:-102.5593719, lat:20.2694011}} | 44152 | 44196 | 283571.57 | 283571.57 | 283571.57 | 283571.57 | 283571.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-012-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:283571.57, importe_modificado:283571.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {1842596/proyecto_INICIO, 1842596/proyecto_PROCESO, 1842596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401844439 | Proyecto de inversión | 27284.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27284.94, modificado:27284.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA PALOMINO DE LA LOCALIDAD BRISEÑAS DE MATAMOROS ASENTAMIENTO BRISEÑAS DE MATAMOROS - 220622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 220622 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PALOMINO PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE FRESNO, CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL RASTRO Y DE LA PLANTA TRAT, lon:-102.56349327, lat:20.26259703}} | 44152 | 44196 | 27284.94 | 27284.94 | 27284.94 | 27284.94 | 27284.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-006-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:29981.59, importe_modificado:27284.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1844439/proyecto_PROCESO, 1844439/proyecto_INICIO, 1844439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401849248 | Proyecto de inversión | 3705948.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3705948.47, modificado:3705948.47}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN MORELIA COLONIA VIVERO INDECO CALLE PLAYA AZUL - 234991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 234991 | S | 275 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA INDECO EL VIVERO, 58196 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALBINO GARCÍA Y CALLE MANUEL DE LA BÁRCENA, CALLE PEDRO PATIÑO Y GALLARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.2281394, lat:19.68088142}} | 44175 | 44196 | 3705948.47 | 3705948.47 | 3705948.47 | 3705948.47 | 3705948.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-189/OP/IRM/2020, contratista:MAZORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:3705948.47, importe_modificado:3705948.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1849248/proyecto_PROCESO, 1849248/proyecto_INICIO, 1849248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851359 | Proyecto de inversión | 235020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235020.0, modificado:235020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE LA SANTA CRUZ (ENTRONQUE CALLE HIDALGO) EN BRISEÑAS LOCALIDAD IBARRA ASENTAMIENTO IBARRA - 241031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 241031 | S | 1236 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO IBARRA, 59122 IBARRA, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA ABASOLO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE PROLONGACIÓN MORELOS LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE LA S, lon:-102.62617309, lat:20.22772742}} | 44152 | 44196 | 235020 | 235020 | 235020 | 235020 | 235020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-009-FISM/2020, contratista:ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:235020.0, importe_modificado:235020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1851359/proyecto_INICIO, 1851359/proyecto_FIN, 1851359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851773 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DE AGUA SALADA MEXITLI ASENTAMIENTO AGUA SALADA - 242464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 242464 | S | 355 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA, 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA, CP. 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.44291801, lat:19.45629285}} | 44105 | 44150 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96304, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {1851773/proyecto_INICIO, 1851773/proyecto_PROCESO, 1851773/proyecto_INICIO, 1851773/proyecto_FIN, 1851773/proyecto_INICIO, 1851773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852942 | Proyecto de inversión | 27376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27376.0, modificado:27376.0}} | REHABILITACIÓN DE ESC. PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL ALEMÁN CLAVE 16DPR4987-L ASENTAMIENTO EL ALEMÁN - 245306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245306 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SHULTZ PUEBLO EL ALEMÁN, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y , CALLE SHULTZ PUEBLO EL ALEMÁN, CP. 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN, lon:-100.48865756, lat:19.46193991}} | 43969 | 44002 | 27376 | 27376 | 27376 | 27376 | 27376 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96359, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:27376.0, importe_modificado:27376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1852942/proyecto_PROCESO, 1852942/proyecto_FIN, 1852942/proyecto_INICIO, 1852942/proyecto_FIN, 1852942/proyecto_INICIO, 1852942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852987 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE REFORMA EN JUNGAPEO DE JUAREZ - 245429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245429 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCSICO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA 20 DE NOVIEMBRE CALLE REFORMA PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, CP. 614, lon:-100.49474617, lat:19.45666038}} | 44136 | 44165 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96422, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.5}} | {1852987/proyecto_INICIO, 1852987/proyecto_PROCESO, 1852987/proyecto_FIN, 1852987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401853740 | Proyecto de inversión | 26490.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26490.52, modificado:26490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARROYO VEHICULAR EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO VILLAS MAGISTERIO CALLE WENCESLAO - 247846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 247846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO COLONIA VILLAS MAGISTERIO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUERANDA Y CALLE VILLAS, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-101.92459064, lat:19.33492198}} | 44166 | 44195 | 26490.52 | 26490.52 | 26490.52 | 26490.52 | 26490.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:26490.52, importe_modificado:26436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1853740/proyecto_INICIO, 1853740/proyecto_PROCESO, 1853740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401868997 | Proyecto de inversión | 57999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO - 264686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 264686 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE MARIANO SALAS 66 SESENTA Y SEIS INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PRI, lon:-101.69931111, lat:20.02188822}} | 44144 | 44188 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | 57999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:579992.46, importe_modificado:579992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868997/proyecto_PROCESO, 1868997/proyecto_INICIO, 1868997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401871846 | Proyecto de inversión | 174971.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174971.65, modificado:174971.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 270645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 270645 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE 0 SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 58586 BELLA VISTA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO TAPIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BE, lon:-101.82375497, lat:20.00240232}} | 44144 | 44188 | 174971.65 | 174971.65 | 174971.65 | 174971.65 | 174971.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-027/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:174971.65, importe_modificado:174971.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1871846/proyecto_PROCESO, 1871846/proyecto_INICIO, 1871846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874531 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349075.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB230 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, direccion:Calle Morelia 650_4, Jardinadas, 59670 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28546143, lat:19.97851146}} | 44067 | 44126 | 349075.93 | 349075.93 | 349075.93 | 349075.93 | 349075.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874533 | Proyecto de inversión | 2613890.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613890.41, modificado:2363273.17}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB256 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Hermanos Flores Magón 43(14), Lázaro Cárdenas, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35736084, lat:19.42903903}} | 44116 | 44196 | 2363273.17 | 2363273.17 | 2363273.17 | 2363273.17 | 2363273.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874535 | Proyecto de inversión | 1603115.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603115.34, modificado:1448735.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ ANDRADE ANDRADE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB262 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:Guerrero 555, Cruz de Argote, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.71005249, lat:19.20224106}} | 44116 | 44196 | 1448735.38 | 1448735.38 | 1448735.38 | 1448735.38 | 1448735.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874543 | Proyecto de inversión | 984357.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984357.36, modificado:294746.78}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL REHABILITACIÓN GENERAL, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR FCO. GONZALEZ BOCANEGRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB268 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:Mirador 26, Cuatro Caminos, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64276123, lat:19.39795395}} | 44116 | 44196 | 294746.78 | 294746.78 | 294746.78 | 294746.78 | 294746.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874553 | Proyecto de inversión | 869761.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869761.5, modificado:819953.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 2 DE OCTUBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB296 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:México 120, Tzintzuntzan, Mich., México, lon:-101.57684326, lat:19.61671793}} | 44116 | 44175 | 819953.23 | 819953.23 | 819953.23 | 819953.23 | 819953.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874617 | Proyecto de inversión | 110725.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110725.32, modificado:110673.7}} | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB309 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:437, direccion:Educación 40, Molino de Parras, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.20330811, lat:19.6956072}} | 44123 | 44182 | 110673.7 | 110673.7 | 110673.7 | 110673.7 | 110673.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875095 | Proyecto de inversión | 546959.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546959.06, modificado:163788.3}} | REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB315 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, Ocampo, Mich., México, lon:-100.33985138, lat:19.58017001}} | 44123 | 44182 | 163788.3 | 163788.3 | 163788.3 | 163788.3 | 163788.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875104 | Proyecto de inversión | 555697.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555697.9, modificado:555668.71}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. NO. 533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB319 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:Dr. Manuel Martínez Solórzano 251, Felícitas del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.20193481, lat:19.6917283}} | 44123 | 44182 | 555668.71 | 555668.71 | 555668.71 | 555668.71 | 555668.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875128 | Proyecto de inversión | 1339313.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339313.39, modificado:835047.07}} | REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB362 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:Andador Cerezos 20-Altos Segundo Sector de Fideicomiso, INFONAVIT Nuevo Horizonte, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20855713, lat:17.95913849}} | 44165 | 44196 | 835047.07 | 835047.07 | 835047.07 | 835047.07 | 835047.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875179 | Proyecto de inversión | 2803470.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803470.3, modificado:2778162.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CECYTEM NO. 34 UNIDAD IRAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RMS03 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Juan de la Barrera 721B, San Juan, Mich., México, lon:-101.04537964, lat:19.74214657}} | 44116 | 44196 | 2778162.4 | 2778162.4 | 2778162.4 | 2778162.4 | 2778162.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876839 | Proyecto de inversión | 347016.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347016.33, modificado:347016.33}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB07 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Blvd. Lázaro Cárdenas Nte. 1000, Point O' Woods, 59020 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.7180481, lat:20.03916021}} | 44196 | 44250 | 347016.33 | 347016.33 | 347016.33 | 347016.33 | 347016.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401877244 | Acción | 260560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260560.0, modificado:260560.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION - 54509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO | 54509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.126991, lat:19.017308}} | 43977 | 44196 | 260560 | 260560 | 260560 | 260560 | 260560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97471, contratista:, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1224462.0, importe_modificado:1224462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1877244/proyecto_INICIO, 1877244/proyecto_PROCESO, 1877244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el contrato es ajeno a estos gastos de PRODIM ejercidos en la adquisición de equipo de computo e inmobiliario de oficina. nota: se sube este contrato solo para dar avance a la siguiente pagina para dar por terminado estos gastos., trimestre:1.0, usuario:bernardinacruzd, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:anexando link de las fotos de las facturas asi como inmobiliario de oficina: https://mega.nz/folder/VDBCBJpa#tkGEQbQKkhddurdaxygH6A, trimestre:1.0, usuario:bernardinacruzd, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401880495 | Proyecto de inversión | 1680234.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680234.83, modificado:1680234.83}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA TRAMO 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3869.0, meta_modificada:3869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Apóstol de La Raza Maya, Prof Jesús Romero Flores, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1789501, lat:19.7315237}} | 44134 | 44163 | 1680234.83 | 1680234.83 | 1680234.83 | 1680234.83 | 1680234.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-131/OP/IRM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1680234.83, importe_modificado:1680234.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3869.0}} | {1880495/proyecto_FIN, 1880495/proyecto_PROCESO, 1880495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401882166 | Proyecto de inversión | 2577540.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577540.9, modificado:2577540.9}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE AVENIDA CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS ETAPA 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 02226 | N | 0 | 0 | 1332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4961.0, meta_modificada:4961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Convento de las Capuchinas, Michoacán, México, lon:-101.118648, lat:19.7636454}} | 44182 | 44196 | 2577540.9 | 2577540.9 | 2577540.9 | 2577540.9 | 2577540.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-226/OP/ADM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:2577540.9, importe_modificado:2577540.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4961.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883163 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA HEROES DEL ESCUADRON 201 EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUIN MORELOS (SEGUNDA ETAPA) - 3064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 3064 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL ESCUADRON 201 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRO SAN JOAQUIN MORELOS Y CALLE IGLESIA SAN JOAQ, lon:-100.24132229, lat:19.75024641}} | 44256 | 44316 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1883163/proyecto_INICIO, 1883163/proyecto_FIN, 1883163/proyecto_PROCESO, 1883163/proyecto_FIN, 1883163/proyecto_PROCESO, 1883163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883445 | Proyecto de inversión | 312133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312133.96, modificado:301714.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ Y PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 9670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | 9670 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.5, meta_modificada:103.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO), 58978 COLONIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO), INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL ROSARIO, CAMINO AL EJIDO EL MONTE LA OBRA SE UBICA ENTRE EL JARDIN D, lon:-100.977548, lat:19.85713652}} | 44239 | 44253 | 301714.63 | 301714.63 | 301714.63 | 301714.63 | 301714.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/002/2021, contratista:FABIAN CORREA NAVARRTE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, monto:307076.5, importe_modificado:301714.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.2}} | {1883445/proyecto_INICIO, 1883445/proyecto_PROCESO, 1883445/proyecto_FIN, 1883445/proyecto_INICIO, 1883445/proyecto_FIN, 1883445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883701 | Proyecto de inversión | 539849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539849.98, modificado:539849.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE NARANJA. - 12350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | 12350 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.28, meta_modificada:436.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE EMILIANO CARRANZA, AVENIDA PRIMO TAPIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MA, lon:-101.76102476, lat:19.77884964}} | 44238 | 44267 | 539849.98 | 539849.98 | 539849.98 | 539849.98 | 539849.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2021/001, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU, monto:539849.98, importe_modificado:539849.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.28}} | {1883701/proyecto_PROCESO, 1883701/proyecto_INICIO, 1883701/proyecto_FIN, 1883701/proyecto_PROCESO, 1883701/proyecto_FIN, 1883701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884078 | Proyecto de inversión | 1912251.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912251.37, modificado:1912251.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO (PATEO) MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN - 8591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8591 | S | 528 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MELCHOR OCAMPO (PATEO), 61040 MELCHOR OCAMPO (PATEO), CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LA HIGUERILLA Y CAMINO CAMINO HACIA LA COMUNIDA DE LA RUEDA, CALLE CALLE D, lon:-100.29456822, lat:19.90588384}} | 44223 | 44277 | 1912251.37 | 1912251.37 | 1912251.37 | 1912251.37 | 1912251.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/001/2021, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1912251.37, importe_modificado:1912251.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2340.0}} | {1884078/proyecto_INICIO, 1884078/proyecto_FIN, 1884078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884841 | Proyecto de inversión | 37584 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37584.0, modificado:37584.0}} | MOBILIARIO PARA EL J/N JAIME NUNO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB013 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:3A. de Zaragoza 251, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70660317, lat:19.20868484}} | 44256 | 44313 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESITA, 40 SILLITAS Y 1 PINTARRON, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885094 | Proyecto de inversión | 41180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.0, modificado:41180.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB055 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:Guadalupe Victoria 692, Bellas Torres, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.1975708, lat:20.15845369}} | 44258 | 44315 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:20 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885175 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148207.22}} | ADQUISICIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD DE 50 H.P. 3 FASES, 230 VOLTS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO HACIA LA RED DE DISTRIBUCION DEL POZO LA CENTRAL Y ADQUISICIÓN DE DOS VALVULAS REGULADORAS DIAMETRO DE 4 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1003 | N | 0 | 0 | 83323 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Heriberto Jara 26, Peña, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02965379, lat:20.34680482}} | 44089 | 44111 | 148207.22 | 148207.22 | 148207.22 | 148207.22 | 148207.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LO-816069990-E5-2020, contratista:SISTEMA DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO DE LA PIEDAD, monto:296414.44, importe_modificado:296414.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1885175/proyecto_INICIO, 1885175/proyecto_PROCESO, 1885175/proyecto_FIN, 1885175/proyecto_INICIO, 1885175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885262 | Proyecto de inversión | 1347370 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347370.0, modificado:1339280.0}} | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 30 MACROMEDIDORES DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNETICO VERSION REMOTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M1009 | N | 0 | 0 | 264439 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. 5 de Febrero 38A, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06225336, lat:19.41873871}} | 44188 | 44196 | 1339280 | 1339280 | 1339280 | 1339280 | 1339280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-PRODI-LP-16-2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICH., monto:3348200.01, importe_modificado:3348200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1885262/proyecto_INICIO, 1885262/proyecto_PROCESO, 1885262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885549 | Proyecto de inversión | 86043 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86043.0, modificado:86043.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MTRO. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB045 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:123, direccion:General Lázaro Cárdenas 260, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45624578, lat:19.23452326}} | 44256 | 44313 | 86043 | 86043 | 86043 | 86043 | 86043 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:45 MESA BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886615 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89307.52}} | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M38 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:La Higuera, Mich., México, lon:-102.4746038, lat:20.1339591}} | 44018 | 44109 | 89307.52 | 89307.52 | 89307.52 | 89307.52 | 89307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APARURAL/SER/AD-003/2020, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:148845.86, importe_modificado:148845.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886615/proyecto_INICIO, 1886615/proyecto_FIN, 1886615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este estudio sirve para realizar un proyecto de inversión. , trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | MIC210101886770 | Proyecto de inversión | 1702160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702160.0, modificado:1692253.78}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAMACUERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M903 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Chamacuero, Mich., México, lon:-101.4012709, lat:20.2096127}} | 44170 | 44183 | 1692253.78 | 1692253.78 | 1692253.78 | 1692253.78 | 1692253.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-019/2020, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2932864.87, importe_modificado:2932864.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886770/proyecto_INICIO, 1886770/proyecto_PROCESO, 1886770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886914 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299011.4}} | ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M9007 | N | 0 | 0 | 8807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón, Mich., México, lon:-101.045721, lat:19.8169362}} | 44298 | 44298 | 299011.4 | 299011.4 | 299011.4 | 299011.4 | 299011.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APTAR/SER/ICM3-002/2020, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:598022.79, importe_modificado:598022.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886914/proyecto_INICIO, 1886914/proyecto_FIN, 1886914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160200687842 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:153808.5}} | Construcción De Red De Conducción De Agua Potable. - 108649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 108649 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE LA PALMA, NINGUNO NINGUNO SAN JUAN ZITÁCUARO CAMINO EXVIA DEL TREN ZITÁCUARO., lon:-100.3424203, lat:19.44099864}} | 42552 | 42734 | 153808.5 | 153808.5 | 153808.5 | 153808.5 | 153808.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:8755, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {789409/proyecto_INICIO, 789409/proyecto_PROCESO, 789409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00160300778221 | Acción | 334500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334500.0, modificado:332539.87}} | 33903 Servicios Integrales - 309002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 309002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42705 | 42735 | 332539.87 | 332539.87 | 332539.87 | 332539.87 | 332539.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/FISE/SER/AD-001/2016, contratista:CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:332539.87, importe_modificado:332539.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {882349/proyecto_INICIO, 882349/proyecto_FIN, 882349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se contrató como "Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en la Localidad de Cenobio Moreno, Municipio de Apatzingán", trimestre:1.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300778402 | Proyecto de inversión | 396431.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396431.73, modificado:396431.73}} | Mejoramiento De Dispensario Médico En La Comunidad De Nuevo Morelos - 356626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 356626 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE VILLICAÑA PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 59799 MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, SE, lon:-102.0259834, lat:19.774477}} | 42660 | 42725 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NVO MOR -01-16, contratista:MARGARITO GERÓNIMO ÍÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:396431.73, importe_modificado:396431.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {882530/proyecto_PROCESO, 882530/proyecto_INICIO, 882530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300781549 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:557977.15}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Conducción De Agua Potable - 323952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 323952 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMI, lon:-100.3616004, lat:19.42042098}} | 42552 | 42734 | 557977.15 | 557977.15 | 557977.15 | 557977.15 | 557977.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {885677/proyecto_FIN, 885677/proyecto_INICIO, 885677/proyecto_PROCESO, 885677/proyecto_INICIO, 885677/proyecto_PROCESO, 885677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782238 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73048.84}} | Rehabilitación De Sanitarios En Preescolar Comunitario Conafe - 300985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 300985 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA EL AGUACATE, 61535 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-100.3368116, lat:19.41076498}} | 42552 | 42734 | 73048.84 | 73048.84 | 73048.84 | 73048.84 | 73048.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10643, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {886366/proyecto_INICIO, 886366/proyecto_PROCESO, 886366/proyecto_INICIO, 886366/proyecto_PROCESO, 886366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782244 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:596794.28}} | Construccion De Drenaje Sanitario Del Pozo Nuevo Al Grangeno Primera Etapa - 234849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 234849 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO EL AGUACATE, 61535 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE, lon:-100.3341621, lat:19.41086615}} | 42552 | 42734 | 596794.28 | 596794.28 | 596794.28 | 596794.28 | 596794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10551, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {886372/proyecto_PROCESO, 886372/proyecto_INICIO, 886372/proyecto_PROCESO, 886372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160300782245 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:315709.06}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Distribución - 234783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 234783 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:RANCHERIA EL RINCON DE NICOLÁS ROMERO, 61534 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBR, lon:-100.3308175, lat:19.40579633}} | 42552 | 42734 | 315709.06 | 315709.06 | 315709.06 | 315709.06 | 315709.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10766, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {886373/proyecto_PROCESO, 886373/proyecto_FIN, 886373/proyecto_PROCESO, 886373/proyecto_FIN, 886373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16160400825983 | Proyecto de inversión | 183166 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183166.0, modificado:27474.9}} | Construccion De Calle Integral Mangos | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.6.4.1.78 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MANGOS, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 42634 | 42675 | 27474.9 | 27474.9 | 27474.9 | 27474.9 | 27474.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/AD/HABITAT-FIII/2016-047, contratista:COBERZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:370853.44, importe_modificado:371265.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {932418/proyecto_INICIO, 932418/proyecto_FIN, 932418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC16170100835148 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:650531.19}} | Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608265 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DJN2523A, lon:-102.846111, lat:19.189166}} | 42744 | 42826 | 650531.19 | 650531.19 | 650531.19 | 650531.19 | 650531.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00170200899867 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:621052.48}} | Construcción De Techado En Primaria De La Localidad Santa Genoveva (Cuartel De Guerrero) En Epitacio Huerta, Michoacán - 5231814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5231814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:20.191606; -100.268054, lon:-100.293722, lat:20.134689}} | 42736 | 43100 | 621052.48 | 621052.48 | 621052.48 | 621052.48 | 621052.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:621052.48, importe_modificado:621052.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025670/proyecto_PROCESO, 1025670/proyecto_INICIO, 1025670/proyecto_FIN, 1025670/proyecto_INICIO, 1025670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170200902307 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1482921.24}} | Pavimentación De La Calle Comunidad En La Colonia El Cerrito En La Localidad De Tacatzcuaro, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | MTMDOPPROGR_REGOU0022017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:-, lon:-102.482917, lat:19.739139}} | 42736 | 43070 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/PROGR_REG/OU/002/2017, contratista:DANGIRL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:1482921.24, importe_modificado:1482921.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.0}} | {1028110/proyecto_INICIO, 1028110/proyecto_PROCESO, 1028110/proyecto_FIN, 1028110/proyecto_INICIO, 1028110/proyecto_PROCESO, 1028110/proyecto_FIN, 1028110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300928585 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.989530835E7}} | Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Huetamo Michoacán - 175581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 175581 | N | 0 | 0 | 21885 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON GENERAL JOSÉ TORRES UNIDAD GARITA DE TOMATLÁN, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZICUIRÁN-HUETAMO Y CALLE L, lon:-100.9075214, lat:18.61606882}} | 42736 | 43100 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/SS/002/05/2016, contratista:C.P. LEODEGARIO PEÑALOZA MALDONADO, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.989530835E7, importe_modificado:2.989530835E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1054838/proyecto_FIN, 1054838/proyecto_PROCESO, 1054838/proyecto_FIN, 1054838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300930167 | Proyecto de inversión | 268596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268596.06, modificado:262232.54}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De Tacámbaro Michoacán - 158767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 158767 | N | 0 | 0 | 28117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO EXT. 188 COLONIA TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CARLOS SALAZAR, lon:-101.4614915, lat:19.23580457}} | 42789 | 42795 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/SS/002/14/2016, contratista:ARQ. SERGIO IVAN ORTEGA MENA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:262232.54, importe_modificado:262232.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056420/proyecto_PROCESO, 1056420/proyecto_FIN, 1056420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931828 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:190232.26}} | Ampliación De Aula En Prescolar Comunitario Benito Juarez - 144327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 144327 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA FED. NO. 15 A MORELIA PUEBLO SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAR, lon:-100.3474138, lat:19.47316873}} | 42934 | 43098 | 190232.26 | 190232.26 | 190232.26 | 190232.26 | 190232.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058081/proyecto_INICIO, 1058081/proyecto_PROCESO, 1058081/proyecto_FIN, 1058081/proyecto_PROCESO, 1058081/proyecto_FIN, 1058081/proyecto_PROCESO, 1058081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170300931846 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:584674.03}} | Construccion De Cerco Perimetral Y Sanitarios Telebachillerato Num Doscientos Diez Ethh - 144665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 144665 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE VIALIDAD DE FRANCISCO SERRATO RANCHERIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO EN, lon:-100.2607663, lat:19.50375117}} | 42934 | 43098 | 584674.03 | 584674.03 | 584674.03 | 584674.03 | 584674.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27133, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058099/proyecto_PROCESO, 1058099/proyecto_INICIO, 1058099/proyecto_PROCESO, 1058099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100 %, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170400999585 | Proyecto de inversión | 1976084.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976084.14, modificado:1961500.7}} | Mantenimiento Del Centro De Salud De Jacona Michoacán - 300819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN | 300819 | N | 0 | 0 | 64011 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA NACIONAL N/A INTERIOR SN COLONIA JACONA DE PLANCARTE CENTRO, 59800 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VOLCÁN ORIZABA Y CALLE RÍO BALSAS, lon:-102.3127519, lat:19.95338499}} | 43040 | 43070 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SS-003/07/2017, contratista:ARQ. SERGIO IVÁN ORTEGA MENA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1961500.7, importe_modificado:1961500.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134665/proyecto_FIN, 1134665/proyecto_PROCESO, 1134665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401002845 | Proyecto de inversión | 20566872.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.05658723E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:2.05658723E7}} | Terminación De La Ampliación Del Hospital General De Cherán - 313758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 313758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN 99 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATZIMBA Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE OCAMPO, lon:-101.9534548, lat:19.67712121}} | 42733 | 42736 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-AD/010-61307/C-011/2016, contratista:C.P. LEODEGARIO PEÑALOZA MALDONADO, convocante:SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2.05658723E7, importe_modificado:2.05658723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1137925/proyecto_FIN, 1137925/proyecto_PROCESO, 1137925/proyecto_INICIO, 1137925/proyecto_FIN, 1137925/proyecto_PROCESO, 1137925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401003567 | Proyecto de inversión | 642719.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642719.23, modificado:642719.0}} | Mantenimientos A Los Caminos Sacacosechas De La Comunidad - 321994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 321994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REALIZARA LA OBRA HACIA LA CRUZ DE LA COMUNIDAD, lon:-102.1084391, lat:19.68345873}} | 42737 | 43098 | 642719 | 642719 | 642719 | 642719 | 642719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAPM/DOP/AD/016/2018, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICH, monto:642719.0, importe_modificado:642719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1138647/proyecto_INICIO, 1138647/proyecto_FIN, 1138647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005279 | Proyecto de inversión | 267148 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267148.0, modificado:267148.0}} | Rehabilitación De Camino De Acceso Tramo De Carretera Zamora El Llano Comunidad De El Llano - 240982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 240982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL LLANO, 59710 EL LLANO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ REFUGIO RÍOS Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS ES T, lon:-102.3801224, lat:20.02673566}} | 43038 | 43100 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-067., contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:267148.0, importe_modificado:267148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1140359/proyecto_INICIO, 1140359/proyecto_FIN, 1140359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005498 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:326265.37}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 279880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 279880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS FR, lon:-100.3327386, lat:19.42230001}} | 43088 | 43098 | 326265.37 | 326265.37 | 326265.37 | 326265.37 | 326265.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:30914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1140578/proyecto_PROCESO, 1140578/proyecto_FIN, 1140578/proyecto_PROCESO, 1140578/proyecto_FIN, 1140578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005499 | Proyecto de inversión | 1453763 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453763.0, modificado:1380022.63}} | Construcción Y Modernización De La Nueva Linea De Conducción El Cedano Primera Etapa - 236708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 236708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO EL CEDANO CIUDAD LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS VIAS Y CARRETERA LIB, lon:-100.3439303, lat:19.44164445}} | 42934 | 43098 | 1380022.63 | 1380022.63 | 1380022.63 | 1380022.63 | 1380022.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/OBRA/AP/IR/001/2017, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MASZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1380085.52, importe_modificado:1380085.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1140579/proyecto_PROCESO, 1140579/proyecto_INICIO, 1140579/proyecto_FIN, 1140579/proyecto_PROCESO, 1140579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401005501 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:436458.83}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 235252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 235252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EX VIAS COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO FCO. J. MÚJICA Y CALLE SIN NOMB, lon:-100.3433926, lat:19.43749267}} | 43035 | 43098 | 436458.83 | 436458.83 | 436458.83 | 436458.83 | 436458.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29648, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1140581/proyecto_INICIO, 1140581/proyecto_PROCESO, 1140581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA 100%, trimestre:1.0, usuario:josehrayap, fecha:2021-04-09}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC16170401005979 | Proyecto de inversión | 2901000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:2896947.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2900000.0, modificado:0.0}} | Terminación Del Centro De Salud De Pastor Ortiz - 311632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN | 311632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 52 INTERIOR SN COLONIA, 58542 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, lon:-101.5986722, lat:20.30246587}} | 42758 | 42795 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-IR/002-61305/C-002/2017, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2896947.64, importe_modificado:2896947.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141059/proyecto_PROCESO, 1141059/proyecto_INICIO, 1141059/proyecto_FIN, 1141059/proyecto_PROCESO, 1141059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006338 | Proyecto de inversión | 399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.0, modificado:399080.39}} | Estufas Ecológicas En Zamora - 239613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 239613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CIUDAD ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE, lon:-102.291018, lat:20.00652801}} | 43045 | 43100 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:399000.0, importe_modificado:399000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1141418/proyecto_INICIO, 1141418/proyecto_FIN, 1141418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006351 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45003.53}} | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 236381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SI, lon:-102.3026194, lat:19.99564277}} | 43045 | 43100 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/IVM3/2018-008-20-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1141431/proyecto_INICIO, 1141431/proyecto_FIN, 1141431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006354 | Proyecto de inversión | 1605892 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605892.0, modificado:1866434.99}} | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Doce Predio La Central - 222238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 222238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-102.271394, lat:19.97069051}} | 43031 | 43100 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2017-084-A, contratista:GEOEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3722847.23, importe_modificado:3794480.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1141434/proyecto_FIN, 1141434/proyecto_PROCESO, 1141434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado, trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Corregir modificado, trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Corregir modificado, trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Corregir modificado, trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | MIC17170401006359 | Proyecto de inversión | 330739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330739.2, modificado:330739.2}} | Rehabilitación De Av Del Árbol Tramo Virrey De Mendoza A Gómez Morín - 218545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 218545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ARBOL COLONIA EL DUERO, 59690 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIRREY DE MENDOZA Y CALLE GOMEZ MORIN, CALLE AHUHU, lon:-102.2808628, lat:19.97613466}} | 43024 | 43100 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-042-A, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GELOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:330739.2, importe_modificado:330739.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141439/proyecto_INICIO, 1141439/proyecto_FIN, 1141439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006360 | Proyecto de inversión | 204624 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204624.0, modificado:204624.0}} | Rehabilitacion Ave Santiago Tramo De Madero Norte A Calle Ruben C Navarro - 218478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 218478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO COLONIA LA FLORESTA, 59616 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO NORTE Y CALLE RUBN C. NAVARRO, CALLE SI, lon:-102.283083, lat:20.0078766}} | 43024 | 43100 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-026, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:204624.0, importe_modificado:204624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141440/proyecto_INICIO, 1141440/proyecto_FIN, 1141440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006363 | Proyecto de inversión | 714096 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714096.0, modificado:714096.0}} | Rehabilitación De Calle Del Nogal Tramo Camelinas A Av El Vergel - 218036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 218036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE DEL NOGAL COLONIA EL VERGEL, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS CAMELINAS Y AVENIDA EL VERGEL, CALLE MEZQUIT, lon:-102.2700213, lat:20.00255959}} | 43024 | 43100 | 714096 | 714096 | 714096 | 714096 | 714096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-015, contratista:TERRACERIAS Y PVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:714096.0, importe_modificado:714096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1141443/proyecto_INICIO, 1141443/proyecto_FIN, 1141443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC17170401006381 | Proyecto de inversión | 125697.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125697.6, modificado:125697.6}} | Rehabilitación De Acceso Norte En El Cerrito De Ortiz - 224848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 224848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CERRITO DE CATIPUATO (CERRITO DE ORTIZ), 59725 EL CERRITO DE CATIPUATO (CERRITO DE ORTIZ), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO EN, lon:-102.2780966, lat:20.03329675}} | 43038 | 43100 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/AD/2017-070, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERÍA CIIVL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:125697.6, importe_modificado:125697.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1141461/proyecto_FIN, 1141461/proyecto_PROCESO, 1141461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18170401047332 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998242.32}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tacatzcuaro, Municipio De Tingüindín Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | MTMDOPFORTA_FINDRE0012017 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:-, lon:-102.545833, lat:19.729444}} | 43102 | 43191 | 1998242.32 | 1998242.32 | 1998242.32 | 1998242.32 | 1998242.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FORTA_FIN/DRE/001/2017, contratista:ARC TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:1998242.32, importe_modificado:1998242.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1183356/proyecto_INICIO, 1183356/proyecto_FIN, 1183356/proyecto_INICIO, 1183356/proyecto_PROCESO, 1183356/proyecto_INICIO, 1183356/proyecto_PROCESO, 1183356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101059543 | Proyecto de inversión | 2564716.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036250.0, modificado:1018977.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1528466.86, modificado:0.0}} | Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Antonio Villalongín - 4293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4293 | N | 0 | 0 | 2621 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO CALLE COSTA RICA - FOSA SÉPTICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VI, lon:-100.7482824, lat:19.53298751}} | 43150 | 43465 | 1018977.9 | 1018977.9 | 1018977.9 | 1018977.9 | 1018977.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1018977.9, importe_modificado:1018977.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1196454/proyecto_INICIO, 1196454/proyecto_FIN, 1196454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC18180101060620 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124175.0}} | Calentadores Solares En La Rinconada - 9090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9090 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DIFER, lon:-102.2890912, lat:20.04258671}} | 43206 | 43343 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | 124175 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-4, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197531/proyecto_PROCESO, 1197531/proyecto_INICIO, 1197531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Corregir modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC18180101060855 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49670.0}} | Calentadores Solares En Valencia - 9455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 9455 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-102.2914852, lat:20.00207916}} | 43206 | 43343 | 49670 | 49670 | 49670 | 49670 | 49670 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-9, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNCIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:49670.0, importe_modificado:49670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1197766/proyecto_INICIO, 1197766/proyecto_FIN, 1197766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC00180201106189 | Proyecto de inversión | 2636988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636988.8, modificado:1782670.79}} | Construcción De Linea De Agua Potable En Las Colonias Ferrocarril V Sección Jacarandas Y Los Pinos - 111835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111835 | N | 0 | 0 | 4485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL OLIMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GRIEGOS TOMAR LA AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LLEGAR A ALA CALLE LAZARO CARDENAS DAR VUELTA A MANO DERECHA Y, lon:-102.3161477, lat:20.01142008}} | 43206 | 43343 | 1782670.79 | 1782670.79 | 1782670.79 | 1782670.79 | 1782670.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPN/OP/FIII/SEDATU/2018-001-A, contratista:PROINPAC CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:2645154.0, importe_modificado:2645154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244571/proyecto_INICIO, 1244571/proyecto_PROCESO, 1244571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Francisco Javier Cruz., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:Corrige el modificado., trimestre:1.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | MIC180401405678 | Proyecto de inversión | 111499.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111499.56, modificado:111249.33}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA HUIRAMANGARO - 364027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 364027 | S | 1350 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN JUAN TUMBIO, 61611 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JUAN TUMBIO CHERAN Y , AUN COSTADO DEL PANTEON, lon:-101.76537188, lat:19.5155828}} | 43101 | 43465 | 111249.33 | 111249.33 | 111249.33 | 111249.33 | 111249.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/06/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:111249.34, importe_modificado:111249.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405678/proyecto_FIN, 1405678/proyecto_INICIO, 1405678/proyecto_FIN, 1405678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401407427 | Acción | 1667686.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667686.86, modificado:1661130.73}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 426383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 426383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43101 | 43465 | 1661130.73 | 1661130.73 | 1661130.73 | 1661130.73 | 1661130.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC180401493811 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:1250000, monto:1250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249476.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA REFORMA | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13900 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Reforma 21, Reforma, 61155 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54601669, lat:19.69732438}} | 43325 | 43435 | 1249476.71 | 1249476.71 | 1249476.71 | 1249476.71 | 1249476.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIRFED-007/2018, contratista:PYCAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2499476.81, importe_modificado:2499476.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {1493811/proyecto_PROCESO, 1493811/proyecto_INICIO, 1493811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201519940 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:175763.33}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NUEVO MPIO DE APATZINGAN - 23406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 23406 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:162, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ NUEVO, 60753 SAN JOSÉ NUEVO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL RIO GRANDE, lon:-102.27184058, lat:18.88576317}} | 43528 | 43584 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1519940/proyecto_INICIO, 1519940/proyecto_PROCESO, 1519940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201525846 | Proyecto de inversión | 526449.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526449.16, modificado:508982.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS EN TINGUINDIN - 33046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 33046 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 58 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN ESQUINA DE LA , lon:-102.47737697, lat:19.73762549}} | 43647 | 43738 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/008/2019, contratista:RENE BARAJAS PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:508982.47, importe_modificado:508982.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1525846/proyecto_INICIO, 1525846/proyecto_FIN, 1525846/proyecto_PROCESO, 1525846/proyecto_FIN, 1525846/proyecto_PROCESO, 1525846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201539640 | Proyecto de inversión | 392700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392700.0, modificado:392700.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITÁRIO EN LA COL LA CRUCITA EN CARÁCUARO DE MORELOS - 82681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 82681 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO COL. LA CRUCITA - PANTEÓN MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LA CRUCITA, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA COL. LA CRUCITA - PANTEÓN MUNICIPAL Y BRECHA PANTEÓN M, lon:-101.12881826, lat:19.00999544}} | 43770 | 43798 | 392700 | 392700 | 392700 | 392700 | 392700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:82681, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:392700.0, importe_modificado:392700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1539640/proyecto_INICIO, 1539640/proyecto_FIN, 1539640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190201541131 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DE GUAYABO DEL CARMÉN - 85173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 85173 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LAS GUACAMAYAS - EL GUAYABO DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL GUAYABO DEL CARMEN, 61936 EL GUAYABO DEL CARMEN, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS GUACAMAYAS - EL GUAYABO DEL CARME, lon:-100.94228799, lat:19.02881085}} | 43556 | 43585 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:85173, contratista:JUAN MANUEL PARRA RAMIREZ, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1541131/proyecto_INICIO, 1541131/proyecto_FIN, 1541131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401650181 | Proyecto de inversión | 263873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218473.62, modificado:216439.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45400.0, modificado:44977.21}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EN VARIAS CALLES. - 259339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 259339 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PUEBLO NUEVO, 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FRANCISCO I MADERO UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE FRANCISCO I , lon:-100.96618691, lat:19.76455487}} | 43808 | 43830 | 261416.28 | 261416.28 | 261416.28 | 261416.28 | 261416.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/029/2019c, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:261413.28, importe_modificado:261413.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1650181/proyecto_INICIO, 1650181/proyecto_FIN, 1650181/proyecto_PROCESO, 1650181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC190401656788 | Proyecto de inversión | 488427.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488427.7, modificado:488427.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL MIRADOR - 266091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO | 266091 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AMPLIACION COLONIA EL MIRADOR INTERIOR 0 SN COLONIA EL CERRITO, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AUN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA Y ENTRADA DE LA CARRETERA CARACUARO CENT, lon:-101.12233916, lat:19.01694015}} | 43739 | 43822 | 488427.7 | 488427.7 | 488427.7 | 488427.7 | 488427.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:266091, contratista:FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:488427.41, importe_modificado:488427.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1656788/proyecto_PROCESO, 1656788/proyecto_FIN, 1656788/proyecto_INICIO, 1656788/proyecto_FIN, 1656788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200201706969 | Proyecto de inversión | 2815435.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815435.23, modificado:2785931.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. JUAN JOSÉ PASTOR MORALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB061 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:Victoria Ote 17, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50568962, lat:19.89782537}} | 43990 | 44079 | 2785931.01 | 2785931.01 | 2785931.01 | 2785931.01 | 2785931.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714438 | Proyecto de inversión | 2899999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2883707.41}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PARA LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 49 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB158 | N | 0 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:De la Via LB, Cedano, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.34362793, lat:19.44328437}} | 44060 | 44149 | 2883707.41 | 2883707.41 | 2883707.41 | 2883707.41 | 2883707.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714440 | Proyecto de inversión | 2899653.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899653.31, modificado:2879156.84}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB166 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Los Pirules 89, Las Flores, 61252 Maravatio, Mich., México, lon:-100.43289185, lat:19.88684888}} | 44060 | 44149 | 2879156.84 | 2879156.84 | 2879156.84 | 2879156.84 | 2879156.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714441 | Proyecto de inversión | 637263.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637263.89, modificado:637227.79}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO Y REPOSICIÓN DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN LA ESC. PRIM. CORONEL J JESUS DIAZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB167 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Dr Verduzco, Michoacán, México, lon:-102.03140259, lat:19.64517427}} | 44039 | 44098 | 637227.79 | 637227.79 | 637227.79 | 637227.79 | 637227.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714520 | Proyecto de inversión | 513133.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513133.15, modificado:513068.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB170 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.29095459, lat:19.06471384}} | 44039 | 44098 | 513068.08 | 513068.08 | 513068.08 | 513068.08 | 513068.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714521 | Proyecto de inversión | 784947.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784947.15, modificado:784926.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. INSURGENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB171 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:Juan de La Barrera 61, Barrio de Arriba, 59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, lon:-102.43927002, lat:19.94882377}} | 44039 | 44098 | 784926.74 | 784926.74 | 784926.74 | 784926.74 | 784926.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714542 | Proyecto de inversión | 2877294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877294.68, modificado:2840892.12}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GENERACIÓN LIBERAL DE 1857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB227 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 23 334, Industrial, Microindustrial, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71530151, lat:20.04432073}} | 44088 | 44177 | 2840892.12 | 2840892.12 | 2840892.12 | 2840892.12 | 2840892.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301714543 | Proyecto de inversión | 2431010.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431010.96, modificado:2420338.97}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. JAIME NUNO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB228 | N | 0 | 0 | 622 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Ponciano Díaz 19, Lienzo Charro, 61170 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55923462, lat:19.68138413}} | 44088 | 44177 | 2420338.97 | 2420338.97 | 2420338.97 | 2420338.97 | 2420338.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301718799 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994315.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI MUNICIPIO DE ZITACUARO ESTADO DE MICHOACAN - 98575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 98575 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL 850 M AL SUR, lon:-100.3750818, lat:19.48398479}} | 44063 | 44183 | 2994315.58 | 2994315.58 | 2994315.58 | 2994315.58 | 2994315.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/200223/2020, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2994315.59, importe_modificado:2994315.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {1718799/proyecto_INICIO, 1718799/proyecto_PROCESO, 1718799/proyecto_INICIO, 1718799/proyecto_FIN, 1718799/proyecto_PROCESO, 1718799/proyecto_FIN, 1718799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301719663 | Proyecto de inversión | 1041440.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041440.55, modificado:1040488.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO DE ARISTA MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 109314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 109314 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. OCTAVIANO L. NAVARRO Y CALLE RUBEN CLAUDIO NAVARRO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL SANTUARIO, lon:-102.20476654, lat:19.89228257}} | 44089 | 44183 | 1040488.01 | 1040488.01 | 1040488.01 | 1040488.01 | 1040488.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/200214/2020, contratista:C. RODOLFO ESPINOZA GALVÁN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1040488.02, importe_modificado:1040488.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1719663/proyecto_INICIO, 1719663/proyecto_PROCESO, 1719663/proyecto_FIN, 1719663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726458 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:608577.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 14463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 14463 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR EL CAMINO AL CERRO Y CALLE POR EL TEMPLO, CALLE POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METR, lon:-101.4413681, lat:20.08038444}} | 43952 | 44013 | 608577.76 | 608577.76 | 608577.76 | 608577.76 | 608577.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-070, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:608577.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1726458/proyecto_INICIO, 1726458/proyecto_PROCESO, 1726458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301726475 | Proyecto de inversión | 920250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920250.0, modificado:907861.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO EL PUEBLITO - 14520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 14520 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE, lon:-101.62537957, lat:20.04817443}} | 43936 | 44027 | 907861.31 | 907861.31 | 907861.31 | 907861.31 | 907861.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-104, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:907861.31, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1726475/proyecto_INICIO, 1726475/proyecto_PROCESO, 1726475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301745309 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:21615.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD BATUECAS ASENTAMIENTO BATUECAS - 44891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 44891 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.46907447, lat:20.04575456}} | 44013 | 44043 | 21615.66 | 21615.66 | 21615.66 | 21615.66 | 21615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-01-03/2020-3, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:21615.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1745309/proyecto_PROCESO, 1745309/proyecto_INICIO, 1745309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301745919 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:109831.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD EL RINCÓN DE DON PEDRO ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE DON PEDRO - 46442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 46442 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PIPILA QUE SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-101.47143147, lat:20.04986085}} | 44013 | 44043 | 109831.53 | 109831.53 | 109831.53 | 109831.53 | 109831.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-26-02/2020-61, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:115000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1745919/proyecto_FIN, 1745919/proyecto_PROCESO, 1745919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301751791 | Proyecto de inversión | 881869.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881869.32, modificado:881869.32}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA TENENCIA DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ - 63522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | 63522 | S | 728 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN DEL MAIZ - PERFORACION POZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 AMPLIACION SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y , SOBRE LA , lon:-101.15957949, lat:19.89685212}} | 44032 | 44128 | 881869.32 | 881869.32 | 881869.32 | 881869.32 | 881869.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/PERFORACIONDEPOZOSAM-007-2020, contratista:ADAN GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:881869.32, importe_modificado:881869.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1751791/proyecto_INICIO, 1751791/proyecto_PROCESO, 1751791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753840 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:453031.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS RANAS ASENTAMIENTO LAS RANAS - 69091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69091 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIN VALDEZ Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47536777, lat:20.20754513}} | 44032 | 44092 | 453031.35 | 453031.35 | 453031.35 | 453031.35 | 453031.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-097, contratista:SALVADOR DIAZ PICHARDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:455678.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1753840/proyecto_INICIO, 1753840/proyecto_PROCESO, 1753840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753853 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA - 69135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69135 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE SOLEDAD RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SOLEDAD QUE SE E, lon:-101.41912163, lat:20.14073574}} | 44032 | 44092 | 299020 | 299020 | 299020 | 299020 | 299020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1753853/proyecto_FIN, 1753853/proyecto_PROCESO, 1753853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301753869 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:859221.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD JANAMBO ASENTAMIENTO JANAMBO - 69172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 69172 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52810159, lat:20.20356927}} | 44039 | 44129 | 859221.95 | 859221.95 | 859221.95 | 859221.95 | 859221.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-090, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:859221.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1753869/proyecto_INICIO, 1753869/proyecto_PROCESO, 1753869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301755331 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA DEL CERRITO DEL MUERTO MIGUEL HIDALGO CLAVE 16DPR2102-L - 78650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 78650 | S | 492 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 05 TRAMO ENTRONQUE FEDERAL NO. 15 - JUNGAPEO DE JUAREZ KILÓMETRO 2 + 980 RANCHERIA CERRITO DEL MUERTO, 61472 CERRITO DEL MUERTO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA MUNICIPA, lon:-100.46807678, lat:19.48694429}} | 43991 | 44078 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0008/2020, contratista:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1755331/proyecto_INICIO, 1755331/proyecto_FIN, 1755331/proyecto_PROCESO, 1755331/proyecto_FIN, 1755331/proyecto_INICIO, 1755331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301756706 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESC. SECUNDARIA GENERAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 83245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 83245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLEJON HACIA LA SECUNDARIA EJIDO LA GARITA, 61475 LA GARITA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ENTRONQUE FEDERAL 15 - JUNGAPEO DE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALDAMA CALLEJON HACIA LA SECUNDARIA EJIDO LA GARITA, lon:-100.48719951, lat:19.47703915}} | 44081 | 44149 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0014/2020, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1756706/proyecto_PROCESO, 1756706/proyecto_FIN, 1756706/proyecto_PROCESO, 1756706/proyecto_FIN, 1756706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301765948 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84999.82}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA SOLEDAD DE SANTA ANA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 108066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 108066 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD DE SANTA ANA - CAMINO EL CARNICERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAM, lon:-101.47979038, lat:20.26398944}} | 44044 | 44074 | 84999.82 | 84999.82 | 84999.82 | 84999.82 | 84999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:85000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1765948/proyecto_INICIO, 1765948/proyecto_FIN, 1765948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 DEL 31 DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301766359 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249851.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD URURUTA ASENTAMIENTO URURUTA - 109211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 109211 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PLA, lon:-101.60689748, lat:20.04418515}} | 44044 | 44104 | 249851.13 | 249851.13 | 249851.13 | 249851.13 | 249851.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-087, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:249851.14, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1766359/proyecto_INICIO, 1766359/proyecto_PROCESO, 1766359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.75 31 DE DIC, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301769009 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD JANAMBO ASENTAMIENTO JANAMBO - 116327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 116327 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE JOSEMARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR DONDE ESTA LA, lon:-101.52465764, lat:20.21026066}} | 44075 | 44134 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2020-116, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:149999.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769009/proyecto_INICIO, 1769009/proyecto_FIN, 1769009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301771749 | Proyecto de inversión | 9266278.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9266278.01, modificado:1.156431494E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JUÁREZ CALLE OCAMPO TRAMO MANUEL MUÑIZ - SOLIDARIDAD - 123980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 123980 | S | 559 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7636.0, meta_modificada:7636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 58010 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL MUÑIZ Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALZADA JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA JUÁREZ ENTRE LA CAL, lon:-101.19703836, lat:19.69500211}} | 44026 | 44145 | 11564314.94 | 11564314.94 | 11564314.94 | 11564314.94 | 11564314.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-059/OP/LPM/2020, contratista:ARC-TECKTO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:9266278.01, importe_modificado:9266278.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7636.0}} | {1771749/proyecto_INICIO, 1771749/proyecto_PROCESO, 1771749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301773441 | Proyecto de inversión | 280299.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280299.66, modificado:280036.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA TRAMO CALLE PLATEROS A MATEMÁTICOS - 128600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 128600 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATEMÁTICOS Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONI, lon:-101.14769597, lat:19.73819178}} | 43993 | 44052 | 280036.41 | 280036.41 | 280036.41 | 280036.41 | 280036.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-004/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSSIOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:280299.66, importe_modificado:280299.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1773441/proyecto_INICIO, 1773441/proyecto_PROCESO, 1773441/proyecto_FIN, 1773441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301775013 | Proyecto de inversión | 2329728.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329728.4, modificado:2329728.37}} | MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE PANINDICUARO, EN LA COLONIA CENTRO - 132424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 132424 | S | 2968 | 2597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE A. ELIZONDO ENTRANDO DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA SE INGRE, lon:-101.76010986, lat:19.98218081}} | 44018 | 44137 | 2329728.37 | 2329728.37 | 2329728.37 | 2329728.37 | 2329728.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/LIR-01/2020, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PÉREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:2329728.4, importe_modificado:2329728.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1775013/proyecto_INICIO, 1775013/proyecto_PROCESO, 1775013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301790393 | Proyecto de inversión | 5851360.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5851360.49, modificado:5846284.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS009 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Del Panteón 74, San Miguel Curahuango, 61266 Maravatio, Mich., México, lon:-100.45074463, lat:19.88555748}} | 44075 | 44103 | 5846284 | 5846284 | 5846284 | 5846284 | 5846284 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200301791226 | Proyecto de inversión | 2347733.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347733.4, modificado:2347457.37}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CARÍNGARO, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CARÍNGARO Y ATZIMBO EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M11 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:Caríngaro, Michoacán de Ocampo, México, lon:-101.4954451, lat:19.6613842}} | 44049 | 44180 | 2347457.37 | 2347457.37 | 2347457.37 | 2347457.37 | 2347457.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-014/2020, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3479191.03, importe_modificado:3912428.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1791226/proyecto_INICIO, 1791226/proyecto_PROCESO, 1791226/proyecto_INICIO, 1791226/proyecto_PROCESO, 1791226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401798532 | Proyecto de inversión | 549512.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549512.54, modificado:549280.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE GÓMEZ MUNICIPIO DE CARÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 174930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 174930 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.67, meta_modificada:325.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ, 61927 EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA TIRIPETIO - ERENDIRA, EL INICIO DE LA O BRA ES JUSTAMENTE EN EL ACCESO A LA UNIDAD DEPOR, lon:-101.04683746, lat:18.92633519}} | 44144 | 44193 | 549280.6 | 549280.6 | 549280.6 | 549280.6 | 549280.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/200177/2020, contratista:ING. CARLOS ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:549512.54, importe_modificado:549512.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.67}} | {1798532/proyecto_INICIO, 1798532/proyecto_FIN, 1798532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401799439 | Proyecto de inversión | 5521130.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5521130.51, modificado:5518477.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO A TOMA DE AGUA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS TRESCIENTOS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE TOMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 184134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 184134 | S | 995 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6432.0, meta_modificada:6432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TOMA DE AGUA - TOMA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DEL ACCESO A LA ESCUELA LA TOMA DE AGUA QUINTA MANZANA , lon:-100.29942612, lat:19.44268177}} | 44112 | 44190 | 5518477.69 | 5518477.69 | 5518477.69 | 5518477.69 | 5518477.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/200325/2020, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5518447.7, importe_modificado:5518447.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6432.0}} | {1799439/proyecto_INICIO, 1799439/proyecto_PROCESO, 1799439/proyecto_INICIO, 1799439/proyecto_PROCESO, 1799439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401800271 | Proyecto de inversión | 2985687.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1492843.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492843.81, modificado:1492843.81}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO - 191985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 191985 | S | 50576 | 49000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO PUEBLO CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO DE MONTES DE OCA Y CALLE CUITZILLO, CALLE RAMON CORONA A UN COSTADO DEL ARROYO QUE ATRAVIESA EL P, lon:-102.01492586, lat:20.32311003}} | 44161 | 44180 | 1492843.81 | 1492843.81 | 1492843.81 | 1492843.81 | 1492843.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DE CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2985687.61, importe_modificado:2985687.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1800271/proyecto_INICIO, 1800271/proyecto_PROCESO, 1800271/proyecto_FIN, 1800271/proyecto_PROCESO, 1800271/proyecto_FIN, 1800271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401802279 | Proyecto de inversión | 797805.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199451.26, modificado:199135.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:199451.26, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398902.53, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE ZACAPU - 222273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 222273 | S | 660 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA 560 CIUDAD ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CARRETERA FEDERAL ZACAPU - GUADALAJARA SALIDA POR CARRETERA LIBRE A GU, lon:-101.75288023, lat:19.77143205}} | 44006 | 44096 | 199135.13 | 199135.13 | 199135.13 | 199135.13 | 199135.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APAUR/OBRA/AD-001/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS CASTILLO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:797805.05, importe_modificado:797805.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802279/proyecto_PROCESO, 1802279/proyecto_INICIO, 1802279/proyecto_PROCESO, 1802279/proyecto_INICIO, 1802279/proyecto_FIN, 1802279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401819451 | Proyecto de inversión | 210859.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210859.86, modificado:185946.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I CALLE FELIPE ARRIAGA - 147471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 147471 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOLA BELTRÁN Y CALLE EL LLANO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAG, lon:-101.21510745, lat:19.73068769}} | 43979 | 44008 | 185946.71 | 185946.71 | 185946.71 | 185946.71 | 185946.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-080/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:210859.86, importe_modificado:210859.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1819451/proyecto_INICIO, 1819451/proyecto_FIN, 1819451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401824827 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 159726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 159726 | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:118, direccion:CALLE CAMINO AL MEZQUITE RANCHERIA EL MEZQUITE, 61473 EL MEZQUITE, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO EL PUERTO PIEDRAS DE LUMBRE SE ENCUNTRA LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, lon:-100.45915051, lat:19.44513744}} | 44088 | 44162 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0012/2020, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1824827/proyecto_PROCESO, 1824827/proyecto_INICIO, 1824827/proyecto_PROCESO, 1824827/proyecto_INICIO, 1824827/proyecto_PROCESO, 1824827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401827323 | Proyecto de inversión | 193518.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193518.16, modificado:193518.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD LA ALDEA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y MIGUEL HIDALGO SUR) - 166012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 166012 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA AT, lon:-101.13848534, lat:19.73449064}} | 44084 | 44113 | 193518.16 | 193518.16 | 193518.16 | 193518.16 | 193518.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-162/OP/ADM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:193518.16, importe_modificado:193518.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1827323/proyecto_PROCESO, 1827323/proyecto_INICIO, 1827323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401839552 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUNGAPEO LOCALIDAD JUNGAPEO DE JUÁREZ ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 205936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 205936 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN PEDRO, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN PEDRO, CP. 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.48854592, lat:19.46215141}} | 44137 | 44183 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96300, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.5}} | {1839552/proyecto_INICIO, 1839552/proyecto_PROCESO, 1839552/proyecto_FIN, 1839552/proyecto_PROCESO, 1839552/proyecto_FIN, 1839552/proyecto_PROCESO, 1839552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401844349 | Proyecto de inversión | 466641.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466641.8, modificado:466641.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL PASO DE HIDALGO EN BRISEÑAS LOCALIDAD PASO DE HIDALGO PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 220356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN | 220356 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUVENTINO MONTOYA Y CALLE MARGARITAS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA QU, lon:-102.53774935, lat:20.27190514}} | 44152 | 44196 | 466641.8 | 466641.8 | 466641.8 | 466641.8 | 466641.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-015-FISM/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:466641.8, importe_modificado:466641.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1844349/proyecto_FIN, 1844349/proyecto_INICIO, 1844349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401847346 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EL CLARIN CON CONCRETO HIDRAULICO LAZARO CARDENAS - 228773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 228773 | S | 1031 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE EL CLARIN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CAMINO A LAS CANOAS CALLE EL CLARIN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, CP. 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCA, lon:-100.48518896, lat:19.49306318}} | 44136 | 44183 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96418, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1847346/proyecto_INICIO, 1847346/proyecto_FIN, 1847346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401848564 | Proyecto de inversión | 598400.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.64, modificado:598400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA FOVISSSTE SANTIAGUITO CALLE MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA - 232607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 232607 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIEMBROS DEL EJERCITO Y LA ARMADA INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRABAJADORES DE AGRICULTURA Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE TRABAJADORES , lon:-101.1804169, lat:19.7259462}} | 44169 | 44193 | 598400.62 | 598400.62 | 598400.62 | 598400.62 | 598400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-188/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUYE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:598400.64, importe_modificado:598400.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1848564/proyecto_PROCESO, 1848564/proyecto_INICIO, 1848564/proyecto_PROCESO, 1848564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851391 | Proyecto de inversión | 186870.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186870.4, modificado:186870.4}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AV. HIDALGO LA GARITA - 241134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 241134 | S | 438 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA GARITA, 61475 LA GARITA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA JUNGAPEO - LA DESVIACION, CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA GARITA, CP. 61475 LA GARITA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE, lon:-100.48752958, lat:19.47689688}} | 43917 | 44018 | 186870.4 | 186870.4 | 186870.4 | 186870.4 | 186870.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96373, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:186870.4, importe_modificado:186870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1851391/proyecto_INICIO, 1851391/proyecto_PROCESO, 1851391/proyecto_FIN, 1851391/proyecto_PROCESO, 1851391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401851742 | Proyecto de inversión | 368901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368901.98, modificado:368901.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LA COLONIA ASENTAMIENTO COLONIA NUEVA - 242342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 242342 | S | 160 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.5, meta_modificada:587.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:CALLE AMPLIACION NUEVA PUEBLO COLONIA NUEVA, 61474 COLONIA NUEVA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE AMPLIACION NUEVA PUEBLO COLONIA NUEVA, CP. 61474 COLONIA NUEVA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.44163629, lat:19.47915674}} | 43921 | 44099 | 368901.98 | 368901.98 | 368901.98 | 368901.98 | 368901.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96315, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:368901.98, importe_modificado:368901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.5}} | {1851742/proyecto_INICIO, 1851742/proyecto_FIN, 1851742/proyecto_INICIO, 1851742/proyecto_PROCESO, 1851742/proyecto_FIN, 1851742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401852882 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DE AGUA SALADA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 16DPR075-H ASENTAMIENTO AGUA SALADA - 245149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 245149 | S | 355 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CALLE EL CARRIL EJIDO AGUA SALADA, 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE EL CARRIL EJIDO AGUA SALADA, CP. 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE, lon:-100.44397383, lat:19.4583455}} | 43899 | 44012 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94727, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1852882/proyecto_FIN, 1852882/proyecto_INICIO, 1852882/proyecto_PROCESO, 1852882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401871809 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 270570 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 270570 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE 2DA MARIANO MATAMOROS 6 SEIS INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1RA PRIVADA MARIANO MATAMOROS Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MARIANO ABASOLO ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-101.65466538, lat:19.97851235}} | 44144 | 44188 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-029/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1871809/proyecto_PROCESO, 1871809/proyecto_INICIO, 1871809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401871819 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO, EN LA COL LAZARO CÁRDENAS - 270589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO | 270589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO 54 CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MICHOACAN, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE ENTRARÁ A LA COLONI, lon:-101.75931506, lat:19.98977719}} | 44144 | 44188 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-029/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1871819/proyecto_PROCESO, 1871819/proyecto_INICIO, 1871819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874257 | Proyecto de inversión | 75082.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75082.16, modificado:75082.16}} | MOBILIARIO EN EL J/N ANA MARIA BORBON DE OLACHEA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB396 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Pípila 181, Centro, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.58508301, lat:19.81709813}} | 44155 | 44218 | 75082.16 | 75082.16 | 75082.16 | 75082.16 | 75082.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874532 | Proyecto de inversión | 1444260.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444260.39, modificado:1436414.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB254 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 4, Ejidal, 60953 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20306396, lat:17.96044486}} | 44102 | 44177 | 1436414.8 | 1436414.8 | 1436414.8 | 1436414.8 | 1436414.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874547 | Proyecto de inversión | 848285.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848285.08, modificado:848282.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LA CORREGIDORA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB280 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:123, direccion:Calle Abigail Patiño 25, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06573486, lat:19.41738282}} | 44088 | 44147 | 848282.42 | 848282.42 | 848282.42 | 848282.42 | 848282.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874550 | Proyecto de inversión | 1742540.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742540.53, modificado:520351.53}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB285 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:Blvd. Lázaro Cárdenas Nte. 172A, Centro Uno, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.7166748, lat:20.05464125}} | 44144 | 44196 | 520351.53 | 520351.53 | 520351.53 | 520351.53 | 520351.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401874597 | Proyecto de inversión | 534107.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534107.06, modificado:534106.62}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N 21 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB303 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Union 99, 59280 Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.39807129, lat:20.16812215}} | 44116 | 44175 | 534106.62 | 534106.62 | 534106.62 | 534106.62 | 534106.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875106 | Proyecto de inversión | 869393.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869393.7, modificado:456529.56}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 18 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB320 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Humberto Villa 6, Centro, Mich., México, lon:-100.78445435, lat:18.59028399}} | 44123 | 44182 | 456529.56 | 456529.56 | 456529.56 | 456529.56 | 456529.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875123 | Proyecto de inversión | 2168005.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168005.91, modificado:647430.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB360 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Constitución de 1857 57, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90667725, lat:18.62152039}} | 44148 | 44196 | 647430.68 | 647430.68 | 647430.68 | 647430.68 | 647430.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875150 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:868209.03}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FB387 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:General Carlos Salazar 387, Las Rosas, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.21405029, lat:19.88684888}} | 44161 | 44196 | 868209.03 | 868209.03 | 868209.03 | 868209.03 | 868209.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875170 | Proyecto de inversión | 3639496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639496.0, modificado:1087588.34}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEPARACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y AGUAS RESIDUALES, DEL CAMPUS II EN EL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20FS011 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Solidaridad 512, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.68914232}} | 44148 | 44196 | 1087588.34 | 1087588.34 | 1087588.34 | 1087588.34 | 1087588.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401875175 | Proyecto de inversión | 187238.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187238.22, modificado:187231.74}} | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20RFB01 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Mercado del AUDITORIO,Ventura Puente, 58020 (LOCAL-58), Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.69302128}} | 44172 | 44196 | 187231.74 | 187231.74 | 187231.74 | 187231.74 | 187231.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401876823 | Proyecto de inversión | 57157.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57157.47, modificado:57157.47}} | PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 20EFB05 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:443, direccion:Dr. Manuel Martínez Solórzano 251, Felícitas del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.20193481, lat:19.6917283}} | 44194 | 44250 | 57157.47 | 57157.47 | 57157.47 | 57157.47 | 57157.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401877252 | Acción | 131048.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131048.32, modificado:131048.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 56880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO | 56880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.126991, lat:19.017308}} | 43977 | 44196 | 131048.32 | 131048.32 | 131048.32 | 131048.32 | 131048.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97471, contratista:, convocante:Municipio de Caracuaro Mich., monto:1224462.0, importe_modificado:1224462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {1877252/proyecto_INICIO, 1877252/proyecto_PROCESO, 1877252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el contrato es ajeno al proyecto o gasto en inmobiliario por PRODIM para poder avanzar a la pagina siguiente y cerrar este gasto se anexa aqui el link de las pruebas de gastos en inmobiliario de oficina menos los consumibles: https://mega.nz/folder/VDBCBJpa#tkGEQbQKkhddurdaxygH6A, trimestre:1.0, usuario:bernardinacruzd, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC200401882138 | Proyecto de inversión | 4331122.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331122.19, modificado:4331122.19}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA CEDRON, SECTOR NUEVA ESPAÑA, MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 02223 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6973.0, meta_modificada:6973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cedron, Michoacán, México, lon:-101.1952779, lat:19.6573912}} | 44182 | 44196 | 4331122.19 | 4331122.19 | 4331122.19 | 4331122.19 | 4331122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-223/OP/ADM/2020, contratista:JESÚS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:4331122.19, importe_modificado:4331122.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6973.0}} | {1882138/proyecto_INICIO, 1882138/proyecto_PROCESO, 1882138/proyecto_FIN, 1882138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883080 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD ROSA AZUL - 472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN | 472 | S | 1260 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE CORRALES - ROSA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA SAN JOSE C, lon:-100.25297793, lat:19.73593001}} | 44231 | 44238 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/DOP/FAIS-2021/004, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1883080/proyecto_PROCESO, 1883080/proyecto_FIN, 1883080/proyecto_INICIO, 1883080/proyecto_FIN, 1883080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883165 | Proyecto de inversión | 525567 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525567.0, modificado:525354.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-CEBADILLA-LAS TROJAS-SANTA EFIGENIA - 3101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACAN | 3101 | S | 302 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - SANTA EFIGNEIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 61752 SANTA EFIGENIA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA LA CEBADILLA Y CAMINO HACIA LAS TROJA, lon:-101.81505293, lat:19.04896336}} | 44235 | 44256 | 525354.72 | 525354.72 | 525354.72 | 525354.72 | 525354.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:525354.72, importe_modificado:525354.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2100.0}} | {1883165/proyecto_INICIO, 1883165/proyecto_FIN, 1883165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101883365 | Proyecto de inversión | 206325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206325.0, modificado:206325.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (SAN PEDRO, RODEO - IRAPEO, RODEO - CERRO COLORADO) - 7998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUEZ MICHOACÁN | 7998 | S | 927 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.55, meta_modificada:6.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO RODEO - IRAPEO DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 550 PUEBLO RODEO, 61587 RODEO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO SE LOCALIZA EN LA SALIDA NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO CON DIRECC, lon:-100.47374532, lat:19.30561912}} | 44228 | 44243 | 206325 | 206325 | 206325 | 206325 | 206325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-001/2021, contratista:CONSTRICO,CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN,SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:206325.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.55}} | {1883365/proyecto_PROCESO, 1883365/proyecto_INICIO, 1883365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101884849 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB030 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:Tariacuri 492, 4To, Tzintzuntzan, Mich., México, lon:-101.57578647, lat:19.62641952}} | 44257 | 44258 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:40 MESAS BINARIAS Y 3 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-05}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885182 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB022 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:Aldama 30, Centro, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.63855553, lat:19.40640377}} | 44256 | 44343 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885531 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB004 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:146, direccion:Av. José María Morelos 415, Nopalera, Turicato, Mich., México, lon:-101.41827643, lat:19.05414217}} | 44257 | 44314 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885547 | Proyecto de inversión | 57362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.0, modificado:57362.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB021 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Vicente Riva Palacio 180, Centro, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.33310556, lat:19.49493348}} | 44256 | 44313 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | 57362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:30 MESAS BINARIAS Y 2 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101885564 | Proyecto de inversión | 119132 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.0, modificado:119132.0}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB047 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:105, direccion:Pino Suárez 282, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45416439, lat:19.23498924}} | 44256 | 44313 | 119132 | 119132 | 119132 | 119132 | 119132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:60 MESAS BINARIAS Y 5 PINTARRONES, trimestre:1.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-04-08}} | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886756 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1697296.41}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN 5 LOCALIDADES | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M902 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.47762299, lat:19.51898222}} | 44156 | 44183 | 1697296.41 | 1697296.41 | 1697296.41 | 1697296.41 | 1697296.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/APARURAL/OBRA/ICM3-016/2020, contratista:ANDALÚ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3394592.82, importe_modificado:3394592.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886756/proyecto_INICIO, 1886756/proyecto_PROCESO, 1886756/proyecto_FIN, 1886756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | MIC210101886829 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299500.11}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M906 | N | 0 | 0 | 32467 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Vicente Iturbide 98, Independencia, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08152771, lat:19.02771767}} | 44153 | 44183 | 299500.11 | 299500.11 | 299500.11 | 299500.11 | 299500.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/APAUR/SER/ICM3-003/2020, contratista:JMR TRUCKING, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:599000.22, importe_modificado:599000.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886829/proyecto_INICIO, 1886829/proyecto_PROCESO, 1886829/proyecto_FIN, 1886829/proyecto_INICIO, 1886829/proyecto_PROCESO, 1886829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agua y Saneamiento es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Agua y Saneamiento es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Agua y Saneamiento es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Agua y Saneamiento es una clasificación más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}}

## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Sistema de Recursos Federales Transferidos |  |  | Periodo: Primer Trimestre 2020
Reporte del Destino del Gasto |  |  | Total de Registros: 1,516
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO