## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
1. Título del conjunto |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [25 empty] | Periodo: Segundo Trimestre 2022
3. Metodología |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno. | [25 empty] | Total de Registros: 1,251
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [20 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | Entidad Federativa | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | CAPTURISTA | REVISION
2022 | 2 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 41325 | 41974 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC15150400606727 | Proyecto de inversión | 9947452 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9947452.0, modificado:9947452.0}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Ciudad Hidalgo"" | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_20_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 42339 | 42705 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00160300778183 | Proyecto de inversión | 104711.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104711.9, modificado:0.0}} | Mejoras Requeridas Bajo Norma Para El Pozo De Agua Potable Numero Dos Alvaro Obregon - 222535 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 222535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE I, lon:-101.0444272, lat:19.81989295}} | 42635 | 42643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160300778197 | Proyecto de inversión | 289997.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289997.08, modificado:0.0}} | Mejoras Cambios Y Mantenimiento A Instalaciones De Pozo Profundo De Agua Potable En Tzintzimeo - 222023 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 222023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO RANCHO TZINTZIMEO, 58923 TZINTZIMEO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE C, lon:-100.9883806, lat:19.86260931}} | 42600 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/27, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH, monto:289997.08, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17170200897413 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techumbre En Patio De La Escuela Secundaria Técnica Numero 130 De La Comunidad Del Maluco, Angamacutiro, Michoacán - 4720942 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | 4720942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:20.139478; -101.681503, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 42736 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/0142017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:686807.27, importe_modificado:686807.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1023216/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17170200897414 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Reserva De La Comunidad De Miravalle - 4718198 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | 4718198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TRAMO A CONSTRUIR; 20.141104; -101.69692 INICIO 0 000; 20.13984; -101.696121 0 265; 20.141487; -101.697205 REFERENCIA ; 20.141603; -101.695821 REFEREN, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 42680 | 43132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/0052017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:2220085.72, importe_modificado:2220085.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1023217/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE PRESENTA EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO EN CEROS, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DATOS NECESARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PERTENECIENTE AL AÑO 2016., trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE PRESENTA EL APARTADO SIN REPORTE FOTOGRÁFICO, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LAS FOTOS NECESARIAS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2016., trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00170200898850 | Proyecto de inversión | 799400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799400.0, modificado:799400.0}} | Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacán, 2017 - Ptp-7811-75-Má-A0.8 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7811-75-MÁ-A0.8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con informacin para solventar, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170200902853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | El Paracho Telesecundaria, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4808047 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4808047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.106717; -102.520413, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:35866, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:499813.56, importe_modificado:499813.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170300959839 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje, 2da Etapa En Av. Lázaro Cárdenas . Loc Maluco, Angamacutiro, Michoacán - 4721089 - 88 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 88 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(+000; 20.138148; -101.68146) (+225 ML; 20.140757; -101.68234) (TRAMO A CONSTRUIR ; 20.139639; -101.681921), lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DUOP-IR/015/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:1978936.49, importe_modificado:1978936.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1093603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE PRESENTA UN AVANCE FISICO FINANCIERO EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DATOS NECESARIOS PERTENECIENTES AL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17170300960804 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:449016.18}} | Remodelación Comedor El Cometa, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4797980 - 492 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.099176; -102.537493), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1094568/proyecto_INICIO, 1094568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC16170300969045 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}} | Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro | Michoacán de Ocampo | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | 219 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42689 |  | 2997000 | 9980470.72 | 9980470.72 | 2994141.22 | 2994141.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/IRF/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401003088 | Proyecto de inversión | 4150067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}} | Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 323742 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948}} | 43084 | 43100 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4943435.69 | 4943435.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0548/IRM/17, contratista:GLEZCIS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1138168/proyecto_INICIO, 1138168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059256 | Proyecto de inversión | 151200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Auiles Serdan - 10537 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10537 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILKES SEWRDAN INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZA, lon:-101.7117903, lat:20.14631086}} | 43311 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:151200.0, importe_modificado:151200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059299 | Proyecto de inversión | 108900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108900.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle De Acceso A La Comunidad - 9965 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 9965 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL SABINO (LA TAZA), 58564 EL SABINO (LA TAZA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE, lon:-101.7267964, lat:20.06571618}} | 43227 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39108, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:118900.0, importe_modificado:118900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077851 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos Cuarta Etapa En Calle Abasolo | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | IR-009-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43066 | 43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/009/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:2876583.66, importe_modificado:2876583.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215755/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017(2), trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100697 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Techo Firme Aranjuez - 125141 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125141 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO RANCHERIA ARANJUEZ, 58552 ARANJUEZ, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A LA PRESA Y CAMINO AL CERRO, CAMINO A SAN IGNACIO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.755649, lat:20.13114256}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239078/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100709 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme La Estancia Del Rio - 125362 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOCAN DE OCAMPO | 125362 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE DE LA CAPILLA RANCHERIA LA ESTANCIA DEL RÍO, 58563 LA ESTANCIA DEL RÍO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS Y CALLE DEL ESTANQUE, CALLE LATERAL A LA CARRETERA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA CARRETERA RUMBO A LA PLAZA , lon:-101.7080382, lat:20.07131249}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:16000.0, importe_modificado:16000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100719 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Guadalupe Sur - 125005 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125005 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO GUADALUPE SUR, 58566 GUADALUPE SUR, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN EL CENTRO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.786832, lat:20.11065799}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100726 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Colonia Héroes De La Revolución - 124179 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124179 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN LA COLONIA DE LA CARRETERA SANTIAGO-ANGAMACUTIRO HAC, lon:-101.7082109, lat:20.18073712}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401481458 | Proyecto de inversión | 351487.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351487.31, modificado:351487.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION CALLE LATERAL BENITO JUAREZ EN LA LUZ - 427299 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARANMICHOACAN | 427299 | S | 183 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE LATERAL BENITO JUAREZ PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LATERAL BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN FORMA DE LLA CUAL SUBE POR LA CALLE CRISTOBAL CO, lon:-102.47471964, lat:20.156097}} | 43455 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/OP/AD/06/2018, contratista:MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:351487.3, importe_modificado:351487.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1481458/proyecto_INICIO, 1481458/proyecto_FIN, 1481458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401483625 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO BENITO JUAREZ JOSE MARIA MORELOS MIGUEL HIDALGO - 430457 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 430457 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:COLONIA TZINTZIMEO, 58920 TZINTZIMEO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TZINTZIMEO, lon:-100.97903794, lat:19.87112459}} | 43427 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD01/001/2018, contratista:SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:313359.8, importe_modificado:313359.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1483625/proyecto_PROCESO, 1483625/proyecto_INICIO, 1483625/proyecto_FIN, 1483625/proyecto_PROCESO, 1483625/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401496345 | Proyecto de inversión | 703158 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703158.0, modificado:0.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO (SOBRADO 1 Y SOBRADO 2) | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 04 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8650.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.98242283, lat:19.87139173}} | 43230 | 43290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/FO04, contratista:DCOR CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:698547.47, importe_modificado:698547.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1496345/proyecto_PROCESO, 1496345/proyecto_FIN, 1496345/proyecto_INICIO, 1496345/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505091 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION NICOLÁS BRAVO - 4805 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 4805 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NICOLAS BRAVO COLONIA BELLAVISTA, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDÓN Y CALLE JUAN ESCUTIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MORELIA-ZINAPECUARO PARALELA A LA CARRETERA, lon:-101.04733745, lat:19.82132345}} | 43545 | 43545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:147000.0, importe_modificado:147000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505091/proyecto_INICIO, 1505091/proyecto_PROCESO, 1505091/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505818 | Proyecto de inversión | 563200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563200.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA - 7201 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 7201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADREO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ POR LA CALLE DEL SANTUARIO DE GUADALUPE, lon:-101.71120559, lat:20.14716953}} | 43549 | 43582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD/009/2019, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:566752.34, importe_modificado:566752.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505818/proyecto_PROCESO, 1505818/proyecto_FIN, 1505818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2019, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505835 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD - 7225 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7225 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:102, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO EL ZAPOTE, 58920 EL ZAPOTE [COLONIA AGRÍCOLA], ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE BAJA DE LA CARRETERA MORELIA- ZINAPECUARO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MORE, lon:-101.02046631, lat:19.84091954}} | 43556 | 43585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:59781.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505835/proyecto_PROCESO, 1505835/proyecto_FIN, 1505835/proyecto_INICIO, 1505835/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201539244 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA SINGUIO - 82136 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 82136 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VIRREY DE MENDOZA EN CALLE VIRREY DE MENDOZA ENTRE CALLE VASCO DE QUIR, lon:-101.04795248, lat:19.81355194}} | 43626 | 43718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC200301792149 | Proyecto de inversión | 495299292.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, modificado:4.3762171821E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 12660545 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13370.0, meta_modificada:13370.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149}} | 44165 | 44803 | 437621718.21 | 437621718.21 | 437621718.13 | 437621718.13 | 437621718.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200349-E10/2020, contratista:CORTEZ PALMA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.8752965647E8, importe_modificado:4.8752965647E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11498.2}} | {1792149/proyecto_INICIO, 1792149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402044068 | Proyecto de inversión | 549840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549840.0, modificado:549840.0}} | REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE EL PASO REAL, ESPINO DE ARRIBA, ESPINO DE ABAJO Y EL IZOTE, MUNICIPO DE MARCOS CASTELLANOS. - 318304 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 318304 | S | 320 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PASO REAL - ECOTURISMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA PASO REAL, 59508 PASO REAL, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO AL IZOTE Y CAMINO INGRESO AL ECOTURISMO, CAMINO UBICAD, lon:-103.01775359, lat:20.05237576}} | 44440 | 44561 | 549840 | 549480 | 549480 | 549480 | 549480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:549840.0, importe_modificado:549840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2044068/proyecto_INICIO, 2044068/proyecto_PROCESO, 2044068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061474 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499320.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERMANOS FLORES MAGAÑON EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 2995 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2995 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGAÑON COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE GRAL GABRIEL TEPEPA, SE ENCUENTRA PARALELA CON LA CARRETERA ZINAPECUARO A, lon:-100.81767293, lat:19.86956938}} | 44620 | 44664 | 449796.07 | 449796.07 | 449796.07 | 449796.07 | 449796.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-08/2022, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1499320.24, importe_modificado:1499320.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2061474/proyecto_INICIO, 2061474/proyecto_PROCESO, 2061474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061993 | Proyecto de inversión | 2399442.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399442.46, modificado:2399442.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE TURICATO MICH ENTRE LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES Y SANTA CRUZ DE MORELOS - 7691 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7691 | S | 704 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ DE MORELOS - SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO SANTA CRUZ DE MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BREHA DE SANTA CRUZ, lon:-101.35119049, lat:18.78746807}} | 44599 | 44666 | 1067902.67 | 2399442.46 | 1067902.67 | 1067902.67 | 1067902.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/002, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2399442.46, importe_modificado:2399442.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2061993/proyecto_INICIO, 2061993/proyecto_PROCESO, 2061993/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062207 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:543396.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA SEGUNDA ETAPA - 8627 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8627 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO POMOQUITA, 61277 POMOQUITA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-100.36642068, lat:19.8871068}} | 44602 | 44681 | 543396.35 | 543396.35 | 543396.35 | 543396.35 | 543396.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115238, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:350000.0, importe_modificado:543396.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2062207/proyecto_INICIO, 2062207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062247 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL RICARDO FLORES MAGON - 8760 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 8760 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE JOSE MAR, lon:-100.740744, lat:18.902061}} | 44635 | 44666 | 292174.52 | 292174.52 | 292174.52 | 292174.52 | 292174.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {2062247/proyecto_INICIO, 2062247/proyecto_FIN, 2062247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062298 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO EL TERRERO - 8930 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 8930 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ROMA COLONIA EL TERRERO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, CALLE ITALIA EL PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-100.89351417, lat:18.61728201}} | 44607 | 44742 | 1300000 | 654557.15 | 654557.15 | 654557.15 | 654557.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2062298/proyecto_PROCESO, 2062298/proyecto_INICIO, 2062298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062559 | Proyecto de inversión | 908746.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908746.85, modificado:908746.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LA ORILLA COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE ACUARIO - 9961 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 9961 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, direccion:CALLE ACUARIO INTERIOR 0 0 COLONIA 5 DE MAYO, 60998 LA ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ACUARIO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-102.24172344, lat:18.00468135}} | 44683 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062569 | Proyecto de inversión | 2300732.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300732.56, modificado:2300732.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES COLONIA EL GIRASOL EN LA AVENIDA VIOLETA - 10000 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 10000 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.5, meta_modificada:2171.5}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:AVENIDA VIOLETA INTERIOR 0 0 COLONIA EL GIRASOL, 60985 BUENOS AIRES, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO Y CALLE FLOR DE MARGARITA, AVENIDA VIOLETA SE ECNUENTRA ENTRE CALLE GENOVEVO FIGUER, lon:-102.27762015, lat:18.01846462}} | 44683 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062581 | Proyecto de inversión | 5847487.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5847487.6, modificado:5847487.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS COLONIA GUACAMAYAS COMERCIAL DE LA CALLE LATERAL DEL ARROYO DEL BARCO - 10039 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 10039 | S | 195 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5184.0, meta_modificada:5184.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE LATERAL DEL ARROYO DEL BARCO INTERIOR 0 0 COLONIA GUACAMAYAS COMERCIAL, 60990 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LATERAL DEL ARROYO DEL BARCO SE ECNUENTRA ENT, lon:-102.21553592, lat:18.01666375}} | 44683 | 44926 | 2190669.65 | 2190669.65 | 2190669.65 | 2190669.65 | 2190669.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 03 2022, contratista:SISTEMAS ESPEZIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:5594203.43, importe_modificado:5594203.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.0}} | {2062581/proyecto_INICIO, 2062581/proyecto_PROCESO, 2062581/proyecto_INICIO, 2062581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062620 | Proyecto de inversión | 1999657.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999657.4, modificado:1999657.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE CUITZIAN GRANDE - 10203 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 10203 | S | 172 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - CIITZIAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHO CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA TURICATO-CUITZIAN GRENDE Y , SOBRE LA BRECHA , lon:-101.32268896, lat:18.83885053}} | 44599 | 44688 | 1663572.82 | 1999657.4 | 1663572.82 | 1663572.82 | 1663572.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-IR/2022/014, contratista:JOSE SOCORRO MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1999657.4, importe_modificado:1999657.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2118.0}} | {2062620/proyecto_INICIO, 2062620/proyecto_PROCESO, 2062620/proyecto_INICIO, 2062620/proyecto_PROCESO, 2062620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062650 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC TIQUICHEO CALLE SIN NOMBRE - 10344 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10344 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE TIQUICHEO COLONIA TIQUICHEO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE ALDAMA, ENTRADA POR LA CALLE CALZADA DEL PANTEON, lon:-100.736628, lat:18.900434}} | 44652 | 44742 | 490503.49 | 490503.49 | 490503.49 | 490503.49 | 490503.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2062650/proyecto_INICIO, 2062650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202068693 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399919.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NICOLÁS BRAVO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN BERNARDO - 2898 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2898 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:38, direccion:EJE VIAL CARRETERA MOERELIA ACAMBARO RANCHERIA SAN BERNARDO, 58940 SAN BERNARDO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 38.80 DE LA CARRETERA MOREL, lon:-100.90886051, lat:19.88049495}} | 44620 | 44649 | 263623.96 | 263623.96 | 263623.96 | 263623.96 | 263623.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-02/2022, contratista:YARATZETH CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:399919.16, importe_modificado:399919.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2068693/proyecto_INICIO, 2068693/proyecto_PROCESO, 2068693/proyecto_INICIO, 2068693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068736 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y AVENIDA Y GUADALUPE VICTORIA - 3703 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 3703 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:AVENIDA PASEO DE LA REFORMA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60760 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE RAFAEL LANDA AMADOR, CALLE IGNACIO COMONFORT LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO , lon:-102.24901569, lat:19.06868778}} | 44655 | 44688 | 0 | 376000 | 376000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116997, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:376000.0, importe_modificado:376000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069252 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 14616 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14616 | S | 122 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE RAMON GRANADOS, CALLE JUAN GABRIEL SE ENCUENTRA EN LA CALLE PALOMA DE SAN LUCAS. SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON GRANADOS DE, lon:-100.78580031, lat:18.59082546}} | 44652 | 44772 | 324623.8 | 324623.8 | 324623.8 | 324623.8 | 324623.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118065, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2069252/proyecto_PROCESO, 2069252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069258 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN SAN LUCAS LOCALIDAD SALGUERO ASENTAMIENTO SALGUERO - 14625 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14625 | S | 183 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE CAKLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA Y LA CAPILLA PUEBLO SALGUERO, 61991 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAKLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA Y LA CAPILLA Y CALLE CALLE QUE VA AL PANTEON MU, lon:-100.62756388, lat:18.41481711}} | 44652 | 44772 | 1761037.14 | 1761037.14 | 1761037.14 | 1761037.14 | 1761037.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118055, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.96}} | {2069258/proyecto_INICIO, 2069258/proyecto_PROCESO, 2069258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069261 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 14630 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14630 | S | 1685 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:609.5, meta_modificada:609.5}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIC. AUSENCIO CHAVEZ, CALLE SERVANDO CHAVEZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. ENTRE CALLE LIC., lon:-100.78478107, lat:18.59136441}} | 44652 | 44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2069261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:SE CANCELO LA OBRA PARA DIVIDIR LA INVERSION EN OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , trimestre:2.0, usuario:kevinocortesc, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:si la obra es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:si la obra es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:si la obra es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:si la obra es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | MIC220202069763 | Proyecto de inversión | 738000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738000.0, modificado:738000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC TIQUICHEO CALLE ADHARA COL LA ARBOLEDA - 21135 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 21135 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ADHARA COLONIA LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE OTHON VILLELA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE UBICA POR REFERENCIA DEL JARDIN PRINCIPAL DE TIQUICHEO S, lon:-100.731437, lat:18.900872}} | 44704 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2069763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202070183 | Proyecto de inversión | 924710.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924710.43, modificado:924710.43}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE SONORA - 24083 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 24083 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MIRADOR, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE CONOCIDO LA CALLE SONORA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-102.84811647, lat:20.11371266}} | 44575 | 44623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2070183/proyecto_PROCESO, 2070183/proyecto_INICIO, 2070183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071090 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, CLAVE 16KPR3561K EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LA LAJA. - 29506 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29506 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA LAJA, 61490 LA LAJA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA DEL CONAFE, lon:-100.51956785, lat:19.33409799}} | 44683 | 44804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071113 | Proyecto de inversión | 1241514.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241514.57, modificado:1241514.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA MÁRTIRES DE URUAPAN UBICADA EN LA CALLE MANUEL OCARANZA ESQ. CON LA CALLE JIMENEZ, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 29588 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 29588 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL OCARANZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ABASOLO EN ESQUINA CON MANUEL OCARANZA Y JIMENEZ, lon:-102.06607063, lat:19.41493129}} | 44680 | 44799 | 1241514.57 | 1241514.57 | 951837.54 | 951837.54 | 951837.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-15-FISMDF-IR-2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1241514.57, importe_modificado:1241514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.4}} | {2071113/proyecto_INICIO, 2071113/proyecto_PROCESO, 2071113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071522 | Proyecto de inversión | 549840.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549840.5, modificado:549840.5}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN JUNGAPEO, TRAMO CARRETERO E.C. CARRETERA FEDERAL ZITÁCUARO MORELIA A LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ. - 31663 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31663 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9170.0, meta_modificada:9170.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PARAISO POR EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.49376339, lat:19.45919708}} | 44823 | 44884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071704 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 32674 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32674 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINZANES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA CADA OBRA EN CADA CALLE LOS CUALES LOS NOMBRES SON VICENT, lon:-100.78764031, lat:18.58521208}} | 44652 | 44926 | 17719.99 | 17719.99 | 17719.99 | 17719.99 | 17719.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118125, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2071704/proyecto_INICIO, 2071704/proyecto_PROCESO, 2071704/proyecto_INICIO, 2071704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071717 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SALGUERO ASENTAMIENTO SALGUERO - 32740 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32740 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE PRIMER CALLE ENTRANDO AL PUEBLO DE CARRETERA CD ALTAMIRANO - TOLUCA RANCHERIA SALGUERO, 61991 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMER CALLE ENTRANDO AL PUEBLO DE CARRETERA CD ALTAMIRANO - TOLUCA PRIMER CA, lon:-100.62627965, lat:18.40719531}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118126, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2071717/proyecto_PROCESO, 2071717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071788 | Proyecto de inversión | 1654878.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654878.67, modificado:1654878.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS EN LA COLONIA JAVIER MINA CALLE VICENTE GUERRERO - 33377 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 33377 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 COLONIA JAVIER MINA, 60994 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZINAPECUARO Y CALLE ROBLE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ZINAPECUARO Y CALLE ROBLE, lon:-102.22537963, lat:18.01603118}} | 44686 | 44926 | 495876.53 | 495876.53 | 495876.53 | 495876.53 | 495876.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 09 2022, contratista:ARMANDO ALAN BARRON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1652921.8, importe_modificado:1652921.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2071788/proyecto_INICIO, 2071788/proyecto_PROCESO, 2071788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071888 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799650.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARACHO, COL. SAN FRANCISCO - 33752 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33752 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ATZIMBA PUEBLO SAN FRANCISCO, 60254 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATZIMBA Y PROLONGACION PROLONGACIÓN ATZIMBA, LA OBRA SERÁ EN LA CALLE ATZIMBA JUNTO AL INTERNADO INDÍGENA DE PARACHO HACIA, lon:-102.03410431, lat:19.64941403}} | 44669 | 44690 | 799650.48 | 799650.48 | 239895.14 | 239895.14 | 239895.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/004, contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:799650.48, importe_modificado:799650.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2071888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072034 | Acción | 889906 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889906.0, modificado:889906.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34179 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.494612, lat:19.458725}} | 44564 | 44926 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:889906.0, importe_modificado:889906.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.03}} | {2072034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072377 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD ANGAO ANGAO DE LOS HERRERA ASENTAMIENTO ANGAO ANGAO DE LOS HERRERA - 36199 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36199 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE A DOS CUADRA AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL RANCHERIA ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), 61987 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRA AL PONIENTE , lon:-100.78636031, lat:18.67654169}} | 44652 | 44926 | 13919.99 | 13919.99 | 13919.99 | 13919.99 | 13919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118134, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2072377/proyecto_INICIO, 2072377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072389 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL APARTADERO - 36313 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36313 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ENRADA A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL APARTADERO, 61987 EL APARTADERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ENRADA A LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE PRINCIPAL DONDE AL FINAL SE ENCUENTRA EL DE, lon:-100.76335366, lat:18.64178893}} | 44652 | 44926 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118100, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2072389/proyecto_INICIO, 2072389/proyecto_PROCESO, 2072389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073023 | Proyecto de inversión | 160223.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160223.58, modificado:160223.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHAVINDA EN CALLE CORREGIDORA - 40147 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 40147 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE OVIEDO, CALLE CUAUHTÉMOC LA CALLE CORREGIDORA ES PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTÉMOC Y PARALELA A LA CALLE SANTA CRUZ, lon:-102.46544803, lat:20.00258731}} | 44718 | 44781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074019 | Proyecto de inversión | 5364162.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364162.18, modificado:5364162.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA CALLE AV. JUÁREZ PONIENTE CUERPO CENTRAL DE CALLE LA BASTIDA AL MERCADO DEL VALLE COLONIA EL VALLE. - 46556 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 46556 | S | 2654 | 2170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3325.0, meta_modificada:3325.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR 0 0 COLONIA EL VALLE, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LA BASTIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE HA, lon:-102.29609483, lat:19.99368535}} | 44662 | 44926 | 5364162.18 | 5364162.18 | 2741938.91 | 2741938.91 | 2741938.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-004, contratista:RODOLFO CHÁVEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:5353656.91, importe_modificado:5353656.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.13}} | {2074019/proyecto_PROCESO, 2074019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074221 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599039.21}} | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, TENENCIA DE COPUYO, EN PASO ANCHO LA CRUZ. - 48465 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 48465 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:137, direccion:RANCHERIA PALACIO, 61336 PASO ANCHO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA PASO ANCHO - COPUYO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERRA PASO ANCHO HACIA COPUYO EN LA ENTRADA HACIA PALACIO LA CRUZ., lon:-100.92307246, lat:19.49778769}} | 44806 | 44834 | 599039.21 | 599039.21 | 356627.23 | 356627.23 | 356627.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-09, contratista:PROACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:599039.21, importe_modificado:599039.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2074221/proyecto_INICIO, 2074221/proyecto_PROCESO, 2074221/proyecto_INICIO, 2074221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074521 | Proyecto de inversión | 1152340.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152340.14, modificado:1152340.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRESNOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JUAN - 50292 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 50292 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANTONIO DE CASTRO, CALLE CLEMENTE DE JESUS MURGUIA LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE EL INSTITU, lon:-102.47029557, lat:19.59496663}} | 44627 | 44726 | 1152340.14 | 1152340.14 | 1152340.14 | 1073856.59 | 1073856.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116392, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:1152340.14, importe_modificado:1152340.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1147.0}} | {2074521/proyecto_PROCESO, 2074521/proyecto_INICIO, 2074521/proyecto_PROCESO, 2074521/proyecto_FIN, 2074521/proyecto_INICIO, 2074521/proyecto_PROCESO, 2074521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074568 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DEL DEVANADOR EL REPARO. - 50552 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 50552 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO DEVANADOR - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA DEVANADOR DE RIVERA, 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE PRETENDE REHABILITAR SE , lon:-100.8265926, lat:19.38861149}} | 44880 | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074632 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:0.0}} | REHABILITCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EL MANGUITO. - 51003 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 51003 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA YERBABUENA, 61366 LA YERBABUENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO ES EL ÚNICO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD, lon:-100.89705534, lat:19.31317789}} | 44880 | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se cancelara en las MIDS, por lo que se realizara la petición de eliminación, ya que la obra se cancelo en la 2da modificación del Anexo Programático de Obra., trimestre:2.0, usuario:karennksolism, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074670 | Proyecto de inversión | 1148728 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148728.0, modificado:1148728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA - 51277 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 51277 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VÍA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA VIA Y AVENIDA LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUJICA, CALLE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO ARRIBA DE LOS MANANTIALES DE LA ZIRAND, lon:-100.34329835, lat:19.44111627}} | 44593 | 44742 | 1148728 | 1148728 | 294639.35 | 294639.35 | 294639.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1148728.0, importe_modificado:1148728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {2074670/proyecto_INICIO, 2074670/proyecto_PROCESO, 2074670/proyecto_INICIO, 2074670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075132 | Proyecto de inversión | 2756794.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756794.47, modificado:2756794.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE URUAPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO - 54555 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 54555 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ROBLE, CALLE ENCINO POR LA CALLE GUERRERO COMENZANDO LA OBRA EN LA CAPILLA LLAMADA IGLESI, lon:-102.44298153, lat:19.95628586}} | 44693 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2075132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075295 | Acción | 26680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26680.0, modificado:26680.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55636 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 55636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 44652 | 44669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2075295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:Se reporta avance financiero y físico en 0 por que se eliminara en las MIDS y se volverá a cargar atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:mariaoesquivelc, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075562 | Proyecto de inversión | 238996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238996.96, modificado:238996.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS PALILLOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES MICH. - 57393 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 57393 | S | 311 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ AL NORTE DESDE EL TEMPLO PRINCIPAL FRENTE A LA PL, lon:-102.53609532, lat:19.54250173}} | 44641 | 44670 | 238996.96 | 238996.96 | 238996.96 | 236003.36 | 236003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/05/2022, contratista:AMADA SANDY RODRÍGUEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:237051.5, importe_modificado:237051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2075562/proyecto_FIN, 2075562/proyecto_INICIO, 2075562/proyecto_FIN, 2075562/proyecto_PROCESO, 2075562/proyecto_FIN, 2075562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075656 | Proyecto de inversión | 1345219.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345219.3, modificado:1345219.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUICO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLEJON SAN POLENGO Y CALLE GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO. - 57928 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 57928 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUUADALUPE Y CALLEJON SAN POLENGO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTA AL HACIA EL SUR LLENDO POR LA , lon:-102.42737986, lat:19.95613295}} | 44691 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2075656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075761 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EL TIMBIRICHE EL PLATANAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR - 58801 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58801 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR 0 0 EJIDO EL PLATANAR, 61894 EL PLATANAR, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A EL SALITRILLO Y BRECHA EMILIANO CARRANZA, CALLE IXTACALCO SE ENCEUNTRA EN LA CARRETERA ASIA EL SALITRILLO, lon:-101.45867815, lat:18.68937256}} | 44562 | 44926 | 150800 | 150800 | 150800 | 138920 | 138920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117135, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.61}} | {2075761/proyecto_PROCESO, 2075761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077503 | Proyecto de inversión | 374950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374950.0, modificado:374950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS REYES, CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE HIGUERA Y REY TOLIMÁN. - 67878 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 67878 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:126.06}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA LOS REYES, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY TOLIMAN Y CALLE HIGUERA, CALLE REY TANGANXOAN POR EL HABITAT DE LINDA VISTA Y CANCHA DE LA COLONIA Y KINDER JOSE BORE, lon:-100.56704595, lat:19.70012794}} | 44660 | 44713 | 374950 | 374950 | 374950 | 374950 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-026/2022, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:374950.0, importe_modificado:374950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.06}} | {2077503/proyecto_FIN, 2077503/proyecto_PROCESO, 2077503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077833 | Proyecto de inversión | 86652.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86652.67, modificado:86652.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO - 69906 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 69906 | S | 203 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NICOLÁS ROMERO, 59566 NICOLÁS ROMERO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL CRUCE DE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA NACIONAL, lon:-102.56607253, lat:20.02982292}} | 44697 | 44741 | 86652.67 | 86652.67 | 86652.67 | 86652.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/005/2022, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:86652.67, importe_modificado:86652.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2077833/proyecto_INICIO, 2077833/proyecto_PROCESO, 2077833/proyecto_FIN, 2077833/proyecto_PROCESO, 2077833/proyecto_FIN, 2077833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078720 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO T VESPERTINO CVE. 16DPR3948C. HEROICA ZITÁCUARO AV. MORELIA COL. EL MORAL - 74713 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 74713 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AV. MORELIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATZCUARO Y CALLE AVENIDA MORELIA, CALLE CERRADA DEL CARTERO HEROICA ZITÁCUARO AV. MORELIA COL. EL MORAL, lon:-100.35461658, lat:19.42731404}} | 44621 | 44742 | 95070.59 | 95070.59 | 95070.59 | 95070.59 | 95070.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {2078720/proyecto_INICIO, 2078720/proyecto_PROCESO, 2078720/proyecto_INICIO, 2078720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078823 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 2DA. CERRADA DE REFORMA AGRARIA, COLONIA LAS PALMAS. - 75109 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 75109 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE REFORMA AGRARIA COLONIA LAS PALMAS, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CERRADA DE CRESCENCIO MORALES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PTE HEROICA ZITÁCUARO COL. LAS PALM, lon:-100.36770791, lat:19.43911118}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079391 | Proyecto de inversión | 444051.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444051.34, modificado:444051.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOEN LA CALLE BEETHOVEN DE LA LOCALIDAD DE SICUICHO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 77952 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 77952 | S | 905 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:CALLE BEETHOVEN INTERIOR SN EJIDO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y BENITO JÚAREZ DESDE, lon:-102.33536546, lat:19.66171204}} | 44699 | 44788 | 444051.34 | 444051.34 | 444051.34 | 132882 | 132882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/07/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:442940.0, importe_modificado:442920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2079391/proyecto_INICIO, 2079391/proyecto_PROCESO, 2079391/proyecto_INICIO, 2079391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079804 | Proyecto de inversión | 1067402.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067402.84, modificado:1067402.84}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN CUITZEO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICH. - 79688 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 79688 | S | 1568 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ OTE. PUEBLO SAN JUAN BENITO JUÁREZ SAN JUAN TARARAMEO, 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA GENERAL JUAN ALVAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEN, lon:-101.12622159, lat:19.91224558}} | 44707 | 44797 | 1067402.84 | 1055840.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FISMDF/019/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1055840.12, importe_modificado:1055840.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2079804/proyecto_PROCESO, 2079804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080022 | Proyecto de inversión | 5843711.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5843711.04, modificado:5843711.04}} | AMPLIACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA A ZARATE A EL GUAYABO - 80749 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 80749 | S | 260 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:BRECHA TRAMO ZARATE - EL GUAYAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ZARATE-GUAYAVO- LA CAPILLA Y , LO PODEMOS ENCONTRAR DENTRO DE LA TENENCIA DE ZARATE DON, lon:-101.43819959, lat:18.92151688}} | 44599 | 44690 | 3303637.89 | 5843711.04 | 3303637.89 | 3303637.89 | 3303637.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/004, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:5843711.04, importe_modificado:5843711.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2080022/proyecto_INICIO, 2080022/proyecto_FIN, 2080022/proyecto_PROCESO, 2080022/proyecto_FIN, 2080022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080092 | Proyecto de inversión | 60151.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60151.16, modificado:60151.16}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO TOMA DE AGUA - 81073 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 81073 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, direccion:CALLE EN TOMA DE AGUA RANCHERIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TECNOLOGICO DE ZITACUARO Y CAMINO AL PANTEON DE MANZANILLOS, CAMINO A LA ESCUELA DE TOMA DE AGUA 5TA MZA TOMA DE AG, lon:-100.29683092, lat:19.42992456}} | 44593 | 44742 | 31138.87 | 31138.87 | 31138.87 | 31138.87 | 31138.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116279, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {2080092/proyecto_PROCESO, 2080092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080192 | Proyecto de inversión | 465520.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465520.85, modificado:465520.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIÑA ENTRE EL ANDADOR EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE UVA, COL. EL UVAL EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 81778 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 81778 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PIÑA COLONIA EL UVAL, 60155 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR EMILIANO ZAPATA Y CALLE UVA, CALLE ZARZAMORA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 102, lon:-102.02291996, lat:19.40185957}} | 44718 | 44762 | 465520.85 | 465520.85 | 279297.39 | 279297.39 | 279297.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-18-FISMDF-AD-2022, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:465520.85, importe_modificado:465520.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {2080192/proyecto_INICIO, 2080192/proyecto_PROCESO, 2080192/proyecto_INICIO, 2080192/proyecto_PROCESO, 2080192/proyecto_FIN, 2080192/proyecto_INICIO, 2080192/proyecto_PROCESO, 2080192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080581 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION, TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE ARTEAGA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 83797 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83797 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUVENTINO ROSAS LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA SUPERVISIÓN ESCOLAR SE LOCALIZA, lon:-102.28743187, lat:18.36143512}} | 44623 | 44698 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2080581/proyecto_PROCESO, 2080581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080589 | Proyecto de inversión | 289647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289647.06, modificado:289647.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 83820 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 83820 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 58407 SAN ISIDRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y , SERIA DOS APOYOS DE CUARTO DORMITORIO UNO ESTA SOBRE LA AVENIDA GUADALUPE Y ELOTRO OSBRE CALLE BENITO JUAREZ, lon:-101.56872526, lat:19.84735345}} | 44683 | 44802 | 289647.06 | 289647.06 | 289647.06 | 100000 | 86894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2022, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:1448235.29, importe_modificado:1448235.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2080589/proyecto_PROCESO, 2080589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080849 | Proyecto de inversión | 44102.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44102.48, modificado:44102.48}} | CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE AGUA ENTUBADA Y EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL - 85182 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 85182 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE IGNACIO AL, lon:-102.57819614, lat:20.06587942}} | 44676 | 44742 | 44102.48 | 44102.48 | 44102.48 | 13230.74 | 13230.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/001/2022, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:1179000.0, importe_modificado:1179000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2080849/proyecto_INICIO, 2080849/proyecto_PROCESO, 2080849/proyecto_FIN, 2080849/proyecto_INICIO, 2080849/proyecto_PROCESO, 2080849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082006 | Proyecto de inversión | 297740.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297740.33, modificado:297740.33}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE CODALLOS, COL. 21 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA. - 91909 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 91909 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 21 DE NOVIEMBRE, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 21 DE SEPTIEMBRE E, lon:-101.45399395, lat:19.23998647}} | 44718 | 44762 | 297740.33 | 297740.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-02/AD-003/22, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:297740.33, importe_modificado:297740.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2082006/proyecto_INICIO, 2082006/proyecto_PROCESO, 2082006/proyecto_INICIO, 2082006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082022 | Proyecto de inversión | 1216495.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216495.05, modificado:1216495.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES CALLE PRIVADA DE LEYVA - 92015 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 92015 | S | 1315 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:627.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LEYVA COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y , PARA CONTAR CON CALLES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y COMODIDAD PEATONAL EN LA CALLE PRIVAD, lon:-101.70252261, lat:19.2057458}} | 44634 | 44666 | 882395.97 | 882395.97 | 882395.97 | 882395.97 | 882395.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/006/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:969636.41, importe_modificado:1216131.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2082022/proyecto_INICIO, 2082022/proyecto_PROCESO, 2082022/proyecto_INICIO, 2082022/proyecto_PROCESO, 2082022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082565 | Proyecto de inversión | 2817000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817000.0, modificado:2817000.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE CAHULOTE GENERAL - 94746 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Turicato | 94746 | S | 154 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - CAHULOTE SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CAHULOTE SECO, 61688 EL CAHULOTE SECO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-CAHULOTE SECO Y , LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDA, lon:-101.38766161, lat:19.10772964}} | 44714 | 44788 | 0 | 2817000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/029, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2812911.55, importe_modificado:2812911.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2082565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082873 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROFESORA ANTONIA G. HEROICA ZITÁCUARO, COL. EDUCACIÓN - 96102 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 96102 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.3, meta_modificada:250.3}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR EN LA CALLE PROFESORA ANTONIA GARCIA COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE BENEDICTO LOPEZ Y CALLE PROFRA. ANTONIA GARCIA, CALLE MANUEL DOBLADO NTE. HEROICA ZITÁCUARO C, lon:-100.36069601, lat:19.44836348}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2082873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082882 | Proyecto de inversión | 141021.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141021.11, modificado:141021.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EL SAUCE Y LA PALMA EN HUANIQUEO DE MORALES - 96130 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 96130 | S | 1395 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EL SAUCE Y LA PALMA COLONIA EL PROGRESO EL PORVENIR, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE EL MORAL, SE UBICA HACIA EL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL A UN COSTADO DEL SALON, lon:-101.5114496, lat:19.89780871}} | 44735 | 44764 | 141021.11 | 141021.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/05/2022, contratista:GAMN INGENIERÍA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:141021.11, importe_modificado:141021.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2082882/proyecto_INICIO, 2082882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082928 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:388918.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 96376 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 96376 | S | 3076 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:146.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ORTIZ RUBIO ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 350 M, lon:-101.04294584, lat:19.74352025}} | 44711 | 44740 | 388918.14 | 388918.14 | 388918.14 | 116675.44 | 116675.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/008/2022, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:388918.14, importe_modificado:388918.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2082928/proyecto_PROCESO, 2082928/proyecto_INICIO, 2082928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083249 | Proyecto de inversión | 69676.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69676.93, modificado:69676.93}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA UNION PROLIETARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CONGREGACION MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 97918 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 97918 | S | 130 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:RANCHO SANTIAGO, 58384 SANTIAGO CONGREGACIÓN, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N FRENTE A LA ESCUELA Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION PROLIETARIA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA CAPILLA DE L, lon:-101.49972351, lat:19.91462925}} | 44736 | 44768 | 69676.93 | 69676.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/07/2022, contratista:TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCIÓN EN MICHOACÁN S.A.S. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:69676.93, importe_modificado:69676.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.6}} | {2083249/proyecto_INICIO, 2083249/proyecto_PROCESO, 2083249/proyecto_INICIO, 2083249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083467 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO DE LA CALLE PRESA SAN ANTONIO HEROICA ZITACUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. - 98768 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 98768 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PRESA SAN ANTONIO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRESA DE INFIERNILLO Y CALLE PRESA EL ROSARIO, CARRETERA MORELIA A TOLUCA HEROICA ZITACUARO COL. LOMAS DE ORIE, lon:-100.3383909, lat:19.43027708}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2083467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083665 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO DIONICIO GARCÍA IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 1A. MZA. LA COYOTA - 99540 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 99540 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE DIONICIO GARCIA PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COYOTA PRIMERA MANZANA, 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO AL TIRADERO DE BASURA, BRECHA LAS MAJ, lon:-100.43217265, lat:19.38218537}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083801 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS SAN JUAN ZITÁCUARO - 100321 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 100321 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:51, direccion:CALLE EN LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 61514 LAS ROSAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A LOS AILES Y CAMINO A LA CANCHA DE LAS ROSAS, CAMINO AL NARANJO LAS ROSAS SAN JUAN ZITÁCUARO, lon:-100.34396956, lat:19.41165758}} | 44621 | 44742 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084084 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499041.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED PARA AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD SAN MIGUEL LAS PALOMAS ZACAZONAPAN - 101494 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 101494 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:85, direccion:CALLE SIN NOMNRE RANCHERIA SAN MIGUEL LAS PALOMAS ZACAZONAPAN, 58954 SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMNRE Y CALLE SIN NOMNRE, CALLE SIN NOMNRE LA RED DE AGUA POTABLE PASA , lon:-100.76392907, lat:19.89048643}} | 44634 | 44693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084143 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148679.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD JACUARILLO - 101732 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 101732 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:19, direccion:CALLE SIN NOMNRE RANCHERIA JACUARILLO JUCUARILLO, 58964 JACUARILLO (JUCUARILLO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMNRE, CALLE SIN NOMNRE SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO D, lon:-100.67199502, lat:19.91999143}} | 44690 | 44719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084415 | Proyecto de inversión | 2036753.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036753.4, modificado:2304404.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO. - 102705 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 102705 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3500.0, meta_modificada:7000.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A PALOMAS - CEBADILLAS CORRAL FALSO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined RANCHO CEBADILLAS CORRAL FALSO, 61255 CEBADILLAS CORRAL FALSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-CD HIDA, lon:-100.49405963, lat:19.80906573}} | 44662 | 44712 | 2304404.43 | 2304404.43 | 2304404.43 | 2304404.43 | 2304404.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118171, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2036753.4, importe_modificado:4082000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5000.0}} | {2084415/proyecto_INICIO, 2084415/proyecto_PROCESO, 2084415/proyecto_INICIO, 2084415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085157 | Proyecto de inversión | 1796793.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796793.6, modificado:3500000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAS PALOMAS CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS. - 105109 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 105109 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:7000.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CASA BLANCA - LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALOMAS, 61255 LAS PALOMAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE CASA BLAN, lon:-100.55256645, lat:19.83412708}} | 44623 | 44776 | 2926690.5 | 2926690.5 | 2926690.5 | 2926690.5 | 2926690.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118179, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2085157/proyecto_INICIO, 2085157/proyecto_PROCESO, 2085157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085306 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 105741 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 105741 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LAS CARAMICUAS - LA HUACANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA LAS CARAMICUAS, 61852 LAS CARÁMICUAS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAYACO A PUEBLO VIEJO Y CAMINO AGUA CALIENTE A LA PUERTA DE, lon:-101.78750122, lat:18.94423042}} | 44655 | 44742 | 258820.16 | 258820.16 | 258820.16 | 258820.16 | 258820.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2085306/proyecto_INICIO, 2085306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202088777 | Proyecto de inversión | 1407224.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407224.05, modificado:1407224.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL JARDÍN MUNICIPAL DE TUXPAN, MICH. | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN | 7 | N | 0 | 0 | 26026 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AV. MORELOS COL CENTRO, lon:-100.462, lat:19.5661}} | 44601 | 44751 | 1407224.05 | 1407224.05 | 1407224.05 | 1407224.05 | 1407224.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-007/2022, contratista:HIDROSRAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:1407224.05, importe_modificado:1407224.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.8}} | {2088777/proyecto_PROCESO, 2088777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202099888 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA, EN MARAVATIO, LOCALIDAD LAS JOYAS. | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 149 ELEC POZO LAS JOYAS | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:28, direccion:SE ENCUENTRA A 50 MTRS ENTRE EL CAMINO A LAS JOYAS Y EL CAMINO A TUPATARO, lon:-100.321833, lat:19.810914}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:28, direccion:SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL A LAS JOYAS Y EL MAMINO A TUPATARO, lon:-100.32258, lat:19.809624}} | 44659 | 44689 | 171656.24 | 171656.24 | 171656.24 | 171656.24 | 171656.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOFIV/23/04-2022, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:342619.66, importe_modificado:342619.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2099888/proyecto_INICIO, 2099888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100129 | Proyecto de inversión | 162601.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162601.94, modificado:162601.94}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ECUANDUREO, lon:-102.19299, lat:20.162427}} | 44662 | 44706 | 162601.94 | 162369.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100132 | Proyecto de inversión | 607209.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607209.25, modificado:607209.25}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BRISEÑAS, lon:-102.562611, lat:20.267833}} | 44662 | 44706 | 607209.25 | 590163.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100166 | Proyecto de inversión | 678517.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678517.29, modificado:678517.29}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-102.199395, lat:17.96001}} | 44662 | 44706 | 678517.29 | 677631.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100202 | Proyecto de inversión | 678247.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678247.89, modificado:678247.89}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:HIDALGO, lon:-100.5489, lat:19.692479}} | 44662 | 44706 | 678247.89 | 678247.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100235 | Proyecto de inversión | 818110.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818110.29, modificado:818110.29}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:JIQUILPAN DE JUÁREZ, lon:-102.719258, lat:19.994231}} | 44662 | 44706 | 818110.29 | 816610.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100238 | Proyecto de inversión | 232011.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232011.66, modificado:232011.66}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:MINERAL DE ANGANGUEO, lon:-100.285556, lat:19.617778}} | 44662 | 44706 | 232011.66 | 231665.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00160300778190 | Proyecto de inversión | 199985.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199985.23, modificado:0.0}} | Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable En La Calle Rivapalacio - 213612 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 213612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVAPALACIO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALL, lon:-101.0410333, lat:19.82428729}} | 42566 | 42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882318/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:editar el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:editar el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:editar el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:editar el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | MIC17170200892385 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Proyectos Productivos | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria del Migrante | 3 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ayuntamiento de Alvaro obregon, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 42935 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1003744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con informacion para solvertar, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00170200900476 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Remodelación Esc. Sec. La Luz, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4842939 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4842939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.146347; -102.477266, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170200902852 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Remodelación Comedor ""El Cometa"", En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4797980 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4797980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.099176; -102.537493, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:35867, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:499908.02, importe_modificado:499908.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170300929499 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}} | Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 149745 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}} | 42975 | 43098 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 79496.68 | 79496.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055752/proyecto_INICIO, 1055752/proyecto_FIN, 1055752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170300961279 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500344.88}} | Remodelación Esc. Sec. La Luz, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4842939 - 751 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.146347; -102.477266), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29132, contratista:, convocante:PAJACUARAN MICHOACAN, monto:502149.88, importe_modificado:502149.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1095043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00170401002030 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 329367 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 329367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42767 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1137110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059246 | Proyecto de inversión | 144459.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144459.71, modificado:0.0}} | Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Antonio Alzate - 10913 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10913 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHERIA ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ZARAGOZ, lon:-101.7075095, lat:20.1474994}} | 43185 | 43204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:144459.71, importe_modificado:144459.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059271 | Proyecto de inversión | 110568.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110568.72, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle A Un Costado De La Plaza - 9268 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 9268 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE, lon:-101.7752215, lat:20.20537379}} | 43344 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059307 | Proyecto de inversión | 344644.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344644.47, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje Segunda Etapa - 10760 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10760 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL TROJE, 58559 EL TROJE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-101.7654565, lat:20.20010474}} | 43311 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOPU/AD/005/2018, contratista:FROLOGU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:344644.47, importe_modificado:344644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059308 | Proyecto de inversión | 125655.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125655.25, modificado:0.0}} | Construccion De Desayunador En Escuela Telesecundaria Constitucion De Mil Novescientos Diez Y Siete - 10884 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10884 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL TROJE, 58559 EL TROJE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-101.7689433, lat:20.1973131}} | 43185 | 43204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:125655.25, importe_modificado:125655.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Puente De Acceso Y Ademe Del Canal En La Localidad De Colonia Zacapendo - 13490 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13490 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 0 RANCHERIA SACAPENDO, 58923 ZACAPENDO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, lon:-100.9864583, lat:19.88736097}} | 43195 | 43280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CM3, contratista:RRROA MUROS Y CIMIENTOS S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:50356.69, importe_modificado:50356.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/7, contratista:RRROA MUROS Y CIMIENTOS S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:498993.78, importe_modificado:498993.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196861/proyecto_INICIO, 1196861/proyecto_FIN, 1196861/proyecto_PROCESO, 1196861/proyecto_FIN, 1196861/proyecto_PROCESO, 1196861/proyecto_INICIO, 1196861/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100666 | Acción | 2340.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340.44, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Los Espacios Para La Atencion Ciudadana - 126333 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 126333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 43216 | 43277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:2340.44, importe_modificado:2340.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1239047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100668 | Acción | 1745.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745.61, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Los Espacios Para La Atencion Ciudadana - 126248 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 126248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 43216 | 43216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1745.61, importe_modificado:1745.61}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1239049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100685 | Proyecto de inversión | 69577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69577.62, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Magnolia En Colonia Lazaro Cardenas Tercera Seccion - 117770 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 117770 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE FRESNO, CALLE EBANO EN DIRECCION A CALLE MAGNOLIA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION, lon:-101.7200301, lat:20.15170982}} | 43241 | 43260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239066/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100689 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Agua Caliente - 124627 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 124627 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE POR LA CAPILLA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA), 58564 AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE POR LA CLINICA, CALLE SIN NOMBRE SE APOYARA A 1 VIVIENDA, lon:-101.7354466, lat:20.06924799}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100693 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Aramutaro De La Cal - 125981 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 125981 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO RANCHERIA ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE COSTADO DE LA PLAZA, CALLE DEL QUINDER SE LOCALIZA HACIA EL KINDER POR LA PLA, lon:-101.7746046, lat:20.20587218}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100727 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Colonia Héroes De La Revolución - 123750 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 123750 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CIRCUITO CARRETERA A SANTIAGO INTERIOR SN RANCHERIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CHARQUITO Y CALLE MINA, VIADUCTO CANAL SE ENCUENTRA CAMINO A SANTIAGO POR EL CANAL, lon:-101.7072453, lat:20.17984087}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239108/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100730 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño El Maluco - 126104 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 126104 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE DEL CANAL RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE HACIA LA CARRETERA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO SE LOCALIZA POR EL CANAL POR LA CAPILLA, lon:-101.675555, lat:20.14335219}} | 43221 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100731 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme El Maluco - 124107 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124107 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE MADERO INTERIOR 0 0 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELIA, CALLE MORELOS SE UBICAN AL CENTRO Y A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6748255, lat:20.14468177}} | 43132 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:45557.91, importe_modificado:45557.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100743 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria La Palma - 115040 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 115040 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA PALMA, 58560 LA PALMA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-101.7377828, lat:20.09072482}} | 43185 | 43204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOPU/AD/003/2018, contratista:YURITCY RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100745 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme El Rosario - 125059 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125059 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ROSARIO, 58552 EL ROSARIO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A LA PRESA Y CAMINO AL CERRO, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.745532, lat:20.12947251}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018(2), trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100758 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme El Troje - 124661 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124661 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL TROJE, 58559 EL TROJE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN UNA DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA TROJE- ARAMUTARO, lon:-101.7681655, lat:20.20106128}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201102154 | Proyecto de inversión | 2266082.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266082.28, modificado:2447682.47}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas Construccion De Cuartos - 37139 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 37139 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES DOMICILIOS TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS COMUNIDADES., lon:-102.5734126, lat:20.12375558}} | 43143 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:2447680.93, importe_modificado:2447680.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1240535/proyecto_INICIO, 1240535/proyecto_FIN, 1240535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190101506427 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 8458 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 8458 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACAPENDO, 58920 ZACAPENDO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL Y CALLE DEL PUENTE, CALLE DEL KINDER EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-100.985399, lat:19.88523396}} | 43563 | 43631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201519036 | Proyecto de inversión | 178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 20847 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 20847 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL RIO PUEBLO EL VENADO, 58920 COLONIA EL VENADO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DEL RIO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL CALLE PINCIPAL PASANDO EL RIO 200 MTS APROXIMADAMEN, lon:-101.02924471, lat:19.81071408}} | 43570 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:178000.0, importe_modificado:173641.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519036/proyecto_FIN, 1519036/proyecto_PROCESO, 1519036/proyecto_INICIO, 1519036/proyecto_PROCESO, 1519036/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201519976 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 23525 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 23525 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 58920 FELIPE CARRILLO PUERTO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JULIAN PASTOR Y CALLE LEODEGARIO GARCIA, CALLE APOLONIO LAZARO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.03668701, lat:19.89668948}} | 43581 | 43637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201520110 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD - 24065 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 24065 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MINA, 58920 LA MINA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA ISLA DE TZIRIO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN CALLE PRINCIPAL A UNCOSTADO DE LA CARRETERA A LA ISLA DE TZIRIO , lon:-100.98603542, lat:19.8942959}} | 43689 | 43718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201531904 | Proyecto de inversión | 496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496500.0, modificado:496500.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO POTRERO A VISTA HERMOSA Y MORELOS - 45115 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45115 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAR BRAVO Y CAMINO PROTERO VISTA HERMOSA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI, lon:-102.55010646, lat:20.19689094}} | 43760 | 43813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201533561 | Proyecto de inversión | 29243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29243.23, modificado:29243.23}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DESVIACION ALDAMA - 47488 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47488 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPETATE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENTE DEL CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTOBAL DE LA , lon:-102.56497827, lat:20.12487497}} | 43636 | 43697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301966563 | Proyecto de inversión | 1294163.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294163.52, modificado:1294163.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN TIQUICHEO - 89098 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 89098 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TIQUICHEO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OTHON VILLELA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DE , lon:-100.73222227, lat:18.90370859}} | 44274 | 44438 | 1293981.53 | 1293981.53 | 1293981.53 | 1293981.53 | 1293981.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:31900.0, importe_modificado:31900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1966563/proyecto_PROCESO, 1966563/proyecto_INICIO, 1966563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061541 | Proyecto de inversión | 479094.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479094.99, modificado:479094.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOCALIDAD DE CEIBAS DE TRUJILLO COLONIA BARRIO DEL COYOTE - 3602 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 3602 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:AMPLIACION COLONIA BARRIO DEL COYOTE AMPLIACION COLONIA BARRIO DEL COYOTE CEIBAS DE TRUJILLO, 61370 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERRACERIA SALIDA HACIA CAMINO CEIBAS DE TRUJIL, lon:-100.630736, lat:18.968415}} | 44682 | 44742 | 262129.79 | 262129.79 | 262129.79 | 262129.79 | 262129.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-084-2022, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:479094.99, importe_modificado:479094.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2061541/proyecto_INICIO, 2061541/proyecto_PROCESO, 2061541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061694 | Proyecto de inversión | 186538.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186538.22, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC DE EL USHIEL CALLE SIN NOMBRE - 5266 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 5266 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:AMPLIACION EL USHIEL AMPLIACION EL USHIEL, 61370 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON EQUIPAMIENTO DE POZO , lon:-100.753125, lat:18.970273}} | 44655 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2061694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA POR QUE TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061984 | Proyecto de inversión | 1849249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849249.0, modificado:1849249.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICH ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA Y PIEDRAS ARADAS - 7636 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7636 | S | 246 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57420.0, meta_modificada:57420.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LA CAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA CAPILLA, 61684 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRECHA DE TURICATO-LAS ANONAS- LA CAPILLA Y , PODEMOS ENCONTRAR SOB, lon:-101.43828368, lat:18.96314253}} | 44599 | 44651 | 550786.56 | 1849249 | 550786.56 | 550786.56 | 550786.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/001, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1849249.0, importe_modificado:1849249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57420.0}} | {2061984/proyecto_INICIO, 2061984/proyecto_PROCESO, 2061984/proyecto_INICIO, 2061984/proyecto_PROCESO, 2061984/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062396 | Proyecto de inversión | 256360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256360.0, modificado:256360.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON ADOCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN CALLE DE CALZADA ZIRAHUEN - 9345 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9345 | S | 2900 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALZADA CALZADA ZIRAHUEN RANCHO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA SANTA CLARA-IRICUARO Y CALZADA IRICUARO-LA PALMA, CALZADA LA PALMA-ZIRAHUEN LA LOCALIDAD ZIRAHUEN ES PARTE DEL MUNIC, lon:-101.72793271, lat:19.44958878}} | 44634 | 44911 | 256360 | 256360 | 142470.48 | 142470.48 | 142470.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:256360.0, importe_modificado:256360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2062396/proyecto_PROCESO, 2062396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062446 | Proyecto de inversión | 78943.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78943.62, modificado:78943.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE - 9603 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9603 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA DEL COBRE - IRICUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CHURUCUMEO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA CAMINO AL CERRO DE LA CANTERA CAMINO B, lon:-101.65251252, lat:19.41100573}} | 44676 | 44686 | 78943.62 | 78943.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:78943.62, importe_modificado:78943.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062523 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO - 9860 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 9860 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HERMINIO DAVID ARJONA CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE GALEANA LA OBRA SE REALIZO EN CALLES DE LA CABECERA, lon:-100.44639571, lat:19.88730554}} | 44602 | 44925 | 4096122.61 | 4096122.61 | 4096122.61 | 4096122.61 | 4096122.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115214, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2062523/proyecto_INICIO, 2062523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062585 | Proyecto de inversión | 2459538.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459538.53, modificado:2459538.53}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD CALETA DE CAMPOS CALLE CERRO DE LA CRUZ ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y PANTEÓN - 10060 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 10060 | S | 1480 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:CALLE CERRO DE LA CRUZ INTERIOR 0 0 COLONIA CALETA DE CAMPOS, 60970 BAHÍA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE DEL PANTEON, CALLE CERRO DE LA CRUZ SE ENCUENTRA ENTR, lon:-102.75128954, lat:18.08384439}} | 44683 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062715 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL COLEGIO DE BACHILLERES LOC TIQUICHEO - 10671 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10671 | S | 359 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PATIO DEL AVION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA TIQUICHEO TUZANTLA FRENTE AL PATIO DEL AVIONA 40 M, lon:-100.74203, lat:18.910034}} | 44683 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA POR QUE TIENE ERROES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102066144 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO. | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 103 | S | 6302 | 6132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN AZUETA VISTA HERMOSA MICHOACAN, lon:-102.472874, lat:20.277038}} | 44595 | 44681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:792296.61, importe_modificado:792296.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2066144/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo ya informado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102066190 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE MICHOACAN. | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 108 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:61.5}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE MICHOACAN, lon:-102.476329, lat:20.278672}} | 44590 | 44696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:199647.77, importe_modificado:199647.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.5}} | {2066190/proyecto_PROCESO, 2066190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo ya capturado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202067423 | Proyecto de inversión | 13749809.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374980979E7, modificado:1.374980979E7}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO. E.C.MORELIA JIQUILPAN GÓMEZ FARÍAS SAN ANTONIO, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SEIS MAS SETECIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD GÓMEZ FARÍAS, DE MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49115 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 49115 | S | 893 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EC MORELIA JIQUILPAN - GOMEZ FARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO GÓMEZ FARÍAS, 59762 GÓMEZ FARÍAS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EC MORELIA JIQUILPAN Y CAMINO GOMEZ FARIAS, CAMINO E, lon:-102.15767958, lat:19.92226881}} | 44672 | 44761 | 13749809.79 | 13749809.79 | 4124942.94 | 4124942.94 | 4124942.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE22/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1.374980979E7, importe_modificado:1.374980979E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2067423/proyecto_PROCESO, 2067423/proyecto_INICIO, 2067423/proyecto_PROCESO, 2067423/proyecto_INICIO, 2067423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068698 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS - 2958 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2958 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS LA YEGÜERÍA, 58942 JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTUVA DE JOSE MARIA MORELOS, lon:-100.87803205, lat:19.86656682}} | 44620 | 44649 | 539080.97 | 539080.97 | 539080.97 | 539080.97 | 539080.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-05/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:899986.49, importe_modificado:899986.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2068698/proyecto_INICIO, 2068698/proyecto_PROCESO, 2068698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068741 | Proyecto de inversión | 833870.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833870.01, modificado:833870.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VALLADOLID LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO MICHOACAN DE OCAMPO - 3807 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 3807 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA GLORIETA CARRETE, lon:-100.66143356, lat:18.36631866}} | 44652 | 44772 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118068, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:833870.01, importe_modificado:833870.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2068741/proyecto_PROCESO, 2068741/proyecto_INICIO, 2068741/proyecto_PROCESO, 2068741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068752 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 3949 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 3949 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABE, lon:-102.215302, lat:19.144176}} | 44683 | 44714 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116202, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068757 | Proyecto de inversión | 400351.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400351.22, modificado:400351.22}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES - 4011 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 4011 | S | 4537 | 4507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLEJON CANAL DE RIEGO EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON DEL PITIRI Y CALLEJON LA POCHOTA, CALLEJON LOS ALVAREZ LA PLANTA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION , lon:-102.209733, lat:18.992801}} | 44697 | 44728 | 0 | 400351.22 | 400351.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:400351.22, importe_modificado:400351.22}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2068757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069730 | Proyecto de inversión | 509315.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509315.46, modificado:509315.46}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL CENTRO DE CONVENCIONES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO ALLENDE SN - 20992 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 20992 | S | 7359 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.0, meta_modificada:1615.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE GALEANA Y CALLE PIPILA Y , SE LOCALIZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GALEANA, lon:-101.64008711, lat:19.40780128}} | 44662 | 44712 | 509315.46 | 508095.13 | 152426.54 | 152426.54 | 152426.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1034, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCION PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:508095.13, importe_modificado:508095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2069730/proyecto_PROCESO, 2069730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070664 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 27364 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 27364 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA SAN LUCAS CD ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 61993 SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRTERA SAN LUCAS - CD ALTAMIRANO Y CALLE CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA AL PANTEON MUNICIPAL, CALLE CALLE , lon:-100.67239097, lat:18.384882}} | 44652 | 44926 | 218660.25 | 218660.25 | 218660.25 | 218660.25 | 218660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118080, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2070664/proyecto_PROCESO, 2070664/proyecto_INICIO, 2070664/proyecto_PROCESO, 2070664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071298 | Proyecto de inversión | 1670008.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670008.33, modificado:1670008.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA AGUA QUEMADA, CALLE SAN FRANCISCO TAXIMAROA. - 30445 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30445 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:686.84}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO TAXIMAROA COLONIA AGUA QUEMADA, 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL FRESNO Y CALLE TANGAXOAN, CALLE TZICTZIC A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A UNA CUADRA DEL KINDER ENFRENTE, lon:-100.52629035, lat:19.68137499}} | 44609 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071727 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 32795 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32795 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LE CENTRO DE SALUD RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61990 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE QUE VA HACIA LE PABNTEON MUNIICPAL , lon:-100.69097055, lat:18.4580808}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118127, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2071727/proyecto_PROCESO, 2071727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072018 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL SAUZ. - 34104 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34104 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE EL SAUZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE MORELOS, lon:-100.48550168, lat:19.48391343}} | 44837 | 44863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072021 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD JUNGAPEO DE JUÁREZ, EN EL KM 2 MÁS 000 DEL CAMINO JUNGAPEO LA MORA. - 34115 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34115 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGAPEO DE JUÁREZ - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JUNGAPEO Y CAMINO LA MORA, CAMINO CONOCIDO EN , lon:-100.49601624, lat:19.44606573}} | 44641 | 44667 | 499721.39 | 499721.39 | 499721.39 | 499721.39 | 499721.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2072021/proyecto_FIN, 2072021/proyecto_PROCESO, 2072021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072382 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 36238 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36238 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA ESTANCIA, 61985 LA ESTANCIA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE DONDE, lon:-100.82012336, lat:18.70117921}} | 44652 | 44926 | 51019.99 | 51019.99 | 51019.99 | 51019.99 | 51019.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118129, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2072382/proyecto_INICIO, 2072382/proyecto_PROCESO, 2072382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072394 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD CHUMBÍTARO ASENTAMIENTO CHUMBÍTARO - 36326 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE L LOCALIDAD ENTRANDO POR CARRTERA SAN LUCAS - CD ALTAMIRANO RANCHO CHUMBÍTARO, 61990 CHUMBÍTARO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE L LOCALIDAD ENTRANDO POR CARRTERA SAN LUCAS - , lon:-100.7005255, lat:18.48194117}} | 44652 | 44926 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118106, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2072394/proyecto_INICIO, 2072394/proyecto_PROCESO, 2072394/proyecto_INICIO, 2072394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072402 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD ANGAO ANGAO DE LOS HERRERA ASENTAMIENTO ANGAO ANGAO DE LOS HERRERA - 36354 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36354 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DONDE SE ECUENTRA LA PRIMER CAPILLA ENTRANDO DE CAMINO SAN LUCAS RANCHERIA ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), 61987 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ECUENTRA LA PRIMER , lon:-100.78524452, lat:18.6742853}} | 44652 | 44926 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118115, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2072402/proyecto_INICIO, 2072402/proyecto_PROCESO, 2072402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073016 | Proyecto de inversión | 944300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944300.04, modificado:944300.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CHAVINDA EN CALLE CORREGIDORA - 40085 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 40085 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE OVIEDO, CALLE CUAUHTÉMOC LA CALLE CORREGIDORA ES PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTÉMOC Y PARALELA A LA CALLE SANTA CRUZ, lon:-102.46544803, lat:20.00258731}} | 44718 | 44781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073030 | Proyecto de inversión | 84482.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84482.31, modificado:84482.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAVINDA EN CALLE CORREGIDORA - 40181 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 40181 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE OVIEDO, CALLE CUAUHTÉMOC LA CALLE CORREGIDORA ES PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTÉMOC Y PARALELA A LA CALLE SANTA CRUZ, lon:-102.46544803, lat:20.00258731}} | 44718 | 44781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073771 | Proyecto de inversión | 68500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68280.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 44653 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 44653 | S | 789 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:189.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO APROXIMA, lon:-101.08684054, lat:19.67992149}} | 44693 | 44722 | 68280.12 | 68280.12 | 68280.12 | 20484.04 | 20484.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/004/2022, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:68280.12, importe_modificado:68280.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2073771/proyecto_INICIO, 2073771/proyecto_PROCESO, 2073771/proyecto_FIN, 2073771/proyecto_PROCESO, 2073771/proyecto_FIN, 2073771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074016 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC ZIRUCUARO A 10 METROS DE LA IGLESIA - 46516 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 46516 | S | 163 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:109, direccion:RANCHO ZIRÚCUARO, 61393 ZIRÚCUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON- ZIRUCUARO Y , CAMINO CUARANGUEO SON 18 KM DEL CAMINO DEL LIMON A ZIRUCUARO Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA PASANDO UN BADO EN , lon:-100.85382263, lat:19.09716512}} | 44718 | 44751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074073 | Proyecto de inversión | 864637.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864637.73, modificado:864637.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS PALILLOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 47204 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 47204 | S | 385 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO LOS PALILLOS, 60400 LOS PALILLOS, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCIS, lon:-102.53608984, lat:19.5424683}} | 44629 | 44718 | 864637.73 | 864637.73 | 864637.73 | 859702.62 | 859702.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/01/2022, contratista:AMADA SANDY RODRÍGUEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:863440.93, importe_modificado:863440.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {2074073/proyecto_INICIO, 2074073/proyecto_PROCESO, 2074073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074234 | Proyecto de inversión | 143650.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143650.87, modificado:143650.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE VALLE DE BRAVO MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. VERDE VALLE - 48575 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 48575 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE BRAVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL MAIZ Y CALLE VALLE DORADO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE VALLE DE BRAVO SE ENCUENT, lon:-102.47323209, lat:19.58295415}} | 44662 | 44691 | 143650.87 | 143650.87 | 143650.87 | 142888.22 | 142888.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/03/2022, contratista:HERBU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:143614.41, importe_modificado:143614.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2074234/proyecto_INICIO, 2074234/proyecto_FIN, 2074234/proyecto_INICIO, 2074234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074445 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA LOCALIDAD DE TZITZIO EL PUERTO DEL LEÓN. - 49929 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 49929 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - PUERTO DE LEÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CUAHUTEMOC EL CAMINO RURAL HACIA EL PUERTO DE LEÓN POR LA SALIDA AG, lon:-100.92169367, lat:19.59071004}} | 44866 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074727 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC PURUNGUEO CALLE PRINCIPAL - 51586 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 51586 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO PURUNGUEO, CALLE PRINCIPAL ATRAVIESA EL JARDIN PRINCIPAL Y CERCA DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE PURUNGUEO, lon:-100.820508, lat:19.022902}} | 44743 | 44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075024 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR LEONA VICARIO,EN HEROICA ZITACUARO, COL. INDEPENDENCIA, LA JOYA - 53737 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 53737 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PEATONAL LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ARTILLERÍA PONIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HEROICA ZITACUARO COL. INDEPEND, lon:-100.35719613, lat:19.42748709}} | 44593 | 44742 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075163 | Proyecto de inversión | 245760.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245760.93, modificado:245760.93}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO LAS LAJAS, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 54845 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 54845 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:270.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE LAS LAJAS PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO ALAS LAJAS A UN COSTADO DEL RESTAURAN ENRRAMADA IN, lon:-101.95793058, lat:19.40344362}} | 44691 | 44722 | 245760.93 | 245760.93 | 245760.93 | 141370.59 | 141370.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/009/04/2022, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:245760.93, importe_modificado:245760.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2075163/proyecto_INICIO, 2075163/proyecto_PROCESO, 2075163/proyecto_FIN, 2075163/proyecto_PROCESO, 2075163/proyecto_FIN, 2075163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220202075829 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL PINZAN A 150 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL - 59063 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:204, direccion:RANCHERIA EL PINZÁN, 61386 EL PINZÁN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y BRECHA DESVIACION DEL PINZAN AL PINZAN, CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO HUETAMO A 150 METROS DE LA DESVIACION AL PINZAN, lon:-100.7971462, lat:18.8820608}} | 44718 | 44751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs13: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelación en el boton correspondiente, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs14: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelación en el boton correspondiente, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs15: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelación en el boton correspondiente, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs16: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelación en el boton correspondiente, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}}
2022 | 2 | MIC220202075913 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL TIMBE EL TIMBRE - 59592 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59592 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:99, direccion:RANCHERIA EL TIMBE EL TIMBRE, 61373 EL TIMBE (EL TIMBRE), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL TIMBINILLO Y CAMINO TIQUICHEO EL TIMBE, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.6517848, lat:18.894648}} | 44746 | 44814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075913/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076155 | Proyecto de inversión | 2180027.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180027.48, modificado:2180027.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA GRIJALVA. - 60852 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 60852 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRIJALVA, 59023 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA UBICADA EN LA PARTE ESTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-102.70540984, lat:20.04802363}} | 44690 | 44926 | 2180027.48 | 2180027.48 | 2180027.48 | 2170238.4 | 2170238.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2022/3/2022, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:2894915.4, importe_modificado:2894915.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}} | {2076155/proyecto_PROCESO, 2076155/proyecto_FIN, 2076155/proyecto_INICIO, 2076155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077072 | Proyecto de inversión | 715411.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715411.37, modificado:715411.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA GRIJALVA. - 65379 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 65379 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRIJALVA, 59023 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA UBICADA EN LA PARTE ESTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-102.7054165, lat:20.04800586}} | 44697 | 44926 | 715411.37 | 715411.37 | 715411.37 | 712198.92 | 712198.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2022/3/2022, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:2894915.4, importe_modificado:2894915.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}} | {2077072/proyecto_FIN, 2077072/proyecto_INICIO, 2077072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077558 | Proyecto de inversión | 2535656.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535656.49, modificado:2535656.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL, MPIO HIDALGO, CERRO PRIETO. - 68168 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 68168 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4818.0, meta_modificada:4818.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:90, direccion:BRECHA TRAMO CIUDAD HIDALGO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL PITORREAL CERRO PRIETO, 61206 EL PITORREAL (CERRO PRIETO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CE, lon:-100.54594277, lat:19.76185076}} | 44680 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078321 | Proyecto de inversión | 1125011 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125011.0, modificado:1125011.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 72510 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72510 | S | 72 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1682.0, meta_modificada:62.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CENTRO, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNID, lon:-102.21015664, lat:19.01996977}} | 44630 | 44691 | 688871.25 | 1125011 | 1125011 | 688871.25 | 688871.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006b/2022, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1125011.0, importe_modificado:1125011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.0}} | {2078321/proyecto_PROCESO, 2078321/proyecto_FIN, 2078321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078334 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO EN LA CALLE ABARROTES LA CAPILLA - 72634 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72634 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE DE LA CAPILLA EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE SEGUNDA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE DE LA CA, lon:-102.26890266, lat:19.01532314}} | 44743 | 44834 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079872 | Proyecto de inversión | 2399442.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399442.46, modificado:2399442.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURAL EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS A SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES - 80051 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 80051 | S | 704 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ DE MORELOS - SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO SANTA CRUZ DE MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SANTA CRUZ-SAN CRIS, lon:-101.35391669, lat:18.78604402}} | 44599 | 44666 | 1067902.67 | 2399442.46 | 1067902.67 | 1067902.67 | 1067902.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/002, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2399442.46, importe_modificado:2399442.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {2079872/proyecto_FIN, 2079872/proyecto_PROCESO, 2079872/proyecto_INICIO, 2079872/proyecto_PROCESO, 2079872/proyecto_INICIO, 2079872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080377 | Proyecto de inversión | 104426.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104426.68, modificado:104426.68}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE EL UJE DEL POTRERO - 82710 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 82710 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:382, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL UJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL UJE (POTRERO), 61695 EL UJE (POTRERO), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS-EL UJE Y , LA PODEMOS ENCONTRAR EL CAM, lon:-101.41148506, lat:18.78609597}} | 44599 | 44666 | 0 | 104426.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2080377/proyecto_INICIO, 2080377/proyecto_PROCESO, 2080377/proyecto_INICIO, 2080377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080531 | Proyecto de inversión | 372735 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372735.0, modificado:372735.0}} | CONSTRUCCION, ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE LOS HORCONES. - 83515 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83515 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:90, direccion:PEATONAL CAMINO A LA CANCHA RANCHERIA LOS HORCONES, 60948 LOS HORCONES, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LOS HORCONES Y BRECHA LA TORRE DE COMICION, BRECHA EL CORRAL LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE LOCA, lon:-101.9672042, lat:18.48135214}} | 44658 | 44697 | 372735 | 261456.44 | 261456.44 | 261456.44 | 261456.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/004/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2404447.91, importe_modificado:2404447.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2080531/proyecto_PROCESO, 2080531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080548 | Proyecto de inversión | 377265 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377265.0, modificado:377265.0}} | CONSTRUCCION, TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE LOS HORCONES. - 83655 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83655 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:90, direccion:PEATONAL CAMINO A LA CANCHA RANCHERIA LOS HORCONES, 60948 LOS HORCONES, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LOS HORCONES Y BRECHA LA TORRE DE COMICION, BRECHA EL CORRAL LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE LOCA, lon:-101.96692035, lat:18.48127019}} | 44658 | 44697 | 377265 | 261456.44 | 261456.44 | 261456.44 | 261456.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/004/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2404447.91, importe_modificado:2404447.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2080548/proyecto_PROCESO, 2080548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080600 | Proyecto de inversión | 97843.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97843.35, modificado:97843.35}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 83842 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 83842 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUARES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 MAYO ESTA POR LA CALLE BENITO JUARES Y LA MELCHOR OCAMPO Y EL OTRO APOYO ESTA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-101.53160177, lat:19.84156859}} | 44683 | 44772 | 97843.35 | 97843.35 | 97843.35 | 48843.35 | 29353.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-012-2022, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:733825.17, importe_modificado:733825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2080600/proyecto_PROCESO, 2080600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080622 | Proyecto de inversión | 480510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480510.0, modificado:480510.0}} | CONSTRUCCION, DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA MICHOACAN, LOCALIDAD ARTEAGA MICHOACAN, CALLES BENIGNO SERRATO Y FRANCISCO I. MADERO. - 83898 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83898 | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE RAMIREZ PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y CALLE BENIGNO SERRATO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE LOCALIZA EN LA CALLE GRAL. , lon:-102.2980195, lat:18.358226}} | 44615 | 44675 | 480510 | 136620 | 136620 | 136620 | 136620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/PROSANEAR/001/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:480510.0, importe_modificado:480510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2080622/proyecto_PROCESO, 2080622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080989 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE CATZANGA - 85881 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 85881 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:305, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CATZANGA (CAZANGA), 61695 CATZANGA (CAZANGA), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-CATZANGA-ZARATE Y , LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE EL CAMINO, lon:-101.41746746, lat:18.90987837}} | 44599 | 44666 | 0 | 52213.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2080989/proyecto_PROCESO, 2080989/proyecto_INICIO, 2080989/proyecto_FIN, 2080989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081041 | Proyecto de inversión | 294723.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294723.29, modificado:294723.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE TACAMBARO, COL. LA HUERTA, CALLE VASCO DE QUIROGA, - 86119 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 86119 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA LA HUERTA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARALELA AL RIO TACAMBARO Y CARRETERA LIBRAMIENTO ORIENTE, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE UNA DE LAS COLONIAS MAS MA, lon:-101.45408431, lat:19.23912074}} | 44707 | 44751 | 294723.29 | 294723.29 | 199349.67 | 199349.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-01/AD-001/22, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:294723.29, importe_modificado:294723.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2081041/proyecto_INICIO, 2081041/proyecto_PROCESO, 2081041/proyecto_INICIO, 2081041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081044 | Proyecto de inversión | 279616.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279616.02, modificado:279616.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 86128 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 86128 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DONACIANO CARRION Y CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE, CALLE COLONIA PRONASOL EN LA CALLE 20 DE MAYO EN LA CALLE DONACIANO CARRION , lon:-101.81370944, lat:18.95259837}} | 44599 | 44926 | 248852.5 | 248852.5 | 248852.5 | 248852.5 | 248852.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:279616.02, importe_modificado:279616.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2081044/proyecto_PROCESO, 2081044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081820 | Proyecto de inversión | 103661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103661.39, modificado:103661.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO SUÁREZ EN CHAVINDA - 90847 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 90847 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FLORES MAGÓN LA CALLE PINO SUÁREZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE 5 DE MAYO Y PARALELA A LA CALLE F, lon:-102.45742387, lat:20.00149642}} | 44725 | 44788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081961 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN EL PASO REAL CONCLUSION - 91617 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 91617 | S | 114 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:68.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CALLE PASO REAL RANCHO PASO REAL, 61848 PASO REAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ARIO LA HUACANA Y , OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL PASO REAL UBICADA SOBRE LA CARRETERA ARIO LA HUACANA, lon:-101.73271714, lat:19.11460892}} | 44816 | 44828 | 71970.09 | 71970.09 | 71970.09 | 71970.09 | 71970.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.0}} | {2081961/proyecto_INICIO, 2081961/proyecto_PROCESO, 2081961/proyecto_INICIO, 2081961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081962 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE IRIARTE - 91623 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 91623 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:1041.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IRIARTE COLONIA CENTRO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALATRISTE Y CALLE COMONFORT, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE IRIARTE EN LA COLONIA CENTRO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.70845721, lat:19.21321862}} | 44781 | 44821 | 675002.75 | 675002.75 | 675002.75 | 675002.75 | 675002.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/007/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:959655.34, importe_modificado:959655.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2081962/proyecto_INICIO, 2081962/proyecto_PROCESO, 2081962/proyecto_INICIO, 2081962/proyecto_PROCESO, 2081962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083454 | Proyecto de inversión | 1700531.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700531.79, modificado:1695752.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE AHUIRAN, CALLE 5 DE MAYO - 98726 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 98726 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1145.0, meta_modificada:1152.21}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AHUIRÁN, 60264 AHUIRÁN, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PARACHO AHUIRAN, EN LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO DE LA LOCALIDAD DE PARACHO A AHUIRAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA A , lon:-102.06777071, lat:19.66563638}} | 44701 | 44760 | 1695752.19 | 1695752.19 | 1051453.07 | 1051453.07 | 1051453.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/004, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1695752.19, importe_modificado:1695752.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:806.55}} | {2083454/proyecto_INICIO, 2083454/proyecto_PROCESO, 2083454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083492 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DEL PINAL GRANDE - 98821 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 98821 | S | 360 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:146, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - PINAL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL GRANDE, 61687 PINAL GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-PUARAN-PINAL GRANDE Y , L A PODEMOS ENCONTRAR EN A COMINDAD DE, lon:-101.57529232, lat:19.10206283}} | 44714 | 44788 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/024, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1395335.45, importe_modificado:1395335.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2083492/proyecto_INICIO, 2083492/proyecto_PROCESO, 2083492/proyecto_INICIO, 2083492/proyecto_FIN, 2083492/proyecto_PROCESO, 2083492/proyecto_FIN, 2083492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083747 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALLES ANDRES LANDA Y PIÑA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y MARIANO MATAMOROS HEROÍCA ZITÁCUARO COLONIA CENTRO - 100011 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 100011 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES LANDA Y PIÑA E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HEROICA ZITÁC, lon:-100.35377015, lat:19.43356581}} | 44621 | 44742 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083934 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999242.18}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 100878 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 100878 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58933 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANTONIO CASO ANDRADE, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-100.81634648, lat:19.85288199}} | 44634 | 44723 | 528032.48 | 528032.48 | 528032.48 | 528032.48 | 528032.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-01/2022, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1999242.18, importe_modificado:1999242.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.26}} | {2083934/proyecto_INICIO, 2083934/proyecto_PROCESO, 2083934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084228 | Proyecto de inversión | 2271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271000.0, modificado:2270753.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CUERVO - 102014 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 102014 | S | 204 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:26, direccion:CALLE SIN NOM8RE RANCHERIA OJO DE AGUA DEL CUERVO, 58948 OJO DE AGUA DEL CUERVO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM8RE Y CALLE SIN NOM8RE, CALLE SIN NOM8RE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SANTA MARÍA, lon:-100.72190191, lat:19.74583687}} | 44634 | 44678 | 2059948.06 | 2059948.06 | 2059048.06 | 2059048.06 | 2059048.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-03/2022, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:2270753.07, importe_modificado:2270753.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.0}} | {2084228/proyecto_INICIO, 2084228/proyecto_PROCESO, 2084228/proyecto_INICIO, 2084228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084495 | Proyecto de inversión | 684587.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684587.79, modificado:0.0}} | REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 103111 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 103111 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL POSO DE AGUA RANCHO SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), 58804 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL RANCHO DE GUADALUPE Y CALLE CALLE QUE VA ALA ESCUELA PRIM, lon:-101.34740634, lat:20.01326887}} | 44660 | 44689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2084495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS 2022 y sera cancelado , trimestre:2.0, usuario:josejgaytanm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084659 | Proyecto de inversión | 472699.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472699.41, modificado:472699.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO. - 103621 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 103621 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS Y CALLE JESUS ROMERO, CALLE PAULINO RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 85 MTS ANTE, lon:-100.35531023, lat:19.91124772}} | 44651 | 44671 | 430731.94 | 430731.94 | 430731.94 | 430731.94 | 430731.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118314, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:472699.41, importe_modificado:472699.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:109.0}} | {2084659/proyecto_INICIO, 2084659/proyecto_PROCESO, 2084659/proyecto_FIN, 2084659/proyecto_INICIO, 2084659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084688 | Proyecto de inversión | 619343.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619343.98, modificado:619343.98}} | CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL CALABOZO - 103697 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 103697 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL CALABOZO, 61918 EL CALABOZO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PASANDO EL PUERTO DE ROMERO A MENOS DE 1 KM EN LA DESVIACION DE LADO IZQUIERO HACIA EL CALABOZO SE ENCUENTRA EL VADO, lon:-101.22414828, lat:19.14118915}} | 44627 | 44658 | 619343.98 | 619343.98 | 619343.98 | 619343.98 | 619343.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-004/2022, contratista:KONSORTIUM M M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:619343.98, importe_modificado:619343.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2084688/proyecto_INICIO, 2084688/proyecto_PROCESO, 2084688/proyecto_FIN, 2084688/proyecto_INICIO, 2084688/proyecto_PROCESO, 2084688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085295 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO. - 105689 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 105689 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARVATIO TLALPUJAHUA Y CARRETERA MARVATIO ACAMBARO, LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA L, lon:-100.46732272, lat:19.88865321}} | 44576 | 44712 | 959036 | 959036 | 959036 | 959036 | 959036 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118360, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2085295/proyecto_PROCESO, 2085295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100017 | Proyecto de inversión | 497440.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497440.73, modificado:497440.73}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ciudad hidalgo, lon:-100.548, lat:19.69072}} | 44662 | 44706 | 497440.73 | 497099.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | MIC220202100175 | Proyecto de inversión | 245549.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245549.47, modificado:245549.47}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PATZCUARO, lon:-101.610401, lat:19.515235}} | 44662 | 44706 | 245549.47 | 245415.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100195 | Proyecto de inversión | 71597.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71597.73, modificado:71597.73}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:TZITZIO, lon:-100.924009, lat:19.586265}} | 44662 | 44706 | 71597.73 | 71508.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100213 | Proyecto de inversión | 390279.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390279.38, modificado:390279.38}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:TEPALCATEPEC, lon:-102.848749, lat:19.184294}} | 44662 | 44706 | 390279.38 | 388727.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100217 | Proyecto de inversión | 480076.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480076.66, modificado:480076.66}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:HUIRAMBA, lon:-101.43615, lat:19.5468029}} | 44662 | 44706 | 480076.66 | 480076.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100244 | Proyecto de inversión | 269399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269399.98, modificado:269399.98}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:JUNGAPEO DE JUÁREZ, lon:-100.494167, lat:19.458333}} | 44662 | 44706 | 269399.98 | 269399.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC16160200672621 | Proyecto de inversión | 235212.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235212.31, modificado:232476.28}} | Reposicion De Pavimento Hidrahulico Y Drenaje En La Localidad De El Venado-2976 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2434921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.811789; -101.031089), lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 42370 | 42705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768375/proyecto_INICIO, 768375/proyecto_FIN, 768375/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160200673618 | Proyecto de inversión | 1587450.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587450.29, modificado:0.0}} | Ampliacion De Rastro Municipal En Alvaro Obregon.-2986 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2490280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.813263; -101.044993), lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 42370 | 42705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160200720238 | Proyecto de inversión | 868623.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868623.6, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle De Arriba 1 Etapa Y Mejoramiento De Camino - 111135 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 111135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CALVARIO, 58928 EL CALVARIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA MORELIA-ZINAPECUARO LA PRIMERA CALLE QUE ENTRA A EL CALVARIO TOPA AL FINAL CON LA CALLE DONDE , lon:-101.0640065, lat:19.79787021}} | 42464 | 42490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/11, contratista:ARQ. JOSE ANTONIO REYES CALDELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:868623.6, importe_modificado:868623.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {821805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00160300778182 | Proyecto de inversión | 460538.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460538.48, modificado:0.0}} | Construccion De Colector En Camino San Miguel Colonia Singuio - 221424 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CAMINO SAN MIGUEL COLONIA SINGUIO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBRE, lon:-101.0553012, lat:19.81592248}} | 42642 | 42663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00160300778196 | Proyecto de inversión | 88398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88398.5, modificado:0.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En Bt Para La Comunidad De Exhacienda De Quirio - 217705 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 217705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO EXHACIENDA QUIRIO (EX-HACIENDA DE QUIRIO), 58928 QUIRIO (EX-HACIENDA DE QUIRIO), ÁLVARO OBREGÓN MICHOAC, lon:-101.0089524, lat:19.80133978}} | 42541 | 42551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882324/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00170200898025 | Proyecto de inversión | 4111469 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4111469.0, modificado:4111469.0}} | Pavimentación De Concreto De La Calle Allende, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4795499 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4795499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Morelos- 2 de Abril; 20.119119; -102.566252 Morelos - José Mora del Rio; 20.117769; -102.566407, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170300958228 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Remodelación Escuela Federal, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 5062138 - 1963 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 1963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.117886; -102.565404), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:35868, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:599945.73, importe_modificado:599945.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1091992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00170300970628 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Proyectos Productivos | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria del Migrante | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Huandacareo, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL REGISTRO NO CORRESPONDE A GASTO DE INVERSIÓN., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00170401002031 | Acción | 48860.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48860.54, modificado:48860.54}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 329471 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 329471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42860 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1137111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059249 | Proyecto de inversión | 136026.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136026.4, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle En Fraccionamiento La Mora - 10620 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10620 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y C, lon:-101.7120478, lat:20.15554195}} | 43227 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:136025.4, importe_modificado:136025.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE PRESENTA UN AVANCE FISICO FINANCIERO EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DATOS NECESARIOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION DEL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059296 | Proyecto de inversión | 214397 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214397.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon Sin Nombre En El Bajio - 8246 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 8246 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLEJON DE LA FAMILIA LEMUS INTERIOR 0 0 RANCHO MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN, lon:-101.6922598, lat:20.14426348}} | 43150 | 43166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39041, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:214397.0, importe_modificado:214397.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059932 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:0.0}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Tomas De Agua Y Pavimento Hidraulico En Calle Galeana En Alvaro Obregon - 13442 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13442 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR 0 0 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE, lon:-101.038791, lat:19.82065383}} | 43220 | 43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/11, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:624216.58, importe_modificado:624216.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196843/proyecto_PROCESO, 1196843/proyecto_FIN, 1196843/proyecto_PROCESO, 1196843/proyecto_INICIO, 1196843/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059944 | Proyecto de inversión | 45970.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45970.47, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 14203 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 14203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43193 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100672 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Angamacutiro - 123142 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO DE LA UNION | 123142 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCONDIDA PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRANZA, CALLE CINCO DE MAYO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CARRANZA Y LA CALLE MORELOS, lon:-101.7120493, lat:20.15626224}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100674 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Angamacutiro - 124729 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124729 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DEL SUR INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FELIPE ANGELES SE UBICAN EL EL CENTRO Y LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7128096, lat:20.14919154}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100698 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Aranjuez - 125265 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125265 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO ARANJUEZ, 58552 ARANJUEZ, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7548719, lat:20.1305501}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:3500.0, importe_modificado:3500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100703 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Santiago Conguripo - 124936 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124936 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR 0 0 RANCHO SANTIAGO CONGURIPO, 58558 SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUEAREZ, CALLE NIÑO ARTILLERO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7057087, lat:20.18829215}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:27000.0, importe_modificado:27000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100714 | Proyecto de inversión | 98836.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98836.26, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Atras De La Capilla Guadalupe Norte - 117872 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 117872 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ATRAS DE LA CAPILLA INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE ATRAS DE LA CAPILLA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA ATRAS DE LA CAPILLA , lon:-101.712785, lat:20.16999682}} | 43288 | 43309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100728 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Colonia Heroes De La Revolucion - 124797 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 124797 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE TANQUE ELEVADO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE POR EL POZO DE AGUA, CALLE SIN NOMBRE SE APOYARA A 2 VIVIENDAS, lon:-101.7073955, lat:20.18073712}} | 43252 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239109/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100738 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Miravalle - 125049 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 125049 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE POR LA CAPILLA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE POR TANQUE ELEVADO, CALLE SIN NOMBRE SE APOYARA A 1 VIVIENDA, lon:-101.6961409, lat:20.14272489}} | 43252 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100747 | Proyecto de inversión | 275082.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275082.89, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Del Centro De La Comunidad - 113725 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 113725 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL SABINO (LA TAZA), 58564 EL SABINO (LA TAZA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7264399, lat:20.06614129}} | 43311 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:275124.28, importe_modificado:275124.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100752 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme San Ignacio De Loyola - 125195 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125195 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO SAN IGNACIO DE LOYOLA, 58552 SAN IGNACIO DE LOYOLA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.7721068, lat:20.15882586}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100756 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio San Jose Del Maluco - 115223 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 115223 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:EJE VIAL CAMINO A EL MALUCO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MALUCO, 58557 SAN JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y VIADUCTO CANAL, EJE VIAL CAMINO A EL MALUCO SE ENCUENTRA CAMINO A EL MALUCO ENTRE LA CALL, lon:-101.6822225, lat:20.14361643}} | 43252 | 43343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1239137/proyecto_INICIO, 1239137/proyecto_FIN, 1239137/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100760 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Dispensario Medico Segundada Etapa - 114586 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 114586 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE POR LA CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PARAÍSO, 58557 NUEVO PARAÍSO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL LA CALL, lon:-101.6482696, lat:20.1491013}} | 43201 | 43232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43483, contratista:, convocante:MUNICIPIO ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401469229 | Proyecto de inversión | 131098.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131098.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZIRAHUEN EN COL BELLA VISTA - 414975 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 414975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZIRAHUEN INTERIOR 0 RANCHERIA ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CERRO GORDO SE UBICA EN COL BELLAVISTA, lon:-101.71762144, lat:20.1438431}} | 43277 | 43302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1469229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101507768 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 12324 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 12324 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:102, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 58920 EL ZAPOTE [COLONIA AGRÍCOLA], ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE BAJA DE LA CARRETERA MORELIA- ZINAPECUARO, CALLE DE LA ESCUELA EN VARIOS PUNTOS DE LA, lon:-101.02111688, lat:19.84033856}} | 43570 | 43628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1507768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}, obs2: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101508201 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 13388 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 13388 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PARALELA A LA PLAZA PUEBLO LA PRESA, 58920 LA PRESA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SUBE DE LA PLAZA, CALLE AL TANQUE ELEVADO CALLE PRINCIPAL CALLE QUE SUBE POR LA PLAZA A MANO DERECHA AL LL, lon:-101.03888611, lat:19.90073338}} | 43530 | 43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:54596.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508201/proyecto_PROCESO, 1508201/proyecto_INICIO, 1508201/proyecto_PROCESO, 1508201/proyecto_FIN, 1508201/proyecto_INICIO, 1508201/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201530999 | Acción | 227106.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227106.33, modificado:227106.33}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 42188 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 43577 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1530999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201531064 | Proyecto de inversión | 838625.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838625.63, modificado:838625.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO POTRERO A VISTA HERMOSA Y MORELOS - 42377 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42377 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO POTRERO A VISTA HERMOSA Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COM, lon:-102.55019276, lat:20.19766037}} | 43760 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201540969 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO DE LA RED PRINCIPAL HACIA EL DREN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 84820 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 84820 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL PUEBLO ISLA DE TZIRIO, 58920 ISLA DE TZIRIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN, lon:-100.99288046, lat:19.91834267}} | 43636 | 43666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC200301788171 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19599 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:Tepalcatepec - Aquila, Michoacán, México, lon:-103.49395752, lat:18.5993952}} | 44046 | 44105 | 161678.94 | 538929.82 | 161678.94 | 161678.94 | 161678.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210302000251 | Proyecto de inversión | 275036.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275036.49, modificado:275034.55}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MIGUEL SILVA Y ACEVES | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21FB131 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:C. Josefa Ortiz de Domínguez 373, Bocanegra, 58150 Morelia, Mich., México, lon:-101.20914459, lat:19.70562723}} | 44305 | 44364 | 275034.55 | 275034.55 | 275034.55 | 275034.55 | 275034.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061350 | Proyecto de inversión | 1613222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613222.38, modificado:1611252.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA COLONIA CENTRO CALLE FRANCISCO I MADERO - 1701 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 1701 | S | 7690 | 5126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS NORTE Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE LUIS MORA SERRATO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE D, lon:-101.0213346, lat:20.00979877}} | 44631 | 44675 | 1611252.11 | 1611252.11 | 1611252.11 | 1611252.11 | 1611252.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/IR-001/2022, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:1611252.11, importe_modificado:1611252.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}} | {2061350/proyecto_INICIO, 2061350/proyecto_PROCESO, 2061350/proyecto_FIN, 2061350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061466 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 2952 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2952 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA INDEPENDENCIA, 58931 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUARAVAPERI Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.83356, lat:19.868294}} | 44620 | 44664 | 496597.33 | 496597.33 | 496597.33 | 496537.33 | 496537.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-04/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1399822.96, importe_modificado:1399822.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2061466/proyecto_INICIO, 2061466/proyecto_PROCESO, 2061466/proyecto_INICIO, 2061466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061764 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999828.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD EL SAUZ - 5953 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 5953 | S | 120 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL SAUZ, 58966 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 280 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS SILVA HERZOG, lon:-100.65884497, lat:19.88310871}} | 44613 | 44666 | 999828.18 | 999828.18 | 999828.18 | 999828.18 | 999828.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2061764/proyecto_INICIO, 2061764/proyecto_FIN, 2061764/proyecto_PROCESO, 2061764/proyecto_FIN, 2061764/proyecto_PROCESO, 2061764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061864 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC SIETE CARRERAS CALLE SALIDA DE EL LLANO DE SAN MIGUEL CANARIO A GALLITOS SIETE CARRERAS - 6803 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 6803 | S | 420 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:BRECHA TRAMO EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO - GALLITOS SIETE CARRERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 001 REGION GALLITOS SIETE CARRERAS, 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y B, lon:-100.984859, lat:19.140365}} | 44650 | 44681 | 573560.66 | 573560.66 | 573560.66 | 573560.66 | 573560.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:50750.0, importe_modificado:50750.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:208437.5, importe_modificado:208437.5}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:50750.0, importe_modificado:50750.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:126875.0, importe_modificado:126875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2061864/proyecto_INICIO, 2061864/proyecto_PROCESO, 2061864/proyecto_INICIO, 2061864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062082 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC ZAPOTE CHICO CALLE SALIDA DE PURUCHUCUARO A EL ZAPOTE CHICO - 8176 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 8176 | S | 153 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO PURUCHUCUARO - EL ZAPOTE CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 005 + 001 RANCHERIA EL ZAPOTE CHICO, 61373 EL ZAPOTE CHICO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TIQUICHEO PUENTE PURUCHUCUARO Y BRE, lon:-100.685484, lat:18.890563}} | 44589 | 44600 | 149579.79 | 149579.79 | 149579.79 | 149579.79 | 149579.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:31900.0, importe_modificado:31900.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:65975.0, importe_modificado:65975.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:20300.0, importe_modificado:20300.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:12180.0, importe_modificado:12180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2062082/proyecto_INICIO, 2062082/proyecto_FIN, 2062082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062158 | Proyecto de inversión | 1166042.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166042.93, modificado:1166042.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 8481 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8481 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1496.5, meta_modificada:1496.5}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA 5 DE MAYO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DIECIOCHO DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 MTS DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRAN, lon:-100.42925383, lat:19.89431714}} | 44562 | 44630 | 581268.74 | 581268.74 | 581268.74 | 581268.74 | 581268.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115217, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1166042.93, importe_modificado:1166042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2062158/proyecto_INICIO, 2062158/proyecto_PROCESO, 2062158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062269 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO DOLORES - 8847 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 8847 | S | 937 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE A LOS DEPOSITOS, CALLE SOSTENES ROCHA LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENFRENTE DE LA , lon:-100.90738752, lat:18.62393593}} | 44593 | 44834 | 1500000 | 1020463.92 | 1020463.92 | 1020463.92 | 1020463.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:245.0}} | {2062269/proyecto_INICIO, 2062269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062308 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN LA CALLE SIN NOMBRE LOC PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON - 8951 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 8951 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.5, meta_modificada:1040.5}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:COLONIA PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NICOLAS ROMERO FRENTE A UN TALLER DE HERRERIA Y FRENT, lon:-100.766276, lat:19.058118}} | 44697 | 44742 | 537672.41 | 537672.41 | 537672.41 | 537672.41 | 537672.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}} | {2062308/proyecto_PROCESO, 2062308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062404 | Proyecto de inversión | 46596.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46596.3, modificado:46596.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIAN BAJO TRAMO TURIAN BAJO AGUA VERDE - 9378 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9378 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO TURIAN BAJO - AGUA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO A TURIAN BAJO-ACCES, lon:-101.75903919, lat:19.39313951}} | 44641 | 44644 | 46596.3 | 46596.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:46596.3, importe_modificado:46596.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062535 | Proyecto de inversión | 23524.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23524.35, modificado:23524.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE JAPITO - 9890 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9890 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO JAPITO - UNDEFINEDENTRADA A LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 RANCHERIA JAPITO, 61815 JAPITO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO DE JAPITO A DESVIACION A LA TZITZAMBA, lon:-101.72500398, lat:19.3738083}} | 44648 | 44653 | 23524.35 | 23524.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:23524.35, importe_modificado:23524.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062558 | Proyecto de inversión | 38000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.92, modificado:38000.92}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL MUERTO TRAMO PASO DEL MUERTO A CAMEMBARO - 9960 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9960 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO DEL MUERTO - CAMEMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA APATZINGAN - PATZCUARO CAMINO QUE , lon:-101.61162239, lat:19.3252026}} | 44648 | 44653 | 38000.92 | 38000.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:38000.92, importe_modificado:38000.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062584 | Proyecto de inversión | 23411.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23411.64, modificado:23411.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MANZANILLOS - 10056 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 10056 | S | 70 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO LOS MANZANILLOS - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA LOS MANZANILLOS, 61812 LOS MANZANILLOS, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A MANO DERECHA POR EL CAMPO , lon:-101.68337622, lat:19.29889507}} | 44676 | 44681 | 23411.64 | 23411.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:23411.64, importe_modificado:23411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062674 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LO PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON CALLE SIN NOMBRE - 10466 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10466 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:RANCHERIA PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL NICOLAS ROMERO EN PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, lon:-100.769045, lat:19.062519}} | 44652 | 44712 | 297078.06 | 297078.06 | 297078.06 | 297078.06 | 297078.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2062674/proyecto_PROCESO, 2062674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102066176 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN DE LA CALLE EJIDO DESDE LA CALLE RAMON TELLO HASTA LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA LA LOMA. | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 105 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ENTRE CALLE RAMON TELLO Y CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-102.4795, lat:20.260359}} | 44637 | 44656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:27620.17, importe_modificado:2720.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2066176/proyecto_FIN, 2066176/proyecto_PROCESO, 2066176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo ya informado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068763 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN ZONA URBANA BACHEO HEROICA ZITÁCUARO VARIAS CALLES - 4123 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 4123 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5948.0, meta_modificada:5948.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO LÓPEZ JOSÉ MARÍA MORELOS CRESCENCIO MORALES GUILLERMO PRIETO CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC PONIENTE Y BOULEVARD HECTOR TERÁN, CARRETERA GUA, lon:-100.35878633, lat:19.4376678}} | 44606 | 44742 | 904102.81 | 904102.81 | 904102.81 | 904102.81 | 904102.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3185.0}} | {2068763/proyecto_INICIO, 2068763/proyecto_PROCESO, 2068763/proyecto_INICIO, 2068763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068772 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROGRAMA DE SEÑALETICA EN LAS VIALIDADES EN ZONA URBANA EN HEROICA ZITÁCUARO - 4268 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 4268 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10404.0, meta_modificada:10404.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA CIUDAD HEROICA ZITACUARO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAGO DE PATZCUARO Y AVENIDA REVOLUCION, INICIANDO EN EL MONUMENTO LOPEZ RAYÓN PASANDO PO, lon:-100.34565359, lat:19.44187526}} | 44606 | 44727 | 926309.21 | 926309.21 | 926309.21 | 926309.21 | 926309.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5202.0}} | {2068772/proyecto_INICIO, 2068772/proyecto_PROCESO, 2068772/proyecto_INICIO, 2068772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069250 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLAS COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 14610 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14610 | S | 689 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL CALVARIO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE AL CALVARIO Y CALLE GUADALUPE MACARIO A 100 METROS DE LA ULTIMA CASA, CALLE CALLE SAN GABRIEL UNA OLLA DE AGUA DE ENCUENT, lon:-100.78597197, lat:18.59005261}} | 44652 | 44772 | 418500.01 | 418500.01 | 418500.01 | 418500.01 | 418500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118063, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.32}} | {2069250/proyecto_INICIO, 2069250/proyecto_PROCESO, 2069250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069673 | Acción | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 20452 | Michoacán de Ocampo | Turicato |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Turicato | 20452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.419531, lat:19.053867}} | 44564 | 44925 | 464996.26 | 1080000 | 464996.26 | 464996.26 | 464996.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TURICATO/OP-IR/CONVENIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, contratista:NORMA MUÑOZ CORONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2069673/proyecto_INICIO, 2069673/proyecto_PROCESO, 2069673/proyecto_INICIO, 2069673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070165 | Proyecto de inversión | 1526103.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526103.71, modificado:1526103.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO , EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA GUADALAJARA AVENIDA GUADALAJARA - 23052 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 23052 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA GUADALAJARA, 59058 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD BLVD LAZARO CARDENAS Y , CARRETERA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA LA AVENIDA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CETIS , lon:-102.71388342, lat:20.07862737}} | 44683 | 44926 | 1526103.71 | 1526103.71 | 1526103.71 | 457570.96 | 457570.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2022/9/2022, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:1525236.51, importe_modificado:1525236.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2070165/proyecto_PROCESO, 2070165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070756 | Proyecto de inversión | 1904400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904400.0, modificado:1904400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE NIÑOS HEROES Y CUITLAHUAC - 27840 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 27840 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CUITLÁHUAC, CALLE CUAUHTÉMOC LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRÁS DE L, lon:-102.84936512, lat:20.11772052}} | 44628 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2070756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070794 | Proyecto de inversión | 522680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522680.47, modificado:522680.47}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL PARA RESGUARDAR EQUIPO EN LA PERFORACION FLOR DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR DEL AGUA. - 27984 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 27984 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA LA FLOR DEL AGUA, 59100 LA FLOR DEL AGUA (EL MOLINO), SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ENTRADA PRINCIPAL COLINDANTE CON , lon:-102.75371474, lat:20.05704952}} | 44683 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2022/2/2022, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:522157.02, importe_modificado:522157.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:183.0}} | {2070794/proyecto_INICIO, 2070794/proyecto_PROCESO, 2070794/proyecto_FIN, 2070794/proyecto_INICIO, 2070794/proyecto_PROCESO, 2070794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071088 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ, COLONIA LOS HORNOS. - 29501 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29501 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL ROSAL LOS HORNOS, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA POR EL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-100.48552364, lat:19.45663771}} | 44837 | 44863 | 49392.06 | 49392.06 | 49392.06 | 49392.06 | 49392.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUGAPEO MICHOACÁN, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.22}} | {2071088/proyecto_INICIO, 2071088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071089 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE PÚCUARO, CALLE SIN NOMBRE. - 29502 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29502 | S | 212 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:RANCHERIA PÚCUARO, 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD POR LA ESCUELA, lon:-100.49719852, lat:19.43681484}} | 44683 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071315 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ - 30514 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 30514 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:163.5}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALATRISTE COLONIA RAMÍREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALATRISTE Y CALLE A CHUEN, CALLE ARTICULO 123 EN LA ZONA ESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL IMSS, lon:-101.71331895, lat:19.21195993}} | 44634 | 44660 | 1099179.7 | 1099179.7 | 1099179.7 | 1099179.7 | 1099179.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/001/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1099179.7, importe_modificado:1099179.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.5}} | {2071315/proyecto_FIN, 2071315/proyecto_INICIO, 2071315/proyecto_PROCESO, 2071315/proyecto_INICIO, 2071315/proyecto_PROCESO, 2071315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071630 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD TIRINGUEO DE ARRIBA ASENTAMIENTO TIRINGUEO DE ARRIBA - 32285 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32285 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL CAMINO A CARRETERA FEDERAL HUETAMO - CD ALTAMIRANO RANCHERIA TIRINGUEO DE ARRIBA, 61998 TIRINGUEO DE ARRIBA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL CAMI, lon:-100.7638658, lat:18.5330591}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118133, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2071630/proyecto_PROCESO, 2071630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071672 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO CALLE LOS MAYAS - 32509 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 32509 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - san isidro MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ISIDRO, 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CALLE LOS MAYAS, CAMINO ESCUELA PRIM, lon:-100.20145089, lat:19.76714183}} | 44669 | 44708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071740 | Proyecto de inversión | 4113054.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113054.93, modificado:4113054.93}} | REHABILITACION DEL DRENAJE COLECTOR SANITARIO , EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, SOBRE LA AV. MELCHOR OCAMPO, ENTRE LA AV. TULIPANES Y GLORIETA DE LAS TORRES - 32874 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 32874 | S | 9245 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 60953 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y AVENIDA TULIPANES, REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA, lon:-102.21492578, lat:17.96362585}} | 44686 | 44926 | 1233588.09 | 1233588.09 | 1233588.09 | 1233588.09 | 1233588.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 02 2022, contratista:MARTIN CORRAL GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:4111960.29, importe_modificado:4111960.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2071740/proyecto_PROCESO, 2071740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071992 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO COL. BENITO JUAREZ - 34024 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 34024 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13850.0, meta_modificada:1350.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUAREZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. HERREJON Y CALLE GEN. JESUS MILLAN, CALLE ESTELA INDA EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEERAL NO. 1 M, lon:-100.88618882, lat:18.63380017}} | 44635 | 44742 | 1250000 | 25830 | 25830 | 25830 | 25830 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2071992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072270 | Proyecto de inversión | 196945.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196945.07, modificado:196945.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHAVINDA EN CALLE MARIANO JIMENEZ - 35571 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 35571 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUERRERO LA CALLE MARIANO JIMENEZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE REFORMA, lon:-102.4628157, lat:20.01015715}} | 44683 | 44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072385 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 36263 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36263 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAUREL PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LAUREL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA EN CALLE LAUREL SIN NUMERO. CALLE ZAPATA SIN NUMERO. CALLE NIÑ, lon:-100.78547919, lat:18.58950073}} | 44652 | 44926 | 82575.6 | 82575.6 | 82575.6 | 82575.6 | 82575.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2072385/proyecto_INICIO, 2072385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074156 | Proyecto de inversión | 197611.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197611.65, modificado:197611.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL USHIEL, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL - 47947 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 47947 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:RANCHERIA EL USHIEL, 61374 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL USHIEL Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON UBICADA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL USHIEL, lon:-100.753062, lat:18.970209}} | 44718 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074745 | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y COMEDOR EN ESCUELA EVA SÁMANO, EN HEROICA ZITÁCUARO, CENTRO - 51705 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 51705 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PTE. COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DONACIANO OJEDA SUR Y CALLE BENEDICTO LOPEZ NTE, CALLE MIGUEL HIDLAGO PONIENTE HEROICA ZITÁCUARO CENTRO FRENTE AL J, lon:-100.35912874, lat:19.43882467}} | 44644 | 44755 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2074745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. MIGUEL HIDALGO CVE. 16DES0161D. EN ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL - 52393 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 52393 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO REAL DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA ESTACIÓN DE ZIRAHUATO Y CAMINO CONOCIDO A PUENTECILLAS, CAMINO A LA PRES, lon:-100.41383997, lat:19.51985653}} | 44627 | 44742 | 90166.52 | 90166.52 | 90166.52 | 90166.52 | 90166.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116278, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.2}} | {2074853/proyecto_INICIO, 2074853/proyecto_PROCESO, 2074853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074909 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 52888 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 52888 | S | 2225 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS NORTE 0 SN INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ PONIENTE Y CALLE HÉROES DE LA REVOLUCION, CALLE RÍO BALSAS SE ECUENTRA , lon:-101.64580348, lat:18.66378726}} | 44562 | 44926 | 350000 | 350000 | 350000 | 206454.2 | 206454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116795, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.93}} | {2074909/proyecto_PROCESO, 2074909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075583 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO - 57464 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 57464 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:RANCHERIA EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO CUARANGUEO A EL LLANO DE SAN MIGUEL CANARIO, CAMINO SALIDA A SIETE CARRERAS A 200 METR, lon:-100.9005433, lat:19.1517324}} | 44805 | 44864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs13: {observación:no se puede validar debido a que presenta informacion en ceros lo cual debera solicitar para cancelar en el boton de cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs14: {observación:no se puede validar debido a que presenta informacion en ceros lo cual debera solicitar para cancelar en el boton de cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs15: {observación:no se puede validar debido a que presenta informacion en ceros lo cual debera solicitar para cancelar en el boton de cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs16: {observación:no se puede validar debido a que presenta informacion en ceros lo cual debera solicitar para cancelar en el boton de cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}}
2022 | 2 | MIC220202075785 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 58866 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58866 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS PILAS, 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAS PILAS A SAN MARTIN Y CALLE NOCUPETARO, CALLE GESTRUDIS BOCANEGRA SE ENCUENTRA ASIA LA CARRETERA QUE VA , lon:-101.61141683, lat:18.68228756}} | 44562 | 44926 | 350000 | 350000 | 350000 | 295860 | 295860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117166, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.69}} | {2075785/proyecto_PROCESO, 2075785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076900 | Proyecto de inversión | 353200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353200.0, modificado:353200.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PUERTA CHICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 64687 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64687 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTA CHICA, 60776 PUERTA CHICA (BARRIO SECO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELAS Y CALLE CARRILLO, CALLE SEGUNDA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALL, lon:-102.20871445, lat:19.19138009}} | 44690 | 44721 | 50178.72 | 353200 | 353200 | 50178.72 | 50178.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116298, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:353200.0, importe_modificado:353200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2076900/proyecto_PROCESO, 2076900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077296 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC LA PAPAYA AL LADO DE UNA HUERTA DE MANGOS - 66676 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 66676 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:548, direccion:RANCHERIA LA PAPAYA, 61376 LA PAPAYA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO LA ESCURANA, CAMINO PALMEROS A UN LADO DE UNA HUERTA DE MANGOS, lon:-100.92644508, lat:19.17482242}} | 44636 | 44638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2077296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202077531 | Proyecto de inversión | 1949950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949950.0, modificado:1949950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, LAS CALERAS, CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS CALERAS. - 68043 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 68043 | S | 181 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS GRUTAS - LAS CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + undefined RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LAS GRUTAS, CAMINO LAS CALERAS A 500 METROS DE, lon:-100.50223996, lat:19.64007258}} | 44652 | 44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078272 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE SILVA HERRERA, COLONIA EL PITAYITO. - 72261 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 72261 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SILVA HERRERA COLONIA EL PITAYITO, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MARIA NERY AL PONIENTE DE CIUDAD, lon:-102.70972782, lat:19.81124257}} | 44711 | 44832 | 479014.38 | 479014.38 | 479014.38 | 479014.38 | 479014.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/01/2022, contratista:ESTUDIO D3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:1596714.61, importe_modificado:1596714.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2078272/proyecto_INICIO, 2078272/proyecto_PROCESO, 2078272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078372 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DE GRACIA MICHOACAN - 72843 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 72843 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE PUERTO LOMAS DE SAN JOSÉ, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE TULIPAN, CALLE ENCINO CALLE BUSTAMANTE ORIENTE EN SAN JOSE DE GRACIA, lon:-103.01597537, lat:19.99380593}} | 44621 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078634 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE EN LA CALLE DE LA GLORIETA - 74186 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74186 | S | 319 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1850.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE DE LA GLORIETA EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE JARDIN DE NIÑOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.131313, lat:19.12421225}} | 44613 | 44674 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1399336.03 | 1399336.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1399336.03, importe_modificado:1399336.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2078634/proyecto_PROCESO, 2078634/proyecto_INICIO, 2078634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079110 | Proyecto de inversión | 1399122.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399122.38, modificado:1399122.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE TURICATO EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 76642 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 76642 | S | 1119 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A TURICATO PUEBLO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRDA PRINCIPAL A TURICATO Y , LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE LA CARRETERA TURICATOTACAMBARO KILOMETRO 1 A ESPALDAS DE, lon:-101.42635823, lat:19.06791803}} | 44634 | 44663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2079110/proyecto_INICIO, 2079110/proyecto_FIN, 2079110/proyecto_INICIO, 2079110/proyecto_FIN, 2079110/proyecto_PROCESO, 2079110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079462 | Proyecto de inversión | 5018447.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1200608.96, modificado:1200608.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817838.45, modificado:3817838.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO JOYAS ALTAS A SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD JOYAS ALTAS - 78293 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 78293 | S | 308 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7136.7, meta_modificada:7136.7}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:231, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS ALTAS, 61665 LAS JOYAS ALTAS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO PASO DE MORELOS Y CAMINO PRINCIPAL JOYAS ALTAS, CARRETERA A PASO DE MORELOS KILOMETRO 5 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL, lon:-101.42256412, lat:19.23145229}} | 44705 | 44764 | 5018447.41 | 5018447.41 | 2297289.95 | 2297289.95 | 2297289.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-01/IR-001/22, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:5018447.41, importe_modificado:5018447.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2079462/proyecto_INICIO, 2079462/proyecto_PROCESO, 2079462/proyecto_INICIO, 2079462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079785 | Proyecto de inversión | 383765.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383765.98, modificado:383765.98}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLISERIO VILLAFUERTE EN CUITZEO DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICH. - 79562 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 79562 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR CENTRO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE LA OBRA SE ENC, lon:-101.13631603, lat:19.96845088}} | 44708 | 44784 | 383765.98 | 380560.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FISMDF/016/2022, contratista:EDGAR MARTÍNEZ GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:380560.01, importe_modificado:380560.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2079785/proyecto_INICIO, 2079785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080351 | Proyecto de inversión | 1569363 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569363.0, modificado:1569363.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALESY PAVIMENTACION EN LA CALLE EMILIO CARRANZA - 82617 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peribán | 82617 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BONIFACIO MORENO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN, lon:-102.4102681, lat:19.5214521}} | 44732 | 44772 | 1569363 | 173157.41 | 173157.41 | 173157.41 | 173157.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:1569363.0, importe_modificado:1569363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2080351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080408 | Proyecto de inversión | 98855 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98855.0, modificado:98855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TERMINACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIM. BILINGUE JUAN DE LA BARRERA CVE. 16DPB0274M. SAN FELIPE LOS ALZATI EL DERRUMBADERO - 82851 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 82851 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:184, direccion:CALLE EN EL DERRUMBADERO EN SAN FELIPÉ RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 61529 EL DERRUMBADERO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE A OCAMPO Y CAMINO DEL DERRUMBADERO, CAMINO A AGUA BENTIDA SAN FELIPE LOS ALZATI E, lon:-100.377317, lat:19.52035021}} | 44621 | 44742 | 98855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080456 | Proyecto de inversión | 2504509.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504509.66, modificado:2504509.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLES DE LA PLAZA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN - 83093 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 83093 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE CALLES DE LA PLAZA PUEBLO LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMASO CARDENAS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA Y JOSE MARIA MORELOS CALLES DE LA PLAZA A, lon:-102.76153655, lat:20.14876431}} | 44707 | 44781 | 751352.9 | 2504509.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS-IR/007/2022, contratista:CATECI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:2504509.66, importe_modificado:2504509.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2080456/proyecto_INICIO, 2080456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080820 | Proyecto de inversión | 899053.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899053.97, modificado:899053.97}} | CONSTRUCCION DE PARTIDA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL - 84943 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 84943 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE, lon:-102.57817324, lat:20.06587478}} | 44676 | 44742 | 899053.97 | 899053.97 | 899053.97 | 269716.19 | 269716.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/001/2022, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:1179000.0, importe_modificado:1179000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {2080820/proyecto_INICIO, 2080820/proyecto_PROCESO, 2080820/proyecto_FIN, 2080820/proyecto_INICIO, 2080820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080829 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN, SECUNDARIA AULA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE ARTEAGA - 85040 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 85040 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLEJON CALLE PIPILA LA UBICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS 12 AULAS SE LOCALIZA E, lon:-102.29670307, lat:18.35005325}} | 44705 | 44779 | 400000 | 366134.15 | 366134.15 | 366134.15 | 366134.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} | {2080829/proyecto_PROCESO, 2080829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080835 | Proyecto de inversión | 497827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497827.6, modificado:497827.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DEL DEPOSITO DE AGUA A LA LOCALIDAD LA BLANCA - 85113 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 85113 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:150, direccion:RANCHERIA LA BLANCA EL ASERRADERO DE LA BLANCA, 61652 LA BLANCA (EL ASERRADERO DE LA BLANCA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TECARIO Y CAMINO A SAN RAFAEL LEJIA, PARA LLEGARA ESTA OBRAS ES NECESARIO T, lon:-101.49490694, lat:19.22723179}} | 44707 | 44751 | 497827.58 | 497827.58 | 326094.15 | 326094.15 | 326094.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/AGUA-01/AD-002/22, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:497827.58, importe_modificado:497827.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2080835/proyecto_INICIO, 2080835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081392 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOANACAN EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO DE IRANAHUIPIO - 88254 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 88254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:308, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL REPARO DE IRANAHUIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL REPARO DE IRANAHUIPIO (LA PAROTA), 61693 EL REPARO DE IRANAHUIPIO (LA PAROTA), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-EL REP, lon:-101.34294573, lat:18.9314707}} | 44599 | 44666 | 0 | 52213.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2081392/proyecto_PROCESO, 2081392/proyecto_FIN, 2081392/proyecto_INICIO, 2081392/proyecto_FIN, 2081392/proyecto_INICIO, 2081392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081789 | Proyecto de inversión | 229400.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229400.66, modificado:229400.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CHAVINDA EN CALLE PINO SUÁREZ EN CHAVINDA - 90706 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 90706 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FLORES MAGÓN LA CALLE PINO SUÁREZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE 5 DE MAYO Y PARALELA A LA CALLE F, lon:-102.45742387, lat:20.00149642}} | 44725 | 44788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082362 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 93675 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 93675 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LAS ANONAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LAS ANONAS, 61684 LAS ANONAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO- LAS ANONAS Y , LA PODEMOS ENCONTRAR EN EL CAMIO QUE VA DE LA CABECE, lon:-101.4190176, lat:19.0037645}} | 44685 | 44711 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-AD/2022/025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:370114.59, importe_modificado:370114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2082362/proyecto_FIN, 2082362/proyecto_INICIO, 2082362/proyecto_FIN, 2082362/proyecto_PROCESO, 2082362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082892 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82743.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 96244 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 96244 | S | 3076 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ORTIZ RUBIO ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 350 M, lon:-101.04291365, lat:19.74356064}} | 44711 | 44740 | 82743.37 | 82743.37 | 82743.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/007/2022, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:82743.37, importe_modificado:82743.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2082892/proyecto_INICIO, 2082892/proyecto_PROCESO, 2082892/proyecto_FIN, 2082892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083128 | Proyecto de inversión | 245993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245993.63, modificado:245993.63}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 97421 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 97421 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUEBLO NUEVO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS SUR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 75 MTS DE L, lon:-100.36198704, lat:19.91952977}} | 44672 | 44678 | 68388.07 | 68388.07 | 68388.07 | 68388.07 | 68388.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118312, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:245993.63, importe_modificado:245993.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.0}} | {2083128/proyecto_INICIO, 2083128/proyecto_PROCESO, 2083128/proyecto_INICIO, 2083128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083330 | Proyecto de inversión | 906453.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906453.3, modificado:906453.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAS JOYAS. - 98254 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 98254 | S | 96 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LIBRE MARAVATIO-ATLACOMULCO - LAS JOYAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO LAS JOYAS, 61275 LAS JOYAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Y CALLE PRINCIPA, lon:-100.32193205, lat:19.81087807}} | 44652 | 44865 | 603918.65 | 603918.65 | 603918.65 | 603918.65 | 603918.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118274, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:906453.3, importe_modificado:906453.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2083330/proyecto_INICIO, 2083330/proyecto_PROCESO, 2083330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083473 | Proyecto de inversión | 2851093.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851093.11, modificado:2846596.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO - 98780 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 98780 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA A BORDE DE CARRETERA UNA CUADRA ANTES DE LA CALLE QUE VA AL TORIL DE LA COMUNI, lon:-101.99905235, lat:19.59290412}} | 44701 | 44760 | 2846596.62 | 2846596.62 | 2523969.66 | 2523969.66 | 2523969.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/005, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2846596.62, importe_modificado:2846596.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1373.91}} | {2083473/proyecto_INICIO, 2083473/proyecto_PROCESO, 2083473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083719 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE RANA - 99860 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 99860 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO OJO DE RANA, 59506 OJO DE RANA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDIA Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE OO DE RANA, lon:-102.89433384, lat:20.04688372}} | 44621 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084300 | Proyecto de inversión | 1705046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705046.0, modificado:1705046.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD BUENAVISTA - 102344 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 102344 | S | 396 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA BUENAVISTA SAN MIGUEL BUENAVISTA, 58960 BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EN, lon:-100.64136583, lat:19.92223285}} | 44641 | 44685 | 1149861.02 | 1149861.02 | 1149861.02 | 1149861.02 | 1149861.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-04/2022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1704613.9, importe_modificado:1704613.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2084300/proyecto_PROCESO, 2084300/proyecto_INICIO, 2084300/proyecto_PROCESO, 2084300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084549 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VIAS DEL FERROCARRIL EN LA COLONIA REVOLUCION, DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 103263 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103263 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA AVENIDA DEL FERROCARR, lon:-101.91109938, lat:19.40693281}} | 44726 | 44757 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/018/19/2022, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {2084549/proyecto_INICIO, 2084549/proyecto_PROCESO, 2084549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220202084704 | Proyecto de inversión | 508719.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508719.57, modificado:508719.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA. - 103748 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 103748 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CALLE QUETZATCOATL EJIDO CASA BLANCA, 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CARRETERA MARAVATIO-CD HIDALGO, CAMINO MARAVATIO-PALOMAS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE CAS, lon:-100.44884986, lat:19.86149212}} | 44651 | 44671 | 449304.98 | 449304.98 | 449304.98 | 449304.98 | 449304.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118183, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:508719.57, importe_modificado:508719.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2084704/proyecto_FIN, 2084704/proyecto_INICIO, 2084704/proyecto_FIN, 2084704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085253 | Proyecto de inversión | 108487 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108487.0, modificado:108487.0}} | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 105535 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 105535 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION SUR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CALLE POLITECNICO NACIONAL, CALLE REVOLUCION SUR UNA REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE ES, lon:-101.81442889, lat:18.95526675}} | 44655 | 44926 | 82838.37 | 82838.37 | 82838.37 | 82838.37 | 82838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:108487.0, importe_modificado:108487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2085253/proyecto_PROCESO, 2085253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO. - 105585 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 105585 | S | 203 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3419.0, meta_modificada:3419.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA CASA BLANCA-LAS PALOMAS Y CARRETERA CARRETERA MARAVATIO-ACAMBARO, CARRETERA MARAVATIO A , lon:-100.45798919, lat:19.88747012}} | 44576 | 44712 | 1272608 | 1272608 | 1272608 | 1272608 | 1272608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118354, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1500000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2085268/proyecto_PROCESO, 2085268/proyecto_INICIO, 2085268/proyecto_PROCESO, 2085268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100031 | Proyecto de inversión | 686829.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686829.63, modificado:686829.63}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:jacona de plancarte, lon:-102.303253, lat:19.955776}} | 44662 | 44706 | 686829.63 | 685558.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100037 | Proyecto de inversión | 726387.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726387.77, modificado:726387.77}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ZAMORA , lon:-102.288101, lat:19.984201}} | 44662 | 44706 | 726387.77 | 725629.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100045 | Proyecto de inversión | 483720.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483720.71, modificado:483720.71}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TANGANCICUARO, lon:-102.204583, lat:19.888751}} | 44662 | 44706 | 483720.71 | 481443.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100190 | Proyecto de inversión | 98430.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98430.16, modificado:98430.16}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:LOS REYES, lon:-102.472333, lat:19.588304}} | 44662 | 44706 | 98430.16 | 98380.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100193 | Proyecto de inversión | 849030.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849030.04, modificado:849030.04}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:TANHUATO, lon:-102.331005, lat:20.285835}} | 44662 | 44706 | 849030.04 | 848254.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100232 | Proyecto de inversión | 28903.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28903.98, modificado:28903.98}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:URUAPAN, lon:-102.05644, lat:19.41116}} | 44662 | 44706 | 28903.98 | 28893.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100248 | Proyecto de inversión | 81091.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81091.17, modificado:81091.17}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:HERÓICA ZITÁCUARO, lon:-100.358889, lat:19.438056}} | 44662 | 44706 | 81091.17 | 75759.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100252 | Proyecto de inversión | 267151.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267151.24, modificado:267151.24}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANGAMACUTIRO DE LA UNION, lon:-101.6833, lat:20.1667}} | 44662 | 44706 | 267151.24 | 266950.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100253 | Proyecto de inversión | 221887.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221887.27, modificado:221887.27}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PURUÁNDIRO, lon:-101.515833, lat:20.088056}} | 44662 | 44706 | 221887.27 | 221612.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC16160200674754 | Proyecto de inversión | 940248.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940248.12, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidrahulico, Tomas De Agua Y Drenaje Sanitario En La Localidad De Ampliacion Tepacua (Por El Puente)-2978 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2434735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.884912; -100.983324), lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 42370 | 42705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42547 | 43070 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00160300778185 | Proyecto de inversión | 473078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473078.58, modificado:0.0}} | Construccion De Andadores En Calles Que Desembocan Al Camino San Miguel - 221544 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO HUARTE 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y, lon:-101.0523083, lat:19.81771862}} | 42611 | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160300778189 | Proyecto de inversión | 234110.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234110.33, modificado:0.0}} | Contruccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Damaso Cardenas Y Mejoramiento De Camino - 216100 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 216100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMASO CARDENAS INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA BELLAVISTA, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y, lon:-101.045819, lat:19.82067064}} | 42578 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/22, contratista:MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:234110.33, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {882317/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160300778194 | Proyecto de inversión | 155976.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155976.98, modificado:0.0}} | Mejoras Requeridas Bajo Norma Para El Pozo De Agua Potable En La Tenencia Lazaro Cardenas - 222322 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 222322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO RANCHO LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA), 58923 LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE, lon:-101.026111, lat:19.8696854}} | 42602 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/28, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH, monto:155976.98, importe_modificado:155976.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882322/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00170200897412 | Proyecto de inversión | 799400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799400.0, modificado:799400.0}} | Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacán, 2017 - Ptp-7812-75-Ma-A0.8 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7812-75-MA-A0.8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170300929471 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 108176 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958}} | 42940 | 43028 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 244853.96 | 244853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1055724/proyecto_INICIO, 1055724/proyecto_FIN, 1055724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401003477 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}} | Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 243255 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}} | 43046 | 43100 | 865746.52 | 865746.52 | 865746.52 | 562735.24 | 562735.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONY S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:865746.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1138557/proyecto_INICIO, 1138557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059247 | Proyecto de inversión | 226086.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226086.52, modificado:0.0}} | Construccion De Loza En Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 10901 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10901 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE , lon:-101.7096231, lat:20.15003761}} | 43185 | 43204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:226086.52, importe_modificado:226086.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059262 | Proyecto de inversión | 213949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213949.61, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Abeto En Colonia Loma Bonita - 10599 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10599 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABETO INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE F, lon:-101.7181306, lat:20.15499208}} | 43342 | 43363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39038, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:213949.61, importe_modificado:213949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059265 | Proyecto de inversión | 563153.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563153.12, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Magnolia En Colonia Lazaro Cardenas Tercera Seccion - 8298 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 8298 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRUZ DEL SUR, lon:-101.716444, lat:20.15200922}} | 43171 | 43183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39076, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:563153.12, importe_modificado:563153.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059269 | Proyecto de inversión | 250186.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250186.41, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Callejon - 10829 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10829 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLEJON DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CA, lon:-101.7755359, lat:20.20514938}} | 43257 | 43281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOPU/AD/003/2018, contratista:FROLOGU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:250186.41, importe_modificado:250186.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059298 | Proyecto de inversión | 121100.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121100.06, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje Rumbo A La Presa - 10821 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10821 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL ROSARIO, 58552 EL ROSARIO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SI, lon:-101.7462977, lat:20.12896624}} | 43227 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:121100.06, importe_modificado:121100.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059301 | Proyecto de inversión | 133100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133100.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle De Acceso - 9010 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 9010 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL SABINO (LA TAZA), 58564 EL SABINO (LA TAZA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE SIN, lon:-101.7265716, lat:20.06597881}} | 43255 | 43281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:133100.0, importe_modificado:133100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196212/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059936 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Acceso Principal Del Municipio De Alvaro Obregon - 13518 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13518 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN INTERIOR 0 0 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA ZINAPECUAR, lon:-101.0387696, lat:19.82814284}} | 43192 | 43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CM1, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:72220.46, importe_modificado:72220.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/10, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:749482.6, importe_modificado:749482.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196847/proyecto_INICIO, 1196847/proyecto_FIN, 1196847/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059940 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Muro Y Losa En Canal De Riego En La Calle Melchor Ocampo De Alvaro Obregon Segunda Etapa - 13271 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13271 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0 0 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE G, lon:-101.0412927, lat:19.82735229}} | 43154 | 43196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/AD10, contratista:INTEGRADORA CICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:717782.1, importe_modificado:717782.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196851/proyecto_INICIO, 1196851/proyecto_FIN, 1196851/proyecto_PROCESO, 1196851/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059945 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 13941 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43192 | 43210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196856/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059947 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Isla De Tzirio - 13299 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13299 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 0 RANCHERIA ISLA DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS), 58924 ISLA DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OC, lon:-100.9931058, lat:19.91866546}} | 43154 | 43208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/03, contratista:DIEGO DE JESUS ARELLANO PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:397969.68, importe_modificado:397969.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196858/proyecto_PROCESO, 1196858/proyecto_INICIO, 1196858/proyecto_FIN, 1196858/proyecto_PROCESO, 1196858/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077839 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Techado De La Cancha De Basquetbol De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal, Angamacutiro, Mich. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | IR/0132017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43144 | 43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/013/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:981720.5, importe_modificado:981720.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100700 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Curicipo - 124362 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124362 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO CURICIPO, 58567 CURICIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.8028932, lat:20.13883671}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100706 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Techo Firme Santiago Conguripo - 125183 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125183 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 58558 SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE DELICIA SE ENCUENTRA POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO HACIA EL RIÓ, lon:-101.7042496, lat:20.18716434}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100708 | Proyecto de inversión | 165792.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165792.72, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Calle Carrillo Puerto - 114654 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIUENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 114654 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO SANTIAGO CONGURIPO, 58558 SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, CALLEJON EMILIANO ZAPATA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7044373, lat:20.18815118}} | 43199 | 43218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:185792.72, importe_modificado:185792.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100724 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme El Guayabo Buenavista - 125235 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125235 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE DE ACCESO RANCHERIA GUAYABO BUENAVISTA, 58559 GUAYABO BUENAVISTA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LAS PARCELAS Y CALLE DE LA ESCUELA, PROLONGACION DE ACCESO SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO EN PROLONGACIÓN DE LA ESCUELA, lon:-101.7386231, lat:20.18724222}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100725 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Colonia Héroes De La Revolucion - 126038 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 126038 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE PRIMERA BAJADA RANCHERIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 58558 HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CRUZ, CIRCUITO CAMINO A SANTIAGO SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A SANTIAGO, lon:-101.7076101, lat:20.17930715}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100737 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Miravalle - 124062 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 124062 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE POR LA CAPILLA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE POR LA CLINICA, CALLE TANQUE ELEVADO SE APOYAR 1 VIVIENDA, lon:-101.6974277, lat:20.14167733}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100739 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Miravalle - 124345 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 124345 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CIRCUITO CAMINO A EL MALUCO RANCHERIA MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, VIADUCTO CANAL SE LOCALIZA CAMINO A EL MALUCO POR EL CANAL, lon:-101.6963984, lat:20.14179821}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100740 | Proyecto de inversión | 278050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278050.0, modificado:0.0}} | Construcción De Colector De Drenaje Rumbo A La Fosa En Miravalle - 122377 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO ANGAMACUTIRO MICHOACN DE OCAMPO | 122377 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN EL CANAL DE MIRAVALLE, lon:-101.6961838, lat:20.14395375}} | 43227 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DAPU/002/2018, contratista:YURITCY RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:278050.0, importe_modificado:278050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239121/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100746 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme El Sabino - 124548 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124548 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL SABINO (LA TAZA), 58564 EL SABINO (LA TAZA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE ACCESO, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7268009, lat:20.06581253}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100759 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Frente Al Jardín De Niños Ruben Dario - 114623 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIUENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 114623 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 PUEBLO EL TROJE, 58559 EL TROJE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE DE ACCESO, CALLE DE LA PLAZA SE UBICA POR EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7669952, lat:20.19966576}} | 43210 | 43216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:77500.0, importe_modificado:77500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201142121 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle En Calle Paralela A La Carretera En La Loc. De La Zapotera De Tunillas Angamacutiro Mich. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | MAM-DUOP-IR/004/2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SN LA ZAPOTERA DE TUNILLAS, ANGAMACUTIRO MICHOACAN, lon:-101.695, lat:20.092777}} | 43252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DUOP-IR/004/2018, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:1192438.57, importe_modificado:1192438.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1281717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201142124 | Proyecto de inversión | 1263000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De La Colonia Heroes De La Revolución, Municipio De Angamacutiro. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | MAM-DUOP-IR/005/2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE SN EN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, ANGAMACUTIRO MICHOACAN , lon:-101.705555, lat:20.180555}} | 43258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:http://angamacutiro.gob.mx/web/inicio.php, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:1257528.1, importe_modificado:1257528.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1281722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOS, YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401432390 | Proyecto de inversión | 211949.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211949.35, modificado:170492.11}} | AMPLIACÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAGOS DE JANITZIO DE PAJACUARAN - 326382 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 326382 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , CALLE APATZINGAN SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN AL LADO NORTE., lon:-102.57463546, lat:20.12180926}} | 43318 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:170490.11, importe_modificado:170490.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1432390/proyecto_INICIO, 1432390/proyecto_FIN, 1432390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401462903 | Proyecto de inversión | 921047.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921047.67, modificado:918522.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 407796 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 407796 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA DESPUES DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD CON R, lon:-101.05905201, lat:19.96492162}} | 43427 | 43465 | 918522.2 | 918522.2 | 918522.2 | 918522.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS05/2018, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:918522.2, importe_modificado:918522.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1462903/proyecto_PROCESO, 1462903/proyecto_INICIO, 1462903/proyecto_FIN, 1462903/proyecto_INICIO, 1462903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401464627 | Proyecto de inversión | 109297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109297.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA - 409570 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 409570 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA NUEVO PARAÍSO, 58557 NUEVO PARAÍSO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, BRECHA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.64846752, lat:20.14917362}} | 43164 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1464627/proyecto_FIN, 1464627/proyecto_INICIO, 1464627/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE PRESENTA EL AVANCE FISICO FINANCIERO EN CEROS, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DATOS NECESARIOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2018., trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401483827 | Proyecto de inversión | 655700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655700.0, modificado:0.0}} | REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO UBICADO EN EL DREN SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD - 430954 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 430954 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:COLONIA TZINTZIMEO, 58920 TZINTZIMEO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL DREN SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.97709068, lat:19.87245619}} | 43423 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:52715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, monto:655700.0, importe_modificado:655700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483827/proyecto_INICIO, 1483827/proyecto_PROCESO, 1483827/proyecto_FIN, 1483827/proyecto_INICIO, 1483827/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101506544 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 8706 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 8706 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACAPENDO, 58920 ZACAPENDO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PUENTE, CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-100.98563215, lat:19.88554494}} | 43627 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1506544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101508356 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV DOCTOR IGNACIO CHAVEZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y LIBERTAD - 13816 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 13816 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO CHAVEZ COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ISIDRO HUARTE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO ISIDRO HUARTE Y NICOLAS BRAVO, lon:-101.05090704, lat:19.81604052}} | 43556 | 43588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:190000.0, importe_modificado:148032.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508356/proyecto_PROCESO, 1508356/proyecto_FIN, 1508356/proyecto_INICIO, 1508356/proyecto_FIN, 1508356/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201520099 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD - 24015 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 24015 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MINA, 58920 LA MINA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA ISLA DE TZIRIO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE CARRETERA A LA ISLA DE , lon:-100.98586072, lat:19.89391423}} | 43693 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520099/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201521916 | Acción | 163042 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163042.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 27311 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 27311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43556 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1521916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance deben ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance deben ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance deben ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance deben ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201546452 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUE SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD - 93166 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 93166 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAZARO CARDENAS LA PURISIMA, 58920 LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO ENFRENTE DE LA IGLESIA EN CAL, lon:-101.02321463, lat:19.86988122}} | 43636 | 43666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66171, contratista:, convocante:MAO850101188, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546452/proyecto_PROCESO, 1546452/proyecto_INICIO, 1546452/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC210301958711 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:359073.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PRIMERA ETAPA - 177933 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 177933 | S | 558 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:144, direccion:CALLE SAN ANDRES RANCHERIA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 58893 FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL SOBRADO Y CALLE SAN MARCOS, CERRADA CONOCIDO SANTA FE CERCA RAMAL SAN PEDRO DE LOS SAUCE, lon:-101.136867, lat:19.779867}} | 44439 | 44498 | 359073.62 | 359073.62 | 359073.62 | 359073.62 | 359073.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-013/2021, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1196912.07, importe_modificado:1196912.07}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {1958711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó una terminación anticipada. , trimestre:2.0, usuario:maamartinezg, fecha:2022-06-29}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061648 | Proyecto de inversión | 270333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270333.28, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC DE EL USHIEL CALLE SIN NOMBRE - 4636 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 4636 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:CALLE EL USHIEL AMPLIACION EL USHIEL, 61370 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON AMPLIACION DE ELECTRIFICACI, lon:-100.752807, lat:18.970474}} | 44655 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2061648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA POR QUE TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061723 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:522649.14}} | AMPLIACIÓN DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MEDRO LOMA DE CANCHO LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO - 5569 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 5569 | S | 100 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO - LOMA DE CANCHO RANCHERIA LOMA DE CANCHO, 58487 LOMA DE CANCHO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A TERERIO Y CALLE CAMINO A LA CUMBRE, CAMINO EL ZANGARRO ESTA AMPLIACION CONTINUARA EN LA C, lon:-101.2622716, lat:19.38117935}} | 44606 | 44650 | 522649.14 | 522649.14 | 522649.14 | 522649.14 | 522649.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114740, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:522649.14, importe_modificado:522649.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2061723/proyecto_INICIO, 2061723/proyecto_PROCESO, 2061723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061823 | Proyecto de inversión | 169619 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169619.0, modificado:169619.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO - 6477 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6477 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 DE OCTUBRE, CALLE SAN PABLO GUELATAO LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNI, lon:-102.20163888, lat:19.00747905}} | 44593 | 44620 | 169619 | 169619 | 169619 | 169619 | 169619 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:169619.0, importe_modificado:169619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2061823/proyecto_PROCESO, 2061823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062174 | Proyecto de inversión | 912908.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912908.78, modificado:912908.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO - 8534 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8534 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE ARCO COLONIA EL PROGRESO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAUL BAUTISTA GONZALEZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA UNIDA DEPORTIVA DEL CHI, lon:-100.45739608, lat:19.89219238}} | 44564 | 44680 | 428449.25 | 428449.25 | 428449.25 | 428449.25 | 428449.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115230, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:912908.76, importe_modificado:912908.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2062174/proyecto_INICIO, 2062174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062310 | Proyecto de inversión | 476413.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476413.07, modificado:476413.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD EX HACIENDA DE GUAPAMACATARO - 8959 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8959 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LIBRE MARAVATIO-ATLACOMULCO - EXHACIENDA DE GUAPAMACATARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND EXHACIENDA GUAPAMACÁTARO, 61277 EX-HACIENDA DE GUAPAMACÁTARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA , lon:-100.39075759, lat:19.84312904}} | 44608 | 44712 | 435773.03 | 435773.03 | 435773.03 | 435773.03 | 435773.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115246, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:476413.04, importe_modificado:435773.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2062310/proyecto_INICIO, 2062310/proyecto_FIN, 2062310/proyecto_PROCESO, 2062310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062324 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO CALLE MIGUEL HIDALGO COL RICARDO FLORES MAGON - 8997 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 8997 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OTHON VILLELA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRADA POR LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.740852, lat:18.900788}} | 44683 | 44688 | 45630.78 | 45630.78 | 45630.78 | 45630.78 | 45630.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2062324/proyecto_INICIO, 2062324/proyecto_PROCESO, 2062324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062437 | Proyecto de inversión | 48859.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48859.13, modificado:48859.13}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO TRAMO COPANDARO JUJUCATO - 9560 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9560 | S | 250 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PLUTARCO ELIAS CALLES - JUJUCATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA JUJÚCATO (EL GARBANZO), 61817 PLUTARCO ELÍAS CALLES (COPÁNDARO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JUJUCATO-COPANDARO , lon:-101.76274815, lat:19.43771882}} | 44697 | 44705 | 48859.13 | 48859.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:48859.13, importe_modificado:48859.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062447 | Proyecto de inversión | 603878.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603878.6, modificado:603878.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS BACHEO SEGUNDA ETAPA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 9605 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9605 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO PARAMUEN - IXTARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PARAMUÉN, 61805 PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PARAMUEN-PICUAREMBO-EL CARMEN-CARATZITUMBIO-LATZIZAMBA-I, lon:-101.65062359, lat:19.35369224}} | 44872 | 44883 | 603878.6 | 603878.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:603878.6, importe_modificado:603878.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062509 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOC DE CEIBAS DE TRUJILLO - 9825 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 9825 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:CALLE CEIBAS DE TRUJILLO RANCHO CEIBAS DE TRUJILLO, 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL JARDIN PRINCIPAL Y TERMINA EN EL ARROYO, lon:-100.63405, lat:18.966146}} | 44652 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062509/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA YA QUE TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062536 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994644.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA RITA ROSA DE CASTILLA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 9892 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 9892 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 820 RANCHO ROSA DE CASTILLA, 58876 ROSA DE CASTILLA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA Y CAMINO ACCESO A LA LOCAL, lon:-101.26758448, lat:19.89763064}} | 44634 | 44757 | 2096251.13 | 2096251.13 | 2096251.13 | 2096251.13 | 2096251.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/006/2022, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO, MICH., monto:2994644.47, importe_modificado:2994644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2062536/proyecto_PROCESO, 2062536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062605 | Proyecto de inversión | 784006.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784006.98, modificado:784006.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD TURICATO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN COLONIA CENTRO - 10149 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 10149 | S | 1119 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUARES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALL, lon:-101.41874594, lat:19.05465055}} | 44599 | 44635 | 784004.31 | 784006.98 | 784004.31 | 784004.31 | 784004.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2022/012, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:784006.98, importe_modificado:784006.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2062605/proyecto_INICIO, 2062605/proyecto_PROCESO, 2062605/proyecto_INICIO, 2062605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102066158 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO. | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 104 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:84.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN AZUETA VISTA HERMOSA MICHOACAN, lon:-102.472874, lat:20.277038}} | 44637 | 44656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:45955.15, importe_modificado:45955.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2066158/proyecto_INICIO, 2066158/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo informado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102066187 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN EN LA CALLE EL TAJO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE EJIDO, EN LA COLONIA GUADALUPANA. | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 106 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.12, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:ARROYO EL TAJO, COLONIA GUADALUPANA VISTA HERMOSA , lon:-102.477514, lat:20.267418}} | 44606 | 44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:972110.19, importe_modificado:972110.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2066187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo ya informado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202066806 | Proyecto de inversión | 4228906.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228906.99, modificado:4228906.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 29063 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 29063 | S | 520 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20765.14, meta_modificada:20765.14}} | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ARANTEPACUA - UNIDAD DEPORTIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 001 CIUDAD , 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA , lon:-101.96348541, lat:19.58988146}} | 44652 | 44757 | 4228906.99 | 4228906.99 | 1268672.1 | 1268672.1 | 1268672.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/FISE22/01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4228906.99, importe_modificado:4228906.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14120.3}} | {2066806/proyecto_PROCESO, 2066806/proyecto_INICIO, 2066806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068733 | Proyecto de inversión | 725864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725864.92, modificado:725864.92}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN PEDRITO ASENTAMIENTO SAN PEDRITO - 3545 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 3545 | S | 183 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE CALLE QUE SIN NOMBRE QUE ES LA SALIDA Y ENTRADA DE EL PUEBLO LOS BRASILES QUE CONECTA LAS LOCALIDADES CON UN RANCHERIA SAN PEDRITO, 61997 SAN PEDRITO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-100.82667548, lat:18.48308633}} | 44652 | 44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069180 | Proyecto de inversión | 5555699.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5555699.33, modificado:5555699.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZAMORA LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA FRANCO RODRÍGUEZ AV. JUÁREZ DEL FRACC. CASA DE ALTOS A CALLE IGNACIO TORRES DE GUZMÁN - 13428 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 13428 | S | 2750 | 2249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7997.5, meta_modificada:7997.5}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 COLONIA BENITO JUÁREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE ZAMORA Y CALLE IGNACIO TORRES DE GUZMAN, CALLE DIP. JOSE ALVAREZ PTE DEL CENTRO DE ZAMORA TO, lon:-102.31290842, lat:20.00273856}} | 44652 | 44926 | 5555699.33 | 5555699.33 | 1662086.25 | 1662086.25 | 1662086.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII-ICM3/2022-002, contratista:RAMIRO VÉLAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:5540287.46, importe_modificado:5540287.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.9}} | {2069180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069266 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 14658 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14658 | S | 986 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR SERVANDO CHAVEZ CARRETERA HUETAMO - CD ALTAMIRANO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDADOR AV SERVADO CHAVEZ Y CALLE CORONGOROS, CALLE TRUENOS ANDADOR EN ENTRADA PRINCI, lon:-100.78878293, lat:18.58322904}} | 44652 | 44772 | 854208.97 | 854208.97 | 854208.97 | 854208.97 | 854208.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118059, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.03}} | {2069266/proyecto_PROCESO, 2069266/proyecto_INICIO, 2069266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069765 | Proyecto de inversión | 2046577.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046577.29, modificado:2046577.29}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION DRENAJE SANITARIO RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE LOC OPOPEO COL CASAS BLANCAS CALLE NAYARIT - 21140 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21140 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.63, meta_modificada:818.63}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE NAYARIT PUEBLO CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI-CALLE JALISCO Y , SE LOCALIZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, lon:-101.60524007, lat:19.41757291}} | 44662 | 44712 | 2046577.29 | 2044341.69 | 1276040.28 | 1276040.28 | 1276040.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1047, contratista:HUXIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:2044941.69, importe_modificado:2044941.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2069765/proyecto_INICIO, 2069765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069822 | Proyecto de inversión | 195878.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195878.93, modificado:195878.93}} | REHABILITACIÓN DE JEFATURA DE TENENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE IZTARO FRENTE A LA PLAZA - 21401 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21401 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO IZTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLE A 100 MTS DE LA IGLESIA, ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.75475596, lat:19.32808865}} | 44662 | 44712 | 195878.93 | 194500 | 58350 | 58350 | 58350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1043, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:194500.0, importe_modificado:194500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2069822/proyecto_INICIO, 2069822/proyecto_PROCESO, 2069822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070145 | Proyecto de inversión | 600392.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600392.8, modificado:600392.8}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS. - 22962 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 22962 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE URBANO CUEVAS COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GALVEZ BENTANCOURT Y CALLE PINO DE MACEDONIA, CALLE ALFREDO GUTIERREZ EL CARCAMO SE UBICA EN LA PARTE SURE, lon:-102.7072328, lat:20.046253}} | 44683 | 44926 | 600392.8 | 600392.8 | 600392.8 | 284475.52 | 284475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2022/7/2022, contratista:EASY DEPOT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:600257.6, importe_modificado:600257.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} | {2070145/proyecto_INICIO, 2070145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070198 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA CABACERA MUNICIPAL SAN JOSE DE GRACIA MICHOACAN - 24845 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 24845 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA BELLAVISTA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE INGENIERO JORGE PERALES CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA, lon:-103.02779401, lat:19.99551129}} | 44602 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070745 | Proyecto de inversión | 5863554.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5863554.66, modificado:5863554.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTE ENTRE LAS CALLES SOL Y PIÑONEROS, COL. EL PLANETARIO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 27807 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 27807 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2939.0, meta_modificada:2939.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MARTE COLONIA PLANETARIO, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOL Y CALLE PIÑONEROS, CALLE PLUTON LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CAPILLA DE CRISTO REY, lon:-102.02050361, lat:19.38469818}} | 44678 | 44777 | 5863554.66 | 5863554.66 | 3632132.84 | 3632132.84 | 3632132.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-10-FISMDF-IR-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:5863554.66, importe_modificado:5863554.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.55}} | {2070745/proyecto_INICIO, 2070745/proyecto_PROCESO, 2070745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071079 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 29400 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29400 | S | 1116 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PURUA, CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48821417, lat:19.48881129}} | 44774 | 44849 | 1499928.44 | 1499928.44 | 1499928.44 | 1499928.44 | 1499928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2071079/proyecto_INICIO, 2071079/proyecto_FIN, 2071079/proyecto_INICIO, 2071079/proyecto_FIN, 2071079/proyecto_INICIO, 2071079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071101 | Proyecto de inversión | 1922927.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922927.59, modificado:1922927.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL DE CARRETERA URUAPAN PATZCUARO DESDE LA CALLE LAPISLÁZULI HASTA ENTRONCAR CON PAVIMENTO EXISTENTE, COL. SAN JOSE DE LA MINA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 29553 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 29553 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DE DE CARRETERA URUAPAN-PATZCUARO COLONIA SAN JOSÉ DE LA MINA, 60125 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAPISLÁZULI Y , CALLE ZAFIRO DESDE CALLE LAPISLÁZULI HASTA EL PAVIMENTO EXISTENTE, lon:-102.02478465, lat:19.43233789}} | 44679 | 44753 | 1922927.59 | 1922927.59 | 1722186.01 | 1722186.01 | 1722186.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-14-FISMDF-IR-2022, contratista:SERVICIO, CONSTRUCCIÓN Y CONCRETOS SEVALTICAL S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1922927.59, importe_modificado:1922927.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2071101/proyecto_INICIO, 2071101/proyecto_FIN, 2071101/proyecto_PROCESO, 2071101/proyecto_INICIO, 2071101/proyecto_PROCESO, 2071101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071225 | Proyecto de inversión | 1882153.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882153.22, modificado:1882153.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA - 30098 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 30098 | S | 3062 | 2897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2643.0, meta_modificada:2643.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA BATALLON DE HUETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y CALLE CAÑOFISTOLA, CALLE JAVIER LOPEZ FERRER EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AV BATALL, lon:-100.88663886, lat:18.62870594}} | 44607 | 44742 | 1882153.22 | 673202.03 | 673202.03 | 673202.03 | 673202.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1882153.22, importe_modificado:1882153.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2071225/proyecto_PROCESO, 2071225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071470 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 16DPR0782R EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS. - 31456 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31456 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48679987, lat:19.49054331}} | 44669 | 44730 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-002/IBE-008-2022, contratista:CYCCAMIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} | {2071470/proyecto_INICIO, 2071470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071475 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CORNELIO PANIAGUA, CLAVE 16DPR0787M EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO. - 31497 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31497 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 61483 PUEBLO VIEJO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO SOBRE EL, lon:-100.56972897, lat:19.43779866}} | 44669 | 44730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071510 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD EL MANGO, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO PASANDO LA CAPILLA - 31611 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31611 | S | 320 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL MANGO, 61474 EL MANGO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA CALLE DE LA CAPILLA ., lon:-100.45051187, lat:19.47817813}} | 44809 | 44863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071520 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE DEL PANTEÓN. - 31659 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31659 | S | 1116 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.0, meta_modificada:3872.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PURUA, CALLE MORELOS POR EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48025528, lat:19.48825753}} | 44774 | 44863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071527 | Proyecto de inversión | 5445540.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445540.5, modificado:5445540.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, CAMINO LAS GUÁSIMAS EL CARRIZAL - 31673 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31673 | S | 2430 | 2242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - LAS GUÁSIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 61487 LAS GUÁSIMAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ENTRE EL CAMINO, lon:-100.53642029, lat:19.4265968}} | 44669 | 44730 | 5445540.5 | 5445540.5 | 2204632.55 | 2204632.55 | 2204632.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/FISMDF/LIR-001/2022, contratista:AMARETI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:5444321.72, importe_modificado:5444321.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2071527/proyecto_INICIO, 2071527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071775 | Proyecto de inversión | 963495.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963495.39, modificado:963495.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES SEGUNDA ETAPA CALLE SAGRADO CORAZÓN - 33286 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 33286 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA Y CAMINO SA, lon:-100.22048862, lat:19.77487029}} | 44671 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071902 | Proyecto de inversión | 1445944.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445944.51, modificado:1441037.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO - 33790 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33790 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA , lon:-102.04916136, lat:19.6460919}} | 44664 | 44725 | 1441037.99 | 1441037.99 | 1102903.82 | 1102903.82 | 1102903.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/002, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1712600.38, importe_modificado:1712600.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2071902/proyecto_INICIO, 2071902/proyecto_PROCESO, 2071902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO PITO REAL - 34064 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 34064 | S | 218 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBRAGON COLONIA PITO REAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PARALELA A LA PRES PITO REAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COLONIA JUNTO A LA CAPI, lon:-100.89505761, lat:18.61713726}} | 44607 | 44834 | 1000000 | 804010 | 804010 | 804010 | 804010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}} | {2072004/proyecto_PROCESO, 2072004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072014 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE HUANGUITÍO. - 34097 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34097 | S | 551 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:953.0, meta_modificada:953.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48698303, lat:19.39664786}} | 44788 | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072229 | Acción | 121600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121600.0, modificado:121600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 35258 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 35258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 44635 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2072229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072378 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN PEDRO EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL GRANDE - 36230 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36230 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PARALELA A CAMINO A CARRTERA SAN LUCAS - CD ALTAMIRANO RANCHERIA SAN PEDRO EL GRANDE, 61998 SAN PEDRO EL GRANDE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PARALELA A CAMINO A CARRTERA SAN LUCAS - CD ALTAMIRANO Y, lon:-100.79495312, lat:18.52504434}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118136, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2072378/proyecto_FIN, 2072378/proyecto_PROCESO, 2072378/proyecto_FIN, 2072378/proyecto_INICIO, 2072378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072399 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD PINZÁN COLORADO ASENTAMIENTO PINZÁN COLORADO - 36341 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CARRETERA HUEAMO - CD ALTAMIRANO RANCHERIA PINZÁN COLORADO, 61996 PINZÁN COLORADO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CARRETERA HUEAMO - CD ALTAMIRANO, lon:-100.76202177, lat:18.49714008}} | 44652 | 44926 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118112, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2072399/proyecto_PROCESO, 2072399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072401 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD QUERUTZEO QUERUSEO ASENTAMIENTO QUERUTZEO QUERUSEO - 36348 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL KINDER RANCHERIA QUERUTZEO (QUERUSEO), 61997 QUERUTZEO (QUERUSEO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL KINDER Y CALLE CALLE PARALELA A LA CALLE DEL KINDER, CALLE, lon:-100.78485778, lat:18.47525528}} | 44652 | 44926 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118114, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2072401/proyecto_PROCESO, 2072401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073583 | Proyecto de inversión | 622445.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622445.11, modificado:622445.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA PROLOGANCION HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CHERATO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 43271 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 43271 | S | 294 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN PROLONGACION CHERATO, 60433 CHERATO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA PARCELAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORPORNIENTE DE LA LOCALIDAD DESDE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA P, lon:-102.35299884, lat:19.63200789}} | 44649 | 44738 | 622445.11 | 622445.11 | 622445.11 | 601873.02 | 601873.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/04/2022, contratista:INGENIERÍA HIDROAGRÍCOLA DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:604478.53, importe_modificado:604478.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2073583/proyecto_PROCESO, 2073583/proyecto_INICIO, 2073583/proyecto_PROCESO, 2073583/proyecto_INICIO, 2073583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074222 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC PURUNGUEO CALLE SALIDA DE LA DESVIACION DE LA VIRGEN A PURUNGUEO - 48468 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 48468 | S | 328 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE LA VIRGEN - PURUNGUEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON DE PA, lon:-100.81517238, lat:19.02299434}} | 44641 | 44681 | 468477.7 | 468477.7 | 468477.7 | 468477.7 | 468477.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:94964.85, importe_modificado:94964.85}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:45675.0, importe_modificado:45675.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:43392.85, importe_modificado:43392.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2074222/proyecto_FIN, 2074222/proyecto_PROCESO, 2074222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075515 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL PITIRAL - 57169 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 57169 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE MADERO INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA TOCUSERA Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA GARIBAY SE ENCUENTRA A LA REDONDA DE LA LOCALIDAD DEL PITIRAL, lon:-101.70115585, lat:18.64555493}} | 44562 | 44926 | 300000 | 300000 | 300000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117058, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {2075515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075517 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CUITZAN - 57181 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 57181 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 RANCHERIA CUITZÁN, 61886 CUITZÁN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL PICACHO Y BRECHA A SANTA MARIA, CALLE MARIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA CAMINO A LOCALIDAD SANTA MARIA Y A LOCALIDAD EL PICA, lon:-101.55713602, lat:18.59080729}} | 44562 | 44926 | 100000 | 100000 | 100000 | 40493 | 40493 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117061, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.05}} | {2075517/proyecto_PROCESO, 2075517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075552 | Proyecto de inversión | 3044156.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044156.32, modificado:3044156.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MADERO Y LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE CHURINTZIO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 57350 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 57350 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1459.0, meta_modificada:1459.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CHURINTZIO, 59925 CHURINTZIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CONOCIDO LA OBRA SERA A PASANDO L A PLAZA DE CHURINTZIO A UNA CUADRA HACIA EL SUR SIQUIEN, lon:-102.46602771, lat:19.97037658}} | 44691 | 44749 | 1716164.39 | 1716164.39 | 1716164.39 | 1716164.39 | 1716164.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/IR/23/2022, contratista:MACONS AND ATENEA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:3043270.44, importe_modificado:3043270.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:945.0}} | {2075552/proyecto_INICIO, 2075552/proyecto_PROCESO, 2075552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075883 | Proyecto de inversión | 40543 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40543.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC LOS JAZMINES, CAMINO POSTERIOR PUERTO LAS CANOAS - 59404 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59404 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:429, direccion:RANCHERIA LOS JAZMINES, 61396 LOS JAZMINES, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO SAN MIGUEL CANARIO A SIETE CARRERAS, CAMINO PUERTO LAS CANOAS SOBRE EL CAMINO DE SAN MIGUEL CANARIO A SIETE CARRERAS A, lon:-100.92844859, lat:19.13839712}} | 44744 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE A INICIADO , trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs13: {observación:la obra no presenta avances por lo cual debe solicitarla como cancelación, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs14: {observación:la obra no presenta avances por lo cual debe solicitarla como cancelación, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs15: {observación:la obra no presenta avances por lo cual debe solicitarla como cancelación, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs16: {observación:la obra no presenta avances por lo cual debe solicitarla como cancelación, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}}
2022 | 2 | MIC220202076119 | Proyecto de inversión | 171250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171250.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC. LA PAROTILLA - 60649 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 60649 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:221, direccion:RANCHERIA LA PAROTILLA, 61376 LA PAROTILLA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO SANTA RITA AL CARACOL EN EL CAMINO DE SANTA RITA AL CARACOL, lon:-100.539722, lat:19.0069444}} | 44643 | 44645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202078323 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO CALL DE ABARROTES LA CAPILLA - 72536 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72536 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE DE LA CAPILLA EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE ABASOLO, CALLE SEGUNDA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD JUNTO A LA CAPILLA, lon:-102.26881683, lat:19.01528257}} | 44743 | 44834 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078356 | Proyecto de inversión | 5742829.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742829.82, modificado:5742829.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA PROLONGACIÓN MORELOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. LA OBRERA - 72770 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 72770 | S | 22009 | 17200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7718.0, meta_modificada:7718.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA OBRERA, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DESD, lon:-102.4653753, lat:19.58266739}} | 44607 | 44731 | 5742829.82 | 5742829.82 | 5742829.82 | 2505071.27 | 2505071.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116394, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:5742829.82, importe_modificado:5742829.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5402.6}} | {2078356/proyecto_INICIO, 2078356/proyecto_PROCESO, 2078356/proyecto_INICIO, 2078356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078375 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA, COLONIA ACAPULQUITO. - 72859 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 72859 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA COLONIA ACAPULQUITO, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ANTONIO CASO TRAMO QUE INICIA EN LA PREPARATORIA JOSE R, lon:-102.6966591, lat:19.80261066}} | 44711 | 44832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2078375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079129 | Acción | 3062607.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062607.06, modificado:3062607.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76713 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 76713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 44564 | 44925 | 223600 | 223600 | 223600 | 223600 | 223600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN , monto:3062607.06, importe_modificado:3062607.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.07}} | {2079129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079774 | Proyecto de inversión | 2931161.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931161.8, modificado:2931161.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA CALLE 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CUAMIO MUNICIPIO DE CUITZEO, MICH. - 79436 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 79436 | S | 1308 | 872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2378.0, meta_modificada:2378.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO CUAMIO, 58855 CUAMIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO Y CALLE SIERRA MADRE DEL SUR, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL QUIOSCO DE LA LOCALIDAD DE CUAMIO, lon:-101.15115581, lat:20.0320392}} | 44707 | 44797 | 2931161.8 | 2918695.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FISMDF/015/2022, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2918695.56, importe_modificado:2918695.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1584.0}} | {2079774/proyecto_INICIO, 2079774/proyecto_PROCESO, 2079774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080001 | Proyecto de inversión | 3299299.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299299.84, modificado:3299299.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS REURALES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN ENTRE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL NARANJO A EL CIRIAN - 80569 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 80569 | S | 127 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57750.0, meta_modificada:57750.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:154, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL CIRIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA PUERTA DEL NARANJO, 61683 LA PUERTA DEL NARANJO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA TUIRCATO-PUERTA DEL NARANJO- EL CIRIAN Y , LO POD, lon:-101.38043035, lat:19.02426942}} | 44599 | 44666 | 3299298.73 | 3299299.84 | 3299298.73 | 3299298.73 | 3299298.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/003, contratista:JOSE SOCORRO MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3299299.84, importe_modificado:3299299.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57750.0}} | {2080001/proyecto_INICIO, 2080001/proyecto_PROCESO, 2080001/proyecto_FIN, 2080001/proyecto_PROCESO, 2080001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080186 | Proyecto de inversión | 1520827.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520827.42, modificado:1520827.42}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS - 81732 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 81732 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1801.5, meta_modificada:1801.5}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:184, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SANAT CRUZ-TIERRAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO TIERRAS BLANCAS, 61694 TIERRAS BLANCAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-SANTA CRUZ DE MORLOS-TIERRAS BLANCAS , lon:-101.36598852, lat:18.76609855}} | 44599 | 44635 | 456213.13 | 1520827.42 | 456213.13 | 456213.13 | 456213.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-IR/2022/007, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1520827.42, importe_modificado:1520827.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1801.5}} | {2080186/proyecto_FIN, 2080186/proyecto_INICIO, 2080186/proyecto_PROCESO, 2080186/proyecto_FIN, 2080186/proyecto_INICIO, 2080186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080198 | Proyecto de inversión | 134352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134352.82, modificado:134352.82}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO KILÓMETRO ONCE - 81825 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 81825 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE EN EL KILOMETRO ONCE RANCHERIA KILÓMETRO ONCE, 61535 KILÓMETRO ONCE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SILVA DE ABAJO Y BRECHA AL DISPENSARIO MEDICO DEL KILOMETRO ONCE, CAMINO A APUTZIO DE JUAREZ KILÓMETRO ONCE, lon:-100.33822034, lat:19.36172048}} | 44593 | 44742 | 134352.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2080198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080292 | Proyecto de inversión | 195686.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195686.72, modificado:195686.72}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 82319 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 82319 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ZIPIAJO, 58403 ZIPIAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO ABREGON Y CALLE PRIMO TAPIA, SON CUATRO APOYOS UNO SOBRE CALLE ALVARO OBREGO DOS SOBRE PRIMO TAPIA Y EL OTRO SOBRE FRANCISCO Y MADERO, lon:-101.55305165, lat:19.79265432}} | 44683 | 44772 | 195686.72 | 195686.72 | 195686.72 | 65000 | 58705.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-012-2022, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:733825.17, importe_modificado:733825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2080292/proyecto_PROCESO, 2080292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080395 | Proyecto de inversión | 2930563.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930563.05, modificado:2930563.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PINO ENTRE LA AV. DEL FRESNO Y LA CALLE PIÑONERO, COL. EL FRESNO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 82798 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 82798 | S | 194 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA PINO COLONIA EL FRESNO, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DEL FRESNO Y CALLE PIÑONEROS, CALLE PAROTA PARALELA A LA CALLE FRESNO Y SEGUNDA DE MONARCA, lon:-102.00864796, lat:19.39318772}} | 44718 | 44792 | 2930563.05 | 2930563.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-19-FISMDF-IR-2022, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:2933265.02, importe_modificado:2933265.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.0}} | {2080395/proyecto_INICIO, 2080395/proyecto_PROCESO, 2080395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080574 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION, TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE ARTEAGA, CALLE JUSTO SIERRA. - 83774 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83774 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE VERACRUZ LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA SUPERVISIÓN ESCOLAR SE LOCALIZA EN LAS INSTALAC, lon:-102.29289531, lat:18.35088255}} | 44623 | 44698 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2080574/proyecto_PROCESO, 2080574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080586 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION, TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE ARTEAGA, COL. LOMAS DE ALEJANDRIA. - 83813 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83813 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION Y PATRIA COLONIA LOMAS DE ALEJANDRÍA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE JARDINES LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA SUPERVISIÓN ESCOLAR SE LOCALI, lon:-102.28722497, lat:18.35468214}} | 44623 | 44698 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2080586/proyecto_PROCESO, 2080586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080609 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN, PREESCOLAR COMEDOR ESCOLAR, MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE ARTEAGA, COLONIA AMPLIACIÓN LA CAPILLA. - 83865 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83865 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLANUEVA ZARATE COLONIA AMPLEACION LA CAPILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUREPECHAS Y CALLE DAVID GUERRERO BAZAR, CALLE PICHATARO CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL JARDÍN DE, lon:-102.291888, lat:18.343945}} | 44663 | 44722 | 100000 | 99999.12 | 99999.12 | 99999.12 | 99999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2433953.15, importe_modificado:2433953.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2080609/proyecto_PROCESO, 2080609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081085 | Proyecto de inversión | 1391309.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391309.05, modificado:1391309.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE CODALLOS, COL. 30 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE. - 86287 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 86287 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA 30 DE SEPTIEMBRE, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DEL BANCO DE MATERIAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INSURGENTES AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TACAM, lon:-101.45328801, lat:19.24221263}} | 44705 | 44764 | 1391309.05 | 1391309.05 | 549359.76 | 549359.76 | 549359.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIAL-02/IR-003/22, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1391309.05, importe_modificado:1391309.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {2081085/proyecto_INICIO, 2081085/proyecto_PROCESO, 2081085/proyecto_INICIO, 2081085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081418 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE CUITZIAN GRANDE - 88523 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 88523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - CUITZIAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-CUITZIAN GRANDE Y , LA PODEMOS ENCONTRAR EL CAMUNIDAD, lon:-101.32157235, lat:18.8397583}} | 44599 | 44666 | 0 | 52213.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2081418/proyecto_INICIO, 2081418/proyecto_PROCESO, 2081418/proyecto_FIN, 2081418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081890 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN LA BARRA GRANDE - 91240 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 91240 | S | 81 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA BARRA LA BARRA GRANDE, 61834 LA BARRA (LA BARRA GRANDE), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA BARRA GRANDE Y , PROYECTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO, lon:-101.64293915, lat:19.1654467}} | 44844 | 44877 | 531237.99 | 531237.99 | 531237.99 | 531237.99 | 531237.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/008/FAIS/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:719637.7, importe_modificado:719637.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2081890/proyecto_INICIO, 2081890/proyecto_PROCESO, 2081890/proyecto_INICIO, 2081890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083298 | Proyecto de inversión | 121620.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121620.03, modificado:121620.03}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, COLONIA MARAVATIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. - 98110 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 98110 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:410.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCTAVIO PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUELA VENUST, lon:-100.42933649, lat:19.89443912}} | 44581 | 44632 | 51395.76 | 51395.76 | 51395.76 | 51395.76 | 51395.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118194, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:121620.03, importe_modificado:121620.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2083298/proyecto_INICIO, 2083298/proyecto_PROCESO, 2083298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083321 | Proyecto de inversión | 456873.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456873.24, modificado:456873.24}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EJERCITO NACIONAL OTE EN HUANIQUEO DE MORALES - 98201 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 98201 | S | 1395 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL ORIENTE PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUANIQUEO- TENDEPARACUA Y , SE LOCALIZA ADELANTE DEL HOTEL RANCHO EL NOGAL EN LA SALIDA D, lon:-101.49990029, lat:19.89654071}} | 44735 | 44778 | 456873.24 | 456873.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:456873.24, importe_modificado:456873.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.2}} | {2083321/proyecto_INICIO, 2083321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083754 | Proyecto de inversión | 1166248.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166248.38, modificado:1166248.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, CALLE VASCO DE QUIROGA. - 100031 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 100031 | S | 2798 | 6526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MADERO LA CALLE VASCO DE QUIROGA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TARECUAT, lon:-102.46632488, lat:19.8407743}} | 44655 | 44706 | 1166248.35 | 1166248.35 | 1166248.35 | 1166248.35 | 1166248.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/001/2022, contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1166248.35, importe_modificado:1166248.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2083754/proyecto_INICIO, 2083754/proyecto_PROCESO, 2083754/proyecto_FIN, 2083754/proyecto_INICIO, 2083754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084225 | Proyecto de inversión | 647747.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647747.82, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ATRAVESAÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN - 102007 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 102007 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE RUMBO A LA PLAZA DE TOROS RANCHO EL ATRAVESAÑO, 58807 EL ATRAVESAÑO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE RUMBO ALA PRIMERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DE, lon:-101.48402743, lat:19.99965592}} | 44649 | 44676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2084225/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:cuenta con observación en la plataforma MIDS 2022 Y SERA cancelada , trimestre:2.0, usuario:josejgaytanm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084547 | Proyecto de inversión | 1206338.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206338.36, modificado:0.0}} | REAABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PRIMER ETAPA EN TRAMO CARRETERO DE CRUZ DEL NIÑO A ZARATE DEL MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 103259 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 103259 | S | 236 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA A CRUZ DEL NIÑO RANCHO LA CRUZ DEL NIÑO, 58803 LA CRUZ DEL NIÑO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CERECUARO Y CARRETERA A ZARATE, CALLE RUMBO A LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA CRU, lon:-101.34943943, lat:20.03251189}} | 44648 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2084547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS 2022 y el cual sera cancelado, trimestre:2.0, usuario:josejgaytanm, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084678 | Proyecto de inversión | 819507 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819507.0, modificado:819507.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL CHUPADERO. - 103666 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 103666 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TZIRITZICUARO - EL CHUPADERO (SAN MIGUEL EL CHUPADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL CHUPADERO SAN MIGUEL CHUPADERO, 61262 EL CHUPADERO (SAN MIGUEL CHUPADERO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMP, lon:-100.42408707, lat:19.97115099}} | 44696 | 44728 | 646495.89 | 646495.89 | 646495.89 | 646495.89 | 646495.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118316, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:819507.0, importe_modificado:819507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2084678/proyecto_FIN, 2084678/proyecto_INICIO, 2084678/proyecto_PROCESO, 2084678/proyecto_FIN, 2084678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100028 | Proyecto de inversión | 416918.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416918.8, modificado:416918.8}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ciudad Hidalgo, lon:-100.550104, lat:19.692484}} | 44662 | 44706 | 416918.8 | 416257.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100058 | Proyecto de inversión | 733956.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733956.96, modificado:733956.96}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CHARAPAN, lon:-102.251338, lat:19.649574}} | 44662 | 44706 | 733956.96 | 733122.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100137 | Proyecto de inversión | 534563.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534563.35, modificado:534563.35}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ARTEAGA, lon:-102.28803, lat:18.358261}} | 44662 | 44706 | 534563.35 | 534563.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100155 | Proyecto de inversión | 465672.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465672.44, modificado:465672.44}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ARTEAGA, lon:-102.28803, lat:18.358261}} | 44662 | 44706 | 465672.44 | 465541.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100197 | Proyecto de inversión | 140197.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140197.93, modificado:140197.93}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:TURICATO, lon:-101.423493, lat:19.055068}} | 44662 | 44706 | 140197.93 | 140021.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100206 | Proyecto de inversión | 809928.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809928.67, modificado:809928.67}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUILILLA, lon:-102.787081, lat:18.736382}} | 44662 | 44706 | 809928.67 | 748690.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100210 | Proyecto de inversión | 540504.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540504.31, modificado:540504.31}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:MUGICA, lon:-102.098441, lat:19.022682}} | 44662 | 44706 | 540504.31 | 540103.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 41463 | 41609 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 41325 | 41974 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 41498 | 41974 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC16160300778191 | Proyecto de inversión | 972567.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972567.32, modificado:0.0}} | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable De Las Comunidades Ampliacion Tepacua Y Temazcal - 221048 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 221048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO RANCHO TEPACUA (EL CERRITO), 58923 TEPACUA (EL CERRITO), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALL, lon:-100.9833843, lat:19.88693988}} | 42639 | 42726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/40, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:972567.32, importe_modificado:972567.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00170300970587 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | Proyecto Productivo | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria del MIgrante | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Cojumatlan de Regules, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42969 | 43009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL REGISTRO NO CORRESPONDE A GASTO DE INVERSIÓN., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059286 | Proyecto de inversión | 198989 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198989.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Del Bado En La Calle Allende - 10695 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10695 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 0 0 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MORELIA, CALLE, lon:-101.6775569, lat:20.1422291}} | 43283 | 43309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39048, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:198989.0, importe_modificado:198989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059916 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:5179075.61}} | Recamara Adicional - 15932 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15932 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE S/NOMBRE PUEBLO VILLA MADERO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ESTAS RECAMARAS SE UBICARAN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE , lon:-101.2769041, lat:19.38526079}} | 43115 | 43322 | 5179075.61 | 5179075.61 | 5179075.61 | 5179075.61 | 5179075.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO816049734E72017, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:5200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:80.0}} | {1196827/proyecto_PROCESO, 1196827/proyecto_INICIO, 1196827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059933 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Mayo En El Mpio De Alvaro Obregon - 13434 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13434 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MORELIA - AERO, lon:-101.0325809, lat:19.83179307}} | 43251 | 43280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CA02, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:266441.55, importe_modificado:266441.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/02, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:421679.39, importe_modificado:421679.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196844/proyecto_PROCESO, 1196844/proyecto_INICIO, 1196844/proyecto_FIN, 1196844/proyecto_PROCESO, 1196844/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059934 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Serapio Rendon - 13364 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13364 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON INTERIOR 0 0 PUEBLO BELLAVISTA, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MORELIA - AERO, lon:-101.0467043, lat:19.82049954}} | 43222 | 43272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/5, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN, monto:546680.0, importe_modificado:546680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196845/proyecto_INICIO, 1196845/proyecto_PROCESO, 1196845/proyecto_FIN, 1196845/proyecto_INICIO, 1196845/proyecto_PROCESO, 1196845/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059937 | Proyecto de inversión | 321000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321000.0, modificado:0.0}} | Reposicion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En La Calle Leona Vicario Segunda Etapa - 13409 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13409 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR 0 0 PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AV. DOCTOR IGNACIO CHAVEZ Y , lon:-101.0496102, lat:19.81495053}} | 43308 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/13, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:370217.56, importe_modificado:370217.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196848/proyecto_PROCESO, 1196848/proyecto_FIN, 1196848/proyecto_PROCESO, 1196848/proyecto_INICIO, 1196848/proyecto_FIN, 1196848/proyecto_INICIO, 1196848/proyecto_PROCESO, 1196848/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059941 | Proyecto de inversión | 634000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634000.0, modificado:0.0}} | Reposicion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Segunda Etapa - 13495 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 13495 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I M, lon:-101.0377503, lat:19.82566}} | 43237 | 43308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/09, contratista:SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:631861.86, importe_modificado:631861.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196852/proyecto_PROCESO, 1196852/proyecto_FIN, 1196852/proyecto_PROCESO, 1196852/proyecto_INICIO, 1196852/proyecto_PROCESO, 1196852/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180101059943 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 14162 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 14162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43210 | 43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1196854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077886 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Comunidad De Aranjuez, Angamacutiro, Mich, | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | IR-004-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL ARANJUEZ, ANGAMACUTIRO MICH., lon:-101.758611, lat:20.128611}} | 43054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/004/2017, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:1995585.0, importe_modificado:1995585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100667 | Acción | 2605.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605.96, modificado:0.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 126149 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 126149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 43216 | 43216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:2605.96, importe_modificado:2605.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1239048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100675 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Cocina Angamacutiro - 125598 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125598 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN CERCA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-101.7096338, lat:20.15237433}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100694 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Aramutaro De La Cal - 125127 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125127 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 REGION ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7751839, lat:20.20524793}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239075/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100699 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Cocina Curicipo - 125690 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125690 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO CURICIPO, 58567 CURICIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.8028932, lat:20.138877}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239080/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación: SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100712 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Guadalupe Norte - 123869 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 123869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE POR LA CAPILLA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMPO DEPORTIVO SE APOYARA A 4 VIVIENDAS EN , lon:-101.7138469, lat:20.16910051}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100713 | Proyecto de inversión | 129894 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129894.0, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Drenaje A Un Costado De La Fosa Séptica - 122460 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO ANGAMACUTIRO MICHOACN DE OCAMPO | 122460 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA POR LA CARRETERA SANTIAGO ANGAMACUTIRO, lon:-101.7126563, lat:20.16810144}} | 43241 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239094/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100716 | Proyecto de inversión | 36248.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36248.58, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Atrás De La Capilla - 113483 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 113483 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ATRÁS DE LA CAPILLA INTERIOR 0 RANCHO GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATRÁS DE LA CAPILLA Y CALLE DE ACCESO, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE ATRÁS DE LA CAP, lon:-101.7128386, lat:20.16994646}} | 43344 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43511, contratista:, convocante:MINICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239097/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100718 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Guadalupe Sur - 124528 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 124528 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE POR LA CAPILLA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHO GUADALUPE SUR, 58566 GUADALUPE SUR, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE POR EL KINDER SE APOYARA A 1 VIVIENDA, lon:-101.7872558, lat:20.11086956}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43662, contratista:, convocante:ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239099/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100732 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme El Maluco - 125306 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125306 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE CARRANZA RANCHERIA EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE VAZCO DE QUIROGA, CALLE LUIS DONADLO COLOSIO SE LOCALIZA EN LA CALLE CARRANZA POR EL CANAL, lon:-101.6755336, lat:20.14323132}} | 43221 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:13378.0, importe_modificado:13378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100733 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Cocina El Maluco - 125815 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125815 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE CHAVEZ INTERIOR 0 0 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MADERO, CALLE GUTIERREZ SE UBICA CERCA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6775077, lat:20.14477242}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100736 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Miravalle - 125989 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125989 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6965593, lat:20.14170755}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACN , monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100748 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño San Diego Buenavista - 125963 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125963 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO SAN DIEGO BUENAVISTA, 58567 SAN DIEGO BUENAVISTA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN EL CENTRO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7901187, lat:20.11474927}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100750 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme San Diego Buenavista - 124611 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124611 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO SAN DIEGO BUENAVISTA, 58566 SAN DIEGO BUENAVISTA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7868249, lat:20.11431103}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239131/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201142102 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Benito Juárez De Angamacutiro Mich. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | MAM-DUOP-IR/001/2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO ANGAMACUTIRO DE LA UNION, ANGAMACUTIRO MICHOACAN, lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DUOP-IR/001/2018 , contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:1985164.23, importe_modificado:1985164.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1281690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401469119 | Proyecto de inversión | 248671.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248671.89, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SR J TRINIDAD ALVAREZ EN COL LAZARO CARDENAS TERCERA SECCION - 414878 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 414878 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE J TRINIDAD ALVAREZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE EBANO SE UBICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS, lon:-101.71807205, lat:20.15174986}} | 43241 | 43290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1469119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505074 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO CHAVEZ EN LA COLONIA DE SINGUIO - 4755 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 4755 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO CHAVEZ COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE MORELOS, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MORELIA-ZINAPECUARO ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA Y MOREL, lon:-101.0490046, lat:19.81617703}} | 43586 | 43619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505074/proyecto_INICIO, 1505074/proyecto_FIN, 1505074/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505358 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA - 5600 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 5600 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BELLAVISTA, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACION NICOLAS BRAVO, AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO PROLONGACION NICOLAS BRAVO, lon:-101.04566195, lat:19.82202095}} | 43510 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505421 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR MELCHOR DÍAZ RUBIO - 5851 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 5851 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 1 1 INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA EN AVENIDA PRINCIPAL BENITO J, lon:-101.03947563, lat:19.82489525}} | 43551 | 43585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:149700.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505421/proyecto_INICIO, 1505421/proyecto_PROCESO, 1505421/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505824 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 7210 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7210 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:102, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE, 58920 EL ZAPOTE [COLONIA AGRÍCOLA], ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE A UN COSTADO DEL RIO, CALLE QUE BAJA DE LA CARRETERA FEDERAL MORELIA-ZINAPECUARO CALL, lon:-101.02113565, lat:19.84006986}} | 43563 | 43595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101506572 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 8748 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 8748 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL VENADO, 58920 COLONIA EL VENADO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UN COSTADO DEL RIO, CALLE DE LA ESCUELA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.02998982, lat:19.81108653}} | 43563 | 43629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101508479 | Acción | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 14093 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 14093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43514 | 43514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201530292 | Proyecto de inversión | 482630.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482630.49, modificado:482630.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE LAZARO CARDENAS - 40073 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 40073 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO PUEBLO EL PARACHO, 59183 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA POR LA, lon:-102.54200824, lat:20.11038426}} | 43556 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201533101 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO NO DOS CALLE CAMINO REAL JOSE MORA DEL RIO ITUBIDE MORELOS Y COLONIAS A DEPOSITO HOSPITAL - 47007 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47007 | S | 1320 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE COLONIAS, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA COMIENZA EN CAMINO REAL CONTINUA POR CALLE JOSE MORA DEL RIÓ SUBE POR CALLE ITURB, lon:-102.57705338, lat:20.11969735}} | 43689 | 43728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190401658937 | Acción | 8717.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8717.98, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 269110 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 269110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43661 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658937/proyecto_INICIO, 1658937/proyecto_FIN, 1658937/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC200301713737 | Proyecto de inversión | 430000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.7344827586E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 200107 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19036.5, meta_modificada:19036.5}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}} | 44006 | 44675 | 373448275.86 | 373448275.86 | 373180169.07 | 373180169.07 | 373180169.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200107/2020, contratista:INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE C.V. Y ASOCIADOS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.2298658298E8, importe_modificado:4.2298658298E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15229.0}} | {1713737/proyecto_INICIO, 1713737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301982873 | Proyecto de inversión | 99071.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99071.86, modificado:99071.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CURICIPO-SAN DIEGO BUENAVISTA - 159595 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | 159595 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CURICIPO - SAN DIEGO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA CURICIPO, 58567 CURICIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE DE ACCESO SAN DIEGO BUENAVISTA SE EN, lon:-101.80514117, lat:20.13597829}} | 44382 | 44387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPUAD25/2021, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ, convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:99071.86, importe_modificado:99071.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1982873/proyecto_INICIO, 1982873/proyecto_FIN, 1982873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061470 | Proyecto de inversión | 806488.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806488.61, modificado:804544.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DR MELCHOR DÍAZ RUBIO EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 2969 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2969 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DR MELCHOR DÍAZ RUBIO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58933 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE DR IGNACIO PAZ DE CORDOBA, SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CLINICA DEL I, lon:-100.821071, lat:19.849824}} | 44620 | 44649 | 804544.85 | 804544.85 | 804544.85 | 804544.85 | 804544.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-06/2022, contratista:YARATZETH CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:804648.29, importe_modificado:804648.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2061470/proyecto_INICIO, 2061470/proyecto_PROCESO, 2061470/proyecto_FIN, 2061470/proyecto_PROCESO, 2061470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061639 | Proyecto de inversión | 1590620.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590620.93, modificado:1590620.93}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOCALIDAD CEIBAS DE TRUJILLO COLONIA CHARCO DE LA YEGUA CALLE SIN NOMBRE - 4496 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 4496 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:AMPLIACION CHARCO DE LA YEGUA RANCHERIA CEIBAS DE TRUJILLO, 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL ARROYO DE CEIBAS DE TRUJILLO Y CERCA DE UN BANCO DE MATERIAL, lon:-100.632352, lat:18.966441}} | 44685 | 44736 | 1590620.93 | 1590620.93 | 870673.43 | 870673.43 | 870673.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-085-2022, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:1590620.93, importe_modificado:1590620.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2061639/proyecto_INICIO, 2061639/proyecto_PROCESO, 2061639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061896 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL ZAPIEN CALLE SALIDA DE GALLITOS SIETE CARRERAS A EL ZAPIEN - 7037 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 7037 | S | 134 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:640, direccion:CAMINO TRAMO GALLITOS SIETE CARRERAS - EL ZAPIEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA EL ZAPIÉN, 61394 EL ZAPIÉN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA GALLITOS SIETE CARRERAS Y BRECHA SALIDA A EL, lon:-100.966379, lat:19.138252}} | 44683 | 44696 | 95293.1 | 95293.1 | 95293.1 | 95293.1 | 95293.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:46615.43, importe_modificado:46615.43}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:31162.89, importe_modificado:31162.89}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:17514.77, importe_modificado:17514.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2061896/proyecto_PROCESO, 2061896/proyecto_INICIO, 2061896/proyecto_FIN, 2061896/proyecto_PROCESO, 2061896/proyecto_FIN, 2061896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062192 | Proyecto de inversión | 288117.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288117.02, modificado:288117.02}} | MANTENIMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO, COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA CALLE GUERRERO - 8581 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8581 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE GUERREERO COLONIA SAN CRISTOBAL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, CALLE CHIHUAHUA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 450 MTS DEL JN PEDRO DE GANTE, lon:-100.47208697, lat:19.88691708}} | 44609 | 44636 | 284828.76 | 284828.76 | 284828.76 | 284828.76 | 284828.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115233, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:288117.02, importe_modificado:284828.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.0}} | {2062192/proyecto_INICIO, 2062192/proyecto_PROCESO, 2062192/proyecto_INICIO, 2062192/proyecto_PROCESO, 2062192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062294 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN LA CALLE CAOBA LOC PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON - 8923 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 8923 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:CALLE CAOBA COLONIA PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRADA POR LA CA, lon:-100.766762, lat:19.058297}} | 44621 | 44696 | 494380.88 | 494380.88 | 494380.88 | 494380.88 | 494380.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:57800.0, importe_modificado:57800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2062294/proyecto_PROCESO, 2062294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062335 | Proyecto de inversión | 921365.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921365.21, modificado:921365.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE EJIDO - 9026 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 9026 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CASA BLANCA-LAS PALOMAS - TECARIO JESUS DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA TECARIO JESÚS DEL MONTE, 61255 TECARIO JESÚS DEL MONTE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAR, lon:-100.55192777, lat:19.79965829}} | 44608 | 44712 | 636907.63 | 636907.63 | 636907.63 | 636907.63 | 636907.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115288, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:921365.21, importe_modificado:921365.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2062335/proyecto_PROCESO, 2062335/proyecto_FIN, 2062335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062482 | Proyecto de inversión | 36418.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36418.2, modificado:36418.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 9722 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9722 | S | 170 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO EL CARMEN - JAPITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHO EL CARMEN, 61805 EL CARMEN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA PARTE DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN A JAPITO, lon:-101.70548589, lat:19.36498994}} | 44662 | 44667 | 36418.2 | 36418.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:36418.2, importe_modificado:36418.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062485 | Proyecto de inversión | 1348416.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348416.69, modificado:1348416.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE MAGUEYES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 9739 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Turicato | 9739 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LOS MAGUEYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO LOS MAGUEYES, 61683 LOS MAGUEYES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRACHA TURICATO-LOS MAGUEYES Y , SOBE LA BRACHA QUE CONDUCE DE, lon:-101.38099659, lat:19.04252821}} | 44599 | 44681 | 945633.8 | 1348416.69 | 945633.69 | 945633.69 | 945633.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBS-IR/2022/006, contratista:PCIMCONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1348416.69, importe_modificado:1348416.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:437.0}} | {2062485/proyecto_INICIO, 2062485/proyecto_PROCESO, 2062485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062568 | Proyecto de inversión | 2998043.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998043.84, modificado:2998043.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE TURICATO DE TURICATO LOCALIDAD DE PURUARAN EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 9995 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 9995 | S | 3523 | 3322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1566.0, meta_modificada:1566.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PROF CARMEN MORALES LA PODEMOS ENCONTRAR A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA LOC, lon:-101.52232915, lat:19.09863634}} | 44599 | 44693 | 708552.22 | 2998043.84 | 708552.22 | 708552.22 | 708552.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/010, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2998043.84, importe_modificado:2998043.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1566.0}} | {2062568/proyecto_INICIO, 2062568/proyecto_PROCESO, 2062568/proyecto_INICIO, 2062568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062599 | Proyecto de inversión | 3057141.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057141.67, modificado:3057141.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DEL HABILLAL EN LA CALLE CEDRO - 10104 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 10104 | S | 230 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2508.0, meta_modificada:2508.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 0 0 COLONIA EL HABILLAL, 60987 EL HABILLAL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEIBA Y , CALLE CEDRO SE ENCUNTRA ENTRE LA CALLE CEIBA Y LA TELESECUNDARIA., lon:-102.37062204, lat:18.01106737}} | 44683 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062695 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CALLE SIN NOMBRE LOC EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO - 10579 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10579 | S | 358 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE S/NOMBRE RANCHERIA EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/NOMBRE Y , LA SIGUIENTE CALLE DE LA IGLESIA A MANO DERECHA AL FONDO., lon:-100.89829, lat:19.155178}} | 44683 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2062695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA YA QUE TIENE ERRORES EN LA MIDS Y NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062721 | Proyecto de inversión | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN EL TELEBACHILLERATO CALLE SIN NOMBRE LOC PURUNGUEO - 10694 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10694 | S | 359 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO A 70 MTS A MANO DERECHA, lon:-100.81681, lat:19.02392}} | 44683 | 44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2062721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA POR QUE TIENE ERRORES EN LA MIDS Y NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202068745 | Proyecto de inversión | 361047.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361047.57, modificado:361047.57}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO - 3862 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 3862 | S | 460 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL CANAL COLONIA BICENTENARIO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y PRIVADA CAMELINAS, CALLE CENTENARIO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA POBLA, lon:-102.211619, lat:19.142916}} | 44675 | 44705 | 0 | 361047.57 | 361047.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:361047.57, importe_modificado:361047.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069253 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 14618 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14618 | S | 625 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PALMAS PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE CORREGIDORA NORTE, CALLE PERPENDICULAR A VICTORIA ORIENTE CALLE PALMAS DE VICENTE RIVA PALACIO. CALLE, lon:-100.66219986, lat:18.36638296}} | 44652 | 44772 | 185098.63 | 185098.63 | 185098.63 | 185098.63 | 185098.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118066, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2069253/proyecto_INICIO, 2069253/proyecto_PROCESO, 2069253/proyecto_INICIO, 2069253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069361 | Proyecto de inversión | 22323.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22323.38, modificado:57937.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LAS LOCALIDAD DE CAMEMBARO - 19313 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 19313 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:CALLE ENFRENTE DEL KINDER RANCHERIA CAMÉMBARO, 61804 CAMÉMBARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENFRENTE DEL KINDER Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL PATZCUAROARIO DE ROSALES, lon:-101.65240223, lat:19.32088957}} | 44655 | 44687 | 57937.96 | 57937.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1036, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:22323.38, importe_modificado:57937.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069866 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILIACION DEL CENTRO CULTURAL CASA DEL ARTESANO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE LOC SANTA CLARA DEL COBRE COL DEL ARTESANO CALLE FUELLE SN - 21618 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21618 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.4, meta_modificada:515.4}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FOLLE PUEBLO EL ARTESANO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA PLAZA DE LOS NIÑOS HEROES Y , A UN LADO DE LA PLAZA DE LOS NIÑOS HEROES, lon:-101.63059746, lat:19.40962526}} | 44662 | 44712 | 400000 | 399833.25 | 119949.98 | 119949.98 | 119949.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1042, contratista:NESTOR RIVERA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:399833.25, importe_modificado:399833.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.5}} | {2069866/proyecto_PROCESO, 2069866/proyecto_INICIO, 2069866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070101 | Proyecto de inversión | 4298581.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4298581.96, modificado:4298581.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD CHAPARACO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE NIÑOS HEROES EN CHAPARCO - 22723 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 22723 | S | 2126 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5944.0, meta_modificada:5944.4}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A LA, lon:-102.26205612, lat:19.95972654}} | 44662 | 44926 | 4298581.96 | 4298581.96 | 4075363.86 | 4075363.86 | 4075363.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII-ICM3/2022-001, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:4287172.79, importe_modificado:4287172.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5349.96}} | {2070101/proyecto_INICIO, 2070101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070264 | Proyecto de inversión | 3586621.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586621.18, modificado:3586621.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD DE ZAMORA DE HIDALGO EN AV. MADERO NORTE DE CALLE GLADIOLA A DREN GENERAL DEL VALLE FRACC. LA FLORIDA - 25138 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 25138 | S | 1775 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 0 COLONIA LA FLORIDA SAN PATRICIO, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE PAVO REAL, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. FRANCISCO I, lon:-102.28293792, lat:20.00653336}} | 44662 | 44926 | 3586621.18 | 3586621.18 | 1792419.81 | 1792419.81 | 1792419.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-009, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:3584839.61, importe_modificado:3584839.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.61}} | {2070264/proyecto_INICIO, 2070264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070513 | Proyecto de inversión | 749947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749947.86, modificado:749947.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CEMSAD CECYTEM, PLANTEL TURUNDEO 2DA ETAPA - 26544 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 26544 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:46, direccion:RANCHERIA TURUNDEO, 61438 TURUNDEO, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURUNDEO Y BRECHA TURUNDEO, BRECHA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE MIGUERL HIDALGO EN TURUNDEO, lon:-100.49037601, lat:19.63153113}} | 44600 | 44696 | 149989.58 | 749947.86 | 149989.58 | 149989.58 | 149989.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-004/2022, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:749947.86, importe_modificado:749947.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:213.7}} | {2070513/proyecto_PROCESO, 2070513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070538 | Proyecto de inversión | 246717.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246717.21, modificado:246717.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE DIEGO RIVERA, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR, Y ENTRE CALLE OCAMPO SUR - 26644 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26644 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE CARMEN SERDAN CALLE PARALELA A CALLE CARMEN SERDAN Y ENTRE CALLE OCAMPO S, lon:-101.95568853, lat:19.67577057}} | 44627 | 44687 | 246717.21 | 246717.21 | 246717.21 | 111529.8 | 111529.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-001-IR-2022, contratista:PEDRO GARCIA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1288505.87, importe_modificado:1288505.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2070538/proyecto_PROCESO, 2070538/proyecto_INICIO, 2070538/proyecto_FIN, 2070538/proyecto_PROCESO, 2070538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070757 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL MACHUQUE PLAN DEL REPARO - 27841 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 27841 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS - EL MACHUQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 20 RANCHERIA EL MACHUQUE, 61987 EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO DE SAN LUCAS A EL MACHUQUE Y CALLE CALLE PRIN, lon:-100.83917507, lat:18.8093258}} | 44652 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070864 | Proyecto de inversión | 4111213.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4111213.77, modificado:4111213.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES TIJUANA Y MÉXICO, COL. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 28285 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 28285 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2101.0, meta_modificada:2101.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL COLONIA MÉXICO, 60153 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE MEXICO, AVENIDA HNOS. FLORES MAGON CERCA DEL CECATI 117, lon:-102.04070445, lat:19.40626157}} | 44678 | 44753 | 4111213.77 | 4111213.77 | 3391452.64 | 3391452.64 | 3391452.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-11-FISMDF-IR-2022, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:4111213.77, importe_modificado:4111213.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.95}} | {2070864/proyecto_INICIO, 2070864/proyecto_PROCESO, 2070864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071491 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO, CLAVE 16DJN2065E EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ, COLONIA TEPANGAREO. - 31548 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31548 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TEPANGAREO, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE TEPANGAREO, CALLE SAMUEL RAMOS A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.49063593, lat:19.46820512}} | 44669 | 44742 | 116250 | 116250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-004/IBE-010-2022, contratista:ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:387500.0, importe_modificado:387500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.22}} | {2071491/proyecto_INICIO, 2071491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071496 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE ALVARADO TEZOZÓMOC, CLAVE 16DJN0405Z EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS. - 31573 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31573 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÓINGUEZ A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.48765818, lat:19.49075065}} | 44669 | 44772 | 116250 | 116250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-005/IBE-011-2022, contratista:TITAN LOGÍSTICA & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:387500.0, importe_modificado:387500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.22}} | {2071496/proyecto_INICIO, 2071496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071508 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO CUTZEO - 31603 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 31603 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA CUTZEO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE SNTA CATARINA EL PROYECTO SE UBICA POR DONDE ESTA LA IGLESIA EL SEÑOR DEL PERDON DE CUTZEO, lon:-100.89414277, lat:18.64435182}} | 44635 | 44834 | 1500000 | 245896.99 | 245896.99 | 245896.99 | 245896.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2071508/proyecto_PROCESO, 2071508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071524 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE PÚCUARO. - 31667 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31667 | S | 212 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PÚCUARO, 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRE LA ESCUELA Y EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.49720388, lat:19.43723977}} | 44725 | 44786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2071524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071636 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL CALLE AVENIDA FOMENTO MINERO - 32315 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 32315 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - san lorenzo segundo cuartel MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, 61062 SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRAC, lon:-100.17773635, lat:19.79210634}} | 44669 | 44708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072252 | Proyecto de inversión | 68442.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68442.95, modificado:68442.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CHAVINDA EN CALLE MARIANO JIMENEZ - 35405 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 35405 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUERRERO LA CALLE MARIANO JIMENEZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE REFORMA, lon:-102.4628157, lat:20.01015715}} | 44683 | 44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072324 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819857.89}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON - 35922 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 35922 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE BODEGA AURRERA A U, lon:-101.04160839, lat:19.82374727}} | 44669 | 44744 | 408162 | 408162 | 408162 | 408162 | 408162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOPU/REHABILITACIONFELIPECARRILLO-002-2022, contratista:RODRIGO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:819857.89, importe_modificado:819857.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2072324/proyecto_PROCESO, 2072324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072390 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 36318 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36318 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61993 SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, CALLE CARRTERA SAN LUCAS-, lon:-100.6726203, lat:18.38158325}} | 44652 | 44926 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118101, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2072390/proyecto_INICIO, 2072390/proyecto_PROCESO, 2072390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072400 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD PASO DE CORUPO CUIZILLO ASENTAMIENTO PASO DE CORUPO CUIZILLO - 36344 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36344 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA RANCHERIA PASO DE CORUPO (CUIZILLO), 61997 PASO DE CORUPO (CUIZILLO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y CALLE CARRETERA A TZI, lon:-100.82166993, lat:18.50777417}} | 44652 | 44926 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118113, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2072400/proyecto_PROCESO, 2072400/proyecto_INICIO, 2072400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072409 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD CHARACHARANDO ASENTAMIENTO CHARACHARANDO - 36370 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36370 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA RANCHERIA CHARACHARANDO, 61990 CHARACHARANDO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA Y CALLE CALLE A CAMINO A SAN LUCAS, CALLE CAMINO AL RIO Y DEPOSITO AGUA , lon:-100.7146223, lat:18.417512}} | 44652 | 44926 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118122, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2072409/proyecto_INICIO, 2072409/proyecto_PROCESO, 2072409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073021 | Proyecto de inversión | 47730.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47730.91, modificado:47730.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CHAVINDA EN CALLE CORREGIDORA - 40130 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 40130 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE OVIEDO, CALLE CUAUHTÉMOC LA CALLE CORREGIDORA ES PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTÉMOC Y PARALELA A LA CALLE SANTA CRUZ, lon:-102.46544803, lat:20.00258731}} | 44718 | 44781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073730 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUA CALLE CALZADA DEL CARMEN - 44257 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 44257 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALZADA DEL CARMEN PUEBLO EL CARMEN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA- EL ORO Y CALZADA EL CARMEN, CAMINO EL CALCO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNCIPIO DE TLALPUJAHUA CALZADA DE, lon:-100.17144563, lat:19.80817056}} | 44672 | 44718 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2022/013, contratista:ISIDRO NAVA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2073730/proyecto_INICIO, 2073730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073752 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC MOJARRAS SAN CARLOS A 10 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL EL LIMON TEMAZCAL - 44424 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 44424 | S | 171 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:56, direccion:RANCHERIA MOJARRAS SAN CARLOS, 61399 MOJARRAS (SAN CARLOS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL EL LIMON-TEMAZCAL Y , A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL EL L, lon:-100.78682419, lat:19.23246377}} | 44803 | 44834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074956 | Proyecto de inversión | 2790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790000.0, modificado:2790000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA GIRONDA, CURUNGUEO, LA GIRONDA - 53154 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 53154 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA GIRONDA RANCHERIA LA GIRONDA HACIENDA LA GIRONDA, 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NO. 15 MORELIA - TOLUCA Y CALLE DE LA GIRONDA, CAMINO AL PREE, lon:-100.34703995, lat:19.45368493}} | 44652 | 44707 | 2789708.67 | 2789708.67 | 2789708.67 | 2789708.67 | 2789708.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/LIR-005/049/2022, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2789708.67, importe_modificado:2789708.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0}} | {2074956/proyecto_INICIO, 2074956/proyecto_FIN, 2074956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075003 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN PREPARATORIA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD - 53590 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 53590 | S | 319 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:RANCHERIA EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON DE PAPATZINDAN Y CAMINO ZIRUCUARO, CAMINO SIETE CARRERAS POR EL CAMINO PRINCIPA, lon:-100.89829, lat:19.155178}} | 44727 | 44834 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IBE-095-2022, contratista:VASY SUPERVICION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2075003/proyecto_PROCESO, 2075003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075086 | Proyecto de inversión | 7069040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7069040.0, modificado:7069040.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A LA CANOA, EN NICOLÁS ROMERO, 3A. MZA. - 54213 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 54213 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4484.24, meta_modificada:4484.24}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO CEDROS TERCERA MANZANA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE LAS CANOAS Y BRECHA CONOCIDA DE NICOLÁS ROME, lon:-100.31381709, lat:19.42403294}} | 44593 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075782 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO - 58863 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58863 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CUITZAN - EL PICACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PICACHO, 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EL PICACHO CUITZAN Y CALLE PONCE DE LEON, CAL, lon:-101.5808248, lat:18.59187861}} | 44562 | 44926 | 450000 | 450000 | 450000 | 307370 | 307370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117165, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.05}} | {2075782/proyecto_INICIO, 2075782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075789 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ - 58873 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58873 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LOS CIMIENTOS Y CALLE CHAPULTEPEC, BRECHA CONSTITUYENTES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA A L, lon:-101.80477092, lat:18.64064063}} | 44562 | 44926 | 250000 | 250000 | 250000 | 37816.35 | 37816.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117168, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {2075789/proyecto_PROCESO, 2075789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077796 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TZITZIO,EN LA TENENCIA DE TAFETÁN, EN LA CALLE ALDAMA Y GUADALUPE VICTORIA. - 69576 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 69576 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE ALDAMA ESQUINA CON GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE EN MENCIÓN SE ENCUENTRA A CONTRAESQUINA DEL PA, lon:-100.90868805, lat:19.41966984}} | 44711 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078339 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72676 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72676 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARCIA PUEBLITA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE VALENTIN GOMEZ FAFIAS LA CALLE SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIE, lon:-102.21011373, lat:19.01999005}} | 44774 | 44864 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078399 | Proyecto de inversión | 1777102.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777102.92, modificado:1777102.92}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 72926 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72926 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1240.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DE LA TENENCIA DE ANTUNEZ A, lon:-102.21015664, lat:19.01797156}} | 44630 | 44722 | 170950.9 | 1777102.92 | 1777102.92 | 170950.9 | 170950.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007b/2022, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1777102.92, importe_modificado:1777102.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2078399/proyecto_PROCESO, 2078399/proyecto_INICIO, 2078399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078610 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 74080 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74080 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRIMERA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA EN LA PRIMER, lon:-102.23216977, lat:18.90003807}} | 44774 | 44803 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078641 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL VARAL - 74217 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74217 | S | 393 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL VARAL - CANCITA KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EL VARAL, 60782 EL VARAL (EL OREJANO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VARAL -CANCITA Y CALLEJON LIMONERAS, CALLEJON SACA COSECHAS LA CA, lon:-102.29152152, lat:18.98253398}} | 44690 | 44721 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:75.0}} | {2078641/proyecto_INICIO, 2078641/proyecto_FIN, 2078641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079081 | Proyecto de inversión | 1093739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093739.36, modificado:1093739.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ARTEAGA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. CENTRO - 76473 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 76473 | S | 22009 | 17200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGON Y CALLE CORREGIDORA, BOULEVARD LIBRAMIENTO PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARTE POSTERIOR DE L, lon:-102.47684286, lat:19.58792499}} | 44690 | 44751 | 1093739.36 | 1093739.36 | 1093739.36 | 530874.74 | 530874.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116395, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:1093739.36, importe_modificado:1093739.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.0}} | {2079081/proyecto_INICIO, 2079081/proyecto_PROCESO, 2079081/proyecto_INICIO, 2079081/proyecto_FIN, 2079081/proyecto_PROCESO, 2079081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079463 | Proyecto de inversión | 318360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318360.0, modificado:318360.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 78295 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 78295 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA CENTRO, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE 18 DE MARZO LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP URBANA 140 EN, lon:-102.19757675, lat:19.01440336}} | 44727 | 44788 | 0 | 318360 | 318360 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117184, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:318360.0, importe_modificado:318360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2079463/proyecto_FIN, 2079463/proyecto_PROCESO, 2079463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079721 | Proyecto de inversión | 796426.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796426.26, modificado:791162.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CUARACURIO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICH. - 79112 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 79112 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:1024.56}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 90 METROS PARALELAMENT, lon:-101.14879647, lat:20.05948394}} | 44708 | 44784 | 791162.74 | 791162.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FISMDF/010/2022, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA LA HERRADURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:791162.74, importe_modificado:791162.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.56}} | {2079721/proyecto_INICIO, 2079721/proyecto_PROCESO, 2079721/proyecto_FIN, 2079721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080165 | Proyecto de inversión | 866304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866304.4, modificado:866304.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO LERMA ENTRE LAS CALLES SAN FRANCISCO Y CAMINO VIEJO A TEJERÍAS, COL. LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 81618 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 81618 | S | 600 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE RÍO LERMA COLONIA LA CIENEGA, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO VIEJO A TEJERÍAS, CALLE RÍO BALSAS PARALELA A CAMINO REAL A SANTA CATALINA, lon:-102.01791929, lat:19.41059493}} | 44718 | 44777 | 866304.4 | 866304.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-17-FISMDF-IR-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:866304.4, importe_modificado:866304.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.4}} | {2080165/proyecto_INICIO, 2080165/proyecto_PROCESO, 2080165/proyecto_INICIO, 2080165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080207 | Proyecto de inversión | 76262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76262.57, modificado:76262.57}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO NUEVO AMANECER - 81883 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 81883 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN EL NUEVO AMANECER RANCHERIA CAMÉMBARO, 61527 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EN EL NUEVO AMANECER CAMEMBARO, CARRETERA A COYOTA CAMÉMBARO PARTE ELEVADA, lon:-100.39073059, lat:19.43212494}} | 44593 | 44742 | 76262.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2080207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080306 | Proyecto de inversión | 2588979 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588979.0, modificado:2588979.0}} | CONSTRUCCIÓN, RED DE ALCANTARILLADO EN EL MINICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE ESPINOZA. - 82386 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 82386 | S | 261 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, direccion:PEATONAL CAMINO AL ARROYO RANCHERIA ESPINOSA, 60930 ESPINOSA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA DE ESPINOZA Y TERRACERIA ESPINOZA A EL VALLE, CAMINO LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO LA UBICACIÓN DE LA OBRA, lon:-102.254746, lat:18.474509}} | 44638 | 44697 | 2588979 | 1771491.5 | 1771491.5 | 1771491.5 | 1771491.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/IR/001/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2938687.52, importe_modificado:2938687.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2080306/proyecto_PROCESO, 2080306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080311 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION, RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA, LOCALIDAD DE EL PLATANITO. - 82411 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 82411 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:406, direccion:PEATONAL CAMINO A LA LOMA RANCHERIA EL PLATANITO, 60935 EL PLATANITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL PLATANITO Y CAMINO CANCHA DE TIERRA, BRECHA LA LLANTERA LA UBICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN SE LOCALIZA FRENTE , lon:-101.93657519, lat:18.64202109}} | 44630 | 44689 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2293000.0, importe_modificado:2293000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2080311/proyecto_PROCESO, 2080311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080379 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NICOLÁS ROMERO, EL CAMPAMENTO - 82726 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 82726 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:120, direccion:CALLE EN EL CAMPAMENTO RANCHERIA EL CAMPAMENTO SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO, 61534 EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL PANTEÓN DE NICOLAS ROMERO Y CAMINO A NICOLAS ROM, lon:-100.28077051, lat:19.41474531}} | 44621 | 44742 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2080379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080420 | Proyecto de inversión | 450814 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450814.0, modificado:450814.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y EMILIO CARRANZA, COL. EJIDAL LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 82915 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 82915 | S | 386 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA EJIDAL LÁZARO CÁRDENAS, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE GONZALO LOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL TERRENO DEL PARQUE URBANO ECOLÓGICO DE , lon:-102.01874188, lat:19.39695153}} | 44718 | 44762 | 450814 | 450814 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-20-FISMDF-AD-2022, contratista:RESAPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:450814.0, importe_modificado:450814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} | {2080420/proyecto_INICIO, 2080420/proyecto_PROCESO, 2080420/proyecto_FIN, 2080420/proyecto_PROCESO, 2080420/proyecto_INICIO, 2080420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080563 | Proyecto de inversión | 289647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289647.06, modificado:289647.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 83718 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 83718 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:22, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 58414 LAS MESAS, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y , DOS APOYOS DE CUARTO DORMITORIO UNO ESTA FRENTE A LA CAPILLA Y EL OTRO POR EL COMEDRO CUMUNITARIO, lon:-101.68734557, lat:19.75565578}} | 44683 | 44802 | 289647.06 | 289647.06 | 289647.06 | 100000 | 86894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2022, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:1448235.29, importe_modificado:1448235.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2080563/proyecto_INICIO, 2080563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080595 | Proyecto de inversión | 416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416000.0, modificado:416000.0}} | CONSTRUCCION, PRIMARIA AULA, EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA MICHOACAN, COL. LA CAPILLA. - 83832 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83832 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DAVID GUERRERO BAZAR COLONIA LA CAPILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRABIEL CUELLAR Y CALLE FRANCISCO VILLANUEVA ZARATE, CALLE CUAHUTEMOC CARDENAS LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE LA ESC. SOR JUANA I, lon:-102.290149, lat:18.342574}} | 44623 | 44698 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2080595/proyecto_PROCESO, 2080595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080614 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN, BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI EN LA COLONIA EJIDAL, LOCALIDAD DE ARTEAGA. - 83884 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83884 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 MARZO COLONIA EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNIVERCIDAD Y CALLE CORREJIDORA, CAMINO EL CHORRITO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EJIDAL CALLE 18 DE MARZO JARDÍN DE NIÑO, lon:-102.28325719, lat:18.36693102}} | 44663 | 44722 | 60000 | 59999.92 | 59999.92 | 59999.92 | 59999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2433953.15, importe_modificado:2433953.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2080614/proyecto_PROCESO, 2080614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080668 | Proyecto de inversión | 1196865.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196865.16, modificado:1196865.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN - 84143 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 84143 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:839.04, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO CUMUATILLO, 59170 CUMUATILLO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JAVIER MINA , lon:-102.61993803, lat:20.15089144}} | 44746 | 44790 | 359059.54 | 1196865.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-009/2022, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1196865.16, importe_modificado:1196865.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2080668/proyecto_INICIO, 2080668/proyecto_PROCESO, 2080668/proyecto_INICIO, 2080668/proyecto_PROCESO, 2080668/proyecto_INICIO, 2080668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081465 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTAL - 88760 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 88760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL CASCALOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CASCALOTAL, 61690 EL CASCALOTAL, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRCHA TURICATO-CUITZIAN GRANDE-EL CASCALOTAL Y , LA PODEMOS ENCONTRA, lon:-101.3217539, lat:18.83987784}} | 44599 | 44666 | 0 | 52213.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2081465/proyecto_INICIO, 2081465/proyecto_FIN, 2081465/proyecto_INICIO, 2081465/proyecto_PROCESO, 2081465/proyecto_INICIO, 2081465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081868 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO EL TOREO - 91141 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 91141 | S | 2150 | 2051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA EL TOREO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CURATAME, CALLE CURATAME EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS DE HUETAMO, lon:-100.89551855, lat:18.63359016}} | 44663 | 44865 | 1250000 | 567330.11 | 567330.11 | 567330.11 | 567330.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.0}} | {2081868/proyecto_PROCESO, 2081868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081955 | Proyecto de inversión | 715158.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715158.62, modificado:715158.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE ORUSCATO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES. - 91596 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 91596 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CALLE SAN JORGE INTERIOR SN EJIDO ORUSCATO, 60422 ORUSCATO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN FRANCISCO, LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE LA ÚNICA CANCHA DE DE BASQUET BOL DE LA LOCALIDAD O SE ENCUE, lon:-102.39628824, lat:19.61437515}} | 44714 | 44789 | 715158.62 | 715158.62 | 715158.62 | 104838.66 | 104838.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116619, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:715158.62, importe_modificado:715158.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.5}} | {2081955/proyecto_INICIO, 2081955/proyecto_PROCESO, 2081955/proyecto_INICIO, 2081955/proyecto_PROCESO, 2081955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082001 | Proyecto de inversión | 314153.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314153.44, modificado:314153.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ EN CHAVINDA - 91881 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 91881 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.8, meta_modificada:149.8}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FLORES MAGÓN LA CALLE PINO SUÁREZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE 5 DE MAYO Y PARALELA A LA CALLE FL, lon:-102.45742387, lat:20.00149642}} | 44725 | 44788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082046 | Proyecto de inversión | 1405902 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405902.0, modificado:1405902.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE 21 DE MARZO - 92124 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 92124 | S | 1226 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:702.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA OBRERA POPULAR, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, CALLE CLARA CORDOBA MORAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COL, lon:-101.696546, lat:19.21242744}} | 44613 | 44667 | 1404654.83 | 1404654.83 | 1404654.83 | 1404654.83 | 1404654.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/003/FAIS/2022, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1404654.83, importe_modificado:1404654.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2082046/proyecto_PROCESO, 2082046/proyecto_INICIO, 2082046/proyecto_PROCESO, 2082046/proyecto_FIN, 2082046/proyecto_INICIO, 2082046/proyecto_FIN, 2082046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082354 | Proyecto de inversión | 3496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496000.0, modificado:3496000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA TRAMO DE CALLE PIPILA A MANUEL DOBLADO HEROICA ZITÁCUARO - 93625 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 93625 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA HEROICA ZITÁCUARO COL. MIGUEL HIDALGO ATRAS DE ESCUELA PORFR. MOISE, lon:-100.36167547, lat:19.44407347}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082585 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERLA TRAMO DE LA AV. MORELIA A LA AV. PLAN DE AYALA - 94918 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 94918 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y AVENIDA MORELIA, CALLE SAFIRO HEROICA ZITACUARO COL. LAZARO CARDENAS LA JOYA, lon:-100.35608235, lat:19.42555055}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082942 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA - 96467 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 96467 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AL ARROYO URAPA COLONIA SAN ANTONIO URAPA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 D EMAYO Y CALLEJON URAPA, CALLE A LA ESCUELA EL PROYECTO SE UBICA A 2 CUADRAS AL NOROESTE DEL PARQUE LA ALAMEDA., lon:-100.91320777, lat:18.62359908}} | 44656 | 44712 | 300000 | 268804.97 | 268804.97 | 268804.97 | 268804.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {2082942/proyecto_INICIO, 2082942/proyecto_PROCESO, 2082942/proyecto_INICIO, 2082942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083104 | Proyecto de inversión | 345218.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345218.26, modificado:345218.26}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MANANTIAL LUCCAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA LABOR MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 97349 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 97349 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:RANCHO SANTA FE DE LA LABOR, 58362 SANTA FE DE LA LABOR, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA MANANTIAL LUCCAS Y CARRETERA SANTA FE- LA PUERTA DE JARIPITIRO, SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE QUE ESTA AL ENTRAR LA LOCALI, lon:-101.53212309, lat:19.90555813}} | 44737 | 44767 | 345218.26 | 345218.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/09/2022., contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:345218.26, importe_modificado:345218.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2083104/proyecto_INICIO, 2083104/proyecto_PROCESO, 2083104/proyecto_INICIO, 2083104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083536 | Proyecto de inversión | 817603.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817603.97, modificado:817603.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 98964 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 98964 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.59, meta_modificada:734.59}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 60433 DIECIOCHO DE MARZO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS 2 LA CALLE DE SU UBICACIÓN ES LÁZARO CARD, lon:-102.35888674, lat:19.61146281}} | 44686 | 44707 | 817603.97 | 817603.97 | 817603.97 | 676019.01 | 676019.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/06/2022, contratista:AMADA SANDY RODRÍGUEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:678950.3, importe_modificado:817603.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.59}} | {2083536/proyecto_FIN, 2083536/proyecto_PROCESO, 2083536/proyecto_INICIO, 2083536/proyecto_FIN, 2083536/proyecto_INICIO, 2083536/proyecto_PROCESO, 2083536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083577 | Proyecto de inversión | 994024.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994024.3, modificado:994024.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR - 99171 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 99171 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.9, meta_modificada:25.9}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:893, direccion:RANCHO EL MIRADOR, 60840 EL MIRADOR, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADDOR EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA EL PUERTO DE LA ZARZAMORA CON EL MI, lon:-103.26119319, lat:18.79312291}} | 44718 | 44762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083961 | Proyecto de inversión | 206441.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206441.17, modificado:206441.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y VICENTE SUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 101056 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 101056 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE EMILIANO ZAPTA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRO Y FRAN, lon:-101.95657875, lat:19.40902442}} | 44719 | 44742 | 206441.17 | 206441.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/017/05/2022, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:206441.17, importe_modificado:206441.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084515 | Proyecto de inversión | 432968 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432968.0, modificado:432968.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, DE LA LOCALIDAD 25 DE ABRIL - 103176 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103176 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:41, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 25 DE ABRIL, 61700 COLONIA 25 DE ABRIL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-101.90558282, lat:19.40025102}} | 44726 | 44748 | 432968 | 432968 | 432968 | 432968 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/016/35/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:432968.0, importe_modificado:432968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2084515/proyecto_INICIO, 2084515/proyecto_PROCESO, 2084515/proyecto_FIN, 2084515/proyecto_INICIO, 2084515/proyecto_PROCESO, 2084515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084720 | Proyecto de inversión | 725482.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725482.37, modificado:725482.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SANTA ELENA. - 103828 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 103828 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO APEO - GUAPAMACATARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA ESTANCIA DE SANTA ELENA, 61275 ESTANCIA DE SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO APEO-GUAPAMACATARO Y CALLE JUAN DE LA B, lon:-100.3568206, lat:19.86441782}} | 44672 | 44692 | 545943.1 | 545943.1 | 545943.1 | 545943.1 | 545943.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118168, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:725482.37, importe_modificado:725482.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2084720/proyecto_INICIO, 2084720/proyecto_PROCESO, 2084720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085031 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO. - 104622 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 104622 | S | 2345 | 2252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 430 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL LAZARO, lon:-100.35987825, lat:19.91971901}} | 44624 | 44746 | 1548520.09 | 1548520.09 | 1548520.09 | 1548520.09 | 1548520.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118318, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2085031/proyecto_PROCESO, 2085031/proyecto_INICIO, 2085031/proyecto_PROCESO, 2085031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085099 | Proyecto de inversión | 1559138.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559138.67, modificado:1559138.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. - 104884 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 104884 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA PUEBLO NUEVO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS SUR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 130 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE, lon:-100.36216073, lat:19.91938951}} | 44628 | 44750 | 672503.64 | 672503.64 | 672503.64 | 672503.64 | 672503.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118278, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1559138.67, importe_modificado:1559138.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2085099/proyecto_PROCESO, 2085099/proyecto_INICIO, 2085099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100176 | Proyecto de inversión | 279771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279771.28, modificado:279771.28}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PIEDAD, lon:-102.023371, lat:20.339797}} | 44662 | 44706 | 279771.28 | 278707.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100184 | Proyecto de inversión | 277667.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277667.93, modificado:277667.93}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ZITACUARO, lon:-100.358835, lat:19.437641}} | 44662 | 44706 | 277667.93 | 274098.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100227 | Proyecto de inversión | 142981.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142981.37, modificado:142981.37}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.18443, lat:19.70078}} | 44662 | 44706 | 142981.37 | 142506.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 41857 | 41974 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00160200656487 | Proyecto de inversión | 235060.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235060.32, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 38671 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 38671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CALVARIO, 58928 EL CALVARIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA MORELIA-ZINAPECUARO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA ENTRADA DEL CAMINO DE LA OBRA AQUÍ MENCIONADA ES, lon:-101.0653449, lat:19.80020207}} | 42430 | 42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:corregir el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:corregir el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:corregir el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:corregir el modificado, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-14}, obs5: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17170300963035 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | El Paracho Telesecundaria, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4808047 - 584 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.106717; -102.520413), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1096799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059302 | Proyecto de inversión | 560124.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560124.4, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso A La Comunidad - 8280 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 8280 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO EL SABINO (LA TAZA), 58564 EL SABINO (LA TAZA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE SIN, lon:-101.7266063, lat:20.06592142}} | 43143 | 43183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39066, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:560124.4, importe_modificado:560124.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100679 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Angamacutiro - 125906 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125906 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAREZ SE UBICA CERCA DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-101.7093549, lat:20.14766056}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACN, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100691 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Ejido El Rodeo - 115074 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 115074 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHO AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA), 58564 AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA EN EL EJIDO EL RODEO, lon:-101.7384883, lat:20.06377589}} | 43160 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401464103 | Proyecto de inversión | 244200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244200.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA TU CUARTO - 408911 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 408911 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE ALAMOS INTERIOR 0 RANCHERIA LA PALMA, 58560 LA PALMA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CEDROS, CALLE NOGALES SE APOYO A 3 VIVIENDAS EN ESTAS CALLES, lon:-101.74088347, lat:20.09146036}} | 43397 | 43411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1464103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401464286 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CENTO DE SALUD - 409097 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 409097 | S | 3400 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE SE UBICA ENTRE OCAMPO Y PROLONGACIO, lon:-101.71264326, lat:20.14809367}} | 43199 | 43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1464286/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401483571 | Proyecto de inversión | 1360845.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360845.22, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 430328 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 430328 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:102, direccion:COLONIA EL ZAPOTE, 58920 EL ZAPOTE [COLONIA AGRÍCOLA], ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, lon:-101.02113341, lat:19.84008621}} | 43399 | 43439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/OP/IR/01/2018, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:1284961.85, importe_modificado:1284961.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1483571/proyecto_INICIO, 1483571/proyecto_PROCESO, 1483571/proyecto_FIN, 1483571/proyecto_PROCESO, 1483571/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101504880 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA - 4185 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 4185 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BELLAVISTA, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.04676537, lat:19.82185046}} | 43510 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:CONSTRUCCION Y ASESORIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:702963.16, importe_modificado:702963.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504880/proyecto_INICIO, 1504880/proyecto_PROCESO, 1504880/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505846 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 7243 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7243 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRUCERO TROJES - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 6 + 10 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 58920 EMILIANO ZAPATA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A CHEHUAYO Y CARRETERA A TROJES, CARRETERA AL, lon:-101.06528221, lat:19.87713223}} | 43619 | 43651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505875 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 7288 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7288 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO BLANCO, 58920 PALO BLANCO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON HACIA PARCELAS Y CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL, CALLE DE LA IGLESIA ENCALLE PRINCIPAL A ENTRE LA CANCHA DE FUTBOL Y LA IGLESIA, lon:-101.04543212, lat:19.86228217}} | 43794 | 43819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101506492 | Proyecto de inversión | 172800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172800.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 8623 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 8623 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAZARO CARDENAS LA PURISIMA, 58920 LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LAS CANCHA DE FUTBOL, CALLE A LA MEZQUITERA EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-101.02306442, lat:19.87006284}} | 43565 | 43626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201531820 | Proyecto de inversión | 165375 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165375.0, modificado:165375.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE ITURBIDE Y ESCOBEDO - 44768 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44768 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE TEPETATE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON AL LADO SUR OEST, lon:-102.57091823, lat:20.12221303}} | 43760 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301956582 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998550.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PRIMERA ETAPA DE TRES PROCESO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PARA UN GASTO DE QUINCE LPS - 116425 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 116425 | S | 1500 | 1791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:127, direccion:CALLE BRECHA PARACUARO PUEBLO PARÁCUARO, 60760 EL LIMÓN, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS ROSALES, CALLE LAS CAMELINAS CERCA DEL MANANTIAL, lon:-102.228406, lat:19.146432}} | 44368 | 44487 | 998550.79 | 998550.79 | 998550.79 | 998550.79 | 998550.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2021, contratista:EDIFICACIONES CARVER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4992753.94, importe_modificado:4992753.94}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1956582/proyecto_INICIO, 1956582/proyecto_PROCESO, 1956582/proyecto_INICIO, 1956582/proyecto_PROCESO, 1956582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061564 | Proyecto de inversión | 2099629.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099629.12, modificado:2099629.12}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO COL LA MESA - 3784 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 3784 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:AMPLIACION LLANO SAN MIGUEL CANARIO AMPLIACION EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CARRETERA RURAL EL LIMON GALLITOS SIETE CARRERAS Y T, lon:-100.899836, lat:19.147804}} | 44713 | 44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061818 | Proyecto de inversión | 226985.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226985.66, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL USHIEL CALLE SIN NOMBRE - 6463 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 6463 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:AMPLIACION EL USHIEL RANCHERIA EL USHIEL, 61374 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON AMPLIACION DE RED , lon:-100.753057, lat:18.970559}} | 44691 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-18}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061932 | Proyecto de inversión | 590445.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590445.03, modificado:590445.03}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL PALMAR CALLE SALIDA A SIETE CARRERAS EL PALMAR - 7292 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 7292 | S | 109 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:427, direccion:BRECHA TRAMO SIETE CARRERAS - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + undefined RANCHERIA EL PALMAR, 61395 EL PALMAR, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SALIDA NORTE SIETE CARRERAS Y , BRECHA LA PAS, lon:-101.010308, lat:19.208785}} | 44729 | 44757 | 379429.04 | 379429.04 | 379429.04 | 379429.04 | 379429.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:168200.0, importe_modificado:168200.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:50750.0, importe_modificado:50750.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:85550.0, importe_modificado:85550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2061932/proyecto_INICIO, 2061932/proyecto_FIN, 2061932/proyecto_PROCESO, 2061932/proyecto_FIN, 2061932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061944 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL TECOLOTE CALLE SALIDA DE LOS CUITACES A EL TECOLOTE - 7364 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 7364 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:BRECHA TRAMO LOS CUITACES - EL TECOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA EL TECOLOTE, 61387 EL TECOLOTE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL TIQUICHEO HUETAMO Y C, lon:-100.826177, lat:18.843471}} | 44580 | 44588 | 98721.47 | 98721.47 | 98721.47 | 98721.47 | 98721.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:43732.0, importe_modificado:43732.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:16240.0, importe_modificado:16240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2061944/proyecto_INICIO, 2061944/proyecto_PROCESO, 2061944/proyecto_FIN, 2061944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062001 | Proyecto de inversión | 5843711.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5843711.04, modificado:5843711.04}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE TURICATO MICH ENTRE LAS COMUNIDAD DE LA CAPILLA ZARATE EL GUAYABO - 7741 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7741 | S | 260 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27286.0, meta_modificada:27286.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO ZARATE - EL GUAYABON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ZARATE-EL GUAYABO-LA CAPILLA Y , LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE LA BRECHA QUE COM, lon:-101.4380731, lat:18.92229267}} | 44599 | 44690 | 3303637.89 | 5843711.04 | 3303637.89 | 3303637.89 | 3303637.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/004, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:5843711.04, importe_modificado:5843711.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27286.0}} | {2062001/proyecto_INICIO, 2062001/proyecto_PROCESO, 2062001/proyecto_INICIO, 2062001/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062113 | Proyecto de inversión | 1763381.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763381.4, modificado:1763381.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA SEGUNDA ETAPA - 8331 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8331 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE ZIRAHUEN Y CALLE LAGUNA LARGA, CALLE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCU, lon:-100.43946714, lat:19.89472151}} | 44615 | 44674 | 1207600.32 | 1207600.32 | 1207600.32 | 1207600.32 | 1207600.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/FONDOIII/04/002-2022, contratista:RAFAEL PEREZ BELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1763274.86, importe_modificado:1763274.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2062113/proyecto_INICIO, 2062113/proyecto_PROCESO, 2062113/proyecto_INICIO, 2062113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062271 | Proyecto de inversión | 640288 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640288.0, modificado:640288.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN LA CALLE ORION COL ARBOLEDA - 8851 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 8851 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ORION COLONIA LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE CALZADA DEL PANTEON POR LA CALLE CALZADA DEL PANTEON ENFRENTE , lon:-100.731087, lat:18.90169}} | 44635 | 44681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062326 | Proyecto de inversión | 458086.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458086.12, modificado:403272.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, COLONIA SAN ANTONIO - 9000 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 9000 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.88, meta_modificada:210.88}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN ANTONIO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAUL BAUTISTA GONZALEZ Y CALLE LIBERTADORES, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA FERRETRIA FERRELINO, lon:-100.45486264, lat:19.88975608}} | 44598 | 44712 | 403272.6 | 403272.6 | 403272.6 | 403272.6 | 403272.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115285, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:458086.12, importe_modificado:403272.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.88}} | {2062326/proyecto_PROCESO, 2062326/proyecto_INICIO, 2062326/proyecto_PROCESO, 2062326/proyecto_FIN, 2062326/proyecto_INICIO, 2062326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062370 | Proyecto de inversión | 813100.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813100.46, modificado:813100.45}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA RAMIRO RUBIO EN CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACAN - 9165 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 9165 | S | 453 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.96, meta_modificada:216.96}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:CALLE MARGARITO ANTUNEZ COLONIA ICHAMIO, 61854 ICHAMIO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE ICHAMIO Y CARRETERA LA HUACANA A ZICUIRAN, CALLEJON A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE ICHAMIO LA OBRA SE UBICA SO, lon:-101.82307585, lat:18.95084599}} | 44571 | 44640 | 813100.45 | 813100.45 | 813100.45 | 813100.45 | 813100.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/017-2021, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1748064.95, importe_modificado:1748064.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.96}} | {2062370/proyecto_PROCESO, 2062370/proyecto_INICIO, 2062370/proyecto_PROCESO, 2062370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062377 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:777643.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ELENA DE LA COLONIA LOMAS DEL CAMPO SANTO DE LA LOCALIDAD DE CHARO EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 9212 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 9212 | S | 3076 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR MIGUEL SILVA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA TERESA ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 100 METROS, lon:-101.04932056, lat:19.74333512}} | 44662 | 44691 | 777643.5 | 777643.5 | 777643.5 | 381842.5 | 381842.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/003/2022, contratista:HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:777643.5, importe_modificado:777643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2062377/proyecto_INICIO, 2062377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062399 | Proyecto de inversión | 603878.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603878.6, modificado:603878.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS BACHEO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LAS LOCALIDADES DE TEPETATE OPOPEO SANTA CLARA DEL COBRE CHAPA QUERENDAL TURIRAN PASO DEL MUERTO COANGATZIO IRAMUCO Y SANTA ANA - 9364 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9364 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA OPOPEO CENTRO Y CARRETERA CHAPA-IRAMUCO SANTA ANA, CARRETERA SANTA CLARA-QUERENDAL-TURIRAN-PASO DEL MUERTO-CUANGATZIO S, lon:-101.64298056, lat:19.40253743}} | 44627 | 44632 | 603878.6 | 603878.6 | 598960.18 | 598960.18 | 598960.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:603878.6, importe_modificado:603878.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.0}} | {2062399/proyecto_PROCESO, 2062399/proyecto_INICIO, 2062399/proyecto_PROCESO, 2062399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062458 | Proyecto de inversión | 38114.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.62, modificado:38114.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE IZTARO - 9628 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9628 | S | 867 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO IZTARO - LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO IZTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TRES CAMINOS QUE CONECTAN A LA LOCALIDAD DE IZTARO IZTARO , lon:-101.75229599, lat:19.32793787}} | 44662 | 44667 | 34114.62 | 34114.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:38114.62, importe_modificado:38114.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062484 | Proyecto de inversión | 24089.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24089.62, modificado:24089.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROMERO - 9738 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9738 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ROMERO - ACCESO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL ROMERO, 61813 EL ROMERO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA A LA COMUNIDAD DE EL ROMERO CON LA, lon:-101.75808046, lat:19.3098928}} | 44676 | 44681 | 24089.62 | 24089.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:24089.62, importe_modificado:24089.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062540 | Proyecto de inversión | 34608.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34608.09, modificado:34608.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE IRICUARO - 9911 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9911 | S | 157 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACCESO PRINCIPAL - CAMINO HACIA LA ESCUELA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA IRÍCUARO SAN MIGUEL, 61807 IRÍCUARO (SAN MIGUEL), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINOS, lon:-101.67336614, lat:19.4187338}} | 44641 | 44646 | 34608.09 | 34608.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:34608.09, importe_modificado:34608.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062547 | Proyecto de inversión | 1896863.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896863.46, modificado:1896863.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO LOCALIDAD DE CAHULOTE DE SANTA ANA EN CALLE SIN NOMBRE - 9924 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 9924 | S | 1022 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE CAHULOTE DE SANTA ANA Y , COMUNIDAD DE CAHULOTE DE SANTA ANA LA CALLE NO CUENTA CON, lon:-101.58018399, lat:19.07722282}} | 44599 | 44663 | 686776.75 | 1896863.46 | 686776.75 | 686776.75 | 686776.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/009, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1896863.46, importe_modificado:1896863.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1084.0}} | {2062547/proyecto_PROCESO, 2062547/proyecto_INICIO, 2062547/proyecto_PROCESO, 2062547/proyecto_INICIO, 2062547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068924 | Proyecto de inversión | 696349.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696349.66, modificado:696349.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUCAS LOCALIDAD LOS LIMONES Y ANEXOS ASENTAMIENTO LOS LIMONES Y ANEXOS - 6578 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 6578 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:CALLE CALLE DE LA PRESA A 100 METROS A BORDE DE LAS ARROYOS RANCHERIA LOS LIMONES Y ANEXOS, 61984 LOS LIMONES Y ANEXOS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN CARRETERA SAN LUCAS- HUETAMO Y CALL, lon:-100.8053001, lat:18.57422062}} | 44652 | 44772 | 684780.54 | 684780.54 | 684780.54 | 684780.54 | 684780.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118074, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:696349.66, importe_modificado:696349.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2068924/proyecto_INICIO, 2068924/proyecto_FIN, 2068924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068975 | Proyecto de inversión | 1491153.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491153.53, modificado:1491153.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 7600 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 7600 | S | 180 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO LA MANZA, 58364 LA MANZA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA RUMBO A OJO DE AGUA A UNA CUADR, lon:-101.57832626, lat:19.91878652}} | 44718 | 44813 | 1491153.53 | 1491153.53 | 447346.06 | 447346.06 | 447346.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/01/2022, contratista:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:1491153.53, importe_modificado:1491153.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.8}} | {2068975/proyecto_INICIO, 2068975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069254 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN SAN LUCAS LOCALIDAD LOS BANCOS ASENTAMIENTO LOS BANCOS - 14620 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14620 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS. ENTRANDA DE CARRETERA SAN LUCAS - ALTAMIRANO RANCHERIA LOS BANCOS, 61995 LOS BANCOS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS. EN, lon:-100.67465656, lat:18.42787161}} | 44652 | 44772 | 499472.23 | 499472.23 | 499472.23 | 499472.23 | 499472.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118054, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.99}} | {2069254/proyecto_FIN, 2069254/proyecto_PROCESO, 2069254/proyecto_INICIO, 2069254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069265 | Proyecto de inversión | 635770.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635770.09, modificado:635770.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 14657 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14657 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 134 TRAMO CD ALTAMIRANO - TOLUCA KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA CD ALTAMIRANO TOLUCA Y CALLE BRECHA PARALE, lon:-100.65258682, lat:18.38421128}} | 44652 | 44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2069265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069297 | Proyecto de inversión | 29901 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29901.0, modificado:29901.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE COLONIA CUATRO CAMINOS CALLE DEL CRISTO - 19025 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 19025 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DEL CRISTO PRIVADA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE JUAN DE ZUMARRAGA Y CALLE CANALEJAS Y , ENTRE CALLE CANALEJAS Y JUAN DE ZUMARRAGA, lon:-101.64405947, lat:19.39677098}} | 44655 | 44681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069764 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC RIVA PALACIO EL GUAJOLOTE CALLE PRINCIPAL - 21138 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 21138 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:85, direccion:RANCHERIA RIVA PALACIO EL GUAJOLOTE, 61374 RIVA PALACIO (EL GUAJOLOTE), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO RIVA PALACIO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO TUZANTLA A 50 METROS DEL ARROYO PRINCI, lon:-100.747768, lat:18.998122}} | 44697 | 44742 | 799995.01 | 799995.01 | 799995.01 | 799995.01 | 799995.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-051-2022, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:799995.01, importe_modificado:799995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2069764/proyecto_INICIO, 2069764/proyecto_FIN, 2069764/proyecto_PROCESO, 2069764/proyecto_FIN, 2069764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202070133 | Proyecto de inversión | 2926487.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926487.78, modificado:2926487.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE VOLCÁN DE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE LA BASTIDA Y CALLE CASTILLA EN LA COLONIA J. MUJICA - 22870 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 22870 | S | 1248 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN DE POPOCATÉPETL INTERIOR 0 0 COLONIA FRANCISCO J. MÚJICA I, 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CATILLA Y CALLE LA BASTIDA, CALLE VOLCÁN PARICUTÍN DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADER, lon:-102.29413663, lat:20.01027108}} | 44662 | 44926 | 2926487.78 | 2926487.78 | 876613.91 | 876613.91 | 876613.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2022-012, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:2922046.38, importe_modificado:2922046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.51}} | {2070133/proyecto_PROCESO, 2070133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070533 | Proyecto de inversión | 54292.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54292.09, modificado:54292.09}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE DIEGO RIVERA, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR, Y ENTRE CALLE OCAMPO SUR - 26628 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26628 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE CARMEN SERDAN CALLE PARALERA A CARMENSERDAN Y ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS PASTEUR, lon:-101.95564711, lat:19.67578573}} | 44627 | 44687 | 54292.09 | 54292.09 | 54292.09 | 25437.36 | 25437.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-001-IR-2022, contratista:PEDRO GARCIA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1288505.87, importe_modificado:1288505.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2070533/proyecto_INICIO, 2070533/proyecto_FIN, 2070533/proyecto_PROCESO, 2070533/proyecto_FIN, 2070533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071221 | Proyecto de inversión | 1199950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199950.0, modificado:1199950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA OTILIO MONTAÑO, CALLE PROFESOR ELÍAS MIRANDA. - 30091 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30091 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.42}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE POFESOR ELIAS MIRANDA COLONIA OTILIO MONTAÑO, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PROFESAORA ROSA TORRES DE GONZALEZ, CALLE ELIAS MIRANDA POR LA CANCHA DE LA COLONIA DE LOS MAES, lon:-100.56573848, lat:19.68773196}} | 44601 | 44659 | 1199950 | 1199950 | 1199950 | 1199950 | 503509.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-005/2022, contratista:ING. SERGIO ORTÍZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1199950.0, importe_modificado:1199950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.42}} | {2071221/proyecto_PROCESO, 2071221/proyecto_INICIO, 2071221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071502 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LAS SUERTES. - 31591 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31591 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - LAS SUERTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS SUERTES, 61487 LAS SUERTES, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO SOB, lon:-100.54288395, lat:19.44915635}} | 44809 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2071502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071696 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD TACUPA ASENTAMIENTO TACUPA - 32618 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32618 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHO TACUPA, 61994 TACUPA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA CASI LA FINAL DE LA CALLE CORREGIDORA. PERPENDICULAR A LA CALLE DON, lon:-100.68213049, lat:18.4077825}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118123, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2071696/proyecto_PROCESO, 2071696/proyecto_FIN, 2071696/proyecto_INICIO, 2071696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071759 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 33038 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 33038 | S | 986 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CALVARIO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CAMINO AL CALVARIO Y BRECHA ORIZABA, CALLE GUADALUPE MACARIO SE ENCUENTRAN EN LOS CAMINOS CAMINO AL CALVARIO ORIZABA GUAD, lon:-100.78648696, lat:18.58980855}} | 44652 | 44926 | 2548019.93 | 2548019.93 | 2548019.93 | 2548019.93 | 2548019.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118060, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1235.0}} | {2071759/proyecto_INICIO, 2071759/proyecto_PROCESO, 2071759/proyecto_INICIO, 2071759/proyecto_PROCESO, 2071759/proyecto_INICIO, 2071759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072026 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHÁS EN JUNGAPEO CAMINOS VARIOS - 34138 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34138 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9530.0, meta_modificada:9530.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - LA MESA DEL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA MORA Y CAMINO REAL, CAMINO E, lon:-100.48222768, lat:19.3960764}} | 44565 | 44681 | 999696.05 | 999696.05 | 999696.05 | 999696.05 | 999696.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9530.0}} | {2072026/proyecto_INICIO, 2072026/proyecto_FIN, 2072026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072157 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS - 34812 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 34812 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS, 61845 SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SON JOSE DE LAS CAÑAS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA ARIO LA HUACANA EL PROYECTO SE, lon:-101.76024555, lat:19.08475434}} | 44641 | 44653 | 23760.04 | 23760.04 | 23760.04 | 23760.04 | 23760.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2072157/proyecto_PROCESO, 2072157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072186 | Proyecto de inversión | 684888.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684888.57, modificado:684888.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CHAVINDA EN CALLE MARIANO JIMENEZ - 35018 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 35018 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUERRERO LA CALLE MARIANO JIMENEZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE REFORMA, lon:-102.4628157, lat:20.01015715}} | 44683 | 44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072195 | Proyecto de inversión | 1854360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854360.0, modificado:1854360.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE LUIS PADILLA - 35081 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 35081 | S | 518 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:1025.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PADILLA COLONIA RAMÍREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENIGNO SERRATO Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE ARTICULO TERCERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ZONA OESTE DEL LA CABECERA MUNICI, lon:-101.71213342, lat:19.2102224}} | 44641 | 44702 | 1852216.98 | 1852216.98 | 1852216.98 | 1852216.98 | 1852216.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/002/FAIS/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1852216.98, importe_modificado:1852216.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2072195/proyecto_FIN, 2072195/proyecto_PROCESO, 2072195/proyecto_INICIO, 2072195/proyecto_FIN, 2072195/proyecto_INICIO, 2072195/proyecto_PROCESO, 2072195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072384 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SALGUERO ASENTAMIENTO SALGUERO - 36260 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36260 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA CARRETERA CD ALTAMIRANO - TOLUCA RANCHO SALGUERO, 61991 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA CARRETERA CD ALTAMIRANO - TOLUC, lon:-100.62603877, lat:18.40836933}} | 44652 | 44926 | 29300.5 | 29300.5 | 29300.5 | 29300.5 | 29300.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118131, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2072384/proyecto_PROCESO, 2072384/proyecto_FIN, 2072384/proyecto_INICIO, 2072384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072404 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 36357 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36357 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE AGUSTIN MELCAR PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELCAR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE FRANCISCO VASQUEZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE AGUSTIN MELCAR. SE ENCU, lon:-100.66476706, lat:18.37427608}} | 44652 | 44926 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118116, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2072404/proyecto_PROCESO, 2072404/proyecto_INICIO, 2072404/proyecto_PROCESO, 2072404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072405 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 36359 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36359 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DEL CENTRO DE SAULD RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61990 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO DE SAULD Y CALLE CALLE A SALIDA CARRETERA CD ALTAMIRANO, CALLE CALLE DETRAS DEL CENTRO DE SALU, lon:-100.69089485, lat:18.45800109}} | 44652 | 44926 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118117, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2072405/proyecto_PROCESO, 2072405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072741 | Proyecto de inversión | 699820.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699820.85, modificado:699820.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA EL CHIRIMOYO EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO - 38742 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 38742 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:PUEBLO PRIMO TAPIA EL CHIRIMOYO, 58404 PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO) [COLONIA], COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , ESTA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS A LA ULTURA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65038615, lat:19.84008441}} | 44671 | 44730 | 699820.85 | 699492.78 | 699492.78 | 699492.78 | 699492.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/AD-005-2022, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A DE C.V, convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:699820.05, importe_modificado:699492.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2072741/proyecto_INICIO, 2072741/proyecto_PROCESO, 2072741/proyecto_FIN, 2072741/proyecto_INICIO, 2072741/proyecto_PROCESO, 2072741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072794 | Proyecto de inversión | 2316398.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316398.36, modificado:2316398.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE BARCELONA ENTRE CALLE MAESTRAZGO A CÁRCAMO LA LA BASTIDA COLONIA VALENCIA II SECCIÓN - 38935 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 38935 | S | 1146 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BARCELONA INTERIOR 0 0 COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE LA BASTIDA, CALLE MAESTRAZGO DEL CENTROD E LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV., lon:-102.29300973, lat:20.00749577}} | 44662 | 44926 | 2316398.36 | 2316398.36 | 2297751.3 | 2297751.3 | 2297751.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-006, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RÍGIDOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:2315667.5, importe_modificado:2315667.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.95}} | {2072794/proyecto_PROCESO, 2072794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073517 | Proyecto de inversión | 1575605 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575605.0, modificado:1650789.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 42723 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 42723 | S | 789 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.0, meta_modificada:1418.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO APROXIMA, lon:-101.08680372, lat:19.67990449}} | 44711 | 44786 | 1650789.77 | 1650789.77 | 1650789.77 | 886578.77 | 886578.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/006/2022, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1650789.77, importe_modificado:1650789.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2073517/proyecto_INICIO, 2073517/proyecto_PROCESO, 2073517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073716 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA , EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC GALLITOS SIETE CARRERAS A 10 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL - 44141 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 44141 | S | 86 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:RANCHERIA GALLITOS SIETE CARRERAS, 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA AL CIRIAN Y CAMINO EL ZAPIEN, CAMINO EL PALMAR A 30 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA L, lon:-100.9853833, lat:19.1398416}} | 44742 | 44772 | 94993.39 | 94993.39 | 94993.39 | 94993.39 | 94993.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:85550.0, importe_modificado:85550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2073716/proyecto_INICIO, 2073716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074034 | Proyecto de inversión | 6504338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504338.69, modificado:6504338.69}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO GALEANA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE RUBÉN C. NAVARRO ENTRE SANTIAGO Y DREN GENERAL DEL VALLE COLONIA FLORESTA - 46730 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 46730 | S | 3218 | 2632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN C. NAVARRO INTERIOR 0 0 COLONIA LA FLORESTA, 59616 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAVO REAL Y AVENIDA SANTIAGO, CALLE LUIS FRANCO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE CON RUMBO A, lon:-102.28549727, lat:20.00998147}} | 44662 | 44926 | 6504338.69 | 6504338.69 | 3249839.18 | 3249839.18 | 3249839.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-008, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:6499678.37, importe_modificado:6499678.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.2}} | {2074034/proyecto_PROCESO, 2074034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074137 | Proyecto de inversión | 457149.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457149.05, modificado:457149.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VALLE DE BRAVO MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. VERDE VALLE - 47797 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 47797 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE BRAVO INTERIOR SN COLONIA VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL MAIZ Y CALLE VALLE DORADO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE VALLE DE BRAVO SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-102.4732815, lat:19.58297768}} | 44630 | 44691 | 457149.05 | 457149.05 | 457149.05 | 450912.98 | 450912.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/02/2022, contratista:HERBU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:456925.13, importe_modificado:456925.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2074137/proyecto_FIN, 2074137/proyecto_INICIO, 2074137/proyecto_PROCESO, 2074137/proyecto_FIN, 2074137/proyecto_INICIO, 2074137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074411 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO,TENENCIA DE COPUYO EN EL PALACIO LA SIDRA - 49726 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 49726 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2892.0, meta_modificada:2892.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA PASO ANCHO - COPUYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA QUE CONECTA A LA TENENCIA DE COPUYO CON LA LOCALIDAD DE LA SIDRA A 250 METROS APROX., lon:-100.93053477, lat:19.49973592}} | 44805 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074411/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se cancelara en las MIDS, por lo que se realizara la petición de eliminación, ya que la obra se cancelo en la 2da modificación del Anexo Programático de Obra., trimestre:2.0, usuario:karennksolism, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074431 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA LOCALIDAD TZITZIO EL PALMARITO. - 49860 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 49860 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PALMARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL 49 EL TEMAZCAL-TZITZIO-EL LIMON DE PAPATZINDAN Y , SE ENCUENT, lon:-100.93105534, lat:19.58490205}} | 44866 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074552 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DE TAFETÁN LAS MESAS. - 50446 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 50446 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO TAFETÁN - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDA DE , lon:-100.91446192, lat:19.42565671}} | 44880 | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074827 | Proyecto de inversión | 326000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326000.0, modificado:326000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE AULAS Y TECHADO EN ÁREA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA, EN MANZANILLOS, 1A. MZA. - 52260 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 52260 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:213, direccion:CALLE DE MANZANILLOS 3A. MZA. RANCHERIA TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS EL RANCHO, 61525 TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS (EL RANCHO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA CARRTERERA FEDERAL MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A L, lon:-100.27194759, lat:19.44302994}} | 44620 | 44742 | 317917 | 317917 | 317917 | 317917 | 317917 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116277, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:326000.0, importe_modificado:326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:171.0}} | {2074827/proyecto_INICIO, 2074827/proyecto_PROCESO, 2074827/proyecto_INICIO, 2074827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075080 | Proyecto de inversión | 506095.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506095.81, modificado:506095.81}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE URUAPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO - 54156 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 54156 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ROBLE, CALLE ENCINO POR LA CALLE GUERRERO COMENZANDO LA OBRA EN LA CAPILLA LLAMADA IGLESI, lon:-102.44293869, lat:19.95633097}} | 44693 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075359 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC. PIEDRA CHINA, A 70 METROS DEL RIO - 56047 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 56047 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:73, direccion:RANCHERIA PIEDRA CHINA, 61386 PIEDRA CHINA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO-HUETAMO, A 10 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL QUE VA DE TIQUICHEO HUETAMO A MANO IZQUIERDA Y A 7, lon:-100.764235, lat:18.886029}} | 44662 | 44711 | 62917.49 | 62917.49 | 62917.49 | 62917.49 | 62917.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:8352.0, importe_modificado:8352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2075359/proyecto_INICIO, 2075359/proyecto_PROCESO, 2075359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075523 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 57205 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 57205 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZICUIRAN HUETAMO INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON RIO BALSAS Y CALLE MILPAS, CARRETERA ZICUIRAN HUETAMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE, lon:-101.65637255, lat:18.66220556}} | 44562 | 44926 | 240000 | 240000 | 240000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117060, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2075523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075728 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN CALLES INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58472 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58472 | S | 4500 | 4225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALAXIAS Y CALLE RIO PANUCO SUR, CALLE IXTAPATONGO SE LOCALIZA EN AL OESTE DE LA CALLE INDEPEND, lon:-101.64572069, lat:18.6624176}} | 44562 | 44926 | 300000 | 300000 | 300000 | 285775.9 | 285775.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117065, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.93}} | {2075728/proyecto_INICIO, 2075728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075755 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58746 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58746 | S | 2500 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PARICUTIN, CALLE HEROES DE LA REVOLUCION SE ENCUENTRA EN CONTA , lon:-101.64742717, lat:18.66216461}} | 44562 | 44926 | 450000 | 450000 | 450000 | 263749.17 | 263749.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117126, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.23}} | {2075755/proyecto_INICIO, 2075755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075802 | Proyecto de inversión | 416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416000.0, modificado:416000.0}} | CONSTRUCCION, PRIMARIA AULA, EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA MICHOACAN, LOCALIDAD LAS HIGUERAS. - 58923 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 58923 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:553, direccion:PEATONAL CAMINO LA TIENDITA RANCHERIA EL BARIL, 60920 EL VARIL, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL BARIL A EL RIO Y TERRACERIA EL BARIL A LA SIERRITA, TERRACERIA AGUINDO A EL BARIL LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE LOCAL, lon:-102.7141897, lat:18.2368044}} | 44623 | 44698 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2075802/proyecto_INICIO, 2075802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075875 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL LLANO DEL ZAPOTE GRANDE - 59361 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59361 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:91, direccion:RANCHERIA EL LLANO DE ZAPOTE GRANDE, 61399 EL LLANO DE ZAPOTE GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TIQUICHEO EL TEMAZCAL A 20 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL TEMAZCAL, lon:-100.7832215, lat:19.2113811}} | 44737 | 44798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075934 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC ARROYO DE LAS VACAS - 59712 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59712 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:262, direccion:RANCHERIA ARROYO DE LAS VACAS, 61373 ARROYO DE LAS VACAS, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO ZAPOTE CHICO A ARROYO DE LAS VACAS A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 50 METROS DEL RIO Y A 10 METR, lon:-100.6539756, lat:18.8462635}} | 44678 | 44758 | 276271.08 | 276271.08 | 276271.08 | 276271.08 | 276271.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:24400.0, importe_modificado:24400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2075934/proyecto_PROCESO, 2075934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075985 | Proyecto de inversión | 299692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299692.65, modificado:299692.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRESNOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. JARDINES DE SAN JUAN - 59993 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 59993 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.56, meta_modificada:149.56}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANTONIO DE CASTRO, CALLE CLEMENTE DE JESUS MURGUIA LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE EL INSTIT, lon:-102.47024847, lat:19.59497197}} | 44628 | 44660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077211 | Proyecto de inversión | 964796.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964796.96, modificado:964796.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE TROJES - 66269 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 66269 | S | 131 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO TROJES - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 65 RANCHERIA TROJES, 60840 TROJES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA TROJES Y TERRACERIA SAN PEDRO, LA OBRA SE REALIZARA ENTR, lon:-103.33172775, lat:18.93037704}} | 44652 | 44683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077521 | Proyecto de inversión | 2086950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086950.0, modificado:2086950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE MORELOS RÍO TAXIMAROA. - 67987 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 67987 | S | 850 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:47.55}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FLORENTINO LOPEZ COLONIA LOS FRESNOS, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL PATIÑO Y CALLE EMILIO ALANIS PATIÑO, CALLE FLORENTINO LOPEZ A DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA, lon:-100.56313715, lat:19.6863876}} | 44680 | 44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077839 | Proyecto de inversión | 537500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537500.0, modificado:537500.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 69930 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 69930 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA PARTE , lon:-102.22091174, lat:19.14401137}} | 44627 | 44667 | 87728 | 537500 | 537500 | 87728 | 87728 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:537500.0, importe_modificado:537500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2077839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077946 | Proyecto de inversión | 262870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262870.0, modificado:262870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE LOS REYES - 70645 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 70645 | S | 298 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.9, meta_modificada:179.9}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO LA PALMA, 60433 LA PALMA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS DESDE EL ATRIO DEL TEMPLO EN DIRECCIÓN PONIENTEORIENTE, lon:-102.33700672, lat:19.60257864}} | 44601 | 44681 | 262870 | 262870 | 262870 | 234184.27 | 234184.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116390, contratista:, convocante:municipio de Los Reyes Michoacán , monto:262870.0, importe_modificado:262870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.9}} | {2077946/proyecto_PROCESO, 2077946/proyecto_FIN, 2077946/proyecto_INICIO, 2077946/proyecto_FIN, 2077946/proyecto_INICIO, 2077946/proyecto_PROCESO, 2077946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078366 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72816 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72816 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GARCIA PUEBLITA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PARTE, lon:-102.20874044, lat:19.02162308}} | 44774 | 44864 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078769 | Proyecto de inversión | 575626.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575626.56, modificado:575626.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 74888 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 74888 | S | 298 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO LA PALMA, 60433 LA PALMA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS DESDE EL ATRIO DEL TEMPLO EN DIRECCIÓN PONIENTEORIENT, lon:-102.33669257, lat:19.60260466}} | 44685 | 44774 | 575626.56 | 575626.56 | 575626.56 | 571775.09 | 571775.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/09/2022, contratista:AMADA SANDY RODRÍGUEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:574250.3, importe_modificado:574250.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2078769/proyecto_PROCESO, 2078769/proyecto_FIN, 2078769/proyecto_INICIO, 2078769/proyecto_PROCESO, 2078769/proyecto_FIN, 2078769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079037 | Proyecto de inversión | 3001444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001444.32, modificado:3001444.32}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN ENTRE LA COMUNIDAD DE IRAPEO Y CUITZIAN GRANDE - 76246 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 76246 | S | 172 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126000.0, meta_modificada:126000.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - CUITZIAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-CUITZIAN GRANDE Y , LO PODEMOS ENCONTRAR EN , lon:-101.32150846, lat:18.83979938}} | 44634 | 44712 | 3001417.69 | 3001444.32 | 3001417.32 | 3001417.32 | 3001417.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/017, contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3001444.32, importe_modificado:3001444.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126000.0}} | {2079037/proyecto_INICIO, 2079037/proyecto_PROCESO, 2079037/proyecto_FIN, 2079037/proyecto_PROCESO, 2079037/proyecto_FIN, 2079037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079831 | Proyecto de inversión | 1849249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849249.0, modificado:1849249.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA A PIEDRAS ARADAS - 79915 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 79915 | S | 246 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9570.0, meta_modificada:9570.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - PIERDRAS ARADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO LA CAPILLA, 61698 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO- LA CAPILLA Y BRECHA TURICATO-LACAPILLA-ZARETE, LA PODE, lon:-101.43512506, lat:18.96080878}} | 44599 | 44651 | 550786.56 | 1849249 | 550786.56 | 550786.56 | 550786.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/001, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1849249.0, importe_modificado:1849249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9570.0}} | {2079831/proyecto_INICIO, 2079831/proyecto_PROCESO, 2079831/proyecto_FIN, 2079831/proyecto_INICIO, 2079831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080104 | Proyecto de inversión | 1301646.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301646.49, modificado:1301646.49}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMUNITARIO, CON SALA PARA REUNIONES Y BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA - 81111 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 81111 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HUITZONTLA MANZANA HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL HUITZONTLA Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN JUAN HUITZ, lon:-103.40436014, lat:18.63728234}} | 44658 | 44736 | 1301646.49 | 1301646.49 | 1301646.49 | 1301646.49 | 1301646.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHIN/DOP/AD-002/2022, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:1301646.49, importe_modificado:1301646.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2080104/proyecto_INICIO, 2080104/proyecto_PROCESO, 2080104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080163 | Proyecto de inversión | 272650.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272650.09, modificado:272650.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN. - 81608 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81608 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO REPUBLICA DE ECUADOR REPUBLICA PANAMA REPUBLICA VENEZUELA REPUBLICA DE ARGENTINA REPUBLICA DE BRASIL REPUBLICA DE GUATEMALA SANTA CRUZ Y DAVID SOLIS RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALON, lon:-100.75550816, lat:19.53160747}} | 44747 | 44776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080279 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION, RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA, LOCALIDAD DE LA VINATA. - 82228 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 82228 | S | 69 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:230, direccion:PEATONAL CAMINO ALA CAPILLA RANCHERIA LA VINATA, 60935 LA VINATA (VINATA NORTE), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS A LA VINATA Y TERRACERIA LA CANCHA, TERRACERIA LOS PALOS VERDES LA UBICACIÓN DE LA R, lon:-101.9866993, lat:18.6007059}} | 44630 | 44689 | 250000 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2293000.0, importe_modificado:2293000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2080279/proyecto_PROCESO, 2080279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080337 | Proyecto de inversión | 3999738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999738.53, modificado:3999738.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE ZARATE EN EL CAMINO DE ACCESO - 82504 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 82504 | S | 260 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-ZARATE Y , PODEMOS ENCONTRAR SOBRA EL CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.43389733, lat:18.91855331}} | 44599 | 44681 | 2402349.74 | 3999738.53 | 2402349.74 | 2402349.74 | 2402349.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/008, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3999738.53, importe_modificado:3999738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2080337/proyecto_INICIO, 2080337/proyecto_PROCESO, 2080337/proyecto_FIN, 2080337/proyecto_INICIO, 2080337/proyecto_PROCESO, 2080337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080342 | Proyecto de inversión | 439000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439000.0, modificado:439000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR MIS PRIMERAS LETRAS DE LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE TIMBUSCATIO MUNICIPIO DE JUÁREZ , ESTADO DE MICHOACÁN. - 82568 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 82568 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:AVENIDA PARICUARO TIMBUSCATIO PUEBLO PUERTO DE TIMBUSCATÍO (LA ALCANTARILLA), 61583 PUERTO DE TIMBUSCATÍO (LA ALCANTARILLA), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRADA LA CANCHA Y CALLE LA IGLESIA, SE ENCUENTRA A EN LA CAR, lon:-100.48514517, lat:19.26725492}} | 44676 | 44720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080446 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD ESPINOSA. - 83035 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83035 | S | 254 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, direccion:PEATONAL CAMINO AL ARROYO RANCHERIA ESPINOSA, 60930 ESPINOSA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ESPINOZA A EL COLECTOR Y CAMINO LA POSITA, CALLE LA CANCHA DE ESPINOSA LA UBICACIÓN DE LA FOSA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE L, lon:-102.255119, lat:18.470961}} | 44623 | 44698 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.6}} | {2080446/proyecto_INICIO, 2080446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080448 | Proyecto de inversión | 1104442.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104442.7, modificado:1104442.7}} | REHABILITACIÓN DE 9 AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN LA CALLE PESCA ENTRE LAS CALLES FRONTÓN Y ATLETISMO, COL. GRANJAS DE BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 83043 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 83043 | S | 188 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PESCA COLONIA GRANJAS DE BELLAVISTA, 60110 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRONTON Y CALLE ATLETISMO, CALLE EQUITACION LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PESCA QUE ES PARALELA AL NORTE CON EL LIMITE DEL , lon:-102.04016021, lat:19.43023964}} | 44719 | 44778 | 1104442.7 | 1104442.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-21-FISMDF-IR-2022, contratista:LUIS ALBERTO AMBRÍZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1104442.7, importe_modificado:1104442.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.6}} | {2080448/proyecto_INICIO, 2080448/proyecto_PROCESO, 2080448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080470 | Proyecto de inversión | 1737624.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737624.46, modificado:1737624.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE PARHIKUNI Y LA CARRETERA URUAPAN LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 83153 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 83153 | S | 2540 | 2435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARHIKUNI Y CARRETERA URUAPAN - LOS REYES, CALLE MOCTEZUMA PARALELA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-102.10944877, lat:19.52257178}} | 44719 | 44778 | 1737624.46 | 1737624.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-22-FISMDF-IR-2022, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1737624.46, importe_modificado:1737624.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} | {2080470/proyecto_PROCESO, 2080470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080549 | Proyecto de inversión | 289647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289647.06, modificado:289647.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 83668 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 83668 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAHUETO, 58407 CHAHUETO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARGARITAS, SON DOS AOYOS TE CUARTO DORMITORIO UNO ESTA SOBRE L A CALLE BENITO JUAREZ Y EL OTRO POR CALLE MARGARITAS, lon:-101.51856687, lat:19.82388713}} | 44683 | 44802 | 289647.06 | 289647.06 | 289647.06 | 100000 | 86894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2022, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:1448235.29, importe_modificado:1448235.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2080549/proyecto_INICIO, 2080549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080564 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION, VADO, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD ARTEAGA, COL. AMPLIACION LA CAPILLA. - 83719 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83719 | S | 269 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMPLEACION LA CAPILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PICHATARO Y CAMINO RELLENO SANITARIO, CALLE JUSTO SIERRA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE CALLE MORELIA Y C, lon:-102.29553568, lat:18.34573283}} | 44663 | 44722 | 850000 | 362165.93 | 362165.93 | 362165.93 | 362165.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2433953.15, importe_modificado:2433953.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2080564/proyecto_INICIO, 2080564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080737 | Proyecto de inversión | 4377901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4377901.56, modificado:4377901.56}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA ENTRE CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO - 84535 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 84535 | S | 2650 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3814.0, meta_modificada:3814.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SUR INTERIOR 0 0 COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO OTE Y CALLE AMADO NERVO OTE, ANDADOR ALLENDE SUR LA OBRA ES EN A LA PLAZA PRINCIPA, lon:-102.28582523, lat:19.98415159}} | 44690 | 44926 | 4377901.56 | 4377901.56 | 1744240.6 | 1744240.6 | 1744240.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4377901.56, importe_modificado:4377901.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.68}} | {2080737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081313 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MA. MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA,MICHOACAN. - 87760 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 87760 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NARANJO DE CHILA, 60582 NARANJO DE CHILA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO ENFRENTE DE LA PLAZA PR, lon:-102.62007703, lat:18.92207156}} | 44711 | 44770 | 800000 | 800000 | 198189.88 | 198189.88 | 198189.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2081313/proyecto_PROCESO, 2081313/proyecto_INICIO, 2081313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082457 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO D ENUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA - 94190 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 94190 | S | 2150 | 2051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE HU, lon:-100.88880334, lat:18.62729502}} | 44673 | 44864 | 1400000 | 832632.18 | 832632.18 | 832632.18 | 832632.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2082457/proyecto_INICIO, 2082457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083378 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION, RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LA LAJITA - 98444 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 98444 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:PEATONAL CAMINO AL DEPOSITO RANCHERIA LA LAJITA (LOS BERMEJOS), 60932 LA LAJITA (LOS BERMEJOS), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ARTEAGA LAS CAÑAS Y CAMINO LA CURBA, CAMINO TELESECUNDARIA LA UBICACIÓ, lon:-102.14872736, lat:18.4101304}} | 44638 | 44697 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/IR/001/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2938687.52, importe_modificado:2938687.52}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2083378/proyecto_INICIO, 2083378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083512 | Proyecto de inversión | 133486.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133486.11, modificado:133486.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EL MAMEY LA LAJA - 98875 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 98875 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO EL MAMEY - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + undefined RANCHERIA EL MAMEY, 00000 EL MAMEY, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE-CRUCERO LA PAZ Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE , lon:-102.8201918, lat:18.81358822}} | 44711 | 44755 | 133486.11 | 133486.11 | 38273.83 | 38273.83 | 38273.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN, monto:133486.11, importe_modificado:133486.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2083512/proyecto_INICIO, 2083512/proyecto_PROCESO, 2083512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084007 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799312.09}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EXTENSIÓN OJO DE AGUA DE BUCIO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BUCIO - 101242 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 101242 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMNRE RANCHERIA OJO DE AGUA DE BUCIO, 58959 OJO DE AGUA DE BUCIO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCI, lon:-100.72452172, lat:19.78179641}} | 44690 | 44719 | 687611.11 | 687611.11 | 687611.11 | 687611.11 | 687611.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-09/2022, contratista:YARATZETH CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:799312.09, importe_modificado:799312.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2084007/proyecto_INICIO, 2084007/proyecto_PROCESO, 2084007/proyecto_INICIO, 2084007/proyecto_PROCESO, 2084007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084118 | Proyecto de inversión | 1582669.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582669.24, modificado:1582111.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ARÁRO - 101635 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 101635 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MICHELENA PUEBLO ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2A CERRADA GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE TEPEYAC SUR SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES JOSE MARIA MICHELENA Y 2D, lon:-100.82115693, lat:19.90946303}} | 44641 | 44700 | 1539165.8 | 1539165.8 | 1539165.8 | 1539165.8 | 1539165.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISMDF/LIR-05/2022, contratista:YARATZETH CORREA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1582111.29, importe_modificado:1582111.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2084118/proyecto_PROCESO, 2084118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084285 | Proyecto de inversión | 143231.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143231.87, modificado:143201.64}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 102295 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 102295 | S | 117 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58933 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA FRANCISCO Y MADERO Y A ESPAL, lon:-100.81595155, lat:19.85458426}} | 44690 | 44719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202099928 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 270 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8063.0, meta_modificada:8063.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO, GALEANA, 16 DE SEPTIEMBRE, CINCO DE MAYO, lon:-100.448104, lat:19.896006}} | 44700 | 44925 | 3097243.2 | 3097243.2 | 3097243.2 | 3097243.2 | 3097243.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2099928/proyecto_PROCESO, 2099928/proyecto_INICIO, 2099928/proyecto_PROCESO, 2099928/proyecto_INICIO, 2099928/proyecto_PROCESO, 2099928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100052 | Proyecto de inversión | 292745.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292745.3, modificado:292745.3}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:SAHUAYO, lon:-102.715985, lat:20.05793}} | 44662 | 44706 | 292745.3 | 292142.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100063 | Proyecto de inversión | 639550.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639550.68, modificado:639550.68}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COENEO, lon:-101.584796, lat:19.821332}} | 44662 | 44706 | 639550.68 | 638669.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100158 | Proyecto de inversión | 473212.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473212.35, modificado:473212.35}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ARTEAGA, lon:-102.28803, lat:18.358261}} | 44662 | 44706 | 473212.35 | 472108.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100171 | Proyecto de inversión | 227721.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227721.3, modificado:227721.3}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TACAMBARO, lon:-101.459583, lat:19.234838}} | 44662 | 44706 | 227721.3 | 227590.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100181 | Proyecto de inversión | 36542.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36542.24, modificado:36542.24}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CONTEPEC, lon:-100.164604, lat:19.956052}} | 44662 | 44706 | 36542.24 | 36528.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100187 | Proyecto de inversión | 268627.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268627.93, modificado:268627.93}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:LOS REYES, lon:-102.472333, lat:19.588304}} | 44662 | 44706 | 268627.93 | 261265.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 41498 | 41974 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42156 | 42339 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC16160300778186 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion General De Pozo Tres De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 216040 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 216040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA, lon:-101.0443545, lat:19.81991112}} | 42541 | 42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/12, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y ANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH., monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160300778188 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red Electrica En Calle Plan De Ayala Colonia Singuio - 216239 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 216239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CA, lon:-101.0568239, lat:19.81434232}} | 42597 | 42628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/31, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882316/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00170200863735 | Proyecto de inversión | 641196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641196.36, modificado:641196.36}} | Construcción De Colector Sanitario En El Paracho - 84911 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 84911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE ALAVARO OBREGÓN BARRIO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DAVID F, lon:-102.5224453, lat:20.11070848}} | 42744 | 42788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {972751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059268 | Proyecto de inversión | 151425.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151425.2, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Sin Numero A Un Costado De La Plaza Principal - 10849 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10849 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE DE LA PLAZA INTERIOR 0 0 RANCHO ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAL, lon:-101.7752188, lat:20.20538889}} | 43283 | 43309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOPU/AD/004/2018, contratista:FROLUGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:151425.2, importe_modificado:151425.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196179/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077841 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cerco Perimetral, Segunda Etapa, En El Colegio De Bachilleres De Angamacutiro Mich. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | IR-011-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA PURUANDIRO-ZINAPARO SIN NUMERO EN COL. MORELOS, ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN , lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/011/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:982041.47, importe_modificado:982041.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100670 | Acción | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Direccion De Obras Publicas Y Urbanismo - 125997 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 125997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 43216 | 43216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1239051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100686 | Proyecto de inversión | 2400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Ejido Abrevadero Col Lazaro Cardenas - 115105 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 115105 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRES, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7200967, lat:20.14889818}} | 43160 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100695 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Aramutaro De La Cal - 124352 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 124352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE POR LA CAPILLA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE POR LA PLAZA SE APOYOARA A 3 VIVIENDAS EN LOS , lon:-101.7746044, lat:20.2063152}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239076/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100702 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Santiago Conguripo - 123533 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 123533 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 44 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 58558 SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE 05 DE MAYO SE APOYARA A 5 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALLES FRAN, lon:-101.7060406, lat:20.18913801}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100720 | Proyecto de inversión | 104911.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104911.43, modificado:0.0}} | Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable Del Deposito A La Comunidad Guadalupe Sur - 116634 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 116634 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE SUR, 58566 GUADALUPE SUR, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA PRESA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLEJON COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EL EL CAMINO DE ACCESO RUMBO , lon:-101.7841627, lat:20.10902494}} | 43311 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:104911.43, importe_modificado:104911.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100723 | Proyecto de inversión | 47300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47300.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino Scacosechas Ejido La Tinaja - 115123 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 115123 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHO GUADALUPE SUR, 58566 GUADALUPE SUR, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRES, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7860274, lat:20.10974497}} | 43160 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201102156 | Proyecto de inversión | 1273476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273476.0, modificado:1435105.74}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas Construccion De Baños - 37082 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 37082 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACCIONES DE CUARTO BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFETENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACA., lon:-102.4800123, lat:20.14668162}} | 43145 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:1435105.52, importe_modificado:1435105.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1240537/proyecto_PROCESO, 1240537/proyecto_INICIO, 1240537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401484495 | Acción | 188937.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188937.19, modificado:188937.19}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 432356 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 432356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 43102 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1484495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401496380 | Proyecto de inversión | 412651.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412651.57, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 05 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-100.97877502, lat:19.87135137}} | 43241 | 43301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/FO05, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:392018.98, importe_modificado:392018.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1496380/proyecto_INICIO, 1496380/proyecto_FIN, 1496380/proyecto_PROCESO, 1496380/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401498679 | Proyecto de inversión | 2952751 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952751.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN | 01 | N | 0 | 0 | 1287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-100.97877502, lat:19.87135137}} | 43267 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/OP/IR/03/2018, contratista:GRUPO FMMDAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:884344.0, importe_modificado:884344.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/R01, contratista:SALVADOR ISRAEL CUEVAS BARRIGA, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:2950760.0, importe_modificado:2950760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1498679/proyecto_PROCESO, 1498679/proyecto_INICIO, 1498679/proyecto_FIN, 1498679/proyecto_PROCESO, 1498679/proyecto_INICIO, 1498679/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505328 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5495 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 5495 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RIVA PALCIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.04313135, lat:19.82360597}} | 43553 | 43581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505523 | Proyecto de inversión | 60958 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60958.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS - 6361 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 6361 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA CHEHUAYO GRANDE, 58920 CHEHUAYO GRANDE, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑO ARTILLERO, lon:-101.06575016, lat:19.89784863}} | 43794 | 43811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:60958.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505523/proyecto_FIN, 1505523/proyecto_INICIO, 1505523/proyecto_PROCESO, 1505523/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505885 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 7309 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7309 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO BLANCO, 58920 PALO BLANCO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA PARCELAS Y CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL, CALLE DE LA IGLESIA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CANCHA DE FUTBOL Y LA IGLESIA , lon:-101.04527252, lat:19.86235533}} | 43795 | 43819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201521932 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 27336 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 27336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 43556 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}, obs2: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201531017 | Acción | 227106.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227106.33, modificado:227106.33}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 42222 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 43577 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1531017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201531781 | Proyecto de inversión | 110250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110250.0, modificado:110250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HÉROES - 44591 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44591 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PAR, lon:-102.52425697, lat:20.10603687}} | 43556 | 43595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201533477 | Proyecto de inversión | 122225.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122225.42, modificado:122225.42}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ADAN EULLOQUI - 47397 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47397 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ADAN EULLOQUI COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y , CALLE LUIS MORA TOVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SUR ESTE DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN A E, lon:-102.55646162, lat:20.12127065}} | 43636 | 43697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061473 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799832.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA ANZORENA EN LA COLONIA LAS TINAJAS MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 2985 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2985 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA ANZORENA COLONIA LAS TINAJAS, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CPRREGIDORA Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-100.81637, lat:19.869044}} | 44620 | 44649 | 799832.25 | 799832.25 | 799832.25 | 799832.25 | 799832.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:799832.25, importe_modificado:799832.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2061473/proyecto_INICIO, 2061473/proyecto_PROCESO, 2061473/proyecto_FIN, 2061473/proyecto_INICIO, 2061473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061859 | Proyecto de inversión | 545082.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545082.32, modificado:545082.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARA COLONIA SANTA CRUZ CALLE ROSAS - 6781 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 6781 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA SANTA CRUZ, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE HORTENCIA, LA OBRA SE UBICA EN NUMARAN EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN CALLE ROSAS, lon:-101.95281435, lat:20.25077407}} | 44635 | 44676 | 545082.32 | 545082.32 | 545082.32 | 545082.32 | 535082.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/006/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:545082.32, importe_modificado:545082.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2061859/proyecto_FIN, 2061859/proyecto_PROCESO, 2061859/proyecto_FIN, 2061859/proyecto_INICIO, 2061859/proyecto_PROCESO, 2061859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062430 | Proyecto de inversión | 1451248.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451248.77, modificado:2051248.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE EN LA CALLE DEL CHICHARRON - 9542 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9542 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL RIO COLONIA COLONIA EL CHICHARRON, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE SALE A LA CALZACA ZIRAHUEN, CALLE DEL RIOCOLONIA ZIRAHUEN Y TERMINA EN LA CALZ, lon:-101.65141784, lat:19.40499875}} | 44652 | 44712 | 2051248.77 | 2051248.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1040, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:2051248.77, importe_modificado:2051248.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2062430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062468 | Proyecto de inversión | 22393.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22393.8, modificado:22393.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CARATZITUMBIO - 9678 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9678 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CARATZITUMBIO - ESPAÑITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA CARATZITUMBIO, 61812 CARATZITUMBIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO CONECTA LAS HUERTAS CON LA LOCALIDAD DE , lon:-101.72998459, lat:19.33241712}} | 44669 | 44674 | 22393.8 | 22393.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:22393.8, importe_modificado:22393.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062520 | Proyecto de inversión | 38001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38001.04, modificado:38001.04}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PICUAREMBO TRAMO PICUAREMBO A LA TZINAMBA - 9853 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9853 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO PICUAREMBO - LA ZINAMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA PICUAREMBO, 61805 PICUAREMBO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE ESPA, lon:-101.69866434, lat:19.33110854}} | 44634 | 44639 | 38001.04 | 38001.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:38001.04, importe_modificado:38001.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062530 | Proyecto de inversión | 1901191.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901191.08, modificado:1901191.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LÁZARO CÁRDENAS EN LA TENENCIA DE LA MIRA EN LA COLONIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - 9880 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 9880 | S | 765 | 885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:CALLE FERRODUCTO INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 60980 LA MIRA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LA MIRA-LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LAZARO CARD, lon:-102.31767766, lat:18.03122095}} | 44683 | 44926 | 910176.13 | 910176.13 | 910176.13 | 910176.13 | 910176.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 01 2022, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1821996.9, importe_modificado:1821996.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2062530/proyecto_INICIO, 2062530/proyecto_PROCESO, 2062530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062560 | Proyecto de inversión | 23411.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23411.64, modificado:23411.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUANAJILLO - 9962 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9962 | S | 143 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE CUANAJILLO - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ CUANAJILLO, 61812 SAN JOSÉ CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A MANO DERECHA P, lon:-101.71503894, lat:19.31419931}} | 44669 | 44674 | 23411.64 | 23411.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:23411.64, importe_modificado:23411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062579 | Proyecto de inversión | 24655.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24655.77, modificado:24655.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 10035 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 10035 | S | 120 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO ESPAÑITA - CAMINO HACIA LA ESCUELA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ESPAÑITA, 61812 ESPAÑITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRINCIPAL Y CALL, lon:-101.72360095, lat:19.31577709}} | 44683 | 44688 | 24655.77 | 24655.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:24655.77, importe_modificado:24655.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062685 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL USHIEL CALLE SIN NOMBRE - 10537 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10537 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:RANCHERIA EL USHIEL, 61374 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , RETORNO CANCHA DE FUTBOL A 200 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL USHIEL, lon:-100.754576, lat:18.969833}} | 44691 | 44712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA YA QUE TIENE ERROES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062692 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC DE PURUNGUEO CALLE SIN NIMBRE - 10567 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10567 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:CALLE PURUNGUEO RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE CASA EJIDAL ATRAVIESA EL JARDIN PRINCIPAL Y CERCA DE LA CASA EJIDAL DE LA COMINIDAD DE PURUNGUEO, lon:-100.820508, lat:19.022902}} | 44635 | 44681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2062692/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA YA QUE TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062693 | Proyecto de inversión | 85625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85625.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOCALIDAD EL TAPATIO CALLE SIN NOMBRE - 10571 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 10571 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:377, direccion:RANCHERIA EL TAPATIO, 61383 EL TAPATÍO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERRACERIA TERRACERIA DE PANGUARO A LA CARRERITA SOBRE LA TERRACERIA DE PANGUARO A LA CARRERITA A UN COSTADO DEL ARROYO DEL TA, lon:-100.870114, lat:19.02928}} | 44613 | 44624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2062693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA YA QUE TIENE ERROES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102066101 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 101 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:185.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:LA ESTACION DE NEGRETE MICHOACAN, lon:-102.486263, lat:20.3077294}} | 44606 | 44696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:168644.74, importe_modificado:168644.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2066101/proyecto_INICIO, 2066101/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo ya informado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068750 | Proyecto de inversión | 696349.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696349.66, modificado:696349.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO MICHOACAN DE OCAMPO - 3937 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 3937 | S | 185 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE REFROMA RANCHO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIEBNTE, CARRETERA VICENTE RIVA PALACIO - CD ALTAMIRANO LA OBRA SE ECUENTRA E, lon:-100.66212643, lat:18.36637784}} | 44652 | 44772 | 560024.36 | 560024.36 | 560024.36 | 560024.36 | 560024.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118069, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:696349.66, importe_modificado:696349.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2068750/proyecto_PROCESO, 2068750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068927 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO - 6601 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 6601 | S | 24047 | 22619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:107, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO UCAREO, 58962 LA VENTA (LOS CHARCOS), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES UNA DE LAS ZAP QUE CUENTA EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA MORELIA MARAVATIO EN EL KM 59, lon:-100.68763, lat:19.886836}} | 44613 | 44912 | 2846065.21 | 2846065.21 | 2846065.21 | 2846065.21 | 2846065.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:47.0}} | {2068927/proyecto_PROCESO, 2068927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069856 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC PURUNGUEO CALLE LA CHANGATA - 21593 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 21593 | S | 331 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:CALLE CHANGATA RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON DE PAPATZINDAN Y CAMINO PURUNGUEO, CALLE PRINCIPAL ATRAVIESA EL PANTEON LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y TERM, lon:-100.819852, lat:19.022503}} | 44801 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202069956 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC. CUARANGUEO, ATRAS DE LA IGLESIA - 22048 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 22048 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUARANGUEO, 61393 CUARANGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO LLANO DE SAN MIGUEL CANARIO, CAMINO CUARANGUEO A 300 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.869555, lat:19.133892}} | 44704 | 44737 | 61053.54 | 61053.54 | 61053.54 | 61053.54 | 61053.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:8352.0, importe_modificado:8352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2069956/proyecto_PROCESO, 2069956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202070120 | Proyecto de inversión | 3830392.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830392.85, modificado:3830392.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD DE ZAMORA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE FERROCARRIL A CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 22785 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 22785 | S | 1896 | 1551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CERRO DE LA BEATILLA, DE LA PLAZA DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE HACIA AV. JUÁREZ, lon:-102.3179591, lat:20.01454227}} | 44662 | 44926 | 3830392.85 | 3830392.85 | 1148336.92 | 1148336.92 | 1148336.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-003, contratista:COBERZA, S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:3827789.72, importe_modificado:3827789.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.64}} | {2070120/proyecto_PROCESO, 2070120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070341 | Proyecto de inversión | 2170216.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170216.73, modificado:2170216.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAS LOMAS CARRIL NORTE ENTRE LAS CALLES MONTE SION Y TEZONTLE, COLONIA EL MILAGRO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 25539 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 25539 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS LOMAS COLONIA EL MILAGRO, 60060 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE SION Y CALLE TEZONTLE, AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO EL MILAGRO, lon:-102.08057708, lat:19.41330797}} | 44671 | 44732 | 2170216.73 | 2170216.73 | 1795678.38 | 1795678.38 | 1795678.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-08-FISMDF-IR-2022, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:2170216.73, importe_modificado:2170216.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {2070341/proyecto_INICIO, 2070341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070604 | Proyecto de inversión | 6447713.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6447713.81, modificado:6447713.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAS LOMAS CARRIL SUR ENTRE LAS CALLES MONTE SION Y FÁTIMA, COLONIA EL MILAGRO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 26945 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 26945 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5326.0, meta_modificada:5326.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS LOMAS COLONIA EL MILAGRO, 60060 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE SION Y CALLE FÁTIMA, AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO EL MILAGRO, lon:-102.0805858, lat:19.41326532}} | 44678 | 44772 | 6447713.81 | 6447713.81 | 3706006.85 | 3706006.85 | 3706006.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-09-FISMDF-LP-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:6447713.81, importe_modificado:6447713.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4367.32}} | {2070604/proyecto_INICIO, 2070604/proyecto_PROCESO, 2070604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070704 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL TULE ASENTAMIENTO EL TULE - 27605 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 27605 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL TULE - CAMINO QUE VA A RANCHERIA SAN PEDRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 95 RANCHERIA EL TULE, 61997 EL TULE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA QUE VA DE SAN PEDRITO AL TULE Y BRECHA BRECHA QUE, lon:-100.7777535, lat:18.45379034}} | 44652 | 44926 | 232831.88 | 232831.88 | 232831.88 | 232831.88 | 232831.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118075, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.85}} | {2070704/proyecto_INICIO, 2070704/proyecto_PROCESO, 2070704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071249 | Proyecto de inversión | 1549500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549500.0, modificado:1549500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, CALLE AZUCENA. - 30226 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30226 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:326.7}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE CLAVEL, CALLE JESUS SOLORZANO A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS INTENCIONES DE LA NACION ATR, lon:-100.56255738, lat:19.68266285}} | 44628 | 44687 | 1347967.45 | 1347967.45 | 1347967.45 | 1347967.45 | 1347967.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-015/2022, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1549500.0, importe_modificado:1549500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.7}} | {2071249/proyecto_INICIO, 2071249/proyecto_PROCESO, 2071249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071519 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE PRIVADA DE PURUA. - 31650 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31650 | S | 1116 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803.0, meta_modificada:1803.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE PRIVADA DE PURURA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÓINGUEZ POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48780838, lat:19.48866209}} | 44774 | 44863 | 1277278.04 | 1277278.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-003/URB-017-2022, contratista:AMARETI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.02}} | {2071519/proyecto_PROCESO, 2071519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071679 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD TERRERO SALADO ASENTAMIENTO TERRERO SALADO - 32552 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32552 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA EL DEPOSITO DE LA LOCALIDAD RANCHERIA TERRERO SALADO, 61995 TERRERO SALADO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE QUE VA HACIA EL DEPOSITO DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE PERPENDICULAR A CALLE PRI, lon:-100.66101842, lat:18.43836459}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2071679/proyecto_INICIO, 2071679/proyecto_PROCESO, 2071679/proyecto_INICIO, 2071679/proyecto_FIN, 2071679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071769 | Proyecto de inversión | 1631843.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631843.03, modificado:1631843.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE GUACAMAYAS COLONIA FLOR CELESTE AVENIDA FLORES CELESTES - 33209 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 33209 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:AVENIDA FLORES CELESTES INTERIOR 0 0 COLONIA LAS FLORES CELESTES, 60994 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FLOR DE NARANJOI, AVENIDA LAS FLORES SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOS PINOS, lon:-102.22270936, lat:18.02935257}} | 44683 | 44926 | 488803.02 | 488803.02 | 488803.02 | 488803.02 | 488803.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 10 2022, contratista:JOSE ANTONIO SOSA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1629343.37, importe_modificado:1629343.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2071769/proyecto_INICIO, 2071769/proyecto_PROCESO, 2071769/proyecto_INICIO, 2071769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071779 | Proyecto de inversión | 2703344.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703344.43, modificado:2703344.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS COLONIA AMPLIACION TECNICA 91 CALLE BELEN - 33345 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 33345 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2892.0, meta_modificada:2892.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE BELEN INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN TÉCNICA 91, 60994 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE MITOGRAFO, CALLE BELEN ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE MIOFRAFO COLONIA TECNICA 91, lon:-102.22766608, lat:18.01303068}} | 44683 | 44926 | 810946.4 | 810946.4 | 810946.4 | 810946.4 | 810946.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 08 2022, contratista:YIALE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:2703154.64, importe_modificado:2703154.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2071779/proyecto_INICIO, 2071779/proyecto_PROCESO, 2071779/proyecto_INICIO, 2071779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072222 | Acción | 339915.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339915.82, modificado:339915.82}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 35230 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 35230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 44635 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2072222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072391 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD TEJERÍA ASENTAMIENTO TEJERÍA - 36320 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36320 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:117, direccion:CALLE CALLE QUE VA DESDE SAN LUCAS A LA TEJERIA RANCHERIA TEJERÍA, 61998 TEJERÍA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS Y CAMINO CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, CA, lon:-100.77866367, lat:18.59791088}} | 44652 | 44926 | 25420 | 25420 | 25420 | 25420 | 25420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118105, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.2}} | {2072391/proyecto_INICIO, 2072391/proyecto_PROCESO, 2072391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072396 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD LA QUIRINGUCUA ASENTAMIENTO LA QUIRINGUCUA - 36333 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36333 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A BRECHA QUE VA HACIA CARRETERA SAN LUCAS RANCHERIA LA QUIRINGUCUA, 61996 LA QUIRINGUCUA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CAMINO A SAN LUCAS Y CAMINO CAMI, lon:-100.75724221, lat:18.49286827}} | 44652 | 44926 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118111, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2072396/proyecto_INICIO, 2072396/proyecto_PROCESO, 2072396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073608 | Proyecto de inversión | 5937540.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5937540.48, modificado:5937540.48}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE PALMAS ENTRE VALLADOLID A DREN RINCONADA COLONIA VALENCIA II SECCIÓN - 43454 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 43454 | S | 2938 | 2403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR 0 0 COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE LA BASTIDA, CALLE SANTIAGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE HACIA EL PANTE, lon:-102.29299813, lat:20.00747071}} | 44662 | 44926 | 5937540.48 | 5937540.48 | 4487392.85 | 4487392.85 | 4487392.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-007, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADASD DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:5936682.83, importe_modificado:5936682.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1161.27}} | {2073608/proyecto_PROCESO, 2073608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074578 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO DE RUÍZ EL PLATANILLO. - 50616 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 50616 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:534, direccion:CAMINO TRAMO GUAYABO DE RUÍZ - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUAYABO DE RUIZ, 61366 GUAYABO DE RUIZ, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO ES EL ÚNICO QUE COMUNICA LA L, lon:-100.89747281, lat:19.33014063}} | 44880 | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074984 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN PREPARATORIA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC TIQUICHEO, A UN LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 53478 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 53478 | S | 359 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PATIO DEL AVION PUEBLO TIQUICHEO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO TUZANTLA FRENTE AL PATIO DEL AVION A 40 METROS DE LA CARRETERA TIQUICHEO TUZANTLA, lon:-100.74203, lat:18.910034}} | 44713 | 44854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075083 | Proyecto de inversión | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREPARATORIA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC PURUNGUEO, ATRAS DEL POZO DE AGUA POTABLE - 54195 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 54195 | S | 329 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON DE PAPATZINDAN Y CAMINO DESVIACION DE LA VIRGEN, DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO A 70 MTS A MANO D, lon:-100.81681, lat:19.02392}} | 44727 | 44788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:debera solicitar como obra cancelada favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs6: {observación:debera solicitar como obra cancelada favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs7: {observación:debera solicitar como obra cancelada favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs8: {observación:debera solicitar como obra cancelada favor de verificar, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}}
2022 | 2 | MIC220202075092 | Proyecto de inversión | 117156.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117156.09, modificado:117156.09}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN EN LA CABECERA MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 54249 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 54249 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE RO, CALLE ENCINO POR LA CALLE GUERRERO COMENZANDO LA OBRA EN LA CAPILLA LLAMADA IGLESIA C, lon:-102.44295471, lat:19.95633629}} | 44693 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075222 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GALAXIAS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 55255 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 55255 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PONIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE CANAL DR, lon:-101.64415553, lat:18.66408}} | 44562 | 44926 | 150000 | 150000 | 150000 | 66688 | 66688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116798, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.89}} | {2075222/proyecto_PROCESO, 2075222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075520 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 57190 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 57190 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO A MILPAS Y CALLE TLALPA, CALLE MEXICO NORTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ATRAS D, lon:-101.65815961, lat:18.67151108}} | 44562 | 44926 | 300000 | 300000 | 300000 | 174403.58 | 174403.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.44}} | {2075520/proyecto_INICIO, 2075520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075592 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC PURUNGUEO - 57539 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 57539 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:RANCHERIA PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO DESVIACION DE LA VIRGEN, CAMINO PURUNGUEO A LA COFRADIA CERCA DEL RIO DE PURUNGUEO EN EL JARDIN PRINCIPAL YA QUE ESTAN EN DI, lon:-100.8206657, lat:19.0227368}} | 44746 | 44835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075599 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TIQUICHEO LOC NUEVO COPANDARO - 57606 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 57606 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:624, direccion:RANCHERIA NUEVO COPÁNDARO, 61374 NUEVO COPÁNDARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA DESVIACION COPANDARO A COPANDARO Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO TUZANTLA LOS DOS CUARTOS ESTAN A BORDO DE CARRE, lon:-100.74325602, lat:18.97651131}} | 44711 | 44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075614 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL USHIEL A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD - 57694 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 57694 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:RANCHERIA EL USHIEL, 61374 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO DESVIACION USHIEL A EL USHIEL, CARRETERA FEDERAL TUZANTLA TIQUICHEO A 21 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.7524537, lat:18.9696257}} | 44722 | 44783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES EN LA MIDS QUE NO SE SOLVENTARON, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075857 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL RODEO - 59235 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59235 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:RANCHERIA EL RODEO, 61386 EL RODEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO HUETAMO A 20 METROS DEL PUENTE Y A 100 METROS A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-100.8015588, lat:18.8845596}} | 44679 | 44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075871 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC LA CEIBITA - 59312 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59312 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA CEIBITA, 61387 LA CEIBITA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO HUETAMO LOS 2 CUARTOS ESTAN A BORDO DE LA CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO HUETAMO, lon:-100.8131919, lat:18.8818019}} | 44725 | 44793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE A INICIADO Y TIENE ERRORES EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-22}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs6: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs7: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs8: {observación:la obra no puede ser validada debido a que no tiene avances, favor de solicitarla como cancelacion, trimestre:2.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2022-07-21}, obs9: {observación:la obra para que sea cancelada tiene que ir 0.00 desde modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-22}, obs10: {observación:la obra para que sea cancelada tiene que ir 0.00 desde modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-22}, obs11: {observación:la obra para que sea cancelada tiene que ir 0.00 desde modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-22}, obs12: {observación:la obra para que sea cancelada tiene que ir 0.00 desde modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | MIC220202075907 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC LAS MOJARRAS - 59561 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 59561 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:56, direccion:RANCHERIA MOJARRAS SAN CARLOS, 61399 MOJARRAS (SAN CARLOS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA EL LIMON DE PAPATZINDAN, CARRETERA FEDERAL EL LIMON TEMAZCAL A BORDO DE LA CARRETERA FEDERAL EL LIM, lon:-100.7891811, lat:19.2421142}} | 44772 | 44834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076174 | Proyecto de inversión | 205017.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205017.01, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC TIQUICHEO COL BELLA VISTA DEL SOL - 60943 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 60943 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE CALZADA DEL PANTEON, CAMINO AL BASURERO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUIC, lon:-100.7277674, lat:18.900724}} | 44596 | 44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076174/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NOSE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076192 | Proyecto de inversión | 293093.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293093.22, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL ZAPOTE CHICO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL - 61026 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 61026 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE CHICO, 61373 EL ZAPOTE CHICO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO TIQUICHEO- ZAPOTE CHICO, TERRACERIA EL TEPEHUAJE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO FRENTE AL CAMPO , lon:-100.684977, lat:18.891489}} | 44596 | 44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076441 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC CEIBAS DE TRUJILLO EN CALLE PRINCIPAL - 62257 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 62257 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:RANCHERIA CEIBAS DE TRUJILLO, 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO EL GUAYABO DE CHAPIN, CAMINO LOS NOPALES LA CALLE SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL JARDIN PRINCIPAL Y TERMINA , lon:-100.63405, lat:18.966146}} | 44711 | 44742 | 63883.14 | 63883.14 | 63883.14 | 63883.14 | 63883.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:82360.0, importe_modificado:82360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2076441/proyecto_PROCESO, 2076441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076904 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO,LOCALIDAD DE BUENOS AIRES CALLE DEL PANTEON - 64709 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64709 | S | 669 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE DEL PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA GL, lon:-102.18222174, lat:19.07532834}} | 44592 | 44620 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116384, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076908 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN LA CALLE DEL PANTEON - 64731 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64731 | S | 669 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE DEL PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA GL, lon:-102.18228611, lat:19.07534862}} | 44592 | 44620 | 0 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116385, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076932 | Proyecto de inversión | 1430001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430001.2, modificado:1430001.2}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 64843 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64843 | S | 994 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QU, lon:-102.21986392, lat:19.14881304}} | 44697 | 44758 | 0 | 1430001.2 | 1430001.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116387, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1430001.2, importe_modificado:1430001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077821 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE BUENOS AIRES AL CUIJE - 69787 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 69787 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:58, direccion:CALLEJON EL OREJON EJIDO BUENOS AIRES, 60760 EL OREJÓN, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA RIO OREJON Y BRECHA BUENOS AIRES, BRECHA CARRETERA EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.21733835, lat:19.09604415}} | 44652 | 44834 | 261634.35 | 375000 | 375000 | 261634.35 | 261634.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116381, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:70.0}} | {2077821/proyecto_PROCESO, 2077821/proyecto_FIN, 2077821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078589 | Proyecto de inversión | 603452 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603452.0, modificado:603452.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ORDEÑITAS EN LA SEGUNDA CALLE - 74005 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74005 | S | 124 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO ORDEÑITAS, 60778 LAS ORDEÑITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA, CAMINO SACA COSECHAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO SAC, lon:-102.1907189, lat:19.23595451}} | 44746 | 44808 | 0 | 603452 | 603452 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116443, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:603452.0, importe_modificado:603452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078843 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARMEN SERDÁN, ENTRE CALLE ARTILLERIA Y AV. MORELIA. HEROICA ZITÁCUARO, LA JOYA - 75204 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 75204 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.45, meta_modificada:471.45}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN COLONIA INDEPENDENCIA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTILLERIA OTE Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ HEROICA ZITÁCUARO LA JOYA COL. INDEPENDENCIA, lon:-100.3558167, lat:19.42675927}} | 44593 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080010 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO SAN JUAN ZITÁCUARO EL ESCOBAL. - 80605 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 80605 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA MESA LA MESA DE CEDANO, 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE FRANCISCO I MADERO SAN JUAN ZITÁCUARO EL ESCOBAL, lon:-100.34064961, lat:19.4432799}} | 44652 | 44742 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080187 | Proyecto de inversión | 129233.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129233.45, modificado:129233.45}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO,EL CAMPAMENTO - 81735 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 81735 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:120, direccion:CALLE EN EL CAMPAMENTO CENTRO RANCHERIA EL CAMPAMENTO SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO, 61534 EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A NICOLAS ROMERO Y CAMINO A PRIMARIA ADOLFO, lon:-100.28123069, lat:19.41287921}} | 44593 | 44742 | 129233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.0}} | {2080187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080213 | Proyecto de inversión | 7520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7520000.0, modificado:7520000.0}} | PAVIMENTACIÓN CAMINO A SEIS PALOS CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO SEIS PALOS - 81950 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 81950 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4354.5, meta_modificada:4354.5}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, direccion:CALLE SILVA DE ABAJO A SEIS PALOS RANCHERIA SEIS PALOS QUINTA MANZANA DE SAN MIGUEL, 61539 SILVA DE ABAJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CLÍNICA Y CARRETERA A ZONA ESCOLAR DE SILVA, BRECHA DEL MONTE SEIS PALOS QU, lon:-100.35127659, lat:19.38402813}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080349 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 16DPR1972P.CURUNGUEO 1A. MZA. - 82608 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 82608 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, direccion:CALLE DEL RINCÓN DE CURUNGUEO RANCHERIA RINCÓN DE CURUNGUEO SEGUNADA MANZ. DE CURUNGUEO, 61526 RINCÓN DE CURUNGUEO (SEGUNADA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL RINCON DE CURUNGUEO Y CAMINO A LA , lon:-100.34436827, lat:19.48076647}} | 44621 | 44742 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080401 | Proyecto de inversión | 2219792.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219792.1, modificado:2219792.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, UNIFICACION DE BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIODE CALLE 20 DE NOVIEMBREENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 1RO DE MAYO - 82812 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 82812 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE BONIFACIO MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CENT, lon:-102.4145962, lat:19.520096}} | 44767 | 44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080422 | Proyecto de inversión | 953000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953000.0, modificado:953000.0}} | MANTENIMIENTO, COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIIO DE ARTEAGA MICHOACAN, LOCALIDAD DE LA PAREJA. - 82920 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 82920 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10424.0, meta_modificada:10424.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:PEATONAL CAMINO A LA PRESA RANCHERIA LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA DE LA PAREJA Y CAMINO RIO DE LA PAREJA, BRECHA LA PRESA LA UBICACIÓN DEL DESAZOLVE SE LOCALIZA A UN , lon:-102.142983, lat:18.565283}} | 44630 | 44689 | 953000 | 107854.75 | 107854.75 | 107854.75 | 107854.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2293000.0, importe_modificado:2293000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9000.0}} | {2080422/proyecto_PROCESO, 2080422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080454 | Proyecto de inversión | 163945 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163945.0, modificado:163945.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA BARDA EN PREESCOLAR ÍNDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO SAN FELIPE LOS ALZATI, AGUA BLANCA. - 83078 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 83078 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:194, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL A ANGANGUEO RANCHO AGUA BLANCA LA PALMA, 61529 AGUA BLANCA (LA PALMA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A LOS INVERNADEROS AGUA BLANCA Y CAMINO A AGUA BLANCA, CAMINO A LA MIEL SAN FELIPE LOS , lon:-100.37870043, lat:19.50241032}} | 44621 | 44742 | 163945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080494 | Proyecto de inversión | 1444447.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444447.91, modificado:1444447.91}} | CONSTRUCCION, PUENTE PEATONAL, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE INFIERNILLO, COLONIA MORELOS. - 83316 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 83316 | S | 257 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA MORELOS, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO REAL, CALLE VASCO DE QUIROGA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-101.902958, lat:18.294143}} | 44658 | 44697 | 1444447.91 | 1413004.9 | 1413004.9 | 1413004.9 | 1413004.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/004/2022, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2404447.91, importe_modificado:2404447.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2080494/proyecto_PROCESO, 2080494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080598 | Proyecto de inversión | 48921.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48921.67, modificado:48921.67}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 83839 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 83839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:PUEBLO LA CONSTITUCIÓN, 58416 LA CONSTITUCIÓN, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LA PRINCIPAL Y , SE CONSTRUIRA UN SOLO TECHO SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR LADO ESTE ZACAPU PRIMER CUADARA LADO DERECHO A 120, lon:-101.65531822, lat:19.7363577}} | 44683 | 44772 | 48921.67 | 48921.67 | 48921.67 | 25000 | 14676.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-012-2022, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:733825.17, importe_modificado:733825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2080598/proyecto_PROCESO, 2080598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080665 | Proyecto de inversión | 655094.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655094.62, modificado:655094.62}} | MANTENIMIENTO, RED DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD ARTEAGA. - 84125 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 84125 | S | 548 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUENTE DE LA CALLE JUAN ALDAMA AL, lon:-102.291807, lat:18.354933}} | 44663 | 44722 | 655094.62 | 497095.18 | 497095.18 | 497095.18 | 497095.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2433953.15, importe_modificado:2433953.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2080665/proyecto_PROCESO, 2080665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080796 | Proyecto de inversión | 768858.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768858.53, modificado:768858.53}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, CRUCE DE CAMINO A LA PAROTA, MUNICIPIO ARTEAGA MICHOACAN. - 84829 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 84829 | S | 78 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:102, direccion:PEATONAL CAMINO AL RIO DE LAS JUNTAS RANCHERIA LAS JUNTAS, 60925 LAS JUNTAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA C. CALZ. BENITO JUAREZ Y TERRACERIA LAS JUNTAS A LA PAROTA, BRECHA LAS JUNTAS AL RIO LA UBICACIÓN DE LA OB, lon:-102.22106965, lat:18.3853195}} | 44663 | 44722 | 768858.53 | 308644.6 | 308644.6 | 308644.6 | 308644.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2433953.15, importe_modificado:2433953.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2080796/proyecto_INICIO, 2080796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080864 | Proyecto de inversión | 235843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235843.54, modificado:235843.54}} | CONSTRUCCION DE PARTIDA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL - 85249 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 85249 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE IGN, lon:-102.57826443, lat:20.06588486}} | 44676 | 44742 | 235843.54 | 235843.54 | 235843.54 | 70753.06 | 70753.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/001/2022, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:1179000.0, importe_modificado:1179000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2080864/proyecto_INICIO, 2080864/proyecto_PROCESO, 2080864/proyecto_FIN, 2080864/proyecto_INICIO, 2080864/proyecto_PROCESO, 2080864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081164 | Proyecto de inversión | 305982.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305982.76, modificado:305982.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 86704 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 86704 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE MORELOS 3, CALLE MADERO NORTE 1 MURO EN CALLE MADERO NORTE 1 MURO EN CALLE LINDA VISTA 1 MURO EN CALLE MORE, lon:-101.80252793, lat:18.97293181}} | 44599 | 44926 | 273571.66 | 273571.66 | 273571.66 | 273571.66 | 273571.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:305982.76, importe_modificado:305982.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2081164/proyecto_PROCESO, 2081164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082944 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1139583.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 96480 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 96480 | S | 3076 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ORTIZ RUBIO ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 350 M, lon:-101.04292566, lat:19.74350649}} | 44721 | 44795 | 1139583.51 | 1139583.51 | 1139583.51 | 341875.05 | 341875.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/009/2022, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1139583.51, importe_modificado:1139583.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2082944/proyecto_INICIO, 2082944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082989 | Acción | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 96661 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 96661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 44683 | 44686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2082989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:Se reporta avance financiero y físico en 0 por que se eliminara en las MIDS y se volverá a cargar atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:mariaoesquivelc, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083140 | Proyecto de inversión | 2891037.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891037.85, modificado:2891037.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA GLORIETA A LOS TRES REYES MAGOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. LA OBRERA - 97488 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 97488 | S | 39900 | 39935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.0, meta_modificada:2531.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SINDICATO NACIONAL AZUCARERO, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA ZAPATA, PROLONGACION MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A A 10, lon:-102.46449886, lat:19.58126045}} | 44690 | 44749 | 2891037.85 | 2891037.85 | 2891037.85 | 2364792.04 | 2364792.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/IR/01/2022, contratista:HERBU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2881967.1, importe_modificado:2881967.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.9}} | {2083140/proyecto_INICIO, 2083140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083227 | Proyecto de inversión | 870102 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870102.0, modificado:870102.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE CAMELINAS, DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 97839 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 97839 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PRIVADA CAMELINAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y , CALLE CAMELINAS PRIVADA DE CAMELINAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CALLE CAMELINAS, lon:-101.91165332, lat:19.38928663}} | 44719 | 44742 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 261030.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/011/33/2022, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2083227/proyecto_INICIO, 2083227/proyecto_PROCESO, 2083227/proyecto_FIN, 2083227/proyecto_INICIO, 2083227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220202083284 | Proyecto de inversión | 128215.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128215.45, modificado:170843.03}} | MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE COEPERIO MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 98059 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 98059 | S | 139 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:RANCHO COEPERIO, 58398 COEPERIO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N FRENTE A LA ESCUELA Y , SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.45712996, lat:19.85619684}} | 44736 | 44768 | 170843.03 | 170843.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/08/2022, contratista:TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCIÓN EN MICHOACÁN S.A.S. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:170843.03, importe_modificado:170843.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.8}} | {2083284/proyecto_INICIO, 2083284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083734 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO DE CALLES CDA. DE LA CORREGIDORA Y 6 DE ENERO CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 1A. MZA. - 99943 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 99943 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CDA DE LA CORREGIDORA Y 6 DE ENERO COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO Y CAMINO LA PERA, CAMINO NICOLAS ROMERO CHICHI, lon:-100.36620348, lat:19.4221036}} | 44621 | 44742 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084075 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 101456 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 101456 | S | 147 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE LIBRE URUAPAN TARETAN PUEBLO CARACHA, 61703 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y , CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI CALLE LIBRE URUAPAN TARETAN ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE PARAISO, lon:-101.92520966, lat:19.4174232}} | 44714 | 44729 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/015/34/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO ASENCIO PULIDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2084075/proyecto_INICIO, 2084075/proyecto_PROCESO, 2084075/proyecto_FIN, 2084075/proyecto_INICIO, 2084075/proyecto_PROCESO, 2084075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084277 | Proyecto de inversión | 754139.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754139.81, modificado:754076.03}} | AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN BERNARDO - 102246 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 102246 | S | 177 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:38, direccion:CALLE RAMON LOPEZ BALBERDE RANCHERIA SAN BERNARDO, 58940 SAN BERNARDO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE GARCILASO DE LA VEGA, CALLE PABLO NERUDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO, lon:-100.91357473, lat:19.88070002}} | 44690 | 44719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202099987 | Proyecto de inversión | 204895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204895.1, modificado:204895.1}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN MARAVATIO, EN LA FISCALIA EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 233 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.39, meta_modificada:25.39}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE LA GASOLINERA, lon:-100.451599, lat:19.881417}} | 44666 | 44772 | 86314.47 | 83314.47 | 83314.47 | 83314.47 | 83314.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118496, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:204895.1, importe_modificado:204895.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2099987/proyecto_INICIO, 2099987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100072 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE LOSAS EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 21RFB46 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:Los Remedios, lon:-102.678056, lat:19.975556}} | 44590 | 44648 | 600000 | 597456.07 | 179236.82 | 179236.82 | 179236.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100168 | Proyecto de inversión | 822949.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822949.2, modificado:822949.2}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-102.199395, lat:17.96001}} | 44662 | 44706 | 822949.2 | 821538.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100198 | Proyecto de inversión | 410625.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410625.74, modificado:410625.74}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MARAVATIO, lon:-100.443929, lat:19.892055}} | 44662 | 44706 | 410625.74 | 410161.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100234 | Proyecto de inversión | 214864.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214864.02, modificado:214864.02}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:TUZANTLA, lon:-100.573611, lat:19.2075}} | 44662 | 44706 | 214864.02 | 214824.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100240 | Proyecto de inversión | 317988.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317988.61, modificado:317988.61}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TUXPAN, lon:-100.463645, lat:19.568418}} | 44663 | 44706 | 317988.61 | 316615.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100256 | Proyecto de inversión | 77862.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77862.12, modificado:77862.12}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA DE PLANCARTE, lon:-102.302778, lat:19.955556}} | 44662 | 44706 | 77862.12 | 77832.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100257 | Proyecto de inversión | 73145.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73145.09, modificado:73145.09}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TINGÜINDÍN, lon:-102.486111, lat:19.738611}} | 44662 | 44706 | 73145.09 | 72574.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100260 | Proyecto de inversión | 523259.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523259.31, modificado:523259.31}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COTIJA DE LA PAZ, lon:-102.704722, lat:19.81}} | 44662 | 44706 | 523259.31 | 522022.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 42236 | 42705 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC16160200674986 | Proyecto de inversión | 787865.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787865.78, modificado:0.0}} | Construccion De Unidad Deportiva Para Deportes A Campo Abierto-2984 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2459497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.878132; -101.076708) (19.880634; -101.075721), lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 42370 | 42705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00160300778184 | Proyecto de inversión | 299806.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299806.55, modificado:0.0}} | Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable En La Calle Damaso Cardenas - 213673 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 213673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMASO CARDENAS 0 0 INTERIOR 0 CONOCIDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE L, lon:-101.0429913, lat:19.82167822}} | 42583 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882312/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00160300778193 | Proyecto de inversión | 94892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94892.8, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Isla De Tzirio - 217610 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 217610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO RANCHERIA ISLA DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS), 58924 ISLA DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS), ÁLVARO OBREGÓ, lon:-100.993449, lat:19.91988087}} | 42597 | 42628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC16160300778195 | Proyecto de inversión | 40257.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40257.46, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Mina - 222398 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 222398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO 0 CONOCIDO INTERIOR 0 CONOCIDO RANCHO LA MINA, 58923 LA MINA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCID, lon:-100.9830073, lat:19.89061447}} | 42602 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2016/35, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH, monto:40257.46, importe_modificado:40257.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882323/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17170200900713 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje, En Calles Niño Artillero Y Vicente Guerrero En La Comunidad De Santiago Conguripo - 4718264 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4718264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:20.18652077209295, -101.70459151268005; 20.186521; -101.704592 20.186248887011462, -101.70404434204102; 20.186259; -101.704152 REFERENCIA; 20.185242; , lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 42736 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DUOP-IR-018/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:1103080.52, importe_modificado:1103080.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1026516/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00170300970510 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:0.0}} | Proyectos Productivos | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria del Migrante | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Aporo, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 42969 | 43009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El registro no corresponde a Gasto de Inversión. Se solicita su cancelación., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401003077 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 210425 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210425 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012}} | 43011 | 43100 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 83079.14 | 83079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-265/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:276930.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1138157/proyecto_INICIO, 1138157/proyecto_PROCESO, 1138157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059250 | Proyecto de inversión | 131700.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131700.47, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Magnolia En Colonia Lazaro Cardenas Tercera Seccion - 10204 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10204 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 MARZO Y C, lon:-101.7153416, lat:20.15211246}} | 43402 | 43428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39043, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059267 | Proyecto de inversión | 48999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48999.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Magnolia En Colonia Lazaro Cardenas Tercera Seccion - 9177 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 9177 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR 0 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EVANO Y CALL, lon:-101.7151914, lat:20.15221318}} | 43311 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39034, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:48999.0, importe_modificado:48999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059285 | Proyecto de inversión | 51083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51083.2, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje En Calle Prolongacion Obregon - 10013 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 10013 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE OBREGON INTERIOR 0 0 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CARRANZA, CALL, lon:-101.6767459, lat:20.14407238}} | 43283 | 43309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:81083.2, importe_modificado:81083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059288 | Proyecto de inversión | 240887.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240887.14, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Obregon - 8314 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 8314 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE PROLONGACION OBREGON INTERIOR 0 0 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE P, lon:-101.6767379, lat:20.14406483}} | 43185 | 43204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:240887.14, importe_modificado:240887.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180101059290 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Obregon - 8372 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 8372 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE PROLONGACION OBREGON INTERIOR 0 0 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE M, lon:-101.6767245, lat:20.14406231}} | 43283 | 43309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMAIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1196201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077836 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red Agua Potable Y Drenaje En Calle Gardenia, Col. Lázaro Cárdenas 3era Sección. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | MAM-DUOP-IR/016/2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43147 | 43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DUOP-IR/016/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:1992382.0, importe_modificado:1992382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077866 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección, Angamacutiro, Mich. | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | IR-017-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ERA SECCIÓN ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICH., lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43061 | 43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DUOP-IR/017/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:1497272.0, importe_modificado:1497272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC17180101077908 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo, Tercera Etapa , Angamacutiro, Mich | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | IR-006-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO, ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICH., lon:-101.708611, lat:20.150277}} | 43073 | 43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR/006/2017, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN , monto:993807.5, importe_modificado:993807.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1215818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2017, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para cancelar , el modificado y la meta de avance debe ir en cero , trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100673 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Angamacutiro - 123439 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 123439 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VAZCO DE QUIROGA INTERIOR SN PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AQUILES SERDAN SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y, lon:-101.7117037, lat:20.14512231}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100680 | Acción | 35956 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35956.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Direccion De Obras Publicas Y Urbanismo - 125897 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 125897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.708311, lat:20.149654}} | 43216 | 43216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:35956.0, importe_modificado:35956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239061/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100681 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme Cuarto Digno Angamacutiro Setenta Y Dos - 122540 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 122540 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SIXTO VERDUZCO INTERIOR SN PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DEL ROSARIO Y CALLE ABETO, CALLE GARDENIA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA HACIA ARRIBA, lon:-101.7161156, lat:20.1488845}} | 43252 | 43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100683 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Del Señor J Trinidad Alvarez En Colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección - 113889 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 113889 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AVENIDA EL ROSARIO, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA AVENIDA DEL ROSARIO, lon:-101.7168375, lat:20.14506764}} | 43283 | 43309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:no se tiene información de la obra por parte de la administración 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100696 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Cocina Aramutaro De La Cal - 125863 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125863 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO ARAMUTARO DE LA CAL (ARAMATURO DE LA CAL), 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA, lon:-101.7746904, lat:20.2061541}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239077/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100704 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme Santiago Conguripo - 124418 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124418 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 RANCHO SANTIAGO CONGURIPO, 58558 SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA CLÍNICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7045071, lat:20.18776853}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100715 | Proyecto de inversión | 437421.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437421.09, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Atrás De La Capilla - 113212 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 113212 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ATRÁS DE LA CAPILLA INTERIOR 0 0 RANCHO GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE DE TRAS DE LA CAPILLA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE ATRÁS DE LA, lon:-101.7128708, lat:20.16999682}} | 43185 | 43204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:577800.69, importe_modificado:577800.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100721 | Proyecto de inversión | 43903.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43903.92, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Al Deposito Guadalupe Sur - 116489 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 116489 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE SUR, 58566 GUADALUPE SUR, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL POZO Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON COSTADO DE LA PRIMARIA SE LOCALIZA POR LA ESCUELA PRIMARIA POR EL CALLEJÓN AL POZO, lon:-101.7851852, lat:20.10847176}} | 43311 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1239102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100749 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | Cuarto Para Cocina San Diego Buenavista - 125754 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 125754 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE DE ACCESO INTERIOR 0 0 RANCHO SAN DIEGO BUENAVISTA, 58566 SAN DIEGO BUENAVISTA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.7870288, lat:20.11436644}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se puede subir información de la presente obra, ya que no se cuenta con la información necesaria, esto de la administración perteneciente al ejercicio 2018 , trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC00180201100755 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme San Jose Del Maluco - 124788 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124788 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:EJE VIAL A EL MALUCO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MALUCO, 58557 SAN JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PARCELAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA CAPILLA SE LOCALIZA EN CAMINO A EL MALUCO POR LA CAPILLA, lon:-101.6802055, lat:20.13986938}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINITRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC18180201100757 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | Muro Firme San Pedro - 124480 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO | 124480 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CIRCUITO CARRETERA SANTIAGO A EL MARMOL RANCHERIA SAN PEDRO, 58559 SAN PEDRO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A EL RIO Y CAMINO A LAS PARCELAS, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMINO A LAS PARCELAS Y, lon:-101.7264553, lat:20.20037655}} | 43132 | 43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1239138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC180401432234 | Proyecto de inversión | 122940.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122940.83, modificado:122940.83}} | DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LUZ - 325690 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 325690 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ AL FINALIZAR LA CALLE NIÑOS HEROES LA CUA, lon:-102.4861581, lat:20.15454754}} | 43290 | 43315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:73353.62, importe_modificado:73353.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1432234/proyecto_FIN, 1432234/proyecto_PROCESO, 1432234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401469303 | Proyecto de inversión | 98130.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98130.45, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE - 415049 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 415049 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE CARRETERA INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TROJE, 58559 EL TROJE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE TANQUE ELEVADO, CALLE PRIMARIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA, lon:-101.76915255, lat:20.19735086}} | 43258 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1469303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA CON AVANCE CERO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:SE REGISTRA LA PRESENTE OBRA SIN FOTOGRAFIAS YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO NECESARIO DE LA ADMINISTRACION PERTENECIENTE EN EL AÑO 2018, trimestre:2.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:para realizar la cancelación el modificado y la meta de avance debe ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505390 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 5697 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 5697 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES, lon:-101.04323326, lat:19.8233025}} | 43515 | 43541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:195106.27, importe_modificado:195106.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505390/proyecto_PROCESO, 1505390/proyecto_INICIO, 1505390/proyecto_PROCESO, 1505390/proyecto_FIN, 1505390/proyecto_INICIO, 1505390/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505550 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD - 6421 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 6421 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CALVARIO, 58920 EL CALVARIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , EN CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE BASQUET BALL, lon:-101.05372567, lat:19.80016176}} | 43565 | 43588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:148032.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505550/proyecto_PROCESO, 1505550/proyecto_FIN, 1505550/proyecto_INICIO, 1505550/proyecto_FIN, 1505550/proyecto_PROCESO, 1505550/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-29}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190101505861 | Proyecto de inversión | 150340 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150340.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE UBICADA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD - 7264 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7264 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CAPILLA PUEBLO LA MINA, 58920 LA MINA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE SUPERIOR DEL TEMPLO A U COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.98377628, lat:19.89762416}} | 43706 | 43735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:150340.0, importe_modificado:150242.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505861/proyecto_INICIO, 1505861/proyecto_PROCESO, 1505861/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO TENGO INFORMACION QUE ME AYUDE A SOLVENTAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juansilvab, fecha:2022-06-30}} | {obs1: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:el modificado y el avance de meta deben de ir en cero, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC190201530934 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE EL PEDREGAL ENTRE LATERAL BENITO JUAREZ Y PRESVITERO GUMENSINDO MORENO - 41971 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41971 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUMERSINDO MORENO Y CALLE LATERAL BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE ES UNA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE VALENCIANO., lon:-102.48001589, lat:20.15581781}} | 43556 | 43589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201532496 | Proyecto de inversión | 648750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648750.0, modificado:648750.0}} | AMPLIACION DE COLECTOR DE LA CALLE ZAMORA Y MOCTEZUMA - 46205 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46205 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA Y ZAMORA COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ELIAS CORNELIO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SUR OESTE DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN SE , lon:-102.57463496, lat:20.1218322}} | 43733 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201533064 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA - 46969 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46969 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA HIGUERA, 59193 LA HIGUERA, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CAMINO LA HIGUERA-LA LUZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA HIGUERA EN LA PRIMER CUADRA DESP, lon:-102.47476631, lat:20.13609614}} | 43760 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190401665035 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | AMPLIACIÓN DRENAJE DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MORELOS Y CONSTITUCCION DE LA LUZ - 277558 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 277558 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION DE 1814, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS HACIA DEL NORTE DEL CAMPO DE FU, lon:-102.48404537, lat:20.15035241}} | 43768 | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061599 | Proyecto de inversión | 444179.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444179.46, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOCALIDAD EL ZAPIEN CALLE SIN NOMBRE - 4002 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 4002 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:640, direccion:AMPLIACION LOCALIDAD EL ZAPIEN CALLE SIN NOMBRE AMPLIACION EL ZAPIÉN, 61394 EL ZAPIÉN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERRACERIA TERRACERIA DE EL ZAPIEN A EL MANGUITO DESDE LA PRIMER CASA DE LA LOC, lon:-100.966611, lat:19.139418}} | 44655 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE EJECUTARA POR QUE NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061732 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL JUAN DE LA BARRERA COLONIA ONOFRE VAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO MICH - 5658 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 5658 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PROL JUAN DE LA BARRERA COLONIA ONOFRE VÁZQUEZ, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CAMPESINO A ESPALDAS DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAZ, lon:-102.33635012, lat:20.28239081}} | 44774 | 44926 | 300000 | 126173.83 | 126173.83 | 126173.83 | 126173.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2061732/proyecto_INICIO, 2061732/proyecto_PROCESO, 2061732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061840 | Proyecto de inversión | 197611.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197611.65, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL USHIEL CALLE SIN NOMBRE - 6623 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 6623 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:CALLE EL USHIEL RANCHERIA EL USHIEL, 61374 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON CONSTRUCCION DE LINEA DE CO, lon:-100.753062, lat:18.970209}} | 44691 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTARA POR QUE TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061907 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL QUERETANO CALLE SALIDA A GALLITOS SIETE CARRERAS A EL QUERETANO - 7120 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 7120 | S | 173 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO GALLITOS SIETE CARRERAS - EL QUERETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + undefined RANCHERIA EL QUERETANO, 61394 EL QUERETANO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA C, lon:-101.014989, lat:19.12328}} | 44697 | 44727 | 114351.71 | 114351.71 | 114351.71 | 114351.71 | 114351.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:55938.51, importe_modificado:55938.51}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:21017.72, importe_modificado:21017.72}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:37395.47, importe_modificado:37395.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2061907/proyecto_INICIO, 2061907/proyecto_FIN, 2061907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061997 | Proyecto de inversión | 3299299.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299299.84, modificado:3299299.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE TURICATO MICH ENTRE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL NARANJO HACIA EL CIRIAN - 7721 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7721 | S | 127 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57750.0, meta_modificada:57750.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:156, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - PUERTO DEL CIRIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO PUERTO DEL CIRIÁN, 61684 PUERTO DEL CIRIÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA TURICATO PUERTO DEL CIRIAN Y , LA PODEMO, lon:-101.42367439, lat:19.02904123}} | 44599 | 44666 | 3299298.73 | 3299299.84 | 3299298.73 | 3299298.73 | 3299298.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/003, contratista:JOSE SOCORRO MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3299299.84, importe_modificado:3299299.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57750.0}} | {2061997/proyecto_INICIO, 2061997/proyecto_PROCESO, 2061997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062435 | Proyecto de inversión | 520079.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520079.04, modificado:520079.04}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE Y OPOPEO EN VARIAS CALLES - 9558 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9558 | S | 1150 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE NICOLAS REGULES Y LA CALLE PIPILA Y CALLE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL TAMBOR, CALLE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA , lon:-101.64374818, lat:19.40673726}} | 44655 | 44684 | 520079.04 | 520079.04 | 273781.49 | 273781.49 | 273781.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:520079.04, importe_modificado:520079.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {2062435/proyecto_PROCESO, 2062435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062471 | Proyecto de inversión | 23411.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23411.64, modificado:23411.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CUANAJILLO - 9696 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9696 | S | 144 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CUANAJILLO - CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA CUANAJILLO, 61812 CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA AL LADO DERECHO DESPUES DE LLEGAR A LOS MAN, lon:-101.68735006, lat:19.30712812}} | 44662 | 44667 | 23411.64 | 23411.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:23411.64, importe_modificado:23411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062515 | Proyecto de inversión | 30084.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30084.6, modificado:30084.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TRAMO SANTA RITA A LA PALMA - 9841 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9841 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA SANTA RITA, 61806 SANTA RITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA COMUNIDADE DE IRAMUCO, lon:-101.702303, lat:19.40481768}} | 44641 | 44646 | 30084.6 | 30084.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:30084.6, importe_modificado:30084.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062545 | Proyecto de inversión | 2988827.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988827.93, modificado:2988827.93}} | REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EN LA AVENIDA TARIACURI ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE DOS - 9921 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 9921 | S | 460 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA TARIACURI INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE 2, SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA TARIACURO ENTRE LA CALLE AZAFRAN Y LA CALLE , lon:-102.21710213, lat:17.96244235}} | 44683 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062553 | Proyecto de inversión | 29518.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29518.65, modificado:29518.65}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL MUERTO - 9942 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9942 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO DEL MUERTO - VARIOS CAMINOS PRIMCIPALES DE SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINOS Q, lon:-101.60518709, lat:19.31979962}} | 44627 | 44632 | 29518.65 | 29518.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:29518.65, importe_modificado:29518.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2062553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062595 | Proyecto de inversión | 4999062.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999062.42, modificado:4999062.42}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS MUNICIPIO DE TURICATO - 10084 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 10084 | S | 320 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SANTA CRUZ DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO SANTA CRUZ DE MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BECHA TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y , lon:-101.35128383, lat:18.78293383}} | 44599 | 44696 | 1737185.92 | 4999062.42 | 1737185.92 | 1737185.92 | 1737185.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-IR/2022/011, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:4999062.42, importe_modificado:4999062.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3015.0}} | {2062595/proyecto_INICIO, 2062595/proyecto_PROCESO, 2062595/proyecto_INICIO, 2062595/proyecto_PROCESO, 2062595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062609 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO - 10171 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 10171 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1208.5, meta_modificada:1208.5}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA UTOM COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL LLANO), 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 MTS DE LA ESCUELA , lon:-100.46352885, lat:19.89169832}} | 44562 | 44925 | 4418372.66 | 4418372.66 | 4418372.66 | 4418372.66 | 4418372.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115289, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:5523196.64, importe_modificado:5523196.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2062609/proyecto_INICIO, 2062609/proyecto_PROCESO, 2062609/proyecto_INICIO, 2062609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102066114 | Proyecto de inversión | 8715415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715415.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL POZO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN. | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 102 | S | 6302 | 6132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:POZO ZARAGOZA VISTA HERMOSA MICHOACAN, lon:-102.474617, lat:20.279099}} | 44606 | 44620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:200256.6, importe_modificado:200256.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2066114/proyecto_INICIO, 2066114/proyecto_FIN, 2066114/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento de esta obra es FAIS MUNICIPAL.- Se capturó y se validó por error en el primer trimestre 2022 .- En el Avance Físico, se captura igual a lo informado para que permita avanzar.- SOLICITA CANCELACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069245 | Proyecto de inversión | 696349.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696349.66, modificado:696349.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL MACHUQUE PLAN DEL REPARO ASENTAMIENTO EL MACHUQUE PLAN DEL REPARO - 14499 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14499 | S | 163 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA CAMINO SAN LUCAS- EL MACHUQUE- RANCHERIA EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), 61986 EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ES LA , lon:-100.83871038, lat:18.80861996}} | 44652 | 44772 | 575248.96 | 575248.96 | 575248.96 | 575248.96 | 575248.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118062, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:696349.66, importe_modificado:696349.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.84}} | {2069245/proyecto_INICIO, 2069245/proyecto_PROCESO, 2069245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069269 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN SAN LUCAS LOCALIDAD TIRINGUEO DE ARRIBA ASENTAMIENTO TIRINGUEO DE ARRIBA - 14661 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 14661 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:64, direccion:CALLE ENTRADA DE CAMINO QUE VIENE DE TIRINGUEO DE ABAJO RANCHERIA TIRINGUEO DE ARRIBA, 61998 TIRINGUEO DE ARRIBA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO ENTRADA DE TIRINGUEO DE ABAJO Y CAMINO CAMINO QUE VA HACIA LA ESC, lon:-100.76615111, lat:18.53522073}} | 44652 | 44772 | 205942.11 | 205942.11 | 205942.11 | 205942.11 | 205942.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118077, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.0}} | {2069269/proyecto_INICIO, 2069269/proyecto_PROCESO, 2069269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069857 | Proyecto de inversión | 1129432.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129432.33, modificado:1129432.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOCALIDAD PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON EN CALLE NICOLAS ROMERO - 21595 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 21595 | S | 960 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:AVENIDA NICOLAS ROMERO PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAOBA Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON A BORDO DE LA CAR, lon:-100.765802, lat:19.058287}} | 44648 | 44712 | 1084659.71 | 1084659.71 | 1084659.71 | 1084659.71 | 1084659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:51000.0, importe_modificado:51000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:22375.41, importe_modificado:22375.41}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:34000.0, importe_modificado:34000.0}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:50112.0, importe_modificado:50112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2069857/proyecto_PROCESO, 2069857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202069989 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC BUENA VISTA A 300 METROS DE UN BORDO - 22214 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 22214 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:627, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 61384 BUENAVISTA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO EL CIRIAN, DEL CAMINO PRINCIPAL DEL CIRIAN A 3 KILOMETROS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS , lon:-101.0016382, lat:19.0944063}} | 44774 | 44805 | 57648.82 | 57648.82 | 57648.82 | 57648.82 | 57648.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:4176.0, importe_modificado:4176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2069989/proyecto_PROCESO, 2069989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202070140 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN D DE RED AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 22932 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 22932 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 59505 SAN MIGUEL, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGRESO A SAN MIGUEL Y CALLE CAMINO A LA ESTANCIA, SE HABRIRA LA CEPA A UN COSTADO DE LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-102.95392746, lat:20.05266243}} | 44642 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070378 | Proyecto de inversión | 2233378.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233378.82, modificado:2233378.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA DE HIDALGO EN AV. MADERO NORTE ENTRE CALLE GLADIOLA Y RUBÉN C. NAVARRO FRACC. LA FLORIDA - 25814 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 25814 | S | 1104 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 0 COLONIA LA FLORIDA SAN PATRICIO, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE RUBEN C. NAVARRO, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. FRA, lon:-102.28314942, lat:20.00505931}} | 44662 | 44926 | 2233378.82 | 2233378.82 | 1116016.85 | 1116016.85 | 1116016.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-010, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:2232033.69, importe_modificado:2232033.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.77}} | {2070378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070537 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACA COSECHAS Y PROGRAMA DE BACHEO - 26641 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 26641 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS AILES - ororicua MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO RURAL Y BRECHA CAMINO RURAL, TERRACERIA CAMINO RURAL , lon:-100.48161702, lat:19.58490274}} | 44593 | 44696 | 793930.55 | 1160000 | 793930.55 | 793930.55 | 793930.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-006/2022, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2070537/proyecto_INICIO, 2070537/proyecto_PROCESO, 2070537/proyecto_INICIO, 2070537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070712 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 27632 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 27632 | S | 986 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CARDENAL. CAMINO AL CALVARIO. LAUREL. AZUCENA . CAMELINAS PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CARDENAL Y CALLE CALLE CAMNELINA, CALLE CALLE AZUCENA SE ECNUENTRA EN LA CA, lon:-100.78570643, lat:18.59078478}} | 44652 | 44926 | 366893.71 | 366893.71 | 366893.71 | 366893.71 | 366893.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118057, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2070712/proyecto_PROCESO, 2070712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070927 | Proyecto de inversión | 2291677.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291677.16, modificado:2291677.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NECTARINA ENTRE LAS CALLES AGRICULTURA Y PLAN DE AYUTLA, COL. TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 28599 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 28599 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NECTARINA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE MACADAMIA PARALELA A LA CALLE MACADAMIA Y POMAROSA, lon:-102.01966163, lat:19.40201241}} | 44680 | 44739 | 2291677.16 | 2291677.16 | 2021317.76 | 2021317.76 | 2021317.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-12-FISMDF-IR-2022, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:2291677.16, importe_modificado:2291677.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.45}} | {2070927/proyecto_INICIO, 2070927/proyecto_PROCESO, 2070927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070986 | Proyecto de inversión | 970920.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970920.79, modificado:970920.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE GUADALUPANA - 28885 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 28885 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA COLONIA GUADALUPE, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y CALLE GUADALUPANA, CALLE 10 DE MAYO LA CALLE GUADALUPANA SE ENCUETRA UBICADA POR LA E, lon:-102.85066326, lat:20.11054829}} | 44635 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2070986/proyecto_INICIO, 2070986/proyecto_PROCESO, 2070986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071086 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 29490 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29490 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PURUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA, lon:-100.48731486, lat:19.48912734}} | 44683 | 44730 | 98535 | 98535 | 98535 | 98535 | 98535 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.4}} | {2071086/proyecto_INICIO, 2071086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071143 | Proyecto de inversión | 5690961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5690961.84, modificado:5690961.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 1RA ETAPA UBICADO EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 29701 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 29701 | S | 832 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CULVER CITY Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PINO SUAREZ BLOQUE FORMADO POR LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO EMILIO CARRANZA, INDEPEN, lon:-102.06479275, lat:19.42182788}} | 44680 | 44799 | 5690961.84 | 5690961.84 | 3967486.91 | 3967486.91 | 3967486.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-16-FISMDF-IR-2022, contratista:COMERCIALIZADORA INURMICH, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:5690961.84, importe_modificado:5690961.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:287.7}} | {2071143/proyecto_INICIO, 2071143/proyecto_PROCESO, 2071143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071270 | Proyecto de inversión | 464995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464995.0, modificado:464995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, CALLE ALDAMA NORTE. - 30334 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30334 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.08}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA MANGANA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA DE CORREGIDORA, CALLE CORREGIDORA POR LA MULTI PLAZA A LADO DEL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES, lon:-100.5582644, lat:19.69679462}} | 44601 | 44629 | 464995 | 464955 | 464955 | 464955 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-002/2022, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:464995.0, importe_modificado:464995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.08}} | {2071270/proyecto_PROCESO, 2071270/proyecto_INICIO, 2071270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071515 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ, COLONIA LOS HORNOS, CALLE SIN NOMBRE. - 31621 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31621 | S | 2966 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROSAL LOS HORNOS, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.48417109, lat:19.45606877}} | 44809 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071690 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 32587 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 32587 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE VICTORIA PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HI, lon:-100.66783149, lat:18.36950669}} | 44652 | 44926 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | 9919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118096, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.64}} | {2071690/proyecto_PROCESO, 2071690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071713 | Proyecto de inversión | 5720404.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5720404.06, modificado:5720404.06}} | REHABILITACION DEL COLECTOR DRENAJE SANITARIO EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN LA AV JUAN FRANCISCO NOYOLA ENTRE LA AV FRANCISCO ZARCO Y AV NARCISO BASSOLS - 32730 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 32730 | S | 8120 | 7880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN FRANCISCO NOYOLA INTERIOR 0 0 COLONIA IREKANI, 60956 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA NARCISO BASSOLS, REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO DE L, lon:-102.22148791, lat:17.97988655}} | 44686 | 44926 | 1715731.71 | 1715731.71 | 1715731.71 | 1715731.71 | 1715731.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 11 2022, contratista:SISTEMAS ESPEZIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:5719105.68, importe_modificado:5719105.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2071713/proyecto_INICIO, 2071713/proyecto_PROCESO, 2071713/proyecto_INICIO, 2071713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071894 | Proyecto de inversión | 2130584.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130584.77, modificado:2130510.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC - 33772 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33772 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2324.0, meta_modificada:2324.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MORELOS, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARTHA HERNANDEZ, CALLE MATILDE HERNANDEZ LA OBRA SERÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES MARTHA HERNAN, lon:-102.05320918, lat:19.65118937}} | 44664 | 44725 | 2130510.82 | 2130510.82 | 1336767.79 | 1336767.79 | 1336767.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/001, contratista:CAÑADA ONCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2599026.67, importe_modificado:2599026.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2071894/proyecto_INICIO, 2071894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072029 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUNGAPEO CAMINOS VARIOS - 34162 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34162 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14013.0, meta_modificada:14013.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGAPEO DE JUÁREZ - PUERTO DE ITZIAPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO LA MORA, CAMINO EL PLAN , lon:-100.51738301, lat:19.45007517}} | 44565 | 44651 | 999956.52 | 999956.52 | 999956.52 | 999956.52 | 999956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14013.0}} | {2072029/proyecto_INICIO, 2072029/proyecto_FIN, 2072029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072276 | Proyecto de inversión | 88554.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88554.18, modificado:88554.18}} | CONSTUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAVINDA EN CALLE MARIANO JIMENEZ - 35606 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 35606 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUERRERO LA CALLE MARIANO JIMENEZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE REFORMA, lon:-102.4628157, lat:20.01015715}} | 44683 | 44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072381 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD EL APARTADERO ASENTAMIENTO EL APARTADERO - 36235 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36235 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA QUE VA HACIA CAMINO A SAN LUCAS RANCHERIA EL APARTADERO, 61987 EL APARTADERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA QUE VA HACIA CAMINO A SAN LUCAS Y CALLE, lon:-100.76227577, lat:18.64170996}} | 44652 | 44926 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118128, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2072381/proyecto_INICIO, 2072381/proyecto_PROCESO, 2072381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072406 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN PEDRO EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL GRANDE - 36362 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:54, direccion:CALLE CALLE DEL CENTRO DE SAULD RANCHERIA SAN PEDRO EL GRANDE, 61998 SAN PEDRO EL GRANDE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO DE SAULD Y CALLE CALLE QUE VA HACIA LA CAPILLA, CALLE CALLE DEL KINDER SE ENCUE, lon:-100.79782845, lat:18.52972382}} | 44652 | 44926 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118119, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2072406/proyecto_PROCESO, 2072406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072773 | Proyecto de inversión | 5827214.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5827214.67, modificado:5827214.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA CALLE MICHOACÁN Y MIGUEL SILVA ENTRE CALLE NICOLÁS REGULES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA RAMÍREZ - 38834 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 38834 | S | 2884 | 2358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR 0 0 COLONIA RAMÍREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO A C, lon:-102.28947382, lat:19.99452015}} | 44662 | 44926 | 5827214.67 | 5827214.67 | 2297751.3 | 2297751.3 | 2297751.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-005, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOIACAN, monto:5083667.62, importe_modificado:5083667.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2072773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073325 | Proyecto de inversión | 2649269.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649269.19, modificado:2649269.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, LOCALIDAD QUERENDARO, ENTRE CALZADA Y BORDO DEL RIO VADO - 41619 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 41619 | S | 850 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:VIADUCTO RIO QUERENDARO PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BORDO DEL RIO MARGEN IZQUIERDO Y CALLE BORDO DEL RIO MARGEN DERECHO, CALLE HIDALGO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CR, lon:-100.88273771, lat:19.81932119}} | 44638 | 44697 | 2324695.87 | 2324695.87 | 2324695.87 | 2324695.87 | 2324695.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/IR/04/2022, contratista:CONSORCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SANTA BÁRBARA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:2649269.19, importe_modificado:2649269.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2073325/proyecto_PROCESO, 2073325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073417 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:206467.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ELENA, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 42141 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 42141 | S | 3076 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. MIGUEL SILVA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA TERESA ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 100 METR, lon:-101.04930196, lat:19.74329512}} | 44655 | 44684 | 206467.63 | 206467.63 | 206467.63 | 170969 | 170969 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2022, contratista:HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:206467.63, importe_modificado:206467.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2073417/proyecto_INICIO, 2073417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, CALLE SALIDA DE CUARANGUEO A EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO - 42689 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 42689 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CUARANGUEO - EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 577 + undefined RANCHERIA EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE , lon:-100.90121108, lat:19.15185536}} | 44587 | 44646 | 740165.13 | 740165.13 | 740165.13 | 740165.13 | 740165.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:52490.0, importe_modificado:52490.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:67500.0, importe_modificado:67500.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:82360.0, importe_modificado:82360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2073515/proyecto_PROCESO, 2073515/proyecto_FIN, 2073515/proyecto_INICIO, 2073515/proyecto_FIN, 2073515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074062 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION, RED DE AGUA ENTUVADA EN EL MUNICIPO DE ARTEGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE ESPINOZA. - 47030 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 47030 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:293, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL VALLE DE ESPINOZA RANCHERIA EL VALLE DE ESPINOZA, 60932 EL VALLE, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA TERRACERIA EL INFIERNILLO A VALLE DE ESPINOZA Y TERRACERIA TERRACERIA A EL VALLE DE ESPINOZ, lon:-102.257644, lat:18.511101}} | 44638 | 44697 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/IR/001/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2938687.52, importe_modificado:2938687.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2074062/proyecto_PROCESO, 2074062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074507 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIZTIO, DE LA TENENCIA DE COPUYO EL BUEY. - 50217 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 50217 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - EL BUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COPUYO ES LA UNICA SALIDAN QUE SE ENCUEN, lon:-100.9341775, lat:19.49662951}} | 44866 | 44895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074622 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA TENENCIA DEL PLATANILLO LAS CEIBAS. - 50935 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 50935 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANILLO - LAS CEIBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL PLATANILLO, 61355 EL PLATANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES CAMINO UNICO EL CUAL SE ENCUENTRASOBRE LA LOC, lon:-100.86938181, lat:19.20323292}} | 44880 | 44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2074622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra se cancelara en las MIDS, por lo que se realizara la petición de eliminación, ya que la obra se cancelo en la 2da modificación del Anexo Programático de Obra., trimestre:2.0, usuario:karennksolism, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074763 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN EN HEROICA ZITÁCUARO - 51864 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 51864 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS NTE. COLONIA CARABANCHEL, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE MORELOS NORTE Y CALLE PROLONGACION DE MORELOS NTE., CALLE DR. EMILIO GARCIA NORTE HEROICA , lon:-100.35452979, lat:19.44497417}} | 44593 | 44742 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-025/2022, contratista:L.E. RAÚL HIGAREDA PALOMINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2074763/proyecto_INICIO, 2074763/proyecto_PROCESO, 2074763/proyecto_FIN, 2074763/proyecto_INICIO, 2074763/proyecto_PROCESO, 2074763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075556 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL CIRIAN GRANDE - 57364 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 57364 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:295, direccion:RANCHERIA EL CIRIÁN GRANDE, 61384 EL CIRIÁN GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO SIETE CARRERAS, BRECHA EL CIRIAN - EL QUERETANO 4 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DEL CAMINO PRINCIPAL DE SIETE CAR, lon:-100.9833502, lat:19.1089456}} | 44683 | 44744 | 231067.49 | 231067.49 | 231067.49 | 231067.49 | 231067.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:25200.0, importe_modificado:25200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2075556/proyecto_PROCESO, 2075556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075639 | Proyecto de inversión | 1654151.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654151.79, modificado:1654151.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CALLE GERTUDRIS BOCANEGRA EN EL TRAMO ED LA CALLE 9 DE MAYO Y VICENTE SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO - 57829 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 57829 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDRIS BOCANEGRA PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 9 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZARA A ESPALDAS DE LA ES, lon:-102.43750982, lat:19.95064233}} | 44686 | 44742 | 436314.04 | 436314.04 | 436314.04 | 436314.04 | 436314.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1454380.15, importe_modificado:1454380.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2075639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075759 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58795 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58795 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA EM LA CAL, lon:-101.64759287, lat:18.66239219}} | 44562 | 44926 | 50000 | 50000 | 50000 | 25626 | 25626 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117127, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.51}} | {2075759/proyecto_PROCESO, 2075759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075777 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑADA CUNUATO - 58854 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58854 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:166, direccion:CALLE VALENCIANA INTERIOR 0 0 PUEBLO MELCHOR OCAMPO CUNUATO, 61884 MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUNUATO A CAÑADA DE HUARICHO Y CALLE BALSAS, CALLE LIEBRES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA , lon:-101.65300944, lat:18.66854625}} | 44562 | 44926 | 200000 | 200000 | 200000 | 178376 | 178376 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117137, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.14}} | {2075777/proyecto_PROCESO, 2075777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075796 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | MANTENIMIENTO, COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIIO DE ARTEAGA MICHOACAN, LOCALIDAD DE LAS CAÑAS. - 58893 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 58893 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8641.0, meta_modificada:8641.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:882, direccion:CALLE C. CALZ. BENITO JUAREZ RANCHERIA LAS CAÑAS, 60929 SAN ANTONIO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LAS CAÑAS Y TERRACERIA LA PRESA, PEATONAL CAMINO ALA PRESA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-102.004576, lat:18.576859}} | 44630 | 44689 | 790000 | 789997.08 | 789997.08 | 789997.08 | 789997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2293000.0, importe_modificado:2293000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7500.0}} | {2075796/proyecto_PROCESO, 2075796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076210 | Proyecto de inversión | 85625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85625.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL CAPULLO A 200 METROS DEL BORDO - 61107 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 61107 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:658, direccion:RANCHERIA EL CAPULLO, 61376 EL CAPULLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA SANTA RITA AL CARACOL A 200 METROS DE UN BORDO DE AGUA, lon:-100.56033286, lat:19.00750417}} | 44628 | 44649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE ERRORES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076693 | Proyecto de inversión | 85625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85625.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC LOMA DE LAS YEGUAS FRENTE A LA CAPILLA - 63568 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 63568 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:93, direccion:RANCHO LOMA DE LAS YEGUAS, 61395 LOMA DE LAS YEGUAS, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIETE CARRERAS Y , CAMINO EL PALMAR A 200 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.98019512, lat:19.21436676}} | 44634 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE OBSERVACIONES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076701 | Proyecto de inversión | 171250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171250.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC PUERTO DEL CHANGUNGO - 63602 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 63602 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:78, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL CHANGUNGO, 61384 PUERTO DEL CHANGUNGO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA EL CIRIAN AL PUERTO DEL CHANGUNGO A 100 METROS DE UN BORDO, lon:-100.96569656, lat:19.09937396}} | 44712 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:LA OBRA TIENE OBSERVACIONES QUE NO SE SOLVENTARON EN LA CAPTURA DE LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:jgcervantesd, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:sobregiro en los momentos contables, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs10: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs11: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs12: {observación:si las obras son para cancelacion deberan llevar 0.00 desde el modificado , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202076928 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 64811 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64811 | S | 994 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QU, lon:-102.22308879, lat:19.14878763}} | 44697 | 44758 | 0 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116386, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077553 | Proyecto de inversión | 2510800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510800.0, modificado:2510800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COLONIA LÓPEZ RAYÓN, CALLE CERRO DEL PRENDIMIENTO. - 68130 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 68130 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PRENDIMENTO COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DEL GALLO Y CALLE JOSE SIXTO VERDUZCO, CALLE PASCACIO ORTIZ LEONA A DOS CUADRAS DEL CAM ATRAS DEL OXXO A CUATR, lon:-100.54161672, lat:19.68998876}} | 44658 | 44719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077862 | Proyecto de inversión | 483151.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483151.07, modificado:483151.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO - 70102 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 70102 | S | 203 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:24, direccion:CALLE NICOLAS ROMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NICOLÁS ROMERO, 59566 NICOLÁS ROMERO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , INCIO DE LA OBRA EN EL CRUVE DE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA NACIONAL, lon:-102.56550775, lat:20.0297554}} | 44697 | 44741 | 483151.07 | 483151.07 | 144945.32 | 144945.32 | 144945.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/004/2022, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:483151.07, importe_modificado:483151.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2077862/proyecto_PROCESO, 2077862/proyecto_INICIO, 2077862/proyecto_FIN, 2077862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078382 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE EN LAS CALLES ORIENTE Y PONIENTE - 72881 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72881 | S | 317 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE DE ORIENTE A PONIENTE EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PONIENTE, CALLE PRINCIPAL LAS CALLES BENEFICIADAS CON EL SISTEMA DE DRENAJE SON LAS SEIS CALLES QUE SE E, lon:-102.13213824, lat:19.12694215}} | 44713 | 44925 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078793 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO Y REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VALLE DE QUENCIO CVE. 16DJN0905U. - 74973 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 74973 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. COSS COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SALAZAR SUR, CALLE LERDO DE TEJADA OTE. HEROICA ZITÁCUARO JOSÉ MARÍA COSS ORIENTE NO. 45 COL. , lon:-100.35473793, lat:19.43427019}} | 44593 | 44742 | 38954.34 | 38854.34 | 38854.34 | 38854.34 | 38854.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116276, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2078793/proyecto_INICIO, 2078793/proyecto_PROCESO, 2078793/proyecto_INICIO, 2078793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078889 | Proyecto de inversión | 479457.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479457.38, modificado:479457.38}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LA SIERRA - 75427 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 75427 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:374, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SAUZ DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO SAUZ DE LA SIERRA, 61696 SAUZ DE LA SIERRA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CARRETERA TURICATO-SAUZ DE LA SIERRA Y , LA PODE, lon:-101.49990808, lat:18.81006613}} | 44634 | 44678 | 479457.37 | 479457.38 | 479457.37 | 479457.37 | 479457.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-AD/2021/016, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:479457.38, importe_modificado:479457.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} | {2078889/proyecto_INICIO, 2078889/proyecto_PROCESO, 2078889/proyecto_FIN, 2078889/proyecto_PROCESO, 2078889/proyecto_FIN, 2078889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079315 | Proyecto de inversión | 97843.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97843.35, modificado:97843.35}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 77541 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 77541 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAHUETO, 58407 CHAHUETO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALCATRAZ, EN TECHO FIRME SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALCATRAZ EN LA PARTE ALTA Y EL OTRO TECHO EN CALLE BENITO JUAREZ ALTURA DEL PO, lon:-101.52340077, lat:19.82631196}} | 44683 | 44772 | 97843.35 | 97843.35 | 97843.35 | 48921.67 | 29353.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-012-2022, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:733825.17, importe_modificado:733825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2079315/proyecto_INICIO, 2079315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080052 | Proyecto de inversión | 671127.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671127.59, modificado:671127.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHERATILLO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 80896 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 80896 | S | 66 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:37, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHERATILLO, 60423 CHERATILLO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIV. MIGUEL HIDALGOS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-102.36442299, lat:19.63187306}} | 44705 | 44795 | 671127.59 | 671127.59 | 671127.59 | 201139.77 | 201139.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FISM_2022/AD/08/2022, contratista:INGENIERÍA HIDROAGRÍCOLA DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:670465.9, importe_modificado:670465.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2080052/proyecto_INICIO, 2080052/proyecto_PROCESO, 2080052/proyecto_INICIO, 2080052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080063 | Proyecto de inversión | 1498861.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498861.08, modificado:1498861.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DE ATIJO - 80935 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 80935 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:136, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LA PAROTA DE ATIJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA PAROTA DE ATIJO, 61696 LA PAROTA DE ATIJO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA TURICATO-LA PAROTA DE ATIJO Y , LA PODEMOS ENCO, lon:-101.46563747, lat:18.74951589}} | 44599 | 44697 | 0 | 1498861.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2022/005, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1498861.08, importe_modificado:1498861.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2080063/proyecto_INICIO, 2080063/proyecto_PROCESO, 2080063/proyecto_FIN, 2080063/proyecto_INICIO, 2080063/proyecto_PROCESO, 2080063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080643 | Proyecto de inversión | 3849586.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849586.9, modificado:3849586.9}} | REENCARPETAMIENTO Y ANDADOR PEATONAL DE CALLE OCAMPO - 84017 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 84017 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BONIFACIO MORENO Y CARRETERA PERIBAN - LOS REYES, CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN EN L, lon:-102.42150091, lat:19.52661774}} | 44795 | 44842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081803 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | REHABILITACION DE AULA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES - 90766 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 90766 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 6 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN EL N, lon:-101.70644713, lat:19.21581992}} | 44788 | 44828 | 220000.84 | 220000.84 | 220000.84 | 220000.84 | 220000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/005/FAIS/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:308653.21, importe_modificado:308653.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2081803/proyecto_INICIO, 2081803/proyecto_PROCESO, 2081803/proyecto_INICIO, 2081803/proyecto_PROCESO, 2081803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082053 | Proyecto de inversión | 176119.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176119.55, modificado:176119.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PINO SUÁREZ EN CHAVINDA - 92147 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 92147 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FLORES MAGÓN LA CALLE PINO SUÁREZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE 5 DE MAYO Y PARALELA A LA CALLE FL, lon:-102.45742387, lat:20.00149642}} | 44725 | 44788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082513 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTICOMPLEMENTARIO MULTIDEPORTIVO GRADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DE ATIJO - 94416 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 94416 | S | 98 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.67, meta_modificada:73.67}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:136, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LA PAROTA DE ATIJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA PAROTA DE ATIJO, 61696 LA PAROTA DE ATIJO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-LA PAROTA DE ATIJO Y , LA PODEMOS ENCONTRAR S, lon:-101.46569413, lat:18.7495734}} | 44685 | 44711 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2022/023, contratista:DANIEL MOLINA IBAÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:249645.07, importe_modificado:249645.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.67}} | {2082513/proyecto_FIN, 2082513/proyecto_PROCESO, 2082513/proyecto_INICIO, 2082513/proyecto_PROCESO, 2082513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083046 | Proyecto de inversión | 1570800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570800.0, modificado:1570800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN SAN JOSE DE CHUEN CALLE PRINCIPAL - 96937 | Michoacán de Ocampo | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 96937 | S | 352 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:981.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE CHUEN Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA , lon:-101.75985677, lat:19.27620207}} | 44662 | 44702 | 1568879.25 | 1568879.25 | 1568879.25 | 1568879.25 | 1568879.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/004/FAIS/2022, contratista:AMOVICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1018879.25, importe_modificado:1018879.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}} | {2083046/proyecto_INICIO, 2083046/proyecto_PROCESO, 2083046/proyecto_FIN, 2083046/proyecto_INICIO, 2083046/proyecto_PROCESO, 2083046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083482 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 98798 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98798 | S | 2592 | 2530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CURICAVERI COLONIA LOMA LINDA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE CURATAME LA OBRA SE UBICA POR LAS CALLES QUE CINCUNDAN LOS DEPOSITOS DE, lon:-100.89551371, lat:18.63362768}} | 44592 | 44834 | 2000000 | 1875526.15 | 1875526.15 | 1875526.15 | 1875526.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7502.0}} | {2083482/proyecto_PROCESO, 2083482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083529 | Proyecto de inversión | 287715.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287715.94, modificado:287715.94}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO, CALLE MELCHOR OCAMPO. - 98934 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 98934 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA HUANDISHI, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CAEDENAS SUR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 75 MTS DE EL UNIDAD DEPORTIVA LOS FRESEROS, lon:-100.36226802, lat:19.91938044}} | 44779 | 44787 | 184534.5 | 184543.5 | 184543.5 | 184534.5 | 184534.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118170, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:287715.94, importe_modificado:287715.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2083529/proyecto_INICIO, 2083529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083691 | Proyecto de inversión | 1035856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035856.8, modificado:1035856.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LOS ZAPOTES OCURIO - 99640 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 99640 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.58, meta_modificada:437.58}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE EN OCURIO RANCHERIA OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y BRECHA A LOS ZAPOTES, CARRETERA DESVIACION A JUNGAPEO OCURIO LOS ZAPOTES, lon:-100.42645418, lat:19.48132602}} | 44621 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083972 | Proyecto de inversión | 268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268000.0, modificado:268000.0}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CAMINO REAL, SAN JUAN ZITÁCUARO - 101101 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 101101 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN SAN JUAN ZITACUARO COLONIA LA PALMA DE CEDANO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO SAN ISIDRO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DE LA VIA CAMINO REAL SAN JUAN ZITÁCUARO, lon:-100.34051826, lat:19.44159866}} | 44621 | 44742 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100161 | Proyecto de inversión | 466783.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466783.46, modificado:466783.46}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ARTEAGA, lon:-102.28803, lat:18.358261}} | 44662 | 44706 | 466783.46 | 466712.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100182 | Proyecto de inversión | 160974.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160974.86, modificado:160974.86}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ZITACUARO, lon:-100.358835, lat:19.437641}} | 44662 | 44706 | 160974.86 | 160869.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100215 | Proyecto de inversión | 153582.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153582.25, modificado:153582.25}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP | S/N | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COALCOMAN, lon:-103.1845778, lat:18.7803145}} | 44662 | 44706 | 153582.25 | 153542.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100245 | Proyecto de inversión | 160475.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160475.92, modificado:160475.92}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:HERÓICA ZITÁCUARO, lon:-100.358889, lat:19.438056}} | 44662 | 44706 | 160475.92 | 160295.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202100259 | Proyecto de inversión | 76719 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76719.0, modificado:76719.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SCOP |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COPÁNDARO DE GALEANA, lon:-101.213611, lat:19.892222}} | 44662 | 44706 | 76719 | 76681.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201101873 | Proyecto de inversión | 1466004.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466004.08, modificado:1465542.4}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Lobera I - 15801 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | 15801 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - PREDIO LA LOBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 EJIDO LA LOBERA, 59533 LA LOBERA, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO AL PREDIO LA LOBERA Y BRECHA CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE REA, lon:-102.6829795, lat:20.01556307}} | 43132 | 43434 | 1465542.4 | 1465542.4 | 1465542.4 | 1465542.4 | 1465542.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/OP/IR/FISM/003/2018, contratista:CONSTRUCTORA VAVSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN , monto:1465542.4, importe_modificado:1465542.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1240254/proyecto_PROCESO, 1240254/proyecto_INICIO, 1240254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103373 | Proyecto de inversión | 194623.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194623.56, modificado:194327.8}} | Ampliacion De Sistema De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Privada De Melchor Ocampo La Mora - 93806 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93806 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA CUAMIO, 58855 CUAMIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EPITACIO HUERTA Y CALLE CONOCIDO, CALLE MELCHOR OCAMPO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA, lon:-101.1595938, lat:20.02919425}} | 43256 | 43285 | 194327.8 | 194327.8 | 194327.8 | 194327.8 | 194327.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/ELE05/2018, contratista:Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:194327.8, importe_modificado:194327.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1241754/proyecto_FIN, 1241754/proyecto_INICIO, 1241754/proyecto_FIN, 1241754/proyecto_PROCESO, 1241754/proyecto_FIN, 1241754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201105343 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Ojo De Agua - 107397 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 107397 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA, 59700 OJO DE AGUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR HASTA PA, lon:-102.1988868, lat:19.99268044}} | 43206 | 43343 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243725/proyecto_INICIO, 1243725/proyecto_FIN, 1243725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201142914 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999012.04}} | Calle Rafael Sanchez Tapia Entre David Franco Y Circunvalacion | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIQUILPAN | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL SANCHEZ TAPIA ENTRE DAVID FRANCO Y CIRCUNVALACION, lon:-102.717222, lat:19.994166}} | 43217 | 43252 | 999012.04 | 999012.04 | 999012.04 | 999012.04 | 999012.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/OP/IR/FFI/004/2018, contratista:VARGAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN, monto:999012.04, importe_modificado:999012.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282623/proyecto_PROCESO, 1282623/proyecto_FIN, 1282623/proyecto_INICIO, 1282623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201142919 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497193.17}} | Reemplazo De Iluminacion Del Mercado Municipal | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIQUILPAN | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:MERCADO MUNICIPAL ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN MICHOACAN, lon:-102.717222, lat:19.994166}} | 43206 | 43221 | 497193.17 | 497193.17 | 497193.17 | 497193.17 | 497193.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/OP/AD/FFI/005/2018, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COCSA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN, monto:497193.17, importe_modificado:497193.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1282628/proyecto_INICIO, 1282628/proyecto_FIN, 1282628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190201530924 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:512033.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO - 41948 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 41948 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.56, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:21, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ DE ABAJO, 59720 EL SAUZ DE ABAJO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE HACIA LA SALIDA A LA RI, lon:-102.26790243, lat:20.07521434}} | 43577 | 43830 | 512033.07 | 512033.07 | 512033.07 | 512033.07 | 512033.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-021, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:512033.07, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1530924/proyecto_INICIO, 1530924/proyecto_FIN, 1530924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC190401659415 | Proyecto de inversión | 2023554.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023554.53, modificado:2023554.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUITZEO LOCALIDAD DE LA CINTA - 269765 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 269765 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.8, meta_modificada:2089.8}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA CINTA, 58855 LA CINTA, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE GUERRERO, CARRETERA MORELIA-SALAMANCA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA MORELIASALAMANCA MARGE, lon:-101.15623577, lat:20.08228021}} | 43817 | 43830 | 2023554.53 | 2023554.53 | 2023554.53 | 2023554.53 | 2023554.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/URB-08/2019, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2023554.53, importe_modificado:2023554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2089.8}} | {1659415/proyecto_INICIO, 1659415/proyecto_PROCESO, 1659415/proyecto_FIN, 1659415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301991333 | Proyecto de inversión | 5609433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609433.1, modificado:5609433.1}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA AV. NOYOLA ENTRE LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. FRANCISCO ZARCO,EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. - 194430 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN | 194430 | S | 2550 | 3450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.14, meta_modificada:505.14}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN F. NOYOLA INTERIOR 0 0 COLONIA JUAN F. NOYOLA, 60955 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA JUAN F. NOYOLA ENTRE AVENIDA, lon:-102.21759358, lat:17.97605269}} | 44256 | 44561 | 5609433.1 | 5609433.1 | 5609433.1 | 5609433.1 | 5609433.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC/OP/R33/IR/10/2021, contratista:SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:5608763.83, importe_modificado:5608763.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.14}} | {1991333/proyecto_INICIO, 1991333/proyecto_PROCESO, 1991333/proyecto_INICIO, 1991333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210302006363 | Proyecto de inversión | 1032646 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032646.0, modificado:1032646.0}} | RASTREO DE CAMINOS EN SENGUIO, LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:PPX7+24 La Loma, Mich., México, lon:-100.28719425, lat:19.74759952}, geo2: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:PPW7+4M La Loma, Mich., México, lon:-100.28582096, lat:19.74533758}} | 44459 | 44518 | 1032646 | 1032646 | 1032646 | 1032646 | 1032646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/049-2021, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:1032646.0, importe_modificado:1032646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5750.0}} | {2006363/proyecto_INICIO, 2006363/proyecto_FIN, 2006363/proyecto_PROCESO, 2006363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402042352 | Proyecto de inversión | 1856148.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:83463.84, modificado:83463.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772684.71, modificado:1856148.55}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO PREDIO SAN ANTONIO. - 312125 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH | 312125 | S | 877 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO INFONAVIT, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE TANCITARO Y CAMINO CAMINO A LAS PARCELAS, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR A, lon:-102.32306426, lat:20.0252215}} | 44291 | 44561 | 1939612.39 | 1939612.39 | 1939612.39 | 1939612.39 | 1939612.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-010, contratista:RAMIRO VELÁZAQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1772684.71, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2042352/proyecto_INICIO, 2042352/proyecto_FIN, 2042352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC220102061595 | Proyecto de inversión | 1117974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117974.37, modificado:1117974.37}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO COL EJIDO NUEVO - 3982 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 3982 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AMPLIACION COLONIA EJIDO NUEVO AMPLIACION COLONIA EJIDO NUEVO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA PRINICIPAL TIQUICHEO TUZAN, lon:-100.740599, lat:18.91701}} | 44624 | 44672 | 1117974.37 | 1117974.37 | 1117974.37 | 1117974.37 | 1117974.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD/ELE-FISM/016-22, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:1117974.37, importe_modificado:1117974.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2061595/proyecto_INICIO, 2061595/proyecto_PROCESO, 2061595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102061834 | Proyecto de inversión | 264314 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264314.0, modificado:264314.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE OCHO PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CALLE EL PARAÍSO DE LA COMUNIDAD DEL CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE MICHOACÁN - 6562 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 6562 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:258.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE EL PARAISO PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PARAISO Y CARRETERA CERRO COLORADO, CALLE EL PARAISO - CERRO COLORADO SE ENCUENTRA AL NORESTES DE LA COMUNIDAD DEL CERRO COL, lon:-100.45660752, lat:19.3215033}} | 44585 | 44603 | 264314 | 264314 | 264314 | 264314 | 264314 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-DRE/AD-006/2022, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:264314.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2061834/proyecto_PROCESO, 2061834/proyecto_INICIO, 2061834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061851 | Proyecto de inversión | 1826438.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826438.99, modificado:1826438.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AV REVOLUCION COLONIA CENTRO LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 6693 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 6693 | S | 3931 | 3702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPETIO ERENDIRA Y CALLE NUBE, CAMINO VILLA MADERO ACATEN ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA SALIDA A TACAMBARO ADELANTE DE LA S, lon:-101.28982022, lat:19.39096624}} | 44613 | 44666 | 1826438.99 | 1826438.99 | 1826438.99 | 1826438.99 | 1826438.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/AYS/AS/001/2022, contratista:LETICIA GARCIA SERENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1826438.99, importe_modificado:1826438.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.0}} | {2061851/proyecto_INICIO, 2061851/proyecto_PROCESO, 2061851/proyecto_INICIO, 2061851/proyecto_PROCESO, 2061851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062504 | Proyecto de inversión | 32797.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32797.98, modificado:32797.98}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 9807 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9807 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, direccion:BRECHA TRAMO EL TEPETATE - EL TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA EL TEPETATE, 61824 EL TEPETATE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINOS QUE SALEN DE LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, lon:-101.57612181, lat:19.37233703}} | 44648 | 44653 | 32797.98 | 32797.98 | 32797.98 | 32797.98 | 32797.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:32797.98, importe_modificado:32797.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2062504/proyecto_PROCESO, 2062504/proyecto_FIN, 2062504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062524 | Proyecto de inversión | 39811.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39811.15, modificado:39811.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA TRAMO LA ESMERALDA A PAMACEO - 9867 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9867 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA ESMERALDA - PAMACEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA LA ESMERALDA LA FÁBRICA, 61815 LA ESMERALDA (LA FÁBRICA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL HACIA LA, lon:-101.77075559, lat:19.35029917}} | 44627 | 44632 | 39811.15 | 39811.15 | 39811.15 | 39811.15 | 39811.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:39811.15, importe_modificado:39811.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2062524/proyecto_INICIO, 2062524/proyecto_FIN, 2062524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062544 | Proyecto de inversión | 39696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39696.74, modificado:39696.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA - 9920 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9920 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PUERTA - LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA LA PUERTA, 61800 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINOS ALTERNOS QUE CONECTAN LA LOC. DE A PUERTA CON SANTA CLA, lon:-101.62071398, lat:19.41545179}} | 44634 | 44642 | 39696.74 | 39696.74 | 39696.74 | 39696.74 | 39696.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:39696.74, importe_modificado:39696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:140.0}} | {2062544/proyecto_INICIO, 2062544/proyecto_FIN, 2062544/proyecto_PROCESO, 2062544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062843 | Proyecto de inversión | 1711678.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711678.82, modificado:1711678.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLE CINCO DE MAYO EN SAN PEDRO CAHRO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN - 13447 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 13447 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO BARRIO BAJO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LICENCIADO DAVID FRANCO RODRÍGUEZ, CALLE CARRETERA SAHUAYO - LA BARCA EN CALLE 5 DE MAYO PARAL, lon:-102.65369565, lat:20.11914451}} | 44634 | 44693 | 1711678.82 | 1711678.82 | 1711678.82 | 1711678.82 | 1711678.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-005/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1711678.82, importe_modificado:1711678.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2062843/proyecto_INICIO, 2062843/proyecto_PROCESO, 2062843/proyecto_INICIO, 2062843/proyecto_PROCESO, 2062843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068842 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUIN MORELOS CUARTEL SEGUNDO - 5626 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 5626 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - San francisco MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN MORELOS Y CAMINO, lon:-100.24105604, lat:19.74941513}} | 44628 | 44704 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTML/OP/IR/FAIS-2022/004, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2068842/proyecto_INICIO, 2068842/proyecto_FIN, 2068842/proyecto_PROCESO, 2068842/proyecto_FIN, 2068842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069238 | Proyecto de inversión | 588187.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588187.84, modificado:588187.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN - 14478 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 14478 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y BOULEVARD MARIO MORENO CANTINFLAS, CALLE PRIVADA DE MATAMOROS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE M, lon:-102.64751284, lat:20.11124319}} | 44627 | 44666 | 588187.84 | 588187.84 | 588187.84 | 588187.84 | 588187.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-008/2022, contratista:MAURICIO GONZÁLEZ DE COSIO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:588187.84, importe_modificado:588187.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2069238/proyecto_FIN, 2069238/proyecto_INICIO, 2069238/proyecto_FIN, 2069238/proyecto_PROCESO, 2069238/proyecto_FIN, 2069238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070307 | Proyecto de inversión | 975666.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975666.44, modificado:975666.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - 25368 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 25368 | S | 152 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE LA MONTAÑA - LA MANTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 60864 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERR, lon:-103.13450137, lat:18.4341277}} | 44608 | 44638 | 975666.44 | 975666.44 | 975666.44 | 975666.44 | 975666.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:975666.44, importe_modificado:975666.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2070307/proyecto_INICIO, 2070307/proyecto_PROCESO, 2070307/proyecto_FIN, 2070307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070340 | Proyecto de inversión | 53001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53001.14, modificado:53001.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE REP. DE CUBA Y CALLE 1RA DE 16 DE SEPTIEMBRE - 25535 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 25535 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABASOLO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEM, lon:-101.94102911, lat:19.68751072}} | 44627 | 44687 | 53001.14 | 53001.14 | 53001.14 | 53001.14 | 53001.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-002-IR-2022, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1139678.18, importe_modificado:1139678.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2070340/proyecto_INICIO, 2070340/proyecto_PROCESO, 2070340/proyecto_FIN, 2070340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070466 | Proyecto de inversión | 314272.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314272.21, modificado:314272.21}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO LOCALIDAD LA COFRADIA AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD - 26345 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 26345 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:PUEBLO LA COFRADÍA EL CAPULÍN, 58404 LA COFRADÍA (EL CAPULÍN), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y , SE ENCUENTRA ASIA EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD CASI AL FINAL DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA AVENIDA MORELOS, lon:-101.5878879, lat:19.85413972}} | 44608 | 44652 | 314272.21 | 314272.21 | 314272.21 | 314272.21 | 314272.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/AD-003-2022, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:314272.21, importe_modificado:314272.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2070466/proyecto_INICIO, 2070466/proyecto_PROCESO, 2070466/proyecto_FIN, 2070466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070487 | Proyecto de inversión | 699340.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699340.36, modificado:699340.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE REP. DE CUBA Y CALLE 1RA DE 16 DE SEPTIEMBRE - 26414 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26414 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPT, lon:-101.94094328, lat:19.68750062}} | 44627 | 44687 | 699340.36 | 699340.36 | 699340.36 | 699340.36 | 699340.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-002-IR-2022, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1139678.18, importe_modificado:1139678.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2070487/proyecto_FIN, 2070487/proyecto_PROCESO, 2070487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070534 | Proyecto de inversión | 772055.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772055.49, modificado:772055.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE DIEGO RIVERA, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR, Y ENTRE CALLE OCAMPO SUR - 26631 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26631 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE CARMEN SERDAN CALLE PARALELA A CALLE CARMEN SERDAN Y ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS , lon:-101.95566856, lat:19.67576552}} | 44627 | 44687 | 772055.49 | 772055.49 | 772055.49 | 772055.49 | 772055.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-001-IR-2022, contratista:PEDRO GARCIA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1288505.87, importe_modificado:1288505.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2070534/proyecto_INICIO, 2070534/proyecto_FIN, 2070534/proyecto_PROCESO, 2070534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070630 | Proyecto de inversión | 303041.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303041.48, modificado:303041.48}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FLORIBERTO PATIÑO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI - 27136 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 27136 | S | 164 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.19, meta_modificada:425.19}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA Y FLORIBERTO PATIÑO COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA MADERO Y CALLE FLORIBERTO PATIÑO, CALLE 6 DE ENERO, lon:-103.15173627, lat:18.77042892}} | 44614 | 44651 | 303041.48 | 303041.48 | 303041.48 | 303041.48 | 303041.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-014/2021, contratista:ENCONOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:980716.75, importe_modificado:980716.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.19}} | {2070630/proyecto_INICIO, 2070630/proyecto_PROCESO, 2070630/proyecto_FIN, 2070630/proyecto_PROCESO, 2070630/proyecto_INICIO, 2070630/proyecto_FIN, 2070630/proyecto_INICIO, 2070630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070709 | Proyecto de inversión | 23600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23600.0, modificado:23600.0}} | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS - 27621 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 27621 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:199, direccion:BRECHA TRAMO APARANDAN - TACATAZIRINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 134 + undefined RANCHERIA LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS, 61958 LA CAÑADA (LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS PA, lon:-101.03281084, lat:18.72276242}} | 44635 | 44681 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:23600.0, importe_modificado:23600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2070709/proyecto_FIN, 2070709/proyecto_PROCESO, 2070709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071049 | Proyecto de inversión | 117358.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117358.33, modificado:117358.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS. - 29199 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29199 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO MATAMOTOS EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDA DE CARAP, lon:-102.03551661, lat:19.86348377}} | 44634 | 44646 | 117358.33 | 117358.33 | 117358.33 | 117358.33 | 117358.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-01-22, contratista:ARGOL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:117358.33, importe_modificado:117358.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2071049/proyecto_INICIO, 2071049/proyecto_FIN, 2071049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071131 | Proyecto de inversión | 448998.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448998.1, modificado:448998.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 29645 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29645 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34.0, meta_modificada:33.77}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO MORELOS JOSÉ MARÍA MORELOS, 59799 MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTADO CARRETERA CARAPAN-URUAPAN Y CALLE LUIS MARTINEZ VILLICAÑA, LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-102.02652529, lat:19.77379636}} | 44634 | 44653 | 448998.1 | 448998.1 | 448998.1 | 448998.1 | 448998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NVO. MORELOS-02-22, contratista:NATANAEL SILVA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:448998.1, importe_modificado:448998.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:33.77}} | {2071131/proyecto_PROCESO, 2071131/proyecto_FIN, 2071131/proyecto_PROCESO, 2071131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071256 | Proyecto de inversión | 1057889.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057889.26, modificado:1057889.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, COLONIA SANTUARIO MONARCA, CALLE LOS AZUFRES. - 30276 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30276 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.46}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS AZUFRES COLONIA SANTUARIO MONARCA, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATZCUARO Y CALLE LOS AZARES, CALLE ALTAMIRANO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA CAM Y DE LA IGLESIA DE LA CALLE SANTUARIO MON, lon:-100.57341228, lat:19.69862571}} | 44609 | 44644 | 1057889.26 | 1057889.26 | 1057889.26 | 1057889.26 | 1057889.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-009/2022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1057889.26, importe_modificado:1057889.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.46}} | {2071256/proyecto_INICIO, 2071256/proyecto_FIN, 2071256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071909 | Proyecto de inversión | 120749.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120749.81, modificado:120749.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. EL CALVARIO, CALLE PRIMERA PRIV. DE CASTRO ESQ. CON CALLE NICOLÁS BRAVO - 33805 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33805 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:282.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIV DE CASTRO PUEBLO EL CALVARIO, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA PRIV DE CASTRO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE FRANCISCO DE CASTRO LA OBRA SERÁ EN LA CALLE PRIVM DE CASTR, lon:-102.0535983, lat:19.64622311}} | 44662 | 44706 | 120749.81 | 120749.81 | 120749.81 | 120749.81 | 120749.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/003, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MEDZAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:580831.75, importe_modificado:580831.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2071909/proyecto_INICIO, 2071909/proyecto_FIN, 2071909/proyecto_INICIO, 2071909/proyecto_PROCESO, 2071909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071916 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PARACHO, LOCALIDAD DE AHUIRAN - 33831 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33831 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLEJON CAMINO AL POZO DE AGUA AHUIRAN PUEBLO AHUIRÁN, 60264 AHUIRÁN, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CAMINO AL POZO Y TERRACERIA CAMINO UNIDAD DEPORTIVA, CARRETERA PARACHO-AHUIRAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE T, lon:-102.05116376, lat:19.66846567}} | 44629 | 44650 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/001, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2071916/proyecto_INICIO, 2071916/proyecto_FIN, 2071916/proyecto_PROCESO, 2071916/proyecto_FIN, 2071916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073913 | Proyecto de inversión | 329175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329175.0, modificado:329175.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PAROTA, DE LA COMUNIDAD DE OROCUTIN DE SERDÁN, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 45679 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 45679 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE LA PAROTA PUEBLO OROCUTÍN DE SERDÁN, 61583 OROCUTÍN DE SERDÁN, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN NORTE Y CALLE AQUIELES SERDAN SUR, CAMINO ENTRONQUE CARRETERO PARICUARO A TIMBUSCATIO LA SIGUIENTE OBRA , lon:-100.47146425, lat:19.26477789}} | 44655 | 44687 | 329175 | 329175 | 329175 | 329175 | 329175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-009/2022, contratista:CONSTRICO,CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN,SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:329175.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}} | {2073913/proyecto_FIN, 2073913/proyecto_PROCESO, 2073913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075536 | Proyecto de inversión | 545950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545950.0, modificado:545950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS CIPRESES, CALLE RÍO JORDÁN. - 57277 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 57277 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA CIPRESES, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CHIQUITO Y CALLE RIO NILO, CALLE RIO GRANDE A DOS CUADRAS DE PREPARATORIO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DE LA SECUDARIA FEDERAL NO 2 Y, lon:-100.52724597, lat:19.68791818}} | 44609 | 44630 | 545950 | 545950 | 545950 | 545950 | 545950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-006/2022, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:545950.0, importe_modificado:545950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2075536/proyecto_PROCESO, 2075536/proyecto_FIN, 2075536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075734 | Proyecto de inversión | 1933829.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933829.31, modificado:1933829.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ERA. GALAXIAS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58519 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58519 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALAXIAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE RIO TAMESIS NORTE, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CALLE 1ERA. GALAXIAS CERCA DE , lon:-101.6441727, lat:18.66375676}} | 44562 | 44926 | 1933829.31 | 1933829.31 | 1933829.31 | 1933829.31 | 1933829.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/IR-001/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1933829.31, importe_modificado:1933829.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.0}} | {2075734/proyecto_PROCESO, 2075734/proyecto_INICIO, 2075734/proyecto_PROCESO, 2075734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075992 | Proyecto de inversión | 263554.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263554.33, modificado:263554.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE REVOLUCIÓN - 60030 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 60030 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 5 DE MAYO - MAGNOLIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 85 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE 18 DE MARZO LA , lon:-101.71581, lat:20.15157}} | 44643 | 44672 | 263554.33 | 263554.33 | 263554.33 | 263554.33 | 263554.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD07/2022/F3, contratista:EDIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:263554.33, importe_modificado:263554.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2075992/proyecto_PROCESO, 2075992/proyecto_FIN, 2075992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076389 | Proyecto de inversión | 118411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118411.75, modificado:118411.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DE LA CALLE PRINCIPAL - 61922 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 61922 | S | 151 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, direccion:RANCHERIA EL SALITRE DE MARUATA, 60843 EL SALITRE DE MARUATA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEPALCATEPEC-AQUILA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOCALIZADA EN EL SALITRE DE MARUATA A UN , lon:-103.14224866, lat:18.88383371}} | 44671 | 44719 | 118411.75 | 118411.75 | 118411.75 | 118411.75 | 118411.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1129382.62, importe_modificado:1129382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2076389/proyecto_INICIO, 2076389/proyecto_FIN, 2076389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077462 | Proyecto de inversión | 649950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649950.0, modificado:649950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, SAN LUCAS HUARIRAPEO. - 67676 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 67676 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:93.6}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE SAN LUCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUCAS HUARIRAPEO LA MESA DE SAN LUCAS, 61225 SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAM, lon:-100.62336439, lat:19.67460161}} | 44635 | 44683 | 649950 | 649950 | 649950 | 649950 | 649950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-021/2022, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:649950.0, importe_modificado:649950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:93.6}} | {2077462/proyecto_FIN, 2077462/proyecto_PROCESO, 2077462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077844 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS EN EL CALLEJON - 69951 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 69951 | S | 69 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLEJON DE LA BARRANCA EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON LA BARRANCA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIDA A LA ESTANCIA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO , lon:-102.20699952, lat:19.18256946}} | 44662 | 44689 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116388, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2077844/proyecto_FIN, 2077844/proyecto_PROCESO, 2077844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079169 | Proyecto de inversión | 463000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463000.0, modificado:463000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DEL VARAL - 76860 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 76860 | S | 211 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:40, direccion:CALLE 1 DE MARZO INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 59557 EL VARAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE CALLE LAZARO CARDENAS QUE EN S, lon:-102.54903096, lat:20.06178538}} | 44676 | 44720 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/002/2022, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:463000.0, importe_modificado:463000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {2079169/proyecto_PROCESO, 2079169/proyecto_INICIO, 2079169/proyecto_FIN, 2079169/proyecto_INICIO, 2079169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079481 | Proyecto de inversión | 1042529.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042529.57, modificado:1042529.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 78388 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78388 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ICHÁN, 59792 ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE ICHÁN EN LA ZONA NORTE DOMI, lon:-102.05316792, lat:19.8612675}} | 44683 | 44723 | 1042529.57 | 1042529.57 | 1042529.57 | 1042529.57 | 1042529.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ICHAN-03-22, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1042529.57, importe_modificado:1042529.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {2079481/proyecto_FIN, 2079481/proyecto_PROCESO, 2079481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079544 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR INDÍGENA KUPUMUTA DE 2 AULAS MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TANAQUILLO - 78627 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78627 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO TANAQUILLO, 59790 TANAQUILLO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN PREESCOLAR KUPUMUTA DOMICILIO CONOCIDO POR LOS POBLADORES EN LA COLONIA EL FOR, lon:-102.10139336, lat:19.84492903}} | 44683 | 44695 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TANAQUILLO-01-2022, contratista:NATANAEL SILVA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2079544/proyecto_INICIO, 2079544/proyecto_FIN, 2079544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080270 | Proyecto de inversión | 997123.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997123.12, modificado:997123.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA NUEVA EN CALLE PRINCIPAL Y CONOCIDO - 82199 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 82199 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL SALTO, 59445 EL SALTO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL ENTRAR LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL AL OESTE DE L, lon:-102.12497445, lat:20.16669793}} | 44622 | 44680 | 997123.12 | 997123.12 | 997123.12 | 997123.12 | 997123.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-03/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:997123.12, importe_modificado:997123.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {2080270/proyecto_INICIO, 2080270/proyecto_FIN, 2080270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080949 | Proyecto de inversión | 350993.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350993.84, modificado:350993.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED EN LA LOCALIDAD DE PATZIMARO DE AVIÑA - 85729 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 85729 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO PATZÍMARO DE AVIÑA PATZÍMARO DEL RINCÓN, 59444 PATZÍMARO DE AVIÑA (PATZÍMARO DEL RINCÓN), CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON LA OBRA SE EN, lon:-102.12468478, lat:20.14301951}} | 44616 | 44634 | 350993.84 | 350993.84 | 350993.84 | 350993.84 | 350993.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-02/2022, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:350993.84, importe_modificado:350993.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {2080949/proyecto_INICIO, 2080949/proyecto_FIN, 2080949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081973 | Proyecto de inversión | 63499.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63499.69, modificado:63499.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LA CALLE MIRADOR - 91684 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 91684 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.92, meta_modificada:37.92}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE 15 DE OCTUBRE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZ, lon:-103.15214449, lat:18.77150018}} | 44676 | 44715 | 63499.69 | 63499.69 | 63499.69 | 63499.69 | 63499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-002/2022, contratista:TORNAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1299812.71, importe_modificado:1299812.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.92}} | {2081973/proyecto_INICIO, 2081973/proyecto_PROCESO, 2081973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082365 | Proyecto de inversión | 44584.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44584.28, modificado:44584.28}} | REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACAN. - 93679 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 93679 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRONASOL COLONIA PRONASOL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PRESITA DE LA HUACANA Y CALLE RUMBO A LA PRESITA DE LA HUACANA, CALLE COMONFORT ORIENTE POR COMONFORT ORIENTE RUMBO A LA PRESITA D, lon:-101.79870025, lat:18.96620095}} | 44655 | 44703 | 44584.28 | 44584.28 | 44584.28 | 44584.28 | 44584.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:44584.28, importe_modificado:44584.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2082365/proyecto_INICIO, 2082365/proyecto_PROCESO, 2082365/proyecto_FIN, 2082365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082946 | Proyecto de inversión | 105929.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105929.88, modificado:105929.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DE LA CALLE PRINCIPAL - 96485 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 96485 | S | 151 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.6, meta_modificada:197.6}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, direccion:RANCHERIA EL SALITRE DE MARUATA, 60843 EL SALITRE DE MARUATA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEPALCATEPEC-AQUILA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOCALIZADA EN EL SALITRE DE MARUATA A UN C, lon:-103.1422489, lat:18.88384019}} | 44671 | 44719 | 105929.88 | 105929.88 | 105929.88 | 105929.88 | 105929.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1129382.62, importe_modificado:1129382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.6}} | {2082946/proyecto_INICIO, 2082946/proyecto_PROCESO, 2082946/proyecto_INICIO, 2082946/proyecto_FIN, 2082946/proyecto_PROCESO, 2082946/proyecto_FIN, 2082946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202082995 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORTADA 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 96693 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 96693 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO GUARACHA, 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE INSURGENTES, LA CALLE ES UNA PRIVADA DE LA CALLE 18 DE MARZO. INICIA EN CA, lon:-102.55651149, lat:19.9425096}} | 44704 | 44733 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/010/2022, contratista:INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2082995/proyecto_INICIO, 2082995/proyecto_PROCESO, 2082995/proyecto_FIN, 2082995/proyecto_INICIO, 2082995/proyecto_FIN, 2082995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084674 | Proyecto de inversión | 380500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380500.0, modificado:380500.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA - 103652 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 103652 | S | 51 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:RANCHERIA MARIANA, 61916 MARIANA, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PASANDO EL TECHO ELEVADO EN LA PRIMER CUADRA DEL LADO IZQUIERDO EN LA INTERSECCION CON EL RIO, lon:-101.22653372, lat:19.08959797}} | 44627 | 44658 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-003/2022, contratista:KONSORTIUM M M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:380500.0, importe_modificado:380500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2084674/proyecto_FIN, 2084674/proyecto_INICIO, 2084674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401046849 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:1419729.59}} | Construccion De Dos Aulas, En El Jardin De Niños De La Colonia La Noria Perteneciente A La Localidad De San Agustin Del Pulque, Mpio. De Cuitzeo, Mich. | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | FORFIN 6 (2) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TATABASCO, COLONIA LA NORIA, ENTRE LA CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, DE LA LCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL PULQUE, lon:-101.072777, lat:19.961944}} | 43074 | 43070 | 1419729.59 | 1419729.59 | 1419729.59 | 1419729.59 | 1419729.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E7-2017, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, SA DE CV, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1419729.59, importe_modificado:1419729.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182754/proyecto_PROCESO, 1182754/proyecto_INICIO, 1182754/proyecto_PROCESO, 1182754/proyecto_FIN, 1182754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101060006 | Proyecto de inversión | 160194.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160194.32, modificado:158916.77}} | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo - 9925 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 9925 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:82.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE 10 , lon:-101.058048, lat:19.9639789}} | 43172 | 43190 | 158916.77 | 158916.77 | 158916.77 | 158916.77 | 158916.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:160194.32, importe_modificado:160194.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {1196917/proyecto_PROCESO, 1196917/proyecto_FIN, 1196917/proyecto_PROCESO, 1196917/proyecto_INICIO, 1196917/proyecto_FIN, 1196917/proyecto_INICIO, 1196917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103368 | Proyecto de inversión | 1478055.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478055.4, modificado:1474342.28}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Las Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula De La Colonia Genovevo Figueroa - 84985 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 84985 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1450.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGO DE CUITZEO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE VICENTE RIVAPALACIOS, CALLE LAGO DE YURIRIA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD LAGO DE CUITZEO PARALELA A, lon:-101.1484675, lat:19.97279502}} | 43235 | 43324 | 1474342.28 | 1474342.28 | 1474342.28 | 1474342.28 | 1474342.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/URB-01/2018, contratista:Ornelas Meza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1475929.41, importe_modificado:1474342.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1450.0}} | {1241749/proyecto_INICIO, 1241749/proyecto_PROCESO, 1241749/proyecto_INICIO, 1241749/proyecto_FIN, 1241749/proyecto_PROCESO, 1241749/proyecto_FIN, 1241749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103378 | Proyecto de inversión | 507915.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507915.69, modificado:507050.73}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles Guillermo Prieto Buenos Aires Miguel Hidalgo Y Privada De Buenos Aires - 93549 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93549 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:370.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE CONOCIDO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO A 2 CUADRAS DE , lon:-101.0580293, lat:19.96557498}} | 43248 | 43322 | 507050.73 | 507050.73 | 507050.73 | 507050.73 | 507050.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP14/2018, contratista:AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:507050.73, importe_modificado:507050.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1241759/proyecto_PROCESO, 1241759/proyecto_FIN, 1241759/proyecto_INICIO, 1241759/proyecto_PROCESO, 1241759/proyecto_FIN, 1241759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103389 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83859.34}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Privada De Iturbide - 84684 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 84684 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ITURBIDE COLONIA SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE DE PINO SUAREZ, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LA CUAL SE, lon:-101.0720101, lat:19.96254407}} | 43231 | 43248 | 83859.34 | 83859.34 | 83859.34 | 83859.34 | 83859.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40271, contratista:, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1241770/proyecto_INICIO, 1241770/proyecto_PROCESO, 1241770/proyecto_FIN, 1241770/proyecto_PROCESO, 1241770/proyecto_INICIO, 1241770/proyecto_FIN, 1241770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201106183 | Proyecto de inversión | 653760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:316800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:326880.0, modificado:316800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111298 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111298 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA LÁZARO CÁRDENAS DESPUÉS EL JARDÍN DE NI, lon:-102.3161102, lat:20.01135455}} | 43206 | 43343 | 633600 | 633600 | 633600 | 633600 | 633600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244565/proyecto_PROCESO, 1244565/proyecto_INICIO, 1244565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106190 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 111265 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111265 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DAR VUELTA A LA , lon:-102.3142322, lat:20.0104518}} | 43206 | 43343 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244572/proyecto_FIN, 1244572/proyecto_PROCESO, 1244572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106218 | Proyecto de inversión | 108960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54480.0, modificado:47080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:54480.0, modificado:47080.0}} | Techos Firmes Ario Ii - 104909 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104909 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EJIDAL, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE PASAR PUENTE DE TUBOS Y HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-102.3410348, lat:20.02199812}} | 43206 | 43343 | 94160 | 94160 | 94160 | 94160 | 94160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244600/proyecto_PROCESO, 1244600/proyecto_FIN, 1244600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106222 | Proyecto de inversión | 313260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0}} | Techos Firmes Colonia Atecucario Iii - 106707 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106707 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE TOMAR EL C, lon:-102.2290922, lat:20.07336335}} | 43206 | 43343 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244604/proyecto_INICIO, 1244604/proyecto_FIN, 1244604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201133143 | Proyecto de inversión | 822149.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822149.67, modificado:822147.25}} | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Firme En Área De Impartición De Educación Física Del Preescolar ¿José Agustín Ramírez Altamirano¿ Clave 16djn0616c | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | PDR 2018 (1) | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.5}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CUAMIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUGICA, PREESCOLAR JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO CLAVE 16DJN0616C, lon:-101.148888, lat:20.0325}} | 43264 |  | 822147.25 | 822147.25 | 822147.25 | 822147.25 | 822147.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1835991, contratista:CONSTRUCTORA SANMIT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:822147.25, importe_modificado:822147.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} | {1271723/proyecto_INICIO, 1271723/proyecto_PROCESO, 1271723/proyecto_INICIO, 1271723/proyecto_FIN, 1271723/proyecto_PROCESO, 1271723/proyecto_FIN, 1271723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00180201136127 | Proyecto de inversión | 356183.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356183.55, modificado:351682.74}} | Infraestructura Social En El Municipio De Cuitzeo, Michoacán // (Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Preescolar ""Joaquin Miguel Gutierrez"", Clave: 16djn0053m, Localidad De San Juan Benito Juarez (San Juan Tararameo), Municipio De Cuitzeo, Mich.) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43101 | 43435 | 351682.74 | 351682.74 | 351682.74 | 351682.74 | 351682.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1910444, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:351682.74, importe_modificado:351682.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275102/proyecto_FIN, 1275102/proyecto_INICIO, 1275102/proyecto_PROCESO, 1275102/proyecto_FIN, 1275102/proyecto_INICIO, 1275102/proyecto_FIN, 1275102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401462922 | Proyecto de inversión | 1461736.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461736.63, modificado:1458601.84}} | CONSTRUCCION DE RED EN BAJA TENSION E ILUMINACION EN CALLE LATERAL TRAMO LA CINTA CUARACURIO MUNICIPIO DE CUITZEO - 407809 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 407809 | S | 1375 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA CINTA, 58855 LA CINTA, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CARRETERA MORELIA-SALAMANCA SE UBICA PARALELA A LA CARRETERA MORELIA-SALAMANCA INICIANDO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADER, lon:-101.15626925, lat:20.07936955}} | 43427 | 43465 | 1458601.84 | 1458601.84 | 1458601.84 | 1458601.84 | 1458601.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/ELE06/2018, contratista:CORPORATIVO MEBLA, S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:2419536.63, importe_modificado:2419536.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1462922/proyecto_PROCESO, 1462922/proyecto_INICIO, 1462922/proyecto_FIN, 1462922/proyecto_INICIO, 1462922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210302006358 | Proyecto de inversión | 1679000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679000.0, modificado:1679000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SENGUIO, LOCALIDAD CHINCUA PRIMERA ETAPA | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  | S | 614 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:4, direccion:Unnamed Road, 61295 Mich., México, lon:-100.27967334, lat:19.75774756}} | 44459 | 44547 | 1679000 | 1679000 | 1679000 | 1679000 | 1679000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/053-2021, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:1679000.0, importe_modificado:1679000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {2006358/proyecto_INICIO, 2006358/proyecto_PROCESO, 2006358/proyecto_FIN, 2006358/proyecto_INICIO, 2006358/proyecto_FIN, 2006358/proyecto_PROCESO, 2006358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402048329 | Proyecto de inversión | 296304.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148152.36, modificado:148152.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148152.36, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CERRADA INDEPENDENCIA. - 333737 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO | 333737 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FELIPE ANGELES - CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 71 INTERIOR 58550 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y , CALLE JUA, lon:-101.71472948, lat:20.14737706}} | 44469 | 44493 | 148152.36 | 148152.36 | 148152.36 | 148152.36 | 148152.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD31/2021 (2), contratista:EDIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:148152.36, importe_modificado:148152.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2048329/proyecto_INICIO, 2048329/proyecto_FIN, 2048329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061653 | Proyecto de inversión | 1126134.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126134.99, modificado:1126134.99}} | CONSTRUCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD EN EL ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO - 4750 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 4750 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ALDAMA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, ATRAZ DEL CAMPO DE FOTBOOL Y PLAZA DE TOROS, lon:-101.5855017, lat:19.82574823}} | 44606 | 44665 | 1126134.99 | 1126134.99 | 1126134.99 | 1126134.99 | 1126134.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-001-2022, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H.Ayuntamiento Coeneo de la libertad, monto:1126134.99, importe_modificado:1126134.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061653/proyecto_INICIO, 2061653/proyecto_PROCESO, 2061653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061688 | Proyecto de inversión | 554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554000.0, modificado:552746.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS SUR DE LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO - 5191 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 5191 | S | 6000 | 5644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SUR COLONIA HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALZADA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE QUE VA A LOS BALNEARIOS, lon:-101.27663981, lat:19.98131037}} | 44634 | 44693 | 552746.12 | 552746.12 | 552746.12 | 552746.12 | 552746.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-006/2022, contratista:Constructora GV& AP S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:552746.12, importe_modificado:552746.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2061688/proyecto_FIN, 2061688/proyecto_INICIO, 2061688/proyecto_PROCESO, 2061688/proyecto_INICIO, 2061688/proyecto_FIN, 2061688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062054 | Proyecto de inversión | 939704.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939704.24, modificado:939704.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA CUAJADA CALLE A LA SECUNDARIA PRIMERA ETAPA - 7973 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Senguio | 7973 | S | 183 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:39, direccion:CALLE A LA ESCUELA SECUNDARIA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA), 61297 EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA), SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA - SAN JUAN HUERTA, BRECHA DEL BORDO LA, lon:-100.41625642, lat:19.75629567}} | 44607 | 44680 | 939704.24 | 939704.24 | 939704.24 | 939704.24 | 939704.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/001/2022, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:939704.24, importe_modificado:939704.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2062054/proyecto_INICIO, 2062054/proyecto_PROCESO, 2062054/proyecto_INICIO, 2062054/proyecto_FIN, 2062054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062159 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DE LOS ECUARITOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 8487 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 8487 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA PRIVADA DE ALVAREZ Y AVENIDA EL PARAISO, CALLE CHIRIMOLLOS A 50 METROS DE LA PARROQUIA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIS, lon:-101.94076768, lat:19.46963954}} | 44645 | 44676 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/003/15/2022, contratista:DANIEL AYALA MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2062159/proyecto_INICIO, 2062159/proyecto_PROCESO, 2062159/proyecto_INICIO, 2062159/proyecto_PROCESO, 2062159/proyecto_FIN, 2062159/proyecto_PROCESO, 2062159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220102062477 | Proyecto de inversión | 379090.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379090.69, modificado:473735.85}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL PANTANO CALLE SALIDA A BUENA VISTA AL PANTANO - 9712 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 9712 | S | 395 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO BUENA VISTA - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 005 + 5 RANCHERIA EL PANTANO, 61398 EL PANTANO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BUENA VISTA Y BRECHA SAN MIGUEL CANARIO, BRECHA RURAL, lon:-100.867118, lat:19.176876}} | 44713 | 44727 | 473735.85 | 473735.85 | 473735.85 | 473735.85 | 473735.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:36540.0, importe_modificado:36540.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:30450.0, importe_modificado:30450.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:45675.0, importe_modificado:45675.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:57420.0, importe_modificado:57420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {2062477/proyecto_INICIO, 2062477/proyecto_PROCESO, 2062477/proyecto_INICIO, 2062477/proyecto_PROCESO, 2062477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062565 | Proyecto de inversión | 63560.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63560.84, modificado:63560.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TRAMO SANTA ANA A COMIEMBARO - 9974 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9974 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO SANTA ANA - COMIEMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CON LA LOCAL, lon:-101.77233057, lat:19.38895501}} | 44641 | 44651 | 63560.84 | 63560.84 | 63560.84 | 63560.84 | 63560.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:63560.84, importe_modificado:63560.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.0}} | {2062565/proyecto_INICIO, 2062565/proyecto_FIN, 2062565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062573 | Proyecto de inversión | 38001.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38001.52, modificado:38001.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE TZINTZUN - 10025 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 10025 | S | 200 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO FELIPE TZINTZUN - FELIPE TZINTZUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA FELIPE TZINTZUN LA MESA, 61827 FELIPE TZINTZUN (LA MESA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ACCESO A LA LOCA, lon:-101.53369981, lat:19.39417677}} | 44711 | 44716 | 38001.52 | 38001.52 | 38001.52 | 38001.52 | 38001.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:38001.52, importe_modificado:38001.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2062573/proyecto_FIN, 2062573/proyecto_PROCESO, 2062573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068819 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. CENTRO, CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA - 5273 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 5273 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA INTERIOR 0 00 COLONIA YURECUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSTACIO ZEPEDA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA VIALIDAD DE UBICA DE LA COLONIA CENTRO DE L, lon:-102.2836339, lat:20.33542788}} | 44704 | 44722 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2022/003, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2068819/proyecto_INICIO, 2068819/proyecto_FIN, 2068819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070159 | Proyecto de inversión | 199464.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199464.95, modificado:199464.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS AFUERA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, CARRETERA QUIROGA PÁTZCUARO, EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN. - 23035 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 23035 | S | 338 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LAZARO CARDENAS COLONIA PRADOS VERDES, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ORQUIDEA, CALLE BERRIOZABAL SOBRE LA AV. LAZARO CARDENAS SUR CON RUMBO A PATZCUARO SOBRE LA LATERAL AFUERA , lon:-101.52727618, lat:19.65752105}} | 44620 | 44644 | 199464.95 | 199464.95 | 199464.95 | 199464.95 | 199464.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/001/2022, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA, monto:199464.95, importe_modificado:199464.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2070159/proyecto_INICIO, 2070159/proyecto_PROCESO, 2070159/proyecto_FIN, 2070159/proyecto_PROCESO, 2070159/proyecto_FIN, 2070159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070231 | Proyecto de inversión | 419999.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419999.43, modificado:419999.43}} | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS GALLERAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN. - 24995 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 24995 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:234, direccion:RANCHERIA LAS GALLERAS, 61365 LAS GALLERAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS GALLERAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA ENTRE CALL, lon:-101.02303813, lat:19.4680407}} | 44603 | 44622 | 419999.43 | 419999.43 | 419999.43 | 419999.43 | 419999.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-04, contratista:PROACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:419999.43, importe_modificado:419999.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2070231/proyecto_INICIO, 2070231/proyecto_PROCESO, 2070231/proyecto_FIN, 2070231/proyecto_INICIO, 2070231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070523 | Proyecto de inversión | 439931.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439931.37, modificado:439931.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE IMPERIO PUREPECHA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y OCAMPO SUR - 26569 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26569 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO PUREPECHA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE OCAMPO SUR, LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL, lon:-101.95490492, lat:19.67994882}} | 44627 | 44687 | 439931.37 | 439931.37 | 439931.37 | 439931.37 | 439931.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-003-IR-2022, contratista:IVAN GEMBE PRADO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1080795.84, importe_modificado:1080795.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2070523/proyecto_PROCESO, 2070523/proyecto_FIN, 2070523/proyecto_INICIO, 2070523/proyecto_PROCESO, 2070523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071110 | Proyecto de inversión | 379995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379995.0, modificado:379995.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, CERRO AZUL, CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL. - 29581 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 29581 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:1470.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LA TECATA - CERRO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CERRO AZUL, 61247 CERRO AZUL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO LA TECATA, BRECHA CONOCIDO PARTIENDO DE, lon:-100.68266493, lat:19.43399513}} | 44601 | 44622 | 379995 | 379995 | 379995 | 379995 | 379995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-003/2022, contratista:ING. MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:379995.0, importe_modificado:379995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2071110/proyecto_INICIO, 2071110/proyecto_FIN, 2071110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071139 | Proyecto de inversión | 587789.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587789.32, modificado:587789.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DEL BUEY, PERTENECIENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN. - 29687 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 29687 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL BUEY - TAFETAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 750 + undefined RANCHERIA EL BUEY, 61367 EL BUEY, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DEL BUEY CON LA TENENCIA DE TAFETAN, lon:-101.04061551, lat:19.50809617}} | 44603 | 44662 | 587789.32 | 587789.32 | 587789.32 | 587789.32 | 587789.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-15, contratista:COARRIFE INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:587879.32, importe_modificado:587879.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.0}} | {2071139/proyecto_FIN, 2071139/proyecto_PROCESO, 2071139/proyecto_INICIO, 2071139/proyecto_FIN, 2071139/proyecto_INICIO, 2071139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071157 | Proyecto de inversión | 910210.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910210.06, modificado:910210.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE URÉN CALLE BENITO JUÁREZ - 29750 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29750 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO URÉN, 59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALENA Y CALLE CUAUHTÉOC, LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ RUMBO A LA COMUNIDAD DE TANAQUILLO SU COLACALIDAD VECINA, lon:-102.10395389, lat:19.84416321}} | 44634 | 44667 | 910210.06 | 910210.06 | 910210.06 | 910210.06 | 910210.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. UREN-01-22, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:910210.06, importe_modificado:910210.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2071157/proyecto_INICIO, 2071157/proyecto_PROCESO, 2071157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071175 | Proyecto de inversión | 134543.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134543.78, modificado:134543.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN - 29852 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29852 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.3}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN CARAPAN, 59793 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 15 Y CALLE REVOLUCIÓN, LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN, lon:-102.03384466, lat:19.85141706}} | 44634 | 44646 | 134543.78 | 134543.78 | 134543.78 | 134543.78 | 134543.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. COLSANCAR-01-22, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:134543.78, importe_modificado:134543.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.3}} | {2071175/proyecto_INICIO, 2071175/proyecto_PROCESO, 2071175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071889 | Proyecto de inversión | 374240.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374240.2, modificado:374240.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC - 33756 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33756 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:207.6}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MORELOS, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARTHA HERNANDEZ, CALLE MATILDE HERNANDEZ LA OBRA SERÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES MATILDE HERNA, lon:-102.05313696, lat:19.6512095}} | 44664 | 44725 | 374240.2 | 374240.2 | 374240.2 | 374240.2 | 374240.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/001, contratista:CAÑADA ONCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2599026.67, importe_modificado:2599026.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.6}} | {2071889/proyecto_PROCESO, 2071889/proyecto_FIN, 2071889/proyecto_PROCESO, 2071889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072311 | Proyecto de inversión | 245456.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245456.2, modificado:244659.85}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 35847 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 35847 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE MADERO PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GUERRERO, CALLE PIPILA ALCANTARILLA1GUERRERO SIN NUMERO EN EL EXAUDITORIO MUNICIPAL ALCANTAR, lon:-102.43479699, lat:19.95366615}} | 44635 | 44681 | 244659.85 | 244659.85 | 244659.85 | 244659.85 | 244659.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/020/2022, contratista:FERRE-MICHOACAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:591468.31, importe_modificado:591468.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2072311/proyecto_FIN, 2072311/proyecto_INICIO, 2072311/proyecto_FIN, 2072311/proyecto_PROCESO, 2072311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072408 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN SAN LUCAS LOCALIDAD MONTE GRANDE ASENTAMIENTO MONTE GRANDE - 36367 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 36367 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CALLE QUE VA HACIA EL CENTRO DE SALUD RANCHERIA MONTE GRANDE, 61996 MONTE GRANDE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE QUE VA HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE DONDE SE ECUENTRA LA PRIMARIA, CALLE CALLE DOND, lon:-100.77966568, lat:18.50021359}} | 44652 | 44926 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118121, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2072408/proyecto_FIN, 2072408/proyecto_PROCESO, 2072408/proyecto_FIN, 2072408/proyecto_INICIO, 2072408/proyecto_FIN, 2072408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074017 | Proyecto de inversión | 770183.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770183.54, modificado:770183.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE GUERRERO Y ROMERO VARGAS - 46532 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 46532 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE ROMERO VARGAS Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METR, lon:-102.39313676, lat:20.16655475}} | 44669 | 44719 | 770183.54 | 770183.54 | 770183.54 | 770183.54 | 770183.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DUOP/AD/FAIS/001/2022, contratista:EFRAIN DIAZ MUNGUIA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:770183.54, importe_modificado:770183.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2074017/proyecto_INICIO, 2074017/proyecto_PROCESO, 2074017/proyecto_FIN, 2074017/proyecto_INICIO, 2074017/proyecto_PROCESO, 2074017/proyecto_FIN, 2074017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074678 | Proyecto de inversión | 1049629.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049629.29, modificado:1049629.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, LOCALIDAD TIRINDARO, EN CALLE GALEANA - 51308 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 51308 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO TIRÍNDARO, 58731 TIRÍNDARO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIGLO XXI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GALEANA DE LA COMUNIDAD DE TIRINDARO MUNICIPIO, lon:-101.73898097, lat:19.76939594}} | 44636 | 44665 | 1049629.29 | 1049629.29 | 1049629.29 | 1049629.29 | 1049629.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2022/004, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1049629.29, importe_modificado:1049629.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2074678/proyecto_INICIO, 2074678/proyecto_PROCESO, 2074678/proyecto_INICIO, 2074678/proyecto_FIN, 2074678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074964 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE CALLE DE ACCESO A TENENCIA FRANCISCO CURUNGUEO, DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA LA IGLESIA - 53241 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 53241 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CALLE A LA TENENCIA DE CURUNGUO, CALLE A LA IGLESIA CURUNGUEO 1A. MZA. FRE, lon:-100.34371596, lat:19.46559682}} | 44593 | 44742 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-051/2022, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {2074964/proyecto_FIN, 2074964/proyecto_INICIO, 2074964/proyecto_PROCESO, 2074964/proyecto_FIN, 2074964/proyecto_INICIO, 2074964/proyecto_PROCESO, 2074964/proyecto_FIN, 2074964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075758 | Proyecto de inversión | 293313.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293313.24, modificado:293313.24}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN - 58794 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58794 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOMA EL GUAYACÁN, 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON LA NORIA Y BRECHA IGNACIO AYENDE, BRECHA MADERO SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA JOSE MA MORELOS AL NORTE DE, lon:-101.7639634, lat:18.66413282}} | 44562 | 44926 | 293313.24 | 293313.24 | 293313.24 | 293313.24 | 293313.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/ADJ-DIR-001/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:294582.99, importe_modificado:294582.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2075758/proyecto_INICIO, 2075758/proyecto_PROCESO, 2075758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075918 | Proyecto de inversión | 253624.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253624.73, modificado:253624.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE PINO SUAREZ - 59615 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 59615 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DEL ROSARIO - CALLE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 85 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CA, lon:-101.71472, lat:20.14541}} | 44637 | 44656 | 253624.73 | 253624.73 | 253624.73 | 253624.73 | 253624.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD05/2022/F3, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:253624.73, importe_modificado:253624.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:85.0}} | {2075918/proyecto_PROCESO, 2075918/proyecto_FIN, 2075918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075978 | Proyecto de inversión | 190271.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190271.13, modificado:190271.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE PINO SUAREZ - 59952 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 59952 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DEL ROSARIO - CALLE SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 85 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,, lon:-101.71472, lat:20.14541}} | 44637 | 44656 | 190271.13 | 190271.13 | 190271.13 | 190271.13 | 190271.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD06/2022/F3, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:190271.13, importe_modificado:190271.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:85.0}} | {2075978/proyecto_PROCESO, 2075978/proyecto_FIN, 2075978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076120 | Proyecto de inversión | 519936.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519936.22, modificado:519936.22}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 60657 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 60657 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA PALMA, 61365 LA PALMA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ES EL ÚNICO CAMINO QUE SE PUEDE ACCESAR POR LA , lon:-101.04321441, lat:19.47718914}} | 44663 | 44692 | 519936.22 | 519936.22 | 519936.22 | 519936.22 | 519936.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-16, contratista:PARLY CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:519936.22, importe_modificado:519936.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2076120/proyecto_INICIO, 2076120/proyecto_FIN, 2076120/proyecto_PROCESO, 2076120/proyecto_INICIO, 2076120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076407 | Proyecto de inversión | 905040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905040.99, modificado:905040.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HUELLAS DE RODAMIENTO EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DE LA CALLE PRINCIPAL - 62046 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 62046 | S | 151 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, direccion:RANCHERIA EL SALITRE DE MARUATA, 60843 EL SALITRE DE MARUATA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEPALCATEPEC-AQUILA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOCALIZADA EN EL SALITRE DE MARUATA A UN , lon:-103.14225939, lat:18.88385909}} | 44671 | 44719 | 905040.99 | 905040.99 | 905040.99 | 905040.99 | 905040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1129382.62, importe_modificado:1129382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {2076407/proyecto_INICIO, 2076407/proyecto_FIN, 2076407/proyecto_PROCESO, 2076407/proyecto_FIN, 2076407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076473 | Proyecto de inversión | 156800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156800.0, modificado:163147.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC TIQUICHEO COL RICARDO FLORES MAGON - 62402 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 62402 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON, AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE EL CORRAL DE TOROS MUNICIPAL Y TALLER DE HE, lon:-100.739409, lat:18.906356}} | 44685 | 44716 | 163147.45 | 163147.45 | 163147.45 | 163147.45 | 163147.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:33408.0, importe_modificado:33408.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:24360.0, importe_modificado:24360.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2076473/proyecto_INICIO, 2076473/proyecto_FIN, 2076473/proyecto_INICIO, 2076473/proyecto_PROCESO, 2076473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202077474 | Proyecto de inversión | 687302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687302.5, modificado:687302.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, TACARIO CASAS PINTAS. - 67730 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 67730 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.0, meta_modificada:2662.08}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO TACARIO - CASAS PINTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA TACARIO, 61216 TACARIO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CASAS PINTAS, CAMINO TACARIO PARTIENDO DE LA PLA, lon:-100.56016442, lat:19.79102367}} | 44673 | 44694 | 687302.5 | 687302.5 | 687302.5 | 687302.5 | 687302.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-022/2022, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:687302.5, importe_modificado:687302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.08}} | {2077474/proyecto_INICIO, 2077474/proyecto_FIN, 2077474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078872 | Proyecto de inversión | 1472165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472165.0, modificado:1472165.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN JARDÍN CONSTITUCIÓN, HEROÍCA ZITÁCUARO, COLONIA CENTRO - 75355 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 75355 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO LOPEZ COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE PTE Y CALLE DONACIANO OJEDA SUR, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HEROÍCA ZITÁCUARO COLONIA CENTRO, lon:-100.35943659, lat:19.43824342}} | 44621 | 44742 | 1472165 | 1472165 | 1472165 | 1472165 | 1472165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-075/2022, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1472165.0, importe_modificado:1472165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2078872/proyecto_INICIO, 2078872/proyecto_FIN, 2078872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079229 | Proyecto de inversión | 2424865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424865.71, modificado:2424865.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE HUÁNCITO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 77134 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 77134 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:214.0, meta_modificada:213.68}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO HUANCITO, 59792 HUÁNCITO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL CENTR, lon:-102.07082014, lat:19.85067473}} | 44683 | 44758 | 2424865.71 | 2424865.71 | 2424865.71 | 2424865.71 | 2424865.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUANCITO-01-22, contratista:ARGOL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:2424865.71, importe_modificado:2424865.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.68}} | {2079229/proyecto_INICIO, 2079229/proyecto_PROCESO, 2079229/proyecto_FIN, 2079229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079847 | Proyecto de inversión | 666732.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666732.31, modificado:666732.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, EN COLONIA LA NAVARRETEÑA - 79969 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 79969 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE PROLONGACION LAZARO CRADENAS, BRECHA EL CERRITO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-102.0527452, lat:19.97816701}} | 44615 | 44651 | 666732.31 | 666732.31 | 666732.31 | 666732.31 | 666732.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-002/2022, contratista:LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:666732.31, importe_modificado:666732.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2079847/proyecto_INICIO, 2079847/proyecto_FIN, 2079847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080465 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 83129 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 83129 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:351, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA JOYA, 61695 LA JOYA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-SANTA CRUZ -SA JOYA Y , LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE LA BRECHA DE SANTA CRUZ A , lon:-101.39812915, lat:18.82743924}} | 44599 | 44666 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2080465/proyecto_FIN, 2080465/proyecto_PROCESO, 2080465/proyecto_FIN, 2080465/proyecto_PROCESO, 2080465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080819 | Proyecto de inversión | 898530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898530.8, modificado:898530.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EMPASTADA EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 84941 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 84941 | S | 1673 | 1555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6045.0, meta_modificada:6045.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CERDAN PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN Y AVENIDA AQUILES CERDAN, CALLE HERMENEGILDO GALIANA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD FRE, lon:-102.06156722, lat:19.97322914}} | 44644 | 44680 | 898530.8 | 898530.8 | 898530.8 | 898530.8 | 898530.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:898530.8, importe_modificado:898530.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6045.0}} | {2080819/proyecto_INICIO, 2080819/proyecto_FIN, 2080819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083768 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:753213.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN INDAPARAPEO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PROLONGACIÓN DE BRAVO - 100118 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 100118 | S | 985 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO INDAPARAPEO - COLONIA LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 0 + 671 PROLONGACION INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CASTILLO DE CHAPU, lon:-100.97045517, lat:19.79432805}} | 44699 | 44728 | 753213.46 | 753213.46 | 753213.46 | 753213.46 | 753213.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-001/C-003/2022, contratista:PRODEC INNOVACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:753213.46, importe_modificado:753213.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.0}} | {2083768/proyecto_PROCESO, 2083768/proyecto_FIN, 2083768/proyecto_INICIO, 2083768/proyecto_PROCESO, 2083768/proyecto_INICIO, 2083768/proyecto_FIN, 2083768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084358 | Proyecto de inversión | 349594.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349594.52, modificado:349594.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL MUNICIPIO DE MORELOS - 102544 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 102544 | S | 105 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.9, meta_modificada:257.9}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN ÁNGEL, 58805 SAN ÁNGEL, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO ALA IGLESIA Y CALLE CALLE QUE VA ALA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL DEL MUNICI, lon:-101.40546532, lat:19.96845877}} | 44662 | 44691 | 349594.52 | 349594.52 | 349594.52 | 349594.52 | 349594.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-002/2022, contratista:STARLEB MEXICO SA DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:349594.52, importe_modificado:349594.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:257.9}} | {2084358/proyecto_INICIO, 2084358/proyecto_PROCESO, 2084358/proyecto_INICIO, 2084358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085046 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA CUEVITAS SANTA BARBARA LOMA DEL COPAL - 104680 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 104680 | S | 128 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:RANCHO LA LOMA DEL COPAL, 61917 LA LOMA DEL COPAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA DESCIACION A LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS EN EL TRAMO CARRETERO ERENDIRA TIRIPETIO EL TRAMO DE REHABILITACION COMP, lon:-101.27202205, lat:19.19998331}} | 44592 | 44622 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118551, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2085046/proyecto_PROCESO, 2085046/proyecto_INICIO, 2085046/proyecto_FIN, 2085046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401047765 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1419962.82}} | Construccion De Estructura Metalica (Techumbre) Para Patio Civico En Secundaria Francisco J. Mujica De La Localidad De San Agustin Del Pulque Del Municipio De Cuitzeo Michoacan | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | FORFIN 6 (3) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:LA OBRA SE UBICA EN LA SECUNDARIA FRANCISCO J. MUJICA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, ANTES DE LA CALLE TEPEYAC, lon:-101.072777, lat:19.961944}} | 43071 | 43070 | 1419962.82 | 1419962.82 | 1419962.82 | 1419962.82 | 1419962.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-5-2017, contratista:CIAM INGENIERIA, SA DE CV, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1419962.82, importe_modificado:1419962.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183814/proyecto_PROCESO, 1183814/proyecto_INICIO, 1183814/proyecto_FIN, 1183814/proyecto_PROCESO, 1183814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101060004 | Proyecto de inversión | 688979 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688979.0, modificado:688665.92}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo Poniente Camino Nuevo La Palma San Juan Benito Juarez - 10756 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 10756 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:538.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE COLONIA SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁ, lon:-101.1310659, lat:19.91947122}} | 43179 | 43280 | 688665.92 | 688665.92 | 688665.92 | 688665.92 | 688665.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS06/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:688665.92, importe_modificado:688665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1196915/proyecto_PROCESO, 1196915/proyecto_FIN, 1196915/proyecto_INICIO, 1196915/proyecto_PROCESO, 1196915/proyecto_FIN, 1196915/proyecto_INICIO, 1196915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103371 | Proyecto de inversión | 231621.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231621.93, modificado:230420.9}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona - 93630 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93630 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:118.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CHEHUAYITO-BENITO JUAREZ Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EN, lon:-101.1307363, lat:19.91733501}} | 43228 | 43315 | 230420.9 | 230420.9 | 230420.9 | 230420.9 | 230420.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS-11/2018, contratista:C&I Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:230420.9, importe_modificado:230420.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1241752/proyecto_INICIO, 1241752/proyecto_PROCESO, 1241752/proyecto_FIN, 1241752/proyecto_INICIO, 1241752/proyecto_PROCESO, 1241752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103385 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:668957.3}} | Introduccion De Linea De Alimentacion De Agua Potable Tramo Pozo Profundo Al Barrio Del Cascajo - 86795 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 86795 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:539.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA COLONIA SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE PRIMERA DE MIRAMAR, CALLE CENTENARIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA PARALELA A LA CALLE C, lon:-101.0716337, lat:19.96036108}} | 43241 | 43302 | 668957.3 | 668957.3 | 668957.3 | 668957.3 | 668957.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP12/2018, contratista:Amelia Rodriguez Onofre, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:668957.3, importe_modificado:668957.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {1241766/proyecto_PROCESO, 1241766/proyecto_INICIO, 1241766/proyecto_PROCESO, 1241766/proyecto_FIN, 1241766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103388 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123914.7}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Iturbide - 84828 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 84828 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ITURBIDE COLONIA SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE DE PINO SUAREZ, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LA CUAL SE, lon:-101.071868, lat:19.96252122}} | 43220 | 43232 | 123914.7 | 123914.7 | 123914.7 | 123914.7 | 123914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40328, contratista:, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1241769/proyecto_INICIO, 1241769/proyecto_PROCESO, 1241769/proyecto_FIN, 1241769/proyecto_INICIO, 1241769/proyecto_PROCESO, 1241769/proyecto_FIN, 1241769/proyecto_INICIO, 1241769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201105344 | Proyecto de inversión | 544800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272400.0, modificado:264000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:272400.0, modificado:264000.0}} | Techos Firmes Colonia La Rinconada - 106841 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106841 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE. HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LIBRAMIENTO DAR VUELTA A MAN, lon:-102.295361, lat:20.04189063}} | 43206 | 43343 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243726/proyecto_INICIO, 1243726/proyecto_FIN, 1243726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106215 | Proyecto de inversión | 299640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149820.0, modificado:145200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:149820.0, modificado:145200.0}} | Techos Firmes Ario Iii - 104925 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104925 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE PASAR EL PUENTE D ETUBOS HASTA LLEG, lon:-102.3503333, lat:20.02263597}} | 43206 | 43343 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244597/proyecto_FIN, 1244597/proyecto_INICIO, 1244597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs5: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs6: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs7: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs8: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | MIC00180201135871 | Proyecto de inversión | 1312522.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312522.55, modificado:1297485.61}} | Infraestructura Social En El Municipio De Cuitzeo, Michoacán // (Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido Y Construcción De Techumbre A Base De Lamina Galvanizada, Ubicada En La Localidad De Cuitzeo Del Porvenir, Municipio De Cuitzeo, Michoacán.) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 43101 | 43435 | 1297485.61 | 1297485.61 | 1297485.61 | 1297485.61 | 1297485.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976728, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1297487.6, importe_modificado:1297485.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274846/proyecto_PROCESO, 1274846/proyecto_FIN, 1274846/proyecto_INICIO, 1274846/proyecto_PROCESO, 1274846/proyecto_INICIO, 1274846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401462856 | Proyecto de inversión | 917124.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917124.98, modificado:915500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS - 407765 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 407765 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO LEANDRO VALLE, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LA NORIA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS RUMBO A LA PLANTA DE TRATAM, lon:-101.15202944, lat:19.96663672}} | 43427 | 43465 | 915500 | 915500 | 915500 | 915500 | 915500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS02/2018, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:915500.0, importe_modificado:915500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.95}} | {1462856/proyecto_FIN, 1462856/proyecto_INICIO, 1462856/proyecto_PROCESO, 1462856/proyecto_INICIO, 1462856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301960602 | Proyecto de inversión | 2180788.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180788.77, modificado:2180788.77}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIRIOS, COL. JOSE GREEN, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACAN. - 16077 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | 16077 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.0, meta_modificada:2349.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS INTERIOR 0 0 COLONIA JOSE GREEN, 60952 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMARONES, CALLE LIRIOS ENNTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y LA CALLE CAMA, lon:-102.2035171, lat:17.97024011}} | 44237 | 44377 | 2180788.77 | 2180788.77 | 2180788.77 | 2180788.77 | 2180788.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC/OP/R33/IR/02/2021, contratista:JOSE RAUL SORALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:2179970.11, importe_modificado:2179970.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.0}} | {1960602/proyecto_INICIO, 1960602/proyecto_PROCESO, 1960602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402049263 | Proyecto de inversión | 710752.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355376.17, modificado:355376.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355376.17, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE JOSE MARIA COSS - 337076 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO | 337076 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CONSTITUCIÓN - DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 246 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE S, lon:-101.7173, lat:20.141892}} | 44470 | 44499 | 355376.17 | 355376.17 | 355376.17 | 355376.17 | 355376.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD32/2021 (2), contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:355376.17, importe_modificado:355376.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2049263/proyecto_INICIO, 2049263/proyecto_FIN, 2049263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062148 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO A UN COSTADO DE LA CARRETERA ZIRACUARETIRO CARACHA DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 8438 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 8438 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ZIRACUARETIRO CARACHA EJIDO CARACHA, 61703 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI, CAMINO LOS MANGOS A 300 METOS DEL BALNEARIO CARACHA, lon:-101.92320403, lat:19.42672825}} | 44645 | 44681 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/004/08/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO ASENCIO PULIDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2062148/proyecto_INICIO, 2062148/proyecto_FIN, 2062148/proyecto_PROCESO, 2062148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220102062245 | Proyecto de inversión | 649051.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649051.16, modificado:649051.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EN SENGUIO LOCALIDAD PICHARDO CALLE DE ACCESO AL COLORIN - 8756 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Senguio | 8756 | S | 241 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:CALLE ACCESO AL COLORIN RANCHERIA PICHARDO PEÑA BLANCA, 61295 PICHARDO PEÑA BLANCA, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO - ATLACOMULCO Y , EL ACCESO ALA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MARAVATIO ATLACO, lon:-100.26875162, lat:19.76152569}} | 44607 | 44666 | 649051.16 | 649051.16 | 649051.16 | 649051.16 | 649051.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/006/2022, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:649051.16, importe_modificado:649051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2062245/proyecto_FIN, 2062245/proyecto_PROCESO, 2062245/proyecto_FIN, 2062245/proyecto_PROCESO, 2062245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062498 | Proyecto de inversión | 22280.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22280.7, modificado:22280.7}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIRAN - 9777 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9777 | S | 480 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO TURIRAN - VARIOS CAMINOS PRIMCIPALES DE SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA TURIRÁN, 61824 TURIRÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA A MANO DERECHA DEL LA CAR, lon:-101.59899425, lat:19.35321421}} | 44662 | 44667 | 22280.7 | 22280.7 | 22280.7 | 22280.7 | 22280.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:22280.7, importe_modificado:22280.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2062498/proyecto_INICIO, 2062498/proyecto_FIN, 2062498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062748 | Proyecto de inversión | 104426.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104426.68, modificado:104426.68}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE ATIJO - 10797 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 10797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - ATIJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHO ATIJO, 61695 ATIJO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-ATIJO Y , SOBRE LA BRACHA DE TURICATO A SANTA CRUZ DE MORELOSATIJO, lon:-101.42047479, lat:18.71399263}} | 44599 | 44666 | 104426.68 | 104426.68 | 104426.68 | 104426.68 | 104426.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2062748/proyecto_INICIO, 2062748/proyecto_PROCESO, 2062748/proyecto_FIN, 2062748/proyecto_PROCESO, 2062748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062774 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LCALIDAD DE EL RICON DE ZARATE - 10906 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 10906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:196, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL RICON DE ZARATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHO RINCÓN DE ZÁRATE, 61697 RINCÓN DE ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-ZARATE-EL RICON DE ZARATE Y , SE ENC, lon:-101.46522933, lat:18.91004813}} | 44599 | 44666 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2062774/proyecto_INICIO, 2062774/proyecto_FIN, 2062774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068830 | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PANTEÓN LOS LIMONES DIEGO CHICO - 5469 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 5469 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO EL PANTEON - LOS LIMONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL PANTEON-LOS LIMONES Y BRECHA CERRO COLORADO-EL PANTEON, BRECHA CER, lon:-100.46602124, lat:19.31728082}} | 44578 | 44602 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-003/2022, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:148000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2068830/proyecto_INICIO, 2068830/proyecto_FIN, 2068830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068867 | Proyecto de inversión | 1391685.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391685.11, modificado:1391685.11}} | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA ENTUBADA CON CAPACIDAD DE CIEN METROS CUBICOS PARA LA CEBECERA MUNICIPAL DE TZITZIO MICHOACÁN - 5956 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5956 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 49 EL TEMAZCAL-TZITZIO-EL LIMON DE PAPATZINDAN SE ENCUENTRA EN LA HONGUERA EL LUGAR ES CONOCIDO YA QUE ES LA UBICACIÓN DONDE SE ENCUEN, lon:-100.92729355, lat:19.59051815}} | 44620 | 44680 | 1391685.11 | 1391685.11 | 1391685.11 | 1391685.11 | 1391685.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/FISMDF/IR-02, contratista:PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1391685.1, importe_modificado:1391685.1}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2068867/proyecto_FIN, 2068867/proyecto_INICIO, 2068867/proyecto_FIN, 2068867/proyecto_PROCESO, 2068867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069048 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348076.56}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL CARRIZAL AVENIDA SAN RAFAEL - 9164 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 9164 | S | 527 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:18, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL RANCHERIA SAN RAFAEL DEL CARRIZAL, 58910 SAN RAFAEL DEL CARRIZAL, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE 5 DE , lon:-101.09311339, lat:20.05833478}} | 44652 | 44712 | 348076.56 | 348076.56 | 348076.56 | 348076.56 | 348076.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-001/2022, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:348076.56, importe_modificado:348076.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2069048/proyecto_INICIO, 2069048/proyecto_FIN, 2069048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069242 | Proyecto de inversión | 1037611.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037611.75, modificado:1037611.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN - 14491 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 14491 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:746.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CERRITO DE PESCADORES EL TEPETATE, 59167 CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CLINICA, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE BENITO JUAREZ, lon:-102.7091113, lat:20.13098071}} | 44627 | 44689 | 1037611.75 | 1037611.75 | 1037611.75 | 1037611.75 | 1037611.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACÁN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1037611.75, importe_modificado:1037611.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2069242/proyecto_INICIO, 2069242/proyecto_PROCESO, 2069242/proyecto_FIN, 2069242/proyecto_PROCESO, 2069242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069628 | Proyecto de inversión | 805803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805803.95, modificado:805803.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 20231 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 20231 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794 EL ZAPOTE, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAGOS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIIDAD DE EL ZAPOTE MUNIC, lon:-101.64369002, lat:19.95531629}} | 44629 | 44649 | 805803.95 | 805803.95 | 805803.95 | 805803.95 | 805803.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/AD/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:805803.95, importe_modificado:805803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}} | {2069628/proyecto_INICIO, 2069628/proyecto_PROCESO, 2069628/proyecto_FIN, 2069628/proyecto_INICIO, 2069628/proyecto_PROCESO, 2069628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069657 | Proyecto de inversión | 2562895.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562895.61, modificado:2562895.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO ASFALTICO EN JIMÉNEZ ACCESO A LA LOCALIDAD DE CAURIO DE RINCONADA SEGUNDA ETAPA - 20358 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 20358 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8897.0, meta_modificada:8897.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CAURIO DE LA RINCONADA, 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE JOSE ORTIZ, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAUR, lon:-101.84670112, lat:19.92020183}} | 44641 | 44685 | 2562895.61 | 2562895.61 | 2562895.61 | 2562895.61 | 2562895.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2022, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:2562895.61, importe_modificado:2562895.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8897.0}} | {2069657/proyecto_INICIO, 2069657/proyecto_PROCESO, 2069657/proyecto_INICIO, 2069657/proyecto_FIN, 2069657/proyecto_PROCESO, 2069657/proyecto_FIN, 2069657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070501 | Proyecto de inversión | 245352.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245352.21, modificado:245352.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE IMPERIO PUREPECHA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y OCAMPO SUR. - 26481 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26481 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO PUREPECHA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE OCAMPO SUR, CALLE IMPERIO PUREPECHA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE OCAMPO SUR, lon:-101.95485215, lat:19.67995432}} | 44627 | 44687 | 245352.21 | 245352.21 | 245352.21 | 245352.21 | 245352.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-003-IR-2022, contratista:IVAN GEMBE PRADO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1080795.84, importe_modificado:1080795.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2070501/proyecto_INICIO, 2070501/proyecto_PROCESO, 2070501/proyecto_FIN, 2070501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070543 | Proyecto de inversión | 704305.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704305.52, modificado:704305.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA LOCALIDAD DE CASIMIRO LECO, MUNICPIO DE CHERAN, EN LA CALLE GALEANA, Y CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLES SIN NOMBRE. - 26661 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26661 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA Y NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHO CASIMIRO LECO EL CERECITO, 60273 CASIMIRO LECO (EL CERECITO), CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANGANXOAN Y CALLE 5 DE MAYO, LA CALLE A JECUTAR ES UNA ESCUADRA ES LA CALLE, lon:-101.96902873, lat:19.76726502}} | 44634 | 44694 | 704305.52 | 704305.52 | 704305.52 | 704305.52 | 704305.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-004-IR-2022, contratista:JOSUE ROMERO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:878492.82, importe_modificado:878492.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {2070543/proyecto_INICIO, 2070543/proyecto_FIN, 2070543/proyecto_PROCESO, 2070543/proyecto_FIN, 2070543/proyecto_PROCESO, 2070543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070639 | Proyecto de inversión | 1971832.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971832.5, modificado:1971832.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE EL JAZMÍN PRIMER ETAPA, ENTRE CARRETERA QUIROGA ICUACATO Y CERRO LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN - 27198 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 27198 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EL JAZMIN COLONIA EL JAZMÍN, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE Y , TERRACERIA CAMINO AL CERRO DE LAS LAJAS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS N, lon:-101.51752419, lat:19.67607282}} | 44630 | 44689 | 1971832.5 | 1971832.5 | 1971832.5 | 1971832.5 | 1971832.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/003/2022, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA, monto:1971832.5, importe_modificado:1971832.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2070639/proyecto_PROCESO, 2070639/proyecto_FIN, 2070639/proyecto_INICIO, 2070639/proyecto_FIN, 2070639/proyecto_PROCESO, 2070639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071028 | Proyecto de inversión | 494344.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494344.29, modificado:494344.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN, EN CALLE CAMINO REAL COLONIA EL MOGOTE - 29110 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29110 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO ACACHUÉN, 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , LA CALLE CAMINO REAL SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL MOGOTE LADO SUR DE LA COMUNIDAD DANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD, lon:-102.09162733, lat:19.84022391}} | 44634 | 44649 | 494344.29 | 494344.29 | 494344.29 | 494344.29 | 494344.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ACACHUEN-01-2022, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:494344.29, importe_modificado:494344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2071028/proyecto_PROCESO, 2071028/proyecto_INICIO, 2071028/proyecto_PROCESO, 2071028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071199 | Proyecto de inversión | 1426682.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426682.64, modificado:1426682.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN - 29976 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29976 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN CARAPAN, 59793 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 15 Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN C, lon:-102.03388221, lat:19.85117991}} | 44634 | 44688 | 1426682.64 | 1426682.64 | 1426682.64 | 1426682.64 | 1426682.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. COLSANCAR-03-22, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1426682.64, importe_modificado:1426682.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:146.0}} | {2071199/proyecto_INICIO, 2071199/proyecto_FIN, 2071199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071343 | Proyecto de inversión | 799995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799995.0, modificado:799995.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, LA ORTIGA. - 30675 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30675 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, meta_modificada:699.66}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA ORTIGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ORTIGA, 61243 LA ORTIGA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA ESCUEL, lon:-100.70753097, lat:19.56851774}} | 44608 | 44628 | 799995 | 799995 | 799995 | 799995 | 799995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-011/2022, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:799995.0, importe_modificado:799995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.66}} | {2071343/proyecto_INICIO, 2071343/proyecto_PROCESO, 2071343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072278 | Proyecto de inversión | 412489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412489.12, modificado:412489.12}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CHURINTZIO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 35624 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 35624 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA CHURINTZIO, 59925 CHURINTZIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAZARO CARDENAZ, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CHURINTZIO A UN COSTAD, lon:-102.46428242, lat:19.97591694}} | 44669 | 44697 | 412489.12 | 412489.12 | 412489.12 | 412489.12 | 412489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/24/2022, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:412489.12, importe_modificado:412489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2072278/proyecto_INICIO, 2072278/proyecto_PROCESO, 2072278/proyecto_FIN, 2072278/proyecto_PROCESO, 2072278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073770 | Proyecto de inversión | 386765.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386765.24, modificado:386765.24}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORIBIO ROMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO - 44650 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 44650 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PEÑITA Y CALLE GOMEZ FARIAS, LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE TORIBIO ROMO AUN COSTADO DE LA CALLE L APEÑI, lon:-102.4336333, lat:19.94953152}} | 44651 | 44676 | 386765.24 | 386765.24 | 386765.24 | 386765.24 | 386765.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mtm/2021-2024/op/fiii/ad/01/2022, contratista:LEOBARDO OREGEL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:386765.24, importe_modificado:386765.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2073770/proyecto_FIN, 2073770/proyecto_PROCESO, 2073770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074048 | Proyecto de inversión | 431807.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431807.9, modificado:431807.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COLONIA OLIVARES EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 46850 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 46850 | S | 68 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN SIMÓN, 59295 SAN SIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO OLIVARES Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA AGROQUIMICA CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL COLONGO, lon:-102.37500358, lat:20.11503179}} | 44669 | 44698 | 431807.9 | 431807.9 | 431807.9 | 431807.9 | 431807.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DUOP/AD/FAIS/002/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:431807.9, importe_modificado:431807.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2074048/proyecto_INICIO, 2074048/proyecto_PROCESO, 2074048/proyecto_FIN, 2074048/proyecto_INICIO, 2074048/proyecto_PROCESO, 2074048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074139 | Proyecto de inversión | 2003929.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003929.34, modificado:2003929.34}} | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARAPIO, TERCERA ETAPA. - 47809 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 47809 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3809.0, meta_modificada:3809.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:96, direccion:RANCHERIA CHARAPIO, 61330 LA LAJA (LA LAJITA), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A TIZTIO APROXIMADAMENTE A UNA HORA DE DISTANCIA LA LOCALIDAD COMO TAL SE LLAMA CHARAPIO PERO NO SE ENC, lon:-100.85423151, lat:19.55996689}} | 44669 | 44698 | 2003929.34 | 2003929.34 | 2003929.34 | 2003929.34 | 2003929.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/FISMDF/IR-05, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2003929.34, importe_modificado:2003929.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3809.0}} | {2074139/proyecto_INICIO, 2074139/proyecto_PROCESO, 2074139/proyecto_INICIO, 2074139/proyecto_FIN, 2074139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074686 | Proyecto de inversión | 1194896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194896.0, modificado:1194896.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, LOCALIDAD BUENAVISTA, EN CALLE AGUSTIN ARRIAGA - 51333 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 51333 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.5, meta_modificada:753.5}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE AGUSTIN ARRIAGA RANCHERIA BUENAVISTA, 58730 BUENAVISTA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ISMAEL RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE AGUSTIN ARRIAGA EN LA COMUNIDA D, lon:-101.76812958, lat:19.78612797}} | 44648 | 44677 | 1194896 | 1194896 | 1194896 | 1194896 | 1194896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/IR/FAIS/2022/004, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1194896.0, importe_modificado:1194896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.5}} | {2074686/proyecto_INICIO, 2074686/proyecto_PROCESO, 2074686/proyecto_FIN, 2074686/proyecto_INICIO, 2074686/proyecto_PROCESO, 2074686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075750 | Proyecto de inversión | 86532 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86532.0, modificado:86532.0}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58674 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58674 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ PONIENTE Y CALLE HEROS DE LA REVOLUCION, CALLE RIO BALSAS SE ENCUENTRA A UN, lon:-101.64602464, lat:18.66390599}} | 44562 | 44926 | 86532 | 86532 | 86532 | 86532 | 86532 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117067, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:86532.0, importe_modificado:86532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2075750/proyecto_INICIO, 2075750/proyecto_FIN, 2075750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075779 | Proyecto de inversión | 464114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464114.0, modificado:464114.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN - 58857 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58857 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE HEROICO INTERIOR 0 0 RANCHERIA CUIRIPAN, 61892 CUIRIPAN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOPAL Y CALLE PITAYO, CALLE LAS LIEBRES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA A LA LOCALIDAD EL CORRALITO, lon:-101.47282497, lat:18.58080525}} | 44562 | 44926 | 464114 | 464114 | 464114 | 464114 | 464114 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:464114.0, importe_modificado:464114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2075779/proyecto_INICIO, 2075779/proyecto_PROCESO, 2075779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075849 | Proyecto de inversión | 1599941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599941.79, modificado:1599941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA SECCIÓN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, MICHOACÁN, EN SU SEGUNDA ETAPA - 59177 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 59177 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NICOLÁS BRAVO - FELIPE ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO FELIPE ANGELES Y CAMINO NICOLÁS BRAV, lon:-101.715383, lat:20.148443}} | 44587 | 44631 | 1599941.79 | 1599941.79 | 1599941.79 | 1599941.79 | 1599941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR01/2022/F3, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:1599941.79, importe_modificado:1599941.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2075849/proyecto_INICIO, 2075849/proyecto_PROCESO, 2075849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076425 | Proyecto de inversión | 527403.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527403.4, modificado:527403.4}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO JARDIN PRINCIPAL EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE TROJES - 62155 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 62155 | S | 135 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:RANCHERIA TROJES, 60840 TROJES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JULIO GARCIA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TROJES LA CUAL SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE JULIO GARC, lon:-103.3351089, lat:18.93070687}} | 44671 | 44708 | 527403.4 | 527403.4 | 527403.4 | 527403.4 | 527403.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-002/2022, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:527403.4, importe_modificado:527403.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2076425/proyecto_INICIO, 2076425/proyecto_PROCESO, 2076425/proyecto_FIN, 2076425/proyecto_PROCESO, 2076425/proyecto_FIN, 2076425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077436 | Proyecto de inversión | 4198850.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198850.16, modificado:4198850.15}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 67502 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 67502 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:152, direccion:CALLEJON RIO LA GALLINA EJIDO LA GALLINA VISTA HERMOSA, 61868 LA GALLINA (VISTA HERMOSA), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA GALLINA EN EL EJIDO CONOCIDO COMO LA MOJONERA Y BRECHA A 450 METR, lon:-102.0121267, lat:18.88636855}} | 44635 | 44697 | 4198850.15 | 4198850.15 | 4198850.15 | 4198850.15 | 4198850.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/006-2022, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:4198850.16, importe_modificado:4198850.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2077436/proyecto_INICIO, 2077436/proyecto_FIN, 2077436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077784 | Proyecto de inversión | 364920.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364920.36, modificado:364920.36}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, TENENCIA DE TAFETÁN, EN LA CALLE ALLENDE. - 69476 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 69476 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.5, meta_modificada:63.5}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA FRO. I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE TA, lon:-100.90662064, lat:19.41852917}} | 44678 | 44707 | 364920.36 | 364920.36 | 364920.36 | 364920.36 | 364920.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-13, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:364920.36, importe_modificado:364920.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.5}} | {2077784/proyecto_INICIO, 2077784/proyecto_FIN, 2077784/proyecto_PROCESO, 2077784/proyecto_FIN, 2077784/proyecto_INICIO, 2077784/proyecto_PROCESO, 2077784/proyecto_FIN, 2077784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077933 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 70553 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 70553 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EINSTEIN, CALLE 2 DE OCTUBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE A ORILLAS DE LA COMUNIDA, lon:-102.19955308, lat:19.01441178}} | 44606 | 44665 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004a/2022, contratista:JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2077933/proyecto_INICIO, 2077933/proyecto_FIN, 2077933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | MIC220202078394 | Proyecto de inversión | 378197.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378197.08, modificado:378197.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 72908 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72908 | S | 27 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD CERCA DE , lon:-102.21019956, lat:19.0179497}} | 44630 | 44722 | 378197.08 | 378197.08 | 378197.08 | 378197.08 | 378197.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007a/2022, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:378197.08, importe_modificado:378197.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2078394/proyecto_FIN, 2078394/proyecto_PROCESO, 2078394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079502 | Proyecto de inversión | 53135.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53135.88, modificado:53135.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE PLAN DE AYALA - 78474 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 78474 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL DEL RASTRO MUNICIPAL EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE URUGUAY, CALLE SALVADOR ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA, lon:-102.20123041, lat:18.9988192}} | 44704 | 44727 | 53135.88 | 53135.88 | 53135.88 | 53135.88 | 53135.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116236, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:53135.88, importe_modificado:53135.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2079502/proyecto_PROCESO, 2079502/proyecto_FIN, 2079502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080430 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE - 82954 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 82954 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:385, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL TIMBIRICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL TIMBIRICHE, 61695 EL TIMBIRICHE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA TURICATO-SANTA CRUZ-EL TIEMBIRICHE Y , L A PODEMOS ENCONTRAR , lon:-101.39174754, lat:18.81428836}} | 44599 | 44666 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2080430/proyecto_INICIO, 2080430/proyecto_PROCESO, 2080430/proyecto_FIN, 2080430/proyecto_PROCESO, 2080430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083612 | Proyecto de inversión | 784805.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784805.59, modificado:784805.59}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, CALLE NICOLAS BRAVO. - 99345 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 99345 | S | 2798 | 6526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA PAZ, CALLE REAL LA CALLE NICOLÁS BRAVO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE TARECUATO ENTRE LA, lon:-102.46114818, lat:19.84467014}} | 44686 | 44727 | 784805.59 | 784805.59 | 784805.59 | 784805.59 | 784805.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/003/2022, contratista:FERNANDO ANTONIO RINCON REYES, convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:748805.59, importe_modificado:784805.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2083612/proyecto_INICIO, 2083612/proyecto_PROCESO, 2083612/proyecto_INICIO, 2083612/proyecto_PROCESO, 2083612/proyecto_FIN, 2083612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084546 | Proyecto de inversión | 544995.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544995.84, modificado:544995.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA CEIBA NEGRA. PUERTO LOS AMOLES. PUERTO BLANCO - 103258 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 103258 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:RANCHERIA PUERTO BLANCO PARRAS DEL PUERTO, 61929 PUERTO BLANCO (PARRAS DEL PUERTO), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RUTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CEIBA NEGRA, lon:-101.03212484, lat:19.13272108}} | 44593 | 44627 | 544995.84 | 544995.84 | 544995.84 | 544995.84 | 544995.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117727, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, monto:544995.84, importe_modificado:544995.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2084546/proyecto_INICIO, 2084546/proyecto_FIN, 2084546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401046837 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719997.09}} | Construccion De Aula En El Telebachillerato De La Localidad De Cuaracurio, Municipio De Cuitzeo, Mich. | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | FORFIN 6 (1) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:LA OBRA SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CUARACURIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MORELIA SALAMANCA., lon:-101.146111, lat:20.058888}} | 43075 | 43070 | 719997.09 | 719997.09 | 719997.09 | 719997.09 | 719997.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E8-2017, contratista:JULIA PINTOR LAZARO, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:719997.09, importe_modificado:719997.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182742/proyecto_PROCESO, 1182742/proyecto_INICIO, 1182742/proyecto_PROCESO, 1182742/proyecto_INICIO, 1182742/proyecto_PROCESO, 1182742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401047787 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1421625.51}} | Construccion De Estructura Metalica En Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Colegio De Bachilleres, Plantel Cuitzeo, Mich. | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | FORFIN 6 (4) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN EL PLANTEL DEL COLOEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, CARRETERA CUITZEO-ZANAPARO KILIMETRO 1, MARGEN DERECHO, lon:-101.14, lat:19.969166}} | 43071 | 43070 | 1421625.51 | 1421625.51 | 1421625.51 | 1421625.51 | 1421625.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E6-2017, contratista:IDOIRE SUPERVICION Y CONTROL DE CALIDAD, SA DE CV, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1421625.51, importe_modificado:1421625.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183837/proyecto_PROCESO, 1183837/proyecto_INICIO, 1183837/proyecto_PROCESO, 1183837/proyecto_INICIO, 1183837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101058903 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2797929.32}} | Ampliación Yo Mejoramiento De Vivienda En Jiquilpan Michoacán - 15825 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | 15825 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO A LA COLONIA LA NOPALERA COLONIA LA NOPALERA, 59515 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE ACCESO A LA COLO, lon:-102.7209211, lat:19.97808921}} | 43132 | 43434 | 2797929.32 | 2797929.32 | 2797929.32 | 2797929.32 | 2797929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/OP/LP/FISM/002/2018, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN , monto:2797929.33, importe_modificado:2797929.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1195814/proyecto_INICIO, 1195814/proyecto_PROCESO, 1195814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103386 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248641.66}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jose Maria Morelos Y Aldama De San Agustin Del Pulque - 93670 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93670 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALDAMA NORTE Y SOBRE LA CALLE JOSE MARI, lon:-101.0725762, lat:19.96440511}} | 43241 | 43315 | 1248641.66 | 1248641.66 | 1248641.66 | 1248641.66 | 1248641.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/DRS-02/2018, contratista:Proyectos y Construcciones LUGAG, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1248641.66, importe_modificado:1248641.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1241767/proyecto_PROCESO, 1241767/proyecto_FIN, 1241767/proyecto_INICIO, 1241767/proyecto_FIN, 1241767/proyecto_INICIO, 1241767/proyecto_PROCESO, 1241767/proyecto_FIN, 1241767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190401659180 | Proyecto de inversión | 384749.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384749.85, modificado:384748.33}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE CUARACURIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 269437 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 269437 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR S/N PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA MORELIA-SALAMANCA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMI, lon:-101.1489375, lat:20.06141515}} | 43817 | 43830 | 384748.33 | 384748.33 | 384748.33 | 384748.33 | 384748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/IBE01/2019, contratista:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:384748.31, importe_modificado:384748.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659180/proyecto_INICIO, 1659180/proyecto_PROCESO, 1659180/proyecto_FIN, 1659180/proyecto_INICIO, 1659180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210201926474 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 54173 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 54173 | S | 198 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE JOSE MA. LICEAGA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAFAEL LANDA PARDO, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA COM, lon:-102.24753243, lat:19.07116195}} | 44466 | 44496 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99883, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1926474/proyecto_PROCESO, 1926474/proyecto_INICIO, 1926474/proyecto_PROCESO, 1926474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210201927724 | Proyecto de inversión | 34213.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34213.7, modificado:34213.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 58733 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 58733 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE LOS JAZMINES PUEBLO PARACUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RAMOS MILLAN LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-102.21573717, lat:19.15511864}} | 44391 | 44422 | 34213.7 | 34213.7 | 34213.7 | 34213.7 | 34213.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:34213.7, importe_modificado:34213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1927724/proyecto_INICIO, 1927724/proyecto_PROCESO, 1927724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301969802 | Proyecto de inversión | 395076.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395076.79, modificado:395076.79}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, HUIRAMBA, MICHOACAN - 109595 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA | 109595 | S | 850 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO HUIRAMBA - EL SOBRADO KILÓMETRO 4 + 55 RANCHERIA EL PEDREGAL, 61647 EL PEDREGAL, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DONDE ESTÁ EL POZO Y EL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL , lon:-101.45388875, lat:19.51262831}} | 44357 | 44389 | 395076.79 | 395076.79 | 395076.79 | 395076.79 | 395076.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-2021/DOP/AD/2021-10, contratista:Cuauhtemoc segura Ramirez, convocante:Municipio de Huiramba Mich, monto:395076.79, importe_modificado:395076.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1969802/proyecto_INICIO, 1969802/proyecto_FIN, 1969802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402044790 | Proyecto de inversión | 54723 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54723.0, modificado:54723.0}} | REHABILITACION CON BALASTRE EN CAMINO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS - 320566 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 320566 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA NACIONAL JIQUILPAN-MANZANILLA KM 27+100 - ACCESO A LA COMUNIDAD DEL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 766 + undefined RANCHERIA EL SABINO, 59507 EL SABINO, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-102.94027491, lat:20.00593939}} | 44440 | 44561 | 54723 | 54723 | 54723 | 54723 | 54723 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:54723.0, importe_modificado:54723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044790/proyecto_INICIO, 2044790/proyecto_PROCESO, 2044790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062139 | Proyecto de inversión | 739200.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.21, modificado:739200.21}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTOVEINTICUATRO EN MARAVATIO, EXTENSION SANTIAGO PURIATZICUARO - 8416 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8416 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LIBRE MARAVATIO- MORELIA - SANTIAGO PURIATZICUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL FRANCISCO , lon:-100.58639761, lat:19.8920388}} | 44571 | 44630 | 739200.21 | 739200.21 | 739200.21 | 739200.21 | 739200.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/02/01-2022, contratista:GRUPO HURTADO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:739200.21, importe_modificado:739200.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2062139/proyecto_INICIO, 2062139/proyecto_PROCESO, 2062139/proyecto_INICIO, 2062139/proyecto_PROCESO, 2062139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062372 | Proyecto de inversión | 2798512.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798512.45, modificado:2798512.45}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 9176 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 9176 | S | 534 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE ZICUIRAN EJIDO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 500 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE ZICUIRAN Y CALLE A 500 METROS DE EL COLEGIO DE BACHILLERES DE ZICUIRAN, CARRETERA ZICUIRAN A CHURUMUCO, lon:-101.96201287, lat:18.87476613}} | 44592 | 44651 | 2798512.45 | 2798512.45 | 2798512.45 | 2798512.45 | 2798512.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/005-2022, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL NIETO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2798512.45, importe_modificado:2798512.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2062372/proyecto_FIN, 2062372/proyecto_PROCESO, 2062372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062567 | Proyecto de inversión | 78941.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78941.09, modificado:78941.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO - 9986 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9986 | S | 5027 | 5028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO OPOPEO - CUCUCHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , OPOPEO SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.59402688, lat:19.40728689}} | 44655 | 44665 | 78941.09 | 78941.09 | 78941.09 | 78941.09 | 78941.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:78941.09, importe_modificado:78941.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:280.0}} | {2062567/proyecto_INICIO, 2062567/proyecto_FIN, 2062567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068729 | Proyecto de inversión | 242350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242350.0, modificado:242350.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO EL RODEO IRAPEO RODEO CERRO COLORADO - 3490 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 3490 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6550.0, meta_modificada:6550.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO EL RODEO - SAN PEDRO, IRAPEO, CERRO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 550 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RODEO, 61587 RODEO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL RODEO-SAN PEDRO Y BRECHA EL RODEO-IR, lon:-100.4702484, lat:19.30592038}} | 44578 | 44602 | 242350 | 242350 | 242350 | 242350 | 242350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-002/2022, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:242350.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6550.0}} | {2068729/proyecto_FIN, 2068729/proyecto_PROCESO, 2068729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068751 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGUNA DEL CARMEN EN HEROICA ZITÁCUARO EL ESCOBAL COLONIA VISTA HERMOSA - 3942 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 3942 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN PUEBLO LA MESA LA MESA DE CEDANO, 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE PRESA DEL BOSQUE HEROICA ZITÁCUARO EL ESCOBAL COL. VIS, lon:-100.33775267, lat:19.44159413}} | 44607 | 44636 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/LIR-002/063/2022, contratista:L.E. RAÚL HIGAREDA PALOMINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1453.0}} | {2068751/proyecto_INICIO, 2068751/proyecto_PROCESO, 2068751/proyecto_FIN, 2068751/proyecto_PROCESO, 2068751/proyecto_FIN, 2068751/proyecto_INICIO, 2068751/proyecto_PROCESO, 2068751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068847 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - 5670 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 5670 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CASA DEL ADULTO MAYOR SE ENCUENTRA EN , lon:-102.24928087, lat:19.06777601}} | 44592 | 44614 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068847/proyecto_PROCESO, 2068847/proyecto_FIN, 2068847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068859 | Proyecto de inversión | 192400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192400.0, modificado:192400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MESA DEL CERCADO - 5874 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 5874 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO CERRO COLORADO - MESA DEL CERCADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CERRO COLORADO-MESA DEL CERCADO Y CAMINO CERRO COLORADO, CALL, lon:-100.46598906, lat:19.31729094}} | 44578 | 44602 | 192400 | 192400 | 192400 | 192400 | 192400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-005/2022, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:192400.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {2068859/proyecto_INICIO, 2068859/proyecto_FIN, 2068859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068872 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE - 5975 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 5975 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO J. MUJICA LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA, lon:-102.1813398, lat:19.07575915}} | 44592 | 44620 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068872/proyecto_INICIO, 2068872/proyecto_FIN, 2068872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068881 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA - 6056 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6056 | S | 83 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO USPERO, 60782 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUATRO CAMINOS - APATZINGAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LAS ESCUELAS LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-102.27542594, lat:19.01530672}} | 44593 | 44610 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116439, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068881/proyecto_FIN, 2068881/proyecto_INICIO, 2068881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068896 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 6201 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6201 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ORIENTE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRAS DE LA CARRE, lon:-102.26002991, lat:19.01484194}} | 44620 | 44631 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116441, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068896/proyecto_INICIO, 2068896/proyecto_FIN, 2068896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068931 | Proyecto de inversión | 2155256.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155256.75, modificado:2155256.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. CENTRO, CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA - 6685 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 6685 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA INTERIOR 0 00 COLONIA YURECUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSTACIO ZEPEDA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA VIALIDAD SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE L, lon:-102.28361321, lat:20.33542499}} | 44648 | 44742 | 2155256.75 | 2155256.75 | 2155256.75 | 2155256.75 | 2155256.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2022/001, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:2155256.75, importe_modificado:2155256.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}} | {2068931/proyecto_INICIO, 2068931/proyecto_PROCESO, 2068931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068962 | Proyecto de inversión | 143084.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143084.5, modificado:143084.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LATERAL DEL PANTEON HUANIQUEO DE MORALES - 7366 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 7366 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PROGRESO EL PORVENIR, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA P, EN LA LATERAL DEL PANTEON SALIDA RUMBO AL BARRIO DE LOS AGUACATES SE ENCUENTRA EN, lon:-101.51136808, lat:19.89856846}} | 44648 | 44677 | 143084.5 | 143084.5 | 143084.5 | 143084.5 | 143084.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/03/2022., contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:143084.5, importe_modificado:143084.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2068962/proyecto_INICIO, 2068962/proyecto_PROCESO, 2068962/proyecto_FIN, 2068962/proyecto_PROCESO, 2068962/proyecto_INICIO, 2068962/proyecto_PROCESO, 2068962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069078 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD EL SALTO DOS CALLE SALIDA A LA CARRETERA EL CUERVO SALTO DOS - 9702 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 9702 | S | 92 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO LOCALICAD EL CUERVO - EL SALTO 2 KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA EL SALTOS DOS, 58910 EL SALTO DOS, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUERVO-SALTO DOS Y , LA OBRA A REALIZAR, lon:-101.07797887, lat:20.08018183}} | 44652 | 44712 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2069078/proyecto_PROCESO, 2069078/proyecto_FIN, 2069078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069833 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC CUARANGUEO, CALLE PRINCIPAL - 21441 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 21441 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUARANGUEO, 61393 CUARANGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO ZIRUCUARO, TERRACERIA CUARANGUEO AL LLANO A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD E INICIA LA PAVIMENTACION A , lon:-100.868586, lat:19.134189}} | 44704 | 44758 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-079-2022, contratista:VASY SUPERVICION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2069833/proyecto_FIN, 2069833/proyecto_INICIO, 2069833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202070827 | Proyecto de inversión | 872218.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872218.86, modificado:872218.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL - 28126 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 28126 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SALAZAR, LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CHILCHOTA HACIA EL ORIENTE RUM, lon:-102.12272912, lat:19.84936768}} | 44634 | 44660 | 872218.86 | 872218.86 | 872218.86 | 872218.86 | 872218.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-02-2022, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:872218.86, importe_modificado:872218.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.0}} | {2070827/proyecto_INICIO, 2070827/proyecto_FIN, 2070827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071142 | Proyecto de inversión | 242886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242886.87, modificado:242886.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EN CALLE ACCESO A COLONIA LA ESPERANZA - 29697 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29697 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.0, meta_modificada:26.25}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO A LA ESPERANZA PUEBLO EL PEDREGAL, 59787 EL PEDREGAL, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLONIA LA ESPERANZA Y CARRETERA CARRETERA LOS NOGALES-ETÚCUARO, LA OBRA SE LOCALIZA EN ACCESO A LA COLONIA LA ESPER, lon:-102.15729183, lat:19.86961676}} | 44634 | 44639 | 242886.87 | 242886.87 | 242886.87 | 242886.87 | 242886.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ELPEDREGAL-01-22, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:242886.87, importe_modificado:242886.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.25}} | {2071142/proyecto_FIN, 2071142/proyecto_PROCESO, 2071142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071186 | Proyecto de inversión | 226607.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226607.76, modificado:226607.76}} | REHABILITACIÓN EN AULAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA TENERÍA, EN LA ESC. PRIM. URB. FED. MELCHOR OCAMPO. - 29902 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 29902 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.2}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SALAZAR COLONIA LA TENERÍA, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE PRIVADA DE SALAZAR, CALLE VIDAL SOLIS ENFRETE DEL HOSPITAL PREMIER A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, 2 , lon:-100.55076852, lat:19.68601991}} | 44601 | 44622 | 226607.76 | 226607.76 | 226607.76 | 226607.76 | 226607.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-004/2022, contratista:ING. GERARDO GARCIA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:226607.76, importe_modificado:226607.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.2}} | {2071186/proyecto_PROCESO, 2071186/proyecto_INICIO, 2071186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071898 | Proyecto de inversión | 202477.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202477.94, modificado:202477.94}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO - 33778 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33778 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE VICENTE GUERRERP LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA , lon:-102.0491072, lat:19.64606889}} | 44664 | 44725 | 202477.94 | 202477.94 | 202477.94 | 202477.94 | 202477.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/002, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1712600.38, importe_modificado:1712600.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2071898/proyecto_INICIO, 2071898/proyecto_FIN, 2071898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072152 | Proyecto de inversión | 562488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562488.65, modificado:562488.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL CAIMÁN. - 34787 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 34787 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL CAIMÁN, 61358 EL CAIMÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE YRANCHE CON EL CAIMAN EN APROX. 1.5 KM., lon:-100.8780659, lat:19.3435361}} | 44627 | 44686 | 562488.65 | 562488.65 | 562488.65 | 562488.65 | 562488.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-21, contratista:RESAPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:562488.65, importe_modificado:562488.65}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2072152/proyecto_PROCESO, 2072152/proyecto_FIN, 2072152/proyecto_INICIO, 2072152/proyecto_PROCESO, 2072152/proyecto_FIN, 2072152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074053 | Proyecto de inversión | 42619.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42619.03, modificado:42619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA COLONIA LINDA VISTA - 46916 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 46916 | S | 215 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LINDAVISTA, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORTUGAL Y , SE ENCUENTRA A 15 METROS DE LA SANTA CRUZ EN LA PARTE NORTE DE LA C, lon:-102.39090855, lat:20.17193819}} | 44653 | 44682 | 42619.03 | 42619.03 | 42619.03 | 42619.03 | 42619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:42619.03, importe_modificado:42619.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2074053/proyecto_INICIO, 2074053/proyecto_FIN, 2074053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074708 | Proyecto de inversión | 171250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171250.0, modificado:171250.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL TEPAMITO A 100 METROS DEL SOLAR - 51476 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 51476 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:411, direccion:RANCHERIA EL TEPAMITO, 61375 EL TEPAMITO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIETE CARRERAS Y CAMINO EL CIRIAN, CAMINO LA BERMEJA ENTRAN POR EL CAMINO PRINCIPAL DE SIETE CARRERAS Y A 6 KM APROXIMADAMEN, lon:-100.974453, lat:19.107619}} | 44704 | 44707 | 171250 | 171250 | 171250 | 171250 | 171250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-076-2022, contratista:COMERCIALIZADORA MARCARSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:171250.0, importe_modificado:171250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2074708/proyecto_PROCESO, 2074708/proyecto_INICIO, 2074708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202077121 | Proyecto de inversión | 355096.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355096.68, modificado:355096.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA FRAGUA. - 65583 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 65583 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - LA FRAGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA FRAGUA LA FRAGUITA, 61365 LA FRAGUA (LA FRAGUITA), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE UNE A LA LOCALIDAD LA FRAGUA SE DEBE, lon:-101.05046454, lat:19.45730795}} | 44687 | 44706 | 355096.68 | 355096.68 | 355096.68 | 355096.68 | 355096.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-18, contratista:COARRIFE INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:355096.68, importe_modificado:355096.68}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2077121/proyecto_INICIO, 2077121/proyecto_PROCESO, 2077121/proyecto_FIN, 2077121/proyecto_PROCESO, 2077121/proyecto_FIN, 2077121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077959 | Proyecto de inversión | 1147070 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147070.0, modificado:1147070.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 70721 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 70721 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1710.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EINSTEIN, CALLE 2 DE OCTUBRE LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO B RET, lon:-102.19951068, lat:19.01441447}} | 44606 | 44665 | 1147070 | 1147070 | 1147070 | 1147070 | 1147070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2022, contratista:JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1147070.0, importe_modificado:1147070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2077959/proyecto_INICIO, 2077959/proyecto_FIN, 2077959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077988 | Proyecto de inversión | 584477 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584477.0, modificado:584477.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 70872 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 70872 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRE URUAPAL TARETAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CARRETERA LIBRE URUAPA, lon:-101.96019437, lat:19.40755208}} | 44693 | 44711 | 584477 | 584477 | 584477 | 584477 | 584477 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/010/06/2022, contratista:GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:584477.0, importe_modificado:584477.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2077988/proyecto_PROCESO, 2077988/proyecto_INICIO, 2077988/proyecto_FIN, 2077988/proyecto_PROCESO, 2077988/proyecto_FIN, 2077988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220202079096 | Proyecto de inversión | 194737.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194737.55, modificado:194737.55}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 76579 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 76579 | S | 203 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ELIGIO VILLAMAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD VILLAMAR, 00000 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GURERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE DAMASO CAEDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ELIGIO VILLAMAR ENTRE, lon:-102.59064608, lat:20.02402765}} | 44676 | 44720 | 194737.55 | 194737.55 | 194737.55 | 194737.55 | 194737.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/003/2022, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:194737.55, importe_modificado:194737.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2079096/proyecto_FIN, 2079096/proyecto_INICIO, 2079096/proyecto_PROCESO, 2079096/proyecto_FIN, 2079096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079530 | Proyecto de inversión | 1080005.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080005.31, modificado:1080005.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD DE TACURO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y OBREGÓN - 78597 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78597 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGÓN EN LA , lon:-102.04988041, lat:19.85866143}} | 44683 | 44723 | 1080005.31 | 1080005.31 | 1080005.31 | 1080005.31 | 1080005.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TACURO-01-22, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1080005.31, importe_modificado:1080005.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2079530/proyecto_INICIO, 2079530/proyecto_PROCESO, 2079530/proyecto_FIN, 2079530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079535 | Proyecto de inversión | 1080893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080893.49, modificado:1080893.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149 MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TACURO. - 78608 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78608 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149 EN LA COMUNIDAD DE TACURO EN LA Z, lon:-102.0502291, lat:19.86135566}} | 44683 | 44723 | 1080893.49 | 1080893.49 | 1080893.49 | 1080893.49 | 1080893.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TACURO-02-22, contratista:WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1080893.49, importe_modificado:1080893.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {2079535/proyecto_INICIO, 2079535/proyecto_FIN, 2079535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080079 | Proyecto de inversión | 285061.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285061.06, modificado:285061.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIOEN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA LOCALIDAD LA YERBABUENA EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 81010 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 81010 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANOA ZAPATA RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA YERBABUENA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE BEMITO DIAZ DE GAMARRA, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE A, lon:-102.01699823, lat:19.99772693}} | 44683 | 44712 | 285061.06 | 285061.06 | 285061.06 | 285061.06 | 285061.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117615, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:285061.06, importe_modificado:285061.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2080079/proyecto_PROCESO, 2080079/proyecto_FIN, 2080079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080119 | Proyecto de inversión | 235828 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235828.0, modificado:235828.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA LOCALIDAD TLAZAZALCA EN EL CAMINO AL CERRITO - 81301 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 81301 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL CERRITO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA A UN COST, lon:-102.04386172, lat:19.98200866}} | 44599 | 44620 | 235828 | 235828 | 235828 | 235828 | 235828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117623, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:235828.0, importe_modificado:235828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080119/proyecto_PROCESO, 2080119/proyecto_FIN, 2080119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080925 | Proyecto de inversión | 478690.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478690.56, modificado:478690.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 85654 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 85654 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL FUERTE, 59443 EL FUERTE, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PATZIMARO DE AVIÑA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA, lon:-102.10956832, lat:20.14636755}} | 44628 | 44673 | 478690.56 | 478690.56 | 478690.56 | 478690.56 | 478690.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-04/2022, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:478690.56, importe_modificado:478690.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {2080925/proyecto_INICIO, 2080925/proyecto_FIN, 2080925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083159 | Proyecto de inversión | 352140.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352140.25, modificado:352140.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD E PASTORES ,CAMINO DE LA CARRETERA - 97581 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 97581 | S | 260 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PASTORES - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 INTERIOR s/n RANCHERIA PASTORES, 58456 PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EJIDO DE PASTPRES Y TERRACERIA EJIDO DE PASTORES 2, CARRETE, lon:-101.39215828, lat:19.55664768}} | 44648 | 44677 | 352140.25 | 352140.25 | 352140.25 | 352140.25 | 352140.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2022/AD-02, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:352140.25, importe_modificado:352140.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2083159/proyecto_INICIO, 2083159/proyecto_PROCESO, 2083159/proyecto_FIN, 2083159/proyecto_PROCESO, 2083159/proyecto_FIN, 2083159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083505 | Proyecto de inversión | 1071365.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071365.08, modificado:1071365.08}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, CALLE LAZARO CARDENAS. - 98858 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 98858 | S | 2798 | 6526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA JUSTAMENTE A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL, lon:-102.46244092, lat:19.84199346}} | 44676 | 44727 | 1071365.08 | 1071365.08 | 1071365.08 | 1071365.08 | 1071365.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/002/2022, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1071365.08, importe_modificado:1071365.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2083505/proyecto_INICIO, 2083505/proyecto_PROCESO, 2083505/proyecto_FIN, 2083505/proyecto_INICIO, 2083505/proyecto_PROCESO, 2083505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084708 | Proyecto de inversión | 1800500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800500.0, modificado:1800500.0}} | REHABILITACION DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 103790 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 103790 | S | 339 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA RUTA MELCHOR OCAMPO TIRIPETIO A LA ALTURA DE POTRERILLOS SE ENCUENTRA E, lon:-101.26291268, lat:19.05591407}} | 44621 | 44681 | 1800500 | 1800500 | 1800500 | 1800500 | 1800500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-008/2022, contratista:KONSORTIUM M M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:1800500.0, importe_modificado:1800500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7000.0}} | {2084708/proyecto_INICIO, 2084708/proyecto_FIN, 2084708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085021 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PALMITO MARIANA SANTA BARBARA - 104584 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 104584 | S | 117 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:RANCHO SANTA BÁRBARA EL REPARO, 61917 SANTA BÁRBARA (EL REPARO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA RUTA QUE CONECTA EL PALMITO MARIANA ZAPOTE Y SANTA BARBARA, lon:-101.28342116, lat:19.1597738}} | 44630 | 44657 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118550, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2085021/proyecto_FIN, 2085021/proyecto_PROCESO, 2085021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103387 | Proyecto de inversión | 265200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265200.0, modificado:263699.91}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Cuahutemoc De La Localidad - 93589 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93589 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:136.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE PRIVADA DE CUAHUTEMOC COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 58845 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VASCO DE QUIROGA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CUAHUTEMOC EN ESTA CALLE SE, lon:-101.0650023, lat:19.96660345}} | 43241 | 43315 | 263699.91 | 263699.91 | 263699.91 | 263699.91 | 263699.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40332, contratista:, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:265200.0, importe_modificado:265200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1241768/proyecto_FIN, 1241768/proyecto_INICIO, 1241768/proyecto_PROCESO, 1241768/proyecto_FIN, 1241768/proyecto_PROCESO, 1241768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201106182 | Proyecto de inversión | 888024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444012.0, modificado:430320.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:444012.0, modificado:430320.0}} | Techo Firme Lázaro Cárdenas - 111417 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111417 | N | 0 | 0 | 1630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y HAY DI, lon:-102.3162538, lat:20.01173194}} | 43206 | 43343 | 860640 | 860640 | 860640 | 860640 | 860640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244564/proyecto_PROCESO, 1244564/proyecto_INICIO, 1244564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106188 | Proyecto de inversión | 531180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265590.0, modificado:257400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:265590.0, modificado:257400.0}} | Techo Firme Ferrocarril Primera Sección - 107905 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 107905 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REVOLUCIÓN, 59634 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR MADERO NTE LLEGAR A LA GLORIETA DEL FERROCARRIL DAR VUELTA A LAL DERECH, lon:-102.2789388, lat:19.99369118}} | 43206 | 43343 | 514800 | 514800 | 514800 | 514800 | 514800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244570/proyecto_INICIO, 1244570/proyecto_FIN, 1244570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106195 | Proyecto de inversión | 272400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:132000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136200.0, modificado:132000.0}} | Techos Firmes La Central - 108470 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108470 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CENTRAL, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV JAUREZ OTE PASANDO LA CENTRAL DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA RETOR, lon:-102.2728953, lat:19.97903942}} | 43206 | 43343 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244577/proyecto_FIN, 1244577/proyecto_PROCESO, 1244577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs5: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs6: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs7: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs8: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | MIC18180201106196 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108454 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DAR VUELTA A , lon:-102.2848133, lat:19.99471293}} | 43206 | 43343 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244578/proyecto_PROCESO, 1244578/proyecto_INICIO, 1244578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs5: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs6: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs7: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs8: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | MIC210402043252 | Proyecto de inversión | 2123272.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123272.12, modificado:2120426.16}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICHOACAN - 315611 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE JIQUILPAN MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 315611 | S | 1046 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE 05 DE MAYO PUEBLO LOS REMEDIOS, 59531 LOS REMEDIOS, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE 4 DE JULIO, CALLE GABINO ORTIZ EL ÁREA DONDE SE LLAVARÁ A CABO LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO P, lon:-102.67653693, lat:19.97606686}} | 44531 | 44558 | 2120426.16 | 2120426.16 | 2120426.16 | 2120426.16 | 2120426.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM2021-2024/DGOP/IR/FAIS/2/2021, contratista:LUBER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN, monto:2120426.16, importe_modificado:2120426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2043252/proyecto_PROCESO, 2043252/proyecto_FIN, 2043252/proyecto_INICIO, 2043252/proyecto_PROCESO, 2043252/proyecto_FIN, 2043252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402059595 | Proyecto de inversión | 78572 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78572.0, modificado:157144.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN MANANTIAL SUPERFICIAL DENOMINADO LA CAPIROCHA EN EL MUNICIPIO DE MADERO | Michoacán de Ocampo | Madero | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN VILLA MADERO | 001 | N | 0 | 0 | 6775 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:9MRH+RJ El Derrumbadero, Michoacán, México, lon:-101.32092834, lat:19.39207929}} | 44576 | 44576 | 157144 | 157144 | 157144 | 157144 | 157144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOSAPAS/AYS/AP/001/2021, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO, monto:157144.0, importe_modificado:157144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}} | {2059595/proyecto_FIN, 2059595/proyecto_PROCESO, 2059595/proyecto_FIN, 2059595/proyecto_PROCESO, 2059595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061620 | Proyecto de inversión | 595001.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595001.12, modificado:595001.12}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON COL NUEVA - 4222 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 4222 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:AMPLIACION COLONIA NUEVA AMPLIACION PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EL ARROYO, CALLE CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.767416, lat:19.058127}} | 44655 | 44685 | 595001.12 | 595001.12 | 595001.12 | 595001.12 | 595001.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-37-2022, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:595001.12, importe_modificado:595001.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2061620/proyecto_INICIO, 2061620/proyecto_FIN, 2061620/proyecto_PROCESO, 2061620/proyecto_FIN, 2061620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220102062087 | Proyecto de inversión | 1408412.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408412.97, modificado:1408412.97}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO LOCALIDAD JOSE MARÍA MORELOS CALLE DEL PANTEÓN SEGUNDA ETAPA - 8207 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Senguio | 8207 | S | 480 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE), 61292 JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE), SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA JOSE MARIA MORELOS - CACHIVI Y , CARRETERA SENGUIO - CAMPO HERMOSO EL ACCESO , lon:-100.36539377, lat:19.79013032}} | 44607 | 44676 | 1408412.97 | 1408412.97 | 1408412.97 | 1408412.97 | 1408412.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/002/2022, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:1408712.97, importe_modificado:1408712.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2062087/proyecto_FIN, 2062087/proyecto_INICIO, 2062087/proyecto_PROCESO, 2062087/proyecto_FIN, 2062087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062367 | Proyecto de inversión | 2229441.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229441.8, modificado:2229441.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE REPARO DE LUNA, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 9146 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 9146 | S | 119 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:92, direccion:CALLE EL REPARO DE LUNA RANCHERIA EL REPARO DE LUNA, 61863 EL REPARO DE LUNA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL REPARO DE LUNA Y CAMINO A 300 METROS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL , lon:-101.81794399, lat:18.79569753}} | 44592 | 44651 | 2229441.8 | 2229441.8 | 2229441.8 | 2229441.8 | 2229441.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/002-2022, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2229441.8, importe_modificado:2229441.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2062367/proyecto_INICIO, 2062367/proyecto_PROCESO, 2062367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062562 | Proyecto de inversión | 156800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156800.0, modificado:163147.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN CALLE SIN NOMBRE COL RICARDO FLORES MAGON - 9965 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 9965 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE EL CORRAL DE TOROS MUNICIPAL Y TALLER DE HERRERIA, lon:-100.739409, lat:18.906356}} | 44652 | 44696 | 163147.45 | 163147.45 | 163147.45 | 163147.45 | 163147.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:33408.0, importe_modificado:33408.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:24360.0, importe_modificado:24360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2062562/proyecto_INICIO, 2062562/proyecto_PROCESO, 2062562/proyecto_INICIO, 2062562/proyecto_PROCESO, 2062562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:si es para cancelacion poner 0.00 desde el modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs5: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs6: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs7: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs8: {observación:si son obras para cancelacion poner 0.00 del modificado, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs9: {observación:para cancelar el proyecto debe solicitar la cancelación, no la validación, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-24}, obs10: {observación:para cancelar el proyecto debe solicitar la cancelación, no la validación, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-24}, obs11: {observación:para cancelar el proyecto debe solicitar la cancelación, no la validación, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-24}, obs12: {observación:para cancelar el proyecto debe solicitar la cancelación, no la validación, trimestre:2.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2022-07-24}}
2022 | 2 | MIC220202068723 | Proyecto de inversión | 2619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619000.0, modificado:2619000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUIROGA EN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO LA AGUACATERA EL NARANJO - 3352 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 3352 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.0, meta_modificada:1382.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:124, direccion:CALLE QUIROGA FRACCIONAMIENTO AGUACATERA DEL MONTE, 61539 LA AGUACATERA DEL MONTE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA AGUACATERA 2 SN Y CALLE URUAPAN, CALLE DE LA AGUACATERA 6 SN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO LA AGUA, lon:-100.35683601, lat:19.40374197}} | 44607 | 44636 | 2619000 | 2619000 | 2619000 | 2619000 | 2619000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/LIR-001/043/2022, contratista:L.E. RAÚL HIGAREDA PALOMINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2619000.0, importe_modificado:2619000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.0}} | {2068723/proyecto_INICIO, 2068723/proyecto_FIN, 2068723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068788 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISO DE LOS REYES RUMBO AL PANTEON - 4618 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 4618 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN FRANCISCO DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + undefined RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN FRANCI, lon:-100.22907169, lat:19.76992815}} | 44623 | 44683 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAIS-2022/003, contratista:CARLOS PEREZ MOSCOSA, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2068788/proyecto_INICIO, 2068788/proyecto_FIN, 2068788/proyecto_PROCESO, 2068788/proyecto_INICIO, 2068788/proyecto_PROCESO, 2068788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068899 | Proyecto de inversión | 201000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201000.0, modificado:201000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE - 6237 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6237 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GALEANA, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD EN LA COLONIA AGRARIA, lon:-102.21954032, lat:19.15095409}} | 44599 | 44610 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068899/proyecto_INICIO, 2068899/proyecto_FIN, 2068899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068905 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO - 6280 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6280 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE EL PINO EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA ESTANCIA Y CALLEJON PEQUEÑAS, CALLEJON HUERTAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD POR LA CARRERETA QUE VA A, lon:-102.20462164, lat:19.19130461}} | 44593 | 44621 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116427, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068905/proyecto_FIN, 2068905/proyecto_PROCESO, 2068905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068913 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. CENTRO, CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA - 6427 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 6427 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA INTERIOR 0 00 COLONIA YURECUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSTACIO ZEPEDA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA VIALIDAD SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO D, lon:-102.28364243, lat:20.33542417}} | 44666 | 44701 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2022/002, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2068913/proyecto_PROCESO, 2068913/proyecto_INICIO, 2068913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069100 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD PUERTO DE CABRAS CALLE SALIDA A LA CARRETERA PUERTO DE CABRAS SANTA ANA MAYA - 10071 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 10071 | S | 286 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, direccion:CALLE URIANGATO ACAMBARO RANCHERIA PUERTO DE CABRAS, 58905 PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ), SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA QUE , lon:-100.98103817, lat:19.99144233}} | 44652 | 44742 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2069100/proyecto_FIN, 2069100/proyecto_PROCESO, 2069100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070531 | Proyecto de inversión | 424383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424383.89, modificado:424383.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MORELOS, DEL TRAMO DE LA IGLESIA AL PUENTE PEATONAL - 26619 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 26619 | S | 14026 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MORELOS SUR SOBRE LA AVENIDA MORELOS DE LA IGLESIA AL PUENTE PEATONAL, lon:-100.46471619, lat:19.56653087}} | 44593 | 44606 | 424383.89 | 424383.89 | 424383.89 | 424383.89 | 424383.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-005/2022, contratista:LUMIAMPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:424383.89, importe_modificado:424383.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2070531/proyecto_FIN, 2070531/proyecto_PROCESO, 2070531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070617 | Proyecto de inversión | 217385.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217385.33, modificado:217385.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE EL JAZMÍN, ENTRE CARRETERA QUIROGA ICUACATO Y CERRO LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN - 26990 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 26990 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EL JAZMIN COLONIA EL JAZMÍN, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE Y , TERRACERIA CAMINO AL CERRO DE LAS LAJAS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS N, lon:-101.51752525, lat:19.67603846}} | 44620 | 44644 | 217385.33 | 217385.33 | 217385.33 | 217385.33 | 217385.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/002/2022, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA, monto:217385.33, importe_modificado:217385.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2070617/proyecto_INICIO, 2070617/proyecto_FIN, 2070617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070834 | Proyecto de inversión | 1913189.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913189.03, modificado:1913189.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIRUELA ENTRE CALLE CEREZA Y FRAMBUESA EN LA COLONIA LA ZARZA, EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN. - 28151 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 28151 | S | 83 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELA FRACCIONAMIENTO LA ZARZA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEREZA Y , CALLE FRAMBUEZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE GALEANA EN SENTIDO AL CAMINO QUE LLEVA A LA RANCHERIA DE, lon:-101.51187273, lat:19.6683827}} | 44641 | 44689 | 1913189.03 | 1913189.03 | 1913189.03 | 1913189.03 | 1913189.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/004/2022, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA, monto:1913189.03, importe_modificado:1913189.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2070834/proyecto_FIN, 2070834/proyecto_INICIO, 2070834/proyecto_PROCESO, 2070834/proyecto_FIN, 2070834/proyecto_INICIO, 2070834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071065 | Proyecto de inversión | 281417.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281417.79, modificado:281417.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONORA Y CAMINO REAL - 29289 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29289 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:102.6}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE AGRARISMO PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SONORA, LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE AGRARISMO EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE CARAPAN ENTRE CALLE SONORA, lon:-102.03965701, lat:19.86201455}} | 44634 | 44646 | 281417.79 | 281417.79 | 281417.79 | 281417.79 | 281417.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-03-22, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:281417.79, importe_modificado:281417.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.6}} | {2071065/proyecto_INICIO, 2071065/proyecto_PROCESO, 2071065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071068 | Proyecto de inversión | 100759.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100759.02, modificado:100759.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLEJÓN COSTADO SUR DE CLÍNICA. - 29319 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29319 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLEJON COSTADO CLÍNICA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA CLÍNICA ENTR, lon:-102.03770168, lat:19.85703276}} | 44634 | 44646 | 100759.02 | 100759.02 | 100759.02 | 100759.02 | 100759.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-04-22, contratista:GABRIELA AYALA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:100759.02, importe_modificado:100759.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2071068/proyecto_INICIO, 2071068/proyecto_FIN, 2071068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071071 | Proyecto de inversión | 255507.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255507.4, modificado:255507.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN CALLE CAMINO REAL CARAPAN TACURO. - 29344 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29344 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA SOBRE EL CAMINO REAL QUE UNE A LA COMUNIDAD DE CARAPAN Y SU COMUNIDAD VECINA QUE ES TACURO., lon:-102.04358108, lat:19.8589803}} | 44634 | 44653 | 255507.4 | 255507.4 | 255507.4 | 255507.4 | 255507.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-05-22, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:255507.4, importe_modificado:255507.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2071071/proyecto_INICIO, 2071071/proyecto_FIN, 2071071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071081 | Proyecto de inversión | 779826.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779826.83, modificado:779826.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONORA Y CAMINO REAL - 29407 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29407 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.32}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE AGRARISMO PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SONORA, LA VIALIDAD SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE CARAPAN SOBRE CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONOR, lon:-102.03967078, lat:19.86177727}} | 44634 | 44667 | 779826.83 | 779826.83 | 779826.83 | 779826.83 | 779826.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-08-22, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:779826.83, importe_modificado:779826.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.32}} | {2071081/proyecto_FIN, 2071081/proyecto_INICIO, 2071081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071169 | Proyecto de inversión | 1749995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749995.0, modificado:1749995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LINDA VISTA, ENTRE CALLE LINARES Y ROSALES. - 29822 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 29822 | S | 136 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LINDAVISTA, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LINARES, CALLE CHIAPAS A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA MARIA AUXILIADORAENTRE CALLE ROSALES, CALLE LINARES Y COLIDANTE C, lon:-100.56653241, lat:19.69559791}} | 44601 | 44629 | 1749995 | 1749995 | 1749995 | 1749995 | 1749995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-001/2022, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1749995.0, importe_modificado:1749995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2071169/proyecto_PROCESO, 2071169/proyecto_FIN, 2071169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071185 | Proyecto de inversión | 467251.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467251.22, modificado:467251.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN - 29900 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29900 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.3}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN CARAPAN, 59793 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 15 Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD COL. SAN JUAN CARAPAN, lon:-102.0339144, lat:19.85113068}} | 44634 | 44653 | 467251.22 | 467251.22 | 467251.22 | 467251.22 | 467251.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. COLSANCAR-02-22, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:467251.22, importe_modificado:467251.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.3}} | {2071185/proyecto_INICIO, 2071185/proyecto_PROCESO, 2071185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071188 | Proyecto de inversión | 2795091.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795091.12, modificado:2795091.12}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS, EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE TIQUIHUITUCHA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN. - 29905 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 29905 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:209, direccion:CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA TIQUIHUITUCHA, 61347 TIQUIHUITUCHA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO LA DE ARRIBA Y CALLE CONOCIDA COMO LA DE ABAJO, CARRETERA ESTATAL 49 EL TEMAZCA, lon:-100.90840579, lat:19.46238341}} | 44620 | 44680 | 2795091.12 | 2795091.12 | 2795091.12 | 2795091.12 | 2795091.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/FISMDF/IR-30, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2795091.12, importe_modificado:2795091.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2071188/proyecto_PROCESO, 2071188/proyecto_FIN, 2071188/proyecto_INICIO, 2071188/proyecto_FIN, 2071188/proyecto_INICIO, 2071188/proyecto_PROCESO, 2071188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071200 | Proyecto de inversión | 1399995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399995.0, modificado:1399995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS FUENTES, CALLE SESHIANGARI. - 29977 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 29977 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.16}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SESHIANGARI COLONIA LAS FUENTES, 61115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MERLCHOR OCAMPO, CALLE FUENTE LAS TARASCAS FRENTE A LA ESCUELA DEL CAM DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, lon:-100.57333462, lat:19.69498873}} | 44608 | 44636 | 1399995 | 1399995 | 1399995 | 1399995 | 1399995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-010/2022, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1399995.0, importe_modificado:1399995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.16}} | {2071200/proyecto_INICIO, 2071200/proyecto_FIN, 2071200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071213 | Acción | 93380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93380.0, modificado:93380.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 30038 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 30038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 44616 | 44623 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/001/2022, contratista:SUPROMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:93380.0, importe_modificado:93380.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071213/proyecto_INICIO, 2071213/proyecto_FIN, 2071213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071899 | Proyecto de inversión | 69084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69084.45, modificado:69084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO - 33787 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33787 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA , lon:-102.04904244, lat:19.64607246}} | 44664 | 44725 | 69084.45 | 69084.45 | 69084.45 | 69084.45 | 69084.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/002, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1712600.38, importe_modificado:1712600.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2071899/proyecto_INICIO, 2071899/proyecto_FIN, 2071899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071914 | Proyecto de inversión | 1048374.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048374.14, modificado:1043262.7}} | REHABILITACIÓN PREESCOLAR BARDA PERIMETRAL EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, JARDÍN DE NIÑOS BERTHA GARCÍA OCHOA - 33819 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33819 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:376.0, meta_modificada:300.3}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO LOMA BONITA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE TULIPANES, CALLE VISTA HERMOSA LA OBRA SERÁ EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA GARCIA OCHOA JUNTO A LA SECUNDARIA FO, lon:-102.04165174, lat:19.64240365}} | 44665 | 44725 | 1043262.7 | 1043262.7 | 1043262.7 | 1043262.7 | 1043262.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/003, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1043262.7, importe_modificado:1043262.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.3}} | {2071914/proyecto_INICIO, 2071914/proyecto_PROCESO, 2071914/proyecto_FIN, 2071914/proyecto_PROCESO, 2071914/proyecto_FIN, 2071914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073522 | Proyecto de inversión | 687547.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687547.22, modificado:669673.56}} | AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZINTZUNTZAN - 42761 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 42761 | S | 2000 | 1830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS CUARTEL TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ABASOLO, FRENTE A LA PRIMARIA 2 DE OCTUBRE Y AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA TANGANXOAN, lon:-101.57491068, lat:19.63155502}} | 44665 | 44726 | 669673.56 | 669673.56 | 669673.56 | 669673.56 | 669673.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tzn-002/op/ad/2022, contratista:constructora tsanvijo, sa de cv, convocante:municipio de tzintzuntzan michoacan, monto:684797.03, importe_modificado:684797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2073522/proyecto_INICIO, 2073522/proyecto_FIN, 2073522/proyecto_PROCESO, 2073522/proyecto_FIN, 2073522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074125 | Proyecto de inversión | 270333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270333.28, modificado:270333.28}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC EL USHIEL FRENTE A LA CLINICA - 47705 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 47705 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:185, direccion:RANCHO EL USHIEL, 61374 EL USHIEL, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL USHIEL Y , CARRETERA FEDERAL TIQUICHEO EL LIMON AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL USHIEL FRE, lon:-100.752807, lat:18.970474}} | 44655 | 44697 | 270333.28 | 270333.28 | 270333.28 | 270333.28 | 270333.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-36-2022, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:270333.28, importe_modificado:270333.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074125/proyecto_FIN, 2074125/proyecto_INICIO, 2074125/proyecto_PROCESO, 2074125/proyecto_FIN, 2074125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074547 | Proyecto de inversión | 387346.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387346.09, modificado:387346.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, MPIO. HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS. - 50414 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 50414 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:416.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SANTA CRUZ POR LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CUARTO DE SALUD DE JO, lon:-100.67686234, lat:19.58021365}} | 44621 | 44687 | 387346.09 | 387346.09 | 387346.09 | 387346.09 | 387346.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-014/2022, contratista:ING. LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:387346.09, importe_modificado:387346.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2074547/proyecto_INICIO, 2074547/proyecto_PROCESO, 2074547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075786 | Proyecto de inversión | 464836 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464836.0, modificado:464836.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE - 58868 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58868 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A SAN ANTONIO TIMBIRICHE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BUCARELI SE ENCUENTRA EN LA CARRETETRA A SAN, lon:-101.50348995, lat:18.66121369}} | 44562 | 44926 | 464836 | 464836 | 464836 | 464836 | 464836 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117167, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:464836.0, importe_modificado:464836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2075786/proyecto_INICIO, 2075786/proyecto_FIN, 2075786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075880 | Proyecto de inversión | 873027.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873027.33, modificado:873027.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE CERRADA INDEPENDENCIA - 59389 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 59389 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FELIPE ANGELES - CERRADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 71 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO FELIPE ANGELES Y CERRADA INDEPENDENCIA, CAL, lon:-101.714769, lat:20.147485}} | 44600 | 44629 | 873027.33 | 873027.33 | 873027.33 | 873027.33 | 873027.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD02/2022/F3, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:873027.33, importe_modificado:873027.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2075880/proyecto_FIN, 2075880/proyecto_PROCESO, 2075880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076710 | Proyecto de inversión | 268406.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268406.74, modificado:268406.74}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE OFICIAL, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO - 63663 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villamar | 63663 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:14, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL FRESNO, 59578 EL FRESNO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LO LOCALIDAD DEL FRESNO , LA CUAL ES SIN NOMBRE, lon:-102.66729566, lat:19.93931655}} | 44683 | 44722 | 268406.74 | 268406.74 | 268406.74 | 268406.74 | 268406.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/007/2022, contratista:OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:268406.74, importe_modificado:268406.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2076710/proyecto_INICIO, 2076710/proyecto_PROCESO, 2076710/proyecto_FIN, 2076710/proyecto_PROCESO, 2076710/proyecto_INICIO, 2076710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077849 | Proyecto de inversión | 249189 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249189.0, modificado:249189.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS EN CALLEJON - 69970 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 69970 | S | 99 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLEJON LA BARRANCA EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON LA BARRANCA Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON SALIDA A LA ESTANCIA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO , lon:-102.20701358, lat:19.18257409}} | 44662 | 44689 | 249189 | 249189 | 249189 | 249189 | 249189 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:249189.0, importe_modificado:249189.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2077849/proyecto_INICIO, 2077849/proyecto_PROCESO, 2077849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078812 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 75060 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 75060 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SAN JUAN ZITÁCUARO, 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NO. 15 MORELIA - TOLUCA Y BRECHA S/N DE MANZANIL, lon:-100.31021289, lat:19.44536618}} | 44593 | 44742 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-053/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2078812/proyecto_INICIO, 2078812/proyecto_PROCESO, 2078812/proyecto_FIN, 2078812/proyecto_INICIO, 2078812/proyecto_PROCESO, 2078812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079258 | Acción | 319700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.0, modificado:319700.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 77261 | Michoacán de Ocampo | Chilchota |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 77261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 44683 | 44695 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRESTACION SERVICIO, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:319700.0, importe_modificado:319700.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079258/proyecto_INICIO, 2079258/proyecto_FIN, 2079258/proyecto_PROCESO, 2079258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079510 | Proyecto de inversión | 1999999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.51, modificado:1999999.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE BENITO JUÁREZ. - 78505 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78505 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.53, meta_modificada:187.53}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE CAMINO REAL, LA CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTO T, lon:-102.08824434, lat:19.84484924}} | 44683 | 44723 | 1999999.51 | 1999999.51 | 1999999.51 | 1999999.51 | 1999999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STO. TOMAS-02-22, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1999999.51, importe_modificado:1999999.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.53}} | {2079510/proyecto_INICIO, 2079510/proyecto_FIN, 2079510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080785 | Proyecto de inversión | 2030937.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030937.19, modificado:2030937.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD EL MALUCO, CALLE GALEANA - 84791 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 84791 | S | 53 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.04, meta_modificada:211.04}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - DEGOLLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 211 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA C, lon:-101.677934, lat:20.145589}} | 44651 | 44695 | 2030937.19 | 2030937.19 | 2030937.19 | 2030937.19 | 2030937.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR06/2022/F3, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:2030937.19, importe_modificado:2030937.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.04}} | {2080785/proyecto_INICIO, 2080785/proyecto_FIN, 2080785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083630 | Proyecto de inversión | 648319.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648319.36, modificado:648319.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA CUITZILLO. EL ANONO. FRONTERAS DE SAN JUAN - 99409 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 99409 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:RANCHERIA FRONTERA DE SAN JUAN, 61929 FRONTERA DE SAN JUAN, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RUTA DE CAMINO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CUITZILLO, lon:-101.0755065, lat:19.16440813}} | 44578 | 44600 | 648319.36 | 648319.36 | 648319.36 | 648319.36 | 648319.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117725, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, monto:648319.36, importe_modificado:648319.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2083630/proyecto_INICIO, 2083630/proyecto_FIN, 2083630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083773 | Proyecto de inversión | 500656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500656.0, modificado:500656.0}} | ADECUAMIENTO CON BALASTRE DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO - 100151 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 100151 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE GRACIA - LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA CAMINO A LA VENTA, 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A , lon:-103.02958924, lat:19.99130528}} | 44562 | 44926 | 500656 | 500656 | 500656 | 500656 | 500656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:500656.0, importe_modificado:500656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2083773/proyecto_INICIO, 2083773/proyecto_FIN, 2083773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083856 | Proyecto de inversión | 128546.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128546.3, modificado:128546.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 100535 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 100535 | S | 83 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34.72, meta_modificada:34.72}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:172, direccion:RANCHERIA LOS LAURELES (EL TERRERO), 60844 LOS LAURELES (EL TERRERO), COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCIÓN SE HARA EN EL BORDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.08588228, lat:18.97172889}} | 44704 | 44722 | 128546.3 | 128546.3 | 128546.3 | 128546.3 | 128546.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-003/2022, contratista:JESUS FLAVIO AVILA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:128546.3, importe_modificado:128546.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34.72}} | {2083856/proyecto_INICIO, 2083856/proyecto_PROCESO, 2083856/proyecto_FIN, 2083856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083889 | Proyecto de inversión | 2806600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806600.0, modificado:2806600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA COLONIA OBRERA - 100642 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 100642 | S | 17856 | 14611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD COLONIA OBRERA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO MORENO RAMOS A LA ALTURA DE LA , lon:-102.07730962, lat:19.03705523}} | 44655 | 44714 | 2806600 | 2806600 | 2806600 | 2806600 | 2806600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/003-2022, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL NIETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2806600.0, importe_modificado:2806600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2083889/proyecto_PROCESO, 2083889/proyecto_INICIO, 2083889/proyecto_PROCESO, 2083889/proyecto_INICIO, 2083889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083986 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:222375.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN INDAPARAPEO, EN LA LOCALIDAD COL. GUADALUPE, EN LA CALLE PARALELA A LA CARRETERA. - 101163 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 101163 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.5, meta_modificada:108.5}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE, 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE AVENIDA TEPEYAC, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE ANTES DE LLE, lon:-100.91723319, lat:19.79854469}} | 44699 | 44728 | 222375.78 | 222375.78 | 222375.78 | 222375.78 | 222375.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-002/C-004/2022, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:222375.78, importe_modificado:222375.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.5}} | {2083986/proyecto_FIN, 2083986/proyecto_PROCESO, 2083986/proyecto_FIN, 2083986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084642 | Proyecto de inversión | 661947.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661947.03, modificado:661947.03}} | CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 103570 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 103570 | S | 136 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 M DESPUES DE LA CLINICA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR A 200 M DE LADO IZQUIERDO EN LA PRIMERA CUADRA, lon:-101.21793617, lat:18.97294378}} | 44634 | 44665 | 661947.03 | 661947.03 | 661947.03 | 661947.03 | 661947.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-005/2022, contratista:KONSORTIUM M + M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:661947.03, importe_modificado:661947.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2084642/proyecto_INICIO, 2084642/proyecto_PROCESO, 2084642/proyecto_FIN, 2084642/proyecto_PROCESO, 2084642/proyecto_INICIO, 2084642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084655 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL COPAL - 103614 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 103614 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA LOMA DEL COPAL, 61917 LA LOMA DEL COPAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA RUTA LOMA BLANCA HACIA LOMA DEL COPAL EN LA INTERSECCION CON EL RIO, lon:-101.27757012, lat:19.19315413}} | 44634 | 44712 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-006/2022, contratista:KONSORTIUM M M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2084655/proyecto_PROCESO, 2084655/proyecto_INICIO, 2084655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101059998 | Proyecto de inversión | 212395.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212395.15, modificado:83022.87}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Lago Los Azufres Colonia Genovevo Figueroa - 10516 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 10516 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.5}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGO LOS AZUFRES COLONIA CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CA, lon:-101.1470647, lat:19.97363667}} | 43179 | 43312 | 83022.87 | 83022.87 | 83022.87 | 83022.87 | 83022.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP04/2018, contratista:José Arturo Zamudio Reyes, convocante:Municipio de Cuitzeo , monto:83357.6, importe_modificado:83022.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.5}} | {1196909/proyecto_INICIO, 1196909/proyecto_PROCESO, 1196909/proyecto_FIN, 1196909/proyecto_INICIO, 1196909/proyecto_FIN, 1196909/proyecto_INICIO, 1196909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101060000 | Proyecto de inversión | 380500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380500.0, modificado:415680.22}} | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave Dieciseis Dpr Cero Tres Setenta Y Siete De Cuitzeo Del Porvenir - 10432 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 10432 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1 UNO INTERIOR 1 UNO COLONIA CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO, lon:-101.1418797, lat:19.96902264}} | 43171 | 43251 | 415680.22 | 415680.22 | 415680.22 | 415680.22 | 415680.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/EDU01/2018, contratista:Arturo Tovar Ruiz, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:415680.22, importe_modificado:415680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1196911/proyecto_FIN, 1196911/proyecto_INICIO, 1196911/proyecto_FIN, 1196911/proyecto_PROCESO, 1196911/proyecto_INICIO, 1196911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103364 | Proyecto de inversión | 186908.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186908.09, modificado:127825.54}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula Colonia Genovevo Figueroa - 86293 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 86293 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:217.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGO DE CUITZEO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE VICENTE RIVAPALACIOS, CALLE LAGO DE YURIRIA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD LAGO DE CUITZEO A UNA CUAD, lon:-101.1484133, lat:19.97277574}} | 43248 | 43277 | 127825.54 | 127825.54 | 127825.54 | 127825.54 | 127825.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP09/2018, contratista:Ornelas Meza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:141082.32, importe_modificado:127825.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {1241745/proyecto_PROCESO, 1241745/proyecto_FIN, 1241745/proyecto_INICIO, 1241745/proyecto_PROCESO, 1241745/proyecto_FIN, 1241745/proyecto_INICIO, 1241745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103366 | Proyecto de inversión | 368092.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368092.05, modificado:365610.65}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula Colonia Genovevo Figueroa - 86255 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 86255 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:195.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGO DE CUITZEO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE VICENTE RIVAPALACIOS, CALLE LAGO DE YURIRIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD LAGO DE CUITZEO A , lon:-101.1484358, lat:19.97274896}} | 43248 | 43277 | 365610.65 | 365610.65 | 365610.65 | 365610.65 | 365610.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS14/2018, contratista:Ornelas Meza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:365902.3, importe_modificado:365610.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1241747/proyecto_INICIO, 1241747/proyecto_FIN, 1241747/proyecto_INICIO, 1241747/proyecto_FIN, 1241747/proyecto_PROCESO, 1241747/proyecto_INICIO, 1241747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103367 | Proyecto de inversión | 204736.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204736.72, modificado:204129.21}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Privada De Los Pinos De La Colonia Los Pinos De Cuitzeo - 86595 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 86595 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMER PRIVADA DE LOS PINOS COLONIA LA CONCEPCIÓN, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LA NORIA, CALLE DE LOS PINOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LOS PINOS A DOS CASAS A PARTIR DE L, lon:-101.1509517, lat:19.96693761}} | 43206 | 43225 | 204129.21 | 204129.21 | 204129.21 | 204129.21 | 204129.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40284, contratista:, convocante:Municipio de Cuitzeo , monto:204736.72, importe_modificado:204736.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1241748/proyecto_INICIO, 1241748/proyecto_PROCESO, 1241748/proyecto_FIN, 1241748/proyecto_INICIO, 1241748/proyecto_PROCESO, 1241748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401462832 | Proyecto de inversión | 1033613.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033613.28, modificado:1030980.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EPITACIO HUERTA - 407748 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 407748 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.5, meta_modificada:121.5}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EPITACIO HUERTA BARRIO LOS GRANADOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIREZ DE URUAPAN Y , CALLE AGUSTIN AURELIO TENA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MARTIREZ DE URUAPAN Y LA CANCHA DE F, lon:-101.14308988, lat:19.97421071}} | 43427 | 43465 | 1030980.1 | 1030980.1 | 1030980.1 | 1030980.1 | 1030980.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS01/2018., contratista:COMERCIALIZADORA DE LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1030980.1, importe_modificado:1030980.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}} | {1462832/proyecto_INICIO, 1462832/proyecto_PROCESO, 1462832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190401658417 | Proyecto de inversión | 36019.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36019.84, modificado:36019.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS - 268461 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URABISMO Y OBRAS PUBLICAS | 268461 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR BARRIO LOS CERRITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE , lon:-101.13571468, lat:19.97489652}} | 43817 | 43830 | 36019.84 | 36019.84 | 36019.84 | 36019.84 | 36019.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:36019.84, importe_modificado:36019.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1658417/proyecto_INICIO, 1658417/proyecto_PROCESO, 1658417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301977234 | Proyecto de inversión | 807305.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807305.37, modificado:805210.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO ENTRE FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PEDREGAL E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 135964 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN | 135964 | S | 693 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LUCIA DE LA PAZ FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL, 59517 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE IGNACIO GUDIÑO, CALLE LUCÍA DE LA PAZ EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL AREA C, lon:-102.72770751, lat:20.00290415}} | 44323 | 44356 | 805210.3 | 805210.3 | 805210.3 | 805210.3 | 805210.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DGOP/FAIS/AD/4/2021, contratista:Alfonso Bernal Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN, monto:805210.3, importe_modificado:805210.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1977234/proyecto_INICIO, 1977234/proyecto_FIN, 1977234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301991365 | Proyecto de inversión | 1742752.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742752.83, modificado:1742752.83}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 16DPR26765 EN LA COMUNIDAD DE MEXCALHUACAN , TENENCIA DE CALETA DE CAMPOS, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. - 194570 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN | 194570 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:123, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA MEXCALHUACÁN, 60975 MEXCALHUACÁN, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CONSTRUCCION DE TECUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALHUACAN, lon:-102.65593226, lat:18.06233943}} | 44317 | 44561 | 1742752.83 | 1742752.83 | 1742752.83 | 1742752.83 | 1742752.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC/OP/R33/IR/11/2021, contratista:SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1741741.4, importe_modificado:1741741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:464.0}} | {1991365/proyecto_INICIO, 1991365/proyecto_PROCESO, 1991365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210302006362 | Proyecto de inversión | 334899.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334899.22, modificado:334899.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN SENGUIO, LOCALIDAD EL CALABOZO SEGUNDA FRACCION | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  | S | 318 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:QMH6+5V El Calabozo Primera Fracción, Mich., México, lon:-100.3378129, lat:19.77795084}} | 44466 | 44530 | 334899.22 | 334899.22 | 334899.22 | 334899.22 | 334899.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/051-2021, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:334899.22, importe_modificado:334899.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006362/proyecto_INICIO, 2006362/proyecto_PROCESO, 2006362/proyecto_FIN, 2006362/proyecto_PROCESO, 2006362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402031847 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR GUILLERMO HARO BARRAZA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, COLONIA ZONA ALFARERACONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR GUILLERMO HARO BARRAZA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, COLONIA ZONA ALFARERA - 268218 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN | 268218 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE LOS ANGELES - PREESCOLAR GUILLERO HARO BARRAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CA, lon:-100.18588539, lat:19.78151226}} | 44489 | 44550 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/FAIS-2021/009, contratista:AUGUSTO RIVERA OCAÑA, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2031847/proyecto_INICIO, 2031847/proyecto_PROCESO, 2031847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402044725 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74820.0}} | REHABILITACION CON BALASTRE EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL JARRERO DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 320412 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 320412 | S | 3500 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL JARRERO - CAMINO RUMBO A LA BARRANCA DE LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined RANCHERIA EL JARRERO, 59503 EL JARRERO, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JIQ, lon:-102.9947212, lat:20.00986421}} | 44440 | 44561 | 74820 | 74820 | 74820 | 74820 | 74820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:74820.0, importe_modificado:74820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044725/proyecto_INICIO, 2044725/proyecto_FIN, 2044725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402045910 | Proyecto de inversión | 93804.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.43, modificado:93641.0}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE GRACIA - 324633 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 324633 | S | 180 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO PERALES COLONIA BELLAVISTA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE COLOSIO ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ERNESTO PERALES, lon:-103.0269554, lat:19.9953906}} | 44440 | 44561 | 93641 | 93641 | 93641 | 93641 | 93641 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:93641.0, importe_modificado:93641.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {2045910/proyecto_INICIO, 2045910/proyecto_PROCESO, 2045910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402048957 | Proyecto de inversión | 489697.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244848.52, modificado:244848.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244848.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CERRADA INDEPENDENCIA. - 335824 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO | 335824 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FELIPE ANGELES - CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 71 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y , CALLE JUAN ESCUTIA EL , lon:-101.71472948, lat:20.14737706}} | 44469 | 44493 | 244848.52 | 244848.52 | 244848.52 | 244848.52 | 244848.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD31/2021, contratista:EDIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:244848.52, importe_modificado:244848.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2048957/proyecto_INICIO, 2048957/proyecto_FIN, 2048957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062171 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PRIVADA DE QUINTANA ROO Y CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA COLONIA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO - 8531 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 8531 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO A 50 METROS DEL FRACCIONAMIENTO PARAISO, lon:-101.91256789, lat:19.41811673}} | 44652 | 44652 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/007/01/2022, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2062171/proyecto_INICIO, 2062171/proyecto_PROCESO, 2062171/proyecto_FIN, 2062171/proyecto_PROCESO, 2062171/proyecto_FIN, 2062171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220102062183 | Proyecto de inversión | 1249142.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249142.58, modificado:1249142.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO, LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA CALLE DEL PANTEON - 8556 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Senguio | 8556 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:12, direccion:CALLE AL PANTEON RANCHERIA , 61293 SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA MARAVATIO - ATLACOMULCO EL ACCESO A LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONECTA LA CARRETERA MARAVATIO A, lon:-100.29960844, lat:19.77834274}} | 44607 | 44676 | 1249142.58 | 1249142.58 | 1249142.58 | 1249142.58 | 1249142.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/004/2022, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:1249142.58, importe_modificado:1249142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2062183/proyecto_INICIO, 2062183/proyecto_PROCESO, 2062183/proyecto_FIN, 2062183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062593 | Proyecto de inversión | 38001.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38001.52, modificado:38001.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CUANGATZIO - 10081 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 10081 | S | 284 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO CUANGATZIO - CAMINO HACIA LA ESCUELA PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 220 + undefined RANCHERIA CUANGATZIO, 61823 CUANGATZIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA LA ESCUELA PRINCIPAL Y CAM, lon:-101.60501363, lat:19.29406125}} | 44690 | 44695 | 38001.52 | 38001.52 | 38001.52 | 38001.52 | 38001.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:38001.52, importe_modificado:38001.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2062593/proyecto_FIN, 2062593/proyecto_INICIO, 2062593/proyecto_PROCESO, 2062593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062853 | Proyecto de inversión | 1817868.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817868.09, modificado:1817868.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN - 14274 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 14274 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CARRETERA SAHUAYO - LA BARCA EN CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO , lon:-102.65183946, lat:20.1180561}} | 44627 | 44686 | 1817868.09 | 1817868.09 | 1817868.09 | 1817868.09 | 1817868.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-006/2022, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1817868.09, importe_modificado:1817868.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2062853/proyecto_PROCESO, 2062853/proyecto_INICIO, 2062853/proyecto_PROCESO, 2062853/proyecto_INICIO, 2062853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068695 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349562.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 2909 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2909 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 58940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE ENCUENTRA A 6.6 KM DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FRANCISCO, lon:-100.97138997, lat:19.86927374}} | 44620 | 44649 | 1349562.3 | 1349562.3 | 1349562.3 | 1349562.3 | 1349562.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FISM/AD-03/2022, contratista:HUGO ALEJANDRO GOMEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1349570.75, importe_modificado:1349570.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2068695/proyecto_INICIO, 2068695/proyecto_PROCESO, 2068695/proyecto_FIN, 2068695/proyecto_PROCESO, 2068695/proyecto_FIN, 2068695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068785 | Proyecto de inversión | 901416.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901416.61, modificado:901416.61}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA SEGUNDA ETAPA CALLE CABECERA MUNICIPAL CALLE CALZADA DEL GALLO - 4589 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 4589 | S | 3500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE EL CARMEN, CALLE GLORIETEA LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA EN LAS , lon:-100.17122933, lat:19.80793753}} | 44623 | 44652 | 901416.61 | 901416.61 | 901416.61 | 901416.61 | 901416.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAIS-2022/002, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:901416.61, importe_modificado:901416.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2068785/proyecto_FIN, 2068785/proyecto_INICIO, 2068785/proyecto_FIN, 2068785/proyecto_PROCESO, 2068785/proyecto_FIN, 2068785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068844 | Proyecto de inversión | 157990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157990.0, modificado:157990.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE IRAPEO TIMBUSCATIO - 5645 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 5645 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO IRAPEO - TIMBUSCATIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IRAPEO DE MADERO, 61586 IRAPEO DE MADERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA IRAPEO-TIMBUSCATIO Y BRECHA IRAPEO, BRECHA, lon:-100.50245963, lat:19.29913009}} | 44578 | 44602 | 157990 | 157990 | 157990 | 157990 | 157990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-004/2022, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:157990.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4270.0}} | {2068844/proyecto_PROCESO, 2068844/proyecto_FIN, 2068844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068920 | Acción | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 6497 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 6497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.924651, lat:19.58551}} | 44580 | 44599 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTM/POA/2022/GI/AD-07, contratista:CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:149999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2068920/proyecto_INICIO, 2068920/proyecto_FIN, 2068920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068956 | Proyecto de inversión | 385720.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385720.93, modificado:385720.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 7271 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 7271 | S | 200 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:RANCHO EL CERRITO, 58363 EL CERRITO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL CINCO CUADRAS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRNACISCO J MUGICA A LA SALIDA RUMBO A EL EJIDO DE TIERRAS BLANCAS., lon:-101.5697025, lat:19.8846497}} | 44648 | 44692 | 385720.93 | 385720.93 | 385720.93 | 385720.93 | 385720.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/01/2022., contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:365720.93, importe_modificado:365720.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:359.0}} | {2068956/proyecto_INICIO, 2068956/proyecto_FIN, 2068956/proyecto_PROCESO, 2068956/proyecto_FIN, 2068956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068969 | Proyecto de inversión | 338088.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338088.82, modificado:338088.82}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 7544 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 7544 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:RANCHO LA PRESA, 58362 LA PRESA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RUMBO A SANTIAGO Y , SE LOCALIZA EN ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CONGREGACION, lon:-101.52659526, lat:19.90321755}} | 44648 | 44677 | 338088.82 | 338088.82 | 338088.82 | 338088.82 | 338088.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/02/2022., contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:338088.82, importe_modificado:338088.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.0}} | {2068969/proyecto_FIN, 2068969/proyecto_INICIO, 2068969/proyecto_PROCESO, 2068969/proyecto_FIN, 2068969/proyecto_PROCESO, 2068969/proyecto_FIN, 2068969/proyecto_INICIO, 2068969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070296 | Proyecto de inversión | 1815753.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815753.97, modificado:1815753.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAZA DE TOROS, DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACÁN - 25294 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 25294 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE TOROS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE EL MERCADO MUNICIPAL Y LA PLAZA DE TOROS, lon:-100.43528642, lat:19.313404}} | 44578 | 44645 | 1815753.97 | 1815753.97 | 1815753.97 | 1815753.97 | 1815753.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-001/2022, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1815753.97, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1284.0}} | {2070296/proyecto_FIN, 2070296/proyecto_PROCESO, 2070296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070451 | Proyecto de inversión | 835234.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835234.8, modificado:835234.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA FRANCISCON VILLA, EN COLONIA VALLE DEL JORNAL - 26301 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 26301 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA VALLE DEL JORNAL, 61427 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GARDENIA, CALLE TULIPAN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VALLE DEL JORNAL ENTRE LA CALLE EL JAZMIN ENTRE CALLE VIOLETA Y GARD, lon:-100.4687607, lat:19.56522462}} | 44599 | 44696 | 835234.8 | 835234.8 | 835234.8 | 835234.8 | 835234.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-003/2022, contratista:M. GATELL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:835234.8, importe_modificado:835234.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2070451/proyecto_FIN, 2070451/proyecto_PROCESO, 2070451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070519 | Proyecto de inversión | 60069.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60069.09, modificado:60069.09}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE IMPERIO PUREPECHA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y OCAMPO SUR. - 26556 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26556 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO PUREPECHA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE OCAMPO SUR, CALLE IMOERIO PUREPECHA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE OCAMPO SUR, lon:-101.95488788, lat:19.67998605}} | 44627 | 44687 | 60069.09 | 60069.09 | 60069.09 | 60069.09 | 60069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-003-IR-2022, contratista:IVAN GEMBE PRADO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1080795.84, importe_modificado:1080795.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2070519/proyecto_INICIO, 2070519/proyecto_PROCESO, 2070519/proyecto_FIN, 2070519/proyecto_PROCESO, 2070519/proyecto_FIN, 2070519/proyecto_INICIO, 2070519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070530 | Proyecto de inversión | 215441.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215441.07, modificado:215441.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE DIEGO RIVERA, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR, Y ENTRE CALLE OCAMPO SUR - 26618 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26618 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y CALLE LUIS PASTEUR CALLE CARMEN SERDAN, lon:-101.95565886, lat:19.67578681}} | 44627 | 44687 | 215441.07 | 215441.07 | 215441.07 | 215441.07 | 215441.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-001-IR-2022, contratista:PEDRO GARCIA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1288505.87, importe_modificado:1288505.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2070530/proyecto_PROCESO, 2070530/proyecto_INICIO, 2070530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070549 | Proyecto de inversión | 174187.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174187.31, modificado:174187.31}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE CASIMIRO LECO, MUNICPIO DE CHERAN, EN LA CALLE GALEANA, Y CALLE NIÑOS HEROES - 26680 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26680 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA Y NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHO CASIMIRO LECO (EL CERECITO), 60273 CASIMIRO LECO (EL CERECITO), CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE TANGANXOAN LA CALLE GALEANA SOBRE LA CUAL SE EJECUTARAN 120 METROS LIN, lon:-101.96898678, lat:19.76731652}} | 44634 | 44694 | 174187.31 | 174187.31 | 174187.31 | 174187.31 | 174187.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-004-IR-2022, contratista:JOSUE ROMERO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:878492.82, importe_modificado:878492.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.25}} | {2070549/proyecto_INICIO, 2070549/proyecto_PROCESO, 2070549/proyecto_FIN, 2070549/proyecto_PROCESO, 2070549/proyecto_INICIO, 2070549/proyecto_PROCESO, 2070549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070752 | Proyecto de inversión | 153508.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153508.26, modificado:153508.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL. - 27826 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 27826 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SALAZAR, LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL RUMBO AL BARRIO DE CHA, lon:-102.1227761, lat:19.84931844}} | 44634 | 44646 | 153508.26 | 153508.26 | 153508.26 | 153508.26 | 153508.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-01-2022, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:153508.26, importe_modificado:153508.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2070752/proyecto_INICIO, 2070752/proyecto_PROCESO, 2070752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071078 | Proyecto de inversión | 280483.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280483.37, modificado:280483.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLEJÓN COSTADO SUR DE CLÍNICA. - 29398 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29398 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.0, meta_modificada:19.44}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLEJON COSTADO CLÍNICA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL CALLEJÓN SE LOCALIZA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES OAXACA Y 5 DE MAY, lon:-102.03768643, lat:19.85706246}} | 44634 | 44651 | 280483.37 | 280483.37 | 280483.37 | 280483.37 | 280483.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-07-22, contratista:GABRIELA AYALA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:280483.37, importe_modificado:280483.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.44}} | {2071078/proyecto_INICIO, 2071078/proyecto_FIN, 2071078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-08}, obs2: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-08}, obs3: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-08}, obs4: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-08}}
2022 | 2 | MIC220202071082 | Proyecto de inversión | 110197.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110197.82, modificado:110197.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 29414 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29414 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO MORELOS JOSÉ MARÍA MORELOS, 59799 MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTADO CARRETERA CARAPAN-URUAPAN Y CALLE LUIS MARTINEZ VILLICAÑA, LA VIALIDAD SE ENCUENTR, lon:-102.02658966, lat:19.77378627}} | 44634 | 44646 | 110197.82 | 110197.82 | 110197.82 | 110197.82 | 110197.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NVO. MORELOS-01-22, contratista:NATANAEL SILVA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:110197.82, importe_modificado:110197.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2071082/proyecto_INICIO, 2071082/proyecto_FIN, 2071082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071284 | Proyecto de inversión | 679950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679950.0, modificado:679950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO HIDALGO, CD HIDALGO, COLONIA EL JARAL, EN CALLE PROL DE CUAUHTÉMOC NORTE. - 30373 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 30373 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.46}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC NORTE COLONIA EL JARAL, 61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC NORTE Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE CONOCIDO POR LA ESTACION DE BOMBEROS POR EL LIBRAMIENTO NO, lon:-100.55414803, lat:19.70652276}} | 44621 | 44655 | 679950 | 679950 | 679950 | 679950 | 679950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-013/2022, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:679950.0, importe_modificado:679950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.46}} | {2071284/proyecto_FIN, 2071284/proyecto_PROCESO, 2071284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071665 | Proyecto de inversión | 2493140.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493140.11, modificado:2491618.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICH. - 32454 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 32454 | S | 268 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:613.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE LOS NARANJOS RANCHERIA LOS NARANJOS, 58976 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE CAMELINAS, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.9498878, lat:19.78576708}} | 44631 | 44712 | 2491618.64 | 2491618.64 | 2491618.64 | 2491618.64 | 2491618.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/2021-2024/IR-02/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:2491618.64, importe_modificado:2491618.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {2071665/proyecto_INICIO, 2071665/proyecto_FIN, 2071665/proyecto_PROCESO, 2071665/proyecto_INICIO, 2071665/proyecto_PROCESO, 2071665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072125 | Proyecto de inversión | 521840.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521840.44, modificado:521840.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD DE EL TABACHÍN. - 34557 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 34557 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:275, direccion:RANCHERIA EL TABACHIN, 61336 TABACHÍN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PUENTE SE ENCUENTRA DEL CAMINO QUE LLEVA DEL BASURERO DE LA TENENCIA DE TAFETÁN EN LA ÚNICA SALIDA HACIA EL TABACHÍN EN APROXIMADAMENTE 2 KM., lon:-100.87713631, lat:19.44006905}} | 44627 | 44656 | 521840.44 | 521840.44 | 521840.44 | 521840.44 | 521840.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-23, contratista:PROYECTO Y GESTIONES 21, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:521840.44, importe_modificado:521840.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2072125/proyecto_FIN, 2072125/proyecto_INICIO, 2072125/proyecto_PROCESO, 2072125/proyecto_INICIO, 2072125/proyecto_PROCESO, 2072125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072169 | Proyecto de inversión | 455679.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455679.17, modificado:455679.17}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL BOSQUE CAMINO VILLA MADERO ACATEN TRAMO EL CRISTAL EL BOSQUE - 34868 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 34868 | S | 114 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO- ACATEN PUEBLO EL BOSQUE, 58485 EL BOSQUE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL GATAL Y CAMINO CARPINTERIAS, ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO INICIANDO EN EL CRUCERO DEL CAMINO V, lon:-101.31578067, lat:19.32305456}} | 44659 | 44696 | 455679.17 | 455679.17 | 455679.17 | 455679.17 | 455679.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/002/2022, contratista:PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:455679.17, importe_modificado:455679.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2072169/proyecto_INICIO, 2072169/proyecto_FIN, 2072169/proyecto_PROCESO, 2072169/proyecto_INICIO, 2072169/proyecto_PROCESO, 2072169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072676 | Proyecto de inversión | 925372.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925372.62, modificado:925372.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO EN COENEO DE LA LIBERTAD EN CALLE SOLEDAD - 38400 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 38400 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA Y REVOLUCI, lon:-101.58551572, lat:19.82356053}} | 44671 | 44730 | 925372.62 | 925372.62 | 925372.62 | 925372.62 | 925372.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-009-2022, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A DE C.V, convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:925372.62, importe_modificado:925372.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2072676/proyecto_INICIO, 2072676/proyecto_PROCESO, 2072676/proyecto_FIN, 2072676/proyecto_PROCESO, 2072676/proyecto_FIN, 2072676/proyecto_PROCESO, 2072676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073719 | Proyecto de inversión | 326000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326000.0, modificado:324763.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO,EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 44168 | Michoacán de Ocampo | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 44168 | S | 789 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:185.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO APROXIMA, lon:-101.08679762, lat:19.67995179}} | 44693 | 44722 | 324763.7 | 324763.7 | 324763.7 | 324763.7 | 324763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/005/2022, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:324763.7, importe_modificado:324763.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2073719/proyecto_INICIO, 2073719/proyecto_FIN, 2073719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073874 | Proyecto de inversión | 191257.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191257.9, modificado:191257.9}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 45413 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 45413 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:PUEBLO LA COFRADÍA EL CAPULÍN, 58404 LA COFRADÍA (EL CAPULÍN), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , SE ENCUENTRA EN L ACALLE JOSE MARIA MORELOS A LA ALTURA DE LA CALLE SANTA MARIA DE AHI RECCORE CIEN, lon:-101.58627053, lat:19.8519247}} | 44671 | 44700 | 191257.9 | 191257.9 | 191257.9 | 191257.9 | 191257.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/AD-006-2022, contratista:CELSO SAAVEDRA JACOBO, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:191257.9, importe_modificado:191257.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2073874/proyecto_PROCESO, 2073874/proyecto_INICIO, 2073874/proyecto_FIN, 2073874/proyecto_INICIO, 2073874/proyecto_FIN, 2073874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075725 | Proyecto de inversión | 522888.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522888.1, modificado:522888.1}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58435 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58435 | S | 2500 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RIO PANUCO SUR, CALLE PARICUTIN SE ENCUENTRA LOCALIZADA ARRIVA DE LA, lon:-101.6458572, lat:18.66199187}} | 44562 | 44926 | 522888.1 | 522888.1 | 522888.1 | 522888.1 | 522888.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117062, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:522888.1, importe_modificado:522888.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}} | {2075725/proyecto_INICIO, 2075725/proyecto_FIN, 2075725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075991 | Proyecto de inversión | 192031.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192031.9, modificado:192031.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE REVOLUCIÓN - 60029 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 60029 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 5 DE MAYO - MAGNOLI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 85 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE 18 DE MARZO LA, lon:-101.71581, lat:20.15157}} | 44643 | 44662 | 0 | 192031.9 | 192031.9 | 192031.9 | 192031.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD08/2022/F3, contratista:EDIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:192031.9, importe_modificado:192031.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2075991/proyecto_INICIO, 2075991/proyecto_PROCESO, 2075991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076228 | Proyecto de inversión | 1236313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236313.02, modificado:1236313.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LA CALLE MIRADOR - 61171 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 61171 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.36, meta_modificada:843.36}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IXTALA Y CALLE DIANA L. RIOJAS, CALLE 15 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-103.15180444, lat:18.77162461}} | 44676 | 44715 | 1236313.02 | 1236313.02 | 1236313.02 | 1236313.02 | 1236313.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-002/2022, contratista:TORNAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1299812.71, importe_modificado:1299812.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.36}} | {2076228/proyecto_FIN, 2076228/proyecto_INICIO, 2076228/proyecto_FIN, 2076228/proyecto_INICIO, 2076228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076470 | Proyecto de inversión | 92127.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92127.64, modificado:92127.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 62395 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 62395 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.45, meta_modificada:69.45}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA MADERO Y CALLE J. JESUS BARRETO VALENCIA, CALLE 6 DE ENERO LA OBRA SE, lon:-103.15170252, lat:18.77071546}} | 44653 | 44691 | 92127.64 | 92127.64 | 92127.64 | 92127.64 | 92127.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/2022, contratista:ENCONOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:981793.34, importe_modificado:981793.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.45}} | {2076470/proyecto_PROCESO, 2076470/proyecto_INICIO, 2076470/proyecto_FIN, 2076470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076672 | Proyecto de inversión | 168208.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168208.84, modificado:168208.84}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS DR. RUBEN LEÑERO RUIZ CLAVE, EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO SIN NUMERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 63461 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villamar | 63461 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO GUARACHA, 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIDA A LAS ESTACAS EN ESQUINA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CA, lon:-102.55576047, lat:19.94120857}} | 44683 | 44722 | 168208.84 | 168208.84 | 168208.84 | 168208.84 | 168208.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/006/2022, contratista:OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:168208.84, importe_modificado:168208.84}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2076672/proyecto_INICIO, 2076672/proyecto_PROCESO, 2076672/proyecto_FIN, 2076672/proyecto_PROCESO, 2076672/proyecto_FIN, 2076672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077547 | Proyecto de inversión | 2649995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649995.0, modificado:2649995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, CALLE BRASIL. - 68084 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 68084 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1289.0, meta_modificada:1269.48}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE TIERRAS COLORADAS, CALLE PERU A QUINIENTOS METROS DEL CAMPO DE TIERRAS COLORADAS POR LA CICLOVIA Y FORO DE, lon:-100.53870489, lat:19.68361882}} | 44620 | 44666 | 2649995 | 2649995 | 2649995 | 2649995 | 2649995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/LIR-001/2022, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2649995.0, importe_modificado:2649995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.48}} | {2077547/proyecto_INICIO, 2077547/proyecto_PROCESO, 2077547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078291 | Proyecto de inversión | 35001 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.0, modificado:35001.0}} | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA. - 72340 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72340 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE DE LA LUZ DEL MUNDO EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA LUZ DEL MUNDO Y CALLE SALIDA A ORDEÑITAS, CALLE DEL JARDIN EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUN, lon:-102.18012461, lat:19.21333725}} | 44655 | 44681 | 35001 | 35001 | 35001 | 35001 | 35001 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:35001.0, importe_modificado:35001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2078291/proyecto_PROCESO, 2078291/proyecto_FIN, 2078291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078557 | Proyecto de inversión | 454727.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454727.22, modificado:454727.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ZAPOTE DE JORULLO A SANTA MARIA GORETTE, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 73875 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 73875 | S | 139 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:110, direccion:BRECHA TRAMO ZAPOTE DE JORULLO - SANTA MARIA GORETTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ZAPOTE DE JORULLO EL ZAPOTE, 61856 ZAPOTE DE JORULLO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAMINO INICIA A 200 METROS, lon:-101.71505387, lat:18.91433385}} | 44562 | 44686 | 454727.22 | 454727.22 | 454727.22 | 454727.22 | 454727.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:454727.22, importe_modificado:454727.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2078557/proyecto_INICIO, 2078557/proyecto_FIN, 2078557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079469 | Proyecto de inversión | 415195.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415195.67, modificado:415195.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL TSIPATA, MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD ICHÁN. - 78310 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78310 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE LÁZRO CÁRDENAS PUEBLO ICHÁN, 59792 ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERANI Y CARRETERA FEDERAL NO. 15, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL TSIPATA DOMICILIO CONOCIDO EN L, lon:-102.05366207, lat:19.8530171}} | 44683 | 44695 | 415195.67 | 415195.67 | 415195.67 | 415195.67 | 415195.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ICHAN-02-22, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:415195.67, importe_modificado:415195.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2079469/proyecto_INICIO, 2079469/proyecto_PROCESO, 2079469/proyecto_FIN, 2079469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079499 | Proyecto de inversión | 627723.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627723.37, modificado:627723.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MORELOS. - 78465 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78465 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.33}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD EN DONDE CULMINA LA CALLE , lon:-102.08388307, lat:19.84786663}} | 44683 | 44702 | 627723.37 | 627723.37 | 627723.37 | 627723.37 | 627723.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STO. TOMAS-01-22, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:662723.37, importe_modificado:662723.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.33}} | {2079499/proyecto_INICIO, 2079499/proyecto_PROCESO, 2079499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079802 | Proyecto de inversión | 1105100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105100.0, modificado:1105100.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL DE LA COMUNIDAD DE GUANORO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 79679 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 79679 | S | 152 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL DE LA COMUNIDAD DE GUANORO PUEBLO GUANORO, 61578 GUANORO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAZA DE TOROS Y CALLE FRANCISCO SERRATO, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ZITÁCUARO HUETA, lon:-100.40083698, lat:19.34030716}} | 44676 | 44697 | 1105100 | 1105100 | 1105100 | 1105100 | 1105100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-DRE/AD-011/2022, contratista:CONSTRICO,CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN,SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1105100.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {2079802/proyecto_INICIO, 2079802/proyecto_FIN, 2079802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079828 | Proyecto de inversión | 500345 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500345.0, modificado:500345.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARÍMBARO CAMINO RUMBO A SANDIA - 79904 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 79904 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANDIA Y CAMINO SANTO , lon:-100.2290549, lat:19.81355242}} | 44701 | 44718 | 500345 | 500345 | 500345 | 500345 | 500345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2022/018, contratista:CONSTRUCTORA SANMIT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:500345.0, importe_modificado:500345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2079828/proyecto_INICIO, 2079828/proyecto_PROCESO, 2079828/proyecto_FIN, 2079828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080945 | Proyecto de inversión | 319794.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319794.39, modificado:319794.39}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS - 85714 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 85714 | S | 78 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO TORRECILLAS, 59450 TORRECILLAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA E ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TODA LAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN CADA UNA DE LAS C, lon:-102.01209998, lat:20.08698733}} | 44664 | 44695 | 319794.39 | 319794.39 | 319794.39 | 319794.39 | 319794.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-011/2022, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:319794.39, importe_modificado:319794.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {2080945/proyecto_INICIO, 2080945/proyecto_FIN, 2080945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081109 | Proyecto de inversión | 156640.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156640.02, modificado:156640.02}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE IRANAHUIPIO - 86413 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 86413 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:188, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - IRANAHUIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO IRANAHUIPIO, 61693 IRANAHUIPIO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO TURICATO-IRANAHUIPIO-CUITZIAN GRANDE Y , PODEMOS ENCONTRAR SOBRE LA, lon:-101.32735279, lat:18.93922922}} | 44599 | 44666 | 156640.02 | 156640.02 | 156640.02 | 156640.02 | 156640.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2081109/proyecto_PROCESO, 2081109/proyecto_INICIO, 2081109/proyecto_PROCESO, 2081109/proyecto_FIN, 2081109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202081771 | Proyecto de inversión | 267181.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267181.09, modificado:267181.09}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS - 90626 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 90626 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SANTA CRUZ DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA CRUZ DE MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y , LA PODEMO, lon:-101.35287599, lat:18.78549553}} | 44599 | 44666 | 267181.09 | 267181.09 | 267181.09 | 267181.09 | 267181.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2081771/proyecto_INICIO, 2081771/proyecto_PROCESO, 2081771/proyecto_FIN, 2081771/proyecto_PROCESO, 2081771/proyecto_FIN, 2081771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083262 | Proyecto de inversión | 59845.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59845.93, modificado:59753.97}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA. - 97970 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 97970 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA AGUA BENDITA, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JORGE GARCIA Y CALLE HORTALIZAS, CALLE LAGUAN LARGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 170 MTRS DE EL DIF MUNICIPAL, lon:-100.43919734, lat:19.89472346}} | 44610 | 44638 | 59753.97 | 59753.97 | 59753.97 | 59753.97 | 59753.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/006/2022, contratista:RAFAEL PEREZ BELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:59753.97, importe_modificado:59753.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2083262/proyecto_INICIO, 2083262/proyecto_PROCESO, 2083262/proyecto_FIN, 2083262/proyecto_INICIO, 2083262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083483 | Proyecto de inversión | 506653.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506653.63, modificado:505840.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO - 98800 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 98800 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.67, meta_modificada:315.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS ESTA A BORDE DE CARRETERA A DOS CUADRAS ANTES DE LA CALLE DEL TORIL DE LA COMUNIDAD, LA CAL, lon:-101.99904218, lat:19.59290664}} | 44704 | 44725 | 505840.2 | 505840.2 | 505840.2 | 505840.2 | 505840.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/007, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:505840.2, importe_modificado:505840.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2083483/proyecto_INICIO, 2083483/proyecto_PROCESO, 2083483/proyecto_FIN, 2083483/proyecto_PROCESO, 2083483/proyecto_FIN, 2083483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401046808 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999990.89}} | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Calle Privada Miguel Hidalgo, Municipio De Cuitzeo | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | FORFIN 7 (1) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LA OBRAS SE UBICA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA CANTERA ORIENTE, EN EL BARRIO DE LA CANTERA, C.P. 58840, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACAN. , lon:-101.14, lat:19.969166}} | 43092 | 43070 | 999990.89 | 999990.89 | 999990.89 | 999990.89 | 999990.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E10-2017, contratista:GRUP ARQUIVEAR, SA DE CV, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:999990.89, importe_modificado:999990.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182709/proyecto_INICIO, 1182709/proyecto_PROCESO, 1182709/proyecto_INICIO, 1182709/proyecto_FIN, 1182709/proyecto_PROCESO, 1182709/proyecto_FIN, 1182709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101060002 | Proyecto de inversión | 355230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355230.0, modificado:355229.89}} | Rehabilitacion De Cerco Perimetral De La Escuela Secundaria Jesus Romero Flores Clave Dieciseis Des Cero Cero Cuarenta Y Cuatro O De Cuitzeo - 10704 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 10704 | N | 0 | 0 | 634 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR 61 SESENTA Y UNO INTERIOR 61 SESENTA Y UNO COLONIA EL EMBARCADERO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMP, lon:-101.1405553, lat:19.96291345}} | 43179 | 43281 | 355229.89 | 355229.89 | 355229.89 | 355229.89 | 355229.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40370, contratista:, convocante:Municipio de Cuitzeo , monto:355230.0, importe_modificado:355230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1196913/proyecto_FIN, 1196913/proyecto_INICIO, 1196913/proyecto_PROCESO, 1196913/proyecto_FIN, 1196913/proyecto_INICIO, 1196913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103382 | Proyecto de inversión | 584621.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584621.23, modificado:578904.27}} | Introduccion De Red De Baja Tension Iluminacion En Calle Independencia - 93787 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93787 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BORDO DEL LAGO Y CALLE CONOCIDO, CALLE DE LA CRUZ SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-101.0794825, lat:19.96025092}} | 43256 | 43285 | 578904.27 | 578904.27 | 578904.27 | 578904.27 | 578904.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/ELE01/2018, contratista:Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:578904.27, importe_modificado:578904.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1241763/proyecto_INICIO, 1241763/proyecto_PROCESO, 1241763/proyecto_FIN, 1241763/proyecto_INICIO, 1241763/proyecto_FIN, 1241763/proyecto_PROCESO, 1241763/proyecto_FIN, 1241763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103384 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249831.62}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Benito Juarez E Ignacio Zaragoza De San Agustín Del Pulque - 93704 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 93704 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:710.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y SOBRE LA CALLE IG, lon:-101.0751322, lat:19.96166875}} | 43241 | 43336 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1249831.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/DRS-23/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1249831.62, importe_modificado:1249831.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1241765/proyecto_INICIO, 1241765/proyecto_FIN, 1241765/proyecto_INICIO, 1241765/proyecto_PROCESO, 1241765/proyecto_FIN, 1241765/proyecto_PROCESO, 1241765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201105346 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Huertas Zamoranas - 104827 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104827 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA ZAMORANA, 59667 LA HUERTA ZAMORANA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR JUAREZ PTE PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EL , lon:-102.2577318, lat:19.97571148}} | 43206 | 43343 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243728/proyecto_PROCESO, 1243728/proyecto_INICIO, 1243728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106197 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 108062 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108062 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DOBLA A MANO , lon:-102.2947937, lat:20.00060682}} | 43206 | 43343 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244579/proyecto_PROCESO, 1244579/proyecto_INICIO, 1244579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs5: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs6: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs7: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}, obs8: {observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | MIC18180201106216 | Proyecto de inversión | 217920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108960.0, modificado:105600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:108960.0, modificado:105600.0}} | Techos Firmes Ario I - 104895 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104895 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA CRUZAR EL PUENTE , lon:-102.3435066, lat:20.02752633}} | 43206 | 43343 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244598/proyecto_INICIO, 1244598/proyecto_PROCESO, 1244598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106219 | Proyecto de inversión | 245160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0}} | Techos Firmes Ario V - 106552 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106552 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR AL PUENTE DE , lon:-102.3442365, lat:20.02629281}} | 43206 | 43343 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244601/proyecto_INICIO, 1244601/proyecto_PROCESO, 1244601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106221 | Proyecto de inversión | 326880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163440.0, modificado:158400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163440.0, modificado:158400.0}} | Techos Firmes Atecucario I - 104875 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104875 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NORTE HASTA EL , lon:-102.2382645, lat:20.06575995}} | 43206 | 43343 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244603/proyecto_PROCESO, 1244603/proyecto_INICIO, 1244603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106223 | Proyecto de inversión | 313260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0}} | Techos Firmes Atecucario Ii - 104919 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104919 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL , lon:-102.2535806, lat:20.07139848}} | 43206 | 43343 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | 303600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244605/proyecto_INICIO, 1244605/proyecto_PROCESO, 1244605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC180401462866 | Proyecto de inversión | 580570.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580570.59, modificado:578678.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 407772 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 407772 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y CALLE EL LAGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL ESTADIO DE BEISBOL G, lon:-101.13767774, lat:19.97351711}} | 43427 | 43465 | 578678.88 | 578678.88 | 578678.88 | 578678.88 | 578678.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS04/2018, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:578678.88, importe_modificado:578678.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1462866/proyecto_INICIO, 1462866/proyecto_PROCESO, 1462866/proyecto_FIN, 1462866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401462883 | Proyecto de inversión | 687465.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687465.6, modificado:684174.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE BENITO JUAREZ - 407782 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 407782 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.5, meta_modificada:147.5}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE PUEBLO SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y , CALLE MELCHOR OCAMPO SE UBICA RUMBO AL JAR, lon:-101.12571174, lat:19.91385879}} | 43427 | 43465 | 684174.15 | 684174.15 | 684174.15 | 684174.15 | 684174.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS03/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:684174.15, importe_modificado:684174.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.5}} | {1462883/proyecto_INICIO, 1462883/proyecto_FIN, 1462883/proyecto_INICIO, 1462883/proyecto_PROCESO, 1462883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190301573545 | Adquisición | 2201509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201509.96, modificado:2201509.96}} | Bienes informaticos y equipos de laboratorio | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) | Convocatoria PRODEP 2018 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle de Santiago Tapia, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1959349, lat:19.7047998}} | 43648 | 43830 | 2201509.96 | 2201509.96 | 2201509.96 | 2201509.96 | 2201509.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1573545/proyecto_INICIO, 1573545/proyecto_PROCESO, 1573545/proyecto_INICIO, 1573545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190401658684 | Proyecto de inversión | 122675.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122675.5, modificado:122675.5}} | CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS - 268812 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 268812 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-101.13571536, lat:19.97491012}} | 43817 | 43830 | 122675.5 | 122675.5 | 122675.5 | 122675.5 | 122675.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:122675.5, importe_modificado:122675.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1658684/proyecto_PROCESO, 1658684/proyecto_INICIO, 1658684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301977294 | Proyecto de inversión | 1177632.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177632.01, modificado:1174689.2}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CIRCUITO TEPEYAC QUE COMPRENDE LAS CALLES CONSTITUCIÓN EN EL TRAMO DE AV. LAS PALMAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 136165 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN | 136165 | S | 412 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA GUADALUPE, 59517 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LINEA DE C, lon:-102.72374715, lat:19.99660606}} | 44351 | 44381 | 1174689.2 | 1174689.2 | 1174689.2 | 1174689.2 | 1174689.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DGOP/FAIS/AD/5/2021, contratista:DICOBA Arquitectura y Construcción, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN, monto:1174689.2, importe_modificado:1174689.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {1977294/proyecto_INICIO, 1977294/proyecto_FIN, 1977294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210301982323 | Proyecto de inversión | 909023.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909023.17, modificado:906119.38}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PERFORACIÓN DEL POZO TOTOLÁN A LA ANTIGUA PERFORACIÓN DE LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 157972 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN | 157972 | S | 1921 | 1774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO A LA LOBERA - SAN MARTÍN TOTOLÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TOTOLÁN (SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS), 59530 SAN MARTÍN TOTOLÁN, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO, lon:-102.67342166, lat:19.98660059}} | 44233 | 44263 | 906119.38 | 906119.38 | 906119.38 | 906119.38 | 906119.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DGOP/FAIS/AD/1/2021, contratista:DICOBA Arquitectura y Construcción, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN, monto:906119.38, importe_modificado:906119.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}} | {1982323/proyecto_INICIO, 1982323/proyecto_FIN, 1982323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402044376 | Proyecto de inversión | 139867 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139867.0, modificado:139867.0}} | REHABILITACIÓN CON BALASTE EN DIFERENTES CALLES EN LA CALLES EN LA COLONIA BELLA VISTA, EN SAN JOSE DE GRACIA, MICHOACAN. - 319244 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 319244 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRTIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ERNESTO ZEDILLO DIFERENTES CALLES DE LA CALON, lon:-103.02729819, lat:19.99635973}} | 44440 | 44561 | 139867 | 139867 | 139867 | 139867 | 139867 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:139867.0, importe_modificado:139867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7320.0}} | {2044376/proyecto_INICIO, 2044376/proyecto_FIN, 2044376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210402050481 | Proyecto de inversión | 900361.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900361.02, modificado:897835.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA JIQUILPAN-ZAMORA TRAMO TOTOLÁN-LOS REMEDIOS, EN LAS LOCALIDADES DE TOTOLÁN Y LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN PRIMERA ETAPA - 341644 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUILPAN | 341644 | S | 1058 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:AVENIDA CARRETERA JIQUILPAN-ZAMORA RANCHERIA LOS REMEDIOS, 59531 LOS REMEDIOS, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO CAMINO DE ACCESO A LOS CULTIVOS LA OBRA SE REALIZA, lon:-102.68049059, lat:19.98246245}} | 44532 | 44560 | 897835 | 897835 | 897835 | 897835 | 897835 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM2021-2024/DGOP/AD/FAIS/1/2021, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN, monto:897835.79, importe_modificado:897835.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2050481/proyecto_INICIO, 2050481/proyecto_PROCESO, 2050481/proyecto_FIN, 2050481/proyecto_PROCESO, 2050481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verifica los montos reportados., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Verifica los montos reportados., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Verifica los montos reportados., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Verifica los montos reportados., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | MIC220102061844 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1341179.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL PRADO DE LA COLONIA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE TANHUATO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 6644 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 6644 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL PRADO COLONIA SANTA CECILIA, 59244 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO CARRILLO Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE AGUSTIN LARA CALLE DE JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.33004157, lat:20.27138084}} | 44652 | 44926 | 1341179.62 | 1341179.62 | 1341179.62 | 1341179.62 | 1341179.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-01/2022, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1341179.62, importe_modificado:1341179.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2061844/proyecto_PROCESO, 2061844/proyecto_FIN, 2061844/proyecto_INICIO, 2061844/proyecto_PROCESO, 2061844/proyecto_FIN, 2061844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062131 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, DE LA COLONIA REVOLUCION, DE ZIRACUARETIRO - 8399 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 8399 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA LIBRE NACIONAL LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-101.91234128, lat:19.4021655}} | 44644 | 44659 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/001/02/2022, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2062131/proyecto_INICIO, 2062131/proyecto_PROCESO, 2062131/proyecto_INICIO, 2062131/proyecto_FIN, 2062131/proyecto_PROCESO, 2062131/proyecto_FIN, 2062131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220102062184 | Proyecto de inversión | 1115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115000.0, modificado:1115000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 8558 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 8558 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMELIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA A 80 METROS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.9567826, lat:19.40818959}} | 44652 | 44681 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/006/03/2022, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:1115000.0, importe_modificado:1115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2062184/proyecto_INICIO, 2062184/proyecto_PROCESO, 2062184/proyecto_FIN, 2062184/proyecto_PROCESO, 2062184/proyecto_FIN, 2062184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:a peticion del H. ayuntamiento(2), trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220102062210 | Proyecto de inversión | 1249142.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249142.58, modificado:1249142.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO LOCALIDAD ROSA AZUL - 8641 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Senguio | 8641 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:CALLE AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA , 61295 ROSA AZUL, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.26178849, lat:19.7175956}} | 44607 | 44666 | 1249142.58 | 1249142.58 | 1249142.58 | 1249142.58 | 1249142.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/005/2022, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:649753.17, importe_modificado:649753.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2062210/proyecto_FIN, 2062210/proyecto_INICIO, 2062210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062465 | Proyecto de inversión | 38114.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38114.02, modificado:38114.02}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI - 9660 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9660 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, direccion:BRECHA TRAMO IZTARO - EL JABALÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA A LA LOC DE EL JABALÍ, lon:-101.75369441, lat:19.31384113}} | 44676 | 44681 | 38114.02 | 38114.02 | 38114.02 | 38114.02 | 38114.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:38114.02, importe_modificado:38114.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2062465/proyecto_FIN, 2062465/proyecto_PROCESO, 2062465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062489 | Proyecto de inversión | 36305.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36305.1, modificado:36305.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BALASTREO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CHAPA TRAMO CHAPA A PARAMUEN - 9756 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 9756 | S | 566 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CHAPA - PARAMUEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHO CHAPA CHAPA NUEVO, 61803 CHAPA (CHAPA NUEVO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.67054467, lat:19.3641876}} | 44669 | 44674 | 36305.1 | 36305.1 | 36305.1 | 36305.1 | 36305.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:36305.1, importe_modificado:36305.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2062489/proyecto_INICIO, 2062489/proyecto_FIN, 2062489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062767 | Proyecto de inversión | 52213.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52213.34, modificado:52213.34}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE ZARATE - 10876 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 10876 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-ZARATE Y , LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE LA BRECHA DE TURICATO A LA COMUN, lon:-101.43889858, lat:18.9210216}} | 44599 | 44666 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | 52213.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2022/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1158340.03, importe_modificado:1158340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2062767/proyecto_INICIO, 2062767/proyecto_PROCESO, 2062767/proyecto_FIN, 2062767/proyecto_PROCESO, 2062767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068887 | Proyecto de inversión | 528348.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528348.95, modificado:528348.95}} | REHABILITACIÓN TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA CEIBA COSTILLONA EN LA LOCALIDAD DE QUERETANILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN - 6099 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 6099 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:708, direccion:RANCHERIA LA COSTILLONA LA CEIBA COSTILLONA, 61335 LA COSTILLONA (LA CEIBA COSTILLONA), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA HACIA EL REPECHO Y CAMINO CONOCIDO COMO LA CEIBA, CARRETERA ESTATAL 49 EL TEMAZCAL-TZITZIO-EL LIMON, lon:-100.9184809, lat:19.5621149}} | 44603 | 44648 | 528348.95 | 528348.95 | 528348.95 | 528348.95 | 528348.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-03, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:528348.95, importe_modificado:528348.95}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2068887/proyecto_PROCESO, 2068887/proyecto_INICIO, 2068887/proyecto_FIN, 2068887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068912 | Proyecto de inversión | 576951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576951.0, modificado:576951.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CON HUELLAS DE RODAMIENTO - 6390 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6390 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JUNCO, 60784 EL JUNCO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE HUERTAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE DE ENTRADA A LA COM, lon:-102.2752338, lat:19.05818462}} | 44599 | 44635 | 576951 | 576951 | 576951 | 576951 | 576951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005B/2022, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:576951.0, importe_modificado:576951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2068912/proyecto_FIN, 2068912/proyecto_PROCESO, 2068912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068915 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 6434 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6434 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JUNCO, 60784 EL JUNCO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE HUERTAS LA CALLE SE ENCUENTA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ES LA PRIMER CALLE DE ACCESO, lon:-102.27521234, lat:19.0582049}} | 44599 | 44635 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005A/2022, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2068915/proyecto_INICIO, 2068915/proyecto_FIN, 2068915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068967 | Proyecto de inversión | 330053.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330053.37, modificado:330053.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LATERAL DEL PANTEON EN HUANIQUEO DE MORALES - 7489 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 7489 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PROGRESO EL PORVENIR, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA P, CALLE AL LADO DEL PANTEON MUNICIPAL SALIDA A LOS AGUACATES, lon:-101.51137132, lat:19.89857351}} | 44648 | 44677 | 330053.37 | 330053.37 | 330053.37 | 330053.37 | 330053.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/04/2022., contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO, monto:330053.37, importe_modificado:330053.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2068967/proyecto_PROCESO, 2068967/proyecto_FIN, 2068967/proyecto_INICIO, 2068967/proyecto_PROCESO, 2068967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069094 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149406.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SAN NICOLAS CUIRITZEO CALLE SALIDA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA SANTA ANA MAYA PUERTO DE CABRAS - 9994 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 9994 | S | 221 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO SAN NICOLAS CUIRITZEO - SANTA ANA MAYA KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN NICOLÁS CUIRITZEO, 58909 SAN NICOLÁS CUIRITZEO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE YGNACIO LOPEZ MENDOZA Y ,, lon:-100.99463894, lat:19.98683952}} | 44652 | 44742 | 149406 | 149406 | 149406 | 149406 | 149406 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2069094/proyecto_INICIO, 2069094/proyecto_FIN, 2069094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069289 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA COLONIA LA LUCHA - 18984 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18984 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE LA LUCHA PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA LUCHA Y CAMINO COLORADILLAS, CAMINO ANTIGUO CAMINO A REMEDIOS LA OBRA SE UBICA EN EL MUNCIPIO DE TLALPUJAHU, lon:-100.18409828, lat:19.80585674}} | 44634 | 44693 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAIS-2022/005, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:637500.0, importe_modificado:637500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2069289/proyecto_FIN, 2069289/proyecto_PROCESO, 2069289/proyecto_INICIO, 2069289/proyecto_PROCESO, 2069289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069296 | Proyecto de inversión | 399956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399956.41, modificado:399956.41}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO - 19020 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 19020 | S | 649 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA SE UBICARA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD Y A DOS CUADRA, lon:-101.21440857, lat:19.41917485}} | 44635 | 44681 | 399956.41 | 399956.41 | 399956.41 | 399956.41 | 399956.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/001/2022, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:399956.41, importe_modificado:399956.41}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2069296/proyecto_PROCESO, 2069296/proyecto_INICIO, 2069296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069700 | Proyecto de inversión | 536182.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536182.8, modificado:536182.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 20844 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 20844 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA EL RANCHITO, 58785 EL RANCHITO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR MIGUEL SILVA Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALEL JUSTO SIERRA DE LA CO, lon:-101.75085294, lat:19.93032826}} | 44641 | 44660 | 536182.8 | 536182.8 | 536182.8 | 536182.8 | 536182.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN., monto:536182.8, importe_modificado:536182.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {2069700/proyecto_FIN, 2069700/proyecto_INICIO, 2069700/proyecto_FIN, 2069700/proyecto_PROCESO, 2069700/proyecto_FIN, 2069700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069712 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:231078.04}} | CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO LOCALIDAD DE PLATANALILLO - 20905 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 20905 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO A SAN DIEGO CURUCUPATZEO RANCHERIA PLATANALILLO, 58483 PLATANALILLO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CALLE SIN NOBRE JUNTO A LA CAPILLA Y CAMINO CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA SEIBA, CAMINO CAMINO AL PANTEON E, lon:-101.18030062, lat:19.33174615}} | 44627 | 44660 | 231078.04 | 231078.04 | 231078.04 | 231078.04 | 231078.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:231078.04, importe_modificado:231078.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.0}} | {2069712/proyecto_PROCESO, 2069712/proyecto_INICIO, 2069712/proyecto_FIN, 2069712/proyecto_INICIO, 2069712/proyecto_FIN, 2069712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070282 | Proyecto de inversión | 960840.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960840.74, modificado:960840.74}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE IXTALA - 25244 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 25244 | S | 80 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTALA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA IXTALA, 60840 IXTALA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA IXTALA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, LA OBRA, lon:-103.12987636, lat:18.74673719}} | 44603 | 44634 | 960840.74 | 960840.74 | 960840.74 | 960840.74 | 960840.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:960840.74, importe_modificado:960840.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2070282/proyecto_INICIO, 2070282/proyecto_FIN, 2070282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070319 | Proyecto de inversión | 159470.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159470.22, modificado:159470.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE REP. DE CUBA Y CALLE 1RA DE 16 DE SEPTIEMBRE. - 25440 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 25440 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE ABASOLO ESTA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE, lon:-101.94100765, lat:19.68750062}} | 44627 | 44687 | 159470.22 | 159470.22 | 159470.22 | 159470.22 | 159470.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-002-IR-2022, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1139678.18, importe_modificado:1139678.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2070319/proyecto_INICIO, 2070319/proyecto_PROCESO, 2070319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070433 | Proyecto de inversión | 2999952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999952.83, modificado:2999952.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE QUINTA DE LA COLINA, COLONIA EL RETIRO - 26227 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 26227 | S | 220 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA DE LA COLINA COLONIA EL RETIRO, 61425 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE QUINTA DEL PUENTE, CALLE QUINTA DEL MIRADOR SE ENCUENTRA EN CAMINO A SAN VICTORINANO ENTRE CALLE, lon:-100.45667869, lat:19.56007698}} | 44593 | 44696 | 2999952.83 | 2999952.83 | 2999952.83 | 2999952.83 | 2999952.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-002/2022, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2999952.83, importe_modificado:2999952.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2070433/proyecto_INICIO, 2070433/proyecto_PROCESO, 2070433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071011 | Proyecto de inversión | 2467251.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467251.93, modificado:2467251.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COENEO EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN TRAMO DE ACCESO - 29045 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 29045 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+296 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 58410 EMILIANO ZAPATA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y , SE ENCUENTRA DE COMANJA A COENEO A LA A, lon:-101.69622832, lat:19.78292455}} | 44613 | 44672 | 2467251.93 | 2467251.93 | 2467251.93 | 2467251.93 | 2467251.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-004-2022, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H.Ayuntamiento Coeneo de la libertad, monto:2467251.93, importe_modificado:2467251.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.0}} | {2071011/proyecto_PROCESO, 2071011/proyecto_FIN, 2071011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071077 | Proyecto de inversión | 1532482.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532482.97, modificado:1532482.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS. - 29380 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29380 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.39}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLES SONORA Y EMILIANO ZAPATA EN LA ZONA NOR, lon:-102.0354737, lat:19.8628178}} | 44634 | 44667 | 1532482.97 | 1532482.97 | 1532482.97 | 1532482.97 | 1532482.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-06-22, contratista:ARGOL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1532482.97, importe_modificado:1532482.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.39}} | {2071077/proyecto_FIN, 2071077/proyecto_INICIO, 2071077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071416 | Proyecto de inversión | 1291163.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291163.97, modificado:1291163.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BUGAMBILIAS. - 31072 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 31072 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:687.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CAMELINAS, CALLE BUGAMBILIAS POR LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION INFANTIL EN FRENTE DEL FRACCIO, lon:-100.53039873, lat:19.6820548}} | 44609 | 44645 | 1291163.97 | 1291163.97 | 1291163.97 | 1291163.97 | 1291163.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-012/2022, contratista:LIC. CHRISTIAN ARTEAGA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1291163.97, importe_modificado:1291163.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | {2071416/proyecto_FIN, 2071416/proyecto_INICIO, 2071416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071892 | Proyecto de inversión | 94275.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94275.65, modificado:94275.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC - 33766 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33766 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MORELOS, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARTHA HERNANDEZ, CALLE MATILDE HERNANDEZ LA OBRA SERÁ EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES MARTHA HERNAN, lon:-102.05323903, lat:19.65119661}} | 44664 | 44725 | 94275.65 | 94275.65 | 94275.65 | 94275.65 | 94275.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2022/065/001, contratista:CAÑADA ONCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2599026.67, importe_modificado:2599026.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2071892/proyecto_INICIO, 2071892/proyecto_FIN, 2071892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071906 | Proyecto de inversión | 467734.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467734.43, modificado:460081.94}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. EL CALVARIO, CALLE PRIMERA PRIV. DE CASTRO ESQ. CON CALLE NICOLÁS BRAVO - 33797 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 33797 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:246.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIV DE CASTRO PUEBLO EL CALVARIO, 60258 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA PRIV DE CASTRO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE FRANCISCO DE CASTRO LA OBRA SERÁ EN LA CALLE PRIV DE CASTRO, lon:-102.05363048, lat:19.64621806}} | 44662 | 44706 | 460081.94 | 460081.94 | 460081.94 | 460081.94 | 460081.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/003, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS MEDZAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:580831.75, importe_modificado:580831.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2071906/proyecto_INICIO, 2071906/proyecto_FIN, 2071906/proyecto_PROCESO, 2071906/proyecto_FIN, 2071906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202072032 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANAL DE RIEGO A CIELO ABIERTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LA MORA - 34169 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34169 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO EJIDO LA MORA, 61490 LA MORA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.51162005, lat:19.33264705}} | 44627 | 44716 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-001/URB-023-2022, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2072032/proyecto_FIN, 2072032/proyecto_PROCESO, 2072032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074806 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS CVE. 16DPR1933N.IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 1A. MZA. COYOTA - 52124 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 52124 | S | 215 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE FORTINO GONZALEZ NTE. PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COYOTA PRIMERA MANZANA, 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIONICIO GARCIA Y CALLE JUAN FUENTE PEREZ, CALLE LUIS G, lon:-100.43256984, lat:19.38484342}} | 44655 | 44699 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-026/2022, contratista:ING. ENRIQUE VILLAGOMEZ MADRIGAL, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2074806/proyecto_INICIO, 2074806/proyecto_PROCESO, 2074806/proyecto_FIN, 2074806/proyecto_PROCESO, 2074806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075726 | Proyecto de inversión | 42985 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42985.0, modificado:42985.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 58461 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58461 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUERTO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TINGAMBATO Y CALLE IXTAPATONGO, CALLE RIO PANUCO SUR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENCECIA E, lon:-101.64231252, lat:18.66207151}} | 44562 | 44926 | 42985 | 42985 | 42985 | 42985 | 42985 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117064, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:42985.0, importe_modificado:42985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2075726/proyecto_INICIO, 2075726/proyecto_FIN, 2075726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076662 | Proyecto de inversión | 357167.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357167.89, modificado:357167.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS. - 63391 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 63391 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - LAS GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA GUACAMAYA, 61365 LA GUACAMAYA UNO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE UNE A LA LOCALIDAD LA GUACAMAYA SE DEBE IR POR , lon:-101.01491967, lat:19.44427836}} | 44687 | 44706 | 357167.89 | 357167.89 | 357167.89 | 357167.89 | 357167.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/AD-17, contratista:COARRIFE INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:357167.89, importe_modificado:357167.89}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2076662/proyecto_INICIO, 2076662/proyecto_FIN, 2076662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077107 | Proyecto de inversión | 264155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264155.78, modificado:264155.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PARACHO, AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL PUENTE A UN COSTADO DEL CBTIS 181 - 65522 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 65522 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA ARTESANAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENFRENTE DEL CAMPO UNION DE FUTBOL A UN COS, lon:-102.05564807, lat:19.63594791}} | 44676 | 44720 | 264155.78 | 264155.78 | 264155.78 | 264155.78 | 264155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/005, contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:264155.78, importe_modificado:264155.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.0}} | {2077107/proyecto_INICIO, 2077107/proyecto_FIN, 2077107/proyecto_PROCESO, 2077107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077443 | Proyecto de inversión | 692580.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692580.09, modificado:692580.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MARTIRES DE GAMBARA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 67531 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 67531 | S | 47 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARTIRES DE GAMBARA - EL CHAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHO MÁRTIRES DE GÁMBARA LA PAROTA, 61868 MÁRTIRES DE GÁMBARA (LA PAROTA), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A 100 METROS DE LA CAP, lon:-102.06281374, lat:18.90692032}} | 44585 | 44602 | 692580.09 | 692580.09 | 692580.09 | 692580.09 | 692580.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-2022, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:692580.09, importe_modificado:692580.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2077443/proyecto_INICIO, 2077443/proyecto_FIN, 2077443/proyecto_PROCESO, 2077443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077484 | Proyecto de inversión | 1545950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545950.0, modificado:1545950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RANCHO DE CORROS, CALLE CIRCUITO LOS CORROS - 67768 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 67768 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:890.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO LOS CORROS COLONIA RANCHO DE CORROS, 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR EL JARDIN DE NIÑOS MAXIMO GORKI Y LAS CANCHAS DE LA , lon:-100.55528966, lat:19.70036175}} | 44665 | 44697 | 1545950 | 1545950 | 1545950 | 1545950 | 1545950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-024/2022, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1545950.0, importe_modificado:1545950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2077484/proyecto_INICIO, 2077484/proyecto_FIN, 2077484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078621 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA - 74127 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74127 | S | 199 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESTANCIA ORIENTE Y CALLE DE LA BARRANCA, CALLE DE LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ESTANCIA DE LA PARTE PONIENTE P, lon:-102.17677047, lat:19.21083564}} | 44635 | 44681 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116454, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2078621/proyecto_INICIO, 2078621/proyecto_FIN, 2078621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079200 | Proyecto de inversión | 546739.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546739.06, modificado:546739.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CARAPAN EN PARQUE OSTAKUARO - 76999 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 76999 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL NO. 15, LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE OSTAKUARO DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE, lon:-102.03220851, lat:19.85363208}} | 44683 | 44695 | 546739.06 | 546739.06 | 546739.06 | 546739.06 | 546739.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-09-22, contratista:ARGOL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:546739.06, importe_modificado:546739.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2079200/proyecto_PROCESO, 2079200/proyecto_INICIO, 2079200/proyecto_FIN, 2079200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079421 | Proyecto de inversión | 263466.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263466.6, modificado:263466.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ICHÁN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 78111 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78111 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ICHÁN, 59792 ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ICHAN EN LA ZONA NORTE SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA D, lon:-102.05315719, lat:19.86117416}} | 44683 | 44695 | 263466.6 | 263466.6 | 263466.6 | 263466.6 | 263466.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ICHAN-01-22, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:263466.6, importe_modificado:263466.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2079421/proyecto_PROCESO, 2079421/proyecto_INICIO, 2079421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080651 | Proyecto de inversión | 1477745.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477745.91, modificado:1477745.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA, DE LA COMUNIDAD DE PARICUARO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACÁN - 84041 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 84041 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.8, meta_modificada:983.8}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO PARÍCUARO, 61580 PARÍCUARO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL JARDIN Y CALLE AQUILES DE SERDÁN, AVENIDA BENITO JUAREZ-TUZANTLA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD DE PARICUARO Y, lon:-100.45781067, lat:19.26369944}} | 44684 | 44729 | 1477745.91 | 1477745.91 | 1477745.91 | 1477745.91 | 1477745.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-012/2022, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1477745.91, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.8}} | {2080651/proyecto_FIN, 2080651/proyecto_PROCESO, 2080651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080802 | Proyecto de inversión | 1247548.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247548.82, modificado:1247548.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, EN CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE LAS CALLES PATZCUARO Y PIPILA - 84843 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 84843 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA MEZQUITERA, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AV. DE LOS DEPORTES, CALLE PATZCUARO SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL JARDIN DE N, lon:-102.85052597, lat:19.19657255}} | 44669 | 44713 | 1247548.82 | 1247548.82 | 1247548.82 | 1247548.82 | 1247548.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-03/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES OLMARV S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:1247548.82, importe_modificado:1247548.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2080802/proyecto_INICIO, 2080802/proyecto_FIN, 2080802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083508 | Proyecto de inversión | 1897134.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897134.59, modificado:1897134.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE CARAPUATO. - 98865 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 98865 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CARAPUATO, 60545 CARAPUATO, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIV. JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE , lon:-102.78769307, lat:19.08160983}} | 44676 | 44722 | 1897134.59 | 1897134.59 | 1897134.59 | 1897134.59 | 1897134.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-04/2022, contratista:ENCONOP, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:1897134.59, importe_modificado:1897134.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}} | {2083508/proyecto_INICIO, 2083508/proyecto_PROCESO, 2083508/proyecto_FIN, 2083508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202083726 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIO MOLINA EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO, LOCALIDAD EL CALABOZO PRIMERA FRACCION. - 99908 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Senguio | 99908 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN, 61292 EL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA SENGUIO-TUPATARO Y CAMINO CAMINO A JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 MTS DE, lon:-100.34533698, lat:19.76993717}} | 44664 | 44757 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/012/2022, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:524999.92, importe_modificado:524999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2083726/proyecto_PROCESO, 2083726/proyecto_FIN, 2083726/proyecto_INICIO, 2083726/proyecto_PROCESO, 2083726/proyecto_INICIO, 2083726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084969 | Proyecto de inversión | 617361.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617361.28, modificado:617361.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA MESA DEL CIRIAN ARBOLEDA GUACAMAYAS - 104420 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 104420 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 61935 LAS GUACAMAYAS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RUTA ESTA EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LA MESA DEL CIRIAN COMO A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALI, lon:-100.98526489, lat:18.97640331}} | 44634 | 44665 | 617361.28 | 617361.28 | 617361.28 | 617361.28 | 617361.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117728, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, monto:617361.28, importe_modificado:617361.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2084969/proyecto_INICIO, 2084969/proyecto_FIN, 2084969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084986 | Proyecto de inversión | 395096 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395096.0, modificado:395096.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA CARACUARO LA COFRADIA HUENAMOCOPIO - 104455 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 104455 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:RANCHERIA LA COFRADIA, 61933 LA COFRADÍA, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RUTA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA SALIDA CONOCIDA COMO SALIDA A LA COFRADIA, lon:-101.15124938, lat:18.99198518}} | 44635 | 44652 | 395096 | 395096 | 395096 | 395096 | 395096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117729, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, monto:395096.0, importe_modificado:395096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2084986/proyecto_INICIO, 2084986/proyecto_FIN, 2084986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085000 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS - 104505 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 104505 | S | 1719 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA RUTA HACIA CARACUARO PASANDO EL HOSPITAL COMUNITARIO NOCUPETARO CARACUARO A UNOS 400 M SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA P, lon:-101.13542773, lat:19.03696988}} | 44625 | 44656 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118549, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2085000/proyecto_INICIO, 2085000/proyecto_FIN, 2085000/proyecto_INICIO, 2085000/proyecto_FIN, 2085000/proyecto_PROCESO, 2085000/proyecto_FIN, 2085000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC17170401047906 | Proyecto de inversión | 343326.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343326.03, modificado:342991.32}} | Construccion De Domo Estructural, Firme De Concreto, Impermeabilizacion De Aulas, Cambio De Lamparas Y Remodelacion De Sanitarios En La Escuela Prim. | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | 3X1-E4-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CALLE RICARDO FLORES MAGON, SIN NUMERO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.168333, lat:20.001666}} | 43035 | 43070 | 342991.32 | 342991.32 | 342991.32 | 342991.32 | 342991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E4-2017, contratista:JOSÉ ARTURO ZAMUDIO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1371965.29, importe_modificado:1371965.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183963/proyecto_FIN, 1183963/proyecto_PROCESO, 1183963/proyecto_INICIO, 1183963/proyecto_PROCESO, 1183963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101060005 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229567.32}} | Segunda Etapa De Construccion De Estructura Metalica En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Tele Secundaria De Cuaracurio - 10356 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 10356 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONOCIDO AT, lon:-101.1491548, lat:20.05904701}} | 43178 | 43222 | 229567.32 | 229567.32 | 229567.32 | 229567.32 | 229567.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/EDU07/2018, contratista:Constructora de Obras y Proyectos Civiles, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo , monto:229567.32, importe_modificado:229567.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1196916/proyecto_FIN, 1196916/proyecto_INICIO, 1196916/proyecto_FIN, 1196916/proyecto_PROCESO, 1196916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180101060008 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:254954.93}} | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Rural Erandi Clave Dieciseis Dpr Cero Cero Seis Dos K - 10652 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 10652 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EPIFANIO C. PÉREZ (SAN MIGUEL), 58853 EPIFANIO C. PÉREZ (SAN MIGUEL), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE , lon:-101.1525045, lat:19.99024755}} | 43179 | 43251 | 254954.93 | 254954.93 | 254954.93 | 254954.93 | 254954.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40362, contratista:, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1196919/proyecto_INICIO, 1196919/proyecto_PROCESO, 1196919/proyecto_FIN, 1196919/proyecto_PROCESO, 1196919/proyecto_FIN, 1196919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC00180201103363 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1748611.6}} | Equipamiento De Pozo Y Construccion De Novecientos Metros De Linea De Conducccion De Diez Pulgadas En Cuitzeo - 86309 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 86309 | N | 0 | 0 | 10239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JERUCO - CHUPICUARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO JERUCO, 58850 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JACINTO RICO, CARRETERA CUITZEO-ZINAPARO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO JERUCO-, lon:-101.1770917, lat:19.97149014}} | 43101 | 43189 | 1748611.6 | 1748611.6 | 1748611.6 | 1748611.6 | 1748611.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674449, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:3499021.69, importe_modificado:3499021.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1241744/proyecto_FIN, 1241744/proyecto_INICIO, 1241744/proyecto_FIN, 1241744/proyecto_PROCESO, 1241744/proyecto_FIN, 1241744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201103365 | Proyecto de inversión | 800314.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.64, modificado:798123.45}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Lago De Zirahuen - 86231 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CUITZEO | 86231 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:548.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE ZIRAHUEN COLONIA GENOVEBO FIGUEROA, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CHALCO Y BOULEVARD LAGO DE CUITZEO, CALLE LAGO DE TEXCOCO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD LAGO DE CUITZEO A UNA CUAD, lon:-101.1477463, lat:19.97288643}} | 43239 | 43283 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/URB-03/2018, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:798123.45, importe_modificado:798123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:548.0}} | {1241746/proyecto_INICIO, 1241746/proyecto_PROCESO, 1241746/proyecto_INICIO, 1241746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC18180201105345 | Proyecto de inversión | 626520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313260.0, modificado:303600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:313260.0, modificado:303600.0}} | Techos Firmes La Sauceda - 107148 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 107148 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASA LLGAR AL CUCE DL LIBRAMIENTO TOMAR LA CARR. ZAM. LA BARC, lon:-102.3428515, lat:20.08937038}} | 43206 | 43343 | 607200 | 607200 | 607200 | 607200 | 607200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1243727/proyecto_PROCESO, 1243727/proyecto_INICIO, 1243727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106191 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Jacarandas - 111122 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111122 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JACARANDAS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR AL RASTRO DAR VUELTA A MANO DERECHA POR , lon:-102.3222858, lat:20.01395271}} | 43206 | 43343 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244573/proyecto_INICIO, 1244573/proyecto_PROCESO, 1244573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106194 | Proyecto de inversión | 517560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0}} | Techos Firmes Adolfo Lopez Mateos - 108178 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 108178 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LUIS MENDEZ DOBLA A MAN, lon:-102.320692, lat:20.01009896}} | 43206 | 43343 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244576/proyecto_INICIO, 1244576/proyecto_PROCESO, 1244576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106217 | Proyecto de inversión | 463080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.0, modificado:224400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:231540.0, modificado:224400.0}} | Techos Firmes Ario Iv - 106225 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106225 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A L PUENTE DE TUBOS , lon:-102.3533809, lat:20.0268077}} | 43206 | 43343 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244599/proyecto_FIN, 1244599/proyecto_PROCESO, 1244599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC18180201106220 | Proyecto de inversión | 136200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68100.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68100.0, modificado:66000.0}} | Techo Firme En Ario Vi - 106996 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 106996 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA PASAR EL PUENTE DE TUBOS DE A, lon:-102.3520396, lat:20.02091208}} | 43206 | 43343 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244602/proyecto_INICIO, 1244602/proyecto_PROCESO, 1244602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}, obs4: {observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-06-30}}
2022 | 2 | MIC180401433602 | Proyecto de inversión | 1013163.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013163.64, modificado:1194440.66}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE TOTOLAN II EN LA COMUNIDAD DE TOTOLÁN MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 334246 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | 334246 | S | 338 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE RANCHERIA TOTOLAN, 59530 SAN MARTÍN TOTOLÁN, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA DE ACCESO A PARCELAS Y BRECHA BRECHA DE ACCESO A PARCELAS, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EL PREDIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO , lon:-102.67686978, lat:19.99838142}} | 43346 | 43462 | 1194440.66 | 1194440.66 | 1194440.66 | 1194440.66 | 1194440.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DGOP/IR/FAIS/6/2018, contratista:JAVIER SILVA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, monto:1194440.66, importe_modificado:1194440.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1433602/proyecto_INICIO, 1433602/proyecto_PROCESO, 1433602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC180401499013 | Acción | 21468147 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1468147E7, modificado:2.144667885E7}} | PROYECTOS PRUDUCTIVOS | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Of-307-1259 | N | 0 | 0 | 714 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Colegio Militar 230, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich., México, lon:-101.1773494, lat:19.6935889}} | 43297 | 43465 | 21446678.85 | 21446678.85 | 21446678.85 | 21446678.85 | 21446678.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55892, contratista:, convocante:SECRETARIA DEL MIGRANTE, monto:2.1468147E7, importe_modificado:2.1468147E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:714.0}} | {1499013/proyecto_FIN, 1499013/proyecto_INICIO, 1499013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC190401653644 | Proyecto de inversión | 282617.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282617.46, modificado:282617.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO EN CUITZEO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL PULQUE EN LA CALLE TEPEYAC - 263928 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 263928 | S | 1198 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:83.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE TEPEYAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPEYAC Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 28 DE NOVIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO , lon:-101.08090226, lat:19.95967975}} | 43816 | 43830 | 282617.46 | 282617.46 | 282617.46 | 282617.46 | 282617.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/IBE02/2019, contratista:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:282617.46, importe_modificado:282617.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1653644/proyecto_PROCESO, 1653644/proyecto_FIN, 1653644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210201928220 | Proyecto de inversión | 640320.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640320.01, modificado:640320.01}} | RAHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. FRANCISCO I MADERO PONIENTE A PARTIR DE LA CALLE FRANCISCO TAMAYO A LA CALLE AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MICHOACAN - 60567 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | 60567 | S | 5518 | 5234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO PONIENTE PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE AGRICULTURA, SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD , lon:-102.47526029, lat:20.27324542}} | 44326 | 44362 | 640320.01 | 640320.01 | 640320.01 | 640320.01 | 640320.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-2021/FONDOIII/PAVIMENTACION/IR04/2021, contratista:HECTOR USIEL SANTILLAN MORA, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:640320.0, importe_modificado:640320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1928220/proyecto_INICIO, 1928220/proyecto_PROCESO, 1928220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210302006324 | Proyecto de inversión | 1249578.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249578.61, modificado:1249578.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SENGUIO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS EN LAS CALLES DEL PANTEÓN Y LA IGLESIA | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 048 | S | 142 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:Unnamed Road, 61292 Mich., México, lon:-100.36823988, lat:19.79009076}, geo2: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:QJRJ+9P San Juan Huerta, Mich., México, lon:-100.36813259, lat:19.7909539}} | 44456 | 44531 | 1249578.61 | 1249578.61 | 1249578.61 | 1249578.61 | 1249578.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/048-2021, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:1249578.61, importe_modificado:1249578.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2006324/proyecto_INICIO, 2006324/proyecto_PROCESO, 2006324/proyecto_FIN, 2006324/proyecto_PROCESO, 2006324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC210302006338 | Proyecto de inversión | 1248998.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248998.61, modificado:1248998.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SENGUIO, LOCALIDAD TUPATARO | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  | S | 1029 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, direccion:RM7W+CG Tupátaro, Mich., México, lon:-100.30371666, lat:19.81354519}} | 44456 | 44531 | 1248998.61 | 1248998.61 | 1248998.61 | 1248998.61 | 1248998.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/047-2021, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:1248998.61, importe_modificado:1248998.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2006338/proyecto_INICIO, 2006338/proyecto_PROCESO, 2006338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102061881 | Proyecto de inversión | 448190.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448190.75, modificado:448190.74}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION COLONIA CENTRO LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 6937 | Michoacán de Ocampo | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 6937 | S | 3702 | 3931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION REVOLUCION COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPETIO LA ERENDIRA Y CALLE NUBE, CAMINO VILLA MADERO ACATEN ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA SALIDA A TACAMBARO , lon:-101.28880444, lat:19.39082616}} | 44613 | 44651 | 448190.74 | 448190.74 | 448190.74 | 448190.74 | 448190.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/AYS/APO/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA ABCOMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:448190.74, importe_modificado:448190.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1124.0}} | {2061881/proyecto_INICIO, 2061881/proyecto_PROCESO, 2061881/proyecto_FIN, 2061881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062121 | Proyecto de inversión | 524101.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524101.22, modificado:524101.22}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO LOCALIDAD LA LOMA EL PUERTECITO - 8362 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Senguio | 8362 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:CALLE A LA LOMA RANCHERIA PUERTECITO, 61295 LA LOMA, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE A LA LOMA JUSTO AL LADO DEL AULA PROVISIONAL QUE MANTIENE LA LOCALIDAD PARA LA I, lon:-100.28296279, lat:19.7405235}} | 44607 | 44694 | 524101.22 | 524101.22 | 524101.22 | 524101.22 | 524101.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/003/2022, contratista:GERARDO GARCIA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:524101.22, importe_modificado:524101.22}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2062121/proyecto_PROCESO, 2062121/proyecto_FIN, 2062121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220102062361 | Proyecto de inversión | 3751616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751616.06, modificado:3751616.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACAN - 9128 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 9128 | S | 409 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:230, direccion:CALLE EL LIMONCITO RANCHO EL LIMONCITO, 61874 EL LIMONCITO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL LIMONCITO Y CAMINO A 400 METROSDE LA CASA DE SALUD DE EL LIMONCITO, CAMINO A 100 ME, lon:-102.01414295, lat:18.7838313}} | 44564 | 44681 | 3751616.06 | 3751616.06 | 3751616.06 | 3751616.06 | 3751616.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/003-2022, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:3751616.06, importe_modificado:3751616.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2062361/proyecto_INICIO, 2062361/proyecto_PROCESO, 2062361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068726 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC PRIMARIA RAFAELA LOPEZ A DE RAYON EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA GRANJA COLONIA LA GRANJA CALLE RUMBO AL MANZANO - 3387 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 3387 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA GRANJA, 61084 LA GRANJA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LA GRANJA Y CALLE CAMINO AL MANZANO, CAMINO ESCUELA PRIMARIA RA, lon:-100.19702937, lat:19.86267625}} | 44623 | 44683 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2022/001, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2068726/proyecto_INICIO, 2068726/proyecto_FIN, 2068726/proyecto_PROCESO, 2068726/proyecto_INICIO, 2068726/proyecto_PROCESO, 2068726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202068854 | Proyecto de inversión | 1481112.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481112.06, modificado:1481112.06}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO MICHOACÁN SEGUNDA ETAPA - 5784 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5784 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL 49 EL TEMAZCAL-TZITZIO-EL LIMON DE PAPATZINDAN Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, EL TRAMO A REPARAR DE LA LÍNEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-100.92414038, lat:19.5847474}} | 44620 | 44680 | 1481112.06 | 1481112.06 | 1481112.06 | 1481112.06 | 1481112.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2022/FISMDF/IR-01, contratista:PROACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1481112.06, importe_modificado:1481112.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2068854/proyecto_INICIO, 2068854/proyecto_PROCESO, 2068854/proyecto_FIN, 2068854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202069630 | Proyecto de inversión | 167985.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167985.01, modificado:167985.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ EN COL J MÚJICA DE VILLA JIMÉNEZ - 20244 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 20244 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO COLONIA MÚJICA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE MARMOL, CALLE OBSIDIANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PEÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.73332201, lat:19.92670343}} | 44634 | 44648 | 167985.01 | 167985.01 | 167985.01 | 167985.01 | 167985.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISMUN/AD/002/2022, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:167985.01, importe_modificado:167985.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069630/proyecto_INICIO, 2069630/proyecto_PROCESO, 2069630/proyecto_INICIO, 2069630/proyecto_FIN, 2069630/proyecto_INICIO, 2069630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070492 | Proyecto de inversión | 227866.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227866.46, modificado:227866.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN,CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE REP. DE CUBA Y CALLE 1RA DE 16 DE SEPTIEMBRE - 26441 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26441 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABASOLO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEM, lon:-101.94104598, lat:19.68754402}} | 44627 | 44687 | 227866.46 | 227866.46 | 227866.46 | 227866.46 | 227866.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-002-IR-2022, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1139678.18, importe_modificado:1139678.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0}} | {2070492/proyecto_INICIO, 2070492/proyecto_FIN, 2070492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070525 | Proyecto de inversión | 335443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335443.16, modificado:335443.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS EN CHERAN, LOCALIDAD DE CHERAN, CALLE IMPERIO PUREPECHA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y OCAMPO SUR - 26576 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 26576 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO PUREPECHA INTERIOR SN CIUDAD CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE OCAMPO SUR, CALLE A UN COSTADO DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL, lon:-101.95485247, lat:19.67997408}} | 44627 | 44687 | 335443.16 | 335443.16 | 335443.16 | 335443.16 | 335443.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FISM-003-IR-2022, contratista:IVAN GEMBE PRADO, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN-CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, monto:1080795.84, importe_modificado:1080795.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2070525/proyecto_INICIO, 2070525/proyecto_PROCESO, 2070525/proyecto_FIN, 2070525/proyecto_INICIO, 2070525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202070960 | Proyecto de inversión | 1137141.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137141.45, modificado:1137141.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PARHIKUNI ENTRE LAS CALLES MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 28769 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 28769 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE PARHIKUNI BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA CARAPAN - PLAYA AZUL - PERIBAN DE RAMOS PARALELA A LA CALLE MARIANO CRUZ, lon:-102.10907326, lat:19.52357287}} | 44680 | 44739 | 1137141.45 | 1137141.45 | 1137141.45 | 1137141.45 | 1137141.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-13-FISMDF-IR-2022, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1137141.45, importe_modificado:1137141.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2070960/proyecto_INICIO, 2070960/proyecto_PROCESO, 2070960/proyecto_FIN, 2070960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071058 | Proyecto de inversión | 471972 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471972.0, modificado:471972.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS. - 29249 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 29249 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LAS CALLES SONORA Y EMILIANO ZAPATA EN E, lon:-102.03544151, lat:19.86284807}} | 44634 | 44646 | 471972 | 471972 | 471972 | 471972 | 471972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CARAPAN-02-22, contratista:ARGOL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:471972.0, importe_modificado:471972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2071058/proyecto_INICIO, 2071058/proyecto_FIN, 2071058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071401 | Proyecto de inversión | 393520.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393520.09, modificado:392595.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. SAN FRANCISCO, CALLES PRIV DE DR. VERDUZCO Y PRIV. DE JUÁREZ - 31000 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 31000 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:226.2}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE. VERDUZCO PUEBLO SAN FRANCISCO, 60254 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. VER Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ATZIMBA CALLE PRIV DR. VERDUZCO JUNTO A LA CANCHA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, lon:-102.03969352, lat:19.64753585}} | 44662 | 44691 | 392595.12 | 392595.12 | 392595.12 | 392595.12 | 392595.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2022/065/002, contratista:JUAN MANUEL CABALLERO ALCARAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:392595.12, importe_modificado:392595.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.2}} | {2071401/proyecto_INICIO, 2071401/proyecto_PROCESO, 2071401/proyecto_FIN, 2071401/proyecto_PROCESO, 2071401/proyecto_FIN, 2071401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202071953 | Proyecto de inversión | 2280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA - 33928 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 33928 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion:BRECHA TRAMO ZAPOTE D ELOS DIAZ - LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 905 RANCHERIA LA PIÑUELA, 61958 LA PIÑUELA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APARANDAN A ZIPIATE Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLEJON A P, lon:-100.98904247, lat:18.73826875}} | 44643 | 44664 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33928, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2855.0}} | {2071953/proyecto_FIN, 2071953/proyecto_PROCESO, 2071953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073582 | Proyecto de inversión | 591468.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591468.31, modificado:591468.31}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DEL CEREZO L - 43268 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 43268 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL CEREZO, 59923 EL CEREZO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EJIDAL, CALLE OJO DE AGUA CALLE MATAMOROS QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRESA DEL CEREZO, lon:-102.46981314, lat:19.91260518}} | 44635 | 44672 | 591468.31 | 591468.31 | 591468.31 | 591468.31 | 591468.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/020/2022, contratista:FERRE-MICHOACAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:591468.31, importe_modificado:591468.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:232.0}} | {2073582/proyecto_FIN, 2073582/proyecto_PROCESO, 2073582/proyecto_INICIO, 2073582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202073723 | Proyecto de inversión | 204334.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204334.22, modificado:204334.22}} | CONSTRUCCION DELINEADE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE TORIBIO ROMO EN CABECERA MUNICIPAL TANGAMANDAPIO - 44183 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 44183 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO ROMO PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PEÑITA Y CALLE GOMEZ FARIAS, LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE TORIBIO ROMO AUN COSTADO DE LA CALLE L , lon:-102.43358743, lat:19.9495403}} | 44651 | 44673 | 204334.22 | 204334.22 | 204334.22 | 204334.22 | 204334.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/02/2022, contratista:LEOBARDO OREGEL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:204334.22, importe_modificado:204334.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2073723/proyecto_FIN, 2073723/proyecto_PROCESO, 2073723/proyecto_FIN, 2073723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202074043 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:541428.06}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC LOS PINOS CALLE SALIDA DE EL SALITRE A LOS PINOS - 46803 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 46803 | S | 408 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:556, direccion:BRECHA TRAMO EL SALITRE - LOS PINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 027 + 001 RANCHERIA LOS PINOS, 61397 LOS PINOS, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DESVIACION SIETE CARRERAS Y CAMINO SAN MIGUEL CANARIO, lon:-100.9728626, lat:19.25271868}} | 44600 | 44681 | 541428.06 | 541428.06 | 541428.06 | 541428.06 | 541428.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:397018.06, importe_modificado:397018.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.0}} | {2074043/proyecto_INICIO, 2074043/proyecto_FIN, 2074043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202074680 | Proyecto de inversión | 399030.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399030.05, modificado:399030.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, LOCALIDAD NARANJA DE TAPIA, EN CALLE JOAQUIN DE LA CRUZ - 51317 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 51317 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE JOAQUIN DE LA CRUZ PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ANAHUAC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JOAQUIN DE LA CRUZ EN LA , lon:-101.75934358, lat:19.77747944}} | 44656 | 44676 | 399030.05 | 399030.05 | 399030.05 | 399030.05 | 399030.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2022/006, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:399030.05, importe_modificado:399030.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2074680/proyecto_INICIO, 2074680/proyecto_PROCESO, 2074680/proyecto_FIN, 2074680/proyecto_PROCESO, 2074680/proyecto_FIN, 2074680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075233 | Proyecto de inversión | 131666.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131666.45, modificado:131666.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALAXIAS INTERIOR MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 55287 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 55287 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VERACRUZ PONIENTE CONSTRUCCION DE DRENAJE , lon:-101.64437225, lat:18.66358126}} | 44562 | 44926 | 131666.45 | 131666.45 | 131666.45 | 131666.45 | 131666.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116799, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:131666.45, importe_modificado:131666.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2075233/proyecto_INICIO, 2075233/proyecto_FIN, 2075233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075319 | Proyecto de inversión | 444179.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444179.46, modificado:444179.46}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC. EL ZAPIEN SALIDA A SIETE CARRERAS - 55836 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 55836 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:640, direccion:RANCHERIA EL ZAPIÉN, 61394 EL ZAPIÉN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL CANARIO Y CAMINO SIETE CARRERAS, TERRACERIA EL MANGUITO DESDE LA PRIMER CASA DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPIEN COMIENZA E, lon:-100.966611, lat:19.139418}} | 44655 | 44697 | 444179.46 | 444179.46 | 444179.46 | 444179.46 | 444179.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-38-2022, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, monto:444179.46, importe_modificado:444179.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:256.0}} | {2075319/proyecto_INICIO, 2075319/proyecto_PROCESO, 2075319/proyecto_FIN, 2075319/proyecto_INICIO, 2075319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:sobregiro en los montos , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | MIC220202075484 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORES MAGON, DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO - 56981 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 56981 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO RANCHO BONITO, 61700 RANCHO BONITO (COLONIA CRISTO REY), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE 20 NOVIEMBRE SE UBICA A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, lon:-101.90626063, lat:19.40419052}} | 44680 | 44720 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/008/17/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2075484/proyecto_INICIO, 2075484/proyecto_PROCESO, 2075484/proyecto_FIN, 2075484/proyecto_PROCESO, 2075484/proyecto_FIN, 2075484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:a peticion del H. ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | MIC220202075760 | Proyecto de inversión | 209416 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209416.0, modificado:209416.0}} | EHABILITACION DE CAMINOS EL CUIRINDAL LA CAÑA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA, - 58800 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 58800 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:CALLE IBARRA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CAÑA, 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A EL GUAYABO Y CALLE CAÑA, CALLE JARAL SE LOCALIZA EN LA CARRETERA HACIA EL GUAYABO, lon:-101.5083177, lat:18.62380781}} | 44562 | 44926 | 209416 | 209416 | 209416 | 209416 | 209416 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117134, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:209416.0, importe_modificado:209416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2075760/proyecto_PROCESO, 2075760/proyecto_FIN, 2075760/proyecto_INICIO, 2075760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202075900 | Proyecto de inversión | 625560.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625560.32, modificado:625560.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE EL MALUCO, CALLE GALEANA - 59528 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 59528 | S | 53 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.37, meta_modificada:219.37}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LUIS DONALDO COLOCIO - DEGOLLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 219 RANCHO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA C, lon:-101.677932, lat:20.145613}} | 44621 | 44650 | 625560.32 | 625560.32 | 625560.32 | 625560.32 | 625560.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD03/2022/F3, contratista:EDIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:625560.32, importe_modificado:625560.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.37}} | {2075900/proyecto_INICIO, 2075900/proyecto_FIN, 2075900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202076205 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 61069 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 61069 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE INDEPENDENCOA LA CALLE SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA PARTE , lon:-102.22086337, lat:19.14408973}} | 44627 | 44667 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116397, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:112500.0, importe_modificado:112500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2076205/proyecto_INICIO, 2076205/proyecto_FIN, 2076205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202077086 | Proyecto de inversión | 889665.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889665.7, modificado:889665.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBÍ DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 65442 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 65442 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.8, meta_modificada:552.8}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA MADERO Y CALLE J. JESUS BARRETO VALENCIA, CALLE 6 DE ENERO LA OBRA SE, lon:-103.15170765, lat:18.77068555}} | 44653 | 44691 | 889665.7 | 889665.7 | 889665.7 | 889665.7 | 889665.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/2022, contratista:ENCONOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:981793.34, importe_modificado:981793.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.8}} | {2077086/proyecto_INICIO, 2077086/proyecto_FIN, 2077086/proyecto_PROCESO, 2077086/proyecto_FIN, 2077086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078313 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 72444 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72444 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPÓ Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA C, lon:-102.21012446, lat:19.01994948}} | 44630 | 44691 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006a/2022, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2078313/proyecto_PROCESO, 2078313/proyecto_FIN, 2078313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202078377 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS EN LA CALLE EL PINO - 72865 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72865 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:BOULEVARD EL PINO EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA A LA ESTANCIA Y CALLEJON PEQUEÑAS, CALLEJON HUERTAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD POR LA CARRE, lon:-102.2047498, lat:19.19128836}} | 44593 | 44621 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116426, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2078377/proyecto_INICIO, 2078377/proyecto_FIN, 2078377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079068 | Proyecto de inversión | 436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436000.0, modificado:436000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SN, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO DE COTIJARAN PRIMERA ETAPA - 76400 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 76400 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERRITO DE COTIJARÁN, 59552 CERRITO DE COTIJARÁN, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POESTERIOR A CALLE REVOLUCION LA CUAL PARARELA ACALLE., lon:-102.64427091, lat:20.00915277}} | 44687 | 44726 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/008/2022, contratista:VACASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2079068/proyecto_INICIO, 2079068/proyecto_FIN, 2079068/proyecto_INICIO, 2079068/proyecto_FIN, 2079068/proyecto_PROCESO, 2079068/proyecto_FIN, 2079068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079491 | Proyecto de inversión | 80294.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80294.93, modificado:80294.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 78424 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 78424 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LOS NOGALES, 59786 LOS NOGALES, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE AL ESTE DE LA COMUNIDAD RUMBO AL CAMINO REAL QUE , lon:-102.15078356, lat:19.85340411}} | 44683 | 44702 | 80294.93 | 80294.93 | 80294.93 | 80294.93 | 80294.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. LOSNOGALES-01-22, contratista:NATANAEL SILVA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:80294.93, importe_modificado:80294.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2079491/proyecto_PROCESO, 2079491/proyecto_FIN, 2079491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202079755 | Proyecto de inversión | 500345 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500345.0, modificado:500345.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUADALUPE CAMINO A CUATRO CAMINOS - 79335 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 79335 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CUATRO CAMINOS, lon:-100.20783344, lat:19.7286798}} | 44701 | 44718 | 500345 | 500345 | 500345 | 500345 | 500345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2022/017, contratista:CAÑADA ONCE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:500345.0, importe_modificado:500345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2079755/proyecto_INICIO, 2079755/proyecto_PROCESO, 2079755/proyecto_FIN, 2079755/proyecto_PROCESO, 2079755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080102 | Proyecto de inversión | 1475391.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475391.21, modificado:1475391.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL SAN MIGUEL - 81108 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 81108 | S | 1673 | 1555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA LA JABONERA-TANGANCICUARO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA UN, lon:-102.07160706, lat:19.97190017}} | 44601 | 44650 | 1475391.21 | 1475391.21 | 1475391.21 | 1475391.21 | 1475391.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-001/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:1475391.21, importe_modificado:1475391.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2080102/proyecto_PROCESO, 2080102/proyecto_INICIO, 2080102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202080937 | Proyecto de inversión | 345793.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345793.94, modificado:345793.94}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED EN LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO - 85696 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 85696 | S | 254 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO HUAPAMACATO, 59455 HUAPAMACATO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA IGLESIA, CALLE CONOCIDO LS OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TODA LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES CALLES EN, lon:-102.07878364, lat:20.12286872}} | 44662 | 44686 | 345793.94 | 345793.94 | 345793.94 | 345793.94 | 345793.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-08/2022, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:345793.94, importe_modificado:345793.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:133.0}} | {2080937/proyecto_INICIO, 2080937/proyecto_FIN, 2080937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084294 | Proyecto de inversión | 448881.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448881.38, modificado:448881.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN LA CALLE MAURO ALVARADO, COL GUADALUPE VILLA MORELOS - 102332 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 102332 | S | 98 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:272.29, meta_modificada:272.29}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MAURO ALVARADO MOLINA COLONIA GUADALUPE, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE BEDOLLA Y CALLE CURA ADOLFO GADUÑO VAZQUEZ, CALLE CUACTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MAURO A, lon:-101.41151294, lat:20.00786691}} | 44645 | 44674 | 448881.38 | 448881.38 | 448881.38 | 448881.38 | 448881.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-001/2022, contratista:STARLEB MEXICO SA DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:448881.38, importe_modificado:448881.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:272.29}} | {2084294/proyecto_INICIO, 2084294/proyecto_PROCESO, 2084294/proyecto_FIN, 2084294/proyecto_PROCESO, 2084294/proyecto_FIN, 2084294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202084485 | Proyecto de inversión | 1060166.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060166.41, modificado:1065635.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARÁN, EN LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE ALLENDE Y CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE PAJACUARÁN - 103071 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 103071 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.08, meta_modificada:1624.08}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTA UBDADA A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DEL SALON DE EVENTOS LA PAÑAL, lon:-102.56728661, lat:20.12065793}} | 44599 | 44640 | 1065635.58 | 1065635.58 | 1065635.58 | 1065635.58 | 1065635.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:1060166.41, importe_modificado:1065635.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.08}} | {2084485/proyecto_INICIO, 2084485/proyecto_FIN, 2084485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085269 | Proyecto de inversión | 60906.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60906.18, modificado:60906.18}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRIANCITOS, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 105588 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 105588 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA LOS CIRIANCITOS, 61874 LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO VARIAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-102.00325453, lat:18.68703444}} | 44655 | 44716 | 60906.18 | 60906.18 | 60906.18 | 60906.18 | 60906.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117642, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:60906.18, importe_modificado:60906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2085269/proyecto_INICIO, 2085269/proyecto_FIN, 2085269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MIC220202085299 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:274149.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO VIEJO A EL ESTRADITO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 105722 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 105722 | S | 119 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:8750.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:88, direccion:BRECHA TRAMO PUEBLO VIEJO - EL ESTRADITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 61857 PUEBLO VIEJO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE CAYACO A CUIMBO Y CAMINO PUEBLO VIEJO A SAN JOSE CAYAC, lon:-101.71143412, lat:18.87809986}} | 44652 | 44742 | 274149.41 | 274149.41 | 274149.41 | 274149.41 | 274149.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117644, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:274149.41, importe_modificado:274149.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8750.0}} | {2085299/proyecto_PROCESO, 2085299/proyecto_FIN, 2085299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones