## ReporteFinal
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Primer Trimestre 2023
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2023 | 1 | MIC230102209601 | Proyecto de inversión | 407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407500.0, modificado:407500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACÍON A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE ACUITZIO DEL 13+100 KM. AL 13+124.68 DEL MUNICIPIO ACUITZIO DEL CANJE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 16001000101 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.8, meta_modificada:246.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO-ERENDIRA KM 13+100 AL KM 13+124, lon:-101.338926, lat:19.490895}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO-ERENDIRA KM 13+100 AL KM 13+124, lon:-101.338647, lat:19.490049}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 407500 | 407069.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2023-01, contratista:JOSE INDALECIO CHAGOYA ORNELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:407069.79, importe_modificado:407069.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.8}} | {2209601/proyecto_INICIO, 2209601/proyecto_PROCESO, 2209601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207739 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA TRINIDAD - 15710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angangueo | 15710 | S | 110 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE ACCESO A LA TRINIDAD COLONIA MANZANA DE LA TRINIDAD LA JUNTA, 61414 MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANGANGUEO - SAN FELIPE Y CAMINO LA TRINIDAD, CALLE EL TINACO LLA OBRA SE, lon:-100.30626497, lat:19.60949942}} | 2023-02-10 | 2023-03-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAISMUN/AD/002/2023, contratista:PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2207739/proyecto_INICIO, 2207739/proyecto_PROCESO, 2207739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209605 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:364635.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TERCER CALLEJON DE JUAREZ, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD MINERAL DE ANGANGUEO, MUNICIPIO DE ANGANGUEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angangueo | 16005000501 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:tercer callejon de juarez , lon:-100.289783, lat:19.620215}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 364635 | 364635 | 364635 | 364635 | 364635 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mam/dop/rvupe/ad/001/2023, contratista:jaime aguilar martinez, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:364635.0, importe_modificado:364635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:355.0}} | {2209605/proyecto_INICIO, 2209605/proyecto_PROCESO, 2209605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 364,635.00 CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 364,635.00 CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 364,635.00 CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 364,635.00 CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC220302120920 | Proyecto de inversión | 204740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204740.0, modificado:204740.0}} | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, APORO, MICHOACAN. - 165567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aporo | 165567 | S | 34 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERVANTES CIUDAD APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO CASA DE LA CULTURA, EJE VIAL LIBRAMIENTO ÁPORO COMO SE TRATA DE DIVERSAS ACCIONES NO SE ESPECIFICA CON EXACTITUD LA UBICACIÓN DE , lon:-100.40478118, lat:19.67439033}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 204740 | 204740 | 204740 | 204740 | 204740 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208440 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL, APORO, MICHOACÁN. - 18967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aporo | 18967 | S | 1170 | 1024 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IRIMBO - ANGANGUEO KILÓMETRO 0 + 300 CIUDAD APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y EJE VIAL LIBRAMIENTO, SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL LIBRAMIENTO A, lon:-100.41621441, lat:19.67413836}} | 2023-03-06 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208452 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, APORO, MICHOACÁN. - 18988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 18988 | S | 58 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:PASAJE CAMINO CONOCIDO AL POZO DE AGUA MANZANA OJO DE AGUA, 61405 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO APORO - CAPILLA Y , SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL DOMO SOBRE CARRETERA OJO DE AGUA APORO DEL LADO D, lon:-100.43013715, lat:19.6457214}} | 2023-03-06 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208461 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDIUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, ÁPORO, MICHOACÁN. - 19003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aporo | 19003 | S | 126 | 109 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:EJE VIAL RAMAL A ARROYO SECO MANZANA ARROYO SECO, 61402 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A ARROYO SECO Y CAMINO A LA CAPILLA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO EN EL RAMAL, lon:-100.38106863, lat:19.65695493}} | 2023-03-06 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208468 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUAN PEREZ, APORO, MICHOACÁN. - 19017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 19017 | S | 66 | 79 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:PASAJE DEL LA PRIMARIA AL CAMINO QUE CONDUCE A OJO DE AGUA MANZANA MARTINILLOS JUAN PÉREZ, 61404 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ÁPORO - JUAN PEREZ Y CAMINO DE LA PRIMARIA AL CAMINO QUE CONDUC, lon:-100.38743323, lat:19.64161509}} | 2023-03-06 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209609 | Proyecto de inversión | 587500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587500.0, modificado:587500.0}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO EN BOLULEVARD FRANCISCO J. MUGICA DEL 0+000 KM. AL 0+144.50 KM. EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO MICHOCÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 16009000901 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre,colonia Los Fresnos, lon:-101.702394, lat:19.211881}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 587500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209611 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GRAL. ENRIQUE RAMIREZ, ARTEAGA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 16010001101 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GRAL. ENRIQUE RAMIEZ EN ARTEAGA MICH., lon:-102.296686, lat:18.357054}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para corregir cifras,, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Para corregir cifras,, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Para corregir cifras,, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Para corregir cifras,, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | MIC230102209613 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289710.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 16013001301 | N |  |  | 4149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.5, meta_modificada:310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ¿DOMICILIO CONOCIDO¿ DEL 0+000 KM. AL 0+055 KM., EN LA COLONIA FROYLAN VARGAS, EN CARACUARO DE MORELOS, MICHOACÁN, lon:-101.1269493, lat:19.0235502}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 289710 | 289710 | 289710 | 289710 | 289710 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARACUARO, monto:290000.0, importe_modificado:289710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.5}} | {2209613/proyecto_INICIO, 2209613/proyecto_PROCESO, 2209613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERRRO EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO 289710 VERIFIQUE SUS CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:ERRRO EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO 289710 VERIFIQUE SUS CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:ERRRO EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO 289710 VERIFIQUE SUS CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:ERRRO EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO 289710 VERIFIQUE SUS CIFRAS, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102213129 | Proyecto de inversión | 37462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37462.5, modificado:37462.5}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA LOS REYES-CHARAPAN (NACIONAL), ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y FRANCISCO SARABIA, EN CHARAPAN MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charapan |  | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS REYES-CHARAPAN, lon:-102.248615, lat:19.650497}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS REYES-CHARAPAN, lon:-102.249351, lat:19.650497}} | 2023-03-12 | 2023-04-27 | 37462.5 | 37462.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130161, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:37462.5, importe_modificado:37462.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2213129/proyecto_INICIO, 2213129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102213138 | Proyecto de inversión | 44955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44955.0, modificado:44955.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA LOS REYES-CHARAPAN (NACIONAL), ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO EN CHARAPAN MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charapan |  | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS REYES-CHARAPAN, lon:-102.252442, lat:19.650411}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS REYES-CHARAPAN, lon:-102.253254, lat:19.650398}} | 2023-04-01 | 2023-05-17 | 44955 | 44955 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130163, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:44955.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2213138/proyecto_INICIO, 2213138/proyecto_PROCESO, 2213138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208592 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595416.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 12247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Charo | 12247 | S | 48 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 61313 LAS MESAS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.07889369, lat:19.66599523}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 595416.57 | 595416.57 | 595416.57 | 178624.97 | 178624.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/001/2023, contratista:GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:595416.57, importe_modificado:595416.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2208592/proyecto_PROCESO, 2208592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209712 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO DE LA PRIMARIA MAHATMA GANDHI DEL CADENAMIENTO 7+380 KM. AL 7+420 KM., DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 16022011201 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:camino zurumbeneo-san felipe, lon:-100.962249, lat:19.705352}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 357500 | 357500 | 357500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:357500.0, importe_modificado:357500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209623 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE JUAREZ Y CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE CHAVINDA, MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 16023002301 | N |  |  | 10417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Galeana, etre calle Juárez y Cuauhtémoc, lon:-102.46011, lat:20.00621}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Galeana, etre calle Juárez y Cuauhtémoc, lon:-102.46153, lat:20.0025}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.F.A.-V.U.P.E.-1-16/02/2023UR:023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:159840.0, importe_modificado:159840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2209623/proyecto_PROCESO, 2209623/proyecto_FIN, 2209623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209626 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149850.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE LOS NOGALES A EL PEDREGAL (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 1+200 KM., EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 16025002601 | N |  |  | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.4, meta_modificada:538.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LOS NOGALES, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, lon:-102.155505, lat:19.859839}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 149850 | 149850 | 149850 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:149850.0, importe_modificado:149850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.54}} | {2209626/proyecto_PROCESO, 2209626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209713 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TRAPEZOIDAL, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, PINTURA Y CARPETA ASFALTICA (BACHEO), DEL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EN EL CRUCERO DE LA CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 16026011301 | N |  |  | 1068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Libramiento intersección con calle Juárez de Villa Victoria, Chinicuila, Michoacán., lon:-103.367719, lat:18.759577}} | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar el ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Registrar el ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Registrar el ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Registrar el ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | MIC230102209627 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE EPITACIO HUERTA (BACHEO), DEL 0+000 KM. AL 8+800 KM. DE LA LOCALIDAD DE CRUCES DE BARRERAS, MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 16027002701 | N |  |  | 497 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:calle Epitacio Huerta carretera a cruces de barreras, lon:-101.31703, lat:19.902668}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2209627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209628 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ (BACHEO), DEL 0+000 KM. AL 6+500 KM. EN LA LOCALIDAD DEL MARIJO MUNICIPIO DE CHUCANDIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 16027002801 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito juarez a carretera Marijo, lon:-101.331535, lat:19.902668}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2209628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209614 | Proyecto de inversión | 1395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395000.0, modificado:1395000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ENTRE LAS CALLES AVENIDA MORELOS OTE. Y VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 16014001401 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-103.662704, lat:18.696908}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-103.65916, lat:18.699351}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2209614/proyecto_INICIO, 2209614/proyecto_FIN, 2209614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209615 | Proyecto de inversión | 1655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655000.0, modificado:1655000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. CONSTITUYENTES, ENTRE LAS CALLES AVENIDA MORELOS OTE. Y PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 16014001501 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES, lon:-103.659189, lat:18.699524}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES, lon:-103.6575, lat:18.700573}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1370.0}} | {2209615/proyecto_INICIO, 2209615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207683 | Acción | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44400.0, modificado:44400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 15232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 15232 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISTRIBUIDOR STAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:44400.0, importe_modificado:44400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2207683/proyecto_INICIO, 2207683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209616 | Proyecto de inversión | 482500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482500.0, modificado:482017.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE PASCUAL OROZCO 0+000 KM. AL 0+029.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 16015001601 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.25, meta_modificada:221.25}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-103.169188, lat:18.789646}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-103.169494, lat:18.789554}} | 2023-02-28 | 2023-04-28 | 482017.5 | 482017.5 | 208168.82 | 208168.82 | 208168.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/RE/2023, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:482017.5, importe_modificado:482017.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.54}} | {2209616/proyecto_INICIO, 2209616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206840 | Proyecto de inversión | 1264858.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264858.46, modificado:1264858.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN CALLE ZARAGOZA - 7633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 7633 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA ESTA ENTRANDO A LA LOCALIDAD LADO DERECHO ES LA UNCA CALLE SERIA HASTA ENTRONCAR CON LA 5 DE MAYO SERIA EN LA PART, lon:-101.53336193, lat:19.84600699}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 1264858.46 | 1264858.46 | 1264858.46 | 1264858.46 | 1264858.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/IR-001-2023, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A DE C.V, convocante:H.Ayuntamiento de Coeneo, monto:1264858.46, importe_modificado:1264858.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2206840/proyecto_FIN, 2206840/proyecto_PROCESO, 2206840/proyecto_INICIO, 2206840/proyecto_PROCESO, 2206840/proyecto_FIN, 2206840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206851 | Proyecto de inversión | 214558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214558.95, modificado:214558.95}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 7888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 7888 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALLE AV MORELOS PUEBLO EL RODEO, 58404 EL RODEO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV MORELOS Y , ESTA ABORDO DE CARRETERA LLEGANDO DE COENEO ASI EL RODEO SERIA PASANDO CINCO CUADRAS LADO DERECHO ESTA LA OBRA, lon:-101.60697643, lat:19.848393}} | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 214558.95 | 214558.95 | 214558.95 | 214558.95 | 214558.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/AD-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:214558.95, importe_modificado:214558.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2206851/proyecto_FIN, 2206851/proyecto_PROCESO, 2206851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206556 | Proyecto de inversión | 1399619.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399619.25, modificado:1399619.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE QUENCIO EN PRIMARIA RURAL FEDERAL LAZARO CARDENAS - 4696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 4696 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:PUEBLO QUENCIO, 58404 QUENCIO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AV MORELOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA L AESCUELA AHI FRENTE A L ABRA ESTA EL LAGO CONOC, lon:-101.58935703, lat:19.84655491}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 1399619.25 | 1399619.25 | 1399619.25 | 1021158.65 | 1021158.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-002-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1399619.25, importe_modificado:1399619.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:355.0}} | {2206556/proyecto_INICIO, 2206556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207635 | Acción | 255896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255896.0, modificado:255896.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 14876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 14876 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215305, lat:19.893824}} | 2023-03-03 | 2023-06-21 | 255896 | 255896 | 255896 | 255896 | 255896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOP/PROY/001/2023, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:255896.0, importe_modificado:255896.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2207635/proyecto_INICIO, 2207635/proyecto_PROCESO, 2207635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207723 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA RITA ROSA DE CASTILLA 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO DEL KM 1500 AL 1540 LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA - 15533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 15533 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ROSA DE CASTILLA, 58876 ROSA DE CASTILLA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO SANTA RITA - ROSA DE , lon:-101.26746467, lat:19.89826914}} | 2023-03-06 | 2023-04-20 | 220000 | 220000 | 219999.86 | 219999.86 | 219999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/URB/011/2023, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:219999.86, importe_modificado:219999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2207723/proyecto_INICIO, 2207723/proyecto_PROCESO, 2207723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209618 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 16018001801 | N |  |  | 675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO 0+000 KM AL 0+110 KM DE LA LOCALIDAD DE ARUMBARO DEL MUNICIPIO DE COPÁNDARO MICHOACÁN, lon:-101.194042, lat:19.88221}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209619 | Proyecto de inversión | 302500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302500.0, modificado:302197.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ANTONIO CASO (BACHEO) ENTRE CADENAMIENTOS 0+000 KM. AL 0+560 KM., EN LA LOCALIDAD DE COTIJA DE LA PAZ, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cotija | 16019001901 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ANTONIO CASSO, lon:-102.6957636, lat:19.8077598}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 302197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 302,197.50 FAVOR DE CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 302,197.50 FAVOR DE CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 302,197.50 FAVOR DE CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:RECURSO TRANSFERIDO $ 302,197.50 FAVOR DE CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102206857 | Proyecto de inversión | 777311.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777311.14, modificado:777311.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE LIC. AGUSTIN AURELIO TENA - 8039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 8039 | S | 5458 | 4781 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LIC. AGUSTIN AURELIO TENA BARRIO LOS GRANADOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EPITACIO HUERTA Y CALLE NICOLAS D EREGULES, CALLE MARTIRES D EURUAPAN MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE MARTIRES , lon:-101.14216308, lat:19.97389767}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 777311.14 | 777311.14 | 777311.14 | 777311.14 | 777311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/012/2023, contratista:EDGAR MARTÍNEZ GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:777311.14, importe_modificado:777311.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2206857/proyecto_INICIO, 2206857/proyecto_PROCESO, 2206857/proyecto_INICIO, 2206857/proyecto_FIN, 2206857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209620 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE SAN JOSÉ Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE CUARACURIO DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 16020002001 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.146176, lat:20.061292}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC15150400606727 | Proyecto de inversión | 9947452 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9947452.0, modificado:9947452.0}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Ciudad Hidalgo"" | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_20_2015 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N |  |  | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2014-08-06 | 2014-12-01 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-26 | 2017-12-01 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2015-08-20 | 2016-12-01 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2013-07-08 | 2013-12-01 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC200301713737 | Proyecto de inversión | 430000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.7344827586E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 200107 | N |  |  | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19036.5, meta_modificada:19036.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}} | 2020-06-24 | 2022-04-24 | 373448275.86 | 373448275.86 | 373180169.07 | 373180169.07 | 373180169.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19036.5}} | {1713737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103410 | Proyecto de inversión | 13029949.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257487.36, modificado:3257487.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3257487.35, modificado:3257487.35}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514974.7, modificado:6514974.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR NORTE DE CHERÁN, 3RA ETAPA DE 3, PROCESOS DE LODOS ACTIVADOS PARA UN GASTO DE 10 LPS - 179748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 179748 | S | 7443 | 6802 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA URUAPAN- CARÁPAN Y , HACIA EL NORTE DEL PUEBLO Y A 300 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA URUAPAN CARÁPAN. SALIDA NORTE DE CHERAN A UN COS, lon:-101.98005869, lat:19.69392166}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 13029949.41 | 13029949.41 | 13029949.41 | 13029949.41 | 13029949.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2103410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302102027 | Proyecto de inversión | 2244252.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561063.02, modificado:519774.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:561063.02, modificado:519774.09}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122126.04, modificado:1039548.17}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 141409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 141409 | S | 107 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CEBADILLA (LAS PITAS), 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NUEVO URECHO A CEBADILLAS Y , AL NORPONIENTE EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA CURVA C, lon:-101.84040217, lat:19.12684403}} | 2022-08-05 | 2022-11-02 | 2079096.34 | 2079096.34 | 2079096.34 | 2079096.34 | 2079096.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302102028 | Proyecto de inversión | 2343300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468660.0, modificado:417188.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:468660.0, modificado:417188.47}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405980.0, modificado:1251565.42}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M EN SAN JOSE HUIPANA - 141545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 141545 | S | 1812 | 1622 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE OAXACA RANCHERIA SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE OAXACA, SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIXTO VERDUZCO Y A , lon:-101.46759418, lat:20.2845027}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2085942.35 | 2085942.35 | 2085942.35 | 2085942.35 | 2085942.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2102028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302102030 | Proyecto de inversión | 3334842.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833710.68, modificado:833710.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:833710.67, modificado:833710.67}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667421.34, modificado:1667421.34}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300 M, ERANDENI 1 Y 2 - 141638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 141638 | S | 602 | 519 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:123, direccion:CALLE ERANDENI FRACCIONAMIENTO ERANDENI, 58880 FRACCIONAMIENTO ERANDENI I, II Y IV, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ERANDENI Y CALLE CEREAL, SE UBICA HACIA EL NORTE EN LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE MORELIA A 4, lon:-101.17460233, lat:19.75309339}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 3334842.69 | 3334842.69 | 3334842.69 | 3334842.69 | 3334842.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2102030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302102036 | Proyecto de inversión | 2914222.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1457111.33, modificado:1450094.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457111.33, modificado:1450094.13}} | REPOSICION CONSTRUCCION DEL POZO CERRO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO. - 141857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 141857 | S | 4495 | 4212 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PUEBLO TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y , EL ACCESO SE CONSIGUE MEDIANTE LA CARRETERA MORELIA SALAMANCA HASTA ENTRONCAR CON LA AUTOPISTA ATLACOMU, lon:-102.32791498, lat:20.26699014}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 2900188.23 | 2900188.23 | 2900188.23 | 2900188.23 | 2900188.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2102036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302102050 | Proyecto de inversión | 3407980.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1703990.37, modificado:1703990.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703990.38, modificado:1703990.04}} | REHABILITACIÓN COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA EN EL RIO COTIJA - 142502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 142502 | S | 7313 | 6761 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO COTIJA DE LA PAZ, 59945 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CARRETERA TOCUMBO, CARRETERA AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO Y TRANSITANDO POR GRAN PART, lon:-102.70547275, lat:19.8112241}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 3407980.07 | 3407980.07 | 3407980.07 | 3407980.07 | 3407980.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2102050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103435 | Proyecto de inversión | 8493845.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067221.72, modificado:3067218.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1179700.79, modificado:1179699.49}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246922.51, modificado:4246917.9}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA CHILCHOTA TERCERA ETAPA DE CINCO - 180078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 180078 | S | 3277 | 2923 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2623.78, meta_modificada:2623.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL MORELIA - GUADALAJARA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD S, lon:-102.11720983, lat:19.85421283}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 8493835.74 | 8493835.74 | 8493835.74 | 8493835.74 | 8493835.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2623.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103863 | Proyecto de inversión | 244092 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61023.0, modificado:60860.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:61023.0, modificado:60860.45}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122046.0, modificado:121720.9}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE EL HUESO, 85 M3, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 189553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 189553 | S | 576 | 554 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TARIACURI, CALLE TATA PLÁCIDO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN TRANSI, lon:-101.58098192, lat:19.62569867}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 243441.8 | 243441.8 | 243441.8 | 243441.8 | 243441.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103522 | Proyecto de inversión | 12852655.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570531.13, modificado:2570531.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2570531.13, modificado:2570531.13}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7711593.39, modificado:7711593.39}} | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 10 LPS - 181258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 181258 | S | 1604 | 1573 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO VIVANCO RENDÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA A 1500 METROS APRO, lon:-101.97169619, lat:18.8668541}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 12852655.65 | 12852655.65 | 12852655.65 | 12852655.65 | 12852655.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2103522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103661 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:720827.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1877861.55}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, MUNICIPIO DE APATZINGAN. - 184112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 184112 | S | 17743 | 16378 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO APATZINGAN DE CONSTITUCION, 60630 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GENERAL CAMILO ARRIAGA ORIENTE., CALLE LAURO VILLAR SE ENCUEN, lon:-102.3545468, lat:19.09887275}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2598688.69 | 2598688.69 | 2598688.69 | 2598688.69 | 2598688.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2103661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103670 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999192.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1000000.0, modificado:999192.38}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998384.77}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ TERCERA ETAPA DE SEIS - 184201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 184201 | S | 5459 | 5140 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:844.99, meta_modificada:844.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUETAMO DE NUÑEZ - CD. ALTAMIRANO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE JUAN ESCUTIA EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDA, lon:-100.8896669, lat:18.59424853}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3996769.54 | 3996769.54 | 3996769.54 | 3996769.54 | 3996769.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302103783 | Proyecto de inversión | 2433340.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827947.36, modificado:827860.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:388723.03, modificado:388682.03}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216670.38, modificado:1216542.1}} | REPOSICIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 220 M PARA LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCES Y SAN VICENTE, MPIO DE CHURINTZIO - 187134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 187134 | S | 131 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 59446 LAS CRUCES, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA VIALIDAD QUE COMUNICA LAS CRUCES Y SAN VICENTE Y TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TERRACERIA JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE, lon:-102.12638628, lat:20.20051263}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 2433084.17 | 2433084.17 | 2433084.17 | 2433084.17 | 2433084.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2103783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143807 | Proyecto de inversión | 1186984.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:356095.27, modificado:356078.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830888.96, modificado:830849.46}} | REHABILITACIÓN DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO. - 260061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 260061 | S | 779 | 690 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MICHOACÁN ZICUIRÁN-HUETAMO DE NÚÑEZ Y CALLE GENERAL JUAN ALDAMA, CALLE GENERAL IGNACION ALLENDE LA GALERIA FILTRAN, lon:-101.63355194, lat:18.65278127}} | 2022-06-22 | 2022-08-20 | 1186927.79 | 1186927.79 | 1186927.79 | 1186927.79 | 1186927.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2143807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402146850 | Proyecto de inversión | 1131770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131770.96, modificado:1130189.62}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE ARANZA, MUNICIPIO DE PARACHO - 344637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 344637 | S | 986 | 964 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA URUAPAN - CARÁPAN, CALLE ANAHUAC EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD DE ARANZA. AL S, lon:-102.01652583, lat:19.66626458}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 1130189.62 | 1130189.62 | 1130189.62 | 1130189.62 | 1130189.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2146850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143971 | Proyecto de inversión | 1080985.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632403.94, modificado:632403.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:448581.79, modificado:448581.79}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE CON ENERGÍA SOLAR, TREN DE DESCARGA Y PIEZAS ESPECIALES Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE APATZINGAN - 263651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 263651 | S | 34 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:RANCHO EL VALLE DE ACATLÁN, 60728 ACATLÁN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO A VALLE ACATLAN Y , LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE ACATLÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN Y EL ACESO A LA COMUNIDAD , lon:-102.50216448, lat:18.83966055}} | 2022-10-25 | 2022-12-17 | 1080985.72 | 1080985.72 | 1080985.72 | 1080985.72 | 1080985.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143764 | Proyecto de inversión | 11851787.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370357.43, modificado:2370021.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2370357.42, modificado:2370022.01}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7111072.27, modificado:7110066.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS - 258156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 258156 | S | 5810 | 5494 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LAZARO CARDENAS EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO EN LA CALLE CONDEMBA A U, lon:-101.60263323, lat:19.40635414}} | 2022-07-13 | 2022-11-09 | 11850110 | 11850110 | 11850110 | 11850110 | 11850110 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2287.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143774 | Proyecto de inversión | 3649312.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912328.25, modificado:912328.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:912328.25, modificado:912328.25}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824656.49, modificado:1824656.49}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO TERCERA ETAPA DE CINCO - 258726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 258726 | S | 7999 | 7415 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:825.57, meta_modificada:825.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ EL POZO 4 SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA, lon:-102.21296035, lat:19.89268316}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 3649312.99 | 3649312.99 | 3649312.99 | 3649312.99 | 3649312.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:825.57}} | {2143774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143864 | Proyecto de inversión | 2536418 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634104.5, modificado:620687.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:634104.5, modificado:620687.78}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268209.0, modificado:1241375.57}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 M EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL AGUA, MPIO DE INDAPARAPEO - 261612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 261612 | S | 139 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE LOS NARANJOS RANCHERIA CAÑADA DEL AGUA, 58975 CAÑADA DEL AGUA, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LOS NARANJOS Y CARRETERA LOS NARANJOS, CARRETERA LOS NARANJOS SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE DE CAR, lon:-100.90240419, lat:19.75524564}} | 2022-08-05 | 2022-12-02 | 2482751.14 | 2482751.14 | 2482751.14 | 2482751.14 | 2482751.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143987 | Proyecto de inversión | 425778.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425778.6, modificado:425778.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA EL PLANTEL COBAEM, EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN - 264196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 264196 | S | 210 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:818.59, meta_modificada:818.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE PARICUTIN PUEBLO CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ALDAMA EL PRIMER CRUCERO DONDE ESTÁ EL B.N1 SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN EN , lon:-102.00196307, lat:19.42720285}} | 2022-10-10 | 2022-12-16 | 421945.16 | 425778.6 | 421945.16 | 421945.16 | 421945.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:818.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143999 | Proyecto de inversión | 4377098.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188549.35, modificado:2188549.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2188549.34, modificado:2188549.34}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN CHARO, LOCALIDAD DE IRAPEO - 264416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 264416 | S | 968 | 931 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.81, meta_modificada:905.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IRAPEO, 61310 IRAPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA FRANCISCO I. MADERO Y TERRACERIA NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO J. MUGICA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN S, lon:-101.06083415, lat:19.69313187}} | 2022-10-25 | 2022-12-20 | 2188549.2 | 2188549.35 | 2188549.2 | 2188549.2 | 2188549.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.81}} | {2143999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402143715 | Proyecto de inversión | 14836356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3709089.21, modificado:3709089.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7418178.43, modificado:7418178.43}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3709089.22, modificado:3709089.22}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES PRIMERA ETAPA DE DOS - 256453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 256453 | S | 2683 | 2572 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7825.08, meta_modificada:7825.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO NORTE PUEBLO AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ZARAGOZA NORTE, CALLE NICOLAS BRAVO NORTE EL POZO 50 DEL COLECTOR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE A, lon:-100.61813688, lat:19.54271957}} | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 14836356.86 | 14836356.86 | 14836356.86 | 14836356.86 | 14836356.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7825.08}} | {2143715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302136053 | Proyecto de inversión | 1422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422000.0, modificado:999778.92}} | SUPERVISION TECNICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | SUPERVISION TECNICA | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.17438, lat:19.68066}} | 2022-07-06 | 2022-12-20 | 999778.92 | 999778.92 | 999778.92 | 999778.92 | 999778.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302136057 | Proyecto de inversión | 2624017 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624017.0, modificado:2576432.72}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑA COLORADA, EL CHARAPO (PALO ALTO), DOS AGUAS, EL LIMONCITO, GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), NARANJO DE CHILA, NARANJO VIEJO, COLONIA LA PAZ (RUCERO DE DOS AGUJAS). | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | PROYECTOS DE AGUILILLA | N |  |  | 2354 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUILILLA, lon:-102.78875, lat:18.73758}} | 2022-06-07 | 2022-09-04 | 515286.54 | 515286.54 | 515286.54 | 515286.54 | 515286.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2136057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302136068 | Proyecto de inversión | 828500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828500.0, modificado:795573.03}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 M EN EL PREDIO POTRERILLOS DE LA LOCALIDAD DE SANABRIA, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas |  | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:Sanabria, lon:-101.572287, lat:19.571193}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 795573.03 | 795573.03 | 795573.03 | 795573.03 | 795573.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302136067 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287787.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE DE 10 M DE PROFUNDIDAD EN SAN ANTONIO GUARACHA, MUNICIPIO DE VILLAMAR | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | ANTONIO HUARACHA | N |  |  | 1287 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:SAN ANTONIO GUARACHA, lon:-102.55138, lat:19.95035}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 287787.45 | 287787.45 | 287787.45 | 287787.45 | 287787.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2136067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199659 | Proyecto de inversión | 685005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685005.76, modificado:685005.76}} | TERMINACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS E INTERCONEXIONES DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES, MUNICIPIO DE IXTLÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-004/2022 | N |  |  | 5091 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixtán, lon:-102.4004833, lat:20.166019}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 685005.76 | 685005.76 | 685005.76 | 685005.76 | 685005.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199693 | Proyecto de inversión | 7902434.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7902434.96, modificado:7902434.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA NORTE DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA PARA UN GASTO DE 170 LPS, PRIMERA ETAPA DE TRES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2022 | N |  |  | 58384 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Zamora, lon:-102.32254, lat:20.030884}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 7902434.96 | 7902434.96 | 7902434.96 | 7902434.96 | 7902434.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202549 | Proyecto de inversión | 267995.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267995.1, modificado:267995.1}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 280 M EN LA LOCALIDAD DE COLESIO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2022 | N |  |  | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:El colesio, lon:-102.3033056, lat:20.14211111}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 267995.1 | 267995.1 | 267995.1 | 267995.1 | 267995.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202632 | Proyecto de inversión | 2439587.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439587.85, modificado:2439587.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIONES DE LAS LINEAS DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA MUNICIPIO DE AGUILILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2022 | N |  |  | 2354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Aguililla, lon:-102.78825, lat:18.74430556}} | 2022-11-23 | 2023-03-31 | 2439587.85 | 2439587.85 | 2439587.85 | 2439587.85 | 2439587.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2202632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199823 | Proyecto de inversión | 2439587.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439587.85, modificado:2439587.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIONES DE LAS LINEAS DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA MUNICIPIO DE AGUILILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2022 | N |  |  | 14754 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Aguililla, lon:-102.710871, lat:18.73758}} | 2022-11-23 | 2023-03-31 | 2439587.85 | 2439587.85 | 2439587.85 | 2439587.85 | 2439587.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402201888 | Proyecto de inversión | 7902434.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7902434.96, modificado:7902434.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA NORTE DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA PARA UN GASTO DE 170 LPS, PRIMERA ETAPA DE TRES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2022 | N |  |  | 58384 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Zamora, lon:-102.32254, lat:20.030884}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 7902434.96 | 7902434.96 | 7902434.96 | 7902434.96 | 7902434.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202724 | Proyecto de inversión | 286097.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286097.03, modificado:286097.03}} | ACCIONES DE DESINFECCION "OBRAS DE CAPTACION SUPERFICIAL O SUBTERRANEA" | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2022 | N |  |  | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-11-17 | 2023-03-31 | 286097.03 | 286097.03 | 286097.03 | 286097.03 | 286097.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2202724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402203004 | Proyecto de inversión | 347261.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347261.91, modificado:347261.91}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OLLA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y POTABILIZADORA EN CHERAN ATZICURIN (CHERANASTICO) (2DO MODIF.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-005/2022 | N |  |  | 2942 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-08-05 | 2022-11-02 | 347261.91 | 347261.91 | 347261.91 | 347261.91 | 347261.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2203004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402206175 | Acción | 1138187 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138187.0, modificado:1094996.15}} | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CULTURA DEL AGUA | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 1094996.15 | 1094996.15 | 1094996.15 | 1094996.15 | 1094996.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2206175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202529 | Proyecto de inversión | 605864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605864.31, modificado:605788.58}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AVENIDA HIDALGO, CALLE MAMEY Y MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN JUNGAPEO, MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-016/2022 | N |  |  | 5011 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jungapeo, lon:-100.4913242, lat:19.4647434}} | 2022-10-06 | 2022-12-14 | 605788.58 | 605788.58 | 605788.58 | 605788.58 | 605788.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2202529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199732 | Proyecto de inversión | 1959985.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959985.56, modificado:1959262.66}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO EN CIUDAD DEL SOL EN LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-014/2022 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad, lon:-102.0245278, lat:20.37916667}} | 2022-10-06 | 2022-12-14 | 1959262.66 | 1959262.66 | 1959262.66 | 1959262.66 | 1959262.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2199732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402201731 | Proyecto de inversión | 1344360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344360.27, modificado:1335562.09}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 220 M. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2022 | N |  |  | 2194 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aporo, lon:-100.4036944, lat:19.67130556}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 1335562.09 | 1335562.09 | 1335562.09 | 1335562.09 | 1335562.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199770 | Proyecto de inversión | 605864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605864.31, modificado:605788.58}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AVENIDA HIDALGO, CALLE MAMEY Y MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN JUNGAPEO, MUNICIPIO DE JUNGAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-016/2022 | N |  |  | 5011 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jungapeo, lon:-100.4913242, lat:19.4647434}} | 2022-10-06 | 2022-12-14 | 605788.58 | 605788.58 | 605788.58 | 605788.58 | 605788.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199804 | Proyecto de inversión | 267995.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267995.1, modificado:267995.11}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 280 M EN LA LOCALIDAD DE COLESIO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2022 | N |  |  | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:El Colesio, lon:-102.3033056, lat:20.14211111}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 267995.1 | 267995.1 | 267995.1 | 267995.1 | 267995.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402200275 | Proyecto de inversión | 286097.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286097.03, modificado:246417.04}} | ACCIONES DE DESINFECCION | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2022 | N |  |  | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-11-17 | 2022-12-30 | 246417.04 | 246417.04 | 246417.04 | 246417.04 | 246417.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202354 | Proyecto de inversión | 6485038.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485038.95, modificado:6485038.95}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSIDERA EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2022 | N |  |  | 1716 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Bonifacio Moreno, lon:-102.7138056, lat:18.99233333}} | 2022-10-06 | 2022-12-14 | 6485038.95 | 6485038.95 | 6485038.95 | 6485038.95 | 6485038.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199585 | Proyecto de inversión | 1344360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344360.27, modificado:1335562.09}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 220 M. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2022 | N |  |  | 2194 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aporo, lon:-100.4036944, lat:19.67130556}} | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 1335562.09 | 1335562.09 | 1335562.09 | 1335562.09 | 1335562.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402201794 | Proyecto de inversión | 1959985.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959985.56, modificado:1959262.66}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO EN CIUDAD DEL SOL EN LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-014/2022 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad, lon:-102.0245278, lat:20.37916667}} | 2022-10-06 | 2022-12-14 | 1959262.66 | 1959262.66 | 1959262.66 | 1959262.66 | 1959262.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2201794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199755 | Proyecto de inversión | 6485038.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485038.95, modificado:6485038.95}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSIDERA EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2022 | N |  |  | 1716 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Bonifacio Moreno, lon:-102.7138056, lat:18.99233333}} | 2022-10-06 | 2022-12-14 | 6485038.95 | 6485038.95 | 6485038.95 | 6485038.95 | 6485038.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202991 | Proyecto de inversión | 648561.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648561.72, modificado:648561.72}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-001/2022 | N |  |  | 1716 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 648561.72 | 648561.72 | 648561.72 | 648561.72 | 648561.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202998 | Proyecto de inversión | 1134553.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134553.37, modificado:1134553.37}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-002/2022 | N |  |  | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-05-26 | 2022-08-23 | 1134553.37 | 1134553.37 | 1134553.37 | 1134553.37 | 1134553.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2202998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402203010 | Proyecto de inversión | 389344.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389344.08, modificado:389344.08}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OLLA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y POTABILIZADORA EN ANGAHUAN (2DO MODIF) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-006/2022 | N |  |  | 6727 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-08-05 | 2022-11-02 | 389344.08 | 389344.08 | 389344.08 | 389344.08 | 389344.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2203010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402206180 | Acción | 1138187 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138187.0, modificado:1094996.15}} | CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CULTURA DEL AGUA | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.1743528, lat:19.68067222}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1094996.15 | 1094996.15 | 1094996.15 | 1094996.15 | 1094996.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2206180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210777 | Proyecto de inversión | 6300938 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300938.0, modificado:6300938.0}} | EDIFICIOS "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230110 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:73, direccion:60806 Zapotán, Mich., lon:-103.5989204, lat:18.7102642}} | 2023-03-14 | 2023-09-28 | 6300938 | 6247548.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210778 | Proyecto de inversión | 1524167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524167.0, modificado:1524167.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230119 | N |  |  | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.339467, lat:19.067974}} | 2023-03-25 | 2023-09-20 | 1524167 | 1521055.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210779 | Proyecto de inversión | 354574 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354574.0, modificado:354574.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C" y "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230114 | N |  |  | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.355025, lat:19.075818}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 354574 | 353773.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210780 | Proyecto de inversión | 1581370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581370.0, modificado:1581370.0}} | EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCTURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPOXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:3, DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED Y RESTRUCTURACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y LARGUEROS, DADOS DE CIMENTACIÓN CON ANCLAS PARA COLUMNAS, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230112 | N |  |  | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., lon:-102.3758311, lat:19.1149943}} | 2023-03-25 | 2023-09-20 | 1581370 | 1578097.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210781 | Proyecto de inversión | 1021503 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021503.0, modificado:1021503.0}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230124 | N |  |  | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Domínguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.3540255, lat:19.102891}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 1021503 | 955252.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia ejecutora., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia ejecutora., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia ejecutora., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia ejecutora., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102210811 | Proyecto de inversión | 106622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106622.0, modificado:106622.0}} | EDIFICIOS EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERÍMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230137 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.661704, lat:18.70166531}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 106622 | 102860.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210791 | Proyecto de inversión | 726458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726458.0, modificado:726458.0}} | EDIFICIOS "A" ,"B", "C" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10., RESANE EN PERÍMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA. DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230111 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:VHHX+HC5 Tepame, Michoacán, lon:-103.401389, lat:18.878889}} | 2023-03-29 | 2023-07-25 | 726458 | 724300.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210792 | Proyecto de inversión | 989195 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989195.0, modificado:989195.0}} | EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCIÓN POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTYPANEL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230147 | N |  |  | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:VJ5M+4J6 Barranca Seca de Larios, Michoacán, lon:-103.366, lat:18.8578}} | 2023-03-29 | 2023-07-25 | 989195 | 988821.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210793 | Proyecto de inversión | 645047 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645047.0, modificado:645047.0}} | EDIFICIOS "A" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230149 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich., lon:-103.365454, lat:18.75749}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 645047 | 644995.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212009 | Proyecto de inversión | 250597 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250597.0, modificado:250597.0}} | EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230138 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:60843 Maruatilla, Mich., lon:-103.129099, lat:18.835318}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 250597 | 249661.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102212079 | Proyecto de inversión | 12800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28E7, modificado:1.28E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "JOSÉ MA. MORELOS" CLAVE 16DPR1869C | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N |  |  | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:C. Uruapan 524, Jardines de Catedral, 59670 Zamora de Hidalgo, Mich., lon:-102.283039, lat:19.979351}} | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 12800000 | 12796772.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210960 | Proyecto de inversión | 1729243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729243.0, modificado:1729243.0}} | EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230102 | N |  |  | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Municipio de Aquila, Mich., lon:-103.41249, lat:18.29762}} | 2023-04-15 | 2023-10-11 | 1729243 | 1728547.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210767 | Proyecto de inversión | 395515 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395515.0, modificado:395515.0}} | EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PLAFÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230103 | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:60883 Aquila, Mich., lon:-103.5427418, lat:18.4612305}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 395515 | 394224.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210768 | Proyecto de inversión | 1419679 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419679.0, modificado:1419679.0}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230105 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:60885 Motín del Oro, Mich., lon:-103.4660701, lat:18.3301317}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1419679 | 1419389.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210769 | Proyecto de inversión | 1061988 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061988.0, modificado:1061988.0}} | EDIFICIOS "A" Y "G" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EMPLASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA . INCLUYE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230126 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:60884 El Coire, Mich., lon:-103.3182269, lat:18.3936864}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1061988 | 1061167.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210770 | Proyecto de inversión | 108214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108214.0, modificado:108214.0}} | EDIFICIO EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230104 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:470, direccion:Municipio de Aquila, 60876 Mich., lon:-103.6714471, lat:18.5841775}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 108214 | 107401.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210771 | Proyecto de inversión | 802997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802997.0, modificado:802997.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230109 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:Municipio de Aquila, Mich., lon:-103.4774, lat:18.5065}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 802997 | 791541.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210772 | Proyecto de inversión | 1020462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020462.0, modificado:1020462.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBRETINACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230108 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.154968, lat:18.773683}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1020462 | 1013447.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210773 | Proyecto de inversión | 745203 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745203.0, modificado:745203.0}} | DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230127 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:266, direccion:Municipio de Aquila, Mich., lon:-103.2681, lat:18.3498}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 745203 | 743461.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210774 | Proyecto de inversión | 772306 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772306.0, modificado:772306.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIOS "C" Y "E" ASÍ COMO EN BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230204 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.16744, lat:18.77216}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 772306 | 771622.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210775 | Proyecto de inversión | 103703 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103703.0, modificado:103703.0}} | EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230106 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.15938, lat:18.77666}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 103703 | 103152.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210776 | Proyecto de inversión | 222643 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222643.0, modificado:222643.0}} | EDIFICIOS "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ACENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETINACO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230201 | N |  |  | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.153048, lat:18.770762}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 222643 | 222488.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210789 | Proyecto de inversión | 1710849 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710849.0, modificado:1710849.0}} | EDIFICIO "A3" SUSTITUCIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFACE, EDIFICIO "A5" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230125 | N |  |  | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., lon:-102.4428425, lat:19.03600611}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 1710849 | 1484940.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210790 | Proyecto de inversión | 119277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119277.0, modificado:119277.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230116 | N |  |  | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:María Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.349987, lat:19.076391}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 119277 | 118499.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210812 | Proyecto de inversión | 54818 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54818.0, modificado:54818.0}} | SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230130 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:J8GF+4FC El Ojo de Agua, Michoacán, lon:-103.6763701, lat:18.6253018}} | 2023-03-01 | 2023-07-16 | 54818 | 52563.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210956 | Proyecto de inversión | 967068 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967068.0, modificado:967068.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230152 | N |  |  | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Carretera fed. Playa Azul - Manzanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich., lon:-103.412362, lat:18.300306}} | 2023-04-15 | 2023-10-11 | 967068 | 966678.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210969 | Proyecto de inversión | 29317 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29317.0, modificado:29317.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRIETADOS ADOSADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y SUSTITUCIÓN DE APLANOS EN MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230141 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:510, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.108266, lat:18.4723994}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 29317 | 29224.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210976 | Proyecto de inversión | 802997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802997.0, modificado:802997.0}} | EDIFICIO B DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230113 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:99, direccion:MH8M+694 Huitzontla, Michoacán, lon:-103.416551, lat:18.665515}} | 2023-04-15 | 2023-08-11 | 802997 | 802872.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210979 | Proyecto de inversión | 124259 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124259.0, modificado:124259.0}} | SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230150 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:99, direccion:MH8M+GFG Huitzontla, Michoacán, lon:-103.4163, lat:18.6663}} | 2023-04-15 | 2023-08-11 | 124259 | 122704.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210989 | Proyecto de inversión | 1330397 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330397.0, modificado:1330397.0}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230131 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:M7P7+7WH La Boca de Apiza, Michoacán, lon:-103.7351289, lat:18.6856831}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 1330397 | 1328622.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210992 | Proyecto de inversión | 255020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255020.0, modificado:255020.0}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230132 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Q82J+WMW Coahuayana Viejo, Michoacán, lon:-103.6683066, lat:18.7523708}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 255020 | 252963.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210995 | Proyecto de inversión | 873080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873080.0, modificado:873080.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230177 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:M9HQ+HR4 El Ahijadero, Michoacán, lon:-103.610407, lat:18.67888}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 873080 | 859659.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210998 | Proyecto de inversión | 1695152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695152.0, modificado:1695152.0}} | EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO; DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230206 | N |  |  | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salazar 607-643, Sin Nombre, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.1656991, lat:18.7753687}} | 2023-03-04 | 2023-07-31 | 1695152 | 1690640.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212005 | Proyecto de inversión | 246932 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246932.0, modificado:246932.0}} | EDIFICIOS "A" Y "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230100 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:212, direccion:VP8H+PX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán, lon:-103.270053, lat:18.866772}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 246932 | 245433.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023 , trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102212066 | Proyecto de inversión | 2572508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572508.0, modificado:2572508.0}} | EDIFICIOS "B" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230208 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:JHQW+H42 Huitzontla, Michoacán, lon:-103.40472222, lat:18.638888}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 2572508 | 2561099.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210967 | Proyecto de inversión | 312733 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312733.0, modificado:312733.0}} | EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230142 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:60888 Saucito, Mich., lon:-103.269871, lat:18.868623}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 312733 | 311944.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023 , trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210765 | Proyecto de inversión | 199079 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199079.0, modificado:199079.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230101 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:2 de Octubre, 60883 La Ticla, Mich., lon:-103.5563414, lat:18.454824}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 199079 | 196350.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210766 | Proyecto de inversión | 212112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212112.0, modificado:212112.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO; EDIFICIO "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA EN MUROS Y LOSA, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMA CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230128 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:60883 Aquila, Mich., lon:-103.53826, lat:18.4614693}} | 2023-04-04 | 2023-07-07 | 212112 | 210358.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210962 | Proyecto de inversión | 165139 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165139.0, modificado:165139.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACTURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230140 | N |  |  | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa Madero, Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.1521792, lat:18.77124927}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 165139 | 165058.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210974 | Proyecto de inversión | 176120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.0, modificado:176120.0}} | SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230107 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:60885 El Faro, Mich., lon:-103.504496, lat:18.352446}} | 2023-04-15 | 2023-10-11 | 176120 | 173833.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210975 | Proyecto de inversión | 703213 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703213.0, modificado:703213.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230144 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:El Salitre de Copala, Mich., lon:-103.40861111, lat:18.78861111}} | 2023-04-15 | 2023-08-11 | 703213 | 700211.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212018 | Proyecto de inversión | 641546 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641546.0, modificado:641546.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230142 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:212, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.269871, lat:18.868623}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 641546 | 639796.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210981 | Proyecto de inversión | 141082 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141082.0, modificado:141082.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230156 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pistache 119, Nogales, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.160754, lat:18.772208}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 141082 | 140876.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210985 | Proyecto de inversión | 314976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314976.0, modificado:314976.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO, REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230158 | N |  |  | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:60840 Centro,, Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich., lon:-103.170269, lat:18.773648}} | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 314976 | 314894.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210987 | Proyecto de inversión | 92364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92364.0, modificado:92364.0}} | CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERÍA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230129 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.6609016, lat:18.7022626}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 92364 | 89754.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210993 | Proyecto de inversión | 221966 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221966.0, modificado:221966.0}} | EDIFICIOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230133 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:60810 Palos María, Mich., lon:-103.5393107, lat:18.8123819}} | 2023-03-14 | 2023-04-10 | 221966 | 217720.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210994 | Proyecto de inversión | 1688345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688345.0, modificado:1688345.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE APLANADO EN PLAFÓND A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230178 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:60804 El Ojo de Agua, Mich., lon:-103.674, lat:18.6254}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 1688345 | 1151331.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210999 | Proyecto de inversión | 1351769 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351769.0, modificado:1351769.0}} | EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, DEMOLICIÓN DE PISO Y BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE; EDIFICIOS "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230207 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:VMQW+RV8 Cuchilla, Michoacán, lon:-103.302787, lat:18.889528}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1351769 | 1350747.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102211000 | Proyecto de inversión | 736045 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736045.0, modificado:736045.0}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230176 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:M7Q9+V2V La Boca de Apiza, Michoacán, lon:-103.7324499, lat:18.6897411}} | 2023-03-01 | 2023-07-16 | 736045 | 735480.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212046 | Proyecto de inversión | 234260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234260.0, modificado:234260.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230157 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:VP9J+C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán, lon:-103.269871, lat:18.868623}} | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 234260 | 233324.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212054 | Proyecto de inversión | 464852 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464852.0, modificado:464852.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230205 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, direccion:60843 El Salitre de Maruata, Mich., lon:-103.144037, lat:18.881942}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 464852 | 463808.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212071 | Proyecto de inversión | 2136065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136065.0, modificado:2136065.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO DE DOBLE RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESPESOR CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO INIFED; SUSTITUCIÓN DE PISOS AGRIETADOS Y ASENTADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230139 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:WMH7+M6, 60847 Trojes, Mich., lon:-103.336769, lat:18.929307}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 2136065 | 2134503.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por la secretaría de Educacion del Estado segun oficio con numero: SEE/CGPE/031/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210782 | Proyecto de inversión | 265115 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265115.0, modificado:265115.0}} | EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230117 | N |  |  | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblita 77, Pénjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.367006, lat:19.107444}} | 2023-03-25 | 2023-07-27 | 265115 | 263785.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210783 | Proyecto de inversión | 1618028 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618028.0, modificado:1618028.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230120 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:Municipio de Apatzingán, 60735 Mich., lon:-102.4874639, lat:18.99355}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 1618028 | 1354876.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210784 | Proyecto de inversión | 28659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28659.0, modificado:28659.0}} | EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230122 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., lon:-102.3503264, lat:19.1155299}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 28659 | 26797.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210785 | Proyecto de inversión | 928231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928231.0, modificado:928231.0}} | EDIFICIO "A6" SUSTITUCIÓN DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230118 | N |  |  | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:60714 Cenobio Moreno, Mich., lon:-102.503889, lat:19.096667}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 928231 | 926093.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210786 | Proyecto de inversión | 479523 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479523.0, modificado:479523.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFIL MON-TEN Y LÁMINA MULTYPANEL, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230115 | N |  |  | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. 2 71, Los Pochotes, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.368518, lat:19.099386}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 479523 | 479475.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210787 | Proyecto de inversión | 123734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123734.0, modificado:123734.0}} | EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3CM DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230121 | N |  |  | 459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pedro José Bermeo 73B, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.347654, lat:19.082897}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 123734 | 120561.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210788 | Proyecto de inversión | 426226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426226.0, modificado:426226.0}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230123 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60626 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.37278, lat:19.101536}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 426226 | 425329.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la Dependencia., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102210794 | Proyecto de inversión | 36706 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36706.0, modificado:36706.0}} | EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIO "D" , REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230145 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:VHHX+H5J Tepame, Michoacán, lon:-103.4020943, lat:18.8789653}} | 2023-03-29 | 2023-07-26 | 36706 | 36096.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210795 | Proyecto de inversión | 2100156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100156.0, modificado:2100156.0}} | EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE CÓMPUTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTRADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERÍA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230146 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Centro, Villa Victoria, Mich., lon:-103.364722, lat:18.756944}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 2100156 | 2099997.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210796 | Proyecto de inversión | 773323 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773323.0, modificado:773323.0}} | EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230148 | N |  |  | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich., lon:-103.367573, lat:18.75823}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 773323 | 772999.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210797 | Proyecto de inversión | 37877 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37877.0, modificado:37877.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230151 | N |  |  | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich., lon:-103.367086, lat:18.758838}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 37877 | 37407.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210798 | Proyecto de inversión | 766339 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766339.0, modificado:766339.0}} | EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN LOS MIMOS. EDIFICIO "D" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DIVISORIOS, MESETA DE CONCRETO PARA OVALINIES AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230155 | N |  |  | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo, 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.36537, lat:19.07354}} | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 766339 | 764313.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre y monto autorizado del proyecto de inversión es validado por el Instituto de Educacion Media Superior y Superior del Estado segun oficio con numero: IEMSySEM/DG/0177/2023, trimestre:1.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102210799 | Proyecto de inversión | 946881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946881.0, modificado:946881.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS. EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230154 | N |  |  | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:FGXC+M62 Ostula, Michoacán, lon:-103.47948, lat:18.49914}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 946881 | 934471.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210800 | Proyecto de inversión | 1725654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725654.0, modificado:1725654.0}} | EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230153 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:FC2W+JCJ La Ticla, Michoacán, lon:-103.553979, lat:18.4516}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 1725654 | 1686476.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210801 | Proyecto de inversión | 2408569 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408569.0, modificado:2408569.0}} | EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230135 | N |  |  | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:RF66+M26 Palos María, Michoacán, lon:-103.54, lat:18.811667}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 2408569 | 2362414.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210809 | Proyecto de inversión | 511579 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511579.0, modificado:511579.0}} | EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REFORZAMIENTO CON MALLA-ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. RETIRO DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230134 | N |  |  | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.663, lat:18.7025}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 511579 | 509819.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102210810 | Proyecto de inversión | 376805 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376805.0, modificado:376805.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA, 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230136 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.663926, lat:18.701735}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 376805 | 369638.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC210402058554 | Proyecto de inversión | 3149384.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574002.0, modificado:1574002.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:1575382.84, modificado:1575382.84}} | SISTEMA DE POTABILIZACIÓN PARA EL AGUA DEL MANANTIAL BAÑITO AGRIO PARA 3.5 LISTROS POR SEGUNDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO |  | N |  |  | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:C. Rio Taximaroa, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.5706527, lat:19.6867237}} | 2021-12-23 | 2022-03-11 | 3149384.84 | 3149384.84 | 3149384.84 | 3149384.84 | 3149384.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2058554/proyecto_PROCESO, 2058554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402194547 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, EN LA CALLE 8 DE MAYO. - 380089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 380089 | S | 840 | 790 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:299.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY MOCTEZUMA Y CALLE HUANDACAREO, CALLE ZIRAHUEN A 1 CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS Y 2 CUADRA, lon:-100.56593168, lat:19.70056349}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.32}} | {2194547/proyecto_FIN, 2194547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402184727 | Proyecto de inversión | 2804317 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804317.0, modificado:2804317.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS VIVEROS, CALLE VIVEROS. - 351034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 351034 | S | 120 | 109 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.46, meta_modificada:1267.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VIVEROS COLONIA LOS VIVEROS, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE BUENA VISTA, CALLE SANTO DOMINGO A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE IGNACIO TOROMBOLO TIERRAS COLORADAS A ESPALDAS DE , lon:-100.53755318, lat:19.68761073}} | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 2804317 | 2804317 | 2804317 | 2804317 | 2804317 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.5}} | {2184727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402179379 | Proyecto de inversión | 509860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509860.36, modificado:509860.36}} | REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE AME, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, POR EL HOSPITAL REGIONAL - 334864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 334864 | S | 54 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.17, meta_modificada:234.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CIUDAD HIDALGO IRIMBO COLONIA CAMINO REAL, 61204 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RANCHO EL SOLACHE Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CAMINO NUEVO FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL PASANDO LA BIBLIOTECA , lon:-100.51579553, lat:19.67785303}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 509860.36 | 509860.36 | 509860.36 | 509860.36 | 509860.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.89}} | {2179379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402184830 | Proyecto de inversión | 1899422 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899422.0, modificado:1899422.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, CALLE EL ECUADOR. - 351310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 351310 | S | 286 | 264 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LAS AMÉRICAS, 61136 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE MEXICO, CALLE COLOMBIA FRENTE A LA CLINICA PROSPERA A UNA CUADRA DE LA CLINICA MEDICA URBANA IMSS, lon:-100.53871641, lat:19.68246537}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1899422 | 1899422 | 1899422 | 1899422 | 1899422 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2184830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402179456 | Proyecto de inversión | 1049994.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049994.51, modificado:1049994.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA SANTUARIO MONARCA, CALLE PITZCUARO. - 335091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 335091 | S | 104 | 96 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PITZCUARO COLONIA SANTUARIO MONARCA, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LOS AZUFRES, CALLE CAMPANARIO A DOS CUADRAS DEL SALON ESMERALDA A 750 METROS DEL CAM PERLA MCTEZUMA QUIRO, lon:-100.57366182, lat:19.6984859}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1049994.51 | 1049994.51 | 1049994.51 | 1049994.51 | 1049994.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102211977 | Proyecto de inversión | 1345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345000.0, modificado:1343655.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ¿DOMICILIO CONOCIDO¿ DEL 0+000 KM. AL 0+090 KM., FRENTE AL TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL, EN LA COL. OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN BARTOLO CUITAREO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo |  | S | 182 | 168 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.81, meta_modificada:336.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA OJO DE AGUA, LOCALIDAD SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.599121, lat:19.657513}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1343655 | 1343655 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-022/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1345000.0, importe_modificado:1345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2211977/proyecto_PROCESO, 2211977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 1,343,655.00 RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 1,343,655.00 RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 1,343,655.00 RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 1,343,655.00 RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC220402153931 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN HUANDACAREO - 201003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 201003 | S | 5995 | 5644 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE POZO DE AGUA LÁZARO CÁRDENAS ENFRENTE DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS SOBRE LA, lon:-101.2789983, lat:19.98661987}} | 2022-05-04 | 2022-05-12 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402185526 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:617631.87, modificado:616994.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32368.13, modificado:32368.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO - 353505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 353505 | S | 467 | 440 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA HUANDACAREO CHUCÁNDIRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ES EN LA ESCUELA TELESECUNDARÍA VICENTE RI, lon:-101.30285384, lat:19.97805898}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 649362.39 | 649362.39 | 649362.39 | 649362.39 | 649362.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2185526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402183318 | Proyecto de inversión | 1540334.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAEISPUM, monto:1099390.2, modificado:1099390.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440944.22, modificado:440944.22}} | PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED, TRAMO SAN JOSÉ CUARO CAPACHO. - 346769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 346769 | S | 6000 | 5644 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27 TRAMO CAPACHO - SAN JOSÉ CUARO KILÓMETRO 11 + 00 INTERIOR SN , 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA CARRETERA CUITZEOHUANDACAREO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN , lon:-101.24706533, lat:19.97150675}} | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 1540334.42 | 1540334.42 | 1536217.95 | 1536217.95 | 1536217.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209634 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL TRAMO CARRETERO : HUANDACAREO - TUPATARO 0+000 KM. A 8+300 KM., DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 16036003401 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Carretera Hundacareo- Capacho, lon:-101.26515359, lat:19.98598981}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129949, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:262500.0, importe_modificado:262500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2209634/proyecto_INICIO, 2209634/proyecto_FIN, 2209634/proyecto_INICIO, 2209634/proyecto_PROCESO, 2209634/proyecto_INICIO, 2209634/proyecto_FIN, 2209634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207560 | Proyecto de inversión | 662997.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662997.58, modificado:660395.95}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, EN HUANIQUEO DE MORALES - 13751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 13751 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.19, meta_modificada:380.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA POR LA ESCUELA SECUNDARIA ANA MARIA G, lon:-101.50105498, lat:19.89561046}} | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 660395.95 | 660395.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/01/2023, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:660395.95, importe_modificado:660395.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2207560/proyecto_PROCESO, 2207560/proyecto_INICIO, 2207560/proyecto_PROCESO, 2207560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207596 | Proyecto de inversión | 440092.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440092.09, modificado:439047.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CANTERA, BARRIO LOS AGUACATES, EN HUANIQUEO DE MORALES - 14542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 14542 | S | 24 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANTERA Y AVENIDA HIDALGO PONIENTE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE UBICA EN EL BARRIO LOS AGUACATES SALIDA DE LA LOC, lon:-101.51465262, lat:19.89962772}} | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 439047.12 | 439047.12 | 131714.14 | 131714.14 | 131714.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/02/2023, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:439047.12, importe_modificado:439047.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2207596/proyecto_INICIO, 2207596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202071992 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:699987.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO COL. BENITO JUAREZ - 34024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 34024 | S | 91 | 84 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13850.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUAREZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. HERREJON Y CALLE GEN. JESUS MILLAN, CALLE ESTELA INDA EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEERAL NO. 1 M, lon:-100.88618882, lat:18.63380017}} | 2022-03-15 | 2022-06-30 | 699987.89 | 699987.89 | 699987.89 | 699987.89 | 699987.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202072004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996521.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO PITO REAL - 34064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 34064 | S | 218 | 168 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBRAGON COLONIA PITO REAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PARALELA A LA PRES PITO REAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COLONIA JUNTO A LA CAPI, lon:-100.89505761, lat:18.61713726}} | 2022-02-15 | 2022-09-30 | 996521.33 | 996521.33 | 996521.33 | 996521.33 | 996521.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202071508 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:999234.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO CUTZEO - 31603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 31603 | S | 182 | 168 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA CUTZEO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE SNTA CATARINA EL PROYECTO SE UBICA POR DONDE ESTA LA IGLESIA EL SEÑOR DEL PERDON DE CUTZEO, lon:-100.89414277, lat:18.64435182}} | 2022-03-15 | 2022-09-30 | 999234.59 | 999234.59 | 999234.59 | 999234.59 | 999234.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202082942 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297783.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA - 96467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 96467 | S | 74 | 69 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AL ARROYO URAPA COLONIA SAN ANTONIO URAPA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 D EMAYO Y CALLEJON URAPA, CALLE A LA ESCUELA EL PROYECTO SE UBICA A 2 CUADRAS AL NOROESTE DEL PARQUE LA ALAMEDA., lon:-100.91320777, lat:18.62359908}} | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 297783.76 | 297783.76 | 297783.76 | 297783.76 | 297783.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202083482 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2499919.35}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 98798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98798 | S | 2592 | 2530 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CURICAVERI COLONIA LOMA LINDA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE CURATAME LA OBRA SE UBICA POR LAS CALLES QUE CINCUNDAN LOS DEPOSITOS DE, lon:-100.89551371, lat:18.63362768}} | 2022-01-31 | 2022-09-30 | 2499919.35 | 2499919.35 | 2499919.35 | 2499919.35 | 2499919.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202081868 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249977.37}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO EL TOREO - 91141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 91141 | S | 2150 | 2051 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA EL TOREO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CURATAME, CALLE CURATAME EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LA PLAZA DE TOROS ALBERTO BALDERAS DE HUETAMO, lon:-100.89551855, lat:18.63359016}} | 2022-04-12 | 2022-10-31 | 1249977.37 | 1249977.37 | 1249977.37 | 1249977.37 | 1249977.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220202082457 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1398816.7}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO D ENUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA - 94190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 94190 | S | 2150 | 2051 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, CALLE OLIMPICA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE HU, lon:-100.88880334, lat:18.62729502}} | 2022-04-22 | 2022-10-30 | 1398816.7 | 1398816.7 | 1398816.7 | 1398816.7 | 1398816.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302126042 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349892.51}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO CUTZEO - 190228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 190228 | S | 118 | 126 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATALIONA COLONIA CUTZEO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA HUACANA, CALLE SANTA CATARINA LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE CUTZEO A 150 METROS HACIA E, lon:-100.8909321, lat:18.64451177}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 349892.51 | 349892.51 | 349892.51 | 349892.51 | 349892.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302125175 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299264.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD ZACANGUIRETE ASENTAMIENTO ZACANGUIRETE - 185945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 185945 | S | 54 | 78 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, direccion:BRECHA TRAMO E.C. HUETAMO-TIQUICHEO - ZACANGUIRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA ZACANGUIRETE, 61947 ZACANGUIRETE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y CALLEJON A LA ESCUELAPRIMARIA, CAMINO A LA, lon:-100.88202978, lat:18.79746362}} | 2022-06-13 | 2022-09-30 | 299264.7 | 299264.7 | 299264.7 | 299264.7 | 299264.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302125361 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999997.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORTIVOS EN HUETAMO, LOCALIDAD CAPEO - 187071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 187071 | S | 249 | 262 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE ROSITA RANCHERIA CAPEO, 61952 CAPEO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL RESTAURANT ALONDRA Y CARRETERA COMBURINDIO- SANTIAGO CONGURIPO, CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACION Y A 6, lon:-101.03982337, lat:18.52901521}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 999997.54 | 999997.54 | 999997.54 | 999997.54 | 999997.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302125533 | Proyecto de inversión | 207862 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207862.0, modificado:205575.64}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO EL BRASIL ASENTAMIENTO PURECHUCHO EL BRASIL - 187771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 187771 | S | 45 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLEJON A PARCELAS EJIDADLES, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA POBLACION A LA , lon:-100.88910455, lat:18.5825274}} | 2022-06-06 | 2022-10-15 | 205575.64 | 205575.64 | 205575.64 | 205575.64 | 205575.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302127189 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299831.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO CUTZEO 2 - 195802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 195802 | S | 73 | 67 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO COLONIA CUTZEO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE JAZMINES, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN EL CUADRO ENTRE LAS CALLES ORIZABA JAZMIN, lon:-100.89907152, lat:18.64285991}} | 2022-08-11 | 2022-10-15 | 299831.22 | 299831.22 | 299831.22 | 299831.22 | 299831.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302125696 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349851.57}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN NICOLÁS ARROYO HONDO ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ARROYO HONDO - 188628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 188628 | S | 58 | 53 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE A ZACUALPAN RANCHERIA SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LAS PARCELAS DEL EJIDO, CAMINO A ZACUALPAN EL PY SE UBICAL NOROESTE DE LA LOCAL, lon:-100.86146399, lat:18.53734529}} | 2022-03-06 | 2022-10-15 | 349851.57 | 349851.57 | 349851.57 | 349851.57 | 349851.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999840.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO - 94782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 94782 | S | 67 | 57 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:320, direccion:BRECHA TRAMO BUENA VISTA 3 - ATZIMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 061 + undefined RANCHERIA ATZÍMBARO, 61966 ATZÍMBARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SALIDA A LA FRAGUA, CALLEJON A LAS PARCELAS LA, lon:-101.33477589, lat:18.65752765}} | 2022-05-11 | 2022-07-30 | 999840.48 | 999840.48 | 999840.48 | 999840.48 | 999840.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107944 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199321.28}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARACUARO ASENTAMIENTO CHARACUARO - 95165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 95165 | S | 62 | 56 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE LA NORIA RANCHERIA CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ORIENTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDA POR LA SALIDA A LA ZONA DE RIEGO., lon:-100.95639903, lat:18.46471843}} | 2022-03-07 | 2022-06-30 | 1199321.28 | 1199321.28 | 1199321.28 | 1199321.28 | 1199321.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302108084 | Proyecto de inversión | 600444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600444.0, modificado:598505.36}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUNEZ ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL - 97399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 97399 | S | 112 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AL ARROYO COLONIA EL CHAMIZAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERNESTO SANCHEZ Y CALLEJON A PARCELAS DEL EJIDO, CALLE DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM LA OBRA SE UBICA JUNTO AL CENTRO DE , lon:-100.88312411, lat:18.6239496}} | 2022-04-20 | 2022-06-15 | 598505.36 | 598505.36 | 598505.36 | 598505.36 | 598505.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107737 | Proyecto de inversión | 879017.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879017.6, modificado:878475.56}} | REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUNES ASENTAMIENTO EL TOREO - 92374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 92374 | S | 102 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CURATAME COLONIA EL TOREO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRINAS Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE TARIACURI LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL JARDIN DE EL TOREO Y AL NORTE DEL, lon:-100.8972456, lat:18.63257192}} | 2022-04-12 | 2022-07-30 | 878475.56 | 878475.56 | 878475.56 | 878475.56 | 878475.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107856 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD EL REPARO ASENTAMIENTO EL REPARO - 94020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 94020 | S | 24 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:111, direccion:BRECHA TRAMO LAS ANONAS DE LOS JAIMES - REPARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 612 + undefined RANCHERIA EL REPARO, 61959 EL REPARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMEZ, CAMINO A AMENGARICUARO EL PROY, lon:-101.10363772, lat:18.83448877}} | 2022-04-08 | 2022-07-31 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302104899 | Proyecto de inversión | 31625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31625.0, modificado:31624.71}} | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DELPOZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARÁCUARO ASENTAMIENTO CHARÁCUARO - 30766 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 30766 | S | 123 | 112 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO TURITZIO - CHARACUARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + undefined PUEBLO CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDADLES Y BRECHA A TURITZIO, CALLEJON PARCELAS DEL E, lon:-100.95776094, lat:18.46481804}} | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 31624.71 | 31624.71 | 31624.71 | 31624.71 | 31624.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302104625 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449662.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE URO - 24942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 24942 | S | 62 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DE URO, 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS DEL EJIDO Y CALLEJON A LAS PARCELAS DEL EJIDO, CAMINO AL BAZTAN DEL COBRE LA OBRA SE UBICA A PART, lon:-101.12386559, lat:18.77707177}} | 2022-03-07 | 2022-06-30 | 1449662.58 | 1449662.58 | 1449662.58 | 1449662.58 | 1449662.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302124438 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:693343.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA TAMACUA ASENTAMIENTO LA TAMACUA - 182542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 182542 | S | 49 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:135, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO HUETAMO - TIQUICHEO KILÓMETRO 31 + 102 RANCHERIA LA TAMACUA, 61948 LA TAMACUA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS DEL EJIDO Y BRECHA A ZACANGUIRETE, CAMINO DE ZACANGUIRET, lon:-100.9023232, lat:18.82609607}} | 2022-07-19 | 2022-09-15 | 693343.15 | 693343.15 | 693343.15 | 693343.15 | 693343.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402175631 | Proyecto de inversión | 189774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189774.0, modificado:189774.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO - 320591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 320591 | S | 59 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTURO ACOSTA Y CALLE A PARCELAS EJIDALES, CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION DESDE EL CRUCE CON LA C, lon:-100.94854364, lat:18.52662116}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 189744 | 189744 | 189744 | 189744 | 189744 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207976 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA TENENCIA DE CUTZEO DE HUETAMO - 17133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 17133 | S | 801 | 769 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:BRECHA TRAMO LA PAROTA - TAMACUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA LA PAROTA, 61943 LA PAROTA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A CHIHUERO Y CAMINO A HUETAMO, CAMINO A PRESA DE CHIHUERO EL CAMINO INICIA EN L, lon:-100.88991864, lat:18.67156834}} | 2023-01-15 | 2023-10-31 | 1725912.16 | 1725912.16 | 1725912.16 | 1725912.16 | 1725912.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:103.5}} | {2207976/proyecto_INICIO, 2207976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209718 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397600.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 16038011801 | S | 91 | 84 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2722.0, meta_modificada:2722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre entre calle Esmeralda y Libramiento Sur , Huetamo, Mich, lon:-100.888222, lat:18.620885}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 719280 | 719280 | 719280 | 719280 | 719280 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:16038011801, contratista:JOSE LUIS RESENDIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2397600.0, importe_modificado:2397600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}} | {2209718/proyecto_INICIO, 2209718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209636 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINERAL, ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BIENESTAR, EN HUIRAMBA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 16039003601 | N |  |  | 9015 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:calle mineral, lon:-101.438881, lat:19.543701}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM2021-2024-DOP-AD-2023-01, contratista:OSVALDO ROJAS ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209637 | Proyecto de inversión | 322500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322500.0, modificado:320854.32}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO PUEBLO NUEVO- LA ARPITA, DEL KM 0+000 KM. AL 0+100 KM., DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 16040003701 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:conocido, lon:-100.969215, lat:19.754648}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 320854.32 | 320854.32 | 320854.32 | 320854.32 | 320854.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-03/C-03/2023, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:320824.32, importe_modificado:320824.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2209637/proyecto_INICIO, 2209637/proyecto_PROCESO, 2209637/proyecto_FIN, 2209637/proyecto_INICIO, 2209637/proyecto_PROCESO, 2209637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402175269 | Proyecto de inversión | 1535555.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535555.14, modificado:1535555.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE EL COLONGO EN LA COLONIA - 318720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 318720 | S | 431 | 395 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.7, meta_modificada:1196.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO EL COLONGO, 59296 EL COLONGO, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE JAZMINES, CALLE LAURELES SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO LA COLONIA, lon:-102.37022415, lat:20.1042658}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1535555.14 | 1535555.14 | 1535555.14 | 1535555.14 | 1535555.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.7}} | {2175269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207681 | Proyecto de inversión | 32507.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32507.55, modificado:32507.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL MEZQUITE EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE, PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL - 15201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 15201 | S | 25 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE AGUSTÍN ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RINCÓN DEL MEZQUITE, 59297 RINCÓN DEL MEZQUITE, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS EL ACCESO ES SOBRE LA, lon:-102.42200785, lat:20.09275789}} | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 32507.55 | 32507.55 | 32507.55 | 32507.55 | 32507.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:32507.55, importe_modificado:32507.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2207681/proyecto_INICIO, 2207681/proyecto_PROCESO, 2207681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207708 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 15394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 15394 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.394624, lat:20.168366}} | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2207708/proyecto_FIN, 2207708/proyecto_INICIO, 2207708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209639 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL MEZQUITE EN EL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+190 KM., DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 16042003901 | N |  |  | 615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CAMINO INICIO A LA LOCALIDADDE EL RINCÓN DEL MEZQUITE, lon:-102.404796, lat:20.093929}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 94905 | 94905 | 94905 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:94905.0, importe_modificado:94905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2209639/proyecto_INICIO, 2209639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402201860 | Proyecto de inversión | 8669873 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8669873.0, modificado:8669873.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR DEL MUNICIPIO DE JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/032/22 | S | 18000 | 12000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4365.79, meta_modificada:4365.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:libramiento sur jacona, lon:-102.274964, lat:19.929267}} | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 8669873 | 8669873 | 8669873 | 8669873 | 8669873 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4365.79}} | {2201860/proyecto_PROCESO, 2201860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON DOS FUENTES DE FINANCIAENTO , FORTAMUN 2022 POR UN IMPORTE DE 8,420,180.66 Y RECURSOS MUNICIPALES POR 249,692.34, trimestre:1.0, usuario:veronicavargasp, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209720 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLIVAR Y GUATEMALA, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 16043012001 | S | 1050 | 950 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE SIMON BOLIVAR Y GUATEMALA COLONIA BICENTENARIO INDEPENDECIA, lon:-102.308176, lat:19.938235}} | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 182317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2209720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209642 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SERRATO, ENTRE CALLES LA VILLITA Y NICOLAS ROMERO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 16046004201 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EN CALLE FRANCISCO SERRATO, ENTRE CALLES LA VILLITA Y NICOLAS ROMERO, lon:-100.4322796, lat:19.3140739}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 219780 | 219780 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-016/2023, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:219780.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2209642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AGREGAR EL MODIFICADO HASTA EL COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR AGREGAR EL MODIFICADO HASTA EL COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR AGREGAR EL MODIFICADO HASTA EL COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR AGREGAR EL MODIFICADO HASTA EL COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102209643 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204795.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA TUXPAN, A UN COSTADO DEL CANAL NORTE DEL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+053.00 KM., DE LA LOCALIDAD DEL CERRITO DEL MUERTO, JUNGAPEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 16047004301 | S | 225 | 212 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:conocido en cerrito del muerto Municipio de jungapeo michoacan, lon:-100.47237777, lat:19.48922847}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 204795 | 204795 | 204795 | 204795 | 204795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2209643/proyecto_FIN, 2209643/proyecto_PROCESO, 2209643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs5: {observación:corregir monto modificado $ 204,794.00 recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs6: {observación:corregir monto modificado $ 204,794.00 recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs7: {observación:corregir monto modificado $ 204,794.00 recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs8: {observación:corregir monto modificado $ 204,794.00 recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs9: {observación:corregir monto modificado y captura el monto transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs10: {observación:corregir monto modificado y captura el monto transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs11: {observación:corregir monto modificado y captura el monto transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs12: {observación:corregir monto modificado y captura el monto transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs13: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs14: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs15: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs16: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs17: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs18: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs19: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}, obs20: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO $ 204,795.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | MIC230102209716 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 1ER. ETAPA, ENTRE LAS CALLES COMONFORT PONIENTE Y CALLEJON DEL SAPIRO EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 16035011601 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE , lon:-101.80896, lat:18.96432}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE , lon:-101.80878, lat:18.96487}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 541957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir cifras., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Corregir cifras., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:Corregir cifras., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:Corregir cifras., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | MIC230102209717 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS, (BACHEO) E.C. CARRETERA FEDERAL APATZINGAN-PATZCUARO NO. 120, DEL 0+000 KM. AL 1+025 KM. EN EL MUNICPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 16035011701 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:carretera lázaro cárdenas, lon:-101.80329, lat:18.95309}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:carretera lázaro cárdenas, lon:-101.81462, lat:18.95452}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 179820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206548 | Proyecto de inversión | 708321.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708321.14, modificado:708321.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE LAS PILAS, CALLE CONOCIDA COMO LA BARRANCA - 4584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 4584 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.32, meta_modificada:582.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE DE LA BARRANCA RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL TEMPLO Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR BOULEVARD MORELOS AVANZAMOS 300 METROS HASTA LLEGAR A CALLE E, lon:-101.43791343, lat:19.60021997}} | 2023-02-17 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209644 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:759240.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 16048004401 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA FLORIDA, lon:-101.413417, lat:19.570718}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:calle sin nombre entre calle la florida, lon:-101.412837, lat:19.570565}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 759240 | 759240 | 227772 | 227772 | 227772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2023/AD-02, contratista:JOSE LUIS VALLE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:759240.0, importe_modificado:759240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {2209644/proyecto_PROCESO, 2209644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CHECAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:CHECAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:CHECAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:CHECAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:modificar montos de recaudado y comprometido y capturar el monto transferido o en su caso igual al modificado $759,240.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:modificar montos de recaudado y comprometido y capturar el monto transferido o en su caso igual al modificado $759,240.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:modificar montos de recaudado y comprometido y capturar el monto transferido o en su caso igual al modificado $759,240.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:modificar montos de recaudado y comprometido y capturar el monto transferido o en su caso igual al modificado $759,240.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | MIC230102206389 | Proyecto de inversión | 1171800.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171800.33, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. PRADERAS DE ITZICUARO - 1475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 1475 | S | 75 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE ITZICUARO, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE RIO LA GOTERA, CALLE ANA MARÍA GALLANA LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE LA PLAZ, lon:-102.46838732, lat:19.58217098}} | 2023-02-13 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se realizara una modificación presupuestal, por lo cual aumentara el monto de la obra, se eliminara en MIDS para nueva captura., trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:se realizara una modificación presupuestal, por lo cual aumentara el monto de la obra, se eliminara en MIDS para nueva captura., trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:se cancelara la siguiente obra para recapturarse en la Mids, trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs4: {observación:se cancelara la siguiente obra para recapturarse en la Mids , trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs5: {observación:para cancelar, trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs6: {observación:para cancelar , trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs7: {observación:para cancelar , trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}} | {obs1: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO, EN CASO DE CANCELACION DEBERAN SOLICITARSE COMO TAL Y ESTAR EN CERO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO, EN CASO DE CANCELACION DEBERAN SOLICITARSE COMO TAL Y ESTAR EN CERO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO, EN CASO DE CANCELACION DEBERAN SOLICITARSE COMO TAL Y ESTAR EN CERO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO, EN CASO DE CANCELACION DEBERAN SOLICITARSE COMO TAL Y ESTAR EN CERO DESDE EL MODIFICADO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs5: {observación:favor de solicitarla para cancelacion para poder validar la cancelacion de la obra ya que esta en cero, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs6: {observación:favor de solicitarla para cancelacion para poder validar la cancelacion de la obra ya que esta en cero, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs7: {observación:favor de solicitarla para cancelacion para poder validar la cancelacion de la obra ya que esta en cero, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs8: {observación:favor de solicitarla para cancelacion para poder validar la cancelacion de la obra ya que esta en cero, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102206397 | Proyecto de inversión | 286720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286720.0, modificado:286720.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. CENTRO - 1704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 1704 | S | 110 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 550 METROS DESDE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-102.46765579, lat:19.58614929}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 280720 | 280720 | 280720 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:286720.0, importe_modificado:286720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2206397/proyecto_INICIO, 2206397/proyecto_PROCESO, 2206397/proyecto_FIN, 2206397/proyecto_INICIO, 2206397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206410 | Proyecto de inversión | 80640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. CENTRO - 1996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 1996 | S | 70 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS DEL SALON , lon:-102.46957705, lat:19.58667475}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206410/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se realizara una modificación presupuestal, por lo cual aumentara el monto de la obra, se eliminara en MIDS para nueva captura., trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:se realizara una modificación presupuestal, por lo cual aumentara el monto de la obra, se eliminara en MIDS para nueva captura., trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:se cancelara la siguiente obra para recapturarse en la Mids , trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs4: {observación:se cancelara la siguiente obra para recapturarse en la Mids , trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs5: {observación:para cancelar, trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs6: {observación:para cancelar, trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}, obs7: {observación:para cancelar, trimestre:1.0, usuario:juanpulidot, fecha:2023-04-21}} | {obs1: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO EN CASO DE CANCELACION SOLICITARLA DESDE MODIFICADO EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO EN CASO DE CANCELACION SOLICITARLA DESDE MODIFICADO EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO EN CASO DE CANCELACION SOLICITARLA DESDE MODIFICADO EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:AGRAGAR INFORMACION RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO PUEDE ESTAR EN CERO EN CASO DE CANCELACION SOLICITARLA DESDE MODIFICADO EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs5: {observación:favor de especificar si son para cancelacion, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs6: {observación:favor de especificar si son para cancelacion, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs7: {observación:favor de especificar si son para cancelacion, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs8: {observación:favor de especificar si son para cancelacion, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102206831 | Proyecto de inversión | 645979.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645979.29, modificado:645979.29}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LOS PITUFOS SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. INDEPENDENCÍA - 7571 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 7571 | S | 110 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.6, meta_modificada:1842.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 60374 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE ANA MARÍA GALLANA, CALLE 30 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60, lon:-102.46740312, lat:19.58263483}} | 2023-02-16 | 2023-04-16 | 645979.29 | 645979.29 | 645979.29 | 151927.03 | 151927.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:645979.29, importe_modificado:645979.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1289.82}} | {2206831/proyecto_INICIO, 2206831/proyecto_PROCESO, 2206831/proyecto_INICIO, 2206831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206821 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL GATAL - 7445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 7445 | S | 51 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL GATAL, 58484 EL GATAL, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACATEN CERRO - BLANCO Y CAMINO EL GATAL - AGUA BLANCA, CAMINO EL GATAL - LLANO DE GOMEZ PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-101.300285, lat:19.269786}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 781573.82 | 1198919.15 | 781573.82 | 781573.82 | 781573.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/001/2023, contratista:CONSTRUCTORA ABCOMA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1198919.15, importe_modificado:1198919.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2206821/proyecto_PROCESO, 2206821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102206832 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS TRAMO DEL 3900 AL KM 4950 - 7572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 7572 | S | 106 | 117 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:RANCHERIA SANTAS MARÍAS, 58489 SANTAS MARÍAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTAS MARIAS - SAN MIGUEL Y CAMINO ETUCUARO - LA CEIBITA, CAMINO SAN MIGUEL - EL MOLINITO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CON DESVIACION A LA, lon:-101.205429, lat:19.454702}} | 2023-02-25 | 2023-05-07 | 1507492.86 | 3599922.67 | 1507492.86 | 1507492.86 | 1507492.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/002/2023, contratista:LETICIA GARCIA SERENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3599922.67, importe_modificado:3599922.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:910.0}} | {2206832/proyecto_PROCESO, 2206832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102206866 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 8179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 8179 | S | 44 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA, 58495 SANTA CATARINA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL MAGUEY - SANTA CATARINA Y CAMINO LA LIMONERA - SANTA CATARINA, CAMINO EL PLATANITO - SANTA CATARINA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA , lon:-101.11157, lat:19.205553}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 80837.44 | 100000 | 80837.44 | 80837.44 | 80837.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2206866/proyecto_INICIO, 2206866/proyecto_PROCESO, 2206866/proyecto_INICIO, 2206866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102206868 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:295838.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ZIPARAPIO EL BAJO - 8255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 8255 | S | 146 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:140, direccion:RANCHERIA ZIPARAPIO EL BAJO, 58488 ZIPARAPIO EL BAJO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PORUAS - EL PDREGAL Y CAMINO ZIPARAPIO - LA SIENEGA, CARRETERA VILLA MADERO - ACUITZIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SOBRE LA CARRET, lon:-101.292718, lat:19.419221}} | 2023-02-13 | 2023-03-24 | 267346.8 | 295838.98 | 267346.8 | 267346.8 | 267346.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:295838.98, importe_modificado:295838.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2206868/proyecto_INICIO, 2206868/proyecto_PROCESO, 2206868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:EL RECAUDADO NO PUEDE IR EN CERO FAVOR DE VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102209721 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA DEL 0+000 KM. AL 0+019.55 KM., EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 16049012101 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.5, meta_modificada:195.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA, lon:-101.282858, lat:19.394512}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 74925 | 74925 | 69195.28 | 69195.28 | 69195.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2209721/proyecto_INICIO, 2209721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs9: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs10: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs11: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs12: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102209722 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92407.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GALEANA DEL 0+000 KM. AL 0+160 KM., EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 16049012201 | N |  |  | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE GALEANA, lon:-101.212624, lat:19.417277}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 92407.5 | 92407.5 | 82364.79 | 82364.79 | 82364.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209722/proyecto_PROCESO, 2209722/proyecto_INICIO, 2209722/proyecto_PROCESO, 2209722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs9: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs10: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs11: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs12: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102209723 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87412.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELIAS PEREZ AVALOS DEL 0+000 KM. AL 0+060 KM. DEL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 16049012301 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:AV. ELIAS PEREZ AVALOS, lon:-101.280771, lat:19.392793}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 87412.5 | 87412.5 | 80387.18 | 80387.18 | 80387.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2209723/proyecto_INICIO, 2209723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:ERROR EN LA CAPTURA DEL AVANCE FINANCIERO EN SUS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICARLOS , trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:corregir montos en modificado debera se el recurso que se les transfirio favor de verificar y corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs9: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs10: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs11: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs12: {observación:corregir monto recaudado debera ser igual al monto modificado, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102207161 | Proyecto de inversión | 364974.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364974.48, modificado:364974.48}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN EL CUARTEL QUINTO CALLE 28 DE MAYO - 10952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 10952 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 DE MAYO E, lon:-100.466599, lat:19.885236}} | 2023-02-22 | 2023-04-12 | 68342.56 | 68342.56 | 68342.56 | 68342.56 | 68342.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:364974.48, importe_modificado:364974.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2207161/proyecto_INICIO, 2207161/proyecto_PROCESO, 2207161/proyecto_INICIO, 2207161/proyecto_PROCESO, 2207161/proyecto_INICIO, 2207161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206824 | Proyecto de inversión | 350576.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350576.74, modificado:350576.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EN MARAVATIO LOCALIDAD DEL PEDREGAL - 7464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7464 | S | 22 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:41, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL PEDREGAL, 61279 EL PEDREGAL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE EL MOLINO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON CALLE ZAPATA Y ENTRE LA CALLE , lon:-100.29040792, lat:19.96129656}} | 2023-01-26 | 2023-03-26 | 27795.25 | 27795.25 | 27795.25 | 27795.25 | 27795.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:434135.13, importe_modificado:434135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2206824/proyecto_INICIO, 2206824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206828 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO - 7529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7529 | S | 2480 | 2480 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE ROSALES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS SIGUIENTES 19.9, lon:-100.45646529, lat:19.92733749}} | 2023-01-02 | 2023-12-09 | 1930524.02 | 1930524.02 | 1930524.02 | 1930524.02 | 1930524.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40000.0}} | {2206828/proyecto_INICIO, 2206828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206844 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO - 7791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7791 | S | 46085 | 43226 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16493.0, meta_modificada:16493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE LIB. TRAMO LIBRAMIENTO SUR 0+000 - LIBRAMIENTO SUR 6+300 KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y CA, lon:-100.45091928, lat:19.87651745}} | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1223554.9 | 1223554.9 | 1223554.9 | 1223554.9 | 1223554.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129690, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1600000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4500.0}} | {2206844/proyecto_INICIO, 2206844/proyecto_PROCESO, 2206844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208524 | Proyecto de inversión | 198166.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198166.56, modificado:198166.56}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CUARTEL QUINTO EN LA CALLE PRIVADA GALEANA - 19185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 19185 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.7, meta_modificada:161.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GALEANA COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CANAL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS SIGUIENTE, lon:-100.46815172, lat:19.88569749}} | 2023-03-05 | 2023-03-30 | 49569.61 | 49569.61 | 49569.61 | 49569.61 | 49569.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:198612.97, importe_modificado:198612.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.7}} | {2208524/proyecto_PROCESO, 2208524/proyecto_FIN, 2208524/proyecto_INICIO, 2208524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212970 | Proyecto de inversión | 2628746.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628746.72, modificado:2628746.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLVERA DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL 0+000 KM. AL 0+260 KM. EN LA TENENCIA DE URIPITIRO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 237 | N |  |  | 2040 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:a 260 mts dl campo de futbol, lon:-100.539118, lat:19.958733}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:frrente al campo de fut bol, lon:-100.536792, lat:19.959331}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 2628746.73 | 2628746.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/RVUPE/02/03-2023, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2628765.0, importe_modificado:2628765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2212970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no procede debido a que no puedo validar ese fondo, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:no procede debido a que no puedo validar ese fondo, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs3: {observación:no procede debido a que no puedo validar ese fondo, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}, obs4: {observación:no procede debido a que no puedo validar ese fondo, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC230102209645 | Proyecto de inversión | 2951121.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951121.9, modificado:2948170.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PASEO DEL SABINO, ENTRE LAS CALLES MEZQUITE Y PASEO DE CIPRES EN LA COLONIA EL SABINO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 16050004501 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.51, meta_modificada:2433.51}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:se encuentra entre las calles pico de orizaba e insurgentes, lon:-100.448526, lat:19.889443}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:se encuentra entre insurgentes y pico de orizaba, lon:-100.445811, lat:19.889462}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 2948170.78 | 2948170.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/RVUPE/01/03-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DECV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2950838.98, importe_modificado:2950838.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2209645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102209646 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3496500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO DEL 0+000 KM. AL 0+400 KM. DE LA COLONIA LOS PIRULES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 16050004601 | N |  |  | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra inicia en la carretera Maravatio-Tlalpujahua, lon:-100.429167, lat:19.884528}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra se encuentra entre las calles cipres y cda Moctezuma, lon:-100.432994, lat:19.884493}} | 2023-04-28 | 2023-09-24 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/RVUPE/03/03-2023, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2209646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL MONTO DE RECURSO TRANSFERIDO , trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102209724 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOTOLINIA, ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y REFORMA, CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA ORIENTE ALTAMIRANO ORIENTE, Y CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES RAYON Y GUADALUPE VICTORIA, DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 16051012401 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINEA, ITURBIDE E HIDALGO, lon:-103.023392, lat:19.993065}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2209724/proyecto_INICIO, 2209724/proyecto_PROCESO, 2209724/proyecto_FIN, 2209724/proyecto_PROCESO, 2209724/proyecto_FIN, 2209724/proyecto_INICIO, 2209724/proyecto_PROCESO, 2209724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170401003077 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 210425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210425 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012}} | 2017-10-03 | 2017-12-31 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 83079.14 | 83079.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170300929471 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 108176 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958}} | 2017-07-24 | 2017-10-20 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 244853.96 | 244853.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170401003088 | Proyecto de inversión | 4150067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}} | Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 323742 | N |  |  | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948}} | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4943435.69 | 4943435.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC16170300969045 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}} | Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | 219 | N |  |  | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-11-15 |  | 2997000 | 9980470.72 | 9980470.72 | 2994141.22 | 2994141.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170401003477 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}} | Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 243255 | N |  |  | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}} | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 865746.52 | 865746.52 | 865746.52 | 562735.24 | 562735.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170300929499 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}} | Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 149745 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 79496.68 | 79496.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302126581 | Proyecto de inversión | 951799.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951799.78, modificado:951793.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. TORREÓN NUEVO, CALLE FAISÁN. - 192853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 192853 | S | 40 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FAISAN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GAVILÁN Y CALLE FAISAN, CALLE GRULLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-101.19850223, lat:19.74596946}} | 2022-05-24 | 2022-06-09 | 951793.02 | 951793.02 | 951793.02 | 951793.02 | 951793.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {2126581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302115129 | Proyecto de inversión | 1597213.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597213.62, modificado:1526672.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. COLINAS DEL SUR, CALLE EBANO ESC. TELESEC. 16ETV0597. - 141179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 141179 | S | 37 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:259.44, meta_modificada:259.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ÉBANO 390 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE ROBLE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN , lon:-101.19790172, lat:19.66263752}} | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 1526672.21 | 1526672.21 | 1526672.21 | 1526672.21 | 1526672.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302114827 | Proyecto de inversión | 399892.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399892.5, modificado:399803.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LOMAS DE LA ALDEA, CALLE CONSTRUCTORES. - 140039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 140039 | S | 20 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCTORES INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE MATEMÁTICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO D, lon:-101.14297843, lat:19.74046865}} | 2022-05-24 | 2022-07-07 | 399803 | 399803 | 399803 | 399803 | 399803 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302139946 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495546.37}} | BACHEO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELIA ETAPA 5 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 1327 | N |  |  | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EL PROYECTO ESTA DESTINADO A DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MORELIA, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 2495546.37 | 2495546.37 | 2495546.37 | 2495546.37 | 2495546.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302128602 | Proyecto de inversión | 435731.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435731.48, modificado:325402.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE ZIRIMICUARO A LAGUNILLAS - 202926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 202926 | S | 73 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIRIMICUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARÍCUARO Y CALLE ACHOTÁN, CALLE TAHUEJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA E, lon:-101.26007853, lat:19.71117304}} | 2022-07-21 | 2022-09-18 | 325402.67 | 325402.67 | 325402.67 | 325402.67 | 325402.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302128649 | Proyecto de inversión | 334622.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334622.16, modificado:435846.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE MARIANO ABASOLO. - 203146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 203146 | S | 15 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CONOCIDA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE, lon:-101.38402708, lat:19.66919494}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 435846.67 | 435846.67 | 435846.67 | 435846.67 | 435846.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302128662 | Proyecto de inversión | 115416.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115416.44, modificado:109760.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE MARIANO ABASOLO. - 203184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 203184 | S | 15 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO , lon:-101.38406432, lat:19.66917657}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 109760.67 | 109760.67 | 109760.67 | 109760.67 | 109760.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302128689 | Proyecto de inversión | 476446.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476446.65, modificado:475456.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. MIRADOR PONIENTE, CALLE JERUSALÉN. - 203260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 203260 | S | 31 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.15, meta_modificada:172.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALÉN INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DEL PONIENTE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE MIRADOR MORELIA, CALLE NAZARET LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIP, lon:-101.2456844, lat:19.71081467}} | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 475456.87 | 475456.87 | 475456.87 | 475456.87 | 475456.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152385 | Proyecto de inversión | 349898.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349898.5, modificado:349891.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CONGRESO CONSTITUYENTES DE MICHOACÁN, CALLE JOSÉ ACEVES. - 169772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 169772 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ACEVES INTERIOR SN COLONIA CONGRESO CONSTITUYENTE DE MICHOACÁN, 58219 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMO SERRANÍA MERCADO Y CALLE RUNO VÁLDES, PRIVADA PRIMERA PASCUAL ORTIS RUBIO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.17091206, lat:19.72140609}} | 2022-06-14 | 2022-07-25 | 349891.19 | 349891.19 | 349891.19 | 349891.19 | 349891.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402159280 | Proyecto de inversión | 798507.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798507.79, modificado:721608.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN MORELIA, LOCALIDAD LAS FLORES, CALLE CONOCIDA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. - 237012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 237012 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.56, meta_modificada:63.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LAS FLORES, 58338 LAS FLORES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LAS FLORES Y CAMINO RAMAL LAS FLORES LOS COLORINES, CAMINO LAS VIOLESTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE O, lon:-101.27442595, lat:19.71981749}} | 2022-07-18 | 2022-09-18 | 721608.88 | 721608.88 | 721608.88 | 721608.88 | 721608.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.56}} | {2159280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402154031 | Proyecto de inversión | 1159441.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159441.32, modificado:1102568.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD EL LAURELITO, CALLE CONOCIDA COMO LA PRINCIPAL. - 202424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 202424 | S | 66 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD EL LAURELITO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL LAURELITO LA IZAMA, 58301 EL LAURELITO (LA IZAMA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA TEMPLO DE LAURELITO Y CAMINO HACIA LAS PARCELAS DE, lon:-101.11066707, lat:19.6463711}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 1102568.14 | 1102568.14 | 1102568.14 | 1102568.14 | 1102568.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402154044 | Proyecto de inversión | 392080.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392080.51, modificado:392067.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. MANUEL GARCIA PUEBLITA CALLE DEFENSOR DE LA ANGOSTURA - 202825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 202825 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.35, meta_modificada:250.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSOR DE LA ANGOSTURA INTERIOR SN COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PADRE FRANCISCO GARCÍA Y CALLE CUARTEL DE DE TUNGUITIRO HORIZONTE, CALLE SUBLEVADO DE COENEO LA O, lon:-101.26619896, lat:19.70056699}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 392067.49 | 392067.49 | 392067.49 | 392067.49 | 392067.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402154054 | Proyecto de inversión | 698741.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698741.14, modificado:482894.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. SATELITE, CALLE YAPETO A DE LA LUNA - 203055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 203055 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YAPETO INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIEL Y CALLE DE LA LUNA, CALLE MARTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SECTOR , lon:-101.16483539, lat:19.73732318}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 482894.04 | 482894.04 | 482894.04 | 482894.04 | 482894.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2154054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402159490 | Proyecto de inversión | 609898.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609898.79, modificado:609620.52}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MORELIA, LOCALIDAD LAS FLORES, CALLE CONOCIDA, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. - 238003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 238003 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LAS FLORES, 58338 LAS FLORES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LAS FLORES Y CAMINO RAMAL LAS FLORES LOS COLORINES, CAMINO LAS VIOLETAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC, lon:-101.27404755, lat:19.71955115}} | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 609620.52 | 609620.52 | 609620.52 | 609620.52 | 609620.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402159830 | Proyecto de inversión | 8481741.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8481741.65, modificado:8481741.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE JOAQUÍN GUERRA - 240213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 240213 | S | 836 | 684 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN GUERRA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LOS POCITOS, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC, lon:-101.20849566, lat:19.75261139}} | 2022-07-18 | 2022-11-14 | 8481741.65 | 8481741.65 | 8481741.65 | 8481741.65 | 8481741.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2159830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186272 | Proyecto de inversión | 1046266.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046266.81, modificado:1046266.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. NIÑOS HÉROES CALLE BATALLA DE CERRO GORDO GB - 356210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356210 | S | 59 | 49 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CERRO GORDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE HÉROES DE CHURUBUSCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.23894381, lat:19.71725818}} | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 1046266.81 | 1046266.81 | 1046266.81 | 1046266.81 | 1046266.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2186272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190381 | Proyecto de inversión | 276161.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276161.69, modificado:276161.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIA Y ARMONÍA AE - 368358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 368358 | S | 61 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA INTERIOR SN COLONIA 17 DE JULIO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLEJON VISTA AL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MO, lon:-101.22005697, lat:19.76025503}} | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 276161.69 | 276161.69 | 276161.69 | 276161.69 | 276161.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-313/FIII/ADM-EXCEP./2022, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3187434.37, importe_modificado:3187434.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2190381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193923 | Proyecto de inversión | 123887.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123887.13, modificado:116100.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COLONIA AMPL. TORREON NUEVO III ETAPA, CALLE RUBÍ PIÑON - 378574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 378574 | S | 14 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RUBI PIÑON INTERIOR SN COLONIA AMPLAICIÓN TORREON NUEVO III ETAPA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ESMERALDA, CALLE RESERVA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNI, lon:-101.19552704, lat:19.74525362}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 116100.52 | 116100.52 | 116100.52 | 116100.52 | 116100.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2193923/proyecto_FIN, 2193923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186404 | Proyecto de inversión | 877322.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877322.42, modificado:877322.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. NIÑOS HÉROES CALLE BATALLA DE CERRO GORDO DS - 356516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356516 | S | 88 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CERRO GORDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE HÉROES DE CHURUBUSCO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-101.23894129, lat:19.71738644}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 877322.42 | 877322.42 | 877322.42 | 877322.42 | 877322.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2186404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193959 | Proyecto de inversión | 1100058 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100058.0, modificado:1098100.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SANCHEZ, ESC. TELESEC. ESTV16607. - 378641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 378641 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.97, meta_modificada:259.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA GERTRUDIS SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE 25 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EST, lon:-101.20900711, lat:19.74182125}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 1098100.17 | 1098100.17 | 1098100.17 | 1098100.17 | 1098100.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-299/FIII/ADM/2022, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1098100.17, importe_modificado:1098100.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.97}} | {2193959/proyecto_INICIO, 2193959/proyecto_PROCESO, 2193959/proyecto_FIN, 2193959/proyecto_INICIO, 2193959/proyecto_PROCESO, 2193959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186453 | Proyecto de inversión | 4210360.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210360.25, modificado:4210360.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PV - 356692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356692 | S | 108 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2921.6, meta_modificada:2921.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CARRETERA MOREIA A JIQUILPAN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE M, lon:-101.39104428, lat:19.67065879}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 4210360.25 | 4210360.25 | 4210360.25 | 4210360.25 | 4210360.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2921.6}} | {2186453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186468 | Proyecto de inversión | 1923711 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923711.0, modificado:1923711.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA GB - 356730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356730 | S | 108 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.5, meta_modificada:1214.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CARRETERA MORELIA A JIQUILPAN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE , lon:-101.39104471, lat:19.67074116}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1923711 | 1923711 | 1923711 | 1923711 | 1923711 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.5}} | {2186468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188295 | Proyecto de inversión | 191098.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191098.71, modificado:191098.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMOSA PROVINCIA, CALLE JERICO GB - 362371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 362371 | S | 13 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JERICÓ INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE DE SIÓN Y CALLE MONTE HERMÓN, CALLE JERUSALÉN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO D, lon:-101.2477999, lat:19.70977744}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 191098.72 | 191098.72 | 191098.72 | 191098.72 | 191098.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2188295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186487 | Proyecto de inversión | 2270316.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270316.3, modificado:2270316.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DS - 356776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356776 | S | 108 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.66, meta_modificada:802.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CARRETERA MORELIA A JIQUILPAN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE , lon:-101.39106443, lat:19.66990108}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 2270316.3 | 2270316.3 | 2270316.3 | 2270316.3 | 2270316.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.66}} | {2186487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186494 | Proyecto de inversión | 817759.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817759.37, modificado:1096861.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA AE - 356801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356801 | S | 108 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.4, meta_modificada:921.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CARRETERA MORELIA A JIQUILPAN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE , lon:-101.39108203, lat:19.66970737}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1096861.6 | 1096861.6 | 1096861.6 | 1096861.6 | 1096861.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.4}} | {2186494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188824 | Proyecto de inversión | 534790.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534790.23, modificado:534790.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA BRASILEÑA GB - 363791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363791 | S | 26 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.29, meta_modificada:275.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BRASILEÑA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA ARGENTINA Y CALLE LOMA COLOMBIANA, CALLE JOAQUIN GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE , lon:-101.21098308, lat:19.75415417}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 534790.23 | 534790.23 | 534790.23 | 534790.23 | 534790.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.29}} | {2188824/proyecto_FIN, 2188824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188626 | Proyecto de inversión | 514732.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514732.43, modificado:511078.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE EGIPTO PV - 363271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363271 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.12, meta_modificada:309.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE EGIPTO INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE BASALENQUE Y CALLE CONOCIDA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO EN EL MU, lon:-101.39504618, lat:19.66869878}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 511078.64 | 511078.64 | 511078.64 | 511078.64 | 511078.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.12}} | {2188626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188840 | Proyecto de inversión | 103828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103828.79, modificado:103828.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA BRASILEÑA AP - 363835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363835 | S | 26 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.68, meta_modificada:86.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BRASILEÑA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA ARGENTINA Y CALLE LOMA COLOMBIANA, CALLE JOAQUÍN GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE O, lon:-101.2109476, lat:19.75417127}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 103828.79 | 103828.79 | 103828.79 | 103828.79 | 103828.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.68}} | {2188840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188853 | Proyecto de inversión | 135905.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135905.51, modificado:135905.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA BRASILEÑA AE - 363865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363865 | S | 26 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BRASILEÑA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA ARGENTINA Y CALLE LOMA COLOMBIANA, CALLE JOAQUÍN GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE , lon:-101.21098358, lat:19.75412387}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 135905.51 | 135905.51 | 135905.51 | 135905.51 | 135905.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2188853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188871 | Proyecto de inversión | 476586.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476586.3, modificado:476586.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA BRASILEÑA DS - 363919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363919 | S | 26 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BRASILEÑA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA ARGENTINA Y CALLE LOMA COLOMBIANA, CALLE JOAQUÍN GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE O, lon:-101.21101526, lat:19.75415417}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 476586.3 | 476586.3 | 476586.3 | 476586.3 | 476586.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2188871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191002 | Proyecto de inversión | 948456.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948456.55, modificado:948456.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. PABLO GALEANA, CALLE MIRLO GB - 370318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 370318 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.84, meta_modificada:798.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MIRLO INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ALONDRA, CALLE GANSO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN LA TENENC, lon:-101.23427665, lat:19.63802903}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 948456.55 | 948456.55 | 948456.55 | 948456.55 | 948456.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.84}} | {2191002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190224 | Proyecto de inversión | 1879379.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879379.95, modificado:1879379.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIA Y ARMONÍA PV - 367857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 367857 | S | 61 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA INTERIOR SN COLONIA 17 DE JULIO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE VISTA AL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORE, lon:-101.21985664, lat:19.76016933}} | 2022-10-19 | 2022-12-30 | 1879379.95 | 1879379.95 | 1879379.95 | 1879379.95 | 1879379.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.0}} | {2190224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188722 | Proyecto de inversión | 231869.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231869.47, modificado:231869.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE EGIPTO GB - 363532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363532 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.28, meta_modificada:161.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE EGIPTO INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE BASALENQUE Y CALLE CONOCIDA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO EN EL MUN, lon:-101.39504237, lat:19.66868211}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 231869.47 | 231869.47 | 231869.47 | 231869.47 | 231869.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-307/FIII/ADM/2022, contratista:ARCOS RUIZ JOAQUIN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:742980.17, importe_modificado:742980.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.28}} | {2188722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191816 | Proyecto de inversión | 154488.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154488.05, modificado:154487.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA COLOMBIANA AP - 372910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 372910 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA COLOMBIANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA SALVADOREÑA Y CALLE JOAQUIN GUERRA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN D, lon:-101.21003389, lat:19.75328159}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 154487.88 | 154487.88 | 154487.88 | 154487.88 | 154487.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2191816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188756 | Proyecto de inversión | 1138834.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138834.45, modificado:1138834.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA BRASILEÑA PV - 363602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363602 | S | 26 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.31, meta_modificada:792.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BRASILEÑA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA ARGENTINA Y CALLE LOMA COLOMBIANA, CALLE JOAQUÍN GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE , lon:-101.21098005, lat:19.75413922}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1138834.45 | 1138834.45 | 1138834.45 | 1138834.45 | 1138834.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.31}} | {2188756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186047 | Proyecto de inversión | 2995359.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995359.28, modificado:2995359.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. NIÑOS HÉROES CALLE BATALLA DE CERRO GORDO PV - 355444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 355444 | S | 59 | 49 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CERRO GORDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE HÉROES DE CHURUBUSCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.23892531, lat:19.71742568}} | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 2995359.28 | 2995359.28 | 2995359.28 | 2995359.28 | 2995359.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2186047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193825 | Proyecto de inversión | 276161.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276161.69, modificado:27620.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIA Y ARMONÍA AE - 378331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 378331 | S | 61 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA INTERIOR SN COLONIA 17 DE JULIO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE V LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SE, lon:-101.21996872, lat:19.76022474}} | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 27620.5 | 27620.5 | 27620.5 | 27620.5 | 27620.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-313/FIII/ADM-EXCEP./2022, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3187434.37, importe_modificado:3187434.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2193825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190340 | Proyecto de inversión | 751835.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751835.92, modificado:751835.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIA Y ARMONÍA GB - 368221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 368221 | S | 61 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50360.0, meta_modificada:50360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA INTERIOR SN COLONIA 17 DE JULIO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE VISTA AL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORE, lon:-101.21996577, lat:19.76021969}} | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 751835.92 | 751835.92 | 751835.92 | 751835.92 | 751835.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-313/FIII/ADM-EXCEP./2022, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3187434.37, importe_modificado:3187434.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50360.0}} | {2190340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190463 | Proyecto de inversión | 280056.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280056.83, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIA Y ARMONÍA DS - 368588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 368588 | S | 61 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.48, meta_modificada:49.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA INTERIOR SN COLONIA 17 DE JULIO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE VISTA AL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MOREL, lon:-101.21999477, lat:19.76022904}} | 2022-10-13 | 2022-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-313/FIII/ADM-EXCEP./2022, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3187434.37, importe_modificado:3187434.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.48}} | {2190463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192109 | Proyecto de inversión | 1123735.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123735.73, modificado:1123735.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO TABOADA GB - 373894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 373894 | S | 77 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TABOADA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MARIANO ESCOBEDO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA QUINCEO Y CALLE PERFECTO BRAVO, CALLE ANASTASIO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICH, lon:-101.21438152, lat:19.72209078}} | 2022-10-08 | 2022-10-31 | 1123735.73 | 1123735.73 | 1123735.73 | 1123735.73 | 1123735.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.0}} | {2192109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192502 | Proyecto de inversión | 1062476.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062476.76, modificado:1062476.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CALLE FELIPE ÁNGELES PV - 375037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 375037 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.26, meta_modificada:612.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE, lon:-101.21298894, lat:19.74523051}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 1062476.76 | 1062476.76 | 1062476.76 | 1062476.76 | 1062476.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.26}} | {2192502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192510 | Proyecto de inversión | 538348.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538348.02, modificado:538348.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CALLE FELIPE ÁNGELES GB - 375051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 375051 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.15, meta_modificada:349.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO D, lon:-101.2131197, lat:19.7453113}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 538348.02 | 538348.02 | 538348.02 | 538348.02 | 538348.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-314/FIII/ADM/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2462434.08, importe_modificado:2462434.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.15}} | {2192510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193861 | Proyecto de inversión | 793400.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793400.33, modificado:793400.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INGUARAN DS - 378418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 378418 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RONDANILLA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE ZIRÁHUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MOR, lon:-101.25468229, lat:19.70757294}} | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 793400.23 | 793400.23 | 793400.23 | 793400.23 | 793400.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2193861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193882 | Proyecto de inversión | 324951.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324951.4, modificado:323950.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COLONIA AMPL. TORREON NUEVO III ETAPA, CALLE PERLA - 378461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 378461 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA AMPLAICIÓN TORREON NUEVO III ETAPA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RESERVA Y CALLE JERICO, CALLE RUBI LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE , lon:-101.19587604, lat:19.74475758}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 323950.82 | 323950.82 | 323950.82 | 323950.82 | 323950.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2193882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191536 | Proyecto de inversión | 866444.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866444.24, modificado:866444.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA COLOMBIANA AE - 371830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 371830 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.8, meta_modificada:228.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA COLOMBIANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA SALVADOREÑA Y CALLE JOAQUIN GUERRA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE, lon:-101.21003978, lat:19.75330298}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 866444.24 | 866444.24 | 866444.24 | 866444.24 | 866444.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.8}} | {2191536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192517 | Proyecto de inversión | 167405.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167405.1, modificado:167405.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CALLE FELIPE ÁNGELES AP - 375065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 375065 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO D, lon:-101.21314652, lat:19.74535169}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 167405.1 | 167405.1 | 167405.1 | 167405.1 | 167405.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-314/FIII/ADM/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2462434.08, importe_modificado:2462434.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2192517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192519 | Proyecto de inversión | 136585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136585.26, modificado:136585.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CALLE FELIPE ÁNGELES AE - 375067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 375067 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.75, meta_modificada:101.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO D, lon:-101.2131358, lat:19.74532139}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 136585.26 | 136585.26 | 136585.26 | 136585.26 | 136585.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-314/FIII/ADM/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2462434.08, importe_modificado:2462434.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.75}} | {2192519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192524 | Proyecto de inversión | 557618.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557618.95, modificado:557618.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CALLE FELIPE ÁNGELES DS - 375075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 375075 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.75, meta_modificada:101.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO D, lon:-101.21296145, lat:19.74520274}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 557618.95 | 557618.95 | 557618.95 | 557618.95 | 557618.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-314/FIII/ADM/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2462434.08, importe_modificado:2462434.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.75}} | {2192524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192529 | Proyecto de inversión | 668263.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668263.96, modificado:668263.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. TORRECILLAS DEL SUR, CALLE VIENTOS FUERTES GB - 375082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 375082 | S | 88 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.2, meta_modificada:1121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VIENTOS FUERTES INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE CONOCIDA, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO, lon:-101.1911616, lat:19.65181498}} | 2022-09-05 | 2022-12-18 | 668263.96 | 668263.96 | 668263.96 | 668263.96 | 668263.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.2}} | {2192529/proyecto_PROCESO, 2192529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192185 | Proyecto de inversión | 60094.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60094.69, modificado:60094.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO TABOADA AP - 374155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 374155 | S | 77 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TABOADA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MARIANO ESCOBEDO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA QUINCEO Y CALLE PERFECTO BRAVO, CALLE ANASTASIO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICH, lon:-101.21435604, lat:19.72214136}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 60094.69 | 60094.69 | 60094.69 | 60094.69 | 60094.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2192185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193071 | Proyecto de inversión | 994548.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994548.65, modificado:994547.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. JARDINES DE CUITZILLO, CALLE LOS VIVEROS DS - 376415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 376415 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE LOS VIVEROS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CUITZILLO, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION, CALLE JOSÉ ANTONIO PÉREZ PAVÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE, lon:-101.24151471, lat:19.6407263}} | 2022-08-15 | 2022-11-27 | 994547.09 | 994547.09 | 994547.09 | 994547.09 | 994547.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2193071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402187365 | Proyecto de inversión | 187816.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187816.45, modificado:187815.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. JOSÉ VASCONCELOS, CALLE SOCIÓLOGO VASCONCELOS AE - 359330 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 359330 | S | 83 | 69 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.61, meta_modificada:232.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOCIÓLOGO VASCONCELOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE INSTITUTO CAMPECHANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OC, lon:-101.10744417, lat:19.76158709}} | 2022-10-03 | 2022-12-19 | 187815.48 | 187815.48 | 187815.48 | 187815.48 | 187815.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191727 | Proyecto de inversión | 213549.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213549.57, modificado:213549.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA COLOMBIANA DS - 372635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 372635 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.8, meta_modificada:228.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA COLOMBIANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA SALVADOREÑA Y CALLE JOAQUIN GUERRA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN D, lon:-101.21004146, lat:19.75334213}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 213549.57 | 213549.57 | 213549.57 | 213549.57 | 213549.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.8}} | {2191727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192221 | Proyecto de inversión | 699923.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699923.71, modificado:699923.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO TABOADA DS - 374281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 374281 | S | 77 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TABOADA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MARIANO ESCOBEDO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA QUINCEO Y CALLE PERFECTO BRAVO, CALLE ANASTASIO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MIC, lon:-101.21435064, lat:19.72185352}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 699923.71 | 699923.71 | 699923.71 | 699923.71 | 699923.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2192221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190930 | Proyecto de inversión | 1993964.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993964.39, modificado:1993964.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. PABLO GALEANA, CALLE MIRLO PV - 370097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 370097 | S | 55 | 44 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.3, meta_modificada:1454.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MIRLO INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ALONDRA, CALLE GANSO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN LA TENENCI, lon:-101.23439265, lat:19.63814728}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1993964.39 | 1993964.39 | 1993964.39 | 1993964.39 | 1993964.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.3}} | {2190930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186515 | Proyecto de inversión | 2375262.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375262.99, modificado:2375262.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. MEDALLISTAS OLIMPICOS, CALLE MA. TERESA RAMÍREZ PV - 356887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356887 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.3, meta_modificada:1433.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA TERESA RAMÍREZ GÓMEZ INTERIOR SN COLONIA MEDALLISTAS OLIMPICOS, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN ZARAGOZA REYNA Y CALLE ERNESTO CANTO GUDIÑO, CALLE HÉCTOR LÓPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-101.20708828, lat:19.7373739}} | 2022-09-19 | 2022-12-29 | 2375262.99 | 2375262.99 | 2375262.99 | 2375262.99 | 2375262.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.3}} | {2186515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186549 | Proyecto de inversión | 766217.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766217.8, modificado:766217.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. MEDALLISTAS OLIMPICOS, CALLE MA. TERESA RAMÍREZ GB - 356993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356993 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.29, meta_modificada:609.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA TERESA RAMÍREZ GÓMEZ INTERIOR SN COLONIA MEDALLISTAS OLIMPICOS, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN ZARAGOZA REYNA Y CALLE ERNESTO CANTO GUDIÑO, CALLE HÉCTOR LÓPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-101.20706181, lat:19.73740924}} | 2022-09-19 | 2022-12-29 | 766217.8 | 766217.8 | 766217.8 | 766217.8 | 766217.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.29}} | {2186549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186562 | Proyecto de inversión | 162712.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162712.17, modificado:162712.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. MEDALLISTAS OLIMPICOS, CALLE MA. TERESA RAMÍREZ AE - 357042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 357042 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.32, meta_modificada:249.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA TERESA RAMÍREZ GÓMEZ INTERIOR SN COLONIA MEDALLISTAS OLIMPICOS, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN ZARAGOZA REYNA Y CALLE ERNESTO CANTO GUDIÑO, CALLE HÉCTOR LÓPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-101.20705645, lat:19.73733855}} | 2022-09-19 | 2022-12-29 | 162712.17 | 162712.17 | 162712.17 | 162712.17 | 162712.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.32}} | {2186562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186572 | Proyecto de inversión | 602784.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602784.63, modificado:602784.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. MEDALLISTAS OLIMPICOS, CALLE MA. TERESA RAMÍREZ DS - 357065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 357065 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.32, meta_modificada:249.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA TERESA RAMÍREZ GÓMEZ INTERIOR SN COLONIA MEDALLISTAS OLIMPICOS, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN ZARAGOZA REYNA Y CALLE ERNESTO CANTO GUDIÑO, CALLE HÉCTOR LÓPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-101.20705723, lat:19.73730799}} | 2022-09-19 | 2022-12-29 | 602784.63 | 602784.63 | 602784.63 | 602784.63 | 602784.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.32}} | {2186572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402188609 | Proyecto de inversión | 204898.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204898.34, modificado:204898.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. HERMOSA PROVINCIA CALLE MONTE SIÓN GB - 363229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 363229 | S | 13 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SION INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JERICÓ Y CALLE MIRADOR LA HUERTA, CALLE MONTE HERMÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIP, lon:-101.24749715, lat:19.70965876}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 204898.34 | 204898.34 | 204898.34 | 204898.34 | 204898.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} | {2188609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191902 | Proyecto de inversión | 777583.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777583.61, modificado:777583.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INGUARAN GB - 373112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 373112 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.9, meta_modificada:606.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RONDANILLA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE ZIRÁHUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MO, lon:-101.25464954, lat:19.7075713}} | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 777583.61 | 777583.61 | 777583.61 | 777583.61 | 777583.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.9}} | {2191902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186592 | Proyecto de inversión | 2752447.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752447.47, modificado:2752447.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LOMA BONITA, CALLE ÁNGEL DEL CAMPO JARDINES PV - 357094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 357094 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAIMEO Y CALLE CORONEL JOSÉ MARÍA MÉNDEZ, CALLE ARBOLEDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNI, lon:-101.25772775, lat:19.70293071}} | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 2752447.47 | 2752447.47 | 2752447.47 | 2752447.47 | 2752447.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}} | {2186592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191929 | Proyecto de inversión | 204391.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204391.03, modificado:204391.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INGUARAN AE - 373226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 373226 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RONDANILLA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE ZIRÁHUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MOR, lon:-101.25437646, lat:19.70771561}} | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 204391.03 | 204391.03 | 204391.03 | 204391.03 | 204391.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2191929/proyecto_FIN, 2191929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192325 | Proyecto de inversión | 2530175.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530175.68, modificado:2530175.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. EL RESPLANDOR, CALLE 5 MAYO FULGOR PV - 374638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 374638 | S | 24 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FULGOR INTERIOR SN COLONIA EL RESPLANDOR, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FULGOR Y CALLE 5 MAYO, CALLE DESTELLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SE, lon:-101.23897011, lat:19.73142051}} | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 2530175.68 | 2530175.68 | 2530175.68 | 2530175.68 | 2530175.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0}} | {2192325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186614 | Proyecto de inversión | 993888.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993888.21, modificado:993888.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LOMA BONITA, CALLE ÁNGEL DEL CAMPO JARDINES GB - 357139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 357139 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.32, meta_modificada:948.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAIMEO Y CALLE CORONEL JOSÉ MARÍA MÉNDEZ, CALLE ARBOLEDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO , lon:-101.25763881, lat:19.70274412}} | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 993888.19 | 993888.19 | 993888.19 | 993888.19 | 993888.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.32}} | {2186614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190059 | Proyecto de inversión | 2575304.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575304.12, modificado:2575304.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA COLOMBIANA PV - 367400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 367400 | S | 48 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.8, meta_modificada:1488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA COLOMBIANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA SALVADOREÑA Y CALLE JOAQUIN GUERRA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN D, lon:-101.21004629, lat:19.75340564}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2575304.12 | 2575304.12 | 2575304.12 | 2575304.12 | 2575304.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.8}} | {2190059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402190533 | Proyecto de inversión | 864331.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864331.96, modificado:864331.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, CALLE LOMA COLOMBIANA GB - 368872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 368872 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.8, meta_modificada:1488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA COLOMBIANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA SALVADOREÑA Y CALLE JOAQUIN GUERRA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE, lon:-101.21004518, lat:19.75324405}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 864331.96 | 864331.96 | 864331.96 | 864331.96 | 864331.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.8}} | {2190533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191200 | Proyecto de inversión | 296674.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296674.99, modificado:296674.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. PABLO GALEANA, CALLE MIRLO AE - 370867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 370867 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.9, meta_modificada:258.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MIRLO INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ALONDRA, CALLE GANSO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN LA TENENCI, lon:-101.23423373, lat:19.63782693}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 296674.99 | 296674.99 | 296674.99 | 296674.99 | 296674.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.9}} | {2191200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402193715 | Proyecto de inversión | 3924104.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3924104.02, modificado:3999998.07}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, SECTOR NUEVA ESPAÑA, REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, REVOLUCIÓN Y TENENCIAS - 378041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 378041 | S | 658 | 538 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTE INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT CONSTITUCIÓN DE 1857, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIMON Y BRECHA NOGAL, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO, lon:-101.20679205, lat:19.74960232}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 3999998.07 | 3999998.07 | 3999998.07 | 3999998.07 | 3999998.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:280.0}} | {2193715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402191249 | Proyecto de inversión | 760689.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760689.36, modificado:760523.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. PABLO GALEANA, CALLE MIRLO DS - 371007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 371007 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MIRLO INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE ALONDRA, CALLE GANSO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN LA TENENCI, lon:-101.23415863, lat:19.63783703}} | 2022-09-01 | 2022-10-29 | 760523.51 | 760523.51 | 760523.51 | 760523.51 | 760523.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2191249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192004 | Proyecto de inversión | 793400.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793400.33, modificado:793400.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INGUARAN DS - 373479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 373479 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RONDANILLA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE ZIRÁHUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MOR, lon:-101.2546636, lat:19.70756284}} | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 793400.33 | 793400.33 | 793400.33 | 793400.33 | 793400.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2192004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192404 | Proyecto de inversión | 1712624.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712624.82, modificado:1712624.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. EL RESPLANDOR, CALLE 5 MAYO FULGOR GB - 374847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 374847 | S | 24 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.6, meta_modificada:539.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FULGOR INTERIOR SN COLONIA EL RESPLANDOR, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FULGOR Y CALLE 5 MAYO, CALLE DESTELLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SE, lon:-101.2389873, lat:19.73136966}} | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 1712624.82 | 1712624.82 | 1712624.82 | 1712624.82 | 1712624.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.6}} | {2192404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192020 | Proyecto de inversión | 1963320.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963320.49, modificado:1963320.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO TABOADA PV - 373555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 373555 | S | 77 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TABOADA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MARIANO ESCOBEDO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA QUINCEO Y CALLE PERFECTO BRAVO, CALLE ANASTASIO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MIC, lon:-101.21437363, lat:19.72209303}} | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 1963320.49 | 1963320.49 | 1963320.49 | 1963320.49 | 1963320.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2192020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402192417 | Proyecto de inversión | 752541.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752541.3, modificado:752541.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. EL RESPLANDOR, CALLE 5 MAYO FULGOR DS - 374880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 374880 | S | 24 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FULGOR INTERIOR SN COLONIA EL RESPLANDOR, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FULGOR Y CALLE 5 MAYO, CALLE DESTELLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SE, lon:-101.23909038, lat:19.73095459}} | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 752541.3 | 752541.3 | 752541.3 | 752541.3 | 752541.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2192417/proyecto_PROCESO, 2192417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176669 | Proyecto de inversión | 598320.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598320.45, modificado:597839.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD TZINTZIMACATO CHICO, CALLE CASATEJA Y TIMATILDE. - 325025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 325025 | S | 41 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE CASAJETA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58322 TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA JUQUILPAN CUTO DE LA ESPERANZA TEREMENDO Y CARRETERA MORELIA JUQUILPAN CUTO, lon:-101.43772254, lat:19.78551837}} | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 597839.81 | 597839.81 | 597839.81 | 597839.81 | 597839.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402179067 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2593617.68}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD LA ALBERCA, CAMINO DE ACCESO A CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD. - 333856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 333856 | S | 154 | 126 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1229.0, meta_modificada:1229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD LA ALBERCA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ALBERCA, 58321 LA ALBERCA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A LA ALBERCA SAN PEDRO PURUATIRO Y CARRE, lon:-101.44968412, lat:19.80726043}} | 2022-10-14 | 2022-12-27 | 2593617.68 | 2593617.68 | 2593617.68 | 2593617.68 | 2593617.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1229.0}} | {2179067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176722 | Proyecto de inversión | 597366.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597366.36, modificado:597366.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD JERECUARO, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 325273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 325273 | S | 61 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1187.0, meta_modificada:1187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD JERÉCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JERÉCUARO, 58313 JERÉCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JERÉCUARO LOS CUARVOS Y CAMINO JERÉCUARO LA SOLEDAD, CALLE JERÉCUARO EL PINO CU, lon:-101.31047742, lat:19.77933202}} | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 597366.36 | 597366.36 | 597366.36 | 597366.36 | 597366.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1187.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402177567 | Proyecto de inversión | 1498372.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498372.73, modificado:1498372.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA LOCALIDAD CUTO DE LA ESPERANZA CAMINO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA NOPALERA - 328529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 328529 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDA A UN COSTADO DE LA NOPALERA DE CUTO DE LA ESPERANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE TRUNFO DE , lon:-101.33999815, lat:19.72670035}} | 2022-08-15 | 2022-10-16 | 1498372.66 | 1498372.66 | 1498372.66 | 1498372.66 | 1498372.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402182657 | Proyecto de inversión | 3348623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348623.78, modificado:3348623.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MORELIA LOCALIDAD TEREMENDO DE LOS REYES, EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 344815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 344815 | S | 110 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.29, meta_modificada:710.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CALLE CARRETERA TEREMENDO CHAHUETO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA A LA ALBERCA, CALLE FRAY ALONSO DE, lon:-101.47776031, lat:19.78805804}} | 2022-11-12 | 2022-12-31 | 3348623.78 | 3348623.78 | 3348623.78 | 3348623.78 | 3348623.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.29}} | {2182657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402185472 | Proyecto de inversión | 4056003.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4056003.43, modificado:4056003.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. JOSÉ VASCONCELOS, AVENIDA COLEGIO NACIONAL PV - 353271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 353271 | S | 92 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA XAVIER GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN D, lon:-101.10779867, lat:19.76100904}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 4056003.43 | 4056003.43 | 4056003.43 | 4056003.43 | 4056003.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}} | {2185472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176772 | Proyecto de inversión | 447284.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447284.27, modificado:447284.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COM. SAN ANTONIO PARANGARE CALLE PEDRO RAMIREZ - 325549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 325549 | S | 9 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:122, direccion:CALLE PREDO RAMÍREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO PARANGARE, 58342 SAN ANTONIO PARANGARE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A SAN NICOLÁS OBISPO Y CALLE APOLINAR CORTEZ GAONA, CALLE CARICATEN , lon:-101.29434969, lat:19.64750616}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 447284.24 | 447284.24 | 447284.24 | 447284.24 | 447284.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2176772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176803 | Proyecto de inversión | 3787945.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787945.12, modificado:3787940.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MORELIA, LOCALIDAD JERECUARO, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 325678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 325678 | S | 66 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD JERÉCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JERÉCUARO, 58313 JERÉCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA EL RESUMIDERO Y CAMINO LA SOLEDAD JERÉCUARO, CAL, lon:-101.32556033, lat:19.75335285}} | 2022-09-05 | 2022-12-18 | 3787940.83 | 3787940.83 | 3787940.83 | 3787940.83 | 3787940.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402184230 | Proyecto de inversión | 1942312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942312.22, modificado:2070708.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. VALLE DEL DURAZNO, CALLE VALLE DE PARACUARO PV - 349670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 349670 | S | 50 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.73, meta_modificada:979.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VALLE DE PARÁCUARO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL DURAZNO, 58096 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAPIRE Y CALLE VALLE DEL DURAZNO, CALLE CURINDAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCA, lon:-101.18482856, lat:19.65860555}} | 2022-08-18 | 2022-10-31 | 2070708.94 | 2070708.94 | 2070708.94 | 2070708.94 | 2070708.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.73}} | {2184230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180738 | Proyecto de inversión | 838441.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838441.57, modificado:721862.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CALLE PROTECTOR UNIVERSAL - 338875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 338875 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE VALLE DE LAS HORTENSIAS INTERIOR SN COLONIA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENC, lon:-101.11757513, lat:19.69167081}} | 2022-08-05 | 2022-10-06 | 721862.19 | 721862.19 | 721862.19 | 721862.19 | 721862.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180773 | Proyecto de inversión | 338925.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338925.91, modificado:338925.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE 1542 - 338958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 338958 | S | 18 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE 1542 INTERIOR SN COLONIA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA DERECHOS HUMANOS, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.11619274, lat:19.69273787}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 338925.91 | 338925.91 | 338925.91 | 338925.91 | 338925.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-111/FIII/ADM/2022, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:338925.91, importe_modificado:338925.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402184286 | Proyecto de inversión | 617584.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617584.04, modificado:617584.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. VALLE DEL DURAZNO, CALLE VALLE DE PARACUARO GB - 349830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 349830 | S | 50 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.82, meta_modificada:596.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE PARÁCUARO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL DURAZNO, 58096 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAPIRE Y CALLE VALLE DEL DURAZNO, CALLE CURINDAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MU, lon:-101.18477706, lat:19.65855228}} | 2022-08-18 | 2022-10-31 | 617584.04 | 617584.04 | 617584.04 | 617584.04 | 617584.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.82}} | {2184286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180800 | Proyecto de inversión | 248986.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248986.64, modificado:247408.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. 2 DE DICIEMBRE CALLE 2 DE DICIEMBRE DE 1949. - 339007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 339007 | S | 35 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE DICIEMBRE DE 1949 INTERIOR SN COLONIA DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE LOMAS DEL MIRADOR, CALLE MONTE HERMÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE O, lon:-101.24894254, lat:19.709151}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 247408.05 | 247408.05 | 247408.05 | 247408.05 | 247408.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402186370 | Proyecto de inversión | 413612.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413612.7, modificado:413612.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. NIÑOS HÉROES CALLE BATALLA DE CERRO GORDO AE - 356429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 356429 | S | 48 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CERRO GORDO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE HÉROES DE CHURUBUSCO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-101.23892504, lat:19.71742988}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 413612.7 | 413612.7 | 413612.7 | 413612.7 | 413612.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2186370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402185656 | Proyecto de inversión | 836932.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836932.96, modificado:836932.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. JOSÉ VASCONCELOS, AVENIDA COLEGIO NACIONAL GB - 354083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 354083 | S | 92 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.68, meta_modificada:588.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA XAVIER GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN D, lon:-101.1077964, lat:19.76114141}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 836932.96 | 836932.96 | 836932.96 | 836932.96 | 836932.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.68}} | {2185656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402185720 | Proyecto de inversión | 439490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439490.07, modificado:439490.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. JOSÉ VASCONCELOS, AVENIDA COLEGIO NACIONAL AE - 354311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 354311 | S | 92 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.2, meta_modificada:255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA XAVIER GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN D, lon:-101.10781404, lat:19.76101309}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 439490.07 | 439490.07 | 439490.07 | 439490.07 | 439490.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.2}} | {2185720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176611 | Proyecto de inversión | 178104.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178104.86, modificado:178104.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LEONA VICARIO. - 324764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 324764 | S | 200 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CALLE GERTUDIS BOCANEGRA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-101.38329775, lat:19.67137237}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 178104.86 | 178104.86 | 178104.86 | 178104.86 | 178104.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-056/FIII/ADM/2022, contratista:CONSTRUCTURA CAREDVI SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:178104.86, importe_modificado:178104.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402178222 | Proyecto de inversión | 1596896.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596896.58, modificado:1596896.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ ESC. TELESEC. ESTV16607. - 331055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 331055 | S | 95 | 84 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ 1275 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL , lon:-101.21145116, lat:19.7432378}} | 2022-06-27 | 2022-11-23 | 1596896.31 | 1596896.31 | 1596896.31 | 1596896.31 | 1596896.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176419 | Proyecto de inversión | 448156.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448156.52, modificado:406902.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INDAPARAPEO. - 323971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 323971 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INDAPARAPEO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PACUARO Y CALLE HUASCURO, CALLE AGUAJE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN , lon:-101.25494569, lat:19.71222206}} | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 406902.76 | 406902.76 | 406902.76 | 406902.76 | 406902.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2176419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402176422 | Proyecto de inversión | 248101.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248101.96, modificado:248101.95}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LEANDRO VALLE, CALLE HÉROE DE LA REFORMA. - 323994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Morelia | 323994 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HÉROE DE LA REFORMA INTERIOR 405 COLONIA LEANDRO VALLE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRIGAD JALISCIENSE Y CALLE AGREGADO MILITAR, CALLE BATALLA DE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHO, lon:-101.2323635, lat:19.72344686}} | 2022-11-17 | 2022-12-07 | 248101.95 | 248101.95 | 248101.95 | 248101.95 | 248101.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402174118 | Proyecto de inversión | 3537652.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537652.64, modificado:3537652.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. TORRECILLAS DEL SUR, CALLE VIENTOS FUERTES PV - 313857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 313857 | S | 88 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VIENTOS FUERTES INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE CONOCIDA, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNICIPIO, lon:-101.1914453, lat:19.65170214}} | 2022-09-05 | 2022-12-18 | 3537652.64 | 3537652.64 | 3537652.64 | 3537652.64 | 3537652.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2174118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402175739 | Proyecto de inversión | 5066547.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066547.41, modificado:5066547.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD LAS FLORES, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 321159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 321159 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS FLORES, 58338 LAS FLORES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRIMICUARO Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTA, lon:-101.26320052, lat:19.71477601}} | 2022-10-14 | 2022-11-27 | 5066547.41 | 5066547.41 | 5066547.41 | 5066547.41 | 5066547.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2175739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402179274 | Proyecto de inversión | 4914848.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914848.35, modificado:4914848.35}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA NORTE UNO, LOCALIDAD DE MORELIA, SECTOR REPÚBLICA, CALLE CONOCIDA ESQUINA JOAQUÍN GUERRA - 334552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 334552 | S | 504 | 412 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN GUERRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA CRUZ CAMPO SANTO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOAQUÍN GUERRA Y CARRETERA MORELIA TORREÓN NUEVO CHIQUIMITÍO, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENC, lon:-101.21561447, lat:19.75395922}} | 2022-09-05 | 2022-12-18 | 4914848.35 | 4914848.35 | 4914848.35 | 4914848.35 | 4914848.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2179274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402182718 | Proyecto de inversión | 283913.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283913.25, modificado:160588.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. TORREON NUEVO III ETAPA, CALLE RESERVA - 345021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 345021 | S | 28 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RESERVA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREON NUEVO III ETAPA, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE ESMERALDA, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MUNI, lon:-101.19551564, lat:19.7457411}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 160588.13 | 160588.13 | 160588.13 | 160588.13 | 160588.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402173881 | Proyecto de inversión | 440788.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440788.07, modificado:440788.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. LAGO I, CALLE 10 DE MAYO GB - 312929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 312929 | S | 30 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.66, meta_modificada:298.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 23 DE FEBRERO, CALLE 12 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIP, lon:-101.21788849, lat:19.73408022}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 440788.07 | 440788.07 | 440788.07 | 440788.07 | 440788.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402184552 | Proyecto de inversión | 724010.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724010.04, modificado:664731.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. AMPL. TORREÓN NUEVO, CALLE PICO DE TZIRATE DS - 350655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 350655 | S | 35 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE TZIRATE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO CARPIO Y CALLE PARICUTIN, CALLE PICO DE ORIZABA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN, lon:-101.20158721, lat:19.74837933}} | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 664731.03 | 664731.03 | 664731.03 | 664731.03 | 664731.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2184552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402178641 | Proyecto de inversión | 2949760.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949760.25, modificado:2947540.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD AMP. CAPULA, CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD A CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 332579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 332579 | S | 13 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD AMPLIACIÓN CAPULA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONOCIDA, CALLE AUTOPISTA PÁTZCUARO COPÁNDARO LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.38911887, lat:19.66543582}} | 2022-06-06 | 2022-11-02 | 2947540.47 | 2947540.47 | 2947540.47 | 2947540.47 | 2947540.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:741.0}} | {2178641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402173965 | Proyecto de inversión | 388528.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388528.24, modificado:388528.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. RINCÓN DE LA ORTIGA, CALLE PUERTO VALLARTA. - 313257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 313257 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE LA ORTIGA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMALA Y CALLE CONOCIDA, CALLE JOSÉ CORTEZ Y FARÍAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACANO DE OCAMPO, lon:-101.25816167, lat:19.70237581}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 388528.24 | 388528.24 | 388528.24 | 388528.24 | 388528.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-055/FIII/ADM/2022, contratista:CONTROL Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN S, DE RL. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:388528.24, importe_modificado:388528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402199805 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2496332.9}} | BACHEO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELIA ETAPA 6 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 1328 | N |  |  | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EL PROYECTO ESTA DESTINADO A DIVERSAS CALLE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2022-08-12 | 2022-10-13 | 2496332.9 | 2496332.9 | 2496332.9 | 2496332.9 | 2496332.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402201699 | Proyecto de inversión | 15677103 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5677103E7, modificado:1.5677103E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+331. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 1296 | N |  |  | 1184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13011.2, meta_modificada:13011.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:69, direccion:PAVIMECAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+331., lon:-101.128695, lat:19.58657}} | 2022-12-05 | 2023-08-05 | 15661425.9 | 10760576.25 | 10760576.25 | 10699402.68 | 10699402.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-296/FIES/ADM-EXCEP/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:1.999648952E7, importe_modificado:1.999648952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9628.29}} | {2201699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del mpio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del mpio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del mpio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del mpio para su corrección, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102210912 | Proyecto de inversión | 2498738.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498738.69, modificado:2498666.0}} | BACHEO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELIA ETAPA 7 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 1329 | N |  |  | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EL PROYECTO ESTA DESTINADO A DIVERSAS CALLE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2498665.54 | 2498665.54 | 2498665.54 | 2498665.54 | 2498665.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-329/FIV/ADM/2022, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2498738.69, importe_modificado:2498738.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1329.0}} | {2210912/proyecto_INICIO, 2210912/proyecto_PROCESO, 2210912/proyecto_FIN, 2210912/proyecto_INICIO, 2210912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209651 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3890149.25}} | REENCARPETAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICO DE CALLE BATALLON DE MATAMOROS ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y BOULEVARD GARCIA DE LEON, MORELIA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 16053005101 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLON DE MATAMOROS ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y BOULEVARD GARCIA DE LEON, MORELIA MICHOACÁN, lon:-101.169631, lat:19.677421}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 3890149.25 | 3890149.25 | 3890149.25 | 3890149.25 | 3890149.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-080/RP/ADM-EXCEP./2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3890149.25, importe_modificado:3890149.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2209651/proyecto_INICIO, 2209651/proyecto_FIN, 2209651/proyecto_PROCESO, 2209651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209652 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE LAS CALLES VIRREY DE MENDOZA A PRIVADA DE LAGO DE PATZCUARO DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 16053005201 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE LAS CALLES VIRREY DE MENDOZA A PRIVADA DE LAGO DE PATZCUARO DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, lon:-101.190907, lat:19.677533}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302127862 | Proyecto de inversión | 1497018.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497018.88, modificado:1497018.88}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELOS LOCALIDAD SAN MIGUEL HUANGO EL VIEJO - 199623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 199623 | S | 117 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), 58805 SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA Y CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD, CAMINO RUMBO AL TORIL LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.45596108, lat:19.97961838}} | 2022-08-05 | 2022-11-02 | 1497018.88 | 1497018.88 | 1497018.88 | 1497018.88 | 1497018.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207654 | Proyecto de inversión | 581073.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581073.57, modificado:581073.57}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO SUR DE VILLA MORELOS - 14990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 14990 | S | 985 | 1209 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.17, meta_modificada:44.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR COLONIA VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS GALICIA Y CALLE LUIS GARCIA, CALLE GUERRERO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA JOSE , lon:-101.41420596, lat:20.00309163}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 456818.08 | 456818.08 | 456818.08 | 456818.08 | 456818.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AR-001/2023, contratista:MARISOL HUANTE VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:581073.57, importe_modificado:581073.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.7}} | {2207654/proyecto_INICIO, 2207654/proyecto_PROCESO, 2207654/proyecto_INICIO, 2207654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209653 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO SUR SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE PTE. Y CALLE LUIS GALICIA DE MORELOS MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 16054005301 | N |  |  | 2246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE PTE. Y CALLE LUIS GALICIA DE MORELOS MICHOACÁN., lon:-101.4142607, lat:20.0032813}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209654 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197500.0, modificado:197500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 16054005401 | N |  |  | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:calle sin nombre localidad el fresno municipio de Morelos michoacan, lon:-101.374377, lat:20.01525}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209655 | Proyecto de inversión | 462500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462500.0, modificado:462037.5}} | REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JOAQUIN HERRERA Y MARIANO AYALA , (BACHEO) DESDE LA CALLE NICOLAS REGULES, HASTA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 16055005501 | N |  |  | 32450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA Y MARIANO AYALA, lon:-102.08548056, lat:19.0324194}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 462037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209656 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:314685.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE (BACHEO), DESDE LA CALLE RAFAEL GOMEZ CAMPOS HASTA LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 16055005601 | N |  |  | 32450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE, lon:-102.08955, lat:19.024261}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 314685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209657 | Proyecto de inversión | 267500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267500.0, modificado:267232.5}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AVENIDAD LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CARRETERA APATZINGÁN-PATZCUARO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 16055005701 | N |  |  | 32450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-102.085122, lat:19.032043}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 267232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402154033 | Proyecto de inversión | 773079.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773079.4, modificado:773079.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPÉTARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS - 202447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 202447 | S | 1719 | 1541 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO PONIENTE PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL AUTOLATA Y UNA , lon:-101.16654915, lat:19.0484717}} | 2022-06-27 | 2022-08-15 | 773079.4 | 773079.4 | 773079.4 | 773079.4 | 773079.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209660 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139860.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA (BACHEO), ENTRE AV. JUAREZ ORIENTE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, DEL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 16057006001 | S | 2043 | 1867 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA, lon:-101.15912, lat:19.04401}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA, lon:-101.1589, lat:19.04232}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130147, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:140000.0, importe_modificado:139860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2209660/proyecto_INICIO, 2209660/proyecto_PROCESO, 2209660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE DE LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE DE LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE DE LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE DE LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207329 | Proyecto de inversión | 277845.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277845.25, modificado:277845.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 12145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 12145 | S | 744 | 715 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICHARD FLORES MAGON Y , CARRETERA GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y DEL BACHILLERES DE NUEVO URECHO, lon:-101.87492796, lat:19.16955287}} | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2207329/proyecto_INICIO, 2207329/proyecto_PROCESO, 2207329/proyecto_FIN, 2207329/proyecto_INICIO, 2207329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209662 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 16059006201 | N |  |  | 1421 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA NOPALERA, DOMICILIO CONOCIDO, LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN, C.P. 61753, lon:-101.916869, lat:19.159769}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 97402.5 | 97402.5 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:97402.5, importe_modificado:97402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:104.0}} | {2209662/proyecto_INICIO, 2209662/proyecto_PROCESO, 2209662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN LA META SON 104.00 METROS CUADRADOS, trimestre:1.0, usuario:miltonvieyraf, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207357 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN NUMARÁN COLONIA LAS FLORES EN COBAEM PLANTEL NUMARÁN SEGUNDA ETAPA - 12385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Numarán | 12385 | S | 160 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO DE BACHILLERES 1 INTERIOR 59430 PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL DE LA CARRETERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, BOULEVARD NUMARAN PUEBLO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-101.94635819, lat:20.24990572}} | 2023-03-13 | 2023-04-04 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/001/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} | {2207357/proyecto_INICIO, 2207357/proyecto_PROCESO, 2207357/proyecto_INICIO, 2207357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En esta obra se manejo la información referente a las metas como 40.00 m2 en ambas etapas. la meta total son 40.00 m2 , trimestre:1.0, usuario:mariadnaranjoz, fecha:2023-04-05}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209663 | Proyecto de inversión | 167500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167500.0, modificado:167500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 16060006301 | S | 13 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Callejón sin nombre Domicilio conocido entre las calles Zaragoza y Allende del municipio de Numaran Michoacan , lon:-101.949468, lat:20.254746}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:167500.0, importe_modificado:167500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.14}} | {2209663/proyecto_INICIO, 2209663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170300960804 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:449016.18}} | Remodelación Comedor El Cometa, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4797980 - 492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 492 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.099176; -102.537493), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC00170200898025 | Proyecto de inversión | 4111469 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4111469.0, modificado:4111469.0}} | Pavimentación De Concreto De La Calle Allende, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4795499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4795499 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Morelos- 2 de Abril; 20.119119; -102.566252 Morelos - José Mora del Rio; 20.117769; -102.566407, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170300961279 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500344.88}} | Remodelación Esc. Sec. La Luz, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4842939 - 751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 751 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.146347; -102.477266), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC00170200900476 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Remodelación Esc. Sec. La Luz, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4842939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4842939 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.146347; -102.477266, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170200902853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | El Paracho Telesecundaria, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4808047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4808047 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.106717; -102.520413, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC00170200863735 | Proyecto de inversión | 641196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641196.36, modificado:641196.36}} | Construcción De Colector Sanitario En El Paracho - 84911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 84911 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE ALAVARO OBREGÓN BARRIO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DAVID F, lon:-102.5224453, lat:20.11070848}} | 2017-01-09 | 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC18180201102154 | Proyecto de inversión | 2266082.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266082.28, modificado:2447682.47}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas Construccion De Cuartos - 37139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 37139 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES DOMICILIOS TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS COMUNIDADES., lon:-102.5734126, lat:20.12375558}} | 2018-02-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC00170401002031 | Acción | 48860.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48860.54, modificado:48860.54}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 329471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 329471 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-05-05 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170300963035 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | El Paracho Telesecundaria, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4808047 - 584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 584 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.106717; -102.520413), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC18180201102156 | Proyecto de inversión | 1273476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273476.0, modificado:1435105.74}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas Construccion De Baños - 37082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 37082 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACCIONES DE CUARTO BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFETENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACA., lon:-102.4800123, lat:20.14668162}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170300958228 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Remodelación Escuela Federal, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 5062138 - 1963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 1963 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:(20.117886; -102.565404), lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC00170401002030 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 329367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 329367 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC17170200902852 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Remodelación Comedor ""El Cometa"", En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4797980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4797980 | N |  |  |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.099176; -102.537493, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC180401432390 | Proyecto de inversión | 211949.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211949.35, modificado:170492.11}} | AMPLIACÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAGOS DE JANITZIO DE PAJACUARAN - 326382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 326382 | S | 69 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , CALLE APATZINGAN SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN AL LADO NORTE., lon:-102.57463546, lat:20.12180926}} | 2018-08-06 | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC180401432234 | Proyecto de inversión | 122940.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122940.83, modificado:122940.83}} | DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LUZ - 325690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 325690 | S | 108 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ AL FINALIZAR LA CALLE NIÑOS HEROES LA CUA, lon:-102.4861581, lat:20.15454754}} | 2018-07-09 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC180401484495 | Acción | 188937.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188937.19, modificado:188937.19}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 432356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 432356 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC180401481458 | Proyecto de inversión | 351487.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351487.31, modificado:351487.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION CALLE LATERAL BENITO JUAREZ EN LA LUZ - 427299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARANMICHOACAN | 427299 | S | 183 | 122 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE LATERAL BENITO JUAREZ PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LATERAL BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN FORMA DE LLA CUAL SUBE POR LA CALLE CRISTOBAL CO, lon:-102.47471964, lat:20.156097}} | 2018-12-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201531904 | Proyecto de inversión | 496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496500.0, modificado:496500.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO POTRERO A VISTA HERMOSA Y MORELOS - 45115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45115 | S | 195 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAR BRAVO Y CAMINO PROTERO VISTA HERMOSA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI, lon:-102.55010646, lat:20.19689094}} | 2019-10-22 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201533064 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA - 46969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46969 | S | 240 | 160 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA HIGUERA, 59193 LA HIGUERA, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CAMINO LA HIGUERA-LA LUZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA HIGUERA EN LA PRIMER CUADRA DESP, lon:-102.47476631, lat:20.13609614}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201530292 | Proyecto de inversión | 482630.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482630.49, modificado:482630.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE LAZARO CARDENAS - 40073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 40073 | S | 234 | 156 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO PUEBLO EL PARACHO, 59183 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA POR LA, lon:-102.54200824, lat:20.11038426}} | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201533101 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO NO DOS CALLE CAMINO REAL JOSE MORA DEL RIO ITUBIDE MORELOS Y COLONIAS A DEPOSITO HOSPITAL - 47007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47007 | S | 1320 | 880 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE COLONIAS, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA COMIENZA EN CAMINO REAL CONTINUA POR CALLE JOSE MORA DEL RIÓ SUBE POR CALLE ITURB, lon:-102.57705338, lat:20.11969735}} | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201533477 | Proyecto de inversión | 122225.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122225.42, modificado:122225.42}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ADAN EULLOQUI - 47397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47397 | S | 24 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ADAN EULLOQUI COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y , CALLE LUIS MORA TOVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SUR ESTE DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN A E, lon:-102.55646162, lat:20.12127065}} | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201533561 | Proyecto de inversión | 29243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29243.23, modificado:29243.23}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DESVIACION ALDAMA - 47488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47488 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPETATE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENTE DEL CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTOBAL DE LA , lon:-102.56497827, lat:20.12487497}} | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201530934 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE EL PEDREGAL ENTRE LATERAL BENITO JUAREZ Y PRESVITERO GUMENSINDO MORENO - 41971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41971 | S | 63 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUMERSINDO MORENO Y CALLE LATERAL BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE ES UNA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE VALENCIANO., lon:-102.48001589, lat:20.15581781}} | 2019-04-01 | 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201530999 | Acción | 227106.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227106.33, modificado:227106.33}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 42188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42188 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2019-04-22 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201531017 | Acción | 227106.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227106.33, modificado:227106.33}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 42222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42222 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2019-04-22 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201531781 | Proyecto de inversión | 110250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110250.0, modificado:110250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HÉROES - 44591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44591 | S | 99 | 66 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PAR, lon:-102.52425697, lat:20.10603687}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201531820 | Proyecto de inversión | 165375 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165375.0, modificado:165375.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE ITURBIDE Y ESCOBEDO - 44768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44768 | S | 72 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE TEPETATE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON AL LADO SUR OEST, lon:-102.57091823, lat:20.12221303}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201531064 | Proyecto de inversión | 838625.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838625.63, modificado:838625.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO POTRERO A VISTA HERMOSA Y MORELOS - 42377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42377 | S | 186 | 124 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO POTRERO A VISTA HERMOSA Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COM, lon:-102.55019276, lat:20.19766037}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190201532496 | Proyecto de inversión | 648750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648750.0, modificado:648750.0}} | AMPLIACION DE COLECTOR DE LA CALLE ZAMORA Y MOCTEZUMA - 46205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46205 | S | 222 | 148 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA Y ZAMORA COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ELIAS CORNELIO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SUR OESTE DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN SE , lon:-102.57463496, lat:20.1218322}} | 2019-09-25 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC190401665035 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | AMPLIACIÓN DRENAJE DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MORELOS Y CONSTITUCCION DE LA LUZ - 277558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 277558 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION DE 1814, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS HACIA DEL NORTE DEL CAMPO DE FU, lon:-102.48404537, lat:20.15035241}} | 2019-10-30 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180236 | Proyecto de inversión | 11909684.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399842.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, monto:3399842.42, modificado:3399842.42}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAC, monto:5110000.0, modificado:5110000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PAJACUARÁN A SAN GREGORIO. - 337482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 337482 | S | 1560 | 520 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PAJACUARAN-SAN GREGORIO PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PAJACUARÁN-TECOMATAN Y CALLE CORREGIDORA, ATRAVIESA LAS PARCELAS ENTRE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN, lon:-102.55303237, lat:20.19200513}} | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 5110000 | 5110000 | 5110000 | 5110000 | 5110000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9100.0}} | {2180236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209665 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ESPERANZA, ENTRE LAS CALLES GALEANA Y ALVARO OBREGON, EN PAJACUARAN MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 16062006501 | N |  |  | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.2, meta_modificada:413.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA, ENTRE CALLE GALENA Y ALVARO OBREGON, COLONIA AGUA CALIENTE, C.P. 59180, lon:-102.55526, lat:20.114363}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.2}} | {2209665/proyecto_INICIO, 2209665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208248 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:90822.61}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA PRA DOTACION DE SERVICIO BASICO DE AGUA, EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN - 18206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18206 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO TELEBACHILLERATO 115 , lon:-101.81214577, lat:20.0624425}} | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 90822.61 | 90822.61 | 90822.61 | 90822.61 | 90822.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO, monto:90822.61, importe_modificado:90822.61}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2208248/proyecto_FIN, 2208248/proyecto_INICIO, 2208248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208262 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478999.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDÍCUARO LOCALIDAD PANINDÍCUARO - 18282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18282 | S | 7747 | 7142 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL A UN COSTADO DE INSTITUTO ATLETICO MORELIA SEDE PANINDICUARO, lon:-101.77324495, lat:19.98395234}} | 2023-02-14 | 2023-06-14 | 143699.7 | 143699.7 | 143699.7 | 143699.7 | 143699.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-004/2023, contratista:STARLEB MEXICO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:478999.0, importe_modificado:478999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2208262/proyecto_PROCESO, 2208262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208292 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99755.6}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUAROMULTIDEPORTIVO LA TABLA - 18371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18371 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIVADA DE ISAAC ARRIAGA, CALLE ISAAC ARRIAGA ESPACIO MULTIDEPORTIVO CONOCIDO COMO LA, lon:-101.7599719, lat:19.98641614}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 99755.6 | 99755.6 | 99755.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-009/2023, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:99755.6, importe_modificado:99755.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208301 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1247658.0}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO MUNCIPAL EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO - 18392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18392 | S | 1250 | 1250 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA MERCADO Y CALLE CALLE DEL GRANADO, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE JUAREZ SIN NUMERO ENTRE CALLE PRIVADA DE , lon:-101.75799801, lat:19.98344549}} | 2023-02-07 | 2023-08-07 | 374297.4 | 374297.4 | 374297.4 | 374297.4 | 374297.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-002/2023, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:1247658.0, importe_modificado:1247658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2208301/proyecto_PROCESO, 2208301/proyecto_INICIO, 2208301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207214 | Proyecto de inversión | 128103.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128103.22, modificado:128103.22}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE ITZI - 11272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11272 | S | 47 | 53 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:178.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ITZI COLONIA MANANTIALES, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE EMPACADORA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA Y DE LA EMPACADORA MAN, lon:-102.21420636, lat:19.14236327}} | 2023-02-12 | 2023-02-24 | 128103.22 | 128103.22 | 128103.22 | 128103.22 | 128103.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:128102.22, importe_modificado:128102.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2207214/proyecto_INICIO, 2207214/proyecto_PROCESO, 2207214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207217 | Proyecto de inversión | 248856.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248856.99, modificado:248856.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE ITZI - 11314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11314 | S | 47 | 53 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ITZI COLONIA MANANTIALEZ, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE DE LA EMPACADORA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA Y DE LA EMPACADORA MANGUE, lon:-102.21427246, lat:19.14227824}} | 2023-02-12 | 2023-03-03 | 149314.28 | 248856.99 | 248856.99 | 149314.28 | 149314.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129308, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:248856.99, importe_modificado:248856.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2207217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207291 | Proyecto de inversión | 1139319.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139319.61, modificado:1139319.61}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE ITZI - 11805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11805 | S | 47 | 53 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.5, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ITZI COLONIA MANANTIALES, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMPACADORA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UNCOSTADO DE LA GASOLINERA Y DE LAEMPACADORA MANGUERO, lon:-102.21424075, lat:19.14223797}} | 2023-02-13 | 2023-03-25 | 683517.96 | 1139319.61 | 1139319.61 | 683517.96 | 683517.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129309, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1139319.61, importe_modificado:1139319.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2207291/proyecto_PROCESO, 2207291/proyecto_INICIO, 2207291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207295 | Proyecto de inversión | 351420.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351420.65, modificado:351420.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LAS CALLES NACIONAL Y ABASOLO - 11836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11836 | S | 36 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.75, meta_modificada:149.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CENOBIO MORENO, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGR, lon:-102.21923454, lat:19.15182064}} | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 340683.04 | 351420.65 | 351420.65 | 340683.04 | 340683.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:351420.65, importe_modificado:351420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {2207295/proyecto_INICIO, 2207295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207337 | Proyecto de inversión | 160945.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160945.43, modificado:160945.43}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 12246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12246 | S | 33 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECILIO GARCIA Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADODE LA ESCUELA RIC, lon:-102.20555726, lat:19.01801771}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 129900.26 | 160945.43 | 160945.43 | 129900.26 | 129900.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:160945.43, importe_modificado:160945.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207348 | Proyecto de inversión | 1563919.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563919.83, modificado:1563919.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 12318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12318 | S | 33 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLOREZ MAGON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECILIO GARCIA Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADODE LA ESCUELA RIC, lon:-102.20556263, lat:19.01801771}} | 2023-02-12 | 2023-04-24 | 886861.8 | 1563919.83 | 1563919.83 | 886861.8 | 886861.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129314, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1563919.83, importe_modificado:1563919.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2207348/proyecto_FIN, 2207348/proyecto_INICIO, 2207348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207353 | Proyecto de inversión | 269049.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269049.61, modificado:269049.61}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 12355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12355 | S | 37 | 38 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECILIO GARCIA Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CO, lon:-102.20555726, lat:19.01801771}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 161426.24 | 269049.61 | 269049.61 | 161426.24 | 161426.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:269049.61, importe_modificado:269049.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2207353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207378 | Proyecto de inversión | 803788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803788.54, modificado:803788.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 12562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12562 | S | 25 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-102.20713111, lat:19.01830629}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 241136.57 | 803788.54 | 803788.54 | 241136.57 | 241136.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2023, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:803788.54, importe_modificado:803788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209669 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 16067006901 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:332.5, meta_modificada:332.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Morelos # 7 centro, lon:-101.934, lat:20.1057}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:20.0}} | {2209669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209725 | Proyecto de inversión | 187232 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187232.0, modificado:187044.77}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CALLE ZARAGOZA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 1+300 EN LOCALIDAD CORONA MUNICIPIO PERIBAN DE RAMOS, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 16068012501 | N |  |  | 2051 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Acceso a la Tenencia de Corona municipio de Periban, lon:-102.435655, lat:19.526062}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 187044.77 | 187044.77 | 187044.77 | 99411.77 | 99411.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:187232.0, importe_modificado:187232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2209725/proyecto_PROCESO, 2209725/proyecto_FIN, 2209725/proyecto_PROCESO, 2209725/proyecto_INICIO, 2209725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102209726 | Proyecto de inversión | 110268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110268.0, modificado:110157.74}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO IMBARACUARO-SAN FRANCISCO DEL 0+000 KM. AL 1+100 KM. DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PERIBAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 16068012601 | N |  |  | 2847 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Carretera San Francisco- La Yerbabuena, lon:-102.396943, lat:19.55916}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 110157.74 | 110157.74 | 110157.74 | 67509.71 | 67509.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:110268.0, importe_modificado:110268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2209726/proyecto_PROCESO, 2209726/proyecto_INICIO, 2209726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR MONTOS DEBERA SER EL RECURSO TRANSFERIDO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC220402200287 | Proyecto de inversión | 1675560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1675560.83, modificado:1673290.36}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 16/070/024/2022 | N |  |  | 24502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.9, meta_modificada:1249.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN., lon:-102.008742, lat:19.910058}} | 2022-12-12 | 2023-04-28 | 1673290.36 | 1673290.36 | 1673290.36 | 885538.49 | 885538.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.45}} | {2200287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402200297 | Proyecto de inversión | 3808960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3808960.69, modificado:3803993.01}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 16/070/023/2022 | N |  |  | 5712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN., lon:-102.003124, lat:19.91563}} | 2022-12-12 | 2023-04-28 | 3803993.01 | 3803993.01 | 3803993.01 | 2061365.86 | 2061365.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1654.14}} | {2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209672 | Proyecto de inversión | 172500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MORELOS ENTRE ZIROSTO Y GENERAL VICENTE RIVA PALACIOS, EN EL MUNICIPIO DE PURÈPERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purépero | 16070007201 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN., lon:-102.012004, lat:19.909942}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 172500 | 172500 | 172500 | 51750 | 51750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/REVUPE-AD/03/2023, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUREPERO., monto:172118.94, importe_modificado:172118.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.9}} | {2209672/proyecto_INICIO, 2209672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106286 | Proyecto de inversión | 297167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297167.65, modificado:297115.3}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE QUE LLEGA DEBAJO DE LA COMUNIDAD - 65590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 65590 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE ANAMARIA GALLAGA RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE OCTUBRE Y CALLE POR LA ENTRADA PRINCIPAL, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE REALZARA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD POR DON, lon:-101.47919036, lat:20.04109738}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 297115.3 | 297115.3 | 297115.3 | 297115.3 | 297115.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/dic /22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122316 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:868335.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO EL SALITRE EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 172307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172307 | S | 230 | 270 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MARAVATIO COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAHUAYO Y CALLE ZITACUARO, BOULEVARD AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO SAN JUAN, lon:-101.50037098, lat:20.0914619}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 868335.4 | 868335.4 | 868335.4 | 868335.4 | 868335.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302110818 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:38919.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE POR EL TEMPLO - 121181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 121181 | S | 24 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA POR EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41721452, lat:20.13996138}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 38919.38 | 38919.38 | 38919.38 | 38919.38 | 38919.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2110818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122793 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114965.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PIRUL - 174496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174496 | S | 75 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA EL SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE PINO, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SAUSITO PARELELA A LA CANCHA DE FUTBOL EL SAUSITO, lon:-101.498418, lat:20.08341008}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 114965.45 | 114965.45 | 114965.45 | 114965.45 | 114965.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302110840 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:103906.42}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE POR EL TEMPLO - 121253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 121253 | S | 24 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD Y LA ESCULA P, lon:-101.41678536, lat:20.14044488}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 103906.42 | 103906.42 | 103906.42 | 103906.42 | 103906.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2110840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122799 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:88239.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PIRUL - 174531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174531 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA EL SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUZ, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SAUCITO PERPENDICULAR A LA CANCHA DE FUTBOOL EL SUCITO POR EL, lon:-101.49834827, lat:20.08407512}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 88239.54 | 88239.54 | 88239.54 | 88239.54 | 88239.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2122799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122802 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:140264.1}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MEXICALI - 174568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174568 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE MONTERREY, CALLE VALLADOLID LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA RUMBO A LA PRESA DEL TABLON, lon:-101.53297022, lat:20.07875972}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 140264.1 | 140264.1 | 140264.1 | 140264.1 | 140264.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122819 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599471.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LOSA DE ALCANTARILLA EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE HACIA EL SALITRILLO - 174640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174640 | S | 260 | 240 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TINGUINDIN Y CALLE TACAMBARO, CALLE PATRIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELIA EN LA COLONIA MEJOR CONOCIDA COMO EL HEROE DESCO, lon:-101.50357321, lat:20.09602025}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 599471.52 | 599471.52 | 599471.52 | 599471.52 | 599471.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302110867 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:116514.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN PURUANDIRO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CALLE POR LA ESCUELA - 121414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 121414 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO DEL AR, lon:-101.41888553, lat:20.13757662}} | 2022-04-18 | 2022-05-22 | 116514.99 | 116514.99 | 116514.99 | 116514.99 | 116514.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122824 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:349531.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 174670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174670 | S | 35 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SONORA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL CAMINO AL TABLON POR EL TEM, lon:-101.52425838, lat:20.07976723}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 349531.66 | 349531.66 | 349531.66 | 349531.66 | 349531.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302110891 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:227456.53}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN PURUANDIRO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CALLE POR LA PALMA - 121509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 121509 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE HACIA LA PALMA, lon:-101.41644204, lat:20.14290262}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 227456.53 | 227456.53 | 227456.53 | 227456.53 | 227456.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2110891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106386 | Proyecto de inversión | 100700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100700.0, modificado:77079.51}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 67827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 67827 | S | 14 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN UN COSTADO DE LA IGLECIA DE LA COMUNIDAD ATRAS DEL SENTRO DE SALUD, lon:-101.46182753, lat:20.13805617}} | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 77079.51 | 77079.51 | 77079.51 | 77079.51 | 77079.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2106386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122853 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349681.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL AGEB 022A - 174838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174838 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS A LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DENTRO DE LA ZONA AGEN 022A, lon:-101.5203048, lat:20.08122834}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 349681.94 | 349681.94 | 349681.94 | 349681.94 | 349681.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2122853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17 de marzo de 23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122858 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:287256.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE TULIPAN - 174862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174862 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE GUILLERMPO PRIETO, CALLE LA SALUD LA OBRA SE REALIZARA POR EL POZO CONOCIDO COMO LA SALUD ANTES DE LLEGAR A CART, lon:-101.51481167, lat:20.07788556}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 287256.46 | 287256.46 | 287256.46 | 287256.46 | 287256.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17 de marzo de 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122865 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1020516.49}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ANGOSTURA ENTRE CALLES IXTLAN Y LIBERTAD - 174890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174890 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE IXTLAN LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR LA BODEGA DE LA COCAY LA FABRICA DE HIELO , lon:-101.50997028, lat:20.09010322}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1020516.49 | 1020516.49 | 1020516.49 | 1020516.49 | 1020516.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122872 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97628.3}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ANGOSTURA - 174920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174920 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANG COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE IXTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COCA POR LA FABRICA HIELO MONTES, lon:-101.50997832, lat:20.09004024}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 97628.3 | 97628.3 | 97628.3 | 97628.3 | 97628.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17 de marzo de 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122882 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ANGOSTURA - 174959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174959 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE IXTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COCA Y POR LA FABRICA DE HIEL, lon:-101.51001051, lat:20.09009566}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 152627.37 | 152627.37 | 152627.37 | 152627.37 | 152627.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2122882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122894 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117732.48}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE NAYARIT - 175012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 175012 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MAYARIT COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PAN, lon:-101.52619496, lat:20.08472001}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 117732.48 | 117732.48 | 117732.48 | 117732.48 | 117732.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2122894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122898 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:80782.04}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS - 175032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 175032 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRA POR EL MERCADO MUNICIPAL E, lon:-101.51432756, lat:20.08314557}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 80782.04 | 80782.04 | 80782.04 | 80782.04 | 80782.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2122898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119527 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:100048.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO CALLE OCAMPO - 159396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 159396 | S | 50 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDA, lon:-101.40605756, lat:20.09914174}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 100048.83 | 100048.83 | 100048.83 | 100048.83 | 100048.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119535 | Proyecto de inversión | 408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:399838.45}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO CALLE OCAMPO - 159410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 159410 | S | 50 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A TRAS D, lon:-101.40628304, lat:20.09901951}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 399838.45 | 399838.45 | 399838.45 | 399838.45 | 399838.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119587 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:77952.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, EN SAN JOSE OTONGUITIRO CAMINO SAN JOSE OTONGUITIRO A EL FRESNO DE GUADALUPE - 159642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 159642 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO SAN JOSE OTONGUITIRO - EL FRESNO DE GUADALUPE KILÓMETRO 3 + 987 RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA, lon:-101.40586444, lat:20.09692172}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119595 | Proyecto de inversión | 342606.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342606.77, modificado:341660.29}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 159675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 159675 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CAMELINAS RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMELINAS POR LA TIENDA DE ACCESORIOS PARA MOD, lon:-101.64728048, lat:19.99008541}} | 2022-04-11 | 2022-05-23 | 341660.29 | 341660.29 | 341660.29 | 341660.29 | 341660.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302128008 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:235494.47}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE - 200315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 200315 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DONDE SE UBICA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD Y EL TEMPLO, lon:-101.49504106, lat:20.24579826}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 235494.47 | 235494.47 | 235494.47 | 235494.47 | 235494.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2128008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON REMANENTES SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122337 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:444299.84}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL POZO LA SOLEDAD EN EL EJIDO LA SOLEDAD - 172380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172380 | S | 550 | 450 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JORGE NEGRETE RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BLANCA ESTELA PAVON Y CALLE LUCHA REYES, CALLE JAVIER SOLIS LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO LA CHOLE QUE SE ENCUENTRA EL , lon:-101.52841884, lat:20.10118236}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 444299.84 | 444299.84 | 444299.84 | 444299.84 | 444299.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 DE MARZO 23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107884 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178104.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 94286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 94286 | S | 170 | 185 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRCE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.63536854, lat:20.13829582}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 178104.64 | 178104.64 | 178104.64 | 178104.64 | 178104.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107891 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99998.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 94342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 94342 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRCE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.58541842, lat:20.10088393}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 99998.24 | 99998.24 | 99998.24 | 99998.24 | 99998.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 AL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119197 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:564424.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE DE LA TEPUSA - 158054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158054 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47717934, lat:20.2041507}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 564424.52 | 564424.52 | 564424.52 | 564424.52 | 564424.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122360 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347841.37}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE PARALELA A GUTIERREZ NAJERA ARROYO DE LA CUEVITA - 172463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172463 | S | 280 | 270 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLA COLONIA LA YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUTIERRES NAJERA Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE MIRAMONTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL TEMPLO LLANADO LA CU, lon:-101.51257959, lat:20.08160643}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 347841.37 | 347841.37 | 347841.37 | 347841.37 | 347841.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122369 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:246848.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PURUANDIRO SANTA CLARA - 172507 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172507 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUANDIRO - SANTA CLARA KILÓMETRO 5 + 983 COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE PURUANDIRO A LA COMU, lon:-101.52721453, lat:20.10032848}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 246848 | 246848 | 246848 | 246848 | 246848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119240 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:34977.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE DE LA ENTRADA - 158190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158190 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA TEPUZA, lon:-101.47795181, lat:20.20560058}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 34977.89 | 34977.89 | 34977.89 | 34977.89 | 34977.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2119240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122386 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247033.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PURUANDIRO VILLACHUATO - 172564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172564 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUANDIRO - VILLACHUATO KILÓMETRO 4 + 550 CIUDAD PURUANDIRO, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.53758362, lat:20.09169774}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 247033.6 | 247033.6 | 247033.6 | 247033.6 | 247033.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.15 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119247 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59775.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE DE LA TEPUSA - 158213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158213 | S | 85 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR LA TEPUZA, lon:-101.4780591, lat:20.20541935}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 59775.58 | 59775.58 | 59775.58 | 59775.58 | 59775.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119255 | Proyecto de inversión | 299880.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299880.06, modificado:299880.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS CALLE CONSTITUCION - 158228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158228 | S | 34 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONSTITUCION POR EL TANQUE ELEVA, lon:-101.48459004, lat:20.27469463}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 299880.06 | 299880.06 | 299880.06 | 299880.06 | 299880.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO,45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122402 | Proyecto de inversión | 237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237500.0, modificado:207458.31}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ALTAMIRANO Y FAGOAGA ENTRE AGUSTIN RIVERA Y DONATO ARENAS - 172635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172635 | S | 130 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOROZTISA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE AGUSTIN ROVERA LA OBRA SE REALIZARA DONDE SE ENCUENTRA EL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA, lon:-101.51444474, lat:20.08553677}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 207458.31 | 207458.31 | 207458.31 | 207458.31 | 207458.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122412 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:339606.46}} | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE LICENCIADO VERDAD - 172713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172713 | S | 180 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO VERDAD COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE FRANCISCO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDA, lon:-101.51607767, lat:20.09060702}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 339606.46 | 339606.46 | 339606.46 | 339606.46 | 339606.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122417 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3185237.59}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL DEL POZO DE LA LAGARTIJA A LA CASETA - 172748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172748 | S | 220 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHARO Y CALLE BRISEÑAS, CALLE TINGUINDIN LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO LLAMADO LA LAGARTIJA A LA CASETA, lon:-101.49992052, lat:20.09984074}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 3185237.59 | 3185237.59 | 3185237.59 | 3185237.59 | 3185237.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2122417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119289 | Proyecto de inversión | 589300.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589300.06, modificado:589300.06}} | CONSTRUCCION DE AULA EN BACHILLERATO DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES CALLE DEL BACHILLERATO - 158381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158381 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-101.4138964, lat:20.21854261}} | 2022-06-13 | 2022-08-26 | 589300.06 | 589300.06 | 589300.06 | 589300.06 | 589300.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122424 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:203670.1}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLES GUADALUPE SALTO Y PARALELA A CALLE AGUASCALIENTES SIN NOMBRE AGEB 022A - 172796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172796 | S | 20 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUAS CALIENTES COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE GUADALUPE SALTO, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRESA DEL , lon:-101.5241189, lat:20.07866886}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 203670.1 | 203670.1 | 203670.1 | 203670.1 | 203670.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122430 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319960.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE PLATON Y FUERTE DE LORETO - 172829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172829 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE LORETO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SOCRATES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL HSPITAL DEL IMSS, lon:-101.50776818, lat:20.09017627}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 319960.82 | 319960.82 | 319960.82 | 319960.82 | 319960.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122434 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:299976.06}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE PLATON Y FUERTE DE LORETO - 172844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172844 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE LORETO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SOCRATES, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL HORPITAL DEL IMSS Y, lon:-101.50775746, lat:20.09021657}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 299976.06 | 299976.06 | 299976.06 | 299976.06 | 299976.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122439 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3182725.71}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LICENCIADO VERDAD - 172861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172861 | S | 50 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO VERDAD COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE FRANCISCO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA A ESPALDA, lon:-101.51597679, lat:20.09062367}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 3182725.71 | 3182725.71 | 3182725.71 | 3182725.71 | 3182725.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122449 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96171.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ZARCO - 172887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172887 | S | 80 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE ESTA JARDIN DE NIÑO EVA SAMANO QUE SE ENCUANTRA, lon:-101.51430021, lat:20.08324572}} | 2022-06-18 | 2022-07-15 | 96171.11 | 96171.11 | 96171.11 | 96171.11 | 96171.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122459 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48092.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ZARCO - 172906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 172906 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO A 50, lon:-101.51432887, lat:20.08322618}} | 2022-06-18 | 2022-07-15 | 48092.83 | 48092.83 | 48092.83 | 48092.83 | 48092.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123155 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73924.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 176543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176543 | S | 18 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO, lon:-101.57814666, lat:20.03713584}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 73924.27 | 73924.27 | 73924.27 | 73924.27 | 73924.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119326 | Proyecto de inversión | 599998.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.81, modificado:599998.81}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE DE LA ENTRADA - 158538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158538 | S | 45 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.40936365, lat:20.25791002}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 599998.81 | 599998.81 | 599998.81 | 599998.81 | 599998.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123175 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:343773.11}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 176605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176605 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR LA, lon:-101.66679156, lat:20.01904217}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 343773.11 | 343773.11 | 343773.11 | 343773.11 | 343773.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 al 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123186 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97553.49}} | MANTENIMIENTO A SANITARIOS EN PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE DE LA ESCUELA - 176651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176651 | S | 75 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA QUE SE ENCUENTRA POR LA PLA, lon:-101.41648495, lat:20.14044488}} | 2022-05-09 | 2022-06-30 | 97553.49 | 97553.49 | 97553.49 | 97553.49 | 97553.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119348 | Proyecto de inversión | 151988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151988.34, modificado:151988.34}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA CALLE HACIA EL ARROYO - 158628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158628 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL ARROYO DE AGUAS NEGRAS, lon:-101.60110524, lat:20.14463496}} | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 151988.34 | 151988.34 | 151988.34 | 151988.34 | 151988.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119353 | Proyecto de inversión | 489511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489511.68, modificado:423723.13}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO CALLE NIÑOS HEROES - 158658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 158658 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.52221278, lat:20.20970665}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 423723.12 | 423723.13 | 423723.13 | 423723.13 | 423723.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22 , trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123199 | Proyecto de inversión | 299660.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299660.9, modificado:299660.9}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 176700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176700 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO QUE ESTA UBICADA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS RANAS, lon:-101.47404797, lat:20.17787724}} | 2022-05-09 | 2022-06-30 | 299660.9 | 299660.9 | 299660.9 | 299660.9 | 299660.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUAN ACTA NO,45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123207 | Proyecto de inversión | 391883.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391883.01, modificado:499987.19}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA CAUDILLOS DE SUR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE CAUDILLOS DEL SUR - 176726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176726 | S | 85 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CUDILLO DEL SUR RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLOS DE, lon:-101.58486052, lat:20.1000779}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 499987.19 | 499987.19 | 499987.19 | 499987.19 | 499987.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117528 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247080.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, EN JANAMUATO CAMINO JANAMUATO SANTA TERESA - 150740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 150740 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO JANAMUATO - SANTA TERESA KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE JANAMUATO A S, lon:-101.58222123, lat:20.0983147}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SESUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123219 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:65517.19}} | REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 176762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176762 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.49316423, lat:20.14297399}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 65517.19 | 65517.19 | 65517.19 | 65517.19 | 65517.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123225 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:71497.24}} | MANTENIMIENTO EN AULAS EN SECUNDARIA DE PURUANDIRO LOCALIDAD LOS REYES CALLE DE LA SECUNDARIA - 176795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176795 | S | 55 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMNIDAD QUE ESTA POR HAGUEY Y LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-101.41992601, lat:20.21822044}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 71497.24 | 71497.24 | 71497.24 | 71497.24 | 71497.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2123225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117536 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:284929.64}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 150774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 150774 | S | 180 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44485119, lat:20.08433941}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 284929.64 | 284929.64 | 284929.64 | 284929.64 | 284929.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2117536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 17/MARZO/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107685 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79100.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 91268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91268 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.4445937, lat:20.08230397}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 79100.34 | 79100.34 | 79100.34 | 79100.34 | 79100.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107691 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49900.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 91381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91381 | S | 45 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRCE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.46642657, lat:20.07349572}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123252 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:624950.73}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 176890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176890 | S | 85 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PABLO BARROSO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CO, lon:-101.57363442, lat:20.03686826}} | 2022-09-19 | 2022-10-30 | 624950.73 | 624950.73 | 624950.73 | 624950.73 | 624950.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION SEGUN ACTA NO.44 15/12/22 OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123261 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:127699.01}} | MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA SEA AULAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAREZ - 176916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176916 | S | 32 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE RIVAPALACIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PREPARATORIA QUE SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CENTRO Y , lon:-101.51341506, lat:20.08952712}} | 2022-09-19 | 2022-10-30 | 127699.01 | 127699.01 | 127699.01 | 127699.01 | 127699.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2123261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302107713 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99368.21}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 91885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91885 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRCE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.56139626, lat:20.0324909}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 99368.21 | 99368.21 | 99368.21 | 99368.21 | 99368.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:2778202.36}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PURUANDIRO EN LA LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE TERRAPLEN - 168563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168563 | S | 200 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-101.49199944, lat:20.24643745}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2778202.35 | 2778202.35 | 2778202.35 | 2778202.35 | 2778202.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2121566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121574 | Proyecto de inversión | 569316.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569316.56, modificado:569316.56}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 168627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168627 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA, lon:-101.49584573, lat:20.24656328}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 569316.56 | 569316.56 | 569316.56 | 569316.56 | 569316.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22 , trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302123268 | Proyecto de inversión | 1775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775000.0, modificado:2059505.04}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL BULEVAR AQUILES SERDAN - 176941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176941 | S | 550 | 450 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ANTONIO TORREZ, CALLE EMILIO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EMP, lon:-101.51024655, lat:20.09363231}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2059505.04 | 2059505.04 | 2059505.04 | 2059505.04 | 2059505.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:325.0}} | {2123268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117591 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:250840.68}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN PURUANDIRO LOCALIDAD LA BARRANCA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 150989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 150989 | S | 130 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD POR EL CAMPO DE FUT BOL, lon:-101.44536617, lat:20.08256596}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 250840.68 | 250840.68 | 250840.68 | 250840.68 | 250840.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2117591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117595 | Proyecto de inversión | 85500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85500.0, modificado:77431.42}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA CALLE BENITO JUAREZ - 150999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 150999 | S | 13 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59211767, lat:20.06881812}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 77431.42 | 77431.42 | 77431.42 | 77431.42 | 77431.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117600 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:164222.63}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA CALLE POR LA PLAZA - 151026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 151026 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO, lon:-101.591887, lat:20.06937741}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 164222.63 | 164222.63 | 164222.63 | 164222.63 | 164222.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302118255 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149408.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE LAS LETRAS, CAMINO LAS LETRAS PIEDRAS ANCHAS - 153941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 153941 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO LAS LETRAS - PIEDRAS ANCHAS KILÓMETRO 4 + 585 RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA DE LAS LETRAS A P, lon:-101.4273443, lat:20.22791871}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 149408 | 149408 | 149408 | 149408 | 149408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121593 | Proyecto de inversión | 594993.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594993.29, modificado:628287.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE ISAAC ARRIAGA - 168719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168719 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CA, lon:-101.49776619, lat:20.24722763}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 628287.45 | 628287.45 | 628287.45 | 628287.45 | 628287.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117611 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349600.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE LA EXCUSA CAMINO LA EXCUSA SANTA CLARA - 151078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 151078 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO LA EXCUSA - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 985 RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRERETA QUE VA DE LA EXCUSA HASTA S, lon:-101.49312132, lat:20.14386038}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 349600.8 | 349600.8 | 349600.8 | 349600.8 | 349600.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117620 | Proyecto de inversión | 609297.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609297.25, modificado:609297.25}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO COMUNIDAD DE LA EXCUSA CALLE SALIDA AL ARMADILLO - 151134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 151134 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO POR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DEL LA COMUNIDAD, lon:-101.49294965, lat:20.14382009}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 609297.25 | 609297.25 | 609297.25 | 609297.25 | 609297.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2117620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 DE MARZO DE 23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121626 | Proyecto de inversión | 399983.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399983.61, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE URURUTA - 168875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168875 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN, lon:-101.52666265, lat:20.23697119}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 392371.31 | 392371.31 | 392371.31 | 392371.31 | 392371.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117634 | Proyecto de inversión | 711450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711450.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 151208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 151208 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-101.46382298, lat:20.09435414}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2117634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117637 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:391592.82}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 151217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 151217 | S | 220 | 230 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LOS VIVEROS DE ROSITA MAGAÑA, lon:-101.46589013, lat:20.07201438}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 391592.82 | 391592.82 | 391592.82 | 391592.82 | 391592.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGIN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121639 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299430.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE URURUTA - 168927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168927 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE URURTA POR DONDE ESTA LA PLAZA TE TOROS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60894401, lat:20.04574886}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1299430.03 | 1299430.03 | 1299430.03 | 1299430.03 | 1299430.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.0}} | {2121639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 MARZO, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121646 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247383.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO URURUTA GALEANA - 168949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168949 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO URURUTA - GALEANA KILÓMETRO 1 + 974 RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRETERO DE URURTA A GALEANA, lon:-101.60478122, lat:20.04139977}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121653 | Proyecto de inversión | 995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995000.0, modificado:962219.27}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRINCIPAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO DEL POZO MONTE NEGRO - 168968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168968 | S | 185 | 175 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE LA LOMA, CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE LA OBRA SE REALZIARA POR EL POZO NOMBRADO MONTE NEGRO, lon:-101.62567513, lat:20.14821613}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 962219.27 | 962219.27 | 962219.27 | 962219.27 | 962219.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {2121653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22(2), trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121661 | Proyecto de inversión | 953457.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953457.69, modificado:962149.43}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO DEL POZO SAN JOSE A ZONA ESCOLAR - 169029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 169029 | S | 205 | 295 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE ARISTEO MERCADO RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA HACIENDA Y LA ZONA ESCOL, lon:-101.6343333, lat:20.15033129}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 962149.43 | 962149.43 | 962149.43 | 962149.43 | 962149.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1087.0}} | {2121661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121667 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:178477.41}} | AMPLIACION ELECTRICAEN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 169052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 169052 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA , lon:-101.63858192, lat:20.14325041}} | 2022-09-20 | 2022-10-15 | 178477.41 | 178477.41 | 178477.41 | 178477.41 | 178477.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2121667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121674 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349999.27}} | CONSTRUCCION DE COCINAS EN PURUANDIRO EN VILLACHUATO ZONA ZAP 0200 - 169081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 169081 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VVIIENDAS DE LOS ACREDORES A ESTE PROYECTO EN LAS CALLES MIGUEL ALEMAN POR LA ESCUELA SECUNDARIA Y MIGUEL HIDAL, lon:-101.63047619, lat:20.14296958}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 349999.27 | 349999.27 | 349999.27 | 349999.27 | 349999.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302118331 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:837017.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE PRINCIPAL - 154238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 154238 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.47842388, lat:20.20902386}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 837017.88 | 837017.88 | 837017.88 | 837017.88 | 837017.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302122223 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:134956.56}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREPARATORIO SEA BAÑOS EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAREZ - 171981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 171981 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RIVAPALACIO LA OBRA SE REALZIARA EN LA ESCUELA SEA QUE SE ENCUENTA A 500 METROS DE LA PARROQUIA DEL , lon:-101.51340619, lat:20.08948102}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 134956.56 | 134956.56 | 134956.56 | 134956.56 | 134956.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2122223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DE 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302110642 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:589998.35}} | CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR EN EL TELEBACHILLERATO - 120272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 120272 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.3992794, lat:20.24365243}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 589998.35 | 589998.35 | 589998.35 | 589998.35 | 589998.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302112614 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 129798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 129798 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5239826, lat:20.20349603}} | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 54723.77 | 54723.77 | 54723.77 | 54723.77 | 54723.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2112614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302110679 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1681504.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE DE LA SALUD - 120511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 120511 | S | 170 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LA SALUD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE GALILEO LALILEY, CALLE PUREPERO LA OBRA SE SEALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA SALUD POR EL, lon:-101.50028515, lat:20.09369875}} | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1681504.75 | 1681504.75 | 1681504.75 | 1681504.75 | 1681504.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302112649 | Proyecto de inversión | 142582.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142582.88, modificado:142582.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 130070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 130070 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR , lon:-101.52391823, lat:20.20358665}} | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 142582.88 | 142582.88 | 142582.88 | 142582.88 | 142582.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106720 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:151070.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 73636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73636 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN EL PREESCOLAR QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PURUANDIRO EL ARMADILLO, lon:-101.46105506, lat:20.13459104}} | 2022-04-03 | 2022-05-29 | 151070.7 | 151070.7 | 151070.7 | 151070.7 | 151070.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2106720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302120348 | Proyecto de inversión | 1356551.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356551.01, modificado:1356551.0}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE PRIMAVERA - 163291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 163291 | S | 180 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS GLADIOLAS Y CALLE COLOCIO, CALLE LA AMAPOLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y EL S, lon:-101.42885277, lat:20.18092284}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 1356551 | 1356551 | 1356551 | 1356551 | 1356551 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302120362 | Proyecto de inversión | 678300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678300.0, modificado:622705.3}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE CORREGIDORA - 163348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 163348 | S | 18 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA ENTRADA DEL LA COMUNIDAD, lon:-101.48358885, lat:20.2717452}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 622705.3 | 622705.3 | 622705.3 | 622705.3 | 622705.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106724 | Proyecto de inversión | 589998.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589998.35, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE EL FRESNO DE GUADALUPE CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 73683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73683 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DE LA TECHUMBRE SE REALIZARA EN LA CANCHA QUE ESTA A TRAS DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-101.45635672, lat:20.08710397}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 598601 | 598601 | 598601 | 598601 | 598601 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2106724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119640 | Proyecto de inversión | 699934.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699934.64, modificado:732122.09}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CALLE FRANCISCO SIERRA - 159936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 159936 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE FRANCISCO SIERRA RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51893811, lat:20.17372431}} | 2022-06-20 | 2022-07-29 | 732122.09 | 732122.09 | 732122.09 | 732122.09 | 732122.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119651 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:849852.49}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 159989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 159989 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO, 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51226152, lat:20.12938966}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 849852.49 | 849852.49 | 849852.49 | 849852.49 | 849852.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.0}} | {2119651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO /22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119682 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:23348.4}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PURUANDIRO PASTOR ORTIZ UN COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL - 160107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 160107 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO SAN PEDRO - SAN PEDRO KILÓMETRO 0 + 054 RANCHERIA SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO, 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA , lon:-101.51553382, lat:20.12939973}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 23348.4 | 23348.4 | 23348.4 | 23348.4 | 23348.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119708 | Proyecto de inversión | 399900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399900.0, modificado:599773.11}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PIEDRA AHODAGA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 160230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 160230 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PIRMARIA, lon:-101.4281372, lat:20.26241725}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 599773.11 | 599773.11 | 599773.11 | 599773.11 | 599773.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2119708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO 44 DEL 15/12/22 TERMINACION DE OBRA SEGUN NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302119717 | Proyecto de inversión | 1001071.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001071.9, modificado:1001071.9}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA EN EL TELEBACHILLERATO - 160258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 160258 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA AMAPOLA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR, lon:-101.43120239, lat:20.17633078}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 1001071.9 | 1001071.9 | 1001071.9 | 1001071.9 | 1001071.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2119717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121141 | Proyecto de inversión | 161500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161500.0, modificado:124491.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE CORREGIDORA - 166681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 166681 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA EN LA CALLE PARALELA A LA LA CALL, lon:-101.48399654, lat:20.27102057}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 124491.01 | 124491.01 | 124491.01 | 124491.01 | 124491.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121513 | Proyecto de inversión | 1445850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445850.0, modificado:2799477.95}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD GALEANA CALLE FRANCISCO I MADERO - 168364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168364 | S | 102 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PABLO BARROSO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE S, lon:-101.57170323, lat:20.03526562}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2799477.94 | 2799477.94 | 2799477.94 | 2799477.94 | 2799477.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2121513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGANACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.44 15/12/22 OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO DE 23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121169 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:638491.52}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 166776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 166776 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57427815, lat:20.03807156}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 638491.52 | 638491.52 | 638491.52 | 638491.52 | 638491.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121541 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:859999.17}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE DE LA SECUNADARIA - 168463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168463 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUENDARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-101.57348153, lat:20.03699678}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 859999.17 | 859999.17 | 859999.17 | 859999.17 | 859999.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2121541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACATA NO.44 15/12/22 OBRA TERMINA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302121549 | Proyecto de inversión | 476334.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476334.21, modificado:476334.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA DEL DEPOSITO VIEJO AL NUEVO - 168495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168495 | S | 180 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CAL, lon:-101.49392527, lat:20.24179195}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 476334.21 | 476334.21 | 476334.21 | 476331.21 | 476331.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302117505 | Proyecto de inversión | 522631.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522631.68, modificado:519861.81}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCREO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 150653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 150653 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SOB, lon:-101.52457269, lat:20.20290197}} | 2022-06-23 | 2022-07-22 | 519861.81 | 519861.81 | 519861.81 | 519861.81 | 519861.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2117505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402169504 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:236488.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA - 291499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 291499 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA CARRETERA PURUANDIRO HUIPANA, lon:-101.48235503, lat:20.27327496}} | 2022-09-12 | 2022-10-21 | 236488.64 | 236488.64 | 236488.64 | 236488.64 | 236488.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402169528 | Proyecto de inversión | 216158.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216158.23, modificado:216004.2}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE MAGNOLIA - 291616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 291616 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE TULIPAN, CALLE GUAYABO LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE MAGNOLIA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS HACIA , lon:-101.51452328, lat:20.07786814}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 216004.2 | 216004.2 | 216004.2 | 216004.2 | 216004.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402173161 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:95137.27}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 309102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 309102 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE EN, lon:-101.52571851, lat:20.23620613}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 95137.27 | 95137.27 | 95137.27 | 95137.27 | 95137.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2173161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no. 50 del 17 marzo de 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402173171 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:277522.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 309150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 309150 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTR, lon:-101.52573997, lat:20.23626653}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 277522.68 | 277522.68 | 277522.68 | 277522.68 | 277522.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2173171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402169310 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649474.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA CALLE ISAAC ARRIAGA - 290392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 290392 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MATAMOROS, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA EN LA , lon:-101.49587791, lat:20.24740881}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 649474.11 | 649474.11 | 649474.11 | 649474.11 | 649474.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402164394 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:196033.3}} | AMPLIACION DE CONSULTORIO MEDICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 264367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 264367 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DEL TEMPLO DE SAN NICOLAS, lon:-101.51879997, lat:20.17271347}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 196033.3 | 196033.3 | 196033.3 | 196033.3 | 196033.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGANACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.44 DEL 15/12/22 OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402164788 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:30288.85}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE JOSE ZAVALA - 266276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 266276 | S | 20 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ZAVALA COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMAZO CARDENAS Y CALLE VALLADOLID, CALLE ADFOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE DONDE SEREALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL , lon:-101.52556464, lat:20.08603497}} | 2022-11-05 | 2022-11-30 | 30288.85 | 30288.85 | 30288.85 | 30288.85 | 30288.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:300.0}} | {2164788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402164264 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:332855.96}} | REHABILITACION DE PRESA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 263439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 263439 | S | 70 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RERALIZARA EN LA PRESA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DEL PUEBLITO, lon:-101.62819866, lat:20.04402534}} | 2022-11-03 | 2022-12-15 | 332855.96 | 332855.96 | 332855.96 | 332855.96 | 332855.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2164264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada el dia 30/12/22 segun acta no.45, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402164310 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:137932.28}} | MANTENIMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN - 263747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 263747 | S | 70 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:RANCHERIA NUEVO URÉN, 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.64882672, lat:19.99195891}} | 2022-07-04 | 2022-09-11 | 137932.28 | 137932.28 | 137932.28 | 137932.28 | 137932.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402173141 | Proyecto de inversión | 1298000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298000.0, modificado:1917385.62}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 308993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 308993 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SENTR, lon:-101.52518207, lat:20.23489747}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 1917385.62 | 1917385.62 | 1917385.62 | 1917385.62 | 1917385.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402149335 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99368.21}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA RUMBO A LA PRESA LOS TABARNILLOS - 91814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91814 | S | 55 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRCE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.63547504, lat:19.9704064}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 99368.21 | 99368.21 | 99368.21 | 99368.21 | 99368.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402149424 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49989.97}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 94447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 94447 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRCE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.62163917, lat:20.04734129}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 49989.97 | 49989.97 | 49989.97 | 49989.97 | 49989.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152742 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:74380.74}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 176276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176276 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.62168208, lat:20.04701877}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 74380.74 | 74380.74 | 74380.74 | 74380.74 | 74380.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2152742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152745 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73599.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 176294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176294 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.58811518, lat:20.07921272}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 73599.48 | 73599.48 | 73599.48 | 73599.48 | 73599.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no. 45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152756 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73656.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 176438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176438 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.47400505, lat:20.17807864}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 73656.6 | 73656.6 | 73656.6 | 73656.6 | 73656.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402151643 | Proyecto de inversión | 349989.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349989.72, modificado:349989.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 153691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 153691 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS ACREDORES AL PROYECTO, lon:-101.43300763, lat:20.23172005}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | 349979.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEWGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402151649 | Proyecto de inversión | 349896.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349896.7, modificado:346153.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 153912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 153912 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.43283597, lat:20.23172005}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 346153.45 | 346153.45 | 346153.45 | 346153.45 | 346153.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2151649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402148742 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:176495.29}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO - 67893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 67893 | S | 13 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION ELECTRICA SE REALZIARA EN LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO, lon:-101.46147348, lat:20.13816697}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 176495.29 | 176495.29 | 176495.29 | 176495.29 | 176495.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402150157 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349989.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 120699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 120699 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RALZARA EN LAS CASA DE LAS PERSONAS QUE FUERON SELECCIONADAS PARA LA CONSTRUCCIOND E CUARTOS EN LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40265362, lat:20.24177509}} | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2150157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402150174 | Proyecto de inversión | 279998.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279998.45, modificado:279998.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 121061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 121061 | S | 6 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZARA EN LAS CASA DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-101.58828684, lat:20.07961579}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 279998.45 | 279998.45 | 279998.45 | 279998.45 | 279998.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2150174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402150181 | Proyecto de inversión | 349998.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349998.9, modificado:349998.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 121118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 121118 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON SELECCIONADAS PARA REALIZAR LA OBRA EN LAS CALLE QUE SE ENCUEN, lon:-101.58858725, lat:20.07945456}} | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 349998.91 | 349998.91 | 349998.91 | 349998.91 | 349998.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2150181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminad en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152757 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:76390.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 176468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176468 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.59123791, lat:20.06808247}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 76390.94 | 76390.94 | 76390.94 | 76390.94 | 76390.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152759 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 176481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176481 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.49325006, lat:20.14269196}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 37258.93 | 37258.93 | 37258.93 | 37258.93 | 37258.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152761 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 176494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176494 | S | 17 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.58298003, lat:20.04684346}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 73082.34 | 73082.34 | 73082.34 | 73082.34 | 73082.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402152763 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:74002.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 176512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176512 | S | 18 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO, lon:-101.43287889, lat:20.23180059}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 74002.03 | 74002.03 | 74002.03 | 74002.03 | 74002.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402173318 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:399972.14}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN PURUANDIRO EN VILLACHUATO ZONA ZAP - 310072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 310072 | S | 14 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LAS PERSONAS VENEFICIADAS CON LOS BAÑOS, lon:-101.63509504, lat:20.14986797}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 399972.14 | 399972.14 | 399972.14 | 399972.14 | 399972.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2173318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO /23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180027 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1767910.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE EMILIANO ZAPATA - 336835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 336835 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE DONDE SE REA, lon:-101.65280801, lat:20.04814948}} | 2022-10-29 | 2022-12-30 | 1767910.42 | 1767910.42 | 1767910.42 | 1767910.42 | 1767910.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}} | {2180027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180048 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:72558.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE EMILIANO ZAPATA - 336890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 336890 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE LA CALLE DONDE SE REA, lon:-101.65272218, lat:20.04822003}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 72558.78 | 72558.78 | 72558.78 | 72558.78 | 72558.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2180048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180086 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:25009.28}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE EMILIANO ZAPATA - 337037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337037 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE LA CALLE SE ENCUENTRA , lon:-101.65268999, lat:20.04803862}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 25009.28 | 25009.28 | 25009.28 | 25009.28 | 25009.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180177 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:261231.04}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 337299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337299 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENT, lon:-101.64793712, lat:20.04384581}} | 2022-11-01 | 2022-12-23 | 261231.04 | 261231.04 | 261231.04 | 261231.04 | 261231.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180261 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:487043.93}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLES PORTAL HIDALGO Y ZENDEJAS - 337559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337559 | S | 180 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL HIDALGO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE MANUEL DOBLADO LAS CALLE SE ENCEUNTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FR, lon:-101.51540759, lat:20.08841985}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 487043.93 | 487043.93 | 487043.93 | 487043.93 | 487043.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180062 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:72558.78}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 336958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 336958 | S | 75 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE REALZIARA , lon:-101.65233594, lat:20.04824019}} | 2022-11-01 | 2022-12-23 | 72558.78 | 72558.78 | 72558.78 | 72558.78 | 72558.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180192 | Proyecto de inversión | 16286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16286.4, modificado:13293.6}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO CALLE REVOLUCION - 337335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337335 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE RVOLUCION RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLECIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47276051, lat:20.17958919}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 13293.6 | 13293.6 | 13293.6 | 13293.6 | 13293.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2180192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180218 | Proyecto de inversión | 205018 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205018.0, modificado:181256.0}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE JUSTO SIERRA - 337411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337411 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA FONDA LUPITA , lon:-101.62758486, lat:20.14427095}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 181256 | 181256 | 181256 | 181256 | 181256 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2180218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180238 | Proyecto de inversión | 222937 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222937.0, modificado:175518.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 337492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337492 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTEO MERCADO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA PURUAN, lon:-101.63462298, lat:20.14713839}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 175518.35 | 175518.35 | 175518.35 | 175518.35 | 175518.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2180238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 de 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180323 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989092.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PANELES SOLARES EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE JANAMUATO EN EL POZO - 337758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337758 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE JANAMUATO, lon:-101.58666296, lat:20.10148845}} | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 1989092.6 | 1989092.6 | 1989092.6 | 1989092.6 | 1989092.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2180323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUAN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202477 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2690003.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CUADRANTE PONIENTE DESPUES DE LA CALLE GUTIERREZ NAJERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-SEGURIDAD-45-02/2022-2 | N |  |  | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUTIERREZ NAJERA, lon:-101.518941, lat:20.086471}} | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 2690003.92 | 2690003.92 | 2690003.92 | 2690003.92 | 2690003.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:370.0}} | {2202477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO /2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207499 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BACHILLERATO DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 13054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 13054 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS, lon:-101.42220281, lat:20.26618366}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402202467 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1297121.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CUADRANTE ORIENTE DESPUES DE LA CALLE GUTIERREZ NAJERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-SEGURIDAD-45-01/2022-1 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUTIERREZ NAJERA, lon:-101.518941, lat:20.086471}} | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 1297121.34 | 1297121.34 | 1297121.34 | 1297121.34 | 1297121 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {2202467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no,50 del 17/marzo /2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207527 | Proyecto de inversión | 1898550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898550.0, modificado:1898550.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDRIO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE TOLMEIA - 13360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 13360 | S | 12 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE TOLMEIA RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA GLORIA Y CALLE INFIERNO, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL LA PLAZA DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA , lon:-101.43778367, lat:20.18073277}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206428 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE LA HERRADURA - 2621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2621 | S | 246 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE LA HERRADURA RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERIC, lon:-101.47921986, lat:20.04006174}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206429 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2658 | S | 346 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA CARRETERA PURUANDIRO VILLAMORELOS Y 150 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE BATUECA, lon:-101.46957732, lat:20.04271004}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206430 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2685 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA DIRIGIRCE A SUS PARCELAS, lon:-101.47801019, lat:20.04353652}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207547 | Proyecto de inversión | 2338200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338200.0, modificado:2338200.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 13510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 13510 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PABLO BARROSO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE GALEAN, lon:-101.57349035, lat:20.03556344}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206450 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 3154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3154 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS UTILIZADOS PARA EL CULTIVO DE LAS PARCELAS POR EL CAMINO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40360865, lat:20.21422613}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206459 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707500.0, modificado:707500.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 3394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3394 | S | 45 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADOD DE LA CARRETERA A 100 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-101.45967908, lat:20.13793529}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206460 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 3398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3398 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA, lon:-101.46078147, lat:20.13840368}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206463 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCLAIDAD DEL ARMADILLO - 3409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3409 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA, lon:-101.45869471, lat:20.13638405}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206464 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 3423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3423 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL, lon:-101.66806025, lat:20.01353807}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206465 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 3434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3434 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DEL CUADRANTE DEL, lon:-101.66640801, lat:20.01664297}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207578 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE - 14448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 14448 | S | 250 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO RAMIREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RAMIREZ COLON LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA I, lon:-101.56105754, lat:20.03482716}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206468 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 3493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3493 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD POR LA PRESA EN LA CALLE QUE VA AL UNICO TELEBACHILLERATO DE LA COM, lon:-101.40063124, lat:20.2428572}} | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206470 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 3514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3514 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL UNICO TELEBACHILLERATO AL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRESA, lon:-101.40060441, lat:20.24288237}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402164346 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:175400.77}} | AMPLIACION DE CONSULTORIO MEDICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 264060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 264060 | S | 85 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL COSULTORIO MEDICO SE ENCUNTRA A 200 METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-101.49534755, lat:20.14082851}} | 2022-11-05 | 2022-12-20 | 175400.77 | 175400.77 | 175400.77 | 175400.77 | 175400.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2164346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 MARZO DE 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207284 | Proyecto de inversión | 2348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348000.0, modificado:2348000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL REPARO - 11781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 11781 | S | 45 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES EN LA ENTRADA P, lon:-101.52400406, lat:20.20684887}} | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207299 | Proyecto de inversión | 978750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978750.0, modificado:978750.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCLIDAD DE LA COFRADIA CALLE BENITO JUAREZ - 11856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 11856 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESA DE LA COFRADFIA FRENTE AL PANTEON DE LA COFRA, lon:-101.59079802, lat:20.06555301}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402180308 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:48134.57}} | AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 337707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 337707 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCEUNT, lon:-101.64857012, lat:20.04383573}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 48134.57 | 48134.57 | 48134.57 | 48134.57 | 48134.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207367 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 12493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 12493 | S | 230 | 220 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL DEPOSITO NUEVO DE AGUA POTABLE QUE SE E, lon:-101.6510784, lat:19.988144}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207720 | Proyecto de inversión | 2592360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592360.0, modificado:2592360.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE HIDALGO - 15516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 15516 | S | 60 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALL, lon:-101.49367046, lat:20.24053115}} | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207384 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 12593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 12593 | S | 130 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD A 500 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE , lon:-101.64863987, lat:20.04012177}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2207384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207734 | Proyecto de inversión | 3038000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038000.0, modificado:3038000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 15627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 15627 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VIRREY DE MENDOZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE, lon:-101.52458125, lat:20.23353846}} | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206663 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE DE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 5788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5788 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL UNICO TELEBACHILLERATO QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE , lon:-101.40114086, lat:20.24260052}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206681 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 5901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5901 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40514271, lat:20.2421878}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206684 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 5916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5916 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62296954, lat:20.04822822}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206686 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 5937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5937 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNICA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58792122, lat:20.07788258}} | 2023-05-01 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206692 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 5976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5976 | S | 70 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL SABINO BUENAVISTA, lon:-101.58662387, lat:20.07845696}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209673 | Proyecto de inversión | 2817500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817500.0, modificado:2817500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE SALTO Y AGUSTÍN ITURBIDE EN LA EN CABECERA MUNICIPAL, EN PURUANDIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 16071007301 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUADALU SALTO, lon:-101.51751, lat:20.083348}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2811900.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209674 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:236000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (CLINICA DE SALUD), DEL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+110 KM., LOCALIDAD SAN MIGUEL LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE QUERNDARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 16072007401 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE (DE LA CLINICA), lon:-100.841219, lat:19.736803}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE (DE LA CLINICA), lon:-100.841772, lat:19.735991}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129985, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:236000.0, importe_modificado:236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2209674/proyecto_INICIO, 2209674/proyecto_PROCESO, 2209674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209675 | Proyecto de inversión | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 16072007501 | N |  |  | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle sin nombre, lon:-100.841302, lat:19.735722}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle sin nombre, lon:-100.84063, lat:19.73566}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 236500 | 236500 | 236500 | 236500 | 236500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129988, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:236500.0, importe_modificado:236500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2209675/proyecto_INICIO, 2209675/proyecto_FIN, 2209675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209676 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332167.51}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO NORTE Y LERDO DE TEJADA, EN QUIROGA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 16073007601 | N |  |  | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.32, meta_modificada:271.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:calle manuel doblado entre calle lerdo de tejada y vicente guerrero, lon:-101.521417, lat:19.666401}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 99650.25 | 99650.25 | 99650.25 | 99650.25 | 99650.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/004/2023, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:559456.31, importe_modificado:559456.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.45}} | {2209676/proyecto_INICIO, 2209676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | MIC220302121381 | Proyecto de inversión | 5972461.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972461.88, modificado:5972461.88}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO, COLONIA SAN ONOFRE. - 167810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 167810 | S | 1290 | 860 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ONOFRE, 59035 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JULIAN, CALLE SANTA SOFIA UBICADO EN LA PARTE SUROESTE DE LA COLONIA SAN ONOFRE EN LA CIUDAD DE SAHUA, lon:-102.72708212, lat:20.03544001}} | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 5972461.88 | 5972461.88 | 5972461.88 | 225189.5 | 225189.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2121381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207477 | Proyecto de inversión | 1095620.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095620.92, modificado:1095620.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE OBELISCOS ENTRE BUENOS AIRES Y AZUCENA - 12981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 12981 | S | 438 | 292 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.3, meta_modificada:615.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCOS COLONIA SAN ISIDRO, 59013 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE AZUCENA, CALLE ANGELICA PRADO ANDADOR UBICADO EN LA PARTE NORESTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO JUNTO A LA ES, lon:-102.70448569, lat:20.06901017}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1095620.92 | 1094710.45 | 1094710.45 | 328413.14 | 328413.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2023/3/2023, contratista:COCICHA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:1094710.45, importe_modificado:1094710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2207477/proyecto_INICIO, 2207477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207504 | Proyecto de inversión | 657063.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657063.87, modificado:657063.87}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS EN LA CALLE JOSE LUIS SANCHEZ DEL RIO EN LA COLONIA CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 13076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 13076 | S | 270 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.9, meta_modificada:105.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SANCHEZ DEL RIO COLONIA CRISTO REY, 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLEMENTE GUERRERO Y CALLE CRISTO REY, CALLE TEPEYAC CALLE UBICADA EN LA LATERAL NORTE DEL MONUMENTO A CRISTO REY E, lon:-102.7320817, lat:20.05915068}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 657063.87 | 656813.64 | 656813.64 | 653982.55 | 653982.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2023/1/2023, contratista:CONSTRUCTORA BINGO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:656813.62, importe_modificado:656813.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.9}} | {2207504/proyecto_INICIO, 2207504/proyecto_PROCESO, 2207504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207593 | Proyecto de inversión | 1260159.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260159.41, modificado:1260159.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA SAN ONOFRE, EN LA CALLE MORELOS ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JUAN - 14527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 14527 | S | 504 | 336 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.05, meta_modificada:482.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN ONOFRE, 59035 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA TERESA ENTRADA PRINCIPAL CIRCULACION NORTESUR UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA C, lon:-102.72529562, lat:20.03683336}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1260159.41 | 1257714.84 | 1257714.84 | 947293.64 | 947293.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/2/2023, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:1257714.84, importe_modificado:1257714.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2207593/proyecto_INICIO, 2207593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207697 | Proyecto de inversión | 2166123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166123.24, modificado:2166123.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA MICHOACAN. - 15319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 15319 | S | 866 | 723 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:739.6, meta_modificada:739.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA MICHOACÁN, 59058 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA COLONIA SE UBICA JUNTO A LA GLORIETA DE LA ENTRADA NORTE DE LA, lon:-102.71694484, lat:20.08091864}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2166123.24 | 2165801.35 | 2165801.35 | 1343436.07 | 1343436.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/4/2023, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:2165801.35, importe_modificado:2165801.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {2207697/proyecto_INICIO, 2207697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208104 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DEL SAHUAYO, COLONIA LA FORESTAL, CAMPO OLIMPIA. - 17546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 17546 | S | 2340 | 1560 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA REVOLUCION COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO RAMOS LA PERFORACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMP, lon:-102.72102463, lat:20.06508138}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 5900000 | 5896457.75 | 5896457.75 | 1768936.75 | 1768936.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/8/2023, contratista:EASY DEPOT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:5896457.75, importe_modificado:5896457.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2208104/proyecto_INICIO, 2208104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209677 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA SAN ANDRÉS DEL 0+000 KM. AL 0+350 KM. EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 16076007701 | N |  |  | 2484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion: 0+000 KM. AL 0+350 KM., lon:-102.753285, lat:20.060879}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1263735 | 1263735 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:1263735.0, importe_modificado:1263735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209680 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639360.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 16079008001 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.4, meta_modificada:358.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, direccion:calle sin nombre, lon:-101.581386, lat:19.373637}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 639360 | 639360 | 639360 | 371691.9 | 371691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:639360.0, importe_modificado:639360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2209680/proyecto_INICIO, 2209680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERRRO EN LOS MONTOS DE LOS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICAR LAS CIFRAS DEL MODIFICADI Y RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:ERRRO EN LOS MONTOS DE LOS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICAR LAS CIFRAS DEL MODIFICADI Y RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:ERRRO EN LOS MONTOS DE LOS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICAR LAS CIFRAS DEL MODIFICADI Y RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:ERRRO EN LOS MONTOS DE LOS MOMENTOS CONTABLES FAVOR DE VERIFICAR LAS CIFRAS DEL MODIFICADI Y RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207567 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO, LOCALIDAD SAN JUAN HUERTA, EN CANEDO - 14028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Senguio | 14028 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:76, direccion:RANCHERIA CANEDO, 61297 CANEDO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SENGUIO-IRIMBO Y CARRETERA SENGUIO-MARAVATIO, CARRETERA CARRETERA SENGUIO-SAN JUAN HUERTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.40255714, lat:19.80522813}} | 2023-02-13 | 2023-05-16 | 610000 | 610000 | 610000 | 182876.7 | 118876.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/006/2023, contratista:ADRIANA YASMIN DELGADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:609589.0, importe_modificado:609589.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2207567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207154 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO, EN TACÁMBARO DE CODALLOS, COL. 30 DE SEPTIEMBRE, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 10871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 10871 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 30 DE SEPTIEMBRE, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLES LÁZARO CÁRDENA, lon:-101.45276767, lat:19.24115916}} | 2023-04-03 | 2023-07-07 | 1745067.31 | 1745067.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIAL-01/IR-001/23, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1745067.31, importe_modificado:1745067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2207154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207211 | Acción | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 11234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 11234 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.25}} | {2207211/proyecto_INICIO, 2207211/proyecto_PROCESO, 2207211/proyecto_INICIO, 2207211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207617 | Proyecto de inversión | 971298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971298.82, modificado:968306.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, ESCUELA PRIMARIA VEINTIUNO DE MARZO - 14763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato | 14763 | S | 270 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE MADERO PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA COMUNIDAD DE TARECUATO EN EL BARRIO SALUD DONDE ACTUALM, lon:-102.46536987, lat:19.85191002}} | 2023-03-05 | 2023-06-05 | 290491.91 | 290491.91 | 290491.91 | 290491.91 | 290491.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/01/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A DE C.V., convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:968306.37, importe_modificado:968306.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2207617/proyecto_INICIO, 2207617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209685 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ (BACHEO) BARRIO DE ABAJO ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y CARRETERA NACIONAL, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 16084008501 | N |  |  | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.46, meta_modificada:902.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:59920, lon:-102.43045897, lat:19.9582545}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402147722 | Proyecto de inversión | 249384.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249384.27, modificado:249384.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO - 9324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 9324 | S | 2024 | 1832 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHO PATAMBAN PATAMBAM, 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENÁS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CA, lon:-102.29302331, lat:19.79910134}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 249384.26 | 249384.26 | 249384.26 | 249384.26 | 249384.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICAURO/03/2022/OP/AD/FIII/008, contratista:INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICAURO MICHOACAN, monto:249384.27, importe_modificado:249384.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2147722/proyecto_INICIO, 2147722/proyecto_PROCESO, 2147722/proyecto_FIN, 2147722/proyecto_INICIO, 2147722/proyecto_PROCESO, 2147722/proyecto_INICIO, 2147722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORRIGE EL MONTO PAGADO., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:CORRIGE EL MONTO PAGADO., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:CORRIGE EL MONTO PAGADO., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:CORRIGE EL MONTO PAGADO., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC220402147741 | Proyecto de inversión | 40910.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40910.61, modificado:40910.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMABAN EN LA ESCUELA SECUNDARÍA TÉCNICA NO SETENTA Y DOS - 9861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 9861 | S | 2024 | 1832 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:135.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA PATAMBAN PATAMBAM, 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA ESCUELA ESTA LOCALIZADA EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CONECTA, lon:-102.27578251, lat:19.80553662}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 40910.61 | 40910.61 | 40910.61 | 40910.61 | 40910.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:40910.61, importe_modificado:40910.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.62}} | {2147741/proyecto_PROCESO, 2147741/proyecto_INICIO, 2147741/proyecto_FIN, 2147741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195043 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:251374.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN - 381643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 381643 | S | 2024 | 1832 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:RANCHERIA PATAMBAN (PATAMBAM), 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE PATAMBAN., lon:-102.28734981, lat:19.80394487}} | 2022-06-28 | 2022-07-02 | 251374.45 | 251374.45 | 251374.45 | 251374.45 | 251374.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN , monto:251374.45, importe_modificado:251374.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2195043/proyecto_INICIO, 2195043/proyecto_FIN, 2195043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195098 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:149305.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO - 381808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 381808 | S | 589 | 61 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:RANCHERIA TENGÜECHO, 59773 TENGÜECHO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TENGUECHO, lon:-102.34428599, lat:19.83875693}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 149305.17 | 149305.17 | 149305.17 | 149305.17 | 149305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:149305.17, importe_modificado:149305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2195098/proyecto_INICIO, 2195098/proyecto_PROCESO, 2195098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195144 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:92960.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA - 381987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 381987 | S | 258 | 258 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ARANZA, 59774 ARANZA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, lon:-102.36059256, lat:19.81904265}} | 2022-07-02 | 2022-07-07 | 92960.86 | 92960.86 | 92960.86 | 92960.86 | 92960.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:92960.86, importe_modificado:92960.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2195144/proyecto_PROCESO, 2195144/proyecto_FIN, 2195144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195183 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:78802.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS - 382172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382172 | S | 312 | 292 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 59774 LOS LOBOS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS, lon:-102.35492146, lat:19.86840201}} | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 78802.34 | 78802.34 | 78802.34 | 78802.34 | 78802.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:78802.34, importe_modificado:78802.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2195183/proyecto_FIN, 2195183/proyecto_INICIO, 2195183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402194919 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:65733.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CÁRDENAS - 381227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 381227 | S | 401 | 405 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), 59775 GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD GENERAL DAMASO CARDENAS, lon:-102.28170638, lat:19.84699715}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 65733.2 | 65733.2 | 65733.2 | 65733.2 | 65733.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN , monto:65733.2, importe_modificado:65733.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2194919/proyecto_INICIO, 2194919/proyecto_PROCESO, 2194919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195197 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:12897.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS - 382236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382236 | S | 11 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:7, direccion:RANCHO LAS CAÑAS, 59776 LAS CAÑAS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, lon:-102.37578911, lat:19.79583867}} | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 12897.99 | 12897.99 | 12897.99 | 12897.99 | 12897.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:12897.99, importe_modificado:12897.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2195197/proyecto_INICIO, 2195197/proyecto_PROCESO, 2195197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402194519 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499755.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMÉCUARO. - 380018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 380018 | S | 7999 | 7415 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE VIALIDADES DEL LAGO DE CAMECUARO CIUDAD INDUSTRIAL TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL N. 15 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LAS VIALIDAD, lon:-102.20788039, lat:19.90120191}} | 2022-09-22 | 2022-12-31 | 1499755.86 | 1499755.86 | 1499755.86 | 1499755.86 | 1499755.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:1499755.86, importe_modificado:1499755.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2194519/proyecto_INICIO, 2194519/proyecto_FIN, 2194519/proyecto_INICIO, 2194519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195204 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:69502.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CÁRDENAS - 382264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382264 | S | 401 | 405 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), 59775 GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE GENERAL DÁMASO CÁRDENAS, lon:-102.28182238, lat:19.84689623}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 69502.4 | 69502.4 | 69502.4 | 69502.4 | 69502.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:69502.4, importe_modificado:69502.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2195204/proyecto_INICIO, 2195204/proyecto_PROCESO, 2195204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195221 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117128.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN - 382335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382335 | S | 2024 | 1832 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:RANCHERIA PATAMBAN (PATAMBAM), 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PATAMBAN, lon:-102.2881499, lat:19.80404581}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 117128.8 | 117128.8 | 117128.8 | 117128.8 | 117128.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:117128.8, importe_modificado:117128.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2195221/proyecto_INICIO, 2195221/proyecto_PROCESO, 2195221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195231 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:98994.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO - 382373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382373 | S | 589 | 613 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:RANCHERIA TENGÜECHO, 59773 TENGÜECHO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TENGUECHO, lon:-102.34433279, lat:19.83899914}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 98994.8 | 98994.8 | 98994.8 | 98994.8 | 98994.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:98994.8, importe_modificado:98994.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2195231/proyecto_PROCESO, 2195231/proyecto_FIN, 2195231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195241 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:53752.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA - 382411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382411 | S | 258 | 258 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ARANZA, 59774 ARANZA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, lon:-102.35999174, lat:19.81884079}} | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 53752.4 | 53752.4 | 53752.4 | 53752.4 | 53752.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICAURO MICHOACAN, monto:53752.4, importe_modificado:53752.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2195241/proyecto_INICIO, 2195241/proyecto_PROCESO, 2195241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195251 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:48752.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS - 382438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382438 | S | 312 | 292 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 59774 LOS LOBOS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS, lon:-102.35511458, lat:19.86818003}} | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 48752.4 | 48752.4 | 48752.4 | 48752.4 | 48752.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130165, contratista:, convocante:MUNICIPIO TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:48752.4, importe_modificado:48752.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2195251/proyecto_INICIO, 2195251/proyecto_PROCESO, 2195251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195259 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:17224.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS - 382460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382460 | S | 11 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:7, direccion:RANCHO LAS CAÑAS, 59776 LAS CAÑAS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, lon:-102.37584362, lat:19.79869994}} | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 17224.8 | 17224.8 | 17224.8 | 17224.8 | 17224.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN , monto:17224.8, importe_modificado:17224.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2195259/proyecto_INICIO, 2195259/proyecto_PROCESO, 2195259/proyecto_INICIO, 2195259/proyecto_FIN, 2195259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220402195273 | Proyecto de inversión | 369401.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369401.77, modificado:299936.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANAGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD. - 382498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 382498 | S | 589 | 613 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA SUR RANCHERIA TENGÜECHO, 59773 TENGÜECHO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA SUR Y CALLE FRAY JUAN DE SAHAGÚN, CALLE FRAY BERNANDINO DE LA SIENA LA CLÑINICA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-102.34324601, lat:19.83576999}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 299936.48 | 299936.48 | 299936.48 | 299936.48 | 299936.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:299936.48, importe_modificado:299936.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2195273/proyecto_PROCESO, 2195273/proyecto_INICIO, 2195273/proyecto_PROCESO, 2195273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209731 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUSEBIO GIL DEL 0+000 KM. AL 0+016 KM. DE LA COLONIA MORA EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 16086013101 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:eusibio gil , lon:-102.332279, lat:20.288495}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 99900 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129689, contratista:, convocante:municipio de tanhuato michoacan , monto:99900.0, importe_modificado:99900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2209731/proyecto_PROCESO, 2209731/proyecto_INICIO, 2209731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209740 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, (BACHEO), DEL 0+000 KM. AL 2+000 KM. EN EL MUNICIPIO DE TINGÜINDIN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tingüindín | 16091014001 | N |  |  | 6340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle zapata, lon:-102.504676, lat:19.73295}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle zapata, lon:-102.48722, lat:19.73754}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 125000 | 124875 | 124875 | 124875 | 124875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO21-24/TNG/DOP/AD-001/2023/RVPE, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2209740/proyecto_PROCESO, 2209740/proyecto_FIN, 2209740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207493 | Proyecto de inversión | 1856250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856250.0, modificado:1856250.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, A 50 METROS DEL CORRAL MUNICIPAL DE TOROS - 13021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13021 | S | 47 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:REGION PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC.EL LIMON EN EL JARDIN PRINCIPAL TOMAR , lon:-100.76831, lat:19.066081}} | 2023-03-20 | 2023-07-30 | 554955.84 | 1849852.81 | 554955.84 | 554955.84 | 554955.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN015-23, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:1849852.81, importe_modificado:1849852.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2207493/proyecto_PROCESO, 2207493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207524 | Proyecto de inversión | 1047600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047600.0, modificado:1047600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZIN DAN DE ROMERO EL LIMON, CALLE MIGUEL HIDALGO - 13294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13294 | S | 40 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:REGION PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y , EN LA LOC. EL LIMON SE LLEGA AL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE , lon:-100.768076, lat:19.064188}} | 2023-04-17 | 2023-08-31 | 1038851.61 | 1038581.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN023-23, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:1038851.61, importe_modificado:1038851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SI LA OBRA ES PARA CANCELACION DEBERA SOLICITARLA COMO CANCELACION, NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SI LA OBRA ES PARA CANCELACION DEBERA SOLICITARLA COMO CANCELACION, NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SI LA OBRA ES PARA CANCELACION DEBERA SOLICITARLA COMO CANCELACION, NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SI LA OBRA ES PARA CANCELACION DEBERA SOLICITARLA COMO CANCELACION, NO PUEDE ESTAR EN CERO, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102207539 | Proyecto de inversión | 971082 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971082.0, modificado:971082.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE FRANCISCO SARABIA, COL RICARDO FLORES MAGON - 13407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13407 | S | 15 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.32, meta_modificada:719.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE ZARAGOZA DEL JARDIN PRINICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA HACIA E, lon:-100.740849, lat:18.906848}} | 2023-03-17 | 2023-07-17 | 291324.59 | 971081.98 | 291324.59 | 291324.59 | 291324.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN013-23, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:971081.98, importe_modificado:971081.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2207539/proyecto_PROCESO, 2207539/proyecto_INICIO, 2207539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207553 | Proyecto de inversión | 2835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835000.0, modificado:2835000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE VIOLETA, COL. NUEVO ALBARRAN - 13686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13686 | S | 41 | 38 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GERANIO, CALLE DALIA NOS UBICAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE TIQUICHEO TOMA LA AV. INDEPENDENC, lon:-100.742356, lat:18.896437}} | 2023-03-15 | 2023-06-17 | 850500 | 850500 | 850500 | 850500 | 850500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN010-23, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:2835000.0, importe_modificado:2835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2207553/proyecto_INICIO, 2207553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207609 | Proyecto de inversión | 285565.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285565.57, modificado:285565.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, COL LA PINZANERA - 14587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 14587 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:REGION PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE 05 DE FEBRERO EN LA LOC. EL LIMON COL. LA PINZANERA SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE EL, lon:-100.77090205, lat:19.06997158}} | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 148544.96 | 148544.96 | 148544.96 | 148544.96 | 148544.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:97772.61, importe_modificado:97772.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207631 | Proyecto de inversión | 290757.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290757.67, modificado:290757.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE SATELITE, COL. EL SOL - 14847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 14847 | S | 28 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTELACIONES Y CALLE JUPITER, CALLE CONSTELACIONES DEL JARDIN MUNICPAL TOMAS LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL ESTE Y , lon:-100.729186, lat:18.898527}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 231093.67 | 231093.67 | 231093.67 | 231093.67 | 231093.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:87116.79, importe_modificado:87116.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2207631/proyecto_INICIO, 2207631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207652 | Proyecto de inversión | 215991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215991.42, modificado:215991.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE CONSTELACIONES, COL. EL SOL - 14985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 14985 | S | 31 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIONES COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADO DEL PANTEON Y CALLE SATELITE, CALLE SATELITE DEL JARDIN MUNICPAL TOMAS LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL E, lon:-100.727495, lat:18.900993}} | 2023-03-14 | 2023-03-31 | 182311.42 | 182311.42 | 182311.42 | 182311.42 | 182311.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:84704.38, importe_modificado:84704.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2207652/proyecto_INICIO, 2207652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207668 | Proyecto de inversión | 67497.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67497.32, modificado:67497.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE MARTE, COL. EL SOL - 15098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15098 | S | 25 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE MARTE COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE CONSTELACIONES, CALLE JUPITER DEL JARDIN MUNICPAL TOMAS LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL ESTE Y EN CALLE , lon:-100.728693, lat:18.900172}} | 2023-03-11 | 2023-03-31 | 19723.25 | 19723.25 | 19723.25 | 19723.25 | 19723.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:4801.01, importe_modificado:4801.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2207668/proyecto_INICIO, 2207668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207678 | Proyecto de inversión | 379023.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379023.4, modificado:379023.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, COL. EJIDO NUEVO - 15156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15156 | S | 91 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDO NUEVO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 51 TIQUICHEO-TUZANTLA DEL JARDIN PRINCIPAL POR LA AVENIDA NORTE A 1 KM Y MEDIO DE DISTANCIA ESTA LA ENTRADA AL, lon:-100.740742, lat:18.916723}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 325855.4 | 325855.4 | 325855.4 | 325855.4 | 325855.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:4801.01, importe_modificado:4801.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2207678/proyecto_PROCESO, 2207678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207693 | Proyecto de inversión | 348359.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348359.29, modificado:348359.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE CALZADA DEL PANTEON, COL. LA CRUZ - 15287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15287 | S | 20 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON COLONIA LA CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AQUILES SERDAN DEL JARDIN PRINCIPAL HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE, lon:-100.734722, lat:18.903994}} | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 199690.52 | 199690.52 | 199690.52 | 199690.52 | 199690.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:96428.77, importe_modificado:96428.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2207693/proyecto_INICIO, 2207693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207712 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR, DON BENITO JUAREZ, EN EL MUNICPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, COL. NUEVO ALBARRAN - 15422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15422 | S | 65 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE VIOLETA DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA AVENIDA INDEPENDENCIA OESTE Y A 1 KM EST, lon:-100.742342, lat:18.898161}} | 2023-04-17 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207727 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, COL. NUEVO ALBARRAN - 15574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15574 | S | 240 | 260 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE VIOLETA DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA AVENIDA INDEPENDENCIA OESTE Y A 1 KM EST, lon:-100.74198, lat:18.897335}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207735 | Proyecto de inversión | 481250.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481250.85, modificado:481250.85}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TZENTZENGUARO - 15659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15659 | S | 36 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:102, direccion:RANCHERIA TZENTZÉNGUARO, 61393 TZENTZÉNGUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL EL LIMON -TEMAZMAL APROXIMADAMENTE A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 49 EL, lon:-100.77767088, lat:19.12565706}} | 2023-04-03 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2207735/proyecto_INICIO, 2207735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209690 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, (35 ML.)ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO GUANIJO, DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, DEL MUNICIPIO TIQUICHEO MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 16092009001 | S | 180 | 135 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO GUANIJO COLONIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-100.7407, lat:18.90602}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 404595 | 404595 | 404595 | 121378.5 | 121378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTMVEHEXT/012-23, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:404595.0, importe_modificado:404595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {2209690/proyecto_INICIO, 2209690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207108 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 10557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10557 | S | 300 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 23 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVAT, lon:-100.19920417, lat:19.78771622}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207108/proyecto_INICIO, 2207108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207125 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 10675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10675 | S | 260 | 240 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 87 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO CAMPO DEL GALLO, CAMINO LOS , lon:-100.19044638, lat:19.80362816}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207125/proyecto_INICIO, 2207125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207126 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARIMBARO - 10707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10707 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 13 RANCHERIA SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Y CAM, lon:-100.22292278, lat:19.80627576}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207126/proyecto_PROCESO, 2207126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207137 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA - 10762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10762 | S | 260 | 240 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 72 RANCHERIA SAN JUAN TLALPUJAHUILLA TLALPUJAHUILLA, 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.16379469, lat:19.7907521}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207137/proyecto_INICIO, 2207137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207142 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC - 10787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10787 | S | 102 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 63 PUEBLO TLACOTEPEC, 61067 TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYON, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-100.16098686, lat:19.82412498}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207142/proyecto_INICIO, 2207142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206783 | Proyecto de inversión | 997050 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997050.0, modificado:997050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GUADALUPE ENTRONQUE RUMBO AL PUERTO BERMEO - 6794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 6794 | S | 290 | 260 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 3 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO SAN JOSE DE GUADA, lon:-100.20220112, lat:19.73986403}} | 2023-02-23 | 2023-04-13 | 797640 | 797640 | 797640 | 797640 | 797640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/001, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:997050.0, importe_modificado:997050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2206783/proyecto_INICIO, 2206783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207178 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE - 11034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11034 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 3 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO Y CAMINO SAN JOSE DE GU, lon:-100.20208268, lat:19.74005071}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207178/proyecto_PROCESO, 2207178/proyecto_INICIO, 2207178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207194 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUIN MORELOS - 11120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11120 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JAOQUIN MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 18 RANCHERIA SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO SAN JAO, lon:-100.24049224, lat:19.75022194}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207194/proyecto_INICIO, 2207194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207199 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO - 11139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11139 | S | 102 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN LORENZO (SEGUNDO CUARTEL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 06 RANCHERIA SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, 61062 SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MA, lon:-100.17822103, lat:19.79122403}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207199/proyecto_PROCESO, 2207199/proyecto_INICIO, 2207199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207202 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 11158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11158 | S | 102 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 71 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO LOS TREJO, CAMI, lon:-100.26189052, lat:19.77775127}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | 24545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207202/proyecto_INICIO, 2207202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207207 | Proyecto de inversión | 163616.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163616.66, modificado:163616.66}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA VARIAS CALLES - 11194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11194 | S | 250 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CAMPO DEL GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 658 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPO DEL GALLO Y CALLE PIPILA, CALLE 2 DE ABRIL, lon:-100.18074136, lat:19.80618127}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 49085 | 49085 | 49085 | 49085 | 49085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2207207/proyecto_PROCESO, 2207207/proyecto_INICIO, 2207207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206978 | Proyecto de inversión | 1275637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275637.5, modificado:1275637.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO CALLE RUMBON A ESTANZUELA - 9501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 9501 | S | 400 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 36 RANCHERIA SAN ISIDRO, 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO LOS MAYAS, CAMINO ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ , lon:-100.20369765, lat:19.7673155}} | 2023-02-28 | 2023-04-13 | 1275637.5 | 1275637.5 | 1275637.5 | 1275637.5 | 1275637.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/004, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1275637.5, importe_modificado:1275637.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2206978/proyecto_INICIO, 2206978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206612 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO 204 EN TLALPUJAHUA CARRETERA TLALPUJAHUA MARAVATIO - 5261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 5261 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO TLALPUJAHUA - ZAPATEROS KILÓMETRO 1 + 41 RANCHERIA ZAPATEROS, 61062 ZAPATEROS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CARRETERA ZAPATEROS, CARRETERA GASOLINERI, lon:-100.18433416, lat:19.79237513}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/002, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2206612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206629 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAN FRANCISCO DE LOS REYES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES - 5588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 5588 | S | 102 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO TLALPUJAHUA - SAN FRANCISCO DE LOS REYES KILÓMETRO 7 + 48 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TLALPUJAHUA-MARAV, lon:-100.23375658, lat:19.7673258}} | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/003, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} | {2206629/proyecto_PROCESO, 2206629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207049 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CHALMITA - 10213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10213 | S | 55 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CHALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 95 RANCHERIA CHALMITA (CHAZMITI), 61082 CHALMITA (CHAZMITI), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO SAGRADO CORAZON, CAMI, lon:-100.23909524, lat:19.79551724}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/005, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} | {2207049/proyecto_INICIO, 2207049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207054 | Proyecto de inversión | 806437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806437.5, modificado:806437.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA MESA CAMINO A CAMPO AZUL - 10234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10234 | S | 300 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 56 RANCHERIA LA MESA, 61063 LA MESA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AGUA FRIA Y CAMINO CAMPO AZUL, CAMINO LA MESA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.15133166, lat:19.77645426}} | 2023-03-03 | 2023-05-02 | 241931.25 | 241931.25 | 241931.25 | 241931.25 | 241931.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/006, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:806437.5, importe_modificado:806437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2207054/proyecto_PROCESO, 2207054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207058 | Proyecto de inversión | 1026375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026375.0, modificado:1026375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CAMPO AZUL CAMINO PRESA BROCKMAN - 10253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10253 | S | 300 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CAMPO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 47 RANCHERIA CAMPO AZUL LA PRESA, 61063 CAMPO AZUL (LA PRESA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AGUA FRIA Y CAMINO PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CAM, lon:-100.15205302, lat:19.76862485}} | 2023-03-03 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2207058/proyecto_INICIO, 2207058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209691 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:245745.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE LOS MAYAS DELTRAMO 0+000 KM. AL 0+068 KM. EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE,MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 16093009101 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, direccion:calle los mayas, lon:-100.20813, lat:19.80235}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 245745 | 245745 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA-2023/0, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:254745.0, importe_modificado:254745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2209691/proyecto_INICIO, 2209691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR MONTO RECURSO TRANSFERIDO $ 245,745.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:MODIFICAR MONTO RECURSO TRANSFERIDO $ 245,745.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:MODIFICAR MONTO RECURSO TRANSFERIDO $ 245,745.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:MODIFICAR MONTO RECURSO TRANSFERIDO $ 245,745.00, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | MIC230102207612 | Proyecto de inversión | 916236.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916236.54, modificado:916236.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA IMPARTICION FISICA Y CIVICA DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDA DE TLAZAZALCA - 14720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 14720 | S | 131 | 91 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE SIXTOS VERDUZCO LA OBRA SE ENCUENGTRA UBICADA EN LA CALLE JUAN ALDAMA DENTRO DEL , lon:-102.06405443, lat:19.96916369}} | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 916236.54 | 916236.54 | 916236.54 | 916236.54 | 916236.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:916236.54, importe_modificado:916236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2207612/proyecto_INICIO, 2207612/proyecto_PROCESO, 2207612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209694 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262237.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 16097009401 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:191, direccion:calle sin nombre domicilio conocido del 0+000 km al 0+050 km en la localidad del zapote , lon:-101.552424, lat:19.125766}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 26237.5 | 262237.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2023/003, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:262500.0, importe_modificado:262500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2.5}} | {2209694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL IMPORTE DEL MODIFICADO YA QUE ES 262,237.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:REVISAR EL IMPORTE DEL MODIFICADO YA QUE ES 262,237.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:REVISAR EL IMPORTE DEL MODIFICADO YA QUE ES 262,237.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:REVISAR EL IMPORTE DEL MODIFICADO YA QUE ES 262,237.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:corregir monto modificado $262,237.50 solo el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs6: {observación:corregir monto modificado $262,237.50 solo el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs7: {observación:corregir monto modificado $262,237.50 solo el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}, obs8: {observación:corregir monto modificado $262,237.50 solo el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-19}}
2023 | 1 | MIC230102207119 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, TUXPAN CENTRO, EN LA ESCUELA PRIMARIA ISAAC ARRIAGA - 10635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 10635 | S | 780 | 720 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SUR INTERIOR SN COLONIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO J. MÙJICA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL MERCADO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA , lon:-100.46500051, lat:19.56479207}} | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-002/2023, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2207119/proyecto_INICIO, 2207119/proyecto_PROCESO, 2207119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207174 | Proyecto de inversión | 2999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.0, modificado:2999999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, COLONIA PUEBLITA, DE LA CALLE PRINCIPAL. - 11003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 11003 | S | 624 | 576 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1905.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA PUEBLITA COLONIA PUEBLITA, 61428 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE LINDA VISTA, CALLE PIÑA POR LA PARTE DE ATRÁS DEL JARDÍN MUNICIPAL A DOS CUADRAS CRUZANDO EL PUENTE DEL RÍO CUTZAMALA., lon:-100.4678356, lat:19.57103955}} | 2023-01-02 | 2023-05-05 | 1799999.4 | 1799999.4 | 1799999.4 | 1799999.4 | 1799999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-003/2023, contratista:GRUPO RELLCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2999999.0, importe_modificado:2999999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.64}} | {2207174/proyecto_INICIO, 2207174/proyecto_FIN, 2207174/proyecto_INICIO, 2207174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207261 | Proyecto de inversión | 2799798 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799798.0, modificado:2799798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DRENAJE, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN CALLE EL HUERTO. - 11612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 11612 | S | 312 | 288 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:CALLE EL HUERTO COLONIA SANTA ANA, 61428 SANTA ANA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE UVA, CALLE CHABACANO DONDE ESTÁ EL MONUMENTO DE LA GLADIOLA EN LA CALLE AVENIDA MORELOS NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.46891469, lat:19.58231774}} | 2023-01-01 | 2023-04-03 | 1948601.7 | 1948601.7 | 1948601.7 | 1948601.7 | 1948601.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-001/2023, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2799798.0, importe_modificado:2799798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}} | {2207261/proyecto_INICIO, 2207261/proyecto_PROCESO, 2207261/proyecto_INICIO, 2207261/proyecto_PROCESO, 2207261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102212011 | Proyecto de inversión | 194805 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194805.0, modificado:194805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+030 KM., DE LA COL. LA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 1 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COL. LA CATARINA, lon:-100.47339, lat:19.54922}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 194805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2212011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC210402043217 | Proyecto de inversión | 2008943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008943.71, modificado:2832292.16}} | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE CALTZONTZIN 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IHUATZIO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 315442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 315442 | S | 2500 | 2000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALZONTZIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO IHUATZIO, 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IREPAN Y CALLE MOCTEZUMA, FRENTE AL ACCESO ORIENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE IHUATZIO, lon:-101.61786763, lat:19.56568388}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 2822804.62 | 2822804.62 | 2822804.62 | 2822804.62 | 2822804.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209697 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144855.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE TARIACURI, ENTRE CALLES TARIACURI ORIENTE Y AV. LAS YACATAS DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 16100009701 | N |  |  | 3830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.28, meta_modificada:69.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle Tariacuri , lon:-101.57624, lat:19.62545}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 144855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO A EJERCER CON EL RECURSO DE 144855, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO A EJERCER CON EL RECURSO DE 144855, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO A EJERCER CON EL RECURSO DE 144855, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO A EJERCER CON EL RECURSO DE 144855, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207248 | Proyecto de inversión | 2999408.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999408.81, modificado:2999408.81}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN EL PLATANILLO - 11532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 11532 | S | 300 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO TAFETÁN - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 999 RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO SUR DE LA TENENCIA DE TAFETAN HACIA LA LOCAL, lon:-100.90611609, lat:19.41420817}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2999408.81 | 2999408.81 | 1041354.6 | 1041354.6 | 1041354.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/01-IR-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2999408.81, importe_modificado:2999408.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2207248/proyecto_PROCESO, 2207248/proyecto_INICIO, 2207248/proyecto_PROCESO, 2207248/proyecto_INICIO, 2207248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207252 | Proyecto de inversión | 698682.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698682.94, modificado:698682.94}} | REHABILITACIÓN CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DE TAFETÁN. - 11552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 11552 | S | 300 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.27, meta_modificada:272.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ENTRA PRINCIPAL, lon:-100.90812174, lat:19.41620711}} | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 698682.94 | 698682.94 | 522829.48 | 522829.48 | 522829.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/40-IR-14, contratista:PROACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:698682.94, importe_modificado:698682.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.5}} | {2207252/proyecto_INICIO, 2207252/proyecto_PROCESO, 2207252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206593 | Proyecto de inversión | 185922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185922.11, modificado:185922.11}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD TZITZIO EL PALMARITO. - 5151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5151 | S | 130 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PALMARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA, lon:-100.93059675, lat:19.58573266}} | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 185922.11 | 185922.11 | 185922.11 | 185922.11 | 185922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/02-AD-01, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:185922.11, importe_modificado:185922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2206593/proyecto_INICIO, 2206593/proyecto_PROCESO, 2206593/proyecto_FIN, 2206593/proyecto_INICIO, 2206593/proyecto_PROCESO, 2206593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206598 | Proyecto de inversión | 278989.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278989.95, modificado:278989.95}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD TZITZIO EL PUERTO DEL LEÓN. - 5167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5167 | S | 150 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PUERTO DE LEÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENT, lon:-100.92608659, lat:19.58842498}} | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 278989.95 | 278989.95 | 278989.95 | 278989.95 | 278989.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/03-AD-02, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:278989.95, importe_modificado:278989.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2206598/proyecto_INICIO, 2206598/proyecto_FIN, 2206598/proyecto_INICIO, 2206598/proyecto_PROCESO, 2206598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206600 | Proyecto de inversión | 387450.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387450.68, modificado:387450.68}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD COPUYO EL BUEY. - 5174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5174 | S | 300 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - EL BUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA TENENCIA DE COPUYO EN LA PARTE SUR NOS POSICI, lon:-101.04919395, lat:19.5168507}} | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 387450.68 | 387450.68 | 387450.68 | 387450.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/04-AD-03, contratista:COMERCIALIZADORA LUTASER, S. DE R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:387450.68, importe_modificado:387450.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2206600/proyecto_INICIO, 2206600/proyecto_PROCESO, 2206600/proyecto_FIN, 2206600/proyecto_INICIO, 2206600/proyecto_PROCESO, 2206600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONCEPTO DE PAGADO ESTA EN "CERO", DEBIDO QUE SE PAGO EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL, PERO EL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE ES HASTA EL 31/03, SI SE ME INDICA QUE AUN ASÍ SE PONGA EL GASTO, SE VUELVE A MANDAR, MUCHAS GRACIAS, trimestre:1.0, usuario:karennksolism, fecha:2023-04-19}} | {obs1: {observación:el concepto pagado esta en cero, corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:el concepto pagado esta en cero, corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:el concepto pagado esta en cero, corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:el concepto pagado esta en cero, corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102206601 | Proyecto de inversión | 464974.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464974.75, modificado:464974.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TAFETÁN LAS MESAS. - 5177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5177 | S | 650 | 550 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO TAFETÁN - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA PARTE NORTE DE LA TENENCIA DE TAFETÁN NOS POSICIONAM, lon:-100.91040559, lat:19.42336242}} | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 464974.75 | 464974.75 | 464974.75 | 464974.75 | 464974.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/05-AD-04, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:464974.75, importe_modificado:464974.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2206601/proyecto_FIN, 2206601/proyecto_INICIO, 2206601/proyecto_PROCESO, 2206601/proyecto_INICIO, 2206601/proyecto_PROCESO, 2206601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206602 | Proyecto de inversión | 349949.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349949.64, modificado:349949.64}} | MANTENIMIENTO SANITARIOS EN EL KINDER LIC. BENITO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TZITZIO. - 5186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5186 | S | 45 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA NORTE, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. BEITO JUAREZ ENFR, lon:-100.92489993, lat:19.58603806}} | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 349949.64 | 349949.64 | 349949.64 | 349949.64 | 312857.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/12-AD-10, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:349949.64, importe_modificado:349949.64}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2206602/proyecto_PROCESO, 2206602/proyecto_INICIO, 2206602/proyecto_PROCESO, 2206602/proyecto_FIN, 2206602/proyecto_PROCESO, 2206602/proyecto_INICIO, 2206602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206605 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EL MANGUITO. - 5193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5193 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA BUENA - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 RANCHO LA YERBABUENA, 61368 LA YERBABUENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA SALIDA DE LA LOCALI, lon:-100.89559714, lat:19.31700144}} | 2023-04-03 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2206605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206636 | Proyecto de inversión | 799454.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799454.86, modificado:799454.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE YOSTIO. - 5668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5668 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:411, direccion:BRECHA TRAMO PLATANILLO - YOSTIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHO YOSTIO, 61354 EL TEPEHUAJE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOSTIO NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES POR LO QUE , lon:-100.86556094, lat:19.18311729}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 799454.86 | 799454.86 | 799454.86 | 799454.86 | 581273.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/32-IR-13, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:799454.86, importe_modificado:799454.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2206636/proyecto_INICIO, 2206636/proyecto_PROCESO, 2206636/proyecto_FIN, 2206636/proyecto_INICIO, 2206636/proyecto_PROCESO, 2206636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207086 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TZITZIO. - 10429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 10429 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CERRADA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-100.92631212, lat:19.58539106}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209698 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:384129.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM. AL 0+283 KM. , EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZIZIO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 16101009801 | S | 32 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN., lon:-100.8251, lat:19.3814}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN, lon:-100.82506, lat:19.38121}} | 2023-03-14 | 2023-06-30 | 384129.53 | 384129.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FED/53-AD-22, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:384129.53, importe_modificado:384129.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PRESENTA COMO AVANCE "0", YA QUE LA META ES LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y SE ESTA TERMINANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERIAS., trimestre:1.0, usuario:karennksolism, fecha:2023-04-12}} | {obs1: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102208586 | Proyecto de inversión | 12356100.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.235610062E7, modificado:1.235610062E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, DE LA CALZADA LA FUENTE DESDE LA CALLE JULIO LÓPEZ CHÁVEZ HASTA EL LIBRAMIENTO ORIENTE - 10687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 10687 | S | 2790 | 2553 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21849.0, meta_modificada:21849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA LA FUENTE COLONIA LA MORA, 60130 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JULIO LÓPEZ CHÁVEZ Y EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA LA MORA, E, lon:-102.04445988, lat:19.41722618}} | 2023-02-07 | 2023-06-04 | 12356100.62 | 12356100.62 | 10666984.83 | 10666984.83 | 10666984.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-BANOBRAS-01-LP-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.235610062E7, importe_modificado:1.235610062E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20756.55}} | {2208586/proyecto_INICIO, 2208586/proyecto_PROCESO, 2208586/proyecto_INICIO, 2208586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208589 | Proyecto de inversión | 17278404.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727840462E7, modificado:1.727840462E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, DE LA CALZADA BENITO JUAREZ CARRIL NORTE DESDE LA AVENIDA CHIAPAS HASTA LA AV. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL - 10978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 10978 | S | 6127 | 5561 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25210.0, meta_modificada:25210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUÁREZ COLONIA FRANCISCO J. MUJICA, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA , lon:-102.04855815, lat:19.4258108}} | 2023-02-07 | 2023-06-04 | 17278404.62 | 17278404.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-BANOBRAS-02-LP-2023, contratista:JOSE FELIX HERRERA GARNICA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.727840462E7, importe_modificado:1.727840462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7563.0}} | {2208589/proyecto_INICIO, 2208589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208590 | Proyecto de inversión | 17236611.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.723661125E7, modificado:1.723661125E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, DE LA CALZADA BENITO JUAREZ CARRIL SUR DESDE LA AVENIDA CHIAPAS HASTA LA AV. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL - 11160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 11160 | S | 6127 | 5561 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25163.0, meta_modificada:25163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUÁREZ COLONIA FRANCISCO J. MUJICA, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA , lon:-102.0486462, lat:19.42566529}} | 2023-02-07 | 2023-06-04 | 17236611.25 | 17236611.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-BANOBRAS-03-LP-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.723661125E7, importe_modificado:1.723661125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2516.3}} | {2208590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209699 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570000.0, modificado:2567430.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALZADA BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE SAN JOSÉ DE LA MINA Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAISO EN URUAPAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 16102009901 | S | 703 | 645 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3247.0, meta_modificada:3247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Hacienda Paraiso, lon:-102.0275261, lat:19.43057553}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 2567430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206914 | Proyecto de inversión | 346465.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346465.93, modificado:346465.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 8713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 8713 | S | 36 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO OJO DE AGUA, 59168 OJO DE AGUA, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CASCADA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE , lon:-102.75866181, lat:20.10488402}} | 2023-01-30 | 2023-02-07 | 346465.93 | 346465.93 | 346465.93 | 346465.93 | 346465.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA COCICHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:346465.93, importe_modificado:346465.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2206914/proyecto_INICIO, 2206914/proyecto_PROCESO, 2206914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206928 | Proyecto de inversión | 1714931.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714931.84, modificado:1714931.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN CALLE LOS MAESTROS - 8887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 8887 | S | 90 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.3, meta_modificada:881.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LOS MAESTROS COLONIA LOS MAESTROS, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE JAIME TORRES BODET LAS ACCIONES SEÑALADAS SE LLEVARÁN A CABO EN CALLE LOS M, lon:-102.65593141, lat:20.11074817}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1714931.84 | 1714931.84 | 1714931.84 | 1574931.84 | 1574931.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-008/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1714931.84, importe_modificado:1714931.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.3}} | {2206928/proyecto_FIN, 2206928/proyecto_INICIO, 2206928/proyecto_PROCESO, 2206928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206938 | Proyecto de inversión | 1614654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614654.2, modificado:1614654.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC - 8981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 8981 | S | 65 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.2, meta_modificada:805.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC COLONIA CENTRO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MARIANO JÍMENEZ LAS ACCIONES SEÑALADAS SE LLEVARÁN A CABO, lon:-102.64716682, lat:20.1143849}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1614654.2 | 1614654.2 | 1614654.2 | 1614654.2 | 1614654.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-010/2023, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1614654.2, importe_modificado:1614654.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.2}} | {2206938/proyecto_PROCESO, 2206938/proyecto_FIN, 2206938/proyecto_INICIO, 2206938/proyecto_PROCESO, 2206938/proyecto_FIN, 2206938/proyecto_INICIO, 2206938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102206981 | Proyecto de inversión | 1148856.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148856.42, modificado:1148856.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 9541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 9541 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.5, meta_modificada:871.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA MAGDALENA, 59175 LA MAGDALENA, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CÁRDENAS CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MIGUEL H, lon:-102.65952598, lat:20.18684316}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 1148856.42 | 1148856.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-012/2023, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1148856.42, importe_modificado:1148856.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.5}} | {2206981/proyecto_INICIO, 2206981/proyecto_PROCESO, 2206981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209736 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 16103013601 | S | 800 | 750 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.8, meta_modificada:250.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA, lon:-102.652641, lat:20.111458}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 343884.83 | 343884.83 | 343884.83 | 343884.83 | 343884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/RVPE/AD-021/2023, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:343884.83, importe_modificado:343884.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.8}} | {2209736/proyecto_INICIO, 2209736/proyecto_PROCESO, 2209736/proyecto_FIN, 2209736/proyecto_INICIO, 2209736/proyecto_PROCESO, 2209736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208487 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 19059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 19059 | S | 1548 | 1430 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.72, meta_modificada:352.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLON Y CALLE EL ESTUDIANTE, CALLE HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE CALLE COLON Y CALLE ITURBIDE Y TERMINA EN LA ESQUI, lon:-102.60255897, lat:20.01701473}} | 2023-03-06 | 2023-05-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FAISMUN/AD/001/2023, contratista:Marisol García Jara, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.72}} | {2208487/proyecto_PROCESO, 2208487/proyecto_FIN, 2208487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302105061 | Proyecto de inversión | 972110.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972110.19, modificado:881166.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN EN LA CALLE EL TAJO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE EJIDO, EN LA COLONIA GUADALUPANA - 34147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 34147 | S | 170 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.1, meta_modificada:1315.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL TAJO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE FRANCISCO TAMAYO, CALLE AMERICA Y CRISTOBAL COLON A LADO DE LA CAPILLA DE LA GUAD, lon:-102.47683782, lat:20.26724647}} | 2022-02-14 | 2022-06-15 | 881166.29 | 881166.29 | 881166.29 | 881166.29 | 881166.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106674 | Proyecto de inversión | 233534.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233534.45, modificado:232274.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA - 73250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 73250 | S | 96 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO ORIENTE LA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA PARALELA Y ENTRE LA C, lon:-102.49234619, lat:20.22555793}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 232274.6 | 232274.6 | 232274.6 | 232274.6 | 232274.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106676 | Proyecto de inversión | 84697.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84697.15, modificado:78891.5}} | CONSTRUCCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA. - 73259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 73259 | S | 96 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUERTO EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE LAZÁRO CÁRDENAS, CALLE HIDALGO ORIENTE SE ENCUENTRA PARALELA Y ENTRE LA CALLE HIDALGO ORIENTE Y , lon:-102.49192944, lat:20.225409}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 78891.5 | 78891.5 | 78891.5 | 78891.5 | 78891.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106681 | Proyecto de inversión | 912597.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912597.32, modificado:597456.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA - 73283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 73283 | S | 96 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22226.0, meta_modificada:2226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE HIDALGO ORIENTE CALLE UBICADA PARALELAMENTE ENTRE CALLE HIDALGO Y EL R, lon:-102.4920352, lat:20.22543255}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 597456.46 | 597456.46 | 597456.46 | 597456.46 | 597456.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2226.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302106682 | Proyecto de inversión | 196786.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196786.48, modificado:89756.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO ORIENTE. - 73291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 73291 | S | 30 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO ORIENTE, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE PARALELA A CALLE LAZARO CARDENAS QUE CONECTA CALLE , lon:-102.49184268, lat:20.22567123}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 89756.2 | 89756.2 | 89756.2 | 89756.2 | 89756.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302104675 | Proyecto de inversión | 792296.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792296.61, modificado:746787.94}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO. - 26063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 26063 | S | 6302 | 6132 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN AZUETA PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE DEL RIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIDAD, lon:-102.47304892, lat:20.27640952}} | 2022-02-03 | 2022-04-30 | 746787.94 | 746787.94 | 746787.94 | 746787.94 | 746787.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302129404 | Proyecto de inversión | 118785.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118785.57, modificado:67591.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE LA CALLE ALFALFA A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 206152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 206152 | S | 130 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE ALFALFA PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE PRIVADA ALFALFA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PENULTIMA CALLE DE LA COLONIA HACIENDAS DEL, lon:-102.4739527, lat:20.27991188}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 67591.69 | 67591.69 | 67591.69 | 67591.69 | 67591.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302129415 | Proyecto de inversión | 95884.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95884.93, modificado:86049.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA ALFALFA A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 206191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 206191 | S | 130 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ALFALFA PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALFALFA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES LA SEGUNDA CALLE HACIA LA SALIDA A EL AL, lon:-102.47402948, lat:20.27967035}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 86049.45 | 86049.45 | 86049.45 | 86049.45 | 86049.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302129428 | Proyecto de inversión | 35770.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35770.75, modificado:24990.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES PRIVADA ALFALFA Y CALLE ALFALFA - 206235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 206235 | S | 40 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALFALFA Y CALLE PRIVADA ALFALFA, BRECHA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HACIEND, lon:-102.47398657, lat:20.27984144}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 24990.52 | 24990.52 | 24990.52 | 24990.52 | 24990.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC220302129357 | Proyecto de inversión | 118785.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118785.57, modificado:73850.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE LA CALLE SAN BENITO A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 205954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 205954 | S | 130 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE SAN BENITO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALFALFA Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA HACIENDAS DEL MOLINO SALIDA A , lon:-102.47395539, lat:20.28050061}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 73850 | 73850 | 73850 | 73850 | 73850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209700 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO, EN LA POBLACION DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 16105010001 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:calle nuestra Señora del Refugio entre calles Francisco I. Madero y Sagrado Corazon, lon:-102.478011, lat:20.275298}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {2209700/proyecto_INICIO, 2209700/proyecto_PROCESO, 2209700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207320 | Proyecto de inversión | 2999166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999166.02, modificado:2999166.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA PRIMERO DE MAYO, CALLE PEDRO MORENO - 12078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 12078 | S | 176 | 144 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3339.4, meta_modificada:3339.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 00 COLONIA 1 DE MAYO, 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE GENERAL JAIME CARRILLO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-102.27156584, lat:20.33045191}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209701 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE PINTURA DEL BOULEVARD RIO PANUCO DEL 0+000 KM. AL 2+500 KM. DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 16106010101 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:boulevard rio panuco, lon:-102.270587, lat:20.335494}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2209701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209702 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CARRIZALES ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y NARCISO AGUILAR EN COLONIA EL CUINATO, EN ZACAPU, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 16107010201 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.55, meta_modificada:218.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZALES , lon:-101.787606, lat:19.803651}, geo2: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZALES, lon:-101.787812, lat:19.803219}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/RF/2023/001, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:388275.04, importe_modificado:388275.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207934 | Proyecto de inversión | 1387650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387650.0, modificado:1387650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE LAS DELICIAS, DE CALLE MOZART A CALÑLE DE LOS DEPORTISTAS COLONIA LA AURORA - 16998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 16998 | S | 45 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3393.2, meta_modificada:3393.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR 0 0 COLONIA AURORA, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOZART Y CALLE DE LOS DEPORTISTAS, CALLE DE LAS ROSAS DE LA PLAZA DE ZAMORA TOMAR AV MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUA, lon:-102.27225106, lat:19.9850677}} | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 1387650 | 1387650 | 1387650 | 415930.26 | 415930.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2023-001, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1386434.2, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2207934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209703 | Proyecto de inversión | 512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512500.0, modificado:511987.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO ROCHA ESCOBAR DE AV. LUIS HERNÁNDEZ A LA CALLE LUIS GARCÍA AMEZCUA DE LA COLONIA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 16108010301 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.6, meta_modificada:334.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Pedro Rocha , entre la Av. Luis Hernández y Luis García Amezcua, lon:-102.29648, lat:19.99077}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 511987.5 | 511987.5 | 511987.5 | 86362 | 86362 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:511987.5, importe_modificado:511987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.07}} | {2209703/proyecto_INICIO, 2209703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208155 | Proyecto de inversión | 524668 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524668.0, modificado:524668.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE ZINAPARO - 17837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 17837 | S | 29 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO JALAPA, 59464 JALAPA, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN, BRECHA CAMINO VECINAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COST, lon:-102.03023487, lat:20.17234277}} | 2023-02-06 | 2023-03-10 | 524668 | 524668 | 524668 | 524668 | 524668 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:524668.0, importe_modificado:524668.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2208155/proyecto_FIN, 2208155/proyecto_INICIO, 2208155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207534 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO - 13379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 13379 | S | 1665 | 1300 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3030.0, meta_modificada:3030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA , lon:-100.64315982, lat:19.88113299}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 1429451.63 | 1429451.63 | 1429451.63 | 1429451.63 | 1429451.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/LIR-02/2023, contratista:CONSTRUCTURA I + Y S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:2197639.56, importe_modificado:2197639.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.0}} | {2207534/proyecto_INICIO, 2207534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207546 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 13492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 13492 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CURICAVERI CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURICAVERI Y CALLE FELIX IRETA, CALLE NUMERO 1 EL PROYECTO SE RELIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑ, lon:-100.83369936, lat:19.86812371}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 588077.04 | 588077.04 | 588077.04 | 588077.04 | 588077.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-02/2023, contratista:HUGO ALEJANDRO GÓMEZ BARRAGÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:599840.12, importe_modificado:599840.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2207546/proyecto_INICIO, 2207546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207598 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA SEGUNDA ETAPA - 14547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 14547 | S | 8875 | 7000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZINAPECUARO Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ZONA ESTE DE ZINAPECUARO UBICADO EN LA CALZADA DE LOS INSURGEN, lon:-100.84848475, lat:19.84233599}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207623 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 14789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 14789 | S | 2600 | 2400 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-100.81635584, lat:19.85286903}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1093456.7 | 1093456.7 | 1093456.7 | 1093456.7 | 1093456.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-05/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1199502.15, importe_modificado:1199502.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2207623/proyecto_PROCESO, 2207623/proyecto_INICIO, 2207623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207637 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ZINAPECUARO EN LA COL. FCO. I. MADERO - 14892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 14892 | S | 2600 | 2400 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-100.81635584, lat:19.85285894}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}} | {2207637/proyecto_INICIO, 2207637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207659 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COL. FCO. I MADERO - 15045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 15045 | S | 2600 | 2400 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-100.81640815, lat:19.85283384}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 1365687.52 | 1365687.52 | 1365687.52 | 1365687.52 | 1365687.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-01/2023, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1499154.54, importe_modificado:1499154.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2207659/proyecto_INICIO, 2207659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102207670 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COL. FCO. I. MADERO SEGUNDA ETAPA - 15107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 15107 | S | 100 | 97 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE REALIZARA EN ZINAPECUARO EN LA COLONIA, lon:-100.81567993, lat:19.85466538}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 462755.67 | 462755.67 | 462755.67 | 462755.67 | 462755.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-03/2023, contratista:CONSTRUCTURA I + Y S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:698834.55, importe_modificado:698834.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2207670/proyecto_INICIO, 2207670/proyecto_PROCESO, 2207670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209704 | Proyecto de inversión | 1965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965000.0, modificado:1965000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALLE FELIX IRETA Y TANGAXOAN CADENAMIENTO DEL 0+000 KM. AL 0+600 KM., DE LA LOCALIDAD DE ZINAPECUARO DE FIGUEROA, MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 16110010401 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle Atzimba, col. Felix Ireta,58930 Zinapécuaro de Figueroa, lon:-100.834192, lat:19.866127}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1963035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102208174 | Proyecto de inversión | 945254.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945254.97, modificado:945254.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN - 17922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 17922 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ANDADOR ANDADOR DEL FERROCARRIR, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS D, lon:-101.91114448, lat:19.40281498}} | 2023-04-06 | 2023-05-17 | 945254.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | MIC230102209705 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217282.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALHELI DEL 0+000 KM. AL 0+028 KM.,EN LA LOCALIDAD DE CARACHA, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁNEN LA LOCALIDAD DE CARACHA DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 16111010501 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Calle Alheli, lon:-101.921528, lat:19.436975}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 217282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE MODIFICADO RECAUDADO 217282.50, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE MODIFICADO RECAUDADO 217282.50, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE MODIFICADO RECAUDADO 217282.50, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE MODIFICADO RECAUDADO 217282.50, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-04-18}, obs5: {observación:corregir monto en comprometido es igual al aprobado modificado y recaudado $ 217,282.5, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs6: {observación:corregir monto en comprometido es igual al aprobado modificado y recaudado $ 217,282.5, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs7: {observación:corregir monto en comprometido es igual al aprobado modificado y recaudado $ 217,282.5, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}, obs8: {observación:corregir monto en comprometido es igual al aprobado modificado y recaudado $ 217,282.5, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | MIC230102207472 | Proyecto de inversión | 879073 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879073.0, modificado:879073.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN JUAN ZITÁCUARO, GUAYABITOS - 12955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 12955 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN SAN JUAN ZITACUARO RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL ESCOBAL Y CAMINO A LA PALMA DE CEDANO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA HEROICA ZITACUARO SAN J, lon:-100.34274187, lat:19.4485642}} | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2207472/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | {obs1: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207624 | Proyecto de inversión | 532670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532670.0, modificado:532670.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN ZITÁCUARO, LA RINCONADA - 14793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 14793 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN SAN JUAN ZITACUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CATEMACO Y CALLE LAGO DE LA LUNA, CAMINO EN SAN JUAN ZITACUARO HEROICA ZITÁCUARO SAN JUAN ZITÁCUARO, lon:-100.33157264, lat:19.43396239}} | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2207624/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | {obs1: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207650 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROGRAMA DE BACHEO EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD, HEROICA ZITÁCUARO - 14979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 14979 | S | 13000 | 13000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5948.0, meta_modificada:5948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD CIUDAD ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA, CARRETERA MORELIA A TOLUCA HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.35509421, lat:19.43723928}} | 2023-02-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | {obs1: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207666 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROGRAMA DE SEÑALÉTICA Y MOVILIDAD EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD EN HEROICA ZITÁCUARO - 15082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 15082 | S | 13000 | 13000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10404.0, meta_modificada:10404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA CIUDAD HEROICA ZITACUARO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y AVENIDA REVOLUCION, BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA INICIO DEL M, lon:-100.34546167, lat:19.44182763}} | 2023-02-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | {obs1: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207677 | Proyecto de inversión | 450813 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450813.0, modificado:450813.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO EN SALIDA A MORELIA, HEROICA ZITÁCUARO - 15154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 15154 | S | 2000 | 2000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA LA PALMA DE CEDANO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA MORELIA A TOLUCA, CARRETERA LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA INICIANDO DEL PUENTE DE FIERRO AL MONUMENTO IGNA, lon:-100.34706026, lat:19.44351212}} | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | {obs1: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | MIC230102207698 | Proyecto de inversión | 452209 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452209.0, modificado:452209.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN GLORIETA DEL CABALLITO, HEROICA ZITÁCUARO - 15329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 15329 | S | 1750 | 1750 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA HEROICA ZITACUARO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FCO. J. MUJICA Y CALLE SABINO, CARRETERA MORELIA A TOLUCA GLORIETA DEL CABALLITO HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.34551773, lat:19.44163788}} | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | {obs1: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:debera solicitarlas para cancelacion corregir, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}}