## Rep-Final-D-G-2T-2023
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Segundo Trimestre 2023
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2023 | 2 | MIC230102209601 | Proyecto de inversión | 407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407500.0, modificado:407500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACÍON A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE ACUITZIO DEL 13+100 KM. AL 13+124.68 DEL MUNICIPIO ACUITZIO DEL CANJE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 16001000101 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.8, meta_modificada:246.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO-ERENDIRA KM 13+100 AL KM 13+124, lon:-101.338926, lat:19.490895}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO-ERENDIRA KM 13+100 AL KM 13+124, lon:-101.338647, lat:19.490049}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2023-01, contratista:JOSE INDALECIO CHAGOYA ORNELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:407069.79, importe_modificado:407069.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.8}} | {2209601/proyecto_INICIO, 2209601/proyecto_FIN, 2209601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223857 | Acción | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 76971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2023-04-03 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2223857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223858 | Acción | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 76972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2023-04-03 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2223858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226454 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MINA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH. - 98760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 98760 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LA MINA, 58923 LA MINA, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , LA ESCUELA PRIMERIA SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD CERCA DEL CENTRO DE SALUD., lon:-100.98514744, lat:19.89433826}} | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 226776.71 | 226776.71 | 226776.71 | 226776.71 | 226776.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOPU/BAÑOSESCUELAPRIMARIALAMINA-001-2023, contratista:ING. JORGE LUIS CARO SEVILLANO, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2226454/proyecto_INICIO, 2226454/proyecto_FIN, 2226454/proyecto_INICIO, 2226454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224596 | Proyecto de inversión | 1390000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.6, modificado:1390000.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN ALVARO OBREGON MICH. - 82222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 82222 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.6, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE RIVA PALACIO TENIENDO COMO REFERENCIA LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-101.04186301, lat:19.82505521}} | 2023-04-24 | 2023-06-10 | 598970.04 | 598970.04 | 598970.04 | 598970.04 | 598970.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOPU/CONSTRUCCIONFELIPECARRILLO-005-2023, contratista:CONSTRUCTORA REFLEXSOL S.DE R.L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, monto:1390000.0, importe_modificado:1390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2224596/proyecto_PROCESO, 2224596/proyecto_FIN, 2224596/proyecto_INICIO, 2224596/proyecto_PROCESO, 2224596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223616 | Proyecto de inversión | 1207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207000.0, modificado:1207000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH. - 75447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 75447 | S | 203 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALO BLANCO PUEBLO PALO BLANCO, 58926 PALO BLANCO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA CAMINO A CHEHUAYO Y CALLE DESVIACION A PALO BLANCO, AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO TOMANDO , lon:-101.04656256, lat:19.86201892}} | 2023-04-10 | 2023-06-17 | 1198323.13 | 1198323.13 | 1198323.13 | 1198323.13 | 1198323.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOPU/PLAZAPALOBLANCO-003-2023, contratista:CONSTRUCTORA RUVLARI, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, monto:1207000.0, importe_modificado:1207000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2223616/proyecto_PROCESO, 2223616/proyecto_INICIO, 2223616/proyecto_FIN, 2223616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402188087 | Proyecto de inversión | 329166.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329166.88, modificado:329166.88}} | AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TZIRIO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON. - 361746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 361746 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO ISLA DE CIRIO ISLA DE LOS PUERCOS, 58924 ISLA DE TZIRIO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE MIRAMAR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-100.99368415, lat:19.91676918}} | 2022-11-25 | 2022-12-19 | 329166.88 | 329166.88 | 329166.88 | 329166.88 | 329166.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/SANITARIOSPRIMARIATZIRIO-35-2022, contratista:JORGE LUIS CARO SEVILLANO, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBRGON, monto:329166.88, importe_modificado:329166.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2188087/proyecto_FIN, 2188087/proyecto_INICIO, 2188087/proyecto_FIN, 2188087/proyecto_INICIO, 2188087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218535 | Proyecto de inversión | 1090212.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090212.27, modificado:1090212.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE ABASOLO, EN ALVARO OBREGON MICHOACAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 37303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álvaro Obregón | 37303 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.89, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE DAMASO ARDENAS, CALLE TOMAS URBINA LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DEL CENTRO DE SAL, lon:-101.04377767, lat:19.8206726}} | 2023-04-10 | 2023-06-24 | 1090212.27 | 1090212.27 | 1090212.27 | 1090212.27 | 1090212.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/CALLEABASOLOALVARO-002-2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSULTORÍA, ASESORÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P'URE, S.C, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, monto:1090212.27, importe_modificado:1090212.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2218535/proyecto_INICIO, 2218535/proyecto_PROCESO, 2218535/proyecto_FIN, 2218535/proyecto_PROCESO, 2218535/proyecto_FIN, 2218535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225865 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PARQUE DE LAS MESAS - 94287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angangueo | 94287 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CALLE PARQUE DE LAS MESAS BARRIO LAS MESAS, 61410 EL PARQUE DE LAS MESAS, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PARQUE DE LAS MESAS Y CALLE AMPLIACION FRANCISCO CEDILLO, CALLE HACIA LAS CASITAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-100.29486083, lat:19.61758603}} | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAISMUN/AD/004/2023, contratista:jaime aguilar martinez, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2225865/proyecto_INICIO, 2225865/proyecto_FIN, 2225865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225855 | Proyecto de inversión | 1098368.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098368.48, modificado:1098368.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION NUEVA EL PEDREGAL - 94162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angangueo | 94162 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:815.13, meta_modificada:815.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:CALLE EL PEDREGAL AMPLIACION AMPLIACIÓN NUEVA EL PEDREGAL, 61415 COLONIA INDEPENDENCIA, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA EX HACIENDA Y TERRACERIA HACIA LA COLONIA INDEPENDENCIA, TERRACERIA LA EX VIA SE ENCUENTRA U, lon:-100.32042643, lat:19.61783477}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1098368.48 | 1098368.48 | 1098368.48 | 1098368.48 | 1098368.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAISMUN/AD/008/2023, contratista:jaime aguilar martinez, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:1098368.48, importe_modificado:1098368.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:815.13}} | {2225855/proyecto_INICIO, 2225855/proyecto_FIN, 2225855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402186381 | Proyecto de inversión | 1419528.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419528.61, modificado:1419528.61}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, CALLE PEDRO JOSE BERMEO. - 356461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 356461 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSE BERMEO COLONIA 22 DE OCTUBRE, 60650 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE ESTEBAN VACA CALDERON, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON LA VIALIDAD SE UBICA DE, lon:-102.34584444, lat:19.09198008}} | 2022-10-06 | 2022-12-12 | 1408609.88 | 1408609.88 | 1408609.88 | 1408609.88 | 1408609.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-030/IR-017/2022, contratista:JOSE INDALECIO CHAGOYA ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1408651.79, importe_modificado:1408609.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2186381/proyecto_INICIO, 2186381/proyecto_FIN, 2186381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402160208 | Proyecto de inversión | 2275905.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275905.99, modificado:2275905.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, LOCALIDAD CENOBIO MORENO, CALLES VARIAS. - 242364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 242364 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.9, meta_modificada:817.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:RANCHERIA CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), 60714 CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONRADO RENTERIA NARANJO Y CALLE LUIS OROZCO, CALLE ALFREDO VALENCIA CALLES CONOCIDOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.50461577, lat:19.09120775}} | 2022-05-25 | 2022-08-08 | 2275905.99 | 2275905.99 | 2275905.99 | 2275905.99 | 2275905.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-010/IR-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2043717.81, importe_modificado:2275905.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:817.9}} | {2160208/proyecto_PROCESO, 2160208/proyecto_INICIO, 2160208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402186669 | Proyecto de inversión | 2844778.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844778.83, modificado:2844778.83}} | REHABILITACION DEL CAMINO APATZINGAN LOS CUINIQUES EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION. - 357220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 357220 | S | 680 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36650.0, meta_modificada:36650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO APATZINGAN - LOS CUINIQUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA NUEVA, 60673 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA A 600 METROS APROXIMA, lon:-102.35773061, lat:19.07054797}} | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2844778.83 | 2844778.83 | 2844778.83 | 2844778.83 | 2844778.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125920, contratista:, convocante:APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO, monto:2845125.5, importe_modificado:2844778.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36650.0}} | {2186669/proyecto_INICIO, 2186669/proyecto_FIN, 2186669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402158328 | Proyecto de inversión | 556736.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556736.23, modificado:556736.23}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO BOCANEGRA EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION COLONIA VALLE DORADO. - 231620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 231620 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAUDILLO DEL SUR COLONIA VALLE DORADO, 60615 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE AMADO NERVO, CALLE DEL ROBLE PASANDO EL VADO DE LA CALLE CAUDILLO DEL SUR UNA CUADRA, lon:-102.36475503, lat:19.11685104}} | 2022-05-09 | 2022-07-13 | 556736.23 | 556736.23 | 556736.23 | 556736.23 | 556736.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117464, contratista:, convocante:IRVING DASSAEV SOLORZANO DE LA MORA, monto:481993.0, importe_modificado:556736.23}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2158328/proyecto_INICIO, 2158328/proyecto_FIN, 2158328/proyecto_PROCESO, 2158328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402186660 | Proyecto de inversión | 886519.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886519.09, modificado:886519.09}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, CALLE ALVARO OBREGON. - 357205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 357205 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60630 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS SANCHEZ Y CALLE CARMENSERDAN, CALLE CAMILO ARRIAGA DEL MONUMENTO A LA CULTURA DIRIGIENDOSE H, lon:-102.34895574, lat:19.0980925}} | 2022-09-12 | 2022-11-18 | 886519.09 | 886519.09 | 886519.09 | 886519.09 | 886519.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-022/IR-011/2022, contratista:INNOVACION CONSTRUCTIVA VAZAL, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:886523.83, importe_modificado:886519.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2186660/proyecto_INICIO, 2186660/proyecto_FIN, 2186660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208434 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, APORO, MICHOACÁN. - 18951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 18951 | S | 62 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:EJE VIAL CARRETERA ÁPORO - ANGANGUEO INTERIOR SN MANZANA LA SILLETA, 61400 LA SILLETA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA Y PASAJE CONOCIDO AL LLANO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL DEPOSIT, lon:-100.36800694, lat:19.64948346}} | 2023-03-05 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206554 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CONOCIDO COMO LOS MARTINEZ EN RINCON DE SOTO, APORO, MICHOACÁN. - 4671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aporo | 4671 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO APORO - ANGANGUEO KILÓMETRO 8 + 300 INTERIOR 61403 MANZANA RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), 61403 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA APORO ANGANGUEO Y ,, lon:-100.34925008, lat:19.65840825}} | 2023-02-16 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224070 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA 1RA MANZANA, ÁPORO, MICHOACÁN. - 78557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78557 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MANZANA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO DE ÁPORO Y CAMINO DEL PANTEÓN, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-100.41509325, lat:19.67392973}} | 2023-05-22 | 2023-12-29 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224084 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.0, modificado:1065000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, ÁPORO, MICHOACÁN. - 78599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78599 | S | 263 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:EJE VIAL RAMAL A ARROYO SECO MANZANA ARROYO SECO, 61402 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL CARRETERA APORO ANGANGUEO Y CALLE A LA CAPILLA, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CARRETERA APORO AN, lon:-100.38104789, lat:19.65696926}} | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224938 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, LINEA DE CONDUCCION EN LA 2DA MANZANA, APORO, MICHOACAN. - 86647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aporo | 86647 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO DE APORO INTERIOR SN MANZANA 2DA MANZANA, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA NACIONAL APORO-ANGANGUEO, CALLE CONOCIDO APORO MICH. SE UBICA EN LA 2DA MANZANA EN LA PART, lon:-100.4035717, lat:19.67131008}} | 2023-01-30 | 2023-12-29 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225040 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA 2DA MANZANA, APORO, MICHOACAN. - 87400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aporo | 87400 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:DIAGONAL CONOCIDO 2DA MANZANA MANZANA 2DA MANZANA, 61400 MANZANA SEGUNDA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO LIBRAMIENTO DE ÁPORO Y CALLE CONOCIDO APORO MICH., CALLE CONOCIDO APORO MICH. SE UBICA A MANO IZQUIERDA SOBRE EL, lon:-100.3957965, lat:19.66999416}} | 2023-01-30 | 2023-12-29 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224668 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | EQUIPAMIENTO EN LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JUAN PEREZ, APORO, MICHOACÁN. - 84701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aporo | 84701 | S | 66 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:MANZANA MARTINILLOS JUAN PÉREZ, 61404 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO JUAN PEREZ Y CAMINO CONOCIDO JUAN PEREZ, CAMINO CONOCIDO JUAN PEREZ LA ELECTRICACION SE REALIZARA EN EL CENTRO DE , lon:-100.38911693, lat:19.64208484}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2224668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224085 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA 2DA MANZANA, APORO, MICHOACÁN. - 78600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78600 | S | 1170 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:PASAJE PASAJE DE LA PARCETA Y EL CANAL DE AGUA MANZANA 2DA MANZANA, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO DE ÁPORO Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 80 MTS. APROXIMADAMENTE DEL LIBRAMIENTO Y A 4, lon:-100.40331988, lat:19.67151734}} | 2023-05-22 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2224085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224079 | Proyecto de inversión | 420578.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420578.69, modificado:420578.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL, ÁPORO, MICHOACÁN. - 78587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78587 | S | 1170 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD CIUDAD APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ARBITRO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SOLIDARIDAD A 4 CUADRAS DEL CENTRO DE APORO ENTRE LA, lon:-100.4104261, lat:19.66775937}} | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 420578.69 | 420578.69 | 420578.69 | 420578.69 | 420578.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, MICHOACÁN., monto:420578.69, importe_modificado:420578.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2224079/proyecto_INICIO, 2224079/proyecto_PROCESO, 2224079/proyecto_FIN, 2224079/proyecto_PROCESO, 2224079/proyecto_FIN, 2224079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224346 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUAN PEREZ,APORO, MICHOACAN. - 80668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 80668 | S | 66 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:MANZANA MARTINILLOS JUAN PÉREZ, 61404 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO APORO-JUAN PEREZ Y CAMINO CONOCIDO JUAN PEREZ, CAMINO CONOCIDO JUAN PEREZ EL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA A 120 METROS, lon:-100.39023074, lat:19.64292975}} | 2023-02-06 | 2023-04-25 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2224346/proyecto_PROCESO, 2224346/proyecto_FIN, 2224346/proyecto_PROCESO, 2224346/proyecto_FIN, 2224346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224264 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, ÁPORO, MICHOACÁN. - 79824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 79824 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:MANZANA OJO DE AGUA, 61405 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO ÁPORO-OJO DE AGUA Y CAMINO CONOCIDO OJO DE AGUA, CAMINO SAN MIGUEL LA VIRGEN-OJO DE AGUA EL CAMINO SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL DOMO SOBRE L, lon:-100.43137042, lat:19.64574564}} | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129742, contratista:, convocante:MUNCICIPIO DE ÁPORO, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2224264/proyecto_PROCESO, 2224264/proyecto_FIN, 2224264/proyecto_INICIO, 2224264/proyecto_PROCESO, 2224264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235872 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94905.0}} | OBRA ¿PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOLIDARIDAD (12ML.), ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CUAHUTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE ÁPORO MICHOACAN¿ | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aporo | MAM/SFA/DOPU/001-2022 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Solidaridad entre calles morelos y cuatemoc, en la cabecera municipal, lon:-100.410721, lat:19.667824}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 94905 | 94905 | 94905 | 94905 | 94905 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, MICHOACAN, monto:95000.0, importe_modificado:94905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2235872/proyecto_PROCESO, 2235872/proyecto_INICIO, 2235872/proyecto_FIN, 2235872/proyecto_INICIO, 2235872/proyecto_PROCESO, 2235872/proyecto_FIN, 2235872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224081 | Proyecto de inversión | 349774.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349774.05, modificado:349774.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN , COLONIA EL ASERRADERO, ÁPORO, MICHOACÁN. - 78590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78590 | S | 1170 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.5, meta_modificada:89.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPO MANZANA ASERRADERO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO DE ÁPORO Y CALLE DEL CECYTEM , CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL LIBRAMIENTO DE ÁPORO DEL TRAMO , lon:-100.40214827, lat:19.66890711}} | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 349774.05 | 349774.05 | 349774.05 | 349774.05 | 349774.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, MICHOACÁN., monto:349774.05, importe_modificado:349774.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.5}} | {2224081/proyecto_INICIO, 2224081/proyecto_FIN, 2224081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224622 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CONOCIDO COMO LOS MARTINEZ EN RINCON DE SOTO, APORO, MICHOACAN. - 84314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 84314 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:DIAGONAL CAMINO LOS MARTINEZ MANZANA RINCÓN DE SOTO EL OYAMEL, 61403 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APORO-ANGANGUEO Y CARRETERA APORO-RINCON DE SOTO, CAMINO CONOCIDO MANZANA DE RINCON DE SO, lon:-100.34934801, lat:19.65878858}} | 2023-01-30 | 2023-04-14 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, monto:212500.0, importe_modificado:212500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2224622/proyecto_PROCESO, 2224622/proyecto_INICIO, 2224622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224475 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, APORO, MICHOACAN. - 81468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aporo | 81468 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:MANZANA RINCÓN DE SOTO EL OYAMEL, 61403 LA SILLETA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ÁPORO-ANGANGUEO Y CAMINO ÁPORO- LA SILLETA, CAMINO LA SILLETA-RINCON DE SOTO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL APORO , lon:-100.37141694, lat:19.64985214}} | 2023-02-13 | 2023-05-04 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, monto:212500.0, importe_modificado:212500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2224475/proyecto_PROCESO, 2224475/proyecto_INICIO, 2224475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224078 | Proyecto de inversión | 268303.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268303.26, modificado:268303.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO SOBRE EL LIBRAMIENTO, COLONIA EL ASERRADERO, ÁPORO, MICHOACÁN. - 78582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78582 | S | 1170 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO APORO - ANGNAGUEO MANZANA ASERRADERO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO DE ÁPORO Y CAMINO AL DEPOSITO DEL AGUA DEL ASERRADERO, SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DEL LIBRAMIE, lon:-100.40272929, lat:19.67065236}} | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 268303.26 | 268303.26 | 268303.26 | 268303.26 | 268303.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, MICHOACÁN., monto:268303.26, importe_modificado:268303.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2224078/proyecto_PROCESO, 2224078/proyecto_FIN, 2224078/proyecto_INICIO, 2224078/proyecto_PROCESO, 2224078/proyecto_INICIO, 2224078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224077 | Proyecto de inversión | 530085.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530085.11, modificado:530085.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO LOS REYES, ÁPORO, MICHOACÁN. - 78580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aporo | 78580 | S | 390 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO LOS REYES MANZANA 1RA MANZANA, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO DE ÁPORO Y CAMINO AL FRACCIONAMIENTO EL FRESNO, SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO CONOCIDO COMO LOS REYES DEL LADO NORTE, lon:-100.41158968, lat:19.67708121}} | 2023-05-22 | 2023-12-29 | 530085.11 | 530085.11 | 530085.11 | 530085.11 | 530085.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO, MICHOACÁN., monto:530085.11, importe_modificado:530085.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2224077/proyecto_INICIO, 2224077/proyecto_PROCESO, 2224077/proyecto_FIN, 2224077/proyecto_INICIO, 2224077/proyecto_PROCESO, 2224077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209609 | Proyecto de inversión | 587500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587500.0, modificado:587500.0}} | REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO EN BOLULEVARD FRANCISCO J. MUGICA DEL 0+000 KM. AL 0+144.50 KM. EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO MICHOCÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 16009000901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre,colonia Los Fresnos, lon:-101.702394, lat:19.211881}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 586912.5 | 586912.5 | 586912.5 | 586912.5 | 586912.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/009/R23/2023, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:586912.5, importe_modificado:586912.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.0}} | {2209609/proyecto_INICIO, 2209609/proyecto_FIN, 2209609/proyecto_PROCESO, 2209609/proyecto_FIN, 2209609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229478 | Proyecto de inversión | 1563116.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563116.01, modificado:1563116.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO NORTE MUNICIPIO DE ARTEAGA. - 117012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 117012 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:PEATONAL CAMINO A LA CANCHA DE TIERRA RANCHERIA EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), 60934 EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL Y CAMINO AL POZO DE AGUA COMUNITARIO, , lon:-102.176915, lat:18.611359}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 1563116.01 | 1563116.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2023, contratista:IGNACIO ESPINOZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2345235.52, importe_modificado:2345235.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2229478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229540 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE ARTEAGA. - 117161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 117161 | S | 184 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:660, direccion:PEATONAL CAMINO A LA CASA DE SALUD COMUNITARIA RANCHERIA LAS LAGUNAS, 60946 EL MANGUITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LA LAGUNA A LOS OTATES Y TERRACERIA LAS LAGUNAS A POTREROS, CAMINO CASA DE SALUD A AULA DE CONA, lon:-102.612089, lat:18.29204}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 650000 | 325566.93 | 325566.93 | 325566.93 | 325566.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/006/2023, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2229540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229377 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARTEAGA MUNICIPIO DE ARTEAGA. - 116513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 116513 | S | 5548 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLANUEVA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUENTE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA CENTRO AVENID, lon:-102.291625, lat:18.357931}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/001/2023, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2229377/proyecto_INICIO, 2229377/proyecto_PROCESO, 2229377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229416 | Proyecto de inversión | 664636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664636.79, modificado:664636.79}} | CONSTRUCCION DE VADO A LA LOCALIDAD DE COPALES MUNICIPIO DE ARTEAGA. - 116691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 116691 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:329, direccion:PEATONAL CAMINO EL LIMON A COPALES RANCHERIA LOS COPALES, 60944 PLAN GRANDE, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL LIMON DE FRANCO A LOS COPALES Y TERRACERIA PUERTESITO A COPALES, TERRACERIA COPALES A PASO DE LA GOLETA , lon:-102.071968, lat:18.292174}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 664636.79 | 664636.65 | 664636.65 | 664636.65 | 664636.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/007/2023, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:664636.79, importe_modificado:664636.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2229416/proyecto_INICIO, 2229416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229444 | Proyecto de inversión | 2007208.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007208.6, modificado:2007208.6}} | CONSTRUCCION DE VADO A LA LOCALIDAD DE LA PAREJA MUNICIPIO DE ARTEAGA. - 116885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 116885 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA PAREJA RANCHERIA LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAZA CENTRO Y CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, TERRACERIA LA PAREJA A GUAYABO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA, lon:-102.128701, lat:18.557439}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 2007208.6 | 1432831.2 | 1432831.2 | 1432831.2 | 1432831.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2023, contratista:IGNACIO ESPINOZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2007208.6, importe_modificado:2007208.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2229444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229583 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PASO DE LA GOLETA, MUNICIPIO DE ARTEAGA. - 117273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 117273 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:PEATONAL CAMINO A LA LAGUNA RANCHERIA PASO DE LA GOLETA, 60944 PASO DE LA GOLETA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PASO DE LA GOLETA A RINCON DE VALDEZ Y BRECHA PASO DE LA GOLETA A INFIERNILLO, PEATONAL CAMINO A LA ESCUEL, lon:-102.017354, lat:18.210136}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 650000 | 641356.21 | 559109.9 | 559109.9 | 559109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/004/2023, contratista:JAVIER RAMIREZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:641356.21, importe_modificado:641356.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2229583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235461 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109890.0}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD Y CALLE SIN NOMBRE EN ARTEAGA MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | PBCH-59-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLE4S UNIVERSIDAD Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-102.255206, lat:18.366691}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 109890 | 109560 | 109560 | 109560 | 109560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2235461/proyecto_INICIO, 2235461/proyecto_PROCESO, 2235461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 109,890, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 109,890, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 109,890, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 109,890, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | MIC230102209611 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129870.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GRAL. ENRIQUE RAMIREZ, ARTEAGA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 16010001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GRAL. ENRIQUE RAMIEZ EN ARTEAGA MICH., lon:-102.296686, lat:18.357054}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2209611/proyecto_PROCESO, 2209611/proyecto_FIN, 2209611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORR- Mod - Min 129,870, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORR- Mod - Min 129,870, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORR- Mod - Min 129,870, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORR- Mod - Min 129,870, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215461 | Proyecto de inversión | 980773.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980773.81, modificado:1479456.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA LOCALIDAD DE EL PASO SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES - 19166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 19166 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ANTIGUA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 15 DE AGOSTO LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA , lon:-102.54878049, lat:20.26696956}} | 2023-03-20 | 2023-05-25 | 980773.81 | 1479456.84 | 1479456.84 | 1479456.84 | 1479456.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-005/FISM/2023, contratista:miguel angel campos mejia, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:980773.81, importe_modificado:1479456.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2215461/proyecto_PROCESO, 2215461/proyecto_INICIO, 2215461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215115 | Proyecto de inversión | 1729088.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729088.35, modificado:1729088.35}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA - 10384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 10384 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 59120 SAN MIGUEL, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ CEJA Y CALLE LAUREL, CALLE JUAN JOSE MUÑOZ RAMIREZ LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE SAUCE HASTA CONEC, lon:-102.57698608, lat:20.2613428}} | 2023-01-11 | 2023-04-14 | 1729088.35 | 1729088.35 | 1729088.35 | 1729088.35 | 1729088.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-001/FISM/2023, contratista:miguel angel campos mejia, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:1727854.32, importe_modificado:1727854.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2215115/proyecto_INICIO, 2215115/proyecto_PROCESO, 2215115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202236006 | Proyecto de inversión | 154845 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154845.0, modificado:154845.0}} | pavimentacion a base de concreto hidraulico en la calle galeana entre las calles josefa ortiz de dominguez y obregon en la localidad de ibarra municipio de briseñas michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de BriseÒas |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE GALEANA ENTRE OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE IB ARRA MUNCIPIO DE BRISEÑAS, lon:-102.6218, lat:20.2327}} | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 154845 | 154845 | 154845 | 154845 | 154845 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:154845.0, importe_modificado:154845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2236006/proyecto_INICIO, 2236006/proyecto_PROCESO, 2236006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223691 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1388714.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 75878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 75878 | S | 968 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES RANCHERIA IRAPEO, 61310 IRAPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE REALIZARÁ AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO APROXIMADAMENTE A , lon:-101.0597616, lat:19.6919659}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 1388714.23 | 1388714.23 | 1388714.23 | 416614.27 | 416614.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/005/2023, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTÉS, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1388714.23, importe_modificado:1388714.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2223691/proyecto_INICIO, 2223691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231145 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:636182.14, modificado:230203.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163817.86, modificado:537141.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE LA GOLETA EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 68073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 68073 | S | 1048 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL ESTE DE LA LOC, lon:-101.07860517, lat:19.73809304}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 767344.37 | 767344.37 | 767344.37 | 724353.21 | 724353.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/011/2023, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:767344.37, importe_modificado:767344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2231145/proyecto_INICIO, 2231145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231151 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1004238.0, modificado:404979.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345762.0, modificado:944952.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 69983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 69983 | S | 539 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA UNIÓN PROGRESO, 61314 UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO), CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SERAPIO RENDON ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUROESTE DE LA , lon:-101.0486587, lat:19.67774578}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 404979.47 | 404979.47 | 404979.47 | 404979.47 | 404979.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/009/2023, contratista:HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1349931.58, importe_modificado:1349931.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2231151/proyecto_INICIO, 2231151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231152 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:568539.12, modificado:299806.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431460.88, modificado:699549.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN ABASOLO, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 70422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 70422 | S | 3041 | 2766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO RANCHERIA CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ABASOLO, CALLE MATAMOROS ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PREPARATOR, lon:-101.04377209, lat:19.75148204}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 999356.5 | 999356.5 | 999356.5 | 975323.86 | 975323.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/012/2023, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:999356.5, importe_modificado:999356.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2231152/proyecto_PROCESO, 2231152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209712 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO DE LA PRIMARIA MAHATMA GANDHI DEL CADENAMIENTO 7+380 KM. AL 7+420 KM., DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 16022011201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:camino zurumbeneo-san felipe, lon:-100.962249, lat:19.705352}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 357500 | 357500 | 357500 | 215771.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:357500.0, importe_modificado:357500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2209712/proyecto_INICIO, 2209712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208592 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595416.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 12247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Charo | 12247 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 61313 LAS MESAS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.07889369, lat:19.66599523}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 595416.57 | 595416.57 | 595416.57 | 595416.57 | 595416.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/001/2023, contratista:GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:595416.57, importe_modificado:595416.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2208592/proyecto_PROCESO, 2208592/proyecto_INICIO, 2208592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231138 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:586241.25, modificado:849139.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273758.75, modificado:33281.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA, DE LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 65490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 65490 | S | 147 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE LA PRIMARIA RANCHERIA LOS LLANOS, 61320 LOS LLANOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEMAZCAL-TZITZIO Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL ESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS ES LA CALLE QUE LLEVA HACIA LA PRIM, lon:-100.95394213, lat:19.62320498}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 882420.78 | 882420.78 | 882420.78 | 882420.78 | 882420.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/007/2023, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:849139.49, importe_modificado:849139.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2231138/proyecto_PROCESO, 2231138/proyecto_FIN, 2231138/proyecto_INICIO, 2231138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224171 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2898911.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CIRCUITO, DE LA LOCALIDAD DE LOS TRIGUILLOS, EN EL MUNICIPIO DE CHARO. - 79116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Charo | 79116 | S | 198 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CALLE CIRCUITO RANCHERIA LOS TRIGUILLOS, 61323 LOS TRIGUILLOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE ENCINO, CALLE EUCALIPTO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE LA , lon:-100.97825378, lat:19.64990671}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 2898911.86 | 2898911.86 | 2898911.86 | 2898911.86 | 2898911.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:2898911.86, importe_modificado:2898911.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2224171/proyecto_INICIO, 2224171/proyecto_PROCESO, 2224171/proyecto_FIN, 2224171/proyecto_PROCESO, 2224171/proyecto_FIN, 2224171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231123 | Proyecto de inversión | 447191 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:446191.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:445975.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 51366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 51366 | S | 1048 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA RANCHERIA LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN JIMENEZ ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA PARTE DE ABAJO DE LA LOCALIDAD A 200 MET, lon:-101.08162289, lat:19.7395861}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 445975.64 | 445975.64 | 445975.64 | 445975.64 | 445975.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2023, contratista:HEBER SALGADO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:445975.64, importe_modificado:445975.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:42.0}} | {2231123/proyecto_INICIO, 2231123/proyecto_FIN, 2231123/proyecto_PROCESO, 2231123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229483 | Proyecto de inversión | 1581476.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581476.14, modificado:1581476.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESPERANZA - 117023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 117023 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.5, meta_modificada:710.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE EMILIANO ZAPATA ES PERPENDICULAR A LA CALLE MORELOS Y A LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-102.41186596, lat:20.05573619}} | 2023-06-22 | 2023-09-25 | 1578877.57 | 1578877.57 | 1578877.57 | 473663.27 | 473663.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/02/IR/FIII/06-2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:1578877.57, importe_modificado:1578877.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2229483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219887 | Proyecto de inversión | 1596573.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596573.49, modificado:1596573.49}} | CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE REP. DE CUBA CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. - 45530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 45530 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.7, meta_modificada:1087.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO CUARTO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE REPUBLICA DE CUBA LA CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN SE FO, lon:-101.94050631, lat:19.68750862}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 1596573.49 | 1596573.49 | 1596573.49 | 1596573.49 | 1596573.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FAISMUN-01-IR-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K¿ERI, monto:1596573.49, importe_modificado:1596573.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.7}} | {2219887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220102 | Proyecto de inversión | 912101.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912101.51, modificado:912101.51}} | PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE PROLONGACIÓN 10 DE MAYO Y AVENIDA DEL RODEO PRIMERA ETAPA - 47156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 47156 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDÁN BARRIO BARRIO TERCERO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE CARMEN SERDÁN, LA OBRA INCIA EN LA CALLE AQUILES SERDÁN SIGUE UNA CUADARA TOPA EN ESQUINA CON LA CALLE ARIS, lon:-101.9524364, lat:19.67561802}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 912101.5 | 912101.5 | 912101.5 | 912101.5 | 912101.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FAISMUN-02-IR-2023, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K¿ERI, monto:912101.5, importe_modificado:912101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2220102/proyecto_INICIO, 2220102/proyecto_PROCESO, 2220102/proyecto_FIN, 2220102/proyecto_PROCESO, 2220102/proyecto_INICIO, 2220102/proyecto_PROCESO, 2220102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220614 | Proyecto de inversión | 530414.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530414.63, modificado:530414.63}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERA CASIMIRO LECO LÓPEZ CON CLAVE 16DPR3660A, DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN - 50420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cherán | 50420 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:117.13, meta_modificada:117.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SUR BARRIO BARRIO PRIMERO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CHERAN J, lon:-101.95600197, lat:19.68767611}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 530414.63 | 530414.63 | 457575.7 | 457575.7 | 457575.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FAISMUN-01-AD-2023, contratista:ADDU CONSTRUCCIONES, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K¿ERI, monto:530414.63, importe_modificado:530414.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2220614/proyecto_PROCESO, 2220614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220981 | Proyecto de inversión | 355541.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355541.36, modificado:355541.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA, EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LA LOCALIDAD DE CHERAN. - 53442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cherán | 53442 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS BARRIO SEGUNDO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN - CARAPAN Y CALLE IMPERIO PURÉPECHA, CALLE ZARAGOZA SUR. EL JARDÍN DE NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DAVID ALF, lon:-101.95659212, lat:19.68230812}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 355541.35 | 355541.36 | 355541.36 | 355541.36 | 355541.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC-CDUOP-FAISMUN-02-AD-2023, contratista:JORGE ALBERTO LEYVA FABIAN, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K¿ERI, monto:355541.36, importe_modificado:355541.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2220981/proyecto_INICIO, 2220981/proyecto_PROCESO, 2220981/proyecto_FIN, 2220981/proyecto_PROCESO, 2220981/proyecto_FIN, 2220981/proyecto_INICIO, 2220981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216194 | Proyecto de inversión | 1039844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039844.98, modificado:1039844.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE NACIONAL - 24614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 24614 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.93, meta_modificada:616.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y CALLE NACIONAL, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 15 ACCESO PRINCIPAL A LA LOCA, lon:-102.0857444, lat:19.8441075}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 1039844.98 | 1039844.98 | 311953.49 | 311953.49 | 311953.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.STO. TOMAS-04-23, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1039844.98, importe_modificado:1039844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.83}} | {2216194/proyecto_PROCESO, 2216194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217246 | Proyecto de inversión | 1498328.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498328.29, modificado:1498328.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL. - 30250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 30250 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL PUEBLO ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOCOLÁS BRAVO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NACIONAL SUR RUMBO AL CERRO DONDE TERMINA LA VIALIDAD URBANIZADA Y COMIENZA, lon:-102.07459683, lat:19.83675328}} | 2023-04-17 | 2023-06-03 | 1498328.29 | 1498328.29 | 476486.89 | 476486.89 | 476486.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-03-23, contratista:MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1498328.29, importe_modificado:1498328.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.51}} | {2217246/proyecto_PROCESO, 2217246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215527 | Proyecto de inversión | 706509.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706509.83, modificado:706509.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN PREESCOLAR AMADO NERVO - 21209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 21209 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN PREESCOLAR AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICICIPAL A UN COS, lon:-102.12050341, lat:19.84786426}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 706509.83 | 706509.83 | 464166 | 464166 | 464166 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-02-23, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:706509.83, importe_modificado:706509.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.65}} | {2215527/proyecto_PROCESO, 2215527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222437 | Proyecto de inversión | 5150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150000.0, modificado:5150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCIO Y LA MESA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 66459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 66459 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5026.6, meta_modificada:5026.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COL. LA MESA Y EL ROCIO PUEBLO LA MESA, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS DE LA MESA Y CALLE VARIAS DEL ROCÍO, EL PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN VARIAS VIALI, lon:-102.12004904, lat:19.84029851}} | 2023-05-22 | 2023-12-31 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/018/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:5150000.0, importe_modificado:5150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5026.0}} | {2222437/proyecto_INICIO, 2222437/proyecto_FIN, 2222437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215949 | Proyecto de inversión | 2978834.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978834.7, modificado:2978834.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN EL CBTA 68, LOCALIDAD DE ICHÁN, MPIO DE CHILCHOTA - 23668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 23668 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1281.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:PUEBLO ICHÁN, 59792 ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN EL CBTA NUMERO 68 DOMICILIO CONOCIDO POR LA REGIÓN AL SER LA PREPARATORIA DEL MUNICIPIO MAS IMPORTANTE FRENTE A LA ENTRADA PRI, lon:-102.05343545, lat:19.85007695}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2978834.7 | 2978834.7 | 1741314.74 | 1741314.74 | 1741314.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ICHAN-01-23, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:2978834.7, importe_modificado:2978834.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.09}} | {2215949/proyecto_PROCESO, 2215949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302137998 | Acción | 128101.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128101.96, modificado:0.0}} | REMODELACIÓN DE OFICINA DE TESORERÍA - 56394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 56394 | N | 0 | 0 | 39000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2022-07-20 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2137998/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVÓ A CABO, trimestre:2.0, usuario:jaimeixtap, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209626 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149850.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE LOS NOGALES A EL PEDREGAL (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 1+200 KM., EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 16025002601 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.4, meta_modificada:538.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LOS NOGALES, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, lon:-102.155505, lat:19.859839}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 84850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:149850.0, importe_modificado:149850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.4}} | {2209626/proyecto_PROCESO, 2209626/proyecto_INICIO, 2209626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215575 | Proyecto de inversión | 417880.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417880.06, modificado:417880.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÁNCITO EN CALLE AQUILES SERDÁN - 21498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 21498 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PUEBLO HUANCITO, 59792 HUÁNCITO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTADO CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN ENTRADA SECUNDARIA A LA , lon:-102.06807593, lat:19.84549678}} | 2023-04-17 | 2023-05-13 | 417880.06 | 417880.06 | 417880.06 | 417880.06 | 417880.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUANCITO-01-23, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:417880.06, importe_modificado:417880.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:112.0}} | {2215575/proyecto_FIN, 2215575/proyecto_PROCESO, 2215575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215989 | Proyecto de inversión | 72618.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72618.69, modificado:72618.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE NACIONAL - 23803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 23803 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA NACIONAL Y CALLE NACIONAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN UN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELC, lon:-102.08572327, lat:19.84416168}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 72618.69 | 72618.69 | 72618.69 | 72618.69 | 72618.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.STO. TOMAS-01-23, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:72618.69, importe_modificado:72618.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2215989/proyecto_INICIO, 2215989/proyecto_FIN, 2215989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216120 | Proyecto de inversión | 232311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232311.2, modificado:232311.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE NACIONAL - 24419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 24419 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:76.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FENDERAL NO. 15 Y CALLE NACIONAL, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRTETRA FEDERAL NO. 15 ENTRADA PRINCIPAL A L, lon:-102.08573891, lat:19.84413631}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 232311.2 | 232311.2 | 232311.2 | 232311.2 | 232311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.STO. TOMAS-02-23, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:232311.2, importe_modificado:232311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.5}} | {2216120/proyecto_INICIO, 2216120/proyecto_FIN, 2216120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216241 | Proyecto de inversión | 887794.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887794.86, modificado:887794.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO - 24783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 24783 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.06, meta_modificada:487.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-102.08690299, lat:19.84683317}} | 2023-04-17 | 2023-06-18 | 887794.86 | 887794.86 | 887794.86 | 887794.86 | 887794.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.STO. TOMAS-05-23, contratista:GRUPO BECAEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:887794.86, importe_modificado:887794.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.06}} | {2216241/proyecto_INICIO, 2216241/proyecto_FIN, 2216241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225807 | Acción | 27016.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27016.3, modificado:27016.3}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 93820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 93820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 27016.3 | 27016.3 | 27016.3 | 27016.3 | 27016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:27016.3, importe_modificado:27016.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225807/proyecto_INICIO, 2225807/proyecto_PROCESO, 2225807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216181 | Proyecto de inversión | 291253.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291253.8, modificado:291253.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO - 24575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 24575 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO SANTO TOMÁS, 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-102.08691908, lat:19.84684398}} | 2023-04-17 | 2023-05-13 | 291253.8 | 291253.8 | 291253.8 | 291253.8 | 291253.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.STO. TOMAS-03-23, contratista:GRUPO BECAEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:291253.8, importe_modificado:291253.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2216181/proyecto_INICIO, 2216181/proyecto_FIN, 2216181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227012 | Acción | 15900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15900.0, modificado:15900.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 102609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 102609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:15900.0, importe_modificado:15900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2227012/proyecto_PROCESO, 2227012/proyecto_INICIO, 2227012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222312 | Proyecto de inversión | 1526065.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526065.16, modificado:1526065.16}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO HUÉCATO CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÉCATO - 65494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 65494 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA HUÉCATO A CHILCHOTA PUEBLO HUECATO, 59783 HUECATO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA HUÉCATO CHILCHOTA LOCALIZACIÓN CONOCIDA EN LA ZONA NORTE D, lon:-102.14444348, lat:19.75374725}} | 2023-04-17 | 2023-05-13 | 1526065.16 | 1526065.16 | 1526065.16 | 1526065.16 | 1526065.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUECATO-01-23, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1526065.16, importe_modificado:1526065.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2222312/proyecto_INICIO, 2222312/proyecto_FIN, 2222312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402154697 | Acción | 142500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.06, modificado:142500.06}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 213343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 213343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2022-02-01 | 2022-11-03 | 142500.06 | 142500.06 | 142500.06 | 142500.06 | 142500.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123550, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:142500.06, importe_modificado:142500.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2154697/proyecto_INICIO, 2154697/proyecto_FIN, 2154697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402154700 | Acción | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 213352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 213352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2022-02-03 | 2022-11-03 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123553, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:157500.0, importe_modificado:157500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2154700/proyecto_INICIO, 2154700/proyecto_FIN, 2154700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225809 | Acción | 29347.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29347.99, modificado:29347.99}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 93822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 93822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 29347.99 | 29347.99 | 29347.99 | 29347.99 | 29347.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:29347.99, importe_modificado:29347.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225809/proyecto_PROCESO, 2225809/proyecto_INICIO, 2225809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221337 | Proyecto de inversión | 225233.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225233.15, modificado:225233.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE DE LA COLONIA VISTA DEL SOL DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 57106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 57106 | S | 165 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BANCO DEL BIENESTAR PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 LA PARANERA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VISTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL, lon:-103.37460093, lat:18.75804695}} | 2023-02-06 | 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2221337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221303 | Proyecto de inversión | 675080.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675080.11, modificado:498853.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC. - 56784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 56784 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A TEHUANTEPEC EN EL CRUCE CON LA CARRETERA AQUILA COALCOMÁN EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC A UN LADO DE , lon:-103.29996264, lat:18.68804772}} | 2023-02-10 | 2023-03-18 | 498853.92 | 498853.92 | 498853.92 | 498853.92 | 498853.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP/AD-CHINI-2023-024, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:498853.92, importe_modificado:498853.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2221303/proyecto_INICIO, 2221303/proyecto_PROCESO, 2221303/proyecto_FIN, 2221303/proyecto_PROCESO, 2221303/proyecto_FIN, 2221303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221293 | Proyecto de inversión | 675080.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675080.11, modificado:675080.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE DE FRENTE AL JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC - 56739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 56739 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC ENFRENTE DE LA PLAZA JARDIN DE LA LOCALIDAD Y AUN LADO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA L, lon:-103.29908429, lat:18.68863531}} | 2023-02-03 | 2023-03-15 | 675080.11 | 675080.11 | 675080.11 | 675080.11 | 675080.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP/AD-CHINI-2023-023, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:675080.11, importe_modificado:675080.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {2221293/proyecto_INICIO, 2221293/proyecto_PROCESO, 2221293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224197 | Proyecto de inversión | 516399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516399.1, modificado:516399.1}} | REHABILITACIÓN DE UN SECTOR DE LA RED DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA DE HIHUITLÁN DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN. - 79374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 79374 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - COLIMA KILÓMETRO 21 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , HIHUITLÁN SE ENCUENTRA A 21.8 KILÓMETRO, lon:-103.40093451, lat:18.87823594}} | 2023-01-08 | 2023-02-09 | 516399.1 | 516399.1 | 516399.1 | 516399.1 | 516399.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP-CR/AD-CHINI-2023-006, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:516399.1, importe_modificado:516399.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:60.0}} | {2224197/proyecto_INICIO, 2224197/proyecto_PROCESO, 2224197/proyecto_FIN, 2224197/proyecto_INICIO, 2224197/proyecto_PROCESO, 2224197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225404 | Proyecto de inversión | 475986.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475986.56, modificado:475986.56}} | REHABILITACIÓN DE UN SECTOR DE LA RED DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA TENENCIA DE HUITZONTLA EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 90859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 90859 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO HUITZONTLA - COLMENEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 RANCHO HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUANTRA DE LA COMUNIDAD DE HUITZONTLA A LA LOCALIDAD DE EL SOLO, lon:-103.40415741, lat:18.63533888}} | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 475986.56 | 475986.56 | 475986.56 | 475986.56 | 475986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP-CSC/AD-CHINI-2023-005.4, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:475986.56, importe_modificado:475986.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:58.0}} | {2225404/proyecto_INICIO, 2225404/proyecto_FIN, 2225404/proyecto_PROCESO, 2225404/proyecto_INICIO, 2225404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225325 | Proyecto de inversión | 276399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276399.1, modificado:276399.1}} | REHABILITACIÓN DE UN SECTOR DE LA RED DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA DE HUITZONTLA DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN - 90039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 90039 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LA COYULERA - HUITZONTLA KILÓMETRO 6 + 500 RANCHO HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , HUITZONTLA SE ENCUANTRA A 6.5 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA CO, lon:-103.40427409, lat:18.63568454}} | 2023-02-02 | 2023-03-07 | 276399.1 | 276399.1 | 276399.1 | 276399.1 | 276399.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP-CR/AD-CHINI-2023-006.1, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:276399.1, importe_modificado:276399.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2225325/proyecto_PROCESO, 2225325/proyecto_FIN, 2225325/proyecto_INICIO, 2225325/proyecto_PROCESO, 2225325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225364 | Proyecto de inversión | 711782.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711782.86, modificado:711782.86}} | REHABILITACIÓN DE UN SECTOR DE LA RED DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA TENENCIA DE TEHUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN - 90396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 90396 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - TEHUANTEPEC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHO TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TEHUANTEPEC SE ENCUANTRA A 12.3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.2995349, lat:18.68699904}} | 2023-01-08 | 2023-02-09 | 711782.86 | 711782.86 | 711782.86 | 711782.86 | 711782.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP-CSC/AD-CHINI-2023-005, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:711782.86, importe_modificado:711782.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:90.0}} | {2225364/proyecto_INICIO, 2225364/proyecto_PROCESO, 2225364/proyecto_INICIO, 2225364/proyecto_FIN, 2225364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225382 | Proyecto de inversión | 416399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416399.1, modificado:416399.1}} | REHABILITACIÓN DE UN SECTOR DE LA RED DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA TENENCIA DE SALITRE DE ESTOPILA EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 90533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 90533 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJILLO - SALITRE DE ESTOPILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 RANCHO SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE DE ESTOPILA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARR, lon:-103.35571883, lat:18.51163585}} | 2023-02-02 | 2023-03-07 | 416399.1 | 416399.1 | 416399.1 | 416399.1 | 416399.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP-CSC/AD-CHINI-2023-005.1, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:416399.1, importe_modificado:416399.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:52.0}} | {2225382/proyecto_INICIO, 2225382/proyecto_FIN, 2225382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225412 | Proyecto de inversión | 416399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416399.1, modificado:416399.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE LA RED DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA TENENCIA DE HIHUITLÁN DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 90913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 90913 | S | 175 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - COLIMA KILÓMETRO 22 + 000 RANCHO HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , HIHUITLAN SE ENCUENTRA A 22 KILOMETROS SOBRE LA CARRETERA VILLA VIC, lon:-103.40218844, lat:18.87979929}} | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 416399.1 | 416399.1 | 416399.1 | 416399.1 | 416399.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/DOP-CSC/AD-CHINI-2023-005.5, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:416399.1, importe_modificado:416399.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:52.0}} | {2225412/proyecto_FIN, 2225412/proyecto_PROCESO, 2225412/proyecto_FIN, 2225412/proyecto_PROCESO, 2225412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402157822 | Proyecto de inversión | 560870.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560870.35, modificado:560870.35}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CRUCES DE BARRERAS MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 228986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 228986 | S | 241 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CORREDOR CAMINO CRUCES DE BARRERAS SIBERIA RANCHO SIBERIA, 58862 CRUCES DE BARRERAS, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CORREDOR CARRETERA CHUCANDIRO CRUCES DE BARRERAS Y CARRETERA CRUCES DE BARRERAS A SAN ANGEN Y VILLA MORELO, lon:-101.3826, lat:19.937571}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 560870.35 | 560870.35 | 560870.35 | 560870.35 | 560870.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII/006/2022, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:560811.98, importe_modificado:560811.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}} | {2157822/proyecto_PROCESO, 2157822/proyecto_FIN, 2157822/proyecto_INICIO, 2157822/proyecto_PROCESO, 2157822/proyecto_INICIO, 2157822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219694 | Proyecto de inversión | 356112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356112.0, modificado:356112.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD BUENA VISTA MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 44231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 44231 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:10, direccion:RANCHO , 00000 BUENAVISTA, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 11O METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.32600953, lat:19.87008595}} | 2023-02-27 | 2023-03-25 | 356112 | 356112 | 356112 | 356112 | 356112 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO, monto:352112.0, importe_modificado:352112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2219694/proyecto_INICIO, 2219694/proyecto_PROCESO, 2219694/proyecto_INICIO, 2219694/proyecto_FIN, 2219694/proyecto_PROCESO, 2219694/proyecto_FIN, 2219694/proyecto_INICIO, 2219694/proyecto_PROCESO, 2219694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202232375 | Proyecto de inversión | 307500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307500.0, modificado:307500.0}} | pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Serapio Rendón entre las calles amado Nervo y calle mira lejos en la localidad de churintzio Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 0001 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:calle Serapio Rendón , lon:-102.062892, lat:20.149325}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:calle Serapio Rendón , lon:-102.063206, lat:20.149476}} | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 307500 | 307500 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/ADVC-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:307192.5, importe_modificado:307192.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2232375/proyecto_INICIO, 2232375/proyecto_FIN, 2232375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202232383 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle sin nombre domicilio conocido, del 0+000 km. al 0+73 km., de la localidad de la higuera municipio de churintzio michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio |  | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:calle conocido, lon:-102.08902, lat:20.13607}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:calle conocido, lon:-102.089189, lat:20.135362}} | 2023-04-04 | 2023-05-26 | 425000 | 425000 | 424575 | 424575 | 424575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/ADVC-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:424575.0, importe_modificado:424575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2232383/proyecto_INICIO, 2232383/proyecto_FIN, 2232383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217981 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34289 | S | 2260 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHURUMUCO A HUETAMO Y CARRETERA CHURUMUCO A ZICUIRAN, BRECHA LA NORIA LA OBRA SE E, lon:-101.6441297, lat:18.65277564}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 159588 | 159588 | 159588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.8}} | {2217981/proyecto_PROCESO, 2217981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217994 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34331 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE LA OBRA AL , lon:-101.64620956, lat:18.66876157}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 171445 | 171445 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.14}} | {2217994/proyecto_PROCESO, 2217994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218021 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34429 | S | 2260 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 EL RANCHITO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A HUETAMO Y CARRETERA ZICUIRAN, BRECHA LA NOGUERA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL QUE V, lon:-101.61717126, lat:18.63612198}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {2218021/proyecto_PROCESO, 2218021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218023 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34441 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE VERACRUZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS D, lon:-101.64600675, lat:18.66338416}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 44524 | 44524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6}} | {2218023/proyecto_PROCESO, 2218023/proyecto_INICIO, 2218023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218040 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN - 34490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34490 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA - A LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 INTERIOR SN PUEBLO CUIRIPAN, 61892 CUIRIPAN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE BUENAVENTURA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-101.4727826, lat:18.58079018}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 417580 | 417580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.01}} | {2218040/proyecto_INICIO, 2218040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218041 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34493 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A ZICUIRAN Y CALLE MEXICO NORTE, CALLE RÍO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE EL DEL PUEBLO DE CHURUMU, lon:-101.65900177, lat:18.66594921}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 392044 | 392044 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131342, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.23}} | {2218041/proyecto_PROCESO, 2218041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218137 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ - 35042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 35042 | S | 352 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE SAN JUDAS INTERIOR 0 0 RANCHO SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE SAN LUCAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL RANCHO CAMINO A LA, lon:-101.80883863, lat:18.64932097}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 310300 | 310300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131345, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2218137/proyecto_PROCESO, 2218137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218139 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS - 35045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 35045 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO PALMA DE HUARO - ESPENZA DE VALDOVIMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 RANCHO VALDOVINOS, 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO GENERA, lon:-101.6803139, lat:18.80841713}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 276614 | 276614 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.77}} | {2218139/proyecto_PROCESO, 2218139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218000 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34338 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS NORTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN LARA Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE PANADERIA , lon:-101.65143487, lat:18.65712564}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 46460 | 46460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130974, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.85}} | {2218000/proyecto_PROCESO, 2218000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218004 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE POTURO - 34371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34371 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE MADERO INTERIOR 0 RANCHO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD COLINDANDO CON EL ARROYO SE ENC, lon:-101.61488011, lat:18.82666774}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 154720 | 154720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130924, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.1}} | {2218004/proyecto_PROCESO, 2218004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218006 | Proyecto de inversión | 227608.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227608.58, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34377 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORFIRÍO DÍAZ Y CALLE NOCUPÉTARO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A CALLE TAM, lon:-101.64395043, lat:18.67166762}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 179835 | 179835 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130925, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.99}} | {2218006/proyecto_PROCESO, 2218006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218007 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y BANQUETAS EN CALLE GRAL. JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34382 | S | 1240 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN ALDAMA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL JUAN ALDAMA Y PRIVADA AGUSTIN LARA, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR, lon:-101.6396236, lat:18.65730895}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 714215.67 | 714215.67 | 714215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130852, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.2}} | {2218007/proyecto_PROCESO, 2218007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218011 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34392 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS SUR INTERIOR 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS SUR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GALAXIAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES RIO B, lon:-101.64455893, lat:18.66221199}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 34411 | 34411 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130933, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:68.82}} | {2218011/proyecto_INICIO, 2218011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218030 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34462 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE, CALLE HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA ENT, lon:-101.64689952, lat:18.66233207}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 182579 | 182579 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130869, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.46}} | {2218030/proyecto_PROCESO, 2218030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218031 | Proyecto de inversión | 582520.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582520.95, modificado:582520.95}} | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS - 34467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34467 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN RANCHO LOS CIMIENTOS, 61883 LOS CIMIENTOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE TLALPAN, CALLE BUCARELI LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL RANCHO, lon:-101.75845862, lat:18.66753782}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 582520.95 | 582520.95 | 582520.95 | 156724 | 156724 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130877, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:582520.95, importe_modificado:582520.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.22}} | {2218031/proyecto_INICIO, 2218031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218035 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34479 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA ZICUIRÁN-HUETAMO, CARRETERA A HUETAMO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.64418646, lat:18.65211052}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 262402 | 262402 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131426, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.62}} | {2218035/proyecto_INICIO, 2218035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218120 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE CUNUATO - 34894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34894 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:166, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN RANCHO MELCHOR OCAMPO CUNUATO, 61884 MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE J MUGICA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE D, lon:-101.67591857, lat:18.78085405}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 317264 | 317264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131163, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.17}} | {2218120/proyecto_INICIO, 2218120/proyecto_PROCESO, 2218120/proyecto_INICIO, 2218120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229183 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA LUZ - 115858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 115858 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN LARA Y CALLE NOCUPÉTARO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA L, lon:-101.80747607, lat:18.64490909}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 232232 | 232232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130926, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.58}} | {2229183/proyecto_PROCESO, 2229183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229110 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE POTURO - 115555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 115555 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI INTERIOR 0 0 RANCHO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE SERAPIO RENDON LA OBRA DE ENCUENTRA AL NORTE DEL RANCHO A LAS ORILLAS DEL RAN, lon:-101.61439034, lat:18.83050928}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 19141 | 19141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130864, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.54}} | {2229110/proyecto_INICIO, 2229110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229178 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE POTURO - 115832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 115832 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CLAVIJERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTA AL SUR DE LA LOCALIDAD Y LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA MISMA, lon:-101.614113, lat:18.82644447}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130942, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.04}} | {2229178/proyecto_PROCESO, 2229178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229705 | Proyecto de inversión | 1920010.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920010.54, modificado:1920010.54}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GARIBALDI, EN LA LOCALIDAD DE POTURO - 117643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 117643 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE GARIBALDI INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GARIBALDI LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.61451211, lat:18.82230822}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1920010.54 | 1920010.54 | 1920010.54 | 251826.21 | 251826.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/IR-001/2023, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1920010.54, importe_modificado:1920010.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.61}} | {2229705/proyecto_PROCESO, 2229705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218020 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:74909.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ - 34427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34427 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE MADERO INTERIOR 0 0 RANCHO SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MUGICA, CALLE PASEO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CAPILLA DEL RANCHO, lon:-101.80910417, lat:18.64458124}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 74909 | 74909 | 74909 | 74909 | 74909 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130863, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:74909.0, importe_modificado:74909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2218020/proyecto_INICIO, 2218020/proyecto_FIN, 2218020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218025 | Proyecto de inversión | 582520.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582520.95, modificado:582520.95}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. ANTORCHA CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE POTURO - 34447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34447 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:AMPLIACION POTURO INTERIOR SN PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BIRREY DE MENDOZA A UNA CUADRA DE LA TENENCIA DE POTURO, lon:-101.6149536, lat:18.82624733}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 582520.95 | 582520.95 | 582520.95 | 582520.95 | 582520.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/ADJ-DIR-002/2023, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:582520.95, importe_modificado:582520.95}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2218025/proyecto_INICIO, 2218025/proyecto_PROCESO, 2218025/proyecto_FIN, 2218025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218024 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:376188.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLE INDEPENDENCIA CON ASFALTO - 34443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34443 | S | 512 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDENPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IXTAPATONGO, CALLE TINGAMBATO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA GL, lon:-101.64441177, lat:18.66211672}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 376188 | 376188 | 376188 | 376188 | 376188 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130865, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:376188.0, importe_modificado:376188.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2218024/proyecto_FIN, 2218024/proyecto_INICIO, 2218024/proyecto_FIN, 2218024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218036 | Proyecto de inversión | 336958.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336958.19, modificado:336958.19}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 3A, Y 4A, DE GALAXIAS NORTE - 34480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34480 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALAXIAS INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ PONIENTE Y CALLE SONORA, CALLE IXTAPATONGO A UNOS METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS, lon:-101.64404523, lat:18.66476103}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 336958.19 | 336958.19 | 336958.19 | 336958.19 | 336958.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/ADJ-DIR-001/2023, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:336958.19, importe_modificado:336958.19}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {2218036/proyecto_INICIO, 2218036/proyecto_PROCESO, 2218036/proyecto_FIN, 2218036/proyecto_PROCESO, 2218036/proyecto_FIN, 2218036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217995 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:53200.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GALERIA FILTRANTE, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34332 | S | 2260 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE S/N INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N Y CARRETERA ZICUIRÁN-HUETAMO, CARRETERA A HUETAMO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CARRE, lon:-101.65960827, lat:18.66731121}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130972, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:53200.0, importe_modificado:53200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2217995/proyecto_INICIO, 2217995/proyecto_FIN, 2217995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218012 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:66302.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN COL. LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34395 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN LARA Y CALLE RIO BALSAS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA MIG, lon:-101.65444045, lat:18.66094714}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66302 | 66302 | 66302 | 66302 | 66302 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130854, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:66302.0, importe_modificado:66302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2218012/proyecto_PROCESO, 2218012/proyecto_FIN, 2218012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218034 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:210850.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 34477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34477 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA - CAMINO A LA QUIRINGUCUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 100 INTERIOR SN RANCHO SAN JUAN, 61885 SAN JUAN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE CONSULADO, CALLE SUR LA OBRA SE , lon:-101.58570092, lat:18.66124984}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 210850 | 210850 | 210850 | 210850 | 210850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:210850.0, importe_modificado:210850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2218034/proyecto_PROCESO, 2218034/proyecto_INICIO, 2218034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218039 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1058962.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 34484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34484 | S | 680 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:CALLE SAUZ INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 EL SALITRE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS BALSAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA, lon:-101.5488094, lat:18.78060485}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1058962.99 | 1058962.99 | 1058962.99 | 1058962.99 | 1058962.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131200, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1058962.99, importe_modificado:1058962.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2218039/proyecto_INICIO, 2218039/proyecto_FIN, 2218039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218038 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:80800.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DESPIEDRE DE PARCELAS, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34482 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEXICO NORTE LA OBRA DE ENCUENTRA AL NORTE DE EL PUEBLO, lon:-101.6580094, lat:18.67373797}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:80800.0, importe_modificado:80800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2218038/proyecto_PROCESO, 2218038/proyecto_FIN, 2218038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217797 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:139513.33}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA GUA POTABLE EN COL. BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 33354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 33354 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN RANCHO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE RIO CUTZAMALA, CALLE USUMACINTA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO E, lon:-101.64056987, lat:18.66621216}} | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 139513.33 | 139513.33 | 139513.33 | 139513.33 | 139513.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130811, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:139513.33, importe_modificado:139513.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2217797/proyecto_FIN, 2217797/proyecto_PROCESO, 2217797/proyecto_FIN, 2217797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218147 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:374684.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA YACATA - 35128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 35128 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA HUAZACHERA - SANTA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 100 RANCHO LA YACATA, 61880 LA YÁCATA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZICUIRAN-HUETAMO Y CALLE SAN JOSE, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-101.61368172, lat:18.88623419}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 374684 | 374684 | 374684 | 374684 | 374684 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:374684.0, importe_modificado:374684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2218147/proyecto_INICIO, 2218147/proyecto_FIN, 2218147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217982 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:72260.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO NUM. 1, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 34291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34291 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 EL RANCHITO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SAN MARTIN DEL NARANJO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE VERACRUZ PONIENTE SE CUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALID, lon:-101.63405031, lat:18.65415265}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 72260 | 72260 | 72260 | 72260 | 72260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:72260.0, importe_modificado:72260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2217982/proyecto_FIN, 2217982/proyecto_PROCESO, 2217982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202233796 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 1RA. DE GRAL. JUAN ALDAMA ENTRE LAS CALLES GRAL. IGNACIO ALLENDE Y 2DA. GRAL. JUAN ALDAMA, EN CHURUMUCO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 001 | N | 0 | 0 | 4407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 2DA GRAL. JUAN ALDAMA, lon:-101.639933, lat:18.65554}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132211, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2233796/proyecto_INICIO, 2233796/proyecto_FIN, 2233796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONFIRMAR., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CONFIRMAR., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CONFIRMAR., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CONFIRMAR., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202218015 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:71993.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DEL PITIRAL - 34410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 34410 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE RIO GRANDE INTERIOR 0 0 RANCHO EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIERVO DE LA NACION, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SIERVO DE LA NAC, lon:-101.70000668, lat:18.64452984}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 71993 | 71993 | 71993 | 71993 | 71993 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130862, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:71993.0, importe_modificado:71993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2218015/proyecto_INICIO, 2218015/proyecto_FIN, 2218015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224230 | Proyecto de inversión | 2308444.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308444.35, modificado:2308444.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TECNOLOGICO DE LA CALLE MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ ORIENTE - 79596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 79596 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ ORIIENTE COLONIA TECNOLOGICO, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE AGRICULTURA, CALLE PROFESIONISTAS ORIENTE LA, lon:-103.17350314, lat:18.78999241}} | 2023-05-16 | 2023-07-05 | 2308444.35 | 2308444.35 | 2308444.35 | 2077369.07 | 2077369.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:2308444.35, importe_modificado:2308444.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2224230/proyecto_INICIO, 2224230/proyecto_PROCESO, 2224230/proyecto_INICIO, 2224230/proyecto_PROCESO, 2224230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227534 | Acción | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44400.0, modificado:44400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 106180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/004/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISTRIBUIDOR STAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:44400.0, importe_modificado:44400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2227534/proyecto_INICIO, 2227534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207683 | Acción | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44400.0, modificado:44400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 15232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 15232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISTRIBUIDOR STAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:44400.0, importe_modificado:44400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2207683/proyecto_INICIO, 2207683/proyecto_PROCESO, 2207683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221196 | Proyecto de inversión | 285525.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285525.52, modificado:285525.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA SAN RAFAEL II, EN LA CALLE DR. AMANDO OSEGUERA A. - 55415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 55415 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD AMANDO OSEGUERA A. COLONIA SAN RAFAEL II, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLEJON CAMINO REAL, CALLE AGUSTIN BAUTISTA ESPINOZA LA OBRA SE, lon:-103.17801008, lat:18.77100159}} | 2023-03-02 | 2023-03-19 | 285525.52 | 285525.52 | 285525.52 | 285525.52 | 285525.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:285525.52, importe_modificado:285525.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2221196/proyecto_PROCESO, 2221196/proyecto_FIN, 2221196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222157 | Proyecto de inversión | 1205247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205247.75, modificado:1205247.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA DE LA CALLE PRINCIPAL - 64434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 64434 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARRANCA SECA, 60863 BARRANCA SECA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRANCA SECA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES Y, lon:-103.00065041, lat:18.5298124}} | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 1205247.75 | 1205247.75 | 1205247.75 | 1205247.75 | 1205247.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-004/2023, contratista:JESUS FLAVIO AVILA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1205247.75, importe_modificado:1205247.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2222157/proyecto_INICIO, 2222157/proyecto_FIN, 2222157/proyecto_PROCESO, 2222157/proyecto_FIN, 2222157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223519 | Proyecto de inversión | 119047 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119047.0, modificado:119047.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, DE LA CALLE LINDA VISTA - 74458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 74458 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.16, meta_modificada:145.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ZENAIDA MARTINEZ, CALLE DIANA L. RIOJAS LA OBRA SE REALIZ, lon:-103.15231365, lat:18.77229162}} | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 119047 | 119047 | 119047 | 119047 | 119047 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:119047.0, importe_modificado:119047.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.16}} | {2223519/proyecto_PROCESO, 2223519/proyecto_FIN, 2223519/proyecto_INICIO, 2223519/proyecto_PROCESO, 2223519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223529 | Proyecto de inversión | 63371 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63371.0, modificado:63371.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA SAN RAFAEL 2, EN LA CALLE DR. AMANDO OSEGUERA A - 74646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 74646 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DR. AMANDO OSEGUER A. COLONIA SAN RAFAEL II, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLEJON CAMINO REAL Y CALLE MICHOACAN, CALLE AGUSTIN BAUTISTA ESPINOZA LA OB, lon:-103.17804135, lat:18.77105978}} | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 63371 | 63371 | 63371 | 63371 | 63371 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-028/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:63371.0, importe_modificado:63371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2223529/proyecto_INICIO, 2223529/proyecto_FIN, 2223529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223683 | Proyecto de inversión | 998500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998500.0, modificado:998500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 75845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 75845 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE HORTELANOS LA OBRA SE , lon:-103.15631781, lat:18.7778216}} | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 998500 | 998500 | 998500 | 998500 | 998500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-007/2023, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:998500.0, importe_modificado:998500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2223683/proyecto_INICIO, 2223683/proyecto_PROCESO, 2223683/proyecto_FIN, 2223683/proyecto_PROCESO, 2223683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209616 | Proyecto de inversión | 482500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482500.0, modificado:482017.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE PASCUAL OROZCO 0+000 KM. AL 0+029.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 16015001601 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.25, meta_modificada:221.25}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-103.169188, lat:18.789646}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-103.169494, lat:18.789554}} | 2023-02-28 | 2023-04-28 | 482017.5 | 482017.5 | 482017.5 | 482017.5 | 482017.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/RE/2023, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:482017.5, importe_modificado:482017.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.25}} | {2209616/proyecto_INICIO, 2209616/proyecto_PROCESO, 2209616/proyecto_FIN, 2209616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221289 | Proyecto de inversión | 987237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987237.11, modificado:987237.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA NIEVE - 56702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 56702 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA NIEVE - LAS AGUILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 80 RANCHERIA LA NIEVE, 60843 LA NIEVE, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE L, lon:-103.04503167, lat:18.81791672}} | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 987237.11 | 987237.11 | 987237.11 | 987237.11 | 987237.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:987237.11, importe_modificado:987237.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2221289/proyecto_FIN, 2221289/proyecto_PROCESO, 2221289/proyecto_INICIO, 2221289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223505 | Proyecto de inversión | 110682 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110682.0, modificado:110682.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINICO RUBI, EN LA CALLE LUIS D. COLOSIO - 74362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 74362 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LUIS D. COLOSIO COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA MADERO Y AVENIDA FLORIBERTO PATIÑO, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE, lon:-103.15136407, lat:18.77037608}} | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 110682 | 110682 | 110682 | 110682 | 110682 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:110682.0, importe_modificado:110682.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2223505/proyecto_INICIO, 2223505/proyecto_PROCESO, 2223505/proyecto_FIN, 2223505/proyecto_PROCESO, 2223505/proyecto_FIN, 2223505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223718 | Proyecto de inversión | 1150143.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150143.05, modificado:1150143.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HUELLAS DE RODAMIENTO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, EN LA CALLE SIN NOMBRE - 76068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 76068 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:172, direccion:RANCHERIA LOS LAURELES EL TERRERO, 60844 LOS LAURELES (EL TERRERO), COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DICHA CALLE SE ENC, lon:-103.08605976, lat:18.97419461}} | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 1150143.05 | 1150143.05 | 1150143.05 | 1150143.05 | 1150143.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1150143.05, importe_modificado:1150143.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}} | {2223718/proyecto_INICIO, 2223718/proyecto_PROCESO, 2223718/proyecto_FIN, 2223718/proyecto_PROCESO, 2223718/proyecto_FIN, 2223718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221340 | Proyecto de inversión | 928712.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928712.89, modificado:928712.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE CHAPILES - 57150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 57150 | S | 98 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.35, meta_modificada:6.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS CHAPILES - EL SALITRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 35 RANCHERIA LOS CHAPILES, 60847 LOS CHAPILES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOC, lon:-103.20911387, lat:18.93649763}} | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 928712.89 | 928712.89 | 928712.89 | 928712.89 | 928712.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:928712.89, importe_modificado:928712.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.35}} | {2221340/proyecto_PROCESO, 2221340/proyecto_FIN, 2221340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221916 | Proyecto de inversión | 698706.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698706.28, modificado:698706.28}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CERRO DE GUZMAN DE LA CALLE CEDRO - 62887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 62887 | S | 177 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA CERRO DE GUZMÁN, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE DIANA L. RIOJAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CEDRO E, lon:-103.15534569, lat:18.77362541}} | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 698706.28 | 698706.28 | 698706.28 | 698706.28 | 698706.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-001/2023, contratista:TORNAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:698706.28, importe_modificado:698706.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.5}} | {2221916/proyecto_INICIO, 2221916/proyecto_PROCESO, 2221916/proyecto_FIN, 2221916/proyecto_PROCESO, 2221916/proyecto_FIN, 2221916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221972 | Proyecto de inversión | 825720.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825720.76, modificado:825720.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA LOS NOGALES DE LA CALLE NOGALES - 63320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 63320 | S | 81 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.9, meta_modificada:429.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA LOS NOGALES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA SUR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALMENDRA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NOGALES ENTRE, lon:-103.15946536, lat:18.77525926}} | 2023-03-29 | 2023-04-28 | 825720.76 | 825720.76 | 825720.76 | 825720.76 | 825720.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-002/2023, contratista:JESUS FLAVIO AVILA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:825720.76, importe_modificado:825720.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.9}} | {2221972/proyecto_INICIO, 2221972/proyecto_FIN, 2221972/proyecto_PROCESO, 2221972/proyecto_FIN, 2221972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223452 | Proyecto de inversión | 311525.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311525.62, modificado:311525.62}} | REHABILITACION DE PREESCOLAR BARDA PERIMETRAL, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - 73956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 73956 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.2, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VERDUZCO COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GORDIANO GUZMAN Y PRIVADA VERDUZCO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE, lon:-103.16353858, lat:18.77993379}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 311525.62 | 311525.62 | 311525.62 | 311525.62 | 311525.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-003/2023, contratista:SERLEP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:311525.62, importe_modificado:311525.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}} | {2223452/proyecto_INICIO, 2223452/proyecto_PROCESO, 2223452/proyecto_FIN, 2223452/proyecto_PROCESO, 2223452/proyecto_FIN, 2223452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221271 | Proyecto de inversión | 160459.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160459.82, modificado:160459.82}} | REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 56482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 56482 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA MADERO Y AVENIDA FLORIBERTO PATIÑO, CALLE JUAN ESCUTIA LA OB, lon:-103.15136261, lat:18.77035703}} | 2023-03-07 | 2023-03-22 | 160459.82 | 160459.82 | 160459.82 | 160459.82 | 160459.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:160459.82, importe_modificado:160459.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2221271/proyecto_PROCESO, 2221271/proyecto_FIN, 2221271/proyecto_INICIO, 2221271/proyecto_FIN, 2221271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222137 | Acción | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 64345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2023-03-13 | 2023-05-04 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/002/2023, contratista:SUPROMI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2222137/proyecto_INICIO, 2222137/proyecto_PROCESO, 2222137/proyecto_FIN, 2222137/proyecto_INICIO, 2222137/proyecto_PROCESO, 2222137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222138 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 64347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/003/2023, contratista:SUPROMI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2222138/proyecto_INICIO, 2222138/proyecto_PROCESO, 2222138/proyecto_FIN, 2222138/proyecto_INICIO, 2222138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223967 | Proyecto de inversión | 845885.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845885.82, modificado:845885.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO MINA - 77789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 77789 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.24, meta_modificada:476.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO MINA COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PROLONGACIO DE LA CALLE FRANCIS, lon:-103.15682358, lat:18.78010223}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 845885.82 | 845885.82 | 845885.82 | 845885.82 | 845885.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-005/2023, contratista:ENCONOP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:845885.82, importe_modificado:845885.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.24}} | {2223967/proyecto_INICIO, 2223967/proyecto_PROCESO, 2223967/proyecto_FIN, 2223967/proyecto_PROCESO, 2223967/proyecto_FIN, 2223967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226616 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1397015.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COENEO EN LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO EN ACCESO - 100026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 100026 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CORTIJO VIEJO, 58410 CORTIJO VIEJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBEERTAD, CALLE ZARAGOZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD A LOS 300 MTS EN CALLE MORELOS A LA ALTURA DEL ARCO DE, lon:-101.69399097, lat:19.79835452}} | 2023-10-15 | 2023-12-13 | 1397015.45 | 1397015.45 | 1397015.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-011-2023, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1397015.45, importe_modificado:1397015.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224882 | Proyecto de inversión | 629837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629837.02, modificado:627965.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE MATUGEO EN CALLE SIN NOMBRE - 86260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 86260 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:PUEBLO MATUGEO SAN MARCOS, 58413 MATUGEO (SAN MARCOS), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUTRA A LADO ESTE DE LA LOCALIDAD A LAS ORILLAS DEL PUEBLO ES LA ULTIMA CALLE EMPIEZA POR LA PARTE DE ARRIBA, lon:-101.61333342, lat:19.73648888}} | 2023-07-01 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226166 | Proyecto de inversión | 399859.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399859.32, modificado:399859.32}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COENEO LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE EN AVENIDA COENEO BELLAS FUENTES - 96791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 96791 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 58404 AGUA CALIENTE, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA ENTRANDO DE COENEO A BELLAS FUENTES EN LA TERCER CALLE MANO IZQUIERDA ESTA LA OBRA, lon:-101.66078437, lat:19.83237475}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 399859.32 | 399859.32 | 399859.32 | 200912 | 200912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-009-2023, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:399859.32, importe_modificado:399859.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2226166/proyecto_PROCESO, 2226166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226177 | Proyecto de inversión | 598699.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598699.09, modificado:598699.09}} | MANTENIMIENTOS DE AULAS EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE COMANJA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 96845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 96845 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:PUEBLO COMANJA, 58414 COMANJA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBBRE LA CARRETERA Q VA A ZACAPU A LA ALTURA DE LA PLAZA LA OBRA ES ENFRENTE, lon:-101.69112425, lat:19.74638131}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 598699.09 | 598699.09 | 598699.09 | 100875 | 100875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-008-2023, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:598699.09, importe_modificado:598699.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2226177/proyecto_INICIO, 2226177/proyecto_PROCESO, 2226177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224438 | Proyecto de inversión | 389000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389000.0, modificado:389000.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA - 81324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 81324 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.5, meta_modificada:53.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 58404 AGUA CALIENTE, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y , ESTA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PASANDO LA CANCHA DE BASQUETBOOL A LA TERCER CUADRA SE ENCUENTRA LA OBRA A MANO DE, lon:-101.66256213, lat:19.83073581}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 387398.58 | 387398.58 | 387398.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/AD-013-2023, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:387398.58, importe_modificado:387398.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229901 | Proyecto de inversión | 2495398 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495398.0, modificado:2495398.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COENEO EN LA LOCALIDAD COENEO DE LA LIBERTAD EN CALLE ALLENDE - 118273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 118273 | S | 1889 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRANDO DEL MUNICIPIO DE COMANJA A COENEOS TOMAS LA AVENIDA MORELOS HAST ALLEGAR A CALLE, lon:-101.58363351, lat:19.82058227}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 2495398 | 2495398 | 2495398 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-007-2023, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:2495398.0, importe_modificado:2495398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206556 | Proyecto de inversión | 1399619.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399619.25, modificado:1399619.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE QUENCIO EN PRIMARIA RURAL FEDERAL LAZARO CARDENAS - 4696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 4696 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:PUEBLO QUENCIO, 58404 QUENCIO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AV MORELOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA L AESCUELA AHI FRENTE A L ABRA ESTA EL LAGO CONOC, lon:-101.58935703, lat:19.84655491}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 1399619.25 | 1399619.25 | 1399619.25 | 378460.6 | 378460.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-002-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1399619.25, importe_modificado:1399619.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.0}} | {2206556/proyecto_INICIO, 2206556/proyecto_PROCESO, 2206556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215014 | Proyecto de inversión | 2072689.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072689.71, modificado:2072689.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO EN LA LOCALIDAD EL PUENTE DEL MIRADOR EN LA CALLE AV MORELOS - 8201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 8201 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:CALLE AV. MORELOAS PUEBLO EL PUENTE DEL MIRADOR, 58407 EL PUENTE DEL MIRADOR, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUTEMOC TOMANDO LA CARRETERA COENEO A HUANIQUEO SE LLEGA A LA LOCA, lon:-101.5195515, lat:19.86000399}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 2072689.71 | 2072689.71 | 2072689.71 | 2072689.71 | 2072689.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-005-2023, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:2072689.71, importe_modificado:2072689.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2215014/proyecto_INICIO, 2215014/proyecto_PROCESO, 2215014/proyecto_FIN, 2215014/proyecto_INICIO, 2215014/proyecto_FIN, 2215014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202234497 | Proyecto de inversión | 615667.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615667.97, modificado:615667.97}} | ¿PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO DEL 0+000 KM. AL 0+093 KM, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZIPIAJO, MUNICIPIO DE COENEO DEL ESTADO DE MICHOACAN.¿ | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:CALE FRANCISCO Y MADERO, lon:-101.553273, lat:19.795434}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 615667.97 | 615667.97 | 615667.97 | 615667.97 | 615667.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-006-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:615667.97, importe_modificado:615667.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:603.0}} | {2234497/proyecto_INICIO, 2234497/proyecto_PROCESO, 2234497/proyecto_FIN, 2234497/proyecto_INICIO, 2234497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218159 | Proyecto de inversión | 1409668.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024828.83, modificado:1024828.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384839.44, modificado:384839.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE SAN JOSÉ, ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y ALLENDE - 35197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 35197 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE RAMON SALCEDO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A UN COSTADO DE LA ESC, lon:-102.84677049, lat:20.11672871}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 1409668.27 | 1409668.27 | 1409668.27 | 1409668.27 | 935684.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/FAEISPUM/IR/004/2023, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1409668.27, importe_modificado:1409668.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2218159/proyecto_INICIO, 2218159/proyecto_FIN, 2218159/proyecto_INICIO, 2218159/proyecto_PROCESO, 2218159/proyecto_INICIO, 2218159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214801 | Proyecto de inversión | 1077887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077887.6, modificado:1076887.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE VASCO DE QUIROGA Y 20 DE NOVIEMBRE - 1540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 1540 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE COLÓN LA CALLE SE ENCUENTRE UBICADA A DOS CUADRA, lon:-102.85355559, lat:20.11937549}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1076887.6 | 1076887.6 | 1076887.6 | 1076887.6 | 863175.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/005/2023, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1076887.6, importe_modificado:1076887.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2214801/proyecto_PROCESO, 2214801/proyecto_FIN, 2214801/proyecto_INICIO, 2214801/proyecto_FIN, 2214801/proyecto_INICIO, 2214801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214806 | Proyecto de inversión | 2419124.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419124.84, modificado:2419124.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE MATAMOROS Y GALEANA - 1874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 1874 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA PLACITA, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTA EN EL AREA RECREATIVA LLAMADA LA PLACITA AL, lon:-102.85229477, lat:20.11492543}} | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2419124.84 | 2419124.84 | 2419124.84 | 2419124.84 | 1038366.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/003/2023, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:2419124.84, importe_modificado:2419124.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2214806/proyecto_INICIO, 2214806/proyecto_FIN, 2214806/proyecto_PROCESO, 2214806/proyecto_INICIO, 2214806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214808 | Proyecto de inversión | 1884074 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884074.0, modificado:1883074.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE MATAMOROS Y GALEANA - 1904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 1904 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA PLACITA, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL AREA RECREATIVA LLAMADA LA PLACITA H, lon:-102.85240292, lat:20.11473239}} | 2023-04-03 | 2023-05-13 | 1883074 | 1883074 | 1883074 | 1883074 | 950000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/006/2023, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1883074.0, importe_modificado:1883074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1895.0}} | {2214808/proyecto_PROCESO, 2214808/proyecto_INICIO, 2214808/proyecto_FIN, 2214808/proyecto_PROCESO, 2214808/proyecto_FIN, 2214808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214813 | Proyecto de inversión | 338027.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338027.25, modificado:338027.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE VASCO DE QUIROGA Y 20 DE NOVIEMBRE - 1979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 1979 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE COLÓN LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS , lon:-102.85351804, lat:20.1194815}} | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 338027.25 | 338027.25 | 338027.25 | 338027.25 | 338027.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/AD/002/2023, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:338027.25, importe_modificado:338027.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214813/proyecto_INICIO, 2214813/proyecto_PROCESO, 2214813/proyecto_FIN, 2214813/proyecto_PROCESO, 2214813/proyecto_FIN, 2214813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235300 | Proyecto de inversión | 172327.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172327.5, modificado:172327.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE" DOMICILIO CONOCIDO" 0+000 KM AL 0+036 KM EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | MRM/DUOP/AD/008/2023 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-102.855704, lat:20.122458}, geo2: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-102.856056, lat:20.122608}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 172327.5 | 172327.5 | 172327.5 | 172327.5 | 172327.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/AD/008/2023, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:172327.5, importe_modificado:172327.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2235300/proyecto_INICIO, 2235300/proyecto_FIN, 2235300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214800 | Proyecto de inversión | 1562390.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562390.81, modificado:1560390.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE VASCO DE QUIROGA Y 20 DE NOVIEMBRE - 1487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 1487 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE COLÓN LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA , lon:-102.85366107, lat:20.11911315}} | 2023-02-10 | 2023-03-15 | 1560390.81 | 1560390.81 | 1560390.81 | 1560390.81 | 1560390.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/001/2023, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1560390.81, importe_modificado:1560390.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2214800/proyecto_INICIO, 2214800/proyecto_PROCESO, 2214800/proyecto_FIN, 2214800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220160 | Proyecto de inversión | 1993042.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993042.4, modificado:1993042.4}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE - 47502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contepec | 47502 | S | 244 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:AVENIDA AVENIDA YEREGE RANCHERIA YEREJE, 61035 YEREJE, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA HACIA CASA EJIDAL Y CAMINO CAMINO HACIA SANTA MARIA LA AHOGADA, PRIVADA PRIVADA LA HACIENDA EL PUNTO DE PERFORACION SE ENCUE, lon:-100.19251818, lat:20.00064866}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1993042.4 | 1993042.4 | 1993042.4 | 1282138.02 | 1282138.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/05/2023, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1993042.4, importe_modificado:1993042.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2220160/proyecto_INICIO, 2220160/proyecto_PROCESO, 2220160/proyecto_INICIO, 2220160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217468 | Proyecto de inversión | 2454065.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454065.61, modificado:2454065.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN - 31497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contepec | 31497 | S | 309 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE CALLE DEL BORDO EJIDO EL CAPULÍN, 61054 EL CAPULÍN, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA CLINICA Y CALLE CALLE HACIA EL EJIDO, CARRETERA CARRETERA LIBRE HACIA MARAVATIO LA OBRA SE ENCUENTRA LA MAYOR PARTE E, lon:-100.15383802, lat:19.87714256}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 2454065.61 | 2454065.61 | 2454065.61 | 2454065.61 | 2454065.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/02/2023, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:2454065.61, importe_modificado:2454065.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}} | {2217468/proyecto_FIN, 2217468/proyecto_PROCESO, 2217468/proyecto_INICIO, 2217468/proyecto_PROCESO, 2217468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217287 | Proyecto de inversión | 1918943.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918943.75, modificado:1918943.75}} | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CONTEPEC - 30464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contepec | 30464 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 61030 SAN ANTONIO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL CAMPAMENTO Y CARRETERA CARRETERA TEPUXTEPEC EPITACIO HUERTA, CALLE CALLE PRINCIPAL DE CERRO PRIETO LA OBR, lon:-100.23097346, lat:19.98518064}} | 2023-02-08 | 2023-04-08 | 1918943.75 | 1918943.75 | 1918943.75 | 1918943.75 | 1918943.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/01/2023, contratista:CONCRETO Y CONSTRUCCIONES EDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1918943.75, importe_modificado:1918943.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2217287/proyecto_INICIO, 2217287/proyecto_FIN, 2217287/proyecto_PROCESO, 2217287/proyecto_FIN, 2217287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220087 | Proyecto de inversión | 767928.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767928.43, modificado:767928.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE MUNICIPIO DE CONTEPEC - 47106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contepec | 47106 | S | 556 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.32, meta_modificada:607.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DEL TANQUE EJIDO AGUA CALIENTE, 61050 AGUA CALIENTE, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CARRETERA CARRETERA CONTEPEC EPITACIO HUERTA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE HUBICA ENTRE LA CARRE, lon:-100.17297052, lat:19.90003258}} | 2023-03-18 | 2023-05-16 | 767928.43 | 767928.43 | 767928.43 | 767928.43 | 767928.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/09/2023, contratista:CONCRETO Y CONSTRUCCIONES EDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:767928.43, importe_modificado:767928.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.32}} | {2220087/proyecto_PROCESO, 2220087/proyecto_FIN, 2220087/proyecto_INICIO, 2220087/proyecto_FIN, 2220087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219792 | Proyecto de inversión | 1499883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499883.5, modificado:1499883.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE CONTEPEC - 44940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contepec | 44940 | S | 556 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA EJIDO AGUA CALIENTE, 61050 AGUA CALIENTE, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.1717528, lat:19.8996441}} | 2023-03-18 | 2023-05-16 | 1499883.5 | 1499883.5 | 1499883.5 | 1499883.5 | 1499883.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/010/2023, contratista:DIEGO ALEXIS DE JESUS DE JESUS, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1499883.5, importe_modificado:1499883.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2219792/proyecto_FIN, 2219792/proyecto_PROCESO, 2219792/proyecto_INICIO, 2219792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219793 | Proyecto de inversión | 495536.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495536.19, modificado:495536.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE CONTEPEC - 44942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contepec | 44942 | S | 556 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.96, meta_modificada:387.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DEL KINDER EJIDO AGUA CALIENTE, 61050 AGUA CALIENTE, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTA LA OBRA EN LA CALLE DEL KINDER , lon:-100.17174207, lat:19.90250913}} | 2023-03-14 | 2023-05-12 | 495536.19 | 495536.19 | 495536.19 | 495536.19 | 495536.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/08/2023, contratista:CONCRETO Y CONSTRUCCIONES EDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:495536.19, importe_modificado:495536.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.96}} | {2219793/proyecto_INICIO, 2219793/proyecto_FIN, 2219793/proyecto_PROCESO, 2219793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217412 | Proyecto de inversión | 2445542.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445542.16, modificado:2445542.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS - 31127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contepec | 31127 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO RANCHERIA LAS CUEVAS, 61046 LAS CUEVAS, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LAS PILAS Y CALLEJON CALLEJON HACIA LA HIGUERILLA, CAMINO CAMINO HACIA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-100.26852074, lat:19.93425687}} | 2023-02-08 | 2023-04-08 | 2445542.16 | 2445542.16 | 2445542.16 | 2445542.16 | 2445542.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/03/2023, contratista:DIEGO ALEXIS DE JESUS DE JESUS, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:2445542.16, importe_modificado:2445542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2217412/proyecto_INICIO, 2217412/proyecto_PROCESO, 2217412/proyecto_FIN, 2217412/proyecto_PROCESO, 2217412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202234225 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:559440.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+080 KM. EN CONTEPEC MUNICICPIO DE CONTEPEC, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contepec | 01 | N | 0 | 0 | 3050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, CONTEPEC,MICHOACAN DE OCAMPO,MEXICO., lon:-100.166388, lat:19.956478}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 559440 | 559440 | 559440 | 559440 | 559440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/05/2023, contratista:CONCRETO Y CONSTRUCCIONES EDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:559440.0, importe_modificado:559440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2234225/proyecto_INICIO, 2234225/proyecto_FIN, 2234225/proyecto_PROCESO, 2234225/proyecto_FIN, 2234225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207723 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA RITA ROSA DE CASTILLA 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO DEL KM 1500 AL 1540 LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA - 15533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 15533 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ROSA DE CASTILLA, 58876 ROSA DE CASTILLA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO SANTA RITA - ROSA DE , lon:-101.26746467, lat:19.89826914}} | 2023-03-06 | 2023-04-20 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/URB/011/2023, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:219999.86, importe_modificado:219999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2207723/proyecto_INICIO, 2207723/proyecto_FIN, 2207723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209618 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO", 0+000 KM. AL 0+110 KM., DE LA LOCALIDAD DE ARUMBARO DEL MUNICIPIO DE COPANDARO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 16018001801 | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO 0+000 KM AL 0+110 KM DE LA LOCALIDAD DE ARUMBARO DEL MUNICIPIO DE COPÁNDARO MICHOACÁN, lon:-101.194042, lat:19.88221}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 205000 | 205000 | 203912.26 | 203912.26 | 203912.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/022/2023, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:204795.0, importe_modificado:204795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2209618/proyecto_INICIO, 2209618/proyecto_FIN, 2209618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402154268 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149931.77}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO LOCALIDAD SANTA RITA - 205512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 205512 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLEJON ALTAMIRANO INTERIOR SN BARRIO ALTAMIRANO, 58873 SANTA RITA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y , EL ANDADOR ALTAMIRANTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-101.26079165, lat:19.90291812}} | 2022-07-08 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOPM/ALCS/020/2022, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:149931.77, importe_modificado:149931.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154268/proyecto_PROCESO, 2154268/proyecto_FIN, 2154268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402197286 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249826.13}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE. EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO. ATRÁS DEL JARDÍN DE NIÑOS. LOCALIDAD DE LAS CANOAS - 388493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 388493 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLEJON CALLEJON DE LOS DEPOSITOS RANCHERIA LAS CANOAS, 58875 LAS CANOAS, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CAPTACIÓN DEL AGUA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, lon:-101.24822263, lat:19.8694199}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/APO/003/2022, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:249826.13, importe_modificado:249826.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2197286/proyecto_FIN, 2197286/proyecto_PROCESO, 2197286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302128974 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649049.51}} | REHABILITACION DE LOSAS DE CUBIERTA EN AULAS EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COPANDARO DE GALEANA - 204282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 204282 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA 175 INTERIOR SN COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA E, lon:-101.2143667, lat:19.89449619}} | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IBE/004/2022, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO, MICH., monto:649049.51, importe_modificado:649049.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2128974/proyecto_FIN, 2128974/proyecto_PROCESO, 2128974/proyecto_INICIO, 2128974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402154301 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249793.62}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER LOCALIDAD DE CONGOTZIO - 206120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 206120 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:COLONIA CONGOTZIO, 58873 CONGOTZIO, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO CAMINO CONGOTZIO SANTA RITA COPANDARO JARDIN DE NIÑOS UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE EL CAMINO GONGOTZIO SANTA RITA COPANDARO, lon:-101.2796997, lat:19.90764723}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOPM/IBE/024/2022, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:249793.62, importe_modificado:249793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2154301/proyecto_INICIO, 2154301/proyecto_FIN, 2154301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402197532 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419850.66}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO. EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO COLONIA LA ANTORCHA. LOCALIDAD COPANDARO DE GALEANA - 389421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 389421 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ANTORCHA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.23583004, lat:19.89515637}} | 2022-07-25 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/APO/019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES OLMARV, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:419850.66, importe_modificado:419850.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197532/proyecto_INICIO, 2197532/proyecto_PROCESO, 2197532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220102062536 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994644.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA RITA ROSA DE CASTILLA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 9892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 9892 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 820 RANCHO ROSA DE CASTILLA, 58876 ROSA DE CASTILLA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA Y CAMINO ACCESO A LA LOCAL, lon:-101.26758448, lat:19.89763064}} | 2022-03-14 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/006/2022, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO, MICH., monto:2994644.47, importe_modificado:2994644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062536/proyecto_INICIO, 2062536/proyecto_PROCESO, 2062536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402197582 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:724063.38}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO LOCALIDAD COPANDARO DE GALEANA - 389575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 389575 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN EL CEN, lon:-101.21240601, lat:19.89271159}} | 2022-07-18 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/030/2022, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:724063.38, importe_modificado:724063.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197582/proyecto_FIN, 2197582/proyecto_PROCESO, 2197582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302129366 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:308560.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE COPANDARO. LOCALIDAD COPANDARO DE GALEANA - 206015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 206015 | S | 163 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7562.0, meta_modificada:7562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DR, lon:-101.21520765, lat:19.892747}} | 2022-06-20 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/DRES/022/2022, contratista:GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO, MICH., monto:308560.0, importe_modificado:308560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129366/proyecto_INICIO, 2129366/proyecto_FIN, 2129366/proyecto_PROCESO, 2129366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302129048 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219799.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EL LLANITO CHICO LOCALIDAD COPANDARO DE GALEANA - 204628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 204628 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LLANITO CHICO INTERIOR SN COLONIA EL LLANITO, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO COPANDARO SANTA RITA, CALLE LLANICO CHICO UBICADA AL NOROESTE CALLE PARALELA A, lon:-101.21743679, lat:19.89532313}} | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/ALCS/029/2022, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copandaro Michoacan, monto:219799.61, importe_modificado:219799.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129048/proyecto_INICIO, 2129048/proyecto_FIN, 2129048/proyecto_PROCESO, 2129048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302128045 | Acción | 223592.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223592.21, modificado:223592.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 200539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 200539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215305, lat:19.893824}} | 2022-03-11 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/DUOPM/PROY/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES OLMARV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO, MICH., monto:223592.21, importe_modificado:223592.21}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2128045/proyecto_PROCESO, 2128045/proyecto_INICIO, 2128045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC18180201101851 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:539892.8}} | Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios En Primaria Melchor Ocampo - 68135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | 68135 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PARROQUIA MUNICIPAL, lon:-101.2142861, lat:19.89435601}} | 2018-04-09 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/SANITARIOS-MELCHOR-005-2018, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:539892.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1240232/proyecto_FIN, 1240232/proyecto_PROCESO, 1240232/proyecto_INICIO, 1240232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC210402049016 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION EN SAN AGUSTIN DEL MAIZ - 336022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISTICA MUNICIPAL | 336022 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCION 430 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PNAFILO NATERA, UBICADA SOBRE LA AVENIDA REVOLUVIÒN A LA ALT, lon:-101.1644105, lat:19.89922179}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/ALCS/018/2021, contratista:GILBERTO SANCHEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:98806.04, importe_modificado:98806.04}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}} | {2049016/proyecto_INICIO, 2049016/proyecto_FIN, 2049016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC210301985724 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DORADOS DE VILLA EN SAN AGUSTIN DEL MAIZ - 172706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y URBANISTICA MUICIPAL | 172706 | S | 728 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE DORADOS DE VILLA PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA AV. PRINCIPAL IDENTIFICAR LA CALLE DORADOS DE VILLA, AL FONDO, FRENTE A LA TERRENO UTILIZAD, lon:-101.16277971, lat:19.90210195}} | 2021-07-15 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/PAV.DORADOSDEVILLA-008-2021, contratista:JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:223000.0, importe_modificado:222999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985724/proyecto_INICIO, 1985724/proyecto_PROCESO, 1985724/proyecto_FIN, 1985724/proyecto_INICIO, 1985724/proyecto_FIN, 1985724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC210402048945 | Proyecto de inversión | 471383.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471383.31, modificado:471383.31}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN C.B.T.A NO 234 EN COPANDARO DE GALEANA. - 335794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISTICA MUNICIPAL | 335794 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COPANDARO DE GALEANA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO COPANDARO SANTA RITA CBTA 234 UBI, lon:-101.23135359, lat:19.90037552}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IBE/019/2021, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA, MICH., monto:470973.34, importe_modificado:468943.29}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2048945/proyecto_INICIO, 2048945/proyecto_FIN, 2048945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402154297 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL MAIZ. - 206041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 206041 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA REVOLUCION ESPACIO DEPORTIVO UBICADO AL NORTE DE , lon:-101.16545455, lat:19.9001168}} | 2022-07-28 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOPM/URB/023/2022, contratista:JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:498809.99, importe_modificado:498809.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2154297/proyecto_INICIO, 2154297/proyecto_FIN, 2154297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224474 | Proyecto de inversión | 2198208.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198208.02, modificado:0.0}} | REHABILITACION RED DE ALCATARILLADO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA, COLONIA ACAPULQUITO SEGUNDA ETAPA - 81457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 81457 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA COLONIA ACAPULQUITO, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA, CALLE ANTONIO CASO EL TRAMO SE UBICA ENTRE LA SUPERV, lon:-102.69692867, lat:19.80175325}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicitamos la cancelación de la obra por error en captura en plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:juanzarateb, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209619 | Proyecto de inversión | 302500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302500.0, modificado:302197.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ANTONIO CASO (BACHEO) ENTRE CADENAMIENTOS 0+000 KM. AL 0+560 KM., EN LA LOCALIDAD DE COTIJA DE LA PAZ, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cotija | 16019001901 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ANTONIO CASSO, lon:-102.6957636, lat:19.8077598}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 302197.5 | 302197.5 | 302197.5 | 302197.5 | 302197.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:302197.5, importe_modificado:302197.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2209619/proyecto_INICIO, 2209619/proyecto_PROCESO, 2209619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209620 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599400.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE SAN JOSÉ Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE CUARACURIO DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 16020002001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.146176, lat:20.061292}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/RGENERAL23/01/2023, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2209620/proyecto_INICIO, 2209620/proyecto_FIN, 2209620/proyecto_PROCESO, 2209620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235233 | Proyecto de inversión | 1253963.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253963.21, modificado:1253963.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SUAREZ Y EXPLANADA EN LA BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ecuandureo |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:SUÁREZ, lon:-102.171957, lat:20.224576}} | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 1253963.21 | 1225856.54 | 1225856.54 | 1225856.54 | 1225856.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132559, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1253963.21, importe_modificado:1253963.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.38}} | {2235233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235939 | Proyecto de inversión | 147352.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147352.5, modificado:147352.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA ERONGARICUARO-LA ZARZAMORA-FRANCO REYES (BACHEO) DEL 0+000 KM AL 16+000 KM., EN EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Erongarícuaro | 110 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CARRETERA ERONGARICUARO -LA ZARZAMORA -FRANCO REYES , lon:-101.744424, lat:19.680124}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETRA ERONGARICUARO -LA ZARZAMORA -FRNACO REYES , lon:-101.725385, lat:19.594717}} | 2023-03-07 | 2023-05-08 | 147352.5 | 147352.5 | 147352.5 | 147352.5 | 147352.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132832, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:147352.5, importe_modificado:147352.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2235939/proyecto_FIN, 2235939/proyecto_INICIO, 2235939/proyecto_FIN, 2235939/proyecto_PROCESO, 2235939/proyecto_FIN, 2235939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214885 | Proyecto de inversión | 4180974.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4180974.79, modificado:4180974.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACION, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 4803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 4803 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES A UN COSTADO DE LA LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON ENTR, lon:-102.05701601, lat:19.15889855}} | 2023-05-01 | 2023-07-07 | 4102058.47 | 4102058.47 | 4102058.47 | 4102058.47 | 4102058.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2023-3, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:4180815.22, importe_modificado:4180815.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2214885/proyecto_INICIO, 2214885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218609 | Proyecto de inversión | 1794531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794531.68, modificado:1794531.68}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 37716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 37716 | S | 7000 | 5610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DANTE CUSSI COLONIA CENTRO, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE DANTE CUSSI, CALLE NIÑOS HEROES AUN COSTADO DEL LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON Y AUN LADO DE LA CALLE PRIN, lon:-102.05738523, lat:19.15972725}} | 2023-01-25 | 2023-02-23 | 1794315.74 | 1794315.74 | 1794315.74 | 1794315.74 | 1794315.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2023-1, contratista:DIANA LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:1794315.74, importe_modificado:1794315.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2218609/proyecto_INICIO, 2218609/proyecto_PROCESO, 2218609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230005 | Proyecto de inversión | 1743373.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743373.66, modificado:1743373.66}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN - 118626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 118626 | S | 7000 | 5610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DANTE CUSSI COLONIA CENTRO, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE DANTE CUSSI, CALLE LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON FRENTE A LA PLAZA PRINCI, lon:-102.05736823, lat:19.15954291}} | 2023-01-25 | 2023-03-25 | 1743215.8 | 1743215.8 | 1743215.8 | 1743215.8 | 1743215.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2023-2, contratista:LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:1743215.8, importe_modificado:1743215.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2230005/proyecto_FIN, 2230005/proyecto_INICIO, 2230005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302140185 | Proyecto de inversión | 9332842 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9332842.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CUARTA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 907 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:SAHUAYO, lon:-102.715, lat:20.0587}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Registro duplicado con folio: MIC220402198952, trimestre:2.0, usuario:luisacarrillom, fecha:2023-06-06}} | {obs1: {observación:registre monto modificado en cero, trimestre:2.0, usuario:alanmmartinezm, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102210765 | Proyecto de inversión | 199079 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199079.0, modificado:199079.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230101 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:2 de Octubre, 60883 La Ticla, Mich., lon:-103.5563414, lat:18.454824}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 199079 | 196350.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302136057 | Proyecto de inversión | 2624017 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624017.0, modificado:2576432.72}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑA COLORADA, EL CHARAPO (PALO ALTO), DOS AGUAS, EL LIMONCITO, GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), NARANJO DE CHILA, NARANJO VIEJO, COLONIA LA PAZ (RUCERO DE DOS AGUJAS). | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | PROYECTOS DE AGUILILLA | N | 0 | 0 | 2354 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUILILLA, lon:-102.78875, lat:18.73758}} | 2022-06-07 | 2022-09-04 | 2576432.72 | 2576432.72 | 2576432.72 | 2576432.72 | 515286.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-003/2022, contratista:CONSTUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN, monto:2576432.72, importe_modificado:2576432.72}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2136057/proyecto_INICIO, 2136057/proyecto_PROCESO, 2136057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231479 | Proyecto de inversión | 1559897.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559897.82, modificado:1559897.82}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COENEO LOCALIDAD DE TUNGUITIRO EN CALLE INSURGENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2023 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Coeneo, lon:-101.60946, lat:19.787957}} | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 1559897.82 | 1559897.82 | 467969.35 | 467969.35 | 467969.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2023, contratista:ABC SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3119795.64, importe_modificado:3119795.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2231479/proyecto_INICIO, 2231479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231485 | Proyecto de inversión | 1951408.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951408.54, modificado:1951408.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS SAGREROS, DE LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE, MUNICIPIO DE ACUITZIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2023 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:Acuitzio, lon:-101.347375, lat:19.50108}} | 2023-06-05 | 2023-08-02 | 1951408.54 | 1951408.54 | 585422.56 | 585422.56 | 585422.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2023, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2787726.48, importe_modificado:2787726.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.18}} | {2231485/proyecto_INICIO, 2231485/proyecto_PROCESO, 2231485/proyecto_INICIO, 2231485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231512 | Proyecto de inversión | 5095344.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5095344.28, modificado:5095344.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCIO Y LA MESA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-007/2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Colonia el Rocio y la Mesa, lon:-102.111686, lat:19.839725}} | 2023-05-29 | 2023-10-25 | 5095344.28 | 5095344.28 | 1528603.28 | 1528603.28 | 1528603.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.019068854E7, importe_modificado:1.019068854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} | {2231512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231352 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196867.64}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE YURECUARO 3RA. ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2022 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Yurécuaro, lon:-102.20806, lat:20.33889}} | 2023-03-10 | 2023-05-18 | 1196867.64 | 1196867.64 | 788599.85 | 788599.85 | 359060.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1196867.64, importe_modificado:1196867.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2231352/proyecto_INICIO, 2231352/proyecto_PROCESO, 2231352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231355 | Proyecto de inversión | 1248761.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248761.89, modificado:1248761.89}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M, EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DEL MEZQUITE, MUNICIPIO DE IXTLAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2023 | N | 0 | 0 | 615 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Ixtlán, lon:-102.419722, lat:20.093611}} | 2023-03-12 | 2023-08-09 | 1248761.89 | 1248761.89 | 609074.09 | 609074.09 | 374628.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2023, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2497523.76, importe_modificado:2497523.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.48}} | {2231355/proyecto_INICIO, 2231355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231468 | Proyecto de inversión | 539669.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539669.23, modificado:539669.23}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 50 M, EN LA LOCALIDAD DE HOLANDA, MUNICIPIO DE APATZINGAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2023 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Apatzingán, lon:-102.3775, lat:18.918889}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 539669.23 | 539669.23 | 340420.95 | 340420.95 | 161900.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2023, contratista:INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:899448.72, importe_modificado:899448.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.63}} | {2231468/proyecto_INICIO, 2231468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231360 | Proyecto de inversión | 796589.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796589.7, modificado:796589.7}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 40 M, PARA LA COLONIA RESPUESTA SOCIAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2023 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Col Respuesta Social, lon:-102.277251, lat:18.016511}} | 2023-03-06 | 2023-06-04 | 796589.7 | 796589.7 | 238976.91 | 238976.91 | 238976.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:796589.7, importe_modificado:796589.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2231360/proyecto_INICIO, 2231360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231472 | Proyecto de inversión | 3649867.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649867.72, modificado:3649867.72}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 M EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DE TECARIO EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2023 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:76, direccion:Tecario, lon:-101.570278, lat:19.202778}} | 2023-04-27 | 2023-08-24 | 3649867.72 | 3649867.72 | 1094960.32 | 1094960.32 | 1094960.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3649867.72, importe_modificado:3649867.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {2231472/proyecto_INICIO, 2231472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231476 | Proyecto de inversión | 2499429.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499429.13, modificado:2499429.13}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ, MUNICIPIO DE PUREPERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2023 | N | 0 | 0 | 15503 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Purépero de Echaíz, lon:-101.99123, lat:19.92099}} | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 2499429.13 | 2499429.13 | 749828.74 | 749828.74 | 749828.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2023, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3332572.17, importe_modificado:3332572.17}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2231476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212054 | Proyecto de inversión | 464852 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464852.0, modificado:464852.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230205 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:154, direccion:60843 El Salitre de Maruata, Mich., lon:-103.144037, lat:18.881942}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 464852 | 463808.04 | 256888.97 | 256888.97 | 256888.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212018 | Proyecto de inversión | 641546 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641546.0, modificado:641546.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230142 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:212, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.269871, lat:18.868623}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 641546 | 639796.77 | 326375.29 | 326375.29 | 326375.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210774 | Proyecto de inversión | 772306 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772306.0, modificado:772306.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIOS "C" Y "E" ASÍ COMO EN BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230204 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.16744, lat:18.77216}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 772306 | 771622.21 | 231486.65 | 231486.65 | 231486.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210772 | Proyecto de inversión | 1020462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020462.0, modificado:1020462.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBRETINACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230108 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.154968, lat:18.773683}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1020462 | 1013447.94 | 304034.38 | 304034.38 | 304034.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231840 | Proyecto de inversión | 925776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925776.42, modificado:925776.42}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2023 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Uruapan, lon:-102.00754, lat:19.42994}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 925776.42 | 925776.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2023, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN, monto:925776.42, importe_modificado:925776.42}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2231840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210780 | Proyecto de inversión | 1581370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581370.0, modificado:1581370.0}} | EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCTURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPOXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:3, DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED Y RESTRUCTURACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y LARGUEROS, DADOS DE CIMENTACIÓN CON ANCLAS PARA COLUMNAS, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230112 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., lon:-102.3758311, lat:19.1149943}} | 2023-03-25 | 2023-09-20 | 1581370 | 1578097.93 | 473429.38 | 473429.38 | 473429.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210779 | Proyecto de inversión | 354574 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354574.0, modificado:354574.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C" y "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230114 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.355025, lat:19.075818}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 354574 | 353773.68 | 353773.68 | 353773.68 | 353773.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210786 | Proyecto de inversión | 479523 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479523.0, modificado:479523.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFIL MON-TEN Y LÁMINA MULTYPANEL, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230115 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. 2 71, Los Pochotes, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.368518, lat:19.099386}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 479523 | 479475.17 | 143842.55 | 143842.55 | 143842.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210790 | Proyecto de inversión | 119277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119277.0, modificado:119277.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230116 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:María Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.349987, lat:19.076391}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 119277 | 118499.43 | 35549.82 | 35549.82 | 35549.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210782 | Proyecto de inversión | 265115 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265115.0, modificado:265115.0}} | EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230117 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblita 77, Pénjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.367006, lat:19.107444}} | 2023-03-25 | 2023-07-27 | 265115 | 263785.94 | 263785.94 | 263785.94 | 263785.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210785 | Proyecto de inversión | 928231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928231.0, modificado:928231.0}} | EDIFICIO "A6" SUSTITUCIÓN DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230118 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:60714 Cenobio Moreno, Mich., lon:-102.503889, lat:19.096667}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 928231 | 926093.07 | 580333.84 | 580333.84 | 580333.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210778 | Proyecto de inversión | 1524167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524167.0, modificado:1524167.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230119 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.339467, lat:19.067974}} | 2023-03-25 | 2023-09-20 | 1524167 | 1521055.01 | 780605.06 | 780605.06 | 780605.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210783 | Proyecto de inversión | 1618028 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618028.0, modificado:1618028.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230120 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:Municipio de Apatzingán, 60735 Mich., lon:-102.4874639, lat:18.99355}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 1618028 | 1354876.07 | 930224.86 | 930224.86 | 930224.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210787 | Proyecto de inversión | 123734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123734.0, modificado:123734.0}} | EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3CM DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230121 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pedro José Bermeo 73B, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.347654, lat:19.082897}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 123734 | 120561.86 | 120561.86 | 120561.86 | 120561.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210784 | Proyecto de inversión | 28659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28659.0, modificado:28659.0}} | EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230122 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., lon:-102.3503264, lat:19.1155299}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 28659 | 26797.31 | 26797.31 | 26797.31 | 26797.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210788 | Proyecto de inversión | 426226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426226.0, modificado:426226.0}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230123 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60626 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.37278, lat:19.101536}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 426226 | 425329.59 | 393571.25 | 393571.25 | 393571.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210781 | Proyecto de inversión | 1021503 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021503.0, modificado:1021503.0}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230124 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Domínguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.3540255, lat:19.102891}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 1021503 | 955252.52 | 886666 | 886666 | 886666 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210789 | Proyecto de inversión | 1710849 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710849.0, modificado:1710849.0}} | EDIFICIO "A3" SUSTITUCIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFACE, EDIFICIO "A5" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230125 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., lon:-102.4428425, lat:19.03600611}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 1710849 | 1484940.88 | 810246.69 | 810246.69 | 810246.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210770 | Proyecto de inversión | 108214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108214.0, modificado:108214.0}} | EDIFICIO EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230104 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:470, direccion:Municipio de Aquila, 60876 Mich., lon:-103.6714471, lat:18.5841775}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 108214 | 107401.5 | 32220.45 | 32220.45 | 32220.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210974 | Proyecto de inversión | 176120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.0, modificado:176120.0}} | SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230107 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:60885 El Faro, Mich., lon:-103.504496, lat:18.352446}} | 2023-04-15 | 2023-10-11 | 176120 | 173833.44 | 52166.65 | 52166.65 | 52166.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210766 | Proyecto de inversión | 212112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212112.0, modificado:212112.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO; EDIFICIO "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA EN MUROS Y LOSA, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMA CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230128 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:60883 Aquila, Mich., lon:-103.53826, lat:18.4614693}} | 2023-04-04 | 2023-07-07 | 212112 | 210358.64 | 63107.58 | 63107.58 | 63107.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210767 | Proyecto de inversión | 395515 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395515.0, modificado:395515.0}} | EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PLAFÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230103 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:60883 Aquila, Mich., lon:-103.5427418, lat:18.4612305}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 395515 | 394224.86 | 118267.46 | 118267.46 | 118267.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210773 | Proyecto de inversión | 745203 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745203.0, modificado:745203.0}} | DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230127 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:266, direccion:Municipio de Aquila, Mich., lon:-103.2681, lat:18.3498}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 745203 | 743461.42 | 223038.43 | 223038.43 | 223038.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210771 | Proyecto de inversión | 802997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802997.0, modificado:802997.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230109 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:Municipio de Aquila, Mich., lon:-103.4774, lat:18.5065}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 802997 | 791541.57 | 559419.35 | 559419.35 | 559419.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210769 | Proyecto de inversión | 1061988 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061988.0, modificado:1061988.0}} | EDIFICIOS "A" Y "G" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EMPLASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA . INCLUYE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230126 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:60884 El Coire, Mich., lon:-103.3182269, lat:18.3936864}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1061988 | 1061167.51 | 586102.14 | 586102.14 | 586102.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210768 | Proyecto de inversión | 1419679 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419679.0, modificado:1419679.0}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230105 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:60885 Motín del Oro, Mich., lon:-103.4660701, lat:18.3301317}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 1419679 | 1419389.29 | 425816.79 | 425816.79 | 425816.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210960 | Proyecto de inversión | 1729243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729243.0, modificado:1729243.0}} | EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230102 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Municipio de Aquila, Mich., lon:-103.41249, lat:18.29762}} | 2023-04-15 | 2023-10-11 | 1729243 | 1728547.54 | 518386.25 | 518386.25 | 518386.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210794 | Proyecto de inversión | 36706 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36706.0, modificado:36706.0}} | EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIO "D" , REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230145 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:VHHX+H5J Tepame, Michoacán, lon:-103.4020943, lat:18.8789653}} | 2023-03-29 | 2023-07-26 | 36706 | 36096.46 | 10828.94 | 10828.94 | 10828.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210797 | Proyecto de inversión | 37877 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37877.0, modificado:37877.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230151 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich., lon:-103.367086, lat:18.758838}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 37877 | 37407.57 | 11222.27 | 11222.27 | 11222.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210979 | Proyecto de inversión | 124259 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124259.0, modificado:124259.0}} | SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230150 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:99, direccion:MH8M+GFG Huitzontla, Michoacán, lon:-103.4163, lat:18.6663}} | 2023-04-15 | 2023-08-11 | 124259 | 122704.32 | 36811.3 | 36811.3 | 36811.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210793 | Proyecto de inversión | 645047 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645047.0, modificado:645047.0}} | EDIFICIOS "A" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230149 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich., lon:-103.365454, lat:18.75749}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 645047 | 644995.26 | 521549.9 | 521549.9 | 521549.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210975 | Proyecto de inversión | 703213 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703213.0, modificado:703213.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230144 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:El Salitre de Copala, Mich., lon:-103.40861111, lat:18.78861111}} | 2023-04-15 | 2023-08-11 | 703213 | 700211.94 | 210063.58 | 210063.58 | 210063.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210791 | Proyecto de inversión | 726458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726458.0, modificado:726458.0}} | EDIFICIOS "A" ,"B", "C" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10., RESANE EN PERÍMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA. DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230111 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:VHHX+HC5 Tepame, Michoacán, lon:-103.401389, lat:18.878889}} | 2023-03-29 | 2023-07-25 | 726458 | 724300.53 | 217290.16 | 217290.16 | 217290.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210796 | Proyecto de inversión | 773323 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773323.0, modificado:773323.0}} | EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230148 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich., lon:-103.367573, lat:18.75823}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 773323 | 772999.97 | 489590.06 | 489590.06 | 489590.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210976 | Proyecto de inversión | 802997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802997.0, modificado:802997.0}} | EDIFICIO B DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230113 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:99, direccion:MH8M+694 Huitzontla, Michoacán, lon:-103.416551, lat:18.665515}} | 2023-04-15 | 2023-08-11 | 802997 | 802872.23 | 240861.67 | 240861.67 | 240861.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210792 | Proyecto de inversión | 989195 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989195.0, modificado:989195.0}} | EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCIÓN POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTYPANEL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230147 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:VJ5M+4J6 Barranca Seca de Larios, Michoacán, lon:-103.366, lat:18.8578}} | 2023-03-29 | 2023-07-25 | 989195 | 988821.97 | 296646.59 | 296646.59 | 296646.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210795 | Proyecto de inversión | 2100156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100156.0, modificado:2100156.0}} | EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE CÓMPUTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTRADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERÍA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230146 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Centro, Villa Victoria, Mich., lon:-103.364722, lat:18.756944}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 2100156 | 2099997.08 | 880679.24 | 880679.24 | 880679.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212066 | Proyecto de inversión | 2572508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572508.0, modificado:2572508.0}} | EDIFICIOS "B" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230208 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:JHQW+H42 Huitzontla, Michoacán, lon:-103.40472222, lat:18.638888}} | 2023-03-25 | 2023-07-21 | 2572508 | 2561099.47 | 768329.84 | 768329.84 | 768329.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210812 | Proyecto de inversión | 54818 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54818.0, modificado:54818.0}} | SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230130 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:J8GF+4FC El Ojo de Agua, Michoacán, lon:-103.6763701, lat:18.6253018}} | 2023-03-01 | 2023-07-16 | 54818 | 52563.45 | 15769.04 | 15769.04 | 15769.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210987 | Proyecto de inversión | 92364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92364.0, modificado:92364.0}} | CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERÍA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230129 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.6609016, lat:18.7022626}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 92364 | 89754.05 | 26926.22 | 26926.22 | 26926.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210811 | Proyecto de inversión | 106622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106622.0, modificado:106622.0}} | EDIFICIOS EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERÍMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230137 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.661704, lat:18.70166531}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 106622 | 102860.12 | 30858.04 | 30858.04 | 30858.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210993 | Proyecto de inversión | 221966 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221966.0, modificado:221966.0}} | EDIFICIOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230133 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:60810 Palos María, Mich., lon:-103.5393107, lat:18.8123819}} | 2023-03-14 | 2023-04-10 | 221966 | 217720.38 | 131138.99 | 131138.99 | 131138.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210992 | Proyecto de inversión | 255020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255020.0, modificado:255020.0}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230132 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Q82J+WMW Coahuayana Viejo, Michoacán, lon:-103.6683066, lat:18.7523708}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 255020 | 252963.46 | 75889.04 | 75889.04 | 75889.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210810 | Proyecto de inversión | 376805 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376805.0, modificado:376805.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA, 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230136 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.663926, lat:18.701735}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 376805 | 369638.43 | 110891.53 | 110891.53 | 110891.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210809 | Proyecto de inversión | 511579 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511579.0, modificado:511579.0}} | EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REFORZAMIENTO CON MALLA-ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. RETIRO DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230134 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., lon:-103.663, lat:18.7025}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 511579 | 509819.75 | 152945.93 | 152945.93 | 152945.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102211000 | Proyecto de inversión | 736045 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736045.0, modificado:736045.0}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230176 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:M7Q9+V2V La Boca de Apiza, Michoacán, lon:-103.7324499, lat:18.6897411}} | 2023-03-01 | 2023-07-16 | 736045 | 735480.69 | 530794.72 | 530794.72 | 530794.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210995 | Proyecto de inversión | 873080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873080.0, modificado:873080.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230177 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:M9HQ+HR4 El Ahijadero, Michoacán, lon:-103.610407, lat:18.67888}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 873080 | 859659.48 | 257897.85 | 257897.85 | 257897.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210989 | Proyecto de inversión | 1330397 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330397.0, modificado:1330397.0}} | DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230131 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:M7P7+7WH La Boca de Apiza, Michoacán, lon:-103.7351289, lat:18.6856831}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 1330397 | 1328622.38 | 739224.37 | 739224.37 | 739224.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210994 | Proyecto de inversión | 1688345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688345.0, modificado:1688345.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE APLANADO EN PLAFÓND A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230178 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:60804 El Ojo de Agua, Mich., lon:-103.674, lat:18.6254}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 1688345 | 1151331.84 | 345399.55 | 345399.55 | 345399.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210801 | Proyecto de inversión | 2408569 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408569.0, modificado:2408569.0}} | EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230135 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:RF66+M26 Palos María, Michoacán, lon:-103.54, lat:18.811667}} | 2023-03-14 | 2023-07-29 | 2408569 | 2362414.9 | 1288211.3 | 1288211.3 | 1288211.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210777 | Proyecto de inversión | 6300938 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300938.0, modificado:6300938.0}} | EDIFICIOS "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230110 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:73, direccion:60806 Zapotán, Mich., lon:-103.5989204, lat:18.7102642}} | 2023-03-14 | 2023-09-28 | 6300938 | 6247548.81 | 2621961.09 | 2621961.09 | 2621961.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210969 | Proyecto de inversión | 29317 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29317.0, modificado:29317.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRIETADOS ADOSADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y SUSTITUCIÓN DE APLANOS EN MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230141 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:510, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.108266, lat:18.4723994}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 29317 | 29224.25 | 8767.28 | 8767.28 | 8767.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210775 | Proyecto de inversión | 103703 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103703.0, modificado:103703.0}} | EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230106 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.15938, lat:18.77666}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 103703 | 103152.64 | 30945.8 | 30945.8 | 30945.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210962 | Proyecto de inversión | 165139 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165139.0, modificado:165139.0}} | EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACTURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230140 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa Madero, Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.1521792, lat:18.77124927}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 165139 | 165058.42 | 49517.53 | 49517.53 | 49517.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210776 | Proyecto de inversión | 222643 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222643.0, modificado:222643.0}} | EDIFICIOS "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ACENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETINACO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230201 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.153048, lat:18.770762}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 222643 | 222488.94 | 66746.68 | 66746.68 | 66746.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212005 | Proyecto de inversión | 246932 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246932.0, modificado:246932.0}} | EDIFICIOS "A" Y "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230100 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:212, direccion:VP8H+PX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán, lon:-103.270053, lat:18.866772}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 246932 | 245433.72 | 73630.12 | 73630.12 | 73630.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212009 | Proyecto de inversión | 250597 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250597.0, modificado:250597.0}} | EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230138 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:60843 Maruatilla, Mich., lon:-103.129099, lat:18.835318}} | 2023-04-24 | 2023-08-20 | 250597 | 249661.73 | 249660.44 | 249660.44 | 249660.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210967 | Proyecto de inversión | 312733 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312733.0, modificado:312733.0}} | EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230142 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:60888 Saucito, Mich., lon:-103.269871, lat:18.868623}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 312733 | 311944.99 | 93583.49 | 93583.49 | 93583.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202232222 | Proyecto de inversión | 4987412.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987412.13, modificado:4987412.13}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE LA LINEA DE DRENAJE LOCALIDAD BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-008/2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Briseñas de Matamoros, lon:-102.56431, lat:20.26337}} | 2023-06-29 | 2023-10-26 | 4987412.13 | 4987412.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-008/2023, contratista:FERRE-MICHOACÁN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6649882.84, importe_modificado:6649882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202232226 | Proyecto de inversión | 925776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925776.42, modificado:925776.42}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2023 | N | 0 | 0 | 4503 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Caltzontzin, lon:-102.00754, lat:19.42994}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 925776.42 | 925776.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2023, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN, monto:925776.42, importe_modificado:925776.42}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2013-07-08 | 2013-12-01 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2014-08-06 | 2014-12-01 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2015-08-20 | 2016-12-01 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-26 | 2017-12-01 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210798 | Proyecto de inversión | 766339 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766339.0, modificado:766339.0}} | EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN LOS MIMOS. EDIFICIO "D" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DIVISORIOS, MESETA DE CONCRETO PARA OVALINIES AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230155 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo, 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich., lon:-102.36537, lat:19.07354}} | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 766339 | 764313.97 | 631565.07 | 631565.07 | 631565.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210800 | Proyecto de inversión | 1725654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725654.0, modificado:1725654.0}} | EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230153 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:FC2W+JCJ La Ticla, Michoacán, lon:-103.553979, lat:18.4516}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 1725654 | 1686476.13 | 1513577.18 | 1513577.18 | 1513577.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC200301713737 | Proyecto de inversión | 430000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.7344827586E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 200107 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19036.5, meta_modificada:19036.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}} | 2020-06-24 | 2022-04-24 | 373448275.86 | 373448275.86 | 373180169.07 | 373180169.07 | 373180169.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200107/2020, contratista:INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE C.V. Y ASOCIADOS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.2298658298E8, importe_modificado:4.2298658298E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19036.5}} | {1713737/proyecto_INICIO, 1713737/proyecto_PROCESO, 1713737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC200301792149 | Proyecto de inversión | 495299292.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, modificado:4.3762171821E8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 12660545 | N | 0 | 0 | 597511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13370.0, meta_modificada:13370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149}} | 2020-11-30 | 2022-08-30 | 437621718.21 | 437621718.21 | 437621718.13 | 437621718.13 | 437621718.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200349-E10/2020, contratista:CORTEZ PALMA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.8752965647E8, importe_modificado:4.8752965647E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12434.0}} | {1792149/proyecto_INICIO, 1792149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212046 | Proyecto de inversión | 234260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234260.0, modificado:234260.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230157 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:VP9J+C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán, lon:-103.269871, lat:18.868623}} | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 234260 | 233324.07 | 233324.02 | 233324.02 | 233324.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210985 | Proyecto de inversión | 314976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314976.0, modificado:314976.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO, REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230158 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:60840 Centro,, Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich., lon:-103.170269, lat:18.773648}} | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 314976 | 314894.75 | 94468.43 | 94468.43 | 94468.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210799 | Proyecto de inversión | 946881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946881.0, modificado:946881.0}} | EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS. EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230154 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:FGXC+M62 Ostula, Michoacán, lon:-103.47948, lat:18.49914}} | 2023-03-29 | 2023-09-24 | 946881 | 934471.47 | 815665.93 | 815665.93 | 815665.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210956 | Proyecto de inversión | 967068 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967068.0, modificado:967068.0}} | EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230152 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Carretera fed. Playa Azul - Manzanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich., lon:-103.412362, lat:18.300306}} | 2023-04-15 | 2023-10-11 | 967068 | 966678.48 | 290086.24 | 290086.24 | 290086.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210981 | Proyecto de inversión | 141082 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141082.0, modificado:141082.0}} | EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230156 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pistache 119, Nogales, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., lon:-103.160754, lat:18.772208}} | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 141082 | 140876.9 | 42263.07 | 42263.07 | 42263.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235985 | Proyecto de inversión | 12800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28E7, modificado:1.28E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "JOSÉ MA. MORELOS" CLAVE 16DPR1869C | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 230226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Primaria en domicilio conocido, lon:-102.286, lat:19.9887}} | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 12800000 | 12796772.01 | 4489057.02 | 4489057.02 | 4489057.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235994 | Proyecto de inversión | 29333590.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.933359051E7, modificado:2.933359051E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, PORTICO DE ACCESO, CANCHA DE BASQUET BALL, CERCO PERIMETRAL, ANDADORES, CISTERNAS DEL LABORATORIO Y CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO, AUDITORIO Y BIBLIOTECA, INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EN AUDITORIO, MOBILIARIO PARA AUDITORIO EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | E100-01-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Francisco J. Múgica S/N, Edificio Torre de Rectoría 2do. Piso Ciudad Universitaria, C.P. 58030, Morelia, Michoacán., lon:-101.20327912, lat:19.68832538}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 29333590.51 | 27499821.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402142202 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:250032.82}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 137494 | S | 320 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRE, 58863 EL SALITRE, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 ENTRE LA CALLE HERMANOS F, lon:-101.31103611, lat:19.9027395}} | 2022-07-14 | 2022-10-01 | 250032.82 | 250032.82 | 250032.82 | 250032.82 | 250032.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/85/2022, contratista:ALEJANDRINA MEDINA DORADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:250032.83, importe_modificado:250032.83}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2142202/proyecto_PROCESO, 2142202/proyecto_INICIO, 2142202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144260 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248535.19}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PALMA DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ARIO - 269530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 269530 | S | 614 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:PUEBLO PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), 61837 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UBICADO A LA SALIDA DEL PUBLO HACIA ARIO DE ROSALES, lon:-101.59653362, lat:19.28771666}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 248535.19 | 248535.19 | 248535.19 | 248535.19 | 248535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/169/2022, contratista:CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:248535.2, importe_modificado:248535.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144260/proyecto_PROCESO, 2144260/proyecto_FIN, 2144260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231353 | Proyecto de inversión | 3589392.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589392.8, modificado:3589392.8}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHURUMUCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2023 | N | 0 | 0 | 4407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Churumuco de Morelos, lon:-101.63772, lat:18.65927}} | 2023-03-12 | 2023-08-09 | 3589392.8 | 3589392.8 | 3589392.8 | 3589392.8 | 3589392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2023, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3589392.8, importe_modificado:3589392.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231353/proyecto_INICIO, 2231353/proyecto_PROCESO, 2231353/proyecto_FIN, 2231353/proyecto_PROCESO, 2231353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402147514 | Proyecto de inversión | 7702585.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7702585.46, modificado:7698992.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE SALIDA A TUZANTLA EN EL MONUMENTO AL ÁGUILA DE LA AV. REVOLUCIÓN, INCLUYE ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA ZITÁCUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 384864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 384864 | S | 3500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA TUZANTLA CIUDAD ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE CONOCIDO ZITACUARO, SE ENCUENTRA AL CRUCE DE LA SALIDA DE TUZANTLA EN EL MONUMENTO DEL AGU, lon:-100.3608899, lat:19.43157516}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 7698992.75 | 7698992.75 | 7698992.75 | 7698992.75 | 7698992.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/220157/2022, contratista:REYNALDO BARRERA PANIAGUA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:7702582.46, importe_modificado:7702582.46}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2147514/proyecto_PROCESO, 2147514/proyecto_INICIO, 2147514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144197 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:166226.12}} | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TACURO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 268541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 268541 | S | 1194 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, SE UBICA JUNTO AL QUIOSCO DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA EXPLANA DE LA, lon:-102.05182422, lat:19.85646901}} | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 166226.12 | 166226.12 | 166226.12 | 166226.12 | 166226.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/122/2022, contratista:LUIS GUILLERMO MORÓN AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:166226.12, importe_modificado:166226.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144197/proyecto_INICIO, 2144197/proyecto_PROCESO, 2144197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144292 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249912.56}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO - 270085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 270085 | S | 19606 | 13070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:20, direccion:CALLE revolucion norte PUEBLO SAN ANTONIO OCAMPO, 59760 SAN ANTONIO OCAMPO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO RUMBO A LA JABONERA, lon:-102.16072093, lat:19.94749266}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 249912.56 | 249912.56 | 249912.56 | 249912.56 | 249912.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/139/2022, contratista:ESPARZA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:249912.57, importe_modificado:249912.57}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144292/proyecto_PROCESO, 2144292/proyecto_FIN, 2144292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402147533 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:217952.08}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CLARA DE VALLADARES EN EL MUNICIPIO DE TOCUMBO - 385806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 385806 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:40, direccion:CALLE OBREROS PUEBLO SANTA CLARA, 59963 SANTA CLARA DE VALLADARES, TOCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE SECCION 18, SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE SANTA CLARA, lon:-102.49506642, lat:19.62872287}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 217952.08 | 217952.08 | 217952.08 | 217952.08 | 217952.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/215/2022, contratista:OMAC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:217952.09, importe_modificado:217952.09}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2147533/proyecto_FIN, 2147533/proyecto_INICIO, 2147533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144037 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254939.13}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PARAMUÉN EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 265782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 265782 | S | 859 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:PUEBLO CENTRO, 61800 PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y , A ESPALDAS DE LA IGLESI PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TIENDA DE ABARROTES Y DORILOCOS, TOSTADAS Y MICHELADAS, lon:-101.69311498, lat:19.35050209}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 254939.13 | 254939.13 | 254939.13 | 254939.13 | 254939.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/118/2022, contratista:PROYECTOS, EDIFICACIÓN Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:254939.14, importe_modificado:254939.14}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144037/proyecto_INICIO, 2144037/proyecto_FIN, 2144037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144117 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:194322.99}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL PULQUE EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO - 267125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 267125 | S | 1518 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ALDAMA, CALLE PINO SUAREZ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.07258761, lat:19.96155105}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 194322.99 | 194322.99 | 194322.99 | 194322.99 | 194322.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/83/2022, contratista:WR CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:194322.99, importe_modificado:194322.99}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:2530.0}} | {2144117/proyecto_PROCESO, 2144117/proyecto_FIN, 2144117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144262 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:186229.75}} | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO - 269544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 269544 | S | 1034 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, JUNTO A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y POSTERIOR A ESCUELA T, lon:-100.49122602, lat:19.66876097}} | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 186229.75 | 186229.75 | 186229.75 | 186229.75 | 186229.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/109/2022, contratista:NESTOR DAMIIÁN CANALES REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:186229.75, importe_modificado:186229.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144262/proyecto_FIN, 2144262/proyecto_PROCESO, 2144262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144451 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:150232.04}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE VIÑA EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO - 271820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 271820 | S | 761 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:CALLE EL PERAL PUEBLO SAN JUAN DE VIÑA, 61652 SAN JUAN DE VIÑA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PERAL SIN NÚMERO C.P. 61652, lon:-101.47920831, lat:19.340766}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 150232.04 | 150232.04 | 150232.04 | 150232.04 | 150232.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/125/2022, contratista:FAMGORA PROYECTOS E INGENIERÍA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:150232.04, importe_modificado:150232.04}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1268.0}} | {2144451/proyecto_PROCESO, 2144451/proyecto_INICIO, 2144451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144246 | Proyecto de inversión | 298086.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298086.88, modificado:210309.74}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN YURECUARO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO - 269365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 269365 | S | 436 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:73, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN, 61250 YURÉCUARO (SAN JUAN YURÉCUARO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUGICA Y , 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SIN NÚMERO C.P. 59250, lon:-100.42733602, lat:19.9303352}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 210309.74 | 210309.74 | 210309.74 | 210309.74 | 210309.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/119/2022, contratista:J. ASENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:210309.74, importe_modificado:210309.74}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144246/proyecto_INICIO, 2144246/proyecto_PROCESO, 2144246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402142199 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219999.89}} | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 137061 | S | 275 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES DE BARRERAS, 58862 CRUCES DE BARRERAS, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , JUNTO AL JARDIN DE NINOS EN EL CENTRO Y A UNAS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.38301983, lat:19.93593471}} | 2022-07-14 | 2022-10-01 | 219999.89 | 219999.89 | 219999.89 | 219999.89 | 219999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/127/2022, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:219999.89, importe_modificado:219999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2142199/proyecto_PROCESO, 2142199/proyecto_INICIO, 2142199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144290 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:145260.82}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO - 270036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 270036 | S | 126 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:78, direccion:CALLE CENTRO DEL PUEBLO PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES, 61690 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN CENTRO DEL PUEBLO, lon:-101.44967534, lat:18.82714181}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 145260.82 | 145260.82 | 145260.82 | 145260.82 | 145260.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/212/2022, contratista:MAYPRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:145271.27, importe_modificado:145271.27}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144290/proyecto_INICIO, 2144290/proyecto_FIN, 2144290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144294 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:216309.92}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALVARO OBREGÓN SINGUIO EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN - 270177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 270177 | S | 9570 | 6380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE INSURGENTES, FRENTE A LA IGLESIA, lon:-101.05009521, lat:19.81543291}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 216309.92 | 216309.92 | 216309.92 | 216309.92 | 216309.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/183/2022, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:216309.92, importe_modificado:216309.92}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144294/proyecto_INICIO, 2144294/proyecto_PROCESO, 2144294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402142659 | Proyecto de inversión | 32447014.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.244701433E7, modificado:3.24469563E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN MUNICIPIO DE CHERÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 176056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 176056 | S | 10885 | 7256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18141.0, meta_modificada:18141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN BARRIO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MATAMOROS SU UBICACIÓN SE ENCUENTRA CENTRO A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL A, lon:-101.9562304, lat:19.68803441}} | 2022-08-20 | 2022-12-31 | 32446956.3 | 32446956.3 | 32446956.3 | 32446956.3 | 32446956.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/FISE22/22/2022, contratista:GABRIEL AYALA ARZATE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:3.244701433E7, importe_modificado:3.244701433E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18141.0}} | {2142659/proyecto_INICIO, 2142659/proyecto_PROCESO, 2142659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144098 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148383.97}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO - 266855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 266855 | S | 1116 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA SAN AGUSTIN DEL MAIZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD A 200 METROS DE LA PRIMARIA LIBERACION DEL, lon:-101.165706, lat:19.89806289}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 148383.97 | 148383.97 | 148383.97 | 148383.97 | 148383.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/75/2022, contratista:AIV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:148383.98, importe_modificado:148383.98}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144098/proyecto_INICIO, 2144098/proyecto_FIN, 2144098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144194 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248825.16}} | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TAFETAN EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO - 268511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 268511 | S | 1171 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS A ESPALDAS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA DE LIMA, lon:-100.90819411, lat:19.41874447}} | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 248825.16 | 248825.16 | 248825.16 | 248825.16 | 248825.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/191/2022, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:248825.16, importe_modificado:248825.16}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2144194/proyecto_PROCESO, 2144194/proyecto_INICIO, 2144194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402144304 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:249989.59}} | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SUSUPUATO DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 270366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 270366 | S | 5445 | 3630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:9076.0, meta_modificada:9076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SALAZAR PRÓXIMO AL JARDIN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.40812691, lat:19.21508225}} | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 249989.59 | 249989.59 | 249989.59 | 249989.59 | 249989.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/216/2022, contratista:EDYLUSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:9076.0}} | {2144304/proyecto_INICIO, 2144304/proyecto_FIN, 2144304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224229 | Proyecto de inversión | 399995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399995.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COL. CINCO DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE. - 79592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 79592 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA A AGOSTITLAN Y CALLE EL PUERTO CINCO DE MAYO, CALLE CINCO DE MAYO A DOS CUADRAS DEL PREESCOLAR MARIA MONTESORI Y DOS CUADRAS DEL SA, lon:-100.57703335, lat:19.65375684}} | 2023-04-03 | 2023-05-11 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-015/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:399995.0, importe_modificado:399995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.52}} | {2224229/proyecto_PROCESO, 2224229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224652 | Proyecto de inversión | 2299995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299995.0, modificado:2299995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO ASFALTICO, MPIO. HIDALGO, EL PORVENIR, CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO HACIA LA LOCALIDAD. - 84547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 84547 | S | 217 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL PORVENIR, 61225 HACIENDA DEL RÍO [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA TOLUCA Y CALLE LAS PILAS, CALLE SAN LUCAS HUARIRAPEO EN ENTRADA AL POVERNIR FRENTE AL OXXO DE LAS PILA, lon:-100.64104487, lat:19.68007356}} | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 2299995 | 2299995 | 2299995 | 2299995 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/LIR-003/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2299995.0, importe_modificado:2299995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2224652/proyecto_INICIO, 2224652/proyecto_FIN, 2224652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224637 | Proyecto de inversión | 2524013.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524013.29, modificado:2524013.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LÓPEZ RAYÓN, CALLE CERRO DEL GALLO. - 84424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 84424 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1098.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL GALLO COLONIA LÓPEZ RAYÓN, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DEL COPORO Y CALLE CERRO DEL PRENDIMIENTO, CALLE AV ADOLFO LOPEZ MATEO A 1 CUADRA DE CAM GABRIELA BRIMMER A 5 CUADRAS, lon:-100.54119948, lat:19.68998864}} | 2023-04-24 | 2023-06-26 | 1116719.43 | 1116719.43 | 1116719.43 | 1116719.43 | 1116719.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/LIR-002/2023, contratista:CHRISTIAN ARTEAGA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2524013.29, importe_modificado:2524013.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.5}} | {2224637/proyecto_INICIO, 2224637/proyecto_FIN, 2224637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224414 | Proyecto de inversión | 418396.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418396.05, modificado:418396.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. TIRO AL BLANCO, EN EL PREESCOLAR ALFREDO ZALCE. - 81163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81163 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:64.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE C J DE LA BARRERA COLONIA FRANCISCO VILLA II, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV TIRO AL BLANCO Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO Y MADERO A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTA TERESITA, lon:-100.54005633, lat:19.69439935}} | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 418396.05 | 418396.05 | 125517.91 | 125517.91 | 125517.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-003/2023, contratista:ING. RAUL SANCHEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:418396.05, importe_modificado:418396.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.32}} | {2224414/proyecto_PROCESO, 2224414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224142 | Proyecto de inversión | 299995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299995.0, modificado:299995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA ROSA DEL MAIZ. - 78876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 78876 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:363.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ROSA DEL MAÍZ, 61214 LA VERÓNICA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CANAL HIDALGO, CALLE CAMINO MESA DE GUADALUPE A DOS CUADRAS DEL RANCHO DE LA SERNA AUN COSTADO DE SAN JOSE DE LO, lon:-100.58180132, lat:19.73158549}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 299995 | 299995 | 299995 | 299995 | 299995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-013/2023, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:299995.0, importe_modificado:299995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.01}} | {2224142/proyecto_INICIO, 2224142/proyecto_FIN, 2224142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224182 | Proyecto de inversión | 149995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149995.0, modificado:149995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO. HIDALGO, EL CHAPARRO. - 79207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 79207 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE EL CHAPARRO RANCHERIA EL CHAPARRO, 61203 LOS ADOBES, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GRANJA LOS ADOBES Y CAMINO CHAPARRO, CAMINO CHAPARRO MATA DE PINOS CAMINO CHAPARRO MATA DE PINOS A UN KILOMETRO DEL JARDIN DE NI, lon:-100.5914104, lat:19.60116702}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 149995 | 149995 | 149995 | 149995 | 149995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-002/2023, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:149995.0, importe_modificado:149995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2224182/proyecto_PROCESO, 2224182/proyecto_FIN, 2224182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224433 | Proyecto de inversión | 179990.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179990.16, modificado:179990.16}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO, EN EL PREESCOLAR CARLOTA BUHLLER. - 81297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81297 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:301.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CALLE CARRETERA LOS AZUFRES RANCHERIA SAN PEDRO JÁCUARO LAS JOYAS, 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES Y CALLE CARRETERA LOS AZUFRES, CALLE LIBERTAD A UNA CUADRA, lon:-100.64575087, lat:19.71454796}} | 2023-04-11 | 2023-05-18 | 179990.16 | 179990.16 | 179990.16 | 179990.16 | 179990.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-005/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:179990.16, importe_modificado:179990.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.6}} | {2224433/proyecto_INICIO, 2224433/proyecto_FIN, 2224433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224480 | Proyecto de inversión | 199995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199995.4, modificado:199995.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, ACCESO A LA COLONIA EL FRESNO II ATRÁS DE LA ESCUELA FORESTAL. - 81486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81486 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:24.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RINCON DE DOLORES COLONIA EL FRESNO II, 61135 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIERRA DE CHIAPAS Y CALLE AV LOS FRESNOS, SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 51, lon:-100.57198771, lat:19.68343352}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 199995.4 | 199995.4 | 199995.4 | 199995.4 | 199995.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-006/2023, contratista:ING. RENE OLIVARES TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:199995.4, importe_modificado:199995.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.45}} | {2224480/proyecto_INICIO, 2224480/proyecto_FIN, 2224480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224725 | Proyecto de inversión | 999995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.0, modificado:999995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, LOCALIDAD AGUA DEL PINO. - 85104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 85104 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:2192.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA A JANAMORO RANCHERIA AGUA DEL PINO, 61206 AGUA DEL PINO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA SALIDA A JANAMORO A CINCO KILOMETROS DE LA LOCALIDAD RINCON DE ESCOBEDO, lon:-100.54101659, lat:19.78152078}} | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 999995 | 999995 | 999995 | 999995 | 999995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-012/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999995.0, importe_modificado:999995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.47}} | {2224725/proyecto_INICIO, 2224725/proyecto_FIN, 2224725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224174 | Proyecto de inversión | 399995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399995.0, modificado:399995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. CAMINO REAL, CALLE RIO NILO. - 79141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 79141 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:217.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO COLONIA CAMINO REAL, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE RIO CHIQUITO, CALLE RIO JORDAN A 4 CUADRAS DE UNIDAD BUGAMIBILIAS Y 5 CUADRAS DE LA UNIDAD MED, lon:-100.52668338, lat:19.68831178}} | 2023-04-03 | 2023-05-11 | 399995 | 399995 | 399995 | 399995 | 399995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-014/2023, contratista:DESARROLLADORA Y CIMIENTOS FIRMES DEL ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:399995.0, importe_modificado:399995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.56}} | {2224174/proyecto_INICIO, 2224174/proyecto_PROCESO, 2224174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224465 | Proyecto de inversión | 649995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649995.0, modificado:649995.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, HACIA LA LOCALIDAD DE JANAMORO. - 81426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81426 | S | 135 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE ESCOBEDO JANAMORO, 61206 RINCÓN DE ESCOBEDO (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SALIDA A JANAMORO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE MORELIA TOLUCA FRENTE A IGLESIA CRISTO REY Y FRENTE , lon:-100.53490264, lat:19.72721796}} | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 649995 | 649995 | 649995 | 649995 | 649995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-020/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:649995.0, importe_modificado:649995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}} | {2224465/proyecto_INICIO, 2224465/proyecto_FIN, 2224465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224567 | Proyecto de inversión | 1099995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099995.0, modificado:1099995.0}} | AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, MATA DE PINOS, CALLE SIN NOMBRE HACIA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. - 82014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 82014 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:503.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:CALLE PRESA DE MATA DE PINOS RANCHERIA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A CINCUENTA METROS DE LA DESVIACION MORELOS MATA DE PINOS A CINCUENTA METROS DEL PANTEON DEL SAGRADO CORAZON D, lon:-100.61154059, lat:19.57829671}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 1099995 | 1099995 | 1099995 | 1099995 | 1099995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-007/2023, contratista:ARQ. JOSE DAVID CRUZ GERVACIO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1099995.0, importe_modificado:1099995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.25}} | {2224567/proyecto_INICIO, 2224567/proyecto_FIN, 2224567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226703 | Proyecto de inversión | 699995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699995.0, modificado:699995.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LA PROVIDENCIA. - 100411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 100411 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 61100 LA FRAGUA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TUZANTLA Y BRECHA JUNGAPEO, BRECHA PUERTO DEL PALMAR COLINDANTE DEL MUNICPIO DE TUZANTLA Y EL MUNICIPIO DE JUANPEO AL SUR DEL MUN, lon:-100.64462821, lat:19.41491229}} | 2023-04-03 | 2023-05-11 | 699995 | 699995 | 699995 | 699995 | 699995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-010/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699995.0, importe_modificado:699995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2226703/proyecto_INICIO, 2226703/proyecto_FIN, 2226703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224422 | Proyecto de inversión | 679995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679995.0, modificado:679995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA REGADERA. - 81265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81265 | S | 143 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA REGADERA, 61160 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE CIANCA, CALLE DR ERNESTO JIMENEZ FRENTE A LA CAPILLA DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO A DOS C, lon:-100.55846218, lat:19.68471556}} | 2023-04-07 | 2023-05-18 | 679995 | 679995 | 679995 | 679995 | 679995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-018/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:679995.0, importe_modificado:679995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2224422/proyecto_INICIO, 2224422/proyecto_FIN, 2224422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224529 | Proyecto de inversión | 99995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99995.0, modificado:99995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE AULA , MPIO. HIDALGO, COLONIA MATA DE PINOS, EN LA ESCUELA COMUNITARIA. - 81822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81822 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MATA DE PINOS, 61244 COLONIA MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA MATA DE PINOS Y BRECHA AGOSTITLAN, BRECHA EL CHAPARRO A UN COSTADO DE LA PRESA MATA DE PINOSA 7 KILOMETROS DEL CHAPARRO , lon:-100.60325799, lat:19.57206871}} | 2023-04-11 | 2023-05-18 | 99995 | 99995 | 99995 | 99995 | 99995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-021/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:99995.0, importe_modificado:99995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2224529/proyecto_INICIO, 2224529/proyecto_FIN, 2224529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102211977 | Proyecto de inversión | 1345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345000.0, modificado:1343655.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ¿DOMICILIO CONOCIDO¿ DEL 0+000 KM. AL 0+090 KM., FRENTE AL TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL, EN LA COL. OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN BARTOLO CUITAREO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo |  | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.81, meta_modificada:336.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA OJO DE AGUA, LOCALIDAD SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.599121, lat:19.657513}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1343655 | 1343655 | 1343655 | 1343655 | 1343655 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-022/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1345000.0, importe_modificado:1345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.81}} | {2211977/proyecto_PROCESO, 2211977/proyecto_INICIO, 2211977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224418 | Proyecto de inversión | 249995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249995.0, modificado:249995.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA, MPIO. HIDALGO, LOCALIDAD LAS PILAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS. - 81207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81207 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:105.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:233, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LAS PILAS, 61224 LAS PILAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA TOLUCA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EL PORVENIR A 450 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LAS PILAS Y 1 KM DEL OXXO Y 300 METROS DE, lon:-100.6508326, lat:19.68012159}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-017/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:249995.0, importe_modificado:249995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.33}} | {2224418/proyecto_INICIO, 2224418/proyecto_FIN, 2224418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224667 | Proyecto de inversión | 199965.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199965.02, modificado:199965.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE, MPIO. HIDALGO, TIERRAS COLORADAS, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 84683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 84683 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:271.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:CALLE PRIV DE LIVERTAD RANCHERIA TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO), 61210 TIERRAS COLORADAS DE SAN PEDRO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A QUINIENTOS METROS DE EL PREESCOLAR CONAFE Y A CUENTO CINCUENTA METRO, lon:-100.64803337, lat:19.72163066}} | 2023-04-11 | 2023-05-18 | 199965.02 | 199965.02 | 199965.02 | 199965.02 | 199965.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-009/2023, contratista:ING. HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:199965.02, importe_modificado:199965.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.15}} | {2224667/proyecto_INICIO, 2224667/proyecto_FIN, 2224667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224244 | Proyecto de inversión | 1795190.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795190.42, modificado:1795190.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, RANCHO DEL MUERTO, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL. - 79691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 79691 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA RANCHO DEL MUERTO, 61215 EL MUERTO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA TEJA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL SALON LA LOMA A 350 METROS DE LA TEJA A 1 KM DE LA ENTRADA DE, lon:-100.60153819, lat:19.70864036}} | 2023-04-03 | 2023-05-18 | 1795190.42 | 1795190.42 | 1795190.42 | 1795190.42 | 1795190.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-016/2023, contratista:ARQ. KARLA PATRICIA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1795190.42, importe_modificado:1795190.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:526.0}} | {2224244/proyecto_INICIO, 2224244/proyecto_FIN, 2224244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224593 | Proyecto de inversión | 1749995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749995.0, modificado:1749995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, EL CARACOL, CALLE SIN NOMBRE, HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD. - 82205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 82205 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:748.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y A DOSCIENTOS METROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL CARACOL, lon:-100.7580226, lat:19.57246082}} | 2023-04-03 | 2023-05-11 | 1749995 | 1749995 | 1749995 | 1749995 | 1749995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-008/2023, contratista:ARQ. JOSE DAVID CRUZ GERVACIO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1749995.0, importe_modificado:1749995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.08}} | {2224593/proyecto_INICIO, 2224593/proyecto_FIN, 2224593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224612 | Proyecto de inversión | 2999995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999995.0, modificado:2999995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA TEMENDAO. - 84279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 84279 | S | 253 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:950.0, meta_modificada:1165.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:144, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TEMBENDADO (TEMENDAO), 61205 COLONIA ECOLÓGICA DE TEMBENDADO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MICHOACANA Y CALLE MORELIA TOLUCA, CALLE TEMENDAO DETRAS DE TELESECUNDARIA ESTV, lon:-100.61067317, lat:19.6904885}} | 2023-04-26 | 2023-06-28 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/LIR-001/2023, contratista:CONSTRUYENDO LA CUADRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2999995.0, importe_modificado:2999995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1165.17}} | {2224612/proyecto_INICIO, 2224612/proyecto_FIN, 2224612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224429 | Proyecto de inversión | 549995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549995.0, modificado:549995.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS, MPIO. HIDALGO, LLANO DE AGOSTITLAN, FRENTE AL SALÓN EL LLANO, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD. - 81290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 81290 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LLANO DE AGOSTITLÁN, 61244 LLANO DE AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA MATA DE PINOS Y BRECHA AGOSTITLAN, BRECHA EL LLANO FRENTE AL CENTRO RECREATIVO EL LLANO Y ANTES DEL RESTAURANTE EL, lon:-100.6129971, lat:19.55729075}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 549995 | 549995 | 549995 | 549995 | 549995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/SOP-SCN/AD-019/2023, contratista:ING. IRVIN ROY VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:549995.0, importe_modificado:549995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2224429/proyecto_INICIO, 2224429/proyecto_FIN, 2224429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228485 | Proyecto de inversión | 593213.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593213.72, modificado:593213.72}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL PREESCOLAR RAFAEL ORTIZ VILLANUEVA, EN LA LOCALIDAD DE CAPACHO - 111684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 111684 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DE LA ANGOSTURA Y CALLE INSURGENTES, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 27 CUITZEO HUANDACAREO ENTRADO A LA, lon:-101.22554471, lat:19.96430702}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 177964.11 | 177964.11 | 177964.11 | 177964.11 | 177964.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-010/2023, contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:593213.72, importe_modificado:593213.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.4}} | {2228485/proyecto_INICIO, 2228485/proyecto_PROCESO, 2228485/proyecto_INICIO, 2228485/proyecto_PROCESO, 2228485/proyecto_INICIO, 2228485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215170 | Proyecto de inversión | 727000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727000.0, modificado:727000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDADOR 3 EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO - 11616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 11616 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ANDADOR 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO TLATOANI Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, AVENIDA TENOCHTITLAN DE LA CARRETERA CUITZEOHUANDACAREO DONDE HAY UNA FUNERAR, lon:-101.26479842, lat:19.99206295}} | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 217880.44 | 217880.44 | 217880.44 | 217880.44 | 217880.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-009/2023, contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:726268.12, importe_modificado:726268.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:207.6}} | {2215170/proyecto_INICIO, 2215170/proyecto_PROCESO, 2215170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228587 | Proyecto de inversión | 643838.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643838.71, modificado:643838.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR JUAN BAUTISTA ALBERDI DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO. - 112304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 112304 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DE LA CARRETERA ESTATAL 27 CUITZEO HUANDACAREO ENTRANDO LA , lon:-101.25599578, lat:19.98574151}} | 2023-04-10 | 2023-07-09 | 193151.61 | 193151.61 | 193151.61 | 193151.61 | 193151.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-011/2023, contratista:Tu solución láminas y aceros profesionales, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:643838.71, importe_modificado:643838.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.4}} | {2228587/proyecto_INICIO, 2228587/proyecto_PROCESO, 2228587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228780 | Proyecto de inversión | 687994.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687994.99, modificado:687994.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO - 113669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 113669 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, DE LA CARRETERA ESTATAL 27 CUITZEO HUANDACAREO ENTRANDO LA LO, lon:-101.25674388, lat:19.98581562}} | 2023-05-24 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2228780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215143 | Proyecto de inversión | 252120.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252120.5, modificado:252120.5}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD DE CAPACHO - 11006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 11006 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SOBRE LA CALLE DEL ARROYO A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS TOPILTZIN ENFRENTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR D, lon:-101.23264784, lat:19.96856706}} | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 252120.5 | 252120.5 | 252120.5 | 252120.5 | 252120.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-005/2023, contratista:Constructora Laja de Michoacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:252120.5, importe_modificado:252120.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2215143/proyecto_INICIO, 2215143/proyecto_PROCESO, 2215143/proyecto_FIN, 2215143/proyecto_PROCESO, 2215143/proyecto_FIN, 2215143/proyecto_INICIO, 2215143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221693 | Proyecto de inversión | 1721729.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721729.11, modificado:1721729.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES ADELITAS Y LAZARO CARDENAS, EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 61118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 61118 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.95, meta_modificada:950.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE ADELITAS RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 58363 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADELITAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y TA, lon:-101.58153607, lat:19.8918795}} | 2023-05-12 | 2023-07-20 | 1721729.11 | 1721729.11 | 1197002.81 | 1197002.81 | 1197002.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/04/2023, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1721729.11, importe_modificado:1721729.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.95}} | {2221693/proyecto_PROCESO, 2221693/proyecto_INICIO, 2221693/proyecto_PROCESO, 2221693/proyecto_FIN, 2221693/proyecto_INICIO, 2221693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227540 | Proyecto de inversión | 1376307.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376307.35, modificado:1376307.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , EN JESUS MARIA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 106197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 106197 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JESÚS MARÍA, 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA DEL LADO IZQUIERO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, lon:-101.4779099, lat:19.87442578}} | 2023-05-24 | 2023-07-12 | 1376307.35 | 1376307.35 | 412892.21 | 412892.21 | 412892.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/05/2023, contratista:JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1376307.35, importe_modificado:1376307.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2227540/proyecto_INICIO, 2227540/proyecto_PROCESO, 2227540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207618 | Proyecto de inversión | 1087176.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087176.15, modificado:1079359.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN TECACHO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 14776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 14776 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.28, meta_modificada:638.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:RANCHERIA TECACHO, 58390 TECACHO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA ENTRANDO LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO A TECACHO SE UBICA A LADO DERECHO DESPUES DE LA CALLE MATAMOROS ENTRANDO AL EJIDO, ENTR, lon:-101.47553869, lat:19.85224581}} | 2023-03-16 | 2023-05-12 | 1079359.49 | 1079359.49 | 323807.85 | 323807.85 | 323807.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/03/2023, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1079359.49, importe_modificado:1079359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2207618/proyecto_PROCESO, 2207618/proyecto_INICIO, 2207618/proyecto_PROCESO, 2207618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202234208 | Proyecto de inversión | 764235 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764235.0, modificado:764235.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+037 KM. POR LA CARRETERA ESTATAL HUANIQUEO - EL CUATRO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 1234 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.6, meta_modificada:425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE HUANIQUEO, lon:-101.580769, lat:19.929048}} | 2023-04-01 | 2023-07-16 | 764235 | 761178.06 | 246907.18 | 246907.18 | 246907.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/RVEX-01/2023, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:761168.06, importe_modificado:761168.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.6}} | {2234208/proyecto_INICIO, 2234208/proyecto_PROCESO, 2234208/proyecto_INICIO, 2234208/proyecto_FIN, 2234208/proyecto_PROCESO, 2234208/proyecto_FIN, 2234208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221514 | Proyecto de inversión | 1380878.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380878.52, modificado:1380878.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO EN LOCALIDAD DE JARIPITIRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 59074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 59074 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.88, meta_modificada:597.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JARIPITIRO, 58363 JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA EX ESCUELA PRIMARIA AHORA EL ACTUAL SALON DE ACUERDOS, lon:-101.56867389, lat:19.90660793}} | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 1380878.52 | 1380878.52 | 1380878.52 | 1380878.52 | 1380878.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/02/2023, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1380878.52, importe_modificado:1380878.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.88}} | {2221514/proyecto_PROCESO, 2221514/proyecto_FIN, 2221514/proyecto_PROCESO, 2221514/proyecto_INICIO, 2221514/proyecto_FIN, 2221514/proyecto_INICIO, 2221514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217004 | Proyecto de inversión | 185243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185243.3, modificado:185243.3}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES GUERRERO Y CERRADA DE GUERRERO EN HUANIQUEO DE MORALES - 28904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 28904 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CERRADA DE GUERRERO, AVENIDA MORELOS SE UBICA A UN COSTADO DE UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE, lon:-101.5054367, lat:19.89708518}} | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 185243.3 | 185243.3 | 185243.3 | 185243.3 | 185243.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/01/2023, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:185243.3, importe_modificado:185243.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2217004/proyecto_INICIO, 2217004/proyecto_PROCESO, 2217004/proyecto_FIN, 2217004/proyecto_INICIO, 2217004/proyecto_PROCESO, 2217004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207596 | Proyecto de inversión | 440092.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440092.09, modificado:439047.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CANTERA, BARRIO LOS AGUACATES, EN HUANIQUEO DE MORALES - 14542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 14542 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANTERA Y AVENIDA HIDALGO PONIENTE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE UBICA EN EL BARRIO LOS AGUACATES SALIDA DE LA LOC, lon:-101.51465262, lat:19.89962772}} | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 439047.12 | 439047.12 | 439047.12 | 439047.12 | 439047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/02/2023, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:439047.12, importe_modificado:439047.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2207596/proyecto_INICIO, 2207596/proyecto_FIN, 2207596/proyecto_PROCESO, 2207596/proyecto_FIN, 2207596/proyecto_PROCESO, 2207596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207560 | Proyecto de inversión | 662997.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662997.58, modificado:660395.95}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, EN HUANIQUEO DE MORALES - 13751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 13751 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.19, meta_modificada:353.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA POR LA ESCUELA SECUNDARIA ANA MARIA G, lon:-101.50105498, lat:19.89561046}} | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 660395.95 | 660395.95 | 660395.95 | 660395.95 | 660395.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/01/2023, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:660395.95, importe_modificado:660395.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.44}} | {2207560/proyecto_PROCESO, 2207560/proyecto_INICIO, 2207560/proyecto_PROCESO, 2207560/proyecto_INICIO, 2207560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209718 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397600.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO", ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y LIBRAMIENTO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 16038011801 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2722.0, meta_modificada:2722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre entre calle Esmeralda y Libramiento Sur , Huetamo, Mich, lon:-100.888222, lat:18.620885}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2387265.52 | 2387265.52 | 2387265.52 | 2387265.52 | 2387265.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:16038011801, contratista:JOSE LUIS RESENDIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2397600.0, importe_modificado:2397600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2722.0}} | {2209718/proyecto_INICIO, 2209718/proyecto_PROCESO, 2209718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207976 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA TENENCIA DE CUTZEO DE HUETAMO - 17133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 17133 | S | 801 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:BRECHA TRAMO LA PAROTA - TAMACUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA LA PAROTA, 61943 LA PAROTA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A CHIHUERO Y CAMINO A HUETAMO, CAMINO A PRESA DE CHIHUERO EL CAMINO INICIA EN L, lon:-100.88991864, lat:18.67156834}} | 2023-01-15 | 2023-10-31 | 2474788.92 | 2474788.92 | 2474788.92 | 2474788.92 | 2474788.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:148.0}} | {2207976/proyecto_PROCESO, 2207976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223015 | Proyecto de inversión | 2490954.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490954.22, modificado:2490954.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA, CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE - 71013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 71013 | S | 1706 | 1545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.24, meta_modificada:208.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE Y CALLE DAMASO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE CALLE POR DONDE ESTA EL C, lon:-101.43611997, lat:19.54619809}} | 2023-03-06 | 2023-05-06 | 2490954.21 | 2490954.21 | 2490954.21 | 2490954.21 | 2490954.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM2021-2024-DOP-IR-2023-02, contratista:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, convocante:SHR constructora y comercializadora, s.a de c.v, monto:2490954.21, importe_modificado:2490954.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.24}} | {2223015/proyecto_INICIO, 2223015/proyecto_PROCESO, 2223015/proyecto_FIN, 2223015/proyecto_INICIO, 2223015/proyecto_FIN, 2223015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209636 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINERAL, ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BIENESTAR, EN HUIRAMBA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 16039003601 | N | 0 | 0 | 9015 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:calle mineral, lon:-101.438881, lat:19.543701}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM2021-2024-DOP-AD-2023-01, contratista:OSVALDO ROJAS ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2209636/proyecto_INICIO, 2209636/proyecto_PROCESO, 2209636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223046 | Proyecto de inversión | 2496822.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496822.04, modificado:2496822.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA, CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE - 71340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 71340 | S | 1706 | 1545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.26, meta_modificada:208.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DAMASO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE POR DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDE, lon:-101.43824501, lat:19.54683333}} | 2023-02-07 | 2023-04-07 | 2496822.04 | 2496822.04 | 2496822.04 | 2496822.04 | 2496822.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM2021-2024-DOP-IR-2023-01, contratista:OSVALDO ROJAS ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICH., monto:2496822.04, importe_modificado:2496822.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.26}} | {2223046/proyecto_INICIO, 2223046/proyecto_FIN, 2223046/proyecto_PROCESO, 2223046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220180 | Proyecto de inversión | 238960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238960.0, modificado:238010.5}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DEL TRAMO CHAPITIRO SAN FRANCISCO - 47642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 47642 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO COLONIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO), 58978 COLONIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO), INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA MORELIA-ACAMBARO EL TRAMO DA, lon:-100.9805666, lat:19.85859256}} | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 238010.5 | 238010.5 | 238010.5 | 238010.5 | 238010.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-04/C-04/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:238010.5, importe_modificado:238010.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2220180/proyecto_INICIO, 2220180/proyecto_PROCESO, 2220180/proyecto_FIN, 2220180/proyecto_INICIO, 2220180/proyecto_FIN, 2220180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223184 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:520266.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN INDAPARAPEO, EN SAN LUCAS, CALLE EL CALVARIO. - 72235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 72235 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-MARAVATIO Y CALLE CARRIZO, LA CALLE BACHILLERATO Y EL CALVARIO LA ESQUINA QUE FORMAN ENTRE LAS DOS CALLES., lon:-100.92855907, lat:19.79318437}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 520266.5 | 520266.5 | 520266.5 | 520266.5 | 520266.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-07/C-08/2023, contratista:ANTONIO JAVIER SOLÍS VALDÉZ, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:520266.5, importe_modificado:520266.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2223184/proyecto_PROCESO, 2223184/proyecto_FIN, 2223184/proyecto_INICIO, 2223184/proyecto_FIN, 2223184/proyecto_PROCESO, 2223184/proyecto_FIN, 2223184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220220 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MÓDULO DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR EN INDAPARAPEO, LOCALIDAD PLAN DE LAS PALMAS. - 47872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 47872 | S | 530 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA PLAN DE LAS PALMAS, 58978 PLAN DE LAS PALMAS, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA ES EL UNICO PREESCOLAR QUE EXISTE EN LA LOCALIDAD UBICADO PASANDO LA CAPILL, lon:-100.99169526, lat:19.82527268}} | 2023-03-08 | 2023-04-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-01/C-01/2023, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:348465.35, importe_modificado:348465.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2220220/proyecto_PROCESO, 2220220/proyecto_FIN, 2220220/proyecto_INICIO, 2220220/proyecto_PROCESO, 2220220/proyecto_FIN, 2220220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231109 | Proyecto de inversión | 4161355.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3961355.79, modificado:3961355.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN INDAPARAPEO, LOCALIDAD INDAPARAPEO. - 47228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 47228 | S | 3686 | 3540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDAPARAPEO - TZINTZIMEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 57 PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EL CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA A INDAPARAPEO CON LA LOCALIDA, lon:-100.96967091, lat:19.79628986}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 4161355.79 | 4161355.79 | 4161355.79 | 4161355.79 | 4161355.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/LP-01/C-23/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:6677990.68, importe_modificado:6677990.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2231109/proyecto_INICIO, 2231109/proyecto_PROCESO, 2231109/proyecto_INICIO, 2231109/proyecto_FIN, 2231109/proyecto_INICIO, 2231109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223205 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599398.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN INDAPARAPEO, COLONIA GUADALUPE, CALLE ROCA SECA. - 72337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 72337 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE ROCA SECA PUEBLO GUADALUPE, 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , CALLE MISTERIOS LA CALLE CONOCIDA COMO ROCA SECA, lon:-100.91419965, lat:19.79894083}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 599398.6 | 599398.6 | 599398.6 | 599398.6 | 599398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-06/C-07/2023, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:599398.6, importe_modificado:599398.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2223205/proyecto_INICIO, 2223205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402151096 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN IRIMBO,EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, EN LA COLONIA HEROES DE MEXICO - 141702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 141702 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE HEROES DE MEXICO COLONIA COLONIA HEROES DE MEXICO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO COLONIA HEROES DE MEXICO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.47787905, lat:19.68831963}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-015/2022, contratista:ING. IRVIN GARDUÑO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.0}} | {2151096/proyecto_INICIO, 2151096/proyecto_PROCESO, 2151096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402151027 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO , EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA, CALLE CONOCIDO COMO CAMINO AL DIABLO - 140063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 140063 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO COMO CAMINO AL DIABLO RANCHERIA LA FRONTERA, 61287 LA FRONTERA, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CD HIDALGO-MARAVATIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CRUZERO DE LA FRONTERA, lon:-100.46517086, lat:19.75729569}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-021/2022, contratista:ARQ. EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2151027/proyecto_PROCESO, 2151027/proyecto_INICIO, 2151027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402151006 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA,CALLE LAZARO CARDENAS - 139679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 139679 | S | 32 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA FRONTERA, 61287 LA FRONTERA, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TZINTZINGAREO Y CARRETERA CD HIDALGO A MARAVETIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CRUCERO D LA FRONTERA Y A 150 , lon:-100.46501838, lat:19.75820232}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-020/2022, contratista:EQYSER GARYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2151006/proyecto_FIN, 2151006/proyecto_PROCESO, 2151006/proyecto_FIN, 2151006/proyecto_INICIO, 2151006/proyecto_PROCESO, 2151006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402151014 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE,CALLE CONOCIDO COMO CAMINO REAL - 139810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 139810 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO COMO CAMINO REAL PUEBLO EL SALITRE, 61282 EL SALITRE, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIOLETA Y CARRETERA A SAN LORENZO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA CAPILLA D E LA LOCALIDAD, lon:-100.49505039, lat:19.67113152}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-022/2022, contratista:ARQ. EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2151014/proyecto_PROCESO, 2151014/proyecto_INICIO, 2151014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402150919 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IRIMBO,EN LA LOCALIDAD DE LOS MARZOS PEQUEÑA - 137561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 137561 | S | 41 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO EBTRONQUE A LA COMUNIDAD DE LOS MARZO PEQUEÑA - PERFOFACION DE POZO FRENTE A LA ANTIGUA VIA DEL TR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHO LOS MARZOS PEQUEÑA, 61285 LOS MARZOS PEQUEÑA, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO EN, lon:-100.45162412, lat:19.72944066}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-005/2022, contratista:EQYSER GARYA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACN, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2150919/proyecto_FIN, 2150919/proyecto_PROCESO, 2150919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220110 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IRIMBO, LOCALIDAD IRIMBO COLONIA LA PARADA PRESCOLAR ERÉNDIRA - 47201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 47201 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR TORRES PUEBLO IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL PRESCOLAR ERENDIRA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A UN COSTADO DEL PANTEON NUEVO, lon:-100.47516839, lat:19.70422316}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-004/2023, contratista:ARQ. EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2220110/proyecto_PROCESO, 2220110/proyecto_INICIO, 2220110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402151059 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, CALLE FRANCISCO I MADERO - 140981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 140981 | S | 154 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PROFESOR SEFERINO ANDRADE SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO Y A 100 DE, lon:-100.47936776, lat:19.70151675}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-019/2022, contratista:ING. CESAR VILLEGAS AVILA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2151059/proyecto_INICIO, 2151059/proyecto_FIN, 2151059/proyecto_PROCESO, 2151059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402147825 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 25761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 25761 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINNO AL PANTEON MUNICIPAL - POZO DE LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHO LLANO GRANDE, 61288 LLANO GRANDE, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA Y , , lon:-100.51026405, lat:19.77187963}} | 2022-03-07 | 2022-04-15 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-004/2022, contratista:EQYSER GARYA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2147825/proyecto_INICIO, 2147825/proyecto_FIN, 2147825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402150929 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, COLONIA EL MAGISTERIO,CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 137711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 137711 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA EL MAGISTERIO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE A COLONIA HEROES DE MEXICO Y , EL PRORECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COLONIA EL MAGISTERIO A UN COSTAD, lon:-100.4772059, lat:19.69576046}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-006/2022, contratista:CESAR VILLEGAS AVILA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2150929/proyecto_FIN, 2150929/proyecto_PROCESO, 2150929/proyecto_INICIO, 2150929/proyecto_PROCESO, 2150929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302114882 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, COLONIA CARLOS ROJAS,CALLE CONOCIDO FRENTE A LA CARRETERA IRIMBO APORO - 140167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 140167 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PRENTE A LA PRIMARIA CONAFE COLONIA LOS ACEBUCHES, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA IRIMBO APORO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA DEL CONAFE Y A 300 ME, lon:-100.46848657, lat:19.70197456}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-018/2022, contratista:EQYSER GARYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.0}} | {2114882/proyecto_INICIO, 2114882/proyecto_PROCESO, 2114882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402149107 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL CHICO MANZANA DE SAN VICENTE CALLE CONOCIDO AUN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL - 84790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 84790 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL RANCHERIA SAN VICENTE EL CHICO MANZANA DE SAN VICENTE, 61288 SAN VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE), IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA BARRANCA Y ,, lon:-100.47873836, lat:19.77672471}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-008/2022, contratista:EQYSER GARYA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2149107/proyecto_PROCESO, 2149107/proyecto_INICIO, 2149107/proyecto_FIN, 2149107/proyecto_PROCESO, 2149107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220634 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO CALLE FRANCISCO I MADERO 2DA ETAPA - 50514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 50514 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y CALLE LARARO CARDENAZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y A 100 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-100.47939555, lat:19.70197071}} | 2023-03-23 | 2023-05-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-006/2023, contratista:ING. CESAR VILLEGAS AVILA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2220634/proyecto_INICIO, 2220634/proyecto_FIN, 2220634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229622 | Proyecto de inversión | 1530669.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530669.29, modificado:1530669.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DEL LIMÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 117383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 117383 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO LA PLAZA DEL LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE OCTAVIO PAZ EL ACCESO ES SOBRE EL CAMINO DE, lon:-102.42718997, lat:20.1396358}} | 2023-05-29 | 2023-08-04 | 1530669.29 | 1530669.29 | 1530669.29 | 623792.34 | 623792.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DUOP/IR/FAISMUN/002/2023, contratista:EFRAÍN DÍAZ MUNGUÍA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN, monto:1530669.29, importe_modificado:1530669.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.62}} | {2229622/proyecto_INICIO, 2229622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209639 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94905.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL MEZQUITE EN EL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+190 KM., DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 16042003901 | N | 0 | 0 | 615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CAMINO INICIO A LA LOCALIDADDE EL RINCÓN DEL MEZQUITE, lon:-102.404796, lat:20.093929}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 94905 | 94905 | 94905 | 94905 | 94905 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:94905.0, importe_modificado:94905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2209639/proyecto_PROCESO, 2209639/proyecto_INICIO, 2209639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Modificado - 94,905, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Modificado - 94,905, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Modificado - 94,905, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Modificado - 94,905, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202229580 | Proyecto de inversión | 19714.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19714.15, modificado:19714.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LINDA VISTA - 117265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 117265 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y , CALLE PORTUGAL EL ACCESO ES SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PASANDO LA TIENDA LOS ARB, lon:-102.39016264, lat:20.17181707}} | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 19714.15 | 19714.15 | 19714.15 | 19714.15 | 19714.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:19714.15, importe_modificado:19714.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2229580/proyecto_PROCESO, 2229580/proyecto_FIN, 2229580/proyecto_INICIO, 2229580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229609 | Proyecto de inversión | 869310.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869310.52, modificado:869310.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DEL LIMÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 117347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 117347 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO LA PLAZA DEL LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE OCTAVIO PAZ EL ACCESO ES SOBRE EL CAMINO DE, lon:-102.4274582, lat:20.13932354}} | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 869310.52 | 869310.52 | 869310.52 | 869310.52 | 869310.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DUOP/AD/FAISMUN/003/2023, contratista:GRUPO FAMGOEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN, monto:869310.52, importe_modificado:869310.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2229609/proyecto_INICIO, 2229609/proyecto_FIN, 2229609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229637 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtlán | 117431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.394624, lat:20.168366}} | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2229637/proyecto_INICIO, 2229637/proyecto_PROCESO, 2229637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209720 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182317.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLIVAR Y GUATEMALA, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 16043012001 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE SIMON BOLIVAR Y GUATEMALA COLONIA BICENTENARIO INDEPENDECIA, lon:-102.308176, lat:19.938235}} | 2023-04-24 | 2023-06-23 | 182317.5 | 178976.28 | 178976.28 | 178976.28 | 178976.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / RVUPE / AD / OP / 2023 / 001, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:178976.28, importe_modificado:178976.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:157.5}} | {2209720/proyecto_PROCESO, 2209720/proyecto_INICIO, 2209720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225866 | Proyecto de inversión | 684812.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684812.39, modificado:684812.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE CERRITO LARGO LOS CERRITOS EN LA CALLE LAS ADELITAS ACCESO AL PREESCOLAR - 94299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 94299 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.33, meta_modificada:486.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE LAS ADELITAS RANCHERIA CERRITO LARGO, 58790 CERRITO LARGO (LOS CERRITOS), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS ADELITAS AUN COSTADO DE E, lon:-101.62149646, lat:19.92484}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 684812.39 | 684812.39 | 684812.39 | 684812.39 | 684812.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 003 2023, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:684812.39, importe_modificado:684812.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.33}} | {2225866/proyecto_INICIO, 2225866/proyecto_FIN, 2225866/proyecto_INICIO, 2225866/proyecto_PROCESO, 2225866/proyecto_INICIO, 2225866/proyecto_FIN, 2225866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225878 | Proyecto de inversión | 873698.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873698.38, modificado:873698.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ EN LA CALLE PEDRO GONZALEZ - 94372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 94372 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.1, meta_modificada:561.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GONZALEZ COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ANGELA PERALTA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PEDRO GONZALEZ EN LA COLONIA CENTRO DE , lon:-101.74578676, lat:19.92802273}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 873698.38 | 873698.38 | 873698.38 | 873698.38 | 873698.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 002 2023, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:873698.38, importe_modificado:873698.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.1}} | {2225878/proyecto_INICIO, 2225878/proyecto_FIN, 2225878/proyecto_PROCESO, 2225878/proyecto_FIN, 2225878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225829 | Proyecto de inversión | 1155352.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155352.36, modificado:1155352.36}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO 2DA. ETAPA. - 93938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 93938 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.3, meta_modificada:453.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:AVENIDA HILARIO BERNAL RANCHERIA COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA FERMIN RIVERA, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE LOCA, lon:-101.66027951, lat:19.90055969}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 1155352.36 | 1155352.36 | 1155352.36 | 1155352.36 | 1155352.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-DOP-FAISMUN-AD-001-2023, contratista:CELSO SAAVEDRA JACOBO, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1155352.36, importe_modificado:1155352.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.3}} | {2225829/proyecto_INICIO, 2225829/proyecto_PROCESO, 2225829/proyecto_FIN, 2225829/proyecto_INICIO, 2225829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225492 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 91799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 91799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHO LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), 58547 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CARRETERA PASTOR ORTIZ - LA CALERA SE EN , lon:-101.59538888, lat:20.28730473}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225492/proyecto_INICIO, 2225492/proyecto_FIN, 2225492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225862 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE HUIPANA - 94250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 94250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE GAR, lon:-101.46674995, lat:20.27727885}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225862/proyecto_INICIO, 2225862/proyecto_FIN, 2225862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225955 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN UNION DE JUAREZ - 95123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 95123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHO UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), 58544 UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ALDAMA, EN CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA, lon:-101.61444974, lat:20.18248745}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225955/proyecto_INICIO, 2225955/proyecto_FIN, 2225955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215183 | Proyecto de inversión | 225940.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225940.11, modificado:225940.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD - 11914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 11914 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHO GILDARDO MAGAÑA, 58545 GILDARDO MAGAÑA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIFENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GILDARDO MAGAÑA DICHAS CALLES NO CUENTAN CON UN , lon:-101.64633413, lat:20.23585374}} | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 225940.11 | 225940.11 | 225940.11 | 225940.11 | 225940.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/03/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {2215183/proyecto_INICIO, 2215183/proyecto_FIN, 2215183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225836 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE HUIPANA - 94034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 94034 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE OAXACA ETRE MICHOACAN Y VE, lon:-101.46685557, lat:20.2814459}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225836/proyecto_INICIO, 2225836/proyecto_FIN, 2225836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225919 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE HUIPANA - 94884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 94884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JUAREZ, lon:-101.47503496, lat:20.27226505}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225919/proyecto_INICIO, 2225919/proyecto_FIN, 2225919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226087 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS - 96106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 96106 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN RANCHO LOS CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MATAMOROS A UN COSTADO DE CARRETERA LA HERRADURA, lon:-101.57500585, lat:20.3159232}} | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/18/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MJSV/OP/FIII/18/2023, monto:112000.0, importe_modificado:112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2226087/proyecto_INICIO, 2226087/proyecto_FIN, 2226087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224580 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 82069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 82069 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:RANCHO TAFOLLA (JOSÉ MARÍA TAFOLLA), 58544 TAFOLLA (JOSÉ MARÍA TAFOLLA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO POR, lon:-101.55117341, lat:20.24877529}} | 2023-03-07 | 2023-03-28 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/12/2023, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:429000.0, importe_modificado:429000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2224580/proyecto_INICIO, 2224580/proyecto_FIN, 2224580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225509 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA J. MUJICA - 91948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 91948 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:33, direccion:COLONIA J.MUJICA, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA J. MUJICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PASTOR ORTIZ LA CALERA PROIMER ENTRADA DEL, lon:-101.59820484, lat:20.29246459}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225509/proyecto_INICIO, 2225509/proyecto_FIN, 2225509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225977 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDA - 95240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 95240 | S | 88 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:RANCHO UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), 58544 GODINO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE LA COMUNIDA POR LA ENTRADA PRICIPAL, lon:-101.57788996, lat:20.23023839}} | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/15/2023, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2225977/proyecto_INICIO, 2225977/proyecto_FIN, 2225977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226018 | Proyecto de inversión | 791733.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791733.55, modificado:791733.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO SUR - 95471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 95471 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO SUR INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MELCHOR OCAMPO SUR EN, lon:-101.59827926, lat:20.29914662}} | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 791733.55 | 791733.55 | 791733.55 | 791733.55 | 791733.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/14/2023, contratista:CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:791733.55, importe_modificado:791733.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}} | {2226018/proyecto_PROCESO, 2226018/proyecto_FIN, 2226018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226903 | Proyecto de inversión | 164896.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164896.63, modificado:164896.63}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMAVERA - 101685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 101685 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHO LOS CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA AU COSTADO DE CARRETERA LA HERRADURA, lon:-101.57451859, lat:20.31534351}} | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 164896.63 | 164896.63 | 164896.63 | 164896.63 | 164896.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/19/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:164896.63, importe_modificado:164896.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2226903/proyecto_INICIO, 2226903/proyecto_FIN, 2226903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223080 | Proyecto de inversión | 123780.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123780.12, modificado:123780.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO CANALES - 71576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 71576 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE BENITO CANALES RANCHO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ETRE, lon:-101.62858932, lat:20.26073654}} | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 123780.12 | 123780.12 | 123780.12 | 123780.12 | 123780.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/09/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:123780.12, importe_modificado:123780.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2223080/proyecto_INICIO, 2223080/proyecto_FIN, 2223080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224530 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | BACHEO EN LIBRAMIENTO MEZQUITE GORDO ISSAC ARRIAGA - 81827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 81827 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.2, meta_modificada:2220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 58540 TRAMO CALERA - MEZQUITE GORDO KILÓMETRO 002 + 850 RANCHO MEZQUITE GORDO, 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CARRETERA LIBRAMIENTO, lon:-101.53025787, lat:20.27525684}} | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/11/2023, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.2}} | {2224530/proyecto_INICIO, 2224530/proyecto_FIN, 2224530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225806 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SANJOSE HUIPANA - 93817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 93817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE MEXICO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES MEXICO Y DALIA A 150 MTS , lon:-101.46735538, lat:20.27888472}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225806/proyecto_INICIO, 2225806/proyecto_FIN, 2225806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225852 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE HUIPANA - 94134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 94134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZUCENA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE DALI Y CALLE AZUCENA A 200 ME, lon:-101.46651569, lat:20.27886789}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225852/proyecto_INICIO, 2225852/proyecto_FIN, 2225852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215126 | Proyecto de inversión | 121002 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121002.0, modificado:121002.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA MELCHOR OCAMPO - 10601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 10601 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE MELCHOR OACMPO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJ, lon:-101.59691029, lat:20.30110359}} | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 121002 | 121002 | 121002 | 121002 | 121002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/01/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:121002.0, importe_modificado:121002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2215126/proyecto_INICIO, 2215126/proyecto_FIN, 2215126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215160 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD - 11293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 11293 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN RANCHO HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE CAMELINAS, CALLE ALAMOS , lon:-101.50638038, lat:20.31363766}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/03/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2215160/proyecto_INICIO, 2215160/proyecto_FIN, 2215160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222512 | Proyecto de inversión | 265028.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265028.05, modificado:265028.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POPTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 67298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 67298 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:RANCHO ZAPOTE DE PARRAS, 58545 GILDARDO MAGAÑA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONECTA AL CANAL DE LA LOCALIDAD EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA TIENDA DICONSA., lon:-101.64781071, lat:20.23652653}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 265028.05 | 265028.05 | 265028.05 | 265028.05 | 265028.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/07/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:265028.05, importe_modificado:265028.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2222512/proyecto_INICIO, 2222512/proyecto_FIN, 2222512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215155 | Proyecto de inversión | 632800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632800.0, modificado:632800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA LA HERRADURA - 11213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 11213 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCI I MADERO EN, lon:-101.59282678, lat:20.30482209}} | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 632800 | 632800 | 632800 | 632800 | 632800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/04/2023, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:632800.0, importe_modificado:632800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} | {2215155/proyecto_INICIO, 2215155/proyecto_FIN, 2215155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215173 | Proyecto de inversión | 327041.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327041.48, modificado:327041.48}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CANAL ZURUMUATO CUARTA ETAPA - 11673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 11673 | S | 3350 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA LIBRAMIENTO PASTOR ORTIZ, LA OBRA SE LO CALIZA EN EL CANAL ZURUMUATO A UN, lon:-101.60278805, lat:20.2959857}} | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 327041.48 | 327041.48 | 327041.48 | 327041.48 | 327041.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/06/2023, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:327041.48, importe_modificado:327041.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2215173/proyecto_INICIO, 2215173/proyecto_FIN, 2215173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215192 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | BACHEO EN CARRETERA LA HERRADURA - 12034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 12034 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.3, meta_modificada:2664.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO UNION DE JUAREZ - SAN JOSE HUIPANA KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN , lon:-101.62099504, lat:20.27081942}} | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/05/2023, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.3}} | {2215192/proyecto_INICIO, 2215192/proyecto_FIN, 2215192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224513 | Proyecto de inversión | 625914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625914.0, modificado:625914.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DREMAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 81699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 81699 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:CALLE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LAZARO CARDENAS, 58540 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE INSURGENTES LA OBRA S ELOCALIZA EN LAS CALLES ABAS, lon:-101.59499326, lat:20.2847738}} | 2023-03-02 | 2023-03-22 | 625914 | 625914 | 625914 | 625914 | 625914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/10/2023, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:625914.0, importe_modificado:625914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2224513/proyecto_INICIO, 2224513/proyecto_FIN, 2224513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222528 | Proyecto de inversión | 263108.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263108.5, modificado:263108.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA JOHN DERE - 67419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 67419 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA LOS VAZQUEZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA EGENCIA DE TRACTORES JOHN DERE CARRETERA PASTOR ORTIZ TRES MESQUITEZ EN , lon:-101.60822221, lat:20.28746486}} | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 263108.5 | 263108.5 | 263108.5 | 263108.5 | 263108.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/08/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:263108.5, importe_modificado:263108.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2222528/proyecto_INICIO, 2222528/proyecto_FIN, 2222528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225437 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CASA BLANCA - 91112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 91112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:5, direccion:CALLE RIO LERMA RANCHO CASA BLANCA, 58546 CASA BLANCA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO SOBRE LA CALLE QUE BAJA AL RIO LERMA A 50 METROS DEL RIO LERMA, lon:-101.46108859, lat:20.32244812}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225437/proyecto_INICIO, 2225437/proyecto_FIN, 2225437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225940 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE HUIPANA - 95041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 95041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ HUIPANA, 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OCTAVIO PAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OCT, lon:-101.47285969, lat:20.28014265}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/2023, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2225940/proyecto_INICIO, 2225940/proyecto_FIN, 2225940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226029 | Proyecto de inversión | 159804.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159804.5, modificado:159804.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 95579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 95579 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:CALLE EL ARCO TAFOLLA INTERIOR SN RANCHO EL ARCO, 58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EL ARCO TAFOLLA AUN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.57254236, lat:20.25574488}} | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 159804.5 | 159804.5 | 159804.5 | 159804.5 | 159804.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/16/2023, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:159804.5, importe_modificado:159804.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2226029/proyecto_INICIO, 2226029/proyecto_FIN, 2226029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226045 | Proyecto de inversión | 925823.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925823.77, modificado:925823.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 95740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 95740 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHO SAN MARTÍN, 58544 SAN MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , BRECHA CANAL SAN MARTIN LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AMPO , lon:-101.61149371, lat:20.21237929}} | 2023-04-04 | 2023-05-04 | 925823.77 | 925823.77 | 925823.77 | 925823.77 | 925823.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/17/2023, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:925823.77, importe_modificado:925823.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {2226045/proyecto_INICIO, 2226045/proyecto_FIN, 2226045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216649 | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PANTEON LOS LIMONES DIEGO CHICO - 26736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26736 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PANTEON - LOS LIMONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL PANTEON-LOS LIMONES Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-100.46895333, lat:19.31616368}} | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD/008/2023, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:148000.0, importe_modificado:148000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2216649/proyecto_FIN, 2216649/proyecto_PROCESO, 2216649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216669 | Proyecto de inversión | 157990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157990.0, modificado:157990.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL IRAPEO TIMBUSCATIO - 26938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26938 | S | 214 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:4.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO IRAPEO - TIMBUSCATIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 PUEBLO IRAPEO DE MADERO, 61586 IRAPEO DE MADERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA IRAPEO-TIMBUSCATIO Y , LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUE, lon:-100.50311409, lat:19.29858329}} | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 157990 | 157990 | 157990 | 157990 | 157990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD/009/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:157990.0, importe_modificado:157990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.27}} | {2216669/proyecto_PROCESO, 2216669/proyecto_FIN, 2216669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220537 | Proyecto de inversión | 149411.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149411.76, modificado:149411.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACAN, TIMBUSCATIO - 49901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 49901 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:CALLE PARICUARO - TIMBUSCATIO PUEBLO TIMBUSCATÍO, 61585 TIMBUSCATÍO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 200 MTROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y LA SEGUNDA CASA HABITACION SE E, lon:-100.5035867, lat:19.27184364}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 149411.76 | 149411.76 | 149411.76 | 149411.76 | 149411.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2220537/proyecto_INICIO, 2220537/proyecto_FIN, 2220537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220976 | Proyecto de inversión | 149411.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149411.76, modificado:149411.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. PARICUARO - 53409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 53409 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:PUEBLO PARÍCUARO, 61580 PARÍCUARO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA PRIMERA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTRS DE LA CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE TIMBUSCATIO Y LA SEGUNADA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 MTS DE LA NUE, lon:-100.45999398, lat:19.25783261}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 149411.76 | 149411.76 | 149411.76 | 149411.76 | 149411.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2220976/proyecto_INICIO, 2220976/proyecto_FIN, 2220976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220437 | Proyecto de inversión | 74705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74705.88, modificado:74705.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACAN, EL LIMONCITO - 49128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 49128 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ - EL LIMONCITO PUEBLO EL LIMONCITO, 61573 EL LIMONCITO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 700 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE JUAREZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ E, lon:-100.42590378, lat:19.29876379}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 74705.58 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2220437/proyecto_INICIO, 2220437/proyecto_FIN, 2220437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222193 | Proyecto de inversión | 74705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74705.88, modificado:74705.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. EL AGUAJE - 64599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 64599 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:PUEBLO EL AGUAJE, 61573 EL AGUAJE, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN LA CARRETERA JUAREZ TUZANTLA EN ESA TRAYECTORIA A MANO IZQUIERDA LA PRIMERA CALLE, lon:-100.43301792, lat:19.28606732}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2222193/proyecto_INICIO, 2222193/proyecto_FIN, 2222193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216707 | Proyecto de inversión | 192400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192400.0, modificado:192400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MESA DEL CERCADO - 27088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 27088 | S | 214 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RODEO - MESA DEL CERCADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CERRO COLORADO-MESA DEL CERCADO Y , SE ENCUENTRA UBICA, lon:-100.4690736, lat:19.31609115}} | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 192400 | 192400 | 192400 | 192400 | 192400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD/010/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:192400.0, importe_modificado:192400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2216707/proyecto_INICIO, 2216707/proyecto_PROCESO, 2216707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220409 | Proyecto de inversión | 74705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74705.88, modificado:74705.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACAN,LA PAROTA - 48956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 48956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE PARICUARO - LA PAROTA PUEBLO LA PAROTA, 61580 LA PAROTA, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARICUARO SUSUPUATO A UN LADO DE LAS ALBERCAS LA PAROTA, lon:-100.44329449, lat:19.25853092}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2220409/proyecto_INICIO, 2220409/proyecto_FIN, 2220409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220998 | Proyecto de inversión | 74705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74705.88, modificado:74705.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. BENITO JUAREZ - 53672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 53672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS DEL BANCO AZTECA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.43393189, lat:19.30689574}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2220998/proyecto_INICIO, 2220998/proyecto_FIN, 2220998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221052 | Proyecto de inversión | 74705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74705.88, modificado:74705.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. SANTA ANA - 53985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 53985 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA ANA DE GUERRERO EL CASCABEL, 61573 SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 150 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL JUAREZ PARICUARO ATRAS DEL SALON DE FIESTA EL, lon:-100.43625794, lat:19.27750247}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2221052/proyecto_INICIO, 2221052/proyecto_FIN, 2221052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223166 | Proyecto de inversión | 74705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74705.88, modificado:74705.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. CERRO COLORADO - 72063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 72063 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA TELESECUNDARIA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A ELLA A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-100.46696538, lat:19.316459}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | 74705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2223166/proyecto_INICIO, 2223166/proyecto_FIN, 2223166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402171419 | Proyecto de inversión | 819170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819170.0, modificado:819170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACAN PRIMERA ETAPA - 300075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 300075 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE PARICUARO-LA PAROTA PUEBLO LA PAROTA, 61580 LA PAROTA, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ-SUSUPUATO Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LAS ALBERCAS CON NOMBRE LA PAROTA SE ENCUENTRA A 1000 MTS, lon:-100.44358561, lat:19.25848686}} | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 819170 | 819170 | 819170 | 819170 | 819170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-AP/AD-027/2022, contratista:ALDISA WATER SYSTEMS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:819170.0, importe_modificado:819170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2171419/proyecto_INICIO, 2171419/proyecto_FIN, 2171419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216593 | Proyecto de inversión | 242350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242350.0, modificado:242350.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO, EL RODEO IRAPEO, RODEO CERRO COLORADO. - 26386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26386 | S | 195 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.55, meta_modificada:6.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RODEO - SAN PEDRO, IRAPEO, CERRO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 550 PUEBLO RODEO, 61587 RODEO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL RODEO-SAN PEDRO Y TERRACERIA EL RODEO-IRAPEO, TERRACERIA, lon:-100.473805, lat:19.30528498}} | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 242350 | 242350 | 242350 | 242350 | 242350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD/007/2023, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:242350.0, importe_modificado:242350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.55}} | {2216593/proyecto_INICIO, 2216593/proyecto_FIN, 2216593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223152 | Proyecto de inversión | 224117.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224117.68, modificado:224117.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. EL RODEO - 71975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 71975 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, direccion:PUEBLO RODEO, 61587 RODEO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LA SEGUNDA VIVIENDA A 300 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y 150 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.47007673, lat:19.30533988}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 224117.68 | 224117.68 | 224117.68 | 224117.68 | 224117.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2223152/proyecto_INICIO, 2223152/proyecto_FIN, 2223152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221003 | Proyecto de inversión | 298823.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298823.52, modificado:298823.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. BUENAVISTA - 53729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Juárez | 53729 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DE ZAPATA EL ATORÓN, 61575 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DOS VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTS DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD LA TERCERA SE ENCUENTRA UBICADA A, lon:-100.44996056, lat:19.30131637}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 298823.52 | 298823.52 | 298823.52 | 298823.52 | 298823.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-VIV/AD/12/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {2221003/proyecto_INICIO, 2221003/proyecto_FIN, 2221003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217247 | Proyecto de inversión | 769504.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769504.82, modificado:769504.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA VILLITA, DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 30253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 30253 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA VILLITA PUEBLO JARDINES DEL RINCÓN, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO SERRATO Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL BANCO EL BIENESTAR DONDE ANTES ERA EL JARDÍN DE N, lon:-100.43227666, lat:19.31410911}} | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 769504.82 | 769504.82 | 769504.82 | 769504.82 | 769504.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-013/2023, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:769504.82, importe_modificado:769504.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {2217247/proyecto_PROCESO, 2217247/proyecto_INICIO, 2217247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209642 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SERRATO, ENTRE CALLES LA VILLITA Y NICOLAS ROMERO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 16046004201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EN CALLE FRANCISCO SERRATO, ENTRE CALLES LA VILLITA Y NICOLAS ROMERO, lon:-100.4322796, lat:19.3140739}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-016/2023, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:219780.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2209642/proyecto_INICIO, 2209642/proyecto_FIN, 2209642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217353 | Proyecto de inversión | 560599.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560599.17, modificado:560599.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACAN SEGUNDA ETAPA - 30817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 30817 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:AVENIDA PARICUARO-LA PAROTA PUEBLO LA PAROTA, 61580 LA PAROTA, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PARICUARO- SUSUPUATO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARICUARO SUSUPUATO A UN COSTADO DE LAS ALBER, lon:-100.44330003, lat:19.25848451}} | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 560599.17 | 560599.17 | 560599.17 | 560599.17 | 560599.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-AP/AD-014/2023, contratista:DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:560599.17, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2217353/proyecto_INICIO, 2217353/proyecto_FIN, 2217353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219599 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL AVENTURERO SEGUNDA ETAPA , DE LA COMUNIDAD DE LAS ROSAS, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 43655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 43655 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:CALLE EL AVENTURERO PUEBLO EL AVENTURERO, 61577 LANDERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LANDERO-EL AVENTURERO Y CAMINO EL AVENTURERO- LASROSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD Y A, lon:-100.38186003, lat:19.31636112}} | 2023-04-04 | 2023-04-14 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-015/2023, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2219599/proyecto_INICIO, 2219599/proyecto_FIN, 2219599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402157057 | Proyecto de inversión | 629577.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629577.2, modificado:629524.06}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN JUNGAPEO CAMINOS VARIOS - 225624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 225624 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14013.0, meta_modificada:14013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - EL TEJOCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUERTO EL PALMAR Y CAMINO LAS CUEVAS, CAMINO LO, lon:-100.56682926, lat:19.44453419}} | 2022-09-14 | 2022-12-17 | 629524.05 | 629524.05 | 629524.05 | 629524.05 | 629524.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:629577.2, importe_modificado:629524.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14013.0}} | {2157057/proyecto_INICIO, 2157057/proyecto_FIN, 2157057/proyecto_PROCESO, 2157057/proyecto_FIN, 2157057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071089 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299938.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE PÚCUARO, CALLE SIN NOMBRE. - 29502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29502 | S | 212 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:RANCHERIA PÚCUARO, 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD POR LA ESCUELA, lon:-100.49719852, lat:19.43681484}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 299938.49 | 299938.49 | 299938.49 | 299938.49 | 299938.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:299938.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2071089/proyecto_INICIO, 2071089/proyecto_PROCESO, 2071089/proyecto_FIN, 2071089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072014 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE HUANGUITÍO. - 34097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34097 | S | 551 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:953.0, meta_modificada:953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48698303, lat:19.39664786}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-012/APO-001-2022, contratista:RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:953.0}} | {2072014/proyecto_INICIO, 2072014/proyecto_PROCESO, 2072014/proyecto_FIN, 2072014/proyecto_PROCESO, 2072014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402157035 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA BÁSQUET BOL EN JUNGAPEO, LOCALIDAD CERRITO DEL MUERTO. - 225526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 225526 | S | 558 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DEL MUERTO, 61472 CERRITO DEL MUERTO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CONOCIDO A 200 METROS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A MANO DE, lon:-100.4702435, lat:19.48645991}} | 2022-09-12 | 2022-10-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-010/URB-032-2022, contratista:CONSTRUCTORA INVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2157035/proyecto_INICIO, 2157035/proyecto_PROCESO, 2157035/proyecto_FIN, 2157035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071510 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599919.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD EL MANGO, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO PASANDO LA CAPILLA - 31611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31611 | S | 320 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL MANGO, 61474 EL MANGO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA CALLE DE LA CAPILLA ., lon:-100.45051187, lat:19.47817813}} | 2022-09-05 | 2022-10-29 | 599919.03 | 599919.03 | 599919.03 | 599919.03 | 599919.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:600000.0, importe_modificado:599919.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2071510/proyecto_INICIO, 2071510/proyecto_PROCESO, 2071510/proyecto_FIN, 2071510/proyecto_INICIO, 2071510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072021 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499721.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD JUNGAPEO DE JUÁREZ, EN EL KM 2 MÁS 000 DEL CAMINO JUNGAPEO LA MORA. - 34115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34115 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGAPEO DE JUÁREZ - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JUNGAPEO Y CAMINO LA MORA, CAMINO CONOCIDO EN , lon:-100.49601624, lat:19.44606573}} | 2022-03-21 | 2022-04-16 | 499721.39 | 499721.39 | 499721.39 | 499721.39 | 499721.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:499721.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2072021/proyecto_FIN, 2072021/proyecto_PROCESO, 2072021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072029 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999956.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUNGAPEO CAMINOS VARIOS - 34162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34162 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14013.0, meta_modificada:14013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGAPEO DE JUÁREZ - PUERTO DE ITZIAPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO LA MORA, CAMINO EL PLAN , lon:-100.51738301, lat:19.45007517}} | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 999956.52 | 999956.52 | 999956.52 | 999956.52 | 999956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:999956.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14013.0}} | {2072029/proyecto_INICIO, 2072029/proyecto_FIN, 2072029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402158657 | Proyecto de inversión | 187067.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187067.8, modificado:186632.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHÁS EN JUNGAPEO, CAMINO LAS GUASIMAS AL CARRIZAL - 233570 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 233570 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2955.0, meta_modificada:2955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LAS GUASIMAS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 6 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 61487 LAS GUÁSIMAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CARRIZAL Y CAMINO LAS GUASIMAS, CAMINO CONOCIDO AL ESTE DEL CAMI, lon:-100.539937, lat:19.41923}} | 2022-10-11 | 2022-12-10 | 186632.59 | 186632.59 | 186632.59 | 186632.59 | 186632.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:187067.8, importe_modificado:186632.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2955.0}} | {2158657/proyecto_INICIO, 2158657/proyecto_PROCESO, 2158657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071524 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249964.13}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE PÚCUARO. - 31667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31667 | S | 212 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PÚCUARO, 61477 PÚCUARO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRE LA ESCUELA Y EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.49720388, lat:19.43723977}} | 2022-06-13 | 2022-08-13 | 249964.13 | 249964.13 | 249964.13 | 249964.13 | 249964.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:249964.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2071524/proyecto_PROCESO, 2071524/proyecto_INICIO, 2071524/proyecto_FIN, 2071524/proyecto_PROCESO, 2071524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071527 | Proyecto de inversión | 5445540.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445540.5, modificado:5444321.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, CAMINO LAS GUÁSIMAS EL CARRIZAL - 31673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31673 | S | 2430 | 2242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - LAS GUÁSIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 61487 LAS GUÁSIMAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ENTRE EL CAMINO, lon:-100.53642029, lat:19.4265968}} | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 5444321.72 | 5444321.72 | 5444321.72 | 5444321.72 | 5444321.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/FISMDF/LIR-001/2022, contratista:AMARETI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:5444321.72, importe_modificado:5444321.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2071527/proyecto_INICIO, 2071527/proyecto_PROCESO, 2071527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071079 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499927.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 29400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29400 | S | 1116 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:125.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PURUA, CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48821417, lat:19.48881129}} | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 1499927.45 | 1499927.45 | 1499927.45 | 1499927.45 | 1499927.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1499927.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.79}} | {2071079/proyecto_INICIO, 2071079/proyecto_FIN, 2071079/proyecto_INICIO, 2071079/proyecto_FIN, 2071079/proyecto_INICIO, 2071079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071088 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274916.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ, COLONIA LOS HORNOS. - 29501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29501 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:98.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL ROSAL LOS HORNOS, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA POR EL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-100.48552364, lat:19.45663771}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 274916.12 | 274916.12 | 274916.12 | 274916.12 | 274916.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUGAPEO MICHOACÁN, monto:275000.0, importe_modificado:274916.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.78}} | {2071088/proyecto_INICIO, 2071088/proyecto_FIN, 2071088/proyecto_PROCESO, 2071088/proyecto_FIN, 2071088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071515 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899911.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ, COLONIA LOS HORNOS, CALLE SIN NOMBRE. - 31621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31621 | S | 2966 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:546.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROSAL LOS HORNOS, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 500 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.48417109, lat:19.45606877}} | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 899911.26 | 899911.26 | 899911.26 | 899911.26 | 899911.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:899911.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.98}} | {2071515/proyecto_INICIO, 2071515/proyecto_PROCESO, 2071515/proyecto_FIN, 2071515/proyecto_INICIO, 2071515/proyecto_PROCESO, 2071515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402157064 | Proyecto de inversión | 1624036.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687839.89, modificado:687630.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:269188.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:OBRAS POR COOPERACION, monto:667007.62, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZIRANDA, DE LA LOCALIDAD CERRITO DEL MUERTO, JUNGAPEO. - 225642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 225642 | S | 558 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE ZIRANDA RANCHERIA CERRITO DEL MUERTO, 61472 CERRITO DEL MUERTO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CONOCIDO A 200 METROS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.46992431, lat:19.48859654}} | 2022-09-19 | 2022-12-10 | 687630.41 | 687630.41 | 687630.41 | 687630.41 | 687630.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:687839.89, importe_modificado:687630.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2157064/proyecto_INICIO, 2157064/proyecto_PROCESO, 2157064/proyecto_INICIO, 2157064/proyecto_FIN, 2157064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071502 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:524993.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LAS SUERTES. - 31591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31591 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - LAS SUERTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS SUERTES, 61487 LAS SUERTES, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO SOB, lon:-100.54288395, lat:19.44915635}} | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 524993.41 | 524993.41 | 524993.41 | 524993.41 | 524993.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:525000.0, importe_modificado:524993.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2071502/proyecto_INICIO, 2071502/proyecto_PROCESO, 2071502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071086 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259652.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 29490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 29490 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:147.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PURUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA, lon:-100.48731486, lat:19.48912734}} | 2022-05-02 | 2022-06-18 | 259652.38 | 259652.38 | 259652.38 | 259652.38 | 259652.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:260000.0, importe_modificado:259652.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.1}} | {2071086/proyecto_INICIO, 2071086/proyecto_PROCESO, 2071086/proyecto_INICIO, 2071086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071475 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CORNELIO PANIAGUA, CLAVE 16DPR0787M EN JUNGAPEO, LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO. - 31497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 31497 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 61483 PUEBLO VIEJO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO SOBRE EL, lon:-100.56972897, lat:19.43779866}} | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-013/IBE-009-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE PAVIMENTACIONES Y REMODELACIONES LERSHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2071475/proyecto_INICIO, 2071475/proyecto_PROCESO, 2071475/proyecto_FIN, 2071475/proyecto_PROCESO, 2071475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072018 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99920.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUNGAPEO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL SAUZ. - 34104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34104 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE EL SAUZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE MORELOS, lon:-100.48550168, lat:19.48391343}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 99920.92 | 99920.92 | 99920.92 | 99920.92 | 99920.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:99920.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2072018/proyecto_INICIO, 2072018/proyecto_FIN, 2072018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402158661 | Proyecto de inversión | 543355 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543355.0, modificado:542998.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN JUNGAPEO, CAMINO LAS GUASIMAS A PUEBLO VIEJO - 233579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 233579 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8657.0, meta_modificada:8657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS GUASIMAS - PUEBLO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 6 RANCHERIA EL BARRO, 61483 EL BARRO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS GUASIMAS Y CAMINO PUEBLO VIEJO, CAMINO EL BARRO A MANO IZQUIERDA DE , lon:-100.555501, lat:19.440027}} | 2022-10-11 | 2022-12-10 | 542998.92 | 542998.92 | 542998.92 | 542998.92 | 542998.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:543355.0, importe_modificado:542998.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8657.0}} | {2158661/proyecto_INICIO, 2158661/proyecto_PROCESO, 2158661/proyecto_FIN, 2158661/proyecto_INICIO, 2158661/proyecto_PROCESO, 2158661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220422 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VISTA BELLA Y CAMINO REAL EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 49080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 49080 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO LOPEZ INTERIOR SN COLONIA COLONIA VISTA BELLA, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENEDICTO LOPEZ Y CAMINO SALIDA AL PLAN, CAMINO SALIDA A COLONIA LOS NARANJOS LA COLONIA SE ENCUE, lon:-100.49390689, lat:19.46252773}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/UM/AD-003/URB-008-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2220422/proyecto_INICIO, 2220422/proyecto_FIN, 2220422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072026 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999696.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHÁS EN JUNGAPEO CAMINOS VARIOS - 34138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34138 | S | 2606 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9530.0, meta_modificada:9530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUANGEPO DE JUÁREZ - LA MESA DEL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA MORA Y CAMINO REAL, CAMINO E, lon:-100.48222768, lat:19.3960764}} | 2022-01-04 | 2022-04-30 | 999696.05 | 999696.05 | 999696.05 | 999696.05 | 999696.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:999696.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9530.0}} | {2072026/proyecto_INICIO, 2072026/proyecto_FIN, 2072026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072034 | Acción | 889906 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889906.0, modificado:889512.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 34179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.494612, lat:19.458725}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 889512 | 889512 | 889512 | 889512 | 889512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:889906.0, importe_modificado:889512.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2072034/proyecto_INICIO, 2072034/proyecto_FIN, 2072034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209716 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:541957.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 1ER. ETAPA, ENTRE LAS CALLES COMONFORT PONIENTE Y CALLEJON DEL SAPIRO EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 16035011601 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE , lon:-101.80896, lat:18.96432}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE , lon:-101.80878, lat:18.96487}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 541957.5 | 433566 | 433566 | 433566 | 433566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132683, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:541957.5, importe_modificado:541957.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2209716/proyecto_INICIO, 2209716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Ministrado - 541,957.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Ministrado - 541,957.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Ministrado - 541,957.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Ministrado - 541,957.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102209717 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179820.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS, (BACHEO) E.C. CARRETERA FEDERAL APATZINGAN-PATZCUARO NO. 120, DEL 0+000 KM. AL 1+025 KM. EN EL MUNICPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 16035011701 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:carretera lázaro cárdenas, lon:-101.80329, lat:18.95309}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:carretera lázaro cárdenas, lon:-101.81462, lat:18.95452}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 179820 | 143856 | 143856 | 143856 | 143856 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132681, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:179820.0, importe_modificado:179820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2209717/proyecto_INICIO, 2209717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Ministrado - 179,820.0, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Ministrado - 179,820.0, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Ministrado - 179,820.0, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Ministrado - 179,820.0, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215453 | Proyecto de inversión | 3725210.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725210.86, modificado:3725210.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CHÁUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN. - 18962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 18962 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2291.0, meta_modificada:2291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO POZO PROFUNDO EL CHAUZ - TANQUE EL CHAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 291 PUEBLO EL CHÁUZ, 61868 EL CHÁUZ, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO AL BORDO DEL CANAL DEL CHAUZ, CALL, lon:-102.03638145, lat:18.8935687}} | 2023-01-23 | 2023-02-22 | 3725210.86 | 3725210.86 | 3725210.86 | 3725210.86 | 3725210.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/002-2023, contratista:ACIONIT PEDRAZA AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:3725210.86, importe_modificado:3725210.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2291.0}} | {2215453/proyecto_INICIO, 2215453/proyecto_FIN, 2215453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229675 | Proyecto de inversión | 380714.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380714.12, modificado:380714.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ARROYO DEL ESPÍRITU SANTO A EL ESTRADITO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN - 117569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117569 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL ESTRADITO - EL ARROYO DEL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL ESTRADITO, 61856 EL ESTRADITO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ENTRONQUE PUEBLO VIEJO A EL ESTRADITO Y CAMINO, lon:-101.69492697, lat:18.9019355}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 380714.12 | 380714.12 | 380714.12 | 380714.12 | 380714.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:380714.12, importe_modificado:380714.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2229675/proyecto_INICIO, 2229675/proyecto_FIN, 2229675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229632 | Proyecto de inversión | 3755015.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755015.54, modificado:3755015.54}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CHAUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACAN - 117424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117424 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO EL CHÁUZ, 61868 EL CHÁUZ, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL CHAUZ A, lon:-102.03434297, lat:18.89749701}} | 2023-02-06 | 2023-03-22 | 3755015.54 | 3755015.54 | 3755015.54 | 3755015.54 | 3755015.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/003-2023, contratista:DIANA LEON DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:3755015.54, importe_modificado:3755015.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2229632/proyecto_INICIO, 2229632/proyecto_PROCESO, 2229632/proyecto_FIN, 2229632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219946 | Proyecto de inversión | 708321.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708321.14, modificado:708321.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE LAS PILAS, CALLE CONOCIDA COMO LA BARRANCA. - 45941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 45941 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.32, meta_modificada:582.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE DE LA BARRANCA RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA LAGUNILLAS EL CORREO AVANZAMOS 2 KILOMETROS HASTA LL, lon:-101.43793533, lat:19.60020821}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 708312.14 | 708312.14 | 708312.14 | 708312.14 | 708312.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-POA-2023-AD-01, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:708172.49, importe_modificado:708172.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.32}} | {2219946/proyecto_FIN, 2219946/proyecto_INICIO, 2219946/proyecto_PROCESO, 2219946/proyecto_FIN, 2219946/proyecto_PROCESO, 2219946/proyecto_FIN, 2219946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302108570 | Proyecto de inversión | 362120.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362120.51, modificado:362120.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, COLONIA LA FLORIDA, CALLE CONOCIDA COMO ROSALES. - 102841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 102841 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE GIRASOLES, PARTIENDO COMO RFERENCIA DEL TEMPLO SOBRE LA CALLE MORELOS TODO DERECHO HASTA TOPAR CON LAS VIAS DEL, lon:-101.4139811, lat:19.5708022}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 362120.51 | 362120.51 | 362120.51 | 362120.51 | 362120.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2022/AD-03, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:362120.5, importe_modificado:362120.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2108570/proyecto_INICIO, 2108570/proyecto_PROCESO, 2108570/proyecto_FIN, 2108570/proyecto_PROCESO, 2108570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209644 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:759240.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DE LA CALLE LA FLORIDA, DEL 0+ 000 KM. AL 0+063 KM., EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 16048004401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA FLORIDA, lon:-101.413417, lat:19.570718}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:calle sin nombre entre calle la florida, lon:-101.412837, lat:19.570565}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 759240 | 759240 | 759240 | 759240 | 759240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2023/AD-02, contratista:JOSE LUIS VALLE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:759240.0, importe_modificado:759240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2209644/proyecto_PROCESO, 2209644/proyecto_INICIO, 2209644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071713 | Proyecto de inversión | 5720404.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5720404.06, modificado:5719105.68}} | REHABILITACION DEL COLECTOR DRENAJE SANITARIO EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN LA AV JUAN FRANCISCO NOYOLA ENTRE LA AV FRANCISCO ZARCO Y AV NARCISO BASSOLS - 32730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 32730 | S | 8120 | 7880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN FRANCISCO NOYOLA INTERIOR 0 0 COLONIA IREKANI, 60956 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA NARCISO BASSOLS, REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO DE L, lon:-102.22148791, lat:17.97988655}} | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 5719105.68 | 5719105.68 | 5719105.68 | 5719105.68 | 5719105.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 11 2022, contratista:SISTEMAS ESPEZIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:5719105.68, importe_modificado:5719105.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2071713/proyecto_INICIO, 2071713/proyecto_PROCESO, 2071713/proyecto_INICIO, 2071713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir los montos: devengado, ejercido y pagado, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Corregir los montos: devengado, ejercido y pagado, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Corregir los montos: devengado, ejercido y pagado, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Corregir los montos: devengado, ejercido y pagado, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC220102062569 | Proyecto de inversión | 2300732.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300732.56, modificado:2177855.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES COLONIA EL GIRASOL EN LA AVENIDA VIOLETA - 10000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 10000 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.5, meta_modificada:2171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:AVENIDA VIOLETA INTERIOR 0 0 COLONIA EL GIRASOL, 60985 BUENOS AIRES, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO Y CALLE FLOR DE MARGARITA, AVENIDA VIOLETA SE ECNUENTRA ENTRE CALLE GENOVEVO FIGUER, lon:-102.27762015, lat:18.01846462}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2177855.46 | 2177855.46 | 2177855.46 | 2177855.46 | 2177855.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 07 2022, contratista:CODESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:2250849.16, importe_modificado:2250849.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.5}} | {2062569/proyecto_INICIO, 2062569/proyecto_PROCESO, 2062569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220102062581 | Proyecto de inversión | 5847487.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5847487.6, modificado:5847487.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS COLONIA GUACAMAYAS COMERCIAL DE LA CALLE LATERAL DEL ARROYO DEL BARCO - 10039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 10039 | S | 195 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5184.0, meta_modificada:5184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE LATERAL DEL ARROYO DEL BARCO INTERIOR 0 0 COLONIA GUACAMAYAS COMERCIAL, 60990 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LATERAL DEL ARROYO DEL BARCO SE ECNUENTRA ENT, lon:-102.21553592, lat:18.01666375}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 5847487.6 | 5847487.6 | 5847487.6 | 5847487.6 | 5847487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 03 2022, contratista:SISTEMAS ESPEZIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:5594203.43, importe_modificado:5594203.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5184.0}} | {2062581/proyecto_INICIO, 2062581/proyecto_PROCESO, 2062581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202071788 | Proyecto de inversión | 1654878.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654878.67, modificado:1652921.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS EN LA COLONIA JAVIER MINA CALLE VICENTE GUERRERO - 33377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 33377 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 COLONIA JAVIER MINA, 60994 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZINAPECUARO Y CALLE ROBLE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ZINAPECUARO Y CALLE ROBLE, lon:-102.22537963, lat:18.01603118}} | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 1652921.67 | 1652921.67 | 1652921.67 | 1652921.67 | 1652921.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 09 2022, contratista:ARMANDO ALAN BARRON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1652921.8, importe_modificado:1652921.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {2071788/proyecto_INICIO, 2071788/proyecto_PROCESO, 2071788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220102062559 | Proyecto de inversión | 908746.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908746.85, modificado:843407.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LA ORILLA COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE ACUARIO - 9961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 9961 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, direccion:CALLE ACUARIO INTERIOR 0 0 COLONIA 5 DE MAYO, 60998 LA ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ACUARIO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-102.24172344, lat:18.00468135}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 843407.49 | 843407.49 | 843407.49 | 843407.49 | 843407.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 06 2022, contratista:OCEAN PACIFIC CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:843435.94, importe_modificado:843435.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2062559/proyecto_INICIO, 2062559/proyecto_PROCESO, 2062559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224836 | Proyecto de inversión | 1173176.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173176.95, modificado:1173176.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. PRADERAS DE ITZICUARO - 86040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 86040 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE ITZICUARO, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE RIO LA GOTERA, CALLE ANA MARIA GALLANA LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE LA PLA, lon:-102.46841975, lat:19.58210344}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 1173176.95 | 1173176.95 | 1173176.95 | 1171800.34 | 1171800.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2023/IR/01/2023, contratista:HERBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1173176.95, importe_modificado:1173176.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2224836/proyecto_INICIO, 2224836/proyecto_FIN, 2224836/proyecto_PROCESO, 2224836/proyecto_FIN, 2224836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206831 | Proyecto de inversión | 645979.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645979.29, modificado:645979.29}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LOS PITUFOS SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE LA COL. INDEPENDENCÍA - 7571 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 7571 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.6, meta_modificada:1842.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 60374 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE ANA MARÍA GALLANA, CALLE 30 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60, lon:-102.46740312, lat:19.58263483}} | 2023-02-16 | 2023-04-16 | 645979.29 | 645979.29 | 645979.29 | 543024.2 | 543024.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:645979.29, importe_modificado:645979.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2206831/proyecto_INICIO, 2206831/proyecto_PROCESO, 2206831/proyecto_INICIO, 2206831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206397 | Proyecto de inversión | 286720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286720.0, modificado:286720.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. CENTRO - 1704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 1704 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 550 METROS DESDE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-102.46765579, lat:19.58614929}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 286720 | 286720 | 286720 | 286720 | 286720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2023/AD/01/2023, contratista:AMADA SANDY SOTO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:286720.0, importe_modificado:286720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2206397/proyecto_INICIO, 2206397/proyecto_PROCESO, 2206397/proyecto_FIN, 2206397/proyecto_PROCESO, 2206397/proyecto_INICIO, 2206397/proyecto_PROCESO, 2206397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224729 | Proyecto de inversión | 420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420.0, modificado:420.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 85128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 85128 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA MADERO CENTRO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VILLA MADERO - TACAMBARO Y CARRETERA VILLA MADERO - MORELIA, CARRETERA VILLA MADERO - ETUCUARO LAS OBRAS REALIZADAS SE HARAN A LO LARGO Y, lon:-101.280326, lat:19.390923}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226241 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN - 97300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 97300 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATÉN, 58485 LA YERBABUENA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VILLA MADERO - ACATEN Y CAMINO ACATEN - EL BOSQUE, CAMINO ACATEN - TERERIO LA LOCALIDAD DE ACATEN SE ENCUENTRA A 6KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA M, lon:-101.30267, lat:19.362905}} | 2023-05-15 | 2023-08-17 | 3300000 | 3300000 | 2660365.55 | 2660365.55 | 2660365.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/022/2023, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {2226241/proyecto_INICIO, 2226241/proyecto_PROCESO, 2226241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221461 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999133.83}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO LOCALIDAD DE MILPILLAS - 58501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 58501 | S | 205 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:64, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MILPILLAS, 58494 MILPILLAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA VILLA MADERO - MILPILLAS Y CAMINO MILPILLAS - SAN DIEGO, CAMINO MILPILLAS- LOS AGUACATES DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO , lon:-101.150789, lat:19.311883}} | 2023-05-08 | 2023-08-20 | 1999133.83 | 1999133.83 | 1999133.83 | 1999133.83 | 1999133.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/018/2023, contratista:JULIA CORTES GUERRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1999133.83, importe_modificado:1999133.83}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2221461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224606 | Proyecto de inversión | 359991.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359991.83, modificado:359991.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE PALIZADA - 84037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 84037 | S | 157 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:FRACCION CUACURIO DE LOS YANES, 58487 CUACURIO DE LOS YANES, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VILLA MADERO - TACAMBARO Y CARRETERA VILLA MADERO - MORELIA, CAMINO PALIZADA - CUACURIO SE ENCUENTRA FRENTE A LAS INSTALACIO, lon:-101.322926, lat:19.381756}} | 2023-03-15 | 2023-04-29 | 359991.83 | 359991.83 | 107997.55 | 107997.55 | 107997.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/007/2023, contratista:RAMON MONTOYA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:359991.83, importe_modificado:359991.83}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2224606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206832 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3599922.67}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS TRAMO DEL 3900 AL KM 4950 - 7572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 7572 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:RANCHERIA SANTAS MARÍAS, 58489 SANTAS MARÍAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTAS MARIAS - SAN MIGUEL Y CAMINO ETUCUARO - LA CEIBITA, CAMINO SAN MIGUEL - EL MOLINITO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CON DESVIACION A LA, lon:-101.205429, lat:19.454702}} | 2023-02-25 | 2023-05-07 | 3599922.67 | 3599922.67 | 3599922.67 | 3599922.67 | 3599922.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/002/2023, contratista:LETICIA GARCIA SERENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3599922.67, importe_modificado:3599922.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1300.0}} | {2206832/proyecto_PROCESO, 2206832/proyecto_INICIO, 2206832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206821 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198919.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL GATAL - 7445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 7445 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL GATAL, 58484 EL GATAL, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACATEN CERRO - BLANCO Y CAMINO EL GATAL - AGUA BLANCA, CAMINO EL GATAL - LLANO DE GOMEZ PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-101.300285, lat:19.269786}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 1198919.13 | 1198919.13 | 1198919.13 | 1198919.13 | 1198919.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/001/2023, contratista:CONSTRUCTORA ABCOMA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1198919.15, importe_modificado:1198919.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2206821/proyecto_PROCESO, 2206821/proyecto_INICIO, 2206821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206866 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 8179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 8179 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA, 58495 SANTA CATARINA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL MAGUEY - SANTA CATARINA Y CAMINO LA LIMONERA - SANTA CATARINA, CAMINO EL PLATANITO - SANTA CATARINA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA , lon:-101.11157, lat:19.205553}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 94270.24 | 94270.24 | 94270.24 | 94270.24 | 94270.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2206866/proyecto_INICIO, 2206866/proyecto_PROCESO, 2206866/proyecto_INICIO, 2206866/proyecto_PROCESO, 2206866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215932 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:220441.07}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO LOCALIDAD DE LA CUINDORA - 23564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 23564 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUINDORA, 58495 CUINDORA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN DIEGO - LA CUINDORA Y CAMINO LA CUINDORA - PIEDRAS BLANCAS, CAMINO LA CUINDORA - EL PLATANITO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN DIE, lon:-101.122996, lat:19.219876}} | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 220441.07 | 220441.07 | 220441.07 | 220441.07 | 220441.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2215932/proyecto_INICIO, 2215932/proyecto_FIN, 2215932/proyecto_PROCESO, 2215932/proyecto_FIN, 2215932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME PERMITE AGREGAR EL ACUERDO 52, trimestre:2.0, usuario:josegcortesor, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209721 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA DEL 0+000 KM. AL 0+019.55 KM., EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 16049012101 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.5, meta_modificada:195.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA, lon:-101.282858, lat:19.394512}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.5}} | {2209721/proyecto_INICIO, 2209721/proyecto_PROCESO, 2209721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209722 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92407.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GALEANA DEL 0+000 KM. AL 0+160 KM., EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 16049012201 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE GALEANA, lon:-101.212624, lat:19.417277}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2209722/proyecto_PROCESO, 2209722/proyecto_INICIO, 2209722/proyecto_PROCESO, 2209722/proyecto_INICIO, 2209722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224662 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:222980.86}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO CAMINO MORENO CAHUATZIO - 84642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 84642 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:65, direccion:RANCHERIA MORENO, 58486 MORENO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PERDIDO - MORENO Y CAMINO MORENO - CAHUATZIO, CAMINO MORENO - PIEDRA REDONDA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL PERDIDO SE TOMA UNA DESV, lon:-101.23558, lat:19.30644}} | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 222980.86 | 222980.86 | 222980.86 | 222980.86 | 222980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:250000.0, importe_modificado:222980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2224662/proyecto_INICIO, 2224662/proyecto_PROCESO, 2224662/proyecto_FIN, 2224662/proyecto_PROCESO, 2224662/proyecto_FIN, 2224662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209723 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87412.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELIAS PEREZ AVALOS DEL 0+000 KM. AL 0+060 KM. DEL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 16049012301 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:AV. ELIAS PEREZ AVALOS, lon:-101.280771, lat:19.392793}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 87412.5 | 87412.5 | 87412.5 | 87412.5 | 87412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2209723/proyecto_INICIO, 2209723/proyecto_PROCESO, 2209723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221479 | Proyecto de inversión | 178429.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178429.88, modificado:165390.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO LOCALIDAD DE RANCHO PORUAS LA TARJEA - 58773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 58773 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PORÚAS (LA TARJEA), 58488 RANCHO DE PORÚAS (LA TARJEA), MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PORUAS - ZIPARAPIO Y CARRETERA VILLA MADERO - PORUAS, CARRETERA PORUAS - LA PALOMA DE LA LOCAL, lon:-101.290808, lat:19.401963}} | 2023-05-06 | 2023-06-05 | 165390.43 | 165390.43 | 165390.43 | 165390.43 | 165390.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2221479/proyecto_INICIO, 2221479/proyecto_PROCESO, 2221479/proyecto_FIN, 2221479/proyecto_PROCESO, 2221479/proyecto_FIN, 2221479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME PERMITE AGREGAR EL ACUERDO 55, trimestre:2.0, usuario:josegcortesor, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217045 | Proyecto de inversión | 151739.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151739.14, modificado:141499.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS - 29240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 29240 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS, 58489 SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LLANITO - SAN PEDRO Y CAMINO SAN PEDRO - SAN ANGANGUIO, CAMINO LA PALOMA - SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SALI, lon:-101.261056, lat:19.442218}} | 2023-02-06 | 2023-04-29 | 141499.53 | 141499.53 | 141499.53 | 141499.53 | 141499.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2217045/proyecto_FIN, 2217045/proyecto_INICIO, 2217045/proyecto_PROCESO, 2217045/proyecto_FIN, 2217045/proyecto_PROCESO, 2217045/proyecto_INICIO, 2217045/proyecto_PROCESO, 2217045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No me permite agregar acuerdo 59, trimestre:2.0, usuario:josegcortesor, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206868 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:295838.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ZIPARAPIO EL BAJO - 8255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 8255 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:140, direccion:RANCHERIA ZIPARAPIO EL BAJO, 58488 ZIPARAPIO EL BAJO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PORUAS - EL PDREGAL Y CAMINO ZIPARAPIO - LA SIENEGA, CARRETERA VILLA MADERO - ACUITZIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SOBRE LA CARRET, lon:-101.292718, lat:19.419221}} | 2023-02-13 | 2023-03-24 | 295838.98 | 295838.98 | 295838.98 | 295838.98 | 295838.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:295838.98, importe_modificado:295838.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2206868/proyecto_INICIO, 2206868/proyecto_PROCESO, 2206868/proyecto_INICIO, 2206868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra concluyo en un monto superior al presupuestado por elevación de precios, trimestre:2.0, usuario:josegcortesor, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226388 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999456.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE AHIJADERO TRAMO EL AHIJADERO CAPULIN - 98387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 98387 | S | 559 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AHIJADERO, 58493 LA SOLEDADITA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CALVARIO - LA SOLEDADITA Y CAMINO LA SOLEDADITA - CAPULIN, CAMINO EL AHIJADERO - CAPULIN LA LOCALIDADSE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE VILL, lon:-101.043708, lat:19.407664}} | 2023-04-20 | 2023-05-24 | 999456 | 999456 | 999456 | 999456 | 999456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/029/2023, contratista:JULIA CORTES GUERRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999456.0, importe_modificado:999456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2226388/proyecto_INICIO, 2226388/proyecto_FIN, 2226388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226450 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998064.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE TRAMO EL TEJOCOTE BALCONES - 98732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 98732 | S | 1013 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:322, direccion:RANCHERIA EL TEJOCOTE, 58498 BANDOLO (EL CIRIÁN), MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PLAN DE BAUTISTA - TEJOCOTE Y CAMINO TEJOCOTE - BALCONES, CAMINO BALCONES - AÑIL SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE A 75KM D, lon:-101.024897, lat:19.272416}} | 2023-04-20 | 2023-05-24 | 998064 | 998064 | 998064 | 998064 | 998064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/030/2023, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:998064.0, importe_modificado:998064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2226450/proyecto_INICIO, 2226450/proyecto_PROCESO, 2226450/proyecto_FIN, 2226450/proyecto_PROCESO, 2226450/proyecto_FIN, 2226450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215843 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:754390.18}} | AMPLIACION DE ANDADOR EN MADERO LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO CAMINO VILLA MADERO LOMA DE CANCHO - 23241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 23241 | S | 100 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO - LOMA DE CANCHO RANCHERIA LOMA DE CANCHO, 58487 LOMA DE CANCHO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A TERERIO Y CALLE CAMINO A LA CUMBRE, CAMINO EL ZANGARRO ESTA AMPLIACION CONTINUARAEN LA EN, lon:-101.259082, lat:19.380899}} | 2023-02-20 | 2023-06-09 | 754390.18 | 754390.18 | 754390.18 | 754390.18 | 754390.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:750000.0, importe_modificado:754390.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2215843/proyecto_INICIO, 2215843/proyecto_PROCESO, 2215843/proyecto_INICIO, 2215843/proyecto_FIN, 2215843/proyecto_PROCESO, 2215843/proyecto_FIN, 2215843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214991 | Proyecto de inversión | 350576.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350576.74, modificado:350576.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA NEZAHUALCOYOTL EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL PEDREGAL - 7630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7630 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:41, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL PEDREGAL, 61279 EL PEDREGAL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO DE LA PRIMARIA Y CAMINO MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE LA PRIMARIA CON ESQUINA CON MELC, lon:-100.29214928, lat:19.96189807}} | 2023-02-02 | 2023-04-02 | 35147.43 | 35147.43 | 35147.43 | 35147.43 | 35147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132787, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:350576.74, importe_modificado:350576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2214991/proyecto_INICIO, 2214991/proyecto_PROCESO, 2214991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215007 | Proyecto de inversión | 1708591.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708591.69, modificado:1708591.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO EN LA CALLE MORELOS - 8077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 8077 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MORELOS TRAMO 0+000 - CALLE MORELOS TRAMO 0+187 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 187 EJIDO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y , LA OBRA SE UB, lon:-100.40795718, lat:19.84344584}} | 2023-01-16 | 2023-04-14 | 850782.01 | 850782.01 | 850782.01 | 850782.01 | 850782.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132790, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1708591.69, importe_modificado:1708591.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2215007/proyecto_PROCESO, 2215007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219271 | Proyecto de inversión | 472834.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472834.11, modificado:472834.11}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 41499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 41499 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO POMOQUITA, 61277 POMOQUITA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL PANTANO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO PARA LLEGAR A E, lon:-100.36863277, lat:19.88685004}} | 2023-02-06 | 2023-03-22 | 128677.41 | 128677.41 | 128677.41 | 128677.41 | 128677.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132791, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:472834.11, importe_modificado:472834.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2219271/proyecto_INICIO, 2219271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221194 | Proyecto de inversión | 1280112.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280112.13, modificado:1280112.13}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO EN EL CUARTEL QUINTO SEGUNDA ETAPA - 55413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 55413 | S | 114 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA CUARTEL V, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 EN LA COLONIA CUA, lon:-100.4720229, lat:19.8868086}} | 2023-03-16 | 2023-07-17 | 71831.17 | 71831.17 | 71831.17 | 71831.17 | 71831.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132803, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1280112.13, importe_modificado:1280112.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2221194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207161 | Proyecto de inversión | 364974.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364974.48, modificado:364974.48}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN EL CUARTEL QUINTO CALLE 28 DE MAYO - 10952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 10952 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 DE MAYO E, lon:-100.466599, lat:19.885236}} | 2023-02-22 | 2023-04-12 | 143940.06 | 143940.06 | 143940.06 | 143940.06 | 143940.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:364974.48, importe_modificado:364974.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2207161/proyecto_INICIO, 2207161/proyecto_PROCESO, 2207161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206828 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:8000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO - 7529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7529 | S | 2480 | 2480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE ROSALES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS SIGUIENTES 19.9, lon:-100.45646529, lat:19.92733749}} | 2023-01-02 | 2023-12-09 | 6040089.6 | 6040089.6 | 6040089.6 | 6040089.6 | 6040089.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:5000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50000.0}} | {2206828/proyecto_INICIO, 2206828/proyecto_PROCESO, 2206828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209645 | Proyecto de inversión | 2951121.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951121.9, modificado:2628746.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PASEO DEL SABINO, ENTRE LAS CALLES MEZQUITE Y PASEO DE CIPRES EN LA COLONIA EL SABINO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 16050004501 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.51, meta_modificada:2433.51}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:se encuentra entre las calles pico de orizaba e insurgentes, lon:-100.448526, lat:19.889443}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:se encuentra entre insurgentes y pico de orizaba, lon:-100.445811, lat:19.889462}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 2628746.72 | 2628746.72 | 2628746.72 | 1816778.45 | 1816778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/RVUPE/01/03-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DECV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2950838.98, importe_modificado:2948170.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2209645/proyecto_INICIO, 2209645/proyecto_PROCESO, 2209645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206824 | Proyecto de inversión | 350576.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350576.74, modificado:350576.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EN MARAVATIO LOCALIDAD DEL PEDREGAL - 7464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7464 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:41, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL PEDREGAL, 61279 EL PEDREGAL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE EL MOLINO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON CALLE ZAPATA Y ENTRE LA CALLE , lon:-100.29040792, lat:19.96129656}} | 2023-01-26 | 2023-03-26 | 69666.11 | 69666.11 | 69666.11 | 69666.11 | 69666.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:434135.13, importe_modificado:434135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2206824/proyecto_INICIO, 2206824/proyecto_PROCESO, 2206824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206844 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO - 7791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 7791 | S | 46085 | 43226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16493.0, meta_modificada:16493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE LIB. TRAMO LIBRAMIENTO SUR 0+000 - LIBRAMIENTO SUR 6+300 KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y CA, lon:-100.45091928, lat:19.87651745}} | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 2018004.28 | 2018004.28 | 2018004.28 | 2018004.28 | 2018004.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129690, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1600000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6000.0}} | {2206844/proyecto_INICIO, 2206844/proyecto_PROCESO, 2206844/proyecto_INICIO, 2206844/proyecto_PROCESO, 2206844/proyecto_INICIO, 2206844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208524 | Proyecto de inversión | 198166.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198166.56, modificado:198166.56}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CUARTEL QUINTO EN LA CALLE PRIVADA GALEANA - 19185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 19185 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.7, meta_modificada:161.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GALEANA COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CANAL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS SIGUIENTE, lon:-100.46815172, lat:19.88569749}} | 2023-03-05 | 2023-03-30 | 49569.61 | 49569.61 | 49569.61 | 49569.61 | 49569.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:198612.97, importe_modificado:198612.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.7}} | {2208524/proyecto_PROCESO, 2208524/proyecto_FIN, 2208524/proyecto_PROCESO, 2208524/proyecto_INICIO, 2208524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209646 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3496500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO DEL 0+000 KM. AL 0+400 KM. DE LA COLONIA LOS PIRULES DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 16050004601 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra inicia en la carretera Maravatio-Tlalpujahua, lon:-100.429167, lat:19.884528}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra se encuentra entre las calles cipres y cda Moctezuma, lon:-100.432994, lat:19.884493}} | 2023-04-28 | 2023-09-24 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1853297.23 | 1853297.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/RVUPE/03/03-2023, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3500000.0, importe_modificado:3496500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2209646/proyecto_INICIO, 2209646/proyecto_PROCESO, 2209646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212970 | Proyecto de inversión | 2628746.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628746.72, modificado:2628746.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLVERA DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL 0+000 KM. AL 0+260 KM. EN LA TENENCIA DE URIPITIRO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 237 | N | 0 | 0 | 2040 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:a 260 mts dl campo de futbol, lon:-100.539118, lat:19.958733}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:frrente al campo de fut bol, lon:-100.536792, lat:19.959331}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 2628746.73 | 2628746.73 | 2628746.73 | 839785.85 | 839785.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/RVUPE/02/03-2023, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2628765.0, importe_modificado:2628746.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2212970/proyecto_INICIO, 2212970/proyecto_PROCESO, 2212970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227398 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 104973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 104973 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.5, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO A LA CRUZ INTERIOR SN SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 EL POTRERITO, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CARRETERA NACIONAL JIQUILPAN MANZANILLO Y CALLEJON SERVIDUMBRE DE PASO, CALLE ANDRES GONZALEZ PAR, lon:-103.00956719, lat:19.98147687}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/DOP/AD/D1/2023, contratista:CICICHA S.A DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227552 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 106296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 106296 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE LUIS ECHEBERRIA, CALLE BENITO JUAREZ SE EN CUENTRA EN LA CALLE L, lon:-103.0277, lat:19.996649}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2227552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227659 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 106768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 106768 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JAVIER, lon:-103.018594, lat:19.987616}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1117530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2227659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209724 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOTOLINIA, ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y REFORMA, CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA ORIENTE ALTAMIRANO ORIENTE, Y CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES RAYON Y GUADALUPE VICTORIA, DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 16051012401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINEA, ITURBIDE E HIDALGO, lon:-103.023392, lat:19.993065}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2209724/proyecto_INICIO, 2209724/proyecto_PROCESO, 2209724/proyecto_FIN, 2209724/proyecto_INICIO, 2209724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Modif - 127,372.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Modif - 127,372.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Modif - 127,372.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Modif - 127,372.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC220302127676 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:102006.0}} | REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA - 198686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 198686 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ROSA, 59505 LA ROSA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.90024357, lat:20.06470336}} | 2022-04-13 | 2022-12-31 | 102006 | 102006 | 102006 | 102006 | 102006 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2127676/proyecto_PROCESO, 2127676/proyecto_INICIO, 2127676/proyecto_PROCESO, 2127676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302127049 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1678578.1}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS MANANTIAL AGUA CALIENTE - 194813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 194813 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NOGAL INTERIOR 59500 COLONIA LINDA VISTA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO AGUA CALIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA CALIEN, lon:-103.02140951, lat:20.01181317}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1678578.1 | 1678578.1 | 1678578.1 | 1678578.1 | 1678578.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2127049/proyecto_INICIO, 2127049/proyecto_PROCESO, 2127049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar los montos en el ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Registrar los montos en el ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Registrar los montos en el ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Registrar los montos en el ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202227451 | Proyecto de inversión | 1497852.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497852.36, modificado:1497852.36}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA LOCALIDAD MORELIA COLONIA TORRECILLAS DEL SUR CALLE VIENTOS FUERTES - 105395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 105395 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VIENTOS FUERTES INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE CONOCIDA, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO, lon:-101.19064918, lat:19.65198357}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 1497852.36 | 449355.71 | 449355.71 | 449355.71 | 449355.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-310-23/FIII/ADM/2023, contratista:PCIM CONTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1497852.36, importe_modificado:1497852.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.7}} | {2227451/proyecto_INICIO, 2227451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402201699 | Proyecto de inversión | 15677103 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5677103E7, modificado:1.5677103E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+331. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 1296 | N | 0 | 0 | 1184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13011.2, meta_modificada:13011.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:69, direccion:PAVIMECAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+331., lon:-101.128695, lat:19.58657}} | 2022-12-05 | 2023-08-05 | 15661425.9 | 15161338.34 | 15161338.34 | 15161338.34 | 15161338.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-296/FIES/ADM-EXCEP/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:1.999648952E7, importe_modificado:1.999648952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13011.2}} | {2201699/proyecto_INICIO, 2201699/proyecto_PROCESO, 2201699/proyecto_FIN, 2201699/proyecto_PROCESO, 2201699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102210912 | Proyecto de inversión | 2498738.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498738.69, modificado:2498665.54}} | BACHEO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELIA ETAPA 7 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 1329 | N | 0 | 0 | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EL PROYECTO ESTA DESTINADO A DIVERSAS CALLE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2498665.54 | 2498665.54 | 2498665.54 | 2498665.54 | 2498665.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-329/FIV/ADM/2022, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2498738.69, importe_modificado:2498738.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1329.0}} | {2210912/proyecto_INICIO, 2210912/proyecto_PROCESO, 2210912/proyecto_FIN, 2210912/proyecto_INICIO, 2210912/proyecto_FIN, 2210912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC17170300929471 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 108176 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958}} | 2017-07-24 | 2017-10-20 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 244853.96 | 244853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1055724/proyecto_INICIO, 1055724/proyecto_FIN, 1055724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC17170300929499 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}} | Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 149745 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 79496.68 | 79496.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055752/proyecto_INICIO, 1055752/proyecto_FIN, 1055752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209652 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE LAS CALLES VIRREY DE MENDOZA A PRIVADA DE LAGO DE PATZCUARO DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 16053005201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE LAS CALLES VIRREY DE MENDOZA A PRIVADA DE LAGO DE PATZCUARO DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, lon:-101.190907, lat:19.677533}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 3056940 | 1524493.14 | 1524493.14 | 1524493.14 | 1524493.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-204 -22/RP-PARTICIPACIONES/ADM-EXCEP/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:3048986.28, importe_modificado:3048986.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2209652/proyecto_INICIO, 2209652/proyecto_FIN, 2209652/proyecto_INICIO, 2209652/proyecto_FIN, 2209652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC17170401003477 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}} | Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 243255 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}} | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 865746.52 | 865746.52 | 865746.52 | 562735.24 | 562735.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONY S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:865746.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1138557/proyecto_INICIO, 1138557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC17170401003088 | Proyecto de inversión | 4150067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}} | Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 323742 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948}} | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4943435.69 | 4943435.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0548/IRM/17, contratista:GLEZCIS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1138168/proyecto_INICIO, 1138168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC17170401003077 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 210425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210425 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012}} | 2017-10-03 | 2017-12-31 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 83079.14 | 83079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-265/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:276930.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1138157/proyecto_INICIO, 1138157/proyecto_PROCESO, 1138157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228385 | Proyecto de inversión | 1698547.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698547.17, modificado:1698547.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MORELOS LOCALIDAD LA PUERTA DEL DESMONTE - 111063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 111063 | S | 135 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.16, meta_modificada:476.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO LA PUERTA DEL DESMONTE, 58806 LA PUERTA DEL DESMONTE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL DESMONTE Y CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE RUMBO A LA LUZ AL ENTRAR A LA COMUNIDAD SOBR, lon:-101.52547844, lat:19.97264432}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1301767.69 | 1301767.69 | 1301767.69 | 1301767.69 | 1301767.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/IR-003/2023, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1698547.17, importe_modificado:1698547.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:470.0}} | {2228385/proyecto_INICIO, 2228385/proyecto_PROCESO, 2228385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227684 | Proyecto de inversión | 1797318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797318.63, modificado:1797318.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MORELOS LOCALIDAD SAN JUAN DE ULUA - 106936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 106936 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.5, meta_modificada:604.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE RUMBO A LA COMUNIDAD, lon:-101.43236652, lat:19.99315292}} | 2023-03-25 | 2023-05-23 | 1677859.08 | 1677859.08 | 1677859.08 | 1677859.08 | 1677859.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/IR002/2023, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1797318.63, importe_modificado:1797318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.5}} | {2227684/proyecto_PROCESO, 2227684/proyecto_INICIO, 2227684/proyecto_FIN, 2227684/proyecto_PROCESO, 2227684/proyecto_FIN, 2227684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209654 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197500.0, modificado:197298.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+046 KM. EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 16054005401 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:calle sin nombre localidad el fresno municipio de Morelos michoacan, lon:-101.374377, lat:20.01525}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 197298.99 | 197298.99 | 197298.99 | 197298.99 | 197298.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/RGVHEXT/AD-001/2023, contratista:STARLEB MEXICO SA DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:197298.99, importe_modificado:197298.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {2209654/proyecto_INICIO, 2209654/proyecto_PROCESO, 2209654/proyecto_FIN, 2209654/proyecto_PROCESO, 2209654/proyecto_FIN, 2209654/proyecto_INICIO, 2209654/proyecto_PROCESO, 2209654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209653 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224690.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO SUR SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE PTE. Y CALLE LUIS GALICIA DE MORELOS MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 16054005301 | N | 0 | 0 | 2246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE PTE. Y CALLE LUIS GALICIA DE MORELOS MICHOACÁN., lon:-101.4142607, lat:20.0032813}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 224690.97 | 224690.97 | 224690.97 | 224690.97 | 224690.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/RGVHEXT/AD-002/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:224690.97, importe_modificado:224690.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2209653/proyecto_INICIO, 2209653/proyecto_FIN, 2209653/proyecto_PROCESO, 2209653/proyecto_FIN, 2209653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207654 | Proyecto de inversión | 581073.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581073.57, modificado:581073.57}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO SUR DE VILLA MORELOS - 14990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 14990 | S | 985 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.17, meta_modificada:44.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR COLONIA VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS GALICIA Y CALLE LUIS GARCIA, CALLE GUERRERO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA ESTATAL PRIMARIA JOSE , lon:-101.41420596, lat:20.00309163}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 581073.57 | 581073.57 | 581073.57 | 581073.57 | 581073.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AR-001/2023, contratista:MARISOL HUANTE VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:581073.57, importe_modificado:581073.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.17}} | {2207654/proyecto_INICIO, 2207654/proyecto_PROCESO, 2207654/proyecto_INICIO, 2207654/proyecto_PROCESO, 2207654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230054 | Proyecto de inversión | 4596071.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4596071.45, modificado:4596071.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAPIRIO, EN LA CALLE 2 PONIENTE - 118806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 118806 | S | 471 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO NUEVO CAPIRIO, 61795 NUEVO CAPIRIO, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA SUR, CALLE 4 PONIENTE SE UBICA ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE INDEPENDENCIA NORTE, lon:-102.12017197, lat:18.86640207}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 2305642.08 | 4596012.5 | 2305642.08 | 2305642.08 | 2305642.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/010-2023, contratista:MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4596012.5, importe_modificado:4596012.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2230054/proyecto_PROCESO, 2230054/proyecto_INICIO, 2230054/proyecto_PROCESO, 2230054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230057 | Proyecto de inversión | 4751686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4751686.82, modificado:4751686.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELICIANO GONZALEZ. TERCERA ETAPA - 118832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 118832 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FELICIANO GONZALEZ COLONIA REFORMA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE EDUARDO RUIZ COMIENZA DESDE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENA, lon:-102.0914694, lat:19.02701429}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 2383319.73 | 4751602.58 | 2383319.73 | 2383319.73 | 2383319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/009-2023, contratista:DIANA LEON DE LEON (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4751686.82, importe_modificado:4751686.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2230057/proyecto_INICIO, 2230057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230027 | Proyecto de inversión | 1826359.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826359.31, modificado:1826359.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE EL LETRERO. - 118705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 118705 | S | 1117 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:PUEBLO EL LETRERO, 61794 EL LETRERO, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA A UNOS METROS DEL CANAL DE DISTRIBUCION EN DIRECCION CON UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES PASANDO POR EL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS D, lon:-102.10834271, lat:18.95884935}} | 2023-05-08 | 2023-06-08 | 910395.77 | 1826265.15 | 910395.77 | 910395.77 | 910395.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/011-2023, contratista:HUGO DAMIAN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1826265.15, importe_modificado:1826265.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2230027/proyecto_PROCESO, 2230027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230072 | Proyecto de inversión | 1956717.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956717.84, modificado:1956717.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE JOAQUIN HERRERA. - 118885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 118885 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA LA HORTALIZA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA SE UBICA UNA CUADRA HACIA ARRIBA DE LA PARROQU, lon:-102.09639, lat:19.02569574}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 1584735 | 1956705.12 | 1584735 | 1584735 | 1584735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/007-2023, contratista:DIANA LEON DE LEON (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1956705.12, importe_modificado:1956705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2230072/proyecto_INICIO, 2230072/proyecto_PROCESO, 2230072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209656 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:314685.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE (BACHEO), DESDE LA CALLE RAFAEL GOMEZ CAMPOS HASTA LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 16055005601 | N | 0 | 0 | 32450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE, lon:-102.08955, lat:19.024261}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 314685 | 314679.36 | 314679.36 | 314679.36 | 314679.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-2023, contratista:HUGO DAMIAN RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:314679.36, importe_modificado:314679.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2209656/proyecto_INICIO, 2209656/proyecto_FIN, 2209656/proyecto_PROCESO, 2209656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR: Ministrado - 314,685, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR: Ministrado - 314,685, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR: Ministrado - 314,685, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR: Ministrado - 314,685, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102209655 | Proyecto de inversión | 462500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462500.0, modificado:462037.5}} | REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JOAQUIN HERRERA Y MARIANO AYALA , (BACHEO) DESDE LA CALLE NICOLAS REGULES, HASTA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 16055005501 | N | 0 | 0 | 32450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA Y MARIANO AYALA, lon:-102.08548056, lat:19.0324194}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 462037.5 | 462027.03 | 462027.03 | 462027.03 | 462027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/005-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:462027.03, importe_modificado:462027.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}} | {2209655/proyecto_INICIO, 2209655/proyecto_FIN, 2209655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR: - Modificado - Ministrado 462,037.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR: - Modificado - Ministrado 462,037.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR: - Modificado - Ministrado 462,037.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR: - Modificado - Ministrado 462,037.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102209657 | Proyecto de inversión | 267500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267500.0, modificado:267232.5}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AVENIDAD LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CARRETERA APATZINGÁN-PATZCUARO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 16055005701 | N | 0 | 0 | 32450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-102.085122, lat:19.032043}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 267232.5 | 267223.31 | 267223.31 | 267223.31 | 267223.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/006-2023, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:267223.31, importe_modificado:267223.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1990.0}} | {2209657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR- Ministrado - 267,232.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR- Ministrado - 267,232.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR- Ministrado - 267,232.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR- Ministrado - 267,232.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202229799 | Proyecto de inversión | 895215.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895215.14, modificado:895215.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE EL LETRERO. - 117922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 117922 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL LETRERO, 61794 EL LETRERO, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALZADA CALZADA BENITO JUAREZ SOBRE LA CALZADA BENITO JUAREZ A LA ALTURA DE LA CALLE EN DIRECCION AL SENTIDO CONTRARIO , lon:-102.11116222, lat:18.96463294}} | 2023-02-04 | 2023-03-05 | 895215.14 | 895215.14 | 895215.14 | 895215.14 | 895215.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/003-2023, contratista:ACIONIT PEDRAZA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:895215.14, importe_modificado:895215.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2229799/proyecto_INICIO, 2229799/proyecto_FIN, 2229799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230040 | Proyecto de inversión | 4958315.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958315.46, modificado:4958315.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELICIANO GONZALEZ SEGUNDA ETAPA - 118754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múgica | 118754 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FELICIANO GONZALEZ COLONIA REFORMA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE MELCHOR OCAMPO INICIA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO C, lon:-102.09279978, lat:19.02897182}} | 2023-06-07 | 2023-09-30 | 4958315.46 | 4958315.46 | 4958315.46 | 4958315.46 | 4958315.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/001-2023, contratista:DIANA LEON DE LEON (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4958315.46, importe_modificado:4958315.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2230040/proyecto_INICIO, 2230040/proyecto_FIN, 2230040/proyecto_PROCESO, 2230040/proyecto_FIN, 2230040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202230011 | Proyecto de inversión | 1237315.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237315.55, modificado:1237315.55}} | AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA COLONIA LIBERTAD. - 118640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 118640 | S | 19397 | 12931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MIGUELDOMINGUEZ, SE UBICA 7 CUADRAS Y MEDIA DEL HOSPITAL DEL BIENESTAR DE NUEVA ITALIA EN DIRECCION HACIA E, lon:-102.08159887, lat:19.02410332}} | 2023-02-17 | 2023-03-18 | 1237315.55 | 1237315.55 | 1237315.55 | 1237315.55 | 1237315.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/002-2023, contratista:MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1237315.55, importe_modificado:1237315.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2230011/proyecto_INICIO, 2230011/proyecto_PROCESO, 2230011/proyecto_FIN, 2230011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC17170401003518 | Acción | 493704.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493704.11, modificado:493704.11}} | 33903 Servicios Integrales - 320853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 320853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.162229, lat:19.043297}} | 2017-03-12 | 2017-12-31 | 493704.11 | 493704.11 | 493704.11 | 493704.11 | 493704.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36404, contratista:, convocante:ayuntamiento de nocupetaro, monto:493704.11, importe_modificado:493704.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138598/proyecto_INICIO, 1138598/proyecto_FIN, 1138598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225321 | Proyecto de inversión | 369723.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369723.49, modificado:369723.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 90025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 90025 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2048.0, meta_modificada:2048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:DIAGONAL CARRETERA GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA PUEBLO VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON LA GUADALUPE Y , LA OBRA INICIA EN EL MANANTIAL QUE ESTA UBICA, lon:-101.89230076, lat:19.17362279}} | 2023-04-23 | 2023-06-10 | 369723.49 | 369723.49 | 365223.49 | 365223.49 | 365223.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:369723.49, importe_modificado:369723.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2048.0}} | {2225321/proyecto_FIN, 2225321/proyecto_INICIO, 2225321/proyecto_PROCESO, 2225321/proyecto_INICIO, 2225321/proyecto_PROCESO, 2225321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215293 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ICHACHICO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO. - 15140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 15140 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.17, meta_modificada:259.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - EL HOYO DE AIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO ICHACHICO, 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE LA PRIMARIA Y LA CAPILLA DE LA COM, lon:-101.87246122, lat:19.21345084}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 580000 | 580000 | 429852.47 | 429852.47 | 429852.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.12}} | {2215293/proyecto_PROCESO, 2215293/proyecto_INICIO, 2215293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228661 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 113023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113023 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.17, meta_modificada:259.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCION A ICHACHICO PUEBLO EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 100 METROS DESPUÉS DE LA PLAZA DE TOROS SOBRE LA CALLE QUE VA EN DIRECCION A ICHACHICO, lon:-101.83468701, lat:19.20927589}} | 2023-06-04 | 2023-08-04 | 560000 | 560000 | 441888.71 | 441888.71 | 441888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.25}} | {2228661/proyecto_INICIO, 2228661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229259 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 116087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 116087 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:PUEBLO EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HECHO LA ENTRADA A LA ESCUELA ES POR LA PLAZA, lon:-101.83080588, lat:19.20984727}} | 2023-06-08 | 2023-08-08 | 450000 | 450000 | 268836.55 | 268836.55 | 268836.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.15}} | {2229259/proyecto_INICIO, 2229259/proyecto_PROCESO, 2229259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207329 | Proyecto de inversión | 277845.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277845.25, modificado:277845.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 12145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 12145 | S | 744 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICHARD FLORES MAGON Y , CARRETERA GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y DEL BACHILLERES DE NUEVO URECHO, lon:-101.87492796, lat:19.16955287}} | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 277845.25 | 277845.25 | 277845.25 | 277571.46 | 277571.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:277845.25, importe_modificado:277845.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2207329/proyecto_INICIO, 2207329/proyecto_PROCESO, 2207329/proyecto_FIN, 2207329/proyecto_INICIO, 2207329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209662 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97402.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADENAMIENTO 0+000 KM. 0+026 KM., EN LA COLONIA LA NOPALERA, EN LA LOCALIDAD DE IBERICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 16059006201 | N | 0 | 0 | 1421 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA NOPALERA, DOMICILIO CONOCIDO, LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN, C.P. 61753, lon:-101.916869, lat:19.159769}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 97402.5 | 97402.5 | 97402.5 | 97402.5 | 97402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:97402.5, importe_modificado:97402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:104.0}} | {2209662/proyecto_INICIO, 2209662/proyecto_FIN, 2209662/proyecto_PROCESO, 2209662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR del Modifcado hasta el pagado.- Monto Transferido: 97,402.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR del Modifcado hasta el pagado.- Monto Transferido: 97,402.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR del Modifcado hasta el pagado.- Monto Transferido: 97,402.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR del Modifcado hasta el pagado.- Monto Transferido: 97,402.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:CORREGIR el monto modificado.- (97,402.5), trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | MIC220302121430 | Proyecto de inversión | 308838.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308838.56, modificado:308838.56}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS LA IBERICA EL TEJABAN - 168022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 168022 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO LA IBERICA - EL TEJABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LA IBÉRICA LA GOTERA, 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABASCO Y , LA BRECHA INICIA EN LA CALLE TABASCO , lon:-101.91495301, lat:19.16628707}} | 2022-05-18 | 2022-06-15 | 308838.56 | 308838.56 | 308838.56 | 308838.56 | 308838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:308838.56, importe_modificado:308838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}} | {2121430/proyecto_INICIO, 2121430/proyecto_FIN, 2121430/proyecto_PROCESO, 2121430/proyecto_FIN, 2121430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225959 | Proyecto de inversión | 12547.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12547.11, modificado:12547.11}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CACANGUIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 95140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 95140 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.28, meta_modificada:17.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:DIAGONAL AL ARROYO DE LA LOCALIDAD PUEBLO CACANGUIO, 61755 CACANGUIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA LA UBICACION A UN COSTADO DE ARROYO DE LA LOCALIDAD SE ACCEDE AL LUGAR A MANO IZQUIERDA POR EL TRIANGULO , lon:-101.91761826, lat:19.1375309}} | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 12547.11 | 12547.11 | 12547.11 | 12547.11 | 12547.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28}} | {2225959/proyecto_PROCESO, 2225959/proyecto_INICIO, 2225959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302121394 | Proyecto de inversión | 250158.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250158.37, modificado:250158.37}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, DOMICILIO CONOCIDO. - 167864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 167864 | S | 129 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.36, meta_modificada:17.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:RANCHO LAS TROJAS LAS TROJES, 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SALIDA A SANTA EFIGENIA Y , CALLEJON SALIDA A SANTA EFIGENIA EN LA PRIMARIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALID, lon:-101.82635618, lat:19.09446255}} | 2022-05-17 | 2022-07-13 | 250158.37 | 250158.37 | 250158.37 | 250158.37 | 250158.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250158.37, importe_modificado:250158.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.36}} | {2121394/proyecto_FIN, 2121394/proyecto_INICIO, 2121394/proyecto_FIN, 2121394/proyecto_PROCESO, 2121394/proyecto_FIN, 2121394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215189 | Proyecto de inversión | 92029.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92029.22, modificado:92029.22}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS, LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 12011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 12011 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD LÁZARO CARDENAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE VERACRUZ A UNA CUADRA DEL AUDITORIO DE LA PLAZA PRINCIPAL SO, lon:-101.91647656, lat:19.16368627}} | 2023-02-07 | 2023-02-24 | 92029.22 | 92029.22 | 92029.22 | 92029.22 | 92029.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:92029.22, importe_modificado:92029.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2215189/proyecto_PROCESO, 2215189/proyecto_INICIO, 2215189/proyecto_FIN, 2215189/proyecto_PROCESO, 2215189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225985 | Proyecto de inversión | 23235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23235.38, modificado:23235.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 95284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 95284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLEJON CALLEJON EL NARANJO A CACANGUIO PUEBLO EL NARANJO, 61755 EL NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON AL AGUA FRIA Y CALLEJON AL ARROYO, EN DIRECCION DE CACANGUIO AL NARANJO PASANDO LA UNICA BAJADA QUE , lon:-101.91304629, lat:19.13087911}} | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2225985/proyecto_INICIO, 2225985/proyecto_FIN, 2225985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227570 | Proyecto de inversión | 67150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67150.65, modificado:67150.65}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 106374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 106374 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.48, meta_modificada:92.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:CALLEJON NUEVO URECHO EL CANGREJO PUEBLO LAS TROJAS (LAS TROJES), 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA UBICACION DONDE SE BAN A REALIZAR LOS TECHOS ESTAN MARCADOS EN EL MAPA, lon:-101.82537086, lat:19.09661413}} | 2023-06-17 | 2023-06-22 | 67150.65 | 67150.65 | 67150.65 | 67150.65 | 67150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.48}} | {2227570/proyecto_FIN, 2227570/proyecto_PROCESO, 2227570/proyecto_INICIO, 2227570/proyecto_FIN, 2227570/proyecto_INICIO, 2227570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227590 | Proyecto de inversión | 104087.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104087.87, modificado:104087.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 106492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 106492 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.35, meta_modificada:143.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:PUEBLO LOS SABINOS, 61752 LOS SABINOS, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UNO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA OTRO SE ENCUENTRA 100 METROS CASI EN FRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS Y OTRO EN FRENTE DE LA IGLESIA ASÍ, lon:-101.79486445, lat:19.06286853}} | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 104087.87 | 104087.87 | 104087.87 | 104087.87 | 104087.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.35}} | {2227590/proyecto_INICIO, 2227590/proyecto_PROCESO, 2227590/proyecto_INICIO, 2227590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302104727 | Proyecto de inversión | 1956919.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956919.36, modificado:1956919.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN - 27069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 27069 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.36, meta_modificada:875.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 37D TRAMO GABRIEL ZAMORA - DR. MIGUEL SILVA KILÓMETRO 21 + 800 PUEBLO EL TEJABÁN, 61753 EL TEJABÁN, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI Y , EN FRENTE DE LA CAPILLA QU, lon:-101.90387356, lat:19.20569994}} | 2022-03-11 | 2022-06-10 | 1956919.36 | 1956919.36 | 1956919.36 | 1956919.36 | 1956919.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05.05.1989, contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1956919.36, importe_modificado:1956919.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.36}} | {2104727/proyecto_INICIO, 2104727/proyecto_PROCESO, 2104727/proyecto_FIN, 2104727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302120587 | Acción | 8337.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8337.05, modificado:8337.05}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 164250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 164250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.868847, lat:19.165872}} | 2022-05-20 | 2022-12-31 | 8337.05 | 8337.05 | 8337.05 | 8337.05 | 8337.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:8337.05, importe_modificado:8337.05}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2120587/proyecto_INICIO, 2120587/proyecto_FIN, 2120587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402189598 | Acción | 34999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34999.0, modificado:34999.0}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 366166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 366166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.868847, lat:19.165872}} | 2022-10-07 | 2022-12-31 | 34999 | 34999 | 34999 | 34999 | 34999 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:34999.0, importe_modificado:34999.0}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} | {2189598/proyecto_INICIO, 2189598/proyecto_FIN, 2189598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226472 | Proyecto de inversión | 20911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20911.97, modificado:20911.97}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 98926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 98926 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:RANCHO EL PLATANILLO, 61752 EL PLATANILLO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PASAS POR UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LINEA RECTA BAJAS EN U Y LLEGAS A LA CASA DEL BENEFICIARIO, lon:-101.82858687, lat:19.06903196}} | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 20911.97 | 20911.97 | 20911.97 | 20911.97 | 20911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2226472/proyecto_INICIO, 2226472/proyecto_FIN, 2226472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226491 | Proyecto de inversión | 23235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23235.38, modificado:23235.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL UBAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 99090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99090 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:35, direccion:RANCHO OVAL (EL UVAL), 61752 OVAL (EL UVAL), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DEPOSITO AL FONDO DE LA CALLE QUE COLINDA, lon:-101.82465627, lat:19.087908}} | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2226491/proyecto_PROCESO, 2226491/proyecto_INICIO, 2226491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302104784 | Proyecto de inversión | 167719 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167719.0, modificado:167719.0}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GABRIEL ZAMORA DR. MIGUEL SILVA SEGUNDA ETAPA. - 28338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 28338 | S | 744 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 37D TRAMO GABRIEL ZAMORA - DR. MIGUEL SILVA KILÓMETRO 32 + 200 PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA A LA IBERI, lon:-101.87408578, lat:19.16997648}} | 2022-02-24 | 2022-04-08 | 167719 | 167719 | 167719 | 167719 | 167719 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:167719.0, importe_modificado:167719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2104784/proyecto_PROCESO, 2104784/proyecto_INICIO, 2104784/proyecto_FIN, 2104784/proyecto_PROCESO, 2104784/proyecto_INICIO, 2104784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225999 | Proyecto de inversión | 26575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26575.47, modificado:26575.47}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 95347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 95347 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:37, direccion:CALLEJON EL NARANJO AL SALTO PUEBLO EL SALTO, 61755 EL SALTO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA AL ARROYO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CALLEJON QUE CONECTA EL NARANJO AL SAL, lon:-101.89506035, lat:19.11693303}} | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 26575.47 | 26575.47 | 26575.47 | 26575.47 | 26575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.6}} | {2225999/proyecto_FIN, 2225999/proyecto_PROCESO, 2225999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226499 | Proyecto de inversión | 31367.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31367.95, modificado:31367.95}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 99153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLEJON AL CANGREJO PUEBLO SANTA EFIGENIA, 61752 SANTA EFIGENIA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA CASA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.8152781, lat:19.04903288}} | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 31367.95 | 31367.95 | 31367.95 | 31367.95 | 31367.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {2226499/proyecto_INICIO, 2226499/proyecto_FIN, 2226499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226349 | Proyecto de inversión | 452315.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452315.7, modificado:452315.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 98188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 98188 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.93, meta_modificada:622.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS UBICACIONES DE LOS TECHOS ESTÁN MARCADOS EN EL MAPA EN LA LOCALIDAD, lon:-101.91806838, lat:19.15855211}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 452315.7 | 452315.7 | 452315.7 | 452315.7 | 452315.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.93}} | {2226349/proyecto_INICIO, 2226349/proyecto_PROCESO, 2226349/proyecto_FIN, 2226349/proyecto_PROCESO, 2226349/proyecto_FIN, 2226349/proyecto_PROCESO, 2226349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226479 | Proyecto de inversión | 23235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23235.38, modificado:23235.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2023 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 98989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 98989 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLEJON A LA IGLESIA PUEBLO LA CEBADILLA (LAS PITAS), 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS TROJAS Y CALLE EN DIRECCION A LA CASA EJIDAL, EN EL CALLEJON EN DIRECCION DE NUEVO UR, lon:-101.83477267, lat:19.12046043}} | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | 23235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1626476.92, importe_modificado:1626476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2226479/proyecto_FIN, 2226479/proyecto_INICIO, 2226479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302104803 | Proyecto de inversión | 111689 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111689.0, modificado:111689.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CARRETERA GABRIEL ZAMORA DR. MIGUEL SILVA, EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE NUEVO URECHO. - 28798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 28798 | S | 374 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 37D TRAMO GABRIEL ZAMORA - DR. MIGUEL SILVA KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOS OTATES, 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA LATA LOS OTATES SALIENDO DE LA COMU, lon:-101.81756071, lat:19.17006062}} | 2022-02-15 | 2022-03-08 | 111689 | 111689 | 111689 | 111689 | 111689 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:111683.07, importe_modificado:111683.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.8}} | {2104803/proyecto_PROCESO, 2104803/proyecto_INICIO, 2104803/proyecto_FIN, 2104803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302104799 | Proyecto de inversión | 294775.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294775.4, modificado:294775.4}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO - 28697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 28697 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CALVARIO - LOS OTATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 260 PUEBLO EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA GABRIEL ZAMORA-DR. MIGUEL SILVA, EN LA ENTRADA DE LA COM, lon:-101.83187654, lat:19.20841931}} | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 294775.4 | 294775.4 | 294775.4 | 294775.4 | 294775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:294565.41, importe_modificado:294565.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2104799/proyecto_PROCESO, 2104799/proyecto_FIN, 2104799/proyecto_INICIO, 2104799/proyecto_FIN, 2104799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209663 | Proyecto de inversión | 167500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167500.0, modificado:167500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 16060006301 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Callejón sin nombre Domicilio conocido entre las calles Zaragoza y Allende del municipio de Numaran Michoacan , lon:-101.949468, lat:20.254746}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 167500 | 167500 | 167500 | 167500 | 167500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:167500.0, importe_modificado:167500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {2209663/proyecto_INICIO, 2209663/proyecto_PROCESO, 2209663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218337 | Proyecto de inversión | 514730.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514730.07, modificado:514730.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN NUMARÁN LOCALIDAD NUEVO MORELOS CAMINO AL PALMITO SEGUNDA ETAPA - 36322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 36322 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.12, meta_modificada:547.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PALMITO RANCHO NUEVO MORELOS, 59430 NUEVO MORELOS (COLONIA NUEVO MORELOS), NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DESCRITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN LA LOCALIDAD COL.MORELOS A LA CAL, lon:-101.95219685, lat:20.2028827}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 514730.07 | 514730.07 | 514730.07 | 514730.07 | 514730.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/004/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:514730.07, importe_modificado:514730.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.12}} | {2218337/proyecto_FIN, 2218337/proyecto_INICIO, 2218337/proyecto_PROCESO, 2218337/proyecto_FIN, 2218337/proyecto_INICIO, 2218337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223157 | Proyecto de inversión | 86011.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86011.89, modificado:86011.89}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NUMARAN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMIREZ CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ - 72003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 72003 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.37, meta_modificada:63.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SALVADOR RAMIREZ, LA CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN , lon:-101.96203421, lat:20.29809482}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 86011.89 | 86011.89 | 86011.89 | 86011.89 | 86011.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/005/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:86011.89, importe_modificado:86011.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.37}} | {2223157/proyecto_INICIO, 2223157/proyecto_PROCESO, 2223157/proyecto_INICIO, 2223157/proyecto_FIN, 2223157/proyecto_PROCESO, 2223157/proyecto_FIN, 2223157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223221 | Proyecto de inversión | 198160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198160.0, modificado:198160.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMIREZ CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ - 72448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 72448 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SALVADOR RAMIREZ, LA CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN , lon:-101.962018, lat:20.29808979}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 198160 | 198160 | 198160 | 198160 | 198160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/006/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:198160.0, importe_modificado:198160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2223221/proyecto_FIN, 2223221/proyecto_INICIO, 2223221/proyecto_FIN, 2223221/proyecto_PROCESO, 2223221/proyecto_FIN, 2223221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218334 | Proyecto de inversión | 1027638.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027638.39, modificado:1027638.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE MARAVILLAS SEGUNDA ETAPA - 36308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 36308 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.84, meta_modificada:864.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS PUEBLO NUMARAN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE GARDENIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MARAVILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN EN LA COLONIA SANTA CRUZ CP. 5943, lon:-101.95255792, lat:20.25228433}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 1027638.39 | 1027638.39 | 1027638.39 | 1027638.39 | 1027638.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/003/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1027638.39, importe_modificado:1027638.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.84}} | {2218334/proyecto_INICIO, 2218334/proyecto_PROCESO, 2218334/proyecto_INICIO, 2218334/proyecto_FIN, 2218334/proyecto_PROCESO, 2218334/proyecto_FIN, 2218334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223245 | Proyecto de inversión | 555603.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555603.56, modificado:555603.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUMARÁN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMIREZ CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ PRIMER ETAPA - 72569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 72569 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.87, meta_modificada:431.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA LUIS RAMIREZ RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SALVADOR RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA, lon:-101.96203652, lat:20.2981049}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 555603.56 | 555603.56 | 555603.56 | 555603.56 | 555603.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/007/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:555603.56, importe_modificado:555603.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.87}} | {2223245/proyecto_INICIO, 2223245/proyecto_PROCESO, 2223245/proyecto_FIN, 2223245/proyecto_PROCESO, 2223245/proyecto_FIN, 2223245/proyecto_INICIO, 2223245/proyecto_PROCESO, 2223245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223280 | Proyecto de inversión | 91638.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91638.36, modificado:91638.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMIREZ CALLE LUIS RAMIREZ PRIMER ETAPA - 72748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 72748 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE LUIS RAMIREZ RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRASE ENCUENTRA UBICADA EN NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO EN LA LOCALIDAD CAÑADA , lon:-101.96122876, lat:20.29942881}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 91638.36 | 91638.36 | 91638.36 | 91638.36 | 91638.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/008/2023, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:91638.36, importe_modificado:91638.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2223280/proyecto_INICIO, 2223280/proyecto_PROCESO, 2223280/proyecto_FIN, 2223280/proyecto_INICIO, 2223280/proyecto_PROCESO, 2223280/proyecto_FIN, 2223280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223300 | Proyecto de inversión | 508361.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508361.64, modificado:508361.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUMARÁN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMIREZ CALLE LUIS RAMIREZ PRIMER ETAPA - 72911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 72911 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.9, meta_modificada:385.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE LUIS RAMIREZ RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-101.96124735, lat:20.29940969}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 508361.64 | 508361.64 | 508361.64 | 508361.64 | 508361.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/009/2023, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:508361.64, importe_modificado:508361.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.9}} | {2223300/proyecto_PROCESO, 2223300/proyecto_INICIO, 2223300/proyecto_FIN, 2223300/proyecto_INICIO, 2223300/proyecto_PROCESO, 2223300/proyecto_FIN, 2223300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207357 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN NUMARÁN COLONIA LAS FLORES EN COBAEM PLANTEL NUMARÁN SEGUNDA ETAPA - 12385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Numarán | 12385 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO DE BACHILLERES 1 INTERIOR 59430 PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL DE LA CARRETERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, BOULEVARD NUMARAN PUEBLO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-101.94635819, lat:20.24990572}} | 2023-03-13 | 2023-04-04 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/001/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2207357/proyecto_INICIO, 2207357/proyecto_PROCESO, 2207357/proyecto_INICIO, 2207357/proyecto_PROCESO, 2207357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218332 | Proyecto de inversión | 598196.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598196.61, modificado:598196.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO SEGUNDA ETAPA - 36299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 36299 | S | 130 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TC TRAMO NUMARAN - LA TEPUZA KILÓMETRO 4 + 8 RANCHO EL PALMITO, 59430 EL PALMITO, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NUMARAN LA TEPUZA Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN NUMARÁ, lon:-101.9433121, lat:20.21483852}} | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 598196.61 | 598196.61 | 598196.61 | 598196.61 | 598196.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/002/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:598196.61, importe_modificado:598196.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2218332/proyecto_INICIO, 2218332/proyecto_FIN, 2218332/proyecto_INICIO, 2218332/proyecto_FIN, 2218332/proyecto_PROCESO, 2218332/proyecto_FIN, 2218332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202236228 | Proyecto de inversión | 37462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:37462.5, modificado:37462.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO OCAMPO - EL ROSARIO (BACHE), DEL CADENAMIENTO 0+000 KM AL 2+000 KM, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 42 | N | 0 | 0 | 3221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:CAMINO OCAMPO -EL ROSARIO, lon:-100.288142, lat:19.57465}, geo2: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CAMINO OCAMPO - EL ROSARIO, lon:-100.336683, lat:19.583467}} | 2023-02-14 | 2023-04-20 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:37462.5, importe_modificado:37462.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2236228/proyecto_INICIO, 2236228/proyecto_PROCESO, 2236228/proyecto_FIN, 2236228/proyecto_PROCESO, 2236228/proyecto_FIN, 2236228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209665 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:429570.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ESPERANZA, ENTRE LAS CALLES GALEANA Y ALVARO OBREGON, EN PAJACUARAN MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 16062006501 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.2, meta_modificada:413.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA, ENTRE CALLE GALENA Y ALVARO OBREGON, COLONIA AGUA CALIENTE, C.P. 59180, lon:-102.55526, lat:20.114363}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 429570 | 429570 | 429570 | 429570 | 429570 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:430000.0, importe_modificado:428958.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.2}} | {2209665/proyecto_INICIO, 2209665/proyecto_PROCESO, 2209665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Mod - Min 429,570, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Mod - Min 429,570, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Mod - Min 429,570, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Mod - Min 429,570, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC00170200900476 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Remodelación Esc. Sec. La Luz, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4842939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4842939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.146347; -102.477266, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026279/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE ENCUENTRA DUPLICADO CON EL REGISTRO DEL NUMERO DE FOLIO MIC00170200900476, POR LO CUAL SE SOLICITA SU CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:luismpozosca, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:REGISTRAR EN CEROS, En el avance físico, la META MODIFICADA y en el avance financiero, el MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:REGISTRAR EN CEROS, En el avance físico, la META MODIFICADA y en el avance financiero, el MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:REGISTRAR EN CEROS, En el avance físico, la META MODIFICADA y en el avance financiero, el MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:REGISTRAR EN CEROS, En el avance físico, la META MODIFICADA y en el avance financiero, el MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC17170200902853 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | El Paracho Telesecundaria, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4808047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4808047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.106717; -102.520413, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:35866, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:499813.56, importe_modificado:499813.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028656/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE ENCUENTRA DUPLICADO CON EL PROYECTO NÚMERO MIC17170300963035, POR LO TANTO SE SOLICITA SU CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:luismpozosca, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación: REGISTRAR en el AVANCE FÍSICO meta modificada y en el AVANCE FINANCIERO Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación: REGISTRAR en el AVANCE FÍSICO meta modificada y en el AVANCE FINANCIERO Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación: REGISTRAR en el AVANCE FÍSICO meta modificada y en el AVANCE FINANCIERO Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación: REGISTRAR en el AVANCE FÍSICO meta modificada y en el AVANCE FINANCIERO Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC17170200902852 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Remodelación Comedor ""El Cometa"", En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4797980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4797980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:20.099176; -102.537493, lon:-102.565513, lat:20.116894}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:35867, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN, monto:499908.02, importe_modificado:499908.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE ENCUENTRA DUPLICADO CON EL PROYECTO NÚMERO MIC17170300960804, POR LO TANTO SE SOLICITA SU CANCELACION , trimestre:2.0, usuario:luismpozosca, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:REGISTRAR meta modificada y Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:REGISTRAR meta modificada y Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:REGISTRAR meta modificada y Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:REGISTRAR meta modificada y Modificado en ceros, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC00170200863735 | Proyecto de inversión | 641196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641196.36, modificado:641196.36}} | Construcción De Colector Sanitario En El Paracho - 84911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 84911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE ALAVARO OBREGÓN BARRIO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DAVID F, lon:-102.5224453, lat:20.11070848}} | 2017-01-09 | 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {972751/proyecto_INICIO, 972751/proyecto_FIN, 972751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir.- REGISTRA AV FÍSICO 100% y AV FINANCIERO: En ceros con MODIF: 641,196.36, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:Favor de corregir.- REGISTRA AV FÍSICO 100% y AV FINANCIERO: En ceros con MODIF: 641,196.36, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:Favor de corregir.- REGISTRA AV FÍSICO 100% y AV FINANCIERO: En ceros con MODIF: 641,196.36, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:Favor de corregir.- REGISTRA AV FÍSICO 100% y AV FINANCIERO: En ceros con MODIF: 641,196.36, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102208262 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478999.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDÍCUARO LOCALIDAD PANINDÍCUARO - 18282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18282 | S | 7747 | 7142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL A UN COSTADO DE INSTITUTO ATLETICO MORELIA SEDE PANINDICUARO, lon:-101.77324495, lat:19.98395234}} | 2023-02-14 | 2023-06-14 | 393147.38 | 393147.38 | 393147.38 | 393147.38 | 393147.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-004/2023, contratista:STARLEB MEXICO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:478999.0, importe_modificado:478999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2208262/proyecto_PROCESO, 2208262/proyecto_INICIO, 2208262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208301 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1247658.0}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO MUNCIPAL EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO - 18392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18392 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA MERCADO Y CALLE CALLE DEL GRANADO, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE JUAREZ SIN NUMERO ENTRE CALLE PRIVADA DE , lon:-101.75799801, lat:19.98344549}} | 2023-02-07 | 2023-08-07 | 374297.4 | 374297.4 | 374297.4 | 374297.4 | 374297.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-002/2023, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:1247658.0, importe_modificado:1247658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2208301/proyecto_PROCESO, 2208301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202236184 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESPERANZA DEL 0.000 KM AL 0+097 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | admon/vpe-001/2023 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESPERANZA DEL 0.000 KM AL 0+097 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN , DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACÁN, lon:-101.81134, lat:20.062981}} | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN , monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2236184/proyecto_INICIO, 2236184/proyecto_FIN, 2236184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208292 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99755.6}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUAROMULTIDEPORTIVO LA TABLA - 18371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 18371 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIVADA DE ISAAC ARRIAGA, CALLE ISAAC ARRIAGA ESPACIO MULTIDEPORTIVO CONOCIDO COMO LA, lon:-101.7599719, lat:19.98641614}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 99755.6 | 99755.6 | 99755.6 | 99755.6 | 99755.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-009/2023, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:99755.6, importe_modificado:99755.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {2208292/proyecto_INICIO, 2208292/proyecto_FIN, 2208292/proyecto_PROCESO, 2208292/proyecto_FIN, 2208292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228396 | Proyecto de inversión | 537227.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537227.82, modificado:537227.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. 28 DE OCTUBRE, CALLE COLÓN - 111110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111110 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.4, meta_modificada:390.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO 28 DE OCTUBRE, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLON Y CALLE ATZIMBA, CALLE 2DA PRIVADA DE COLON ES LA CALLE PARALELA AL INTERNADO INDIGENA ATRAS DEL CAMPO MUNICIP, lon:-102.03824696, lat:19.64977321}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 537227.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228409 | Proyecto de inversión | 144381 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144381.0, modificado:144381.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE NIÑO ARTILLERO - 111231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111231 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE MIGUEL BLANCO LA CALLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA CAPILLA DE LA COLONIA 3 CUADRAS AL P, lon:-102.05436962, lat:19.64477444}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 144381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228424 | Proyecto de inversión | 34178.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34178.76, modificado:34178.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE NIÑO ARTILLERO - 111351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111351 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE MIGUEL BLANCO LA CALLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA CAPILLA DE LA COLONIA 3 CUADRAS AL PO, lon:-102.0543884, lat:19.64464814}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 34178.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228228 | Proyecto de inversión | 225752.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225752.07, modificado:225752.07}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. EL ARENAL, CALLE JANITZIO - 110281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 110281 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.98, meta_modificada:119.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO EL ARENAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÀN Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA DOS C, lon:-102.05396766, lat:19.63495383}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 225752.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228309 | Proyecto de inversión | 59434.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59434.93, modificado:59434.93}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. EL ARENAL, CALLE JANITZIO - 110663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 110663 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.98, meta_modificada:119.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO EL ARENAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÀN Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA DOS CU, lon:-102.05399658, lat:19.63494387}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 59434.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228322 | Proyecto de inversión | 1437541.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437541.86, modificado:1437541.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN APRACHO, COL. EL ARENAL, CALLE JANITZIO - 110738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 110738 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.4, meta_modificada:1097.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO EL ARENAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÀN Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA DOS C, lon:-102.05399557, lat:19.63495578}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 1437541.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228354 | Proyecto de inversión | 157224 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157224.0, modificado:157224.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. 28 DE OCTUBRE, CALLE COLON - 110894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 110894 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.91, meta_modificada:70.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO 28 DE OCTUBRE, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLON Y CALLE ATZIMBA, CALLE 2DA PRIVADA DE COLON ES LA CALLE PARALELA AL INTERNADO INDIGENA ATRAS DEL CAMPO MUNICIP, lon:-102.03820003, lat:19.64978205}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 157224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228383 | Proyecto de inversión | 36975.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36975.75, modificado:36975.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. 28 DE OCTUBRE, CALLE COLÓN - 111054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111054 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.91, meta_modificada:70.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO 28 DE OCTUBRE, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLON Y CALLE ATZIMBA, CALLE 2DA PRIVADA DE COLON ES LA CALLE PARALELA AL INTERNADO INDIGENA ATRAS DEL CAMPO MUNICI, lon:-102.03819795, lat:19.64978331}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 36975.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228433 | Proyecto de inversión | 803604.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803604.48, modificado:803604.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE NIÑO ARTILLERO - 111397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111397 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.3, meta_modificada:637.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE MIGUEL BLANCO LA CALLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA CAPILLA DE LA COLONIA 3 CUADRAS AL PO, lon:-102.05437499, lat:19.64476687}} | 2023-06-02 | 2023-07-24 | 803604.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228446 | Proyecto de inversión | 706184.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706184.49, modificado:706184.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE SAN JOSÉ Y SAN JUAN - 111470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111470 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.5, meta_modificada:374.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO LOMA BONITA, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 2DA PRIVADA DE PINO SUAREZ, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA SECUNDARIA FORESTAL Y, lon:-102.04175529, lat:19.64344542}} | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 706184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228481 | Proyecto de inversión | 717563.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717563.85, modificado:717563.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE SAN JOSÉ Y SAN JUAN - 111660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111660 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO LOMA BONITA, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 2DA PRIVADA DE PINO SUAREZ, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA SECUNDARIA FORESTAL Y , lon:-102.04177675, lat:19.64345553}} | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 717563.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228537 | Proyecto de inversión | 1034882.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034882.17, modificado:1034882.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. LOMAS DEL VALLE, CALLE EMILIO CARRANZA, FCO. VILLA Y RICARDO FLORES MAGÓN - 112012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112012 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA PUEBLO LOMAS DEL VALLE, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO SOSA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COLONIA, lon:-102.05754222, lat:19.64906491}} | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 1034882.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228628 | Proyecto de inversión | 82750.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82750.33, modificado:82750.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADAD EN PARACHO, COL. TARETZURUAN, CALLE PÁTZCUARO ESQ. CON JANITZIO - 112790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112790 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.11, meta_modificada:196.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO PUEBLO LOMAS DE TARETZURUAN, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE JANITZIO, BRECHA CAMINO VIEJO A QUINCEO QUEDA A UN COSTADODEL DEPÒSITO DE AGUA DEL POZO IV DE , lon:-102.04544778, lat:19.63589313}} | 2023-06-16 | 2023-07-30 | 82750.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229284 | Proyecto de inversión | 99833.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99833.92, modificado:99833.92}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE POMACUARAN, CALLE SAN MIGUEL - 116159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116159 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE VASCO DE QUIROGA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI, lon:-102.10280194, lat:19.62334314}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 99833.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229288 | Proyecto de inversión | 1853611.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853611.57, modificado:1853611.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE POMACUARAN, CALLE SAN MIGUEL - 116166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116166 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.5, meta_modificada:1790.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE VASCO DE QUIROGA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI, lon:-102.10279435, lat:19.62330988}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 1853611.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229295 | Proyecto de inversión | 387477.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387477.42, modificado:387477.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE LA PAZ - 116187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116187 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TORIL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA AV 1, lon:-102.11127539, lat:19.67764299}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 387477.42 | 387477.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/004, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2435713.71, importe_modificado:2435713.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229303 | Proyecto de inversión | 115118.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115118.82, modificado:115118.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE LA PAZ - 116209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116209 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TORIL DE LA COMUNIDAD POR LA AV 15, lon:-102.11125393, lat:19.67770949}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 115118.82 | 115118.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/004, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2435713.71, importe_modificado:2435713.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229307 | Proyecto de inversión | 1933315.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933315.07, modificado:1933117.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE LA PAZ - 116216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116216 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TORIL DE LA COMUNIDAD POR LA AV 15, lon:-102.11125964, lat:19.67771591}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 1933117.47 | 1933117.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/004, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2435713.71, importe_modificado:2435713.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229309 | Proyecto de inversión | 132330.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132330.4, modificado:132330.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARATO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 116221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116221 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.15, meta_modificada:109.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ARATO, 60261 ARATO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA PARACHO ARATO, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD JUNTO A LA JEFATURA DE TENENCIA, lon:-102.09767917, lat:19.63941745}} | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 132330.4 | 132330.4 | 39699.12 | 39699.12 | 39699.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2023/065/005, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:132330.4, importe_modificado:132330.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2229309/proyecto_PROCESO, 2229309/proyecto_INICIO, 2229309/proyecto_PROCESO, 2229309/proyecto_INICIO, 2229309/proyecto_PROCESO, 2229309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229341 | Proyecto de inversión | 1162857.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162857.58, modificado:1161616.75}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE BENITO JUÁREZ - 116322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116322 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.08, meta_modificada:109.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 3 CUADRAS AL NORTE Y 1 CUADRA AL O, lon:-101.99915885, lat:19.59607788}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 1161616.75 | 1161616.75 | 252247.38 | 252247.38 | 252247.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/003, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1299099.1, importe_modificado:1299099.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2229341/proyecto_PROCESO, 2229341/proyecto_INICIO, 2229341/proyecto_PROCESO, 2229341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228592 | Proyecto de inversión | 2073181.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073181.92, modificado:2073181.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE FRANCISCO J. MÚJICA - 112317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112317 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.7, meta_modificada:1310.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUGICA PUEBLO LINDAVISTA, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2DA PRIV DE JAVIER MINA Y AVENIDA AQUILES SERDAN, CALLE LA PAZ ES LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISB, lon:-102.05172634, lat:19.64240725}} | 2023-06-16 | 2023-07-30 | 2073181.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228610 | Proyecto de inversión | 333461.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333461.8, modificado:333461.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, COL. TARETZURUAN, CALLE PÁTZCUARO ESQ. CON JANITZIO - 112511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112511 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.11, meta_modificada:196.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PATZUARO PUEBLO LOMAS DE TARETZURUAN, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE JANITZIO, BRECHA CAMINO VIEJO A QUINCEO QUEDA A UN COSTADODEL DEPÒSITO DE AGUA DEL POZO IV DE PA, lon:-102.04544926, lat:19.63589816}} | 2023-06-16 | 2023-07-30 | 333461.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228640 | Proyecto de inversión | 1455077.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455077.62, modificado:1455077.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. TARETZURUAN, CALLE PÁTZCUARO ESQ. CON JANITZIO - 112897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112897 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.3, meta_modificada:1045.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO PUEBLO LOMAS DE TARETZURUAN, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE JANITZIO, BRECHA CAMINO VIEJO A QUINCEO QUEDA A UN COSTADODEL DEPÒSITO DE AGUA DEL POZO IV DE P, lon:-102.04545315, lat:19.6358906}} | 2023-06-16 | 2023-07-30 | 1455077.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228656 | Proyecto de inversión | 430893.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430893.58, modificado:430893.58}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE AMADO NERVO ESQ. CON JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA - 112994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112994 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.28, meta_modificada:49.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LA PAZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE DETRAS DE LA PRESIDENCIA A 3 CUADR, lon:-102.04878085, lat:19.64523587}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 430893.58 | 430893.58 | 215446.79 | 215446.79 | 215446.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2023/065/001, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:430893.58, importe_modificado:430893.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2228656/proyecto_INICIO, 2228656/proyecto_PROCESO, 2228656/proyecto_INICIO, 2228656/proyecto_PROCESO, 2228656/proyecto_INICIO, 2228656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228679 | Proyecto de inversión | 387676.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387676.57, modificado:387676.57}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN PARACHO, LIBRAMIENTO AQUILES SERDAN - 113115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 113115 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TECOS Y CALLE PROLONGACION TECOS, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A 100 M DEL ANTIGUA DEPOSITO DE LA COCA CO, lon:-102.05010972, lat:19.65233861}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 387676.57 | 387676.57 | 193838.29 | 193838.29 | 193838.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2023/065/002, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:387676.57, importe_modificado:387676.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2228679/proyecto_INICIO, 2228679/proyecto_PROCESO, 2228679/proyecto_INICIO, 2228679/proyecto_PROCESO, 2228679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229278 | Proyecto de inversión | 288399.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288399.42, modificado:288399.42}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PARACHO, LOCALIDAD DE POMACUARAN, CALLE SAN MIGUEL - 116150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116150 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE VASCO DE QUIROGA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI, lon:-102.10278362, lat:19.62355242}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 288399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228562 | Proyecto de inversión | 451253.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451253.48, modificado:451253.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. LOMAS DEL VALLE, CALLE EMILIO CARRANZA, FCO. VILLA Y RICARDO FLORES MAGÓN - 112205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 112205 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA PUEBLO LOMAS DEL VALLE, 60259 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO SOSA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COLONIA, lon:-102.05803575, lat:19.64908259}} | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 451253.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228699 | Proyecto de inversión | 872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:872000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, SALIDA A NURICHO - 113212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Paracho | 113212 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE SALIDA A NURICHO PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, LA CALLE DETRAS DEL TEMPLO AVANZA 4 CUADRAS HACIA EL SUR DE LA POBLACIÒN, lon:-102.13449067, lat:19.65121189}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 872000 | 872000 | 872000 | 872000 | 872000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/001, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2228699/proyecto_FIN, 2228699/proyecto_PROCESO, 2228699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228727 | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:628000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, SALIDA A NURICHO - 113373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paracho | 113373 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE SALIDA A NURICHO PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, DETRAS DE LA CALLE DEL TEMPLO 4 CUADRAS AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-102.13450149, lat:19.65111895}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/001, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2228727/proyecto_PROCESO, 2228727/proyecto_FIN, 2228727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202229319 | Proyecto de inversión | 137482.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137482.35, modificado:137482.35}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE BENITO JUÁREZ - 116243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 116243 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.9, meta_modificada:129.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA Y UNA AL ORIENTE, lon:-101.99929699, lat:19.59603745}} | 2023-06-19 | 2023-08-08 | 137482.35 | 137482.35 | 137482.35 | 137482.35 | 137482.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2023/065/003, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1299099.1, importe_modificado:1299099.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.9}} | {2229319/proyecto_INICIO, 2229319/proyecto_FIN, 2229319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219219 | Proyecto de inversión | 59826.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59826.18, modificado:59826.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA COLONIA MANANTIALES - 41276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 41276 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DE 1 DE MAYO COLONIA MANANTIALES, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-102.21941367, lat:19.14280781}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 0 | 59826.18 | 59826.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131551, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:59826.18, importe_modificado:59826.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2219219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218236 | Acción | 677772.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677772.46, modificado:677772.46}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 35708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 35708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.220048, lat:19.145773}} | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2218236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215184 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN EL CALLEJON PINZAN MOCHO - 11917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11917 | S | 69 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLEJON PINZAN MOCHO FRACCIONAMIENTO PINZAN MOCHO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE BICENTENARIO, CALLE EMPACADORA EL CALLEJON SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-102.22301646, lat:19.14052811}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215187 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE - 11977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11977 | S | 127 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE BUENOS AIRES EL CAHULOTE EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA BUENOS AIRES Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON PEQUEÑAS EL TERRENO DE LA PLANTA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMU, lon:-102.13409288, lat:19.11557554}} | 2023-06-15 | 2023-10-14 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131525, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2215187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215299 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN LA CALLE PRINICIPAL - 15271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15271 | S | 143 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ORDEÑITAS, CALLE HUERTAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A LA SALIDA A ORDEÑITAS, lon:-102.17931303, lat:19.22379707}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131524, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215327 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE - 15956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15956 | S | 147 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLEJON EL MARQUEZ EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAHULOTE Y CAMINO PRIVADAS, CAMINO SALIDA AL MARQUEZ EL CAHULOTE SE ENCUENTRA EN LA OARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO Y EL CAMINO , lon:-102.12763344, lat:19.12575275}} | 2023-02-20 | 2023-07-20 | 228919.74 | 350000 | 350000 | 228919.74 | 228919.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131562, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.0}} | {2215327/proyecto_INICIO, 2215327/proyecto_FIN, 2215327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215328 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE TEPEHUAJE A ORAPONDIRO - 15969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15969 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CALLEJON TEPEHUAJE EJIDO TEPEHUAJE, 60778 EL TEPEHUAJE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TEPEHUAJE Y CAMINO ORAPONDIRO, CAMINO PRINCIPAL EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE ESTE MUNICIPIO Y EL CAMINO DE TERRAC, lon:-102.18220797, lat:19.26391229}} | 2023-04-24 | 2023-08-30 | 269407.84 | 300000 | 300000 | 269407.84 | 269407.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131583, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:90.0}} | {2215328/proyecto_INICIO, 2215328/proyecto_FIN, 2215328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215334 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 16039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 16039 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:CALLEJON PRIMERO DE SEPTIEMBRE EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 60790 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CAMINO LOS POZOS, CAMINO LIMONERAS LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA PART, lon:-102.19451249, lat:18.87416527}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 224431.97 | 300000 | 300000 | 224431.97 | 224431.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131584, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.0}} | {2215334/proyecto_INICIO, 2215334/proyecto_FIN, 2215334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215853 | Proyecto de inversión | 1760543.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760543.6, modificado:1760543.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ - 23284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 23284 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE SIDERURGICA LAS TRUCAS LA CALLE SE ENCUENTRA ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN, lon:-102.2016065, lat:19.01454759}} | 2023-03-27 | 2023-07-27 | 599999.38 | 1760543.6 | 1760543.6 | 599999.38 | 599999.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131556, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1760546.6, importe_modificado:1760543.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2215853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216966 | Proyecto de inversión | 239456.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239456.4, modificado:239456.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ - 28675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 28675 | S | 133 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMU, lon:-102.19819415, lat:19.01611447}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 0 | 239456.4 | 239456.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131554, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:239456.4, importe_modificado:239456.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217075 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS YEGUAS A LAS CRUCITAS - 29378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 29378 | S | 383 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS YEGUAS - LAS CRUCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 EJIDO LAS YEGUAS, 60783 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A LAS CRUCITAS Y CAMINO LIMONERAS, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBI, lon:-102.26992454, lat:18.90837891}} | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 154810.31 | 250000 | 250000 | 150810.31 | 150810.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} | {2217075/proyecto_INICIO, 2217075/proyecto_FIN, 2217075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217477 | Proyecto de inversión | 1237345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237345.04, modificado:1237345.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ORDEÑITAS EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA - 31562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 31562 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO ORDEÑITAS, 60778 LAS ORDEÑITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA ESC, lon:-102.18987923, lat:19.23498389}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 374939.17 | 1237345.04 | 1237345.04 | 374939.17 | 374939.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131557, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1237345.04, importe_modificado:1237345.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2217477/proyecto_PROCESO, 2217477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217659 | Proyecto de inversión | 514159.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514159.4, modificado:514159.4}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA E IGNACIO ALLENDE - 32481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 32481 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE RAFAEL LANDA AMADOR LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA COM, lon:-102.24816275, lat:19.06702986}} | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215194 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO - 12088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12088 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLEJON CORONECA EJIDO PARACUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CORONECA Y CALLEJON EMPACADORA, CALLEJON PEQUEÑAS LA PLANTA TRATADORA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-102.20414, lat:19.13698567}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2215194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215208 | Proyecto de inversión | 301189.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301189.28, modificado:301189.28}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 12476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12476 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMU, lon:-102.20706674, lat:19.01629793}} | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 0 | 301189.27 | 301189.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2023, contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:301189.27, importe_modificado:301189.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215212 | Proyecto de inversión | 1501212.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501212.26, modificado:1501212.26}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE - 12534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12534 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4440.0, meta_modificada:4440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTEPONIENTE DE LA COMUN, lon:-102.20710965, lat:19.01616606}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 0 | 1501212.26 | 1501212.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131555, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1501212.26, importe_modificado:1501212.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215213 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE CHONENGO EN LA CALLE PRINCIPAL - 12601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12601 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A SANTA ELENA, CALLEJON SIN NOMRE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA, lon:-102.16947247, lat:19.24361371}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131559, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215302 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PRIM,ARIA SERVICIOS SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 15377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15377 | S | 97 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE, CALLE PRIMERA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA PR, lon:-102.18173394, lat:19.21056127}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131614, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215317 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 15639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15639 | S | 102 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTE GRANDE, 60783 MONTE GRANDE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CANCITA Y CALLEJON LIMONERAS, CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL CAMINO DE TERRACERIA DE MONTE GRANDE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE , lon:-102.3371459, lat:18.9223798}} | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 161194.43 | 200000 | 200000 | 161194.43 | 161194.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131560, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:81.0}} | {2215317/proyecto_INICIO, 2215317/proyecto_FIN, 2215317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215324 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO EN LA COMUNIDAD DE LA BATEA - 15812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15812 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BATEA, 60775 LA BATEA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTA ELENA Y CAMINO CHONENGO, CAMINO PRINCIPAL EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN EL TRAMO DE LA BATE A CHON, lon:-102.12838096, lat:19.13583101}} | 2023-03-12 | 2023-06-12 | 212192.8 | 350000 | 350000 | 212192.8 | 212192.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:61.0}} | {2215324/proyecto_PROCESO, 2215324/proyecto_INICIO, 2215324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215336 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS - 16062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 16062 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE LAS CRUCITAS EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JABALI Y CAMINO LAS CRUCITAS, CAMINO Y GRIEGA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO Y EL CAMINO DE TERRACER, lon:-102.2318534, lat:18.89908647}} | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 215349.55 | 300000 | 300000 | 215349.55 | 215349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131586, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:72.0}} | {2215336/proyecto_FIN, 2215336/proyecto_PROCESO, 2215336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215340 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS POZOS - 16122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 16122 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CALLEJON LOS POZOS EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS CRUCITAS Y CAMINO RIO GRANDE, CAMINO LIMONERAS EL CAMINOS SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO Y EL CAMINO DE TERRACE, lon:-102.19915931, lat:18.89915863}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 167591.75 | 200000 | 200000 | 167591.75 | 167591.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131587, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:84.0}} | {2215340/proyecto_FIN, 2215340/proyecto_INICIO, 2215340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215668 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL - 22021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 22021 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE AGROQUIMICA BAUTISTA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGROQUIMICA LA ESTANCIA Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA DE L, lon:-102.18076834, lat:19.21303331}} | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 88122.69 | 100000 | 100000 | 88122.69 | 88122.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131526, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2215668/proyecto_INICIO, 2215668/proyecto_FIN, 2215668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217090 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 29447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 29447 | S | 118 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARACUARO - ESPAÑITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ESPAÑITA, 60766 EL LIMÓN, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PUERTECITOS Y CALLEJON HUERTAS TAFOLLA, EL CAMINO EN LA PARTE PONIENTE DE , lon:-102.23934005, lat:19.13094463}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131589, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2217090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217110 | Proyecto de inversión | 327145.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327145.21, modificado:327145.21}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 29544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 29544 | S | 169 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BUENOS AIRES - EL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL VALLE Y CALLEJON EL LIMON, CALLEJON LAS CUATAS EL CAMINO SE ENCUENT, lon:-102.18218405, lat:19.08291436}} | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 205007.32 | 327145.21 | 327145.21 | 205007.32 | 205007.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131590, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:327145.21, importe_modificado:327145.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:63.0}} | {2217110/proyecto_FIN, 2217110/proyecto_PROCESO, 2217110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207337 | Proyecto de inversión | 160945.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160945.43, modificado:160945.43}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 12246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12246 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECILIO GARCIA Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADODE LA ESCUELA RIC, lon:-102.20555726, lat:19.01801771}} | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 160945.43 | 160945.43 | 160945.43 | 160945.43 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:160945.43, importe_modificado:160945.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2207337/proyecto_INICIO, 2207337/proyecto_FIN, 2207337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215292 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA, TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE CHONENGO - 15092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15092 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A SANTA ELENA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRAUBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL C, lon:-102.16950859, lat:19.24367959}} | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131593, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2215292/proyecto_PROCESO, 2215292/proyecto_INICIO, 2215292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215305 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE COLEGIO DE BACHILLERES, TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 15439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15439 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPO DE FUT BOL Y CALLE BACHILLERES, EL COLEGIO DE BACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMER CUADRA A LA ENTRADA DE LA COMUN, lon:-102.18229627, lat:19.20977252}} | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131618, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2215305/proyecto_PROCESO, 2215305/proyecto_FIN, 2215305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207217 | Proyecto de inversión | 248856.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248856.99, modificado:248856.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE ITZI - 11314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11314 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ITZI COLONIA MANANTIALEZ, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE DE LA EMPACADORA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA Y DE LA EMPACADORA MANGUE, lon:-102.21427246, lat:19.14227824}} | 2023-02-12 | 2023-03-03 | 248856.99 | 248856.99 | 248856.99 | 248856.99 | 248856.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129308, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:248856.99, importe_modificado:248856.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2207217/proyecto_INICIO, 2207217/proyecto_PROCESO, 2207217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217450 | Proyecto de inversión | 1399895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399895.25, modificado:1399895.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LAS CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS, IGNACIO ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ - 31353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 31353 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GARCIA PUEBLITA, CALLE 5 DE MAYO LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A, lon:-102.21100422, lat:19.01961476}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 1399895.25 | 1399895.25 | 1399895.25 | 1399895.25 | 1399895.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2023, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1399895.25, importe_modificado:1399895.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2217450/proyecto_INICIO, 2217450/proyecto_PROCESO, 2217450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207348 | Proyecto de inversión | 1563919.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563919.83, modificado:1563919.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 12318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12318 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLOREZ MAGON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECILIO GARCIA Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADODE LA ESCUELA RIC, lon:-102.20556263, lat:19.01801771}} | 2023-02-12 | 2023-04-24 | 1563919.83 | 1563919.83 | 1563919.83 | 1563919.83 | 1563919.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129314, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1563919.83, importe_modificado:1563919.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2207348/proyecto_FIN, 2207348/proyecto_PROCESO, 2207348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215309 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA, TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 15560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 15560 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESPAÑITA, 60760 ESPAÑITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.25509033, lat:19.12428656}} | 2023-07-07 | 2023-08-15 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131621, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2215309/proyecto_INICIO, 2215309/proyecto_FIN, 2215309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217393 | Proyecto de inversión | 12471.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12471.13, modificado:12471.13}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ - 30989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 30989 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:28.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE DEL CANAL COLONIA LA HUERTA II, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE CANAL, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD EN LA COLONIA LA HUERTA I, lon:-102.2050666, lat:19.00034559}} | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 12471.13 | 12471.13 | 12471.13 | 12471.13 | 12471.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131550, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:12471.13, importe_modificado:12471.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2217393/proyecto_INICIO, 2217393/proyecto_FIN, 2217393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218200 | Proyecto de inversión | 500403.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500403.12, modificado:500403.12}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS TICUICHES EN LA CALLE PRINCIPAL - 35479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 35479 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TICUICHES, 60765 LOS TIQUICHES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA AL RIO OREJON, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD COLINDANDO CON EL RIO OREJON, lon:-102.23254576, lat:19.08673419}} | 2023-03-27 | 2023-04-29 | 500403.12 | 500403.12 | 500403.12 | 500403.12 | 500403.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131558, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:500403.12, importe_modificado:500403.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2218200/proyecto_INICIO, 2218200/proyecto_FIN, 2218200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217037 | Proyecto de inversión | 63386.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63386.73, modificado:63386.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN LA CALLE DE LA FAMILIA REYES - 29121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 29121 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:189.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE FAMILIA REYES EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAMILIA REYES Y CALLE FAMILIA GARCIA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ESTANCIA ORIENTE PASANDO LA BARRANCA A DOS CUADRAS DE LA ESC, lon:-102.1756185, lat:19.2087376}} | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 63386.73 | 63386.73 | 63386.73 | 63386.73 | 63386.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131531, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:63386.73, importe_modificado:63386.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2217037/proyecto_PROCESO, 2217037/proyecto_INICIO, 2217037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217380 | Proyecto de inversión | 15717.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.08, modificado:15717.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE CAMELINAS - 30939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 30939 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAMELINAS COLONIA BICENTENARIO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE PRIVADA CAMELINAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABEC, lon:-102.21404615, lat:19.14327547}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 15717.08 | 15717.08 | 15717.08 | 15717.08 | 15717.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131529, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:15717.08, importe_modificado:15717.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2217380/proyecto_INICIO, 2217380/proyecto_PROCESO, 2217380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217836 | Proyecto de inversión | 225240.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225240.45, modificado:225240.45}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS POZOS - 33633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 33633 | S | 209 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:120, direccion:CALLEJON LOS POZOS EJIDO LOS POZOS, 60790 LA Y GRIEGA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LOS POZOS Y CARRETERA LAS CRUCITAS, CARRETERA RIO GRANDE EL PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO LA CAR, lon:-102.21059594, lat:18.97454951}} | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 225240.45 | 225240.45 | 225240.45 | 225240.45 | 225240.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131692, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:225240.45, importe_modificado:245240.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2217836/proyecto_INICIO, 2217836/proyecto_FIN, 2217836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218116 | Proyecto de inversión | 807240.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807240.3, modificado:807240.3}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO 0 MAS 000 AL 0 MAS 235 EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE CANCITA - 34876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 34876 | S | 325 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE LAS YEGUAS EJIDO CANCITA, 60783 CANCITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAS YEGUAS Y CARRETERA PRINCIPAL, CALLEJON LIMONERAS LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO A LA COMUNIDA, lon:-102.29473399, lat:18.94219086}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 807240.3 | 807240.3 | 807240.3 | 807240.3 | 807240.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2023, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:807240.3, importe_modificado:807240.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2218116/proyecto_FIN, 2218116/proyecto_PROCESO, 2218116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207295 | Proyecto de inversión | 351420.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351420.65, modificado:351420.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LAS CALLES NACIONAL Y ABASOLO - 11836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11836 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.75, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CENOBIO MORENO, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGR, lon:-102.21923454, lat:19.15182064}} | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 351420.65 | 351420.65 | 351420.65 | 351420.65 | 351420.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:351420.65, importe_modificado:351420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2207295/proyecto_INICIO, 2207295/proyecto_PROCESO, 2207295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207378 | Proyecto de inversión | 803788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803788.54, modificado:803788.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 12562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12562 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-102.20713111, lat:19.01830629}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 803788.54 | 803788.54 | 803788.54 | 803788.54 | 803788.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2023, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:803788.54, importe_modificado:803788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2207378/proyecto_INICIO, 2207378/proyecto_FIN, 2207378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217369 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA COLONIA BICENTENARIO - 30869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 30869 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ITZI COLONIA BICENTENARIO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ITZI Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE EMPACADORA LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COLONIA BICENTENARIO EN LA PARTE ORIENTE DE LA, lon:-102.21448752, lat:19.14321099}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {2217369/proyecto_INICIO, 2217369/proyecto_FIN, 2217369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207291 | Proyecto de inversión | 1139319.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139319.61, modificado:1139319.61}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE ITZI - 11805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 11805 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ITZI COLONIA MANANTIALES, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMPACADORA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UNCOSTADO DE LA GASOLINERA Y DE LAEMPACADORA MANGUERO, lon:-102.21424075, lat:19.14223797}} | 2023-02-13 | 2023-03-25 | 1139319.61 | 1139319.61 | 1139319.61 | 1139319.61 | 1139319.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129309, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1139319.61, importe_modificado:1139319.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2207291/proyecto_PROCESO, 2207291/proyecto_INICIO, 2207291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207353 | Proyecto de inversión | 269049.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269049.61, modificado:269049.61}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 12355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 12355 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECILIO GARCIA Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CO, lon:-102.20555726, lat:19.01801771}} | 2023-02-13 | 2023-03-11 | 269049.61 | 269049.61 | 269049.61 | 269049.61 | 269049.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:269049.61, importe_modificado:269049.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2207353/proyecto_INICIO, 2207353/proyecto_PROCESO, 2207353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220806 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LAS COLONIAS LA HUERTA Y SALVADOR ALLENDE - 52137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 52137 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE EJIDO ANTUN EZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BRASIL, CALLE PERU LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD EN LAS COLONIAS, lon:-102.20362388, lat:19.0025079}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131553, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {2220806/proyecto_INICIO, 2220806/proyecto_FIN, 2220806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216179 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD EL ZAPOTE. - 24571 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24571 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO PATZCUARO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 RANCHERIA EL ZAPOTE, 61615 EL ZAPOTE, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DE, lon:-101.49184808, lat:19.52500139}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2216179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215830 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, FRACC. MICHOACÁN, CALLE DEL MORRAL. - 23175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23175 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORRAL FRACCIONAMIENTO MICHOACÁN, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAHUAN Y CALLE MOLCAJETE, CALLE CANASTO TOMA GRAL. BENIGNO SERRATO HACIA PRIMERA DE ASCENSIÓN.CONTINÚA POR PRIMERA DE ASCENSIÓN., lon:-101.6020275, lat:19.49953463}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215854 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA SAN JOSE, CALLE PRIVADA DE SAN NICOLAS. - 23285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23285 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA SAN JOSÉ, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRE A URUAPAN Y , CALLE SAN ANTONIO TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ARCIGA.CONTINÚA POR ARCIGA HACIA , lon:-101.62106722, lat:19.53084745}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215886 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CAPEP DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LLANO DE LA VIRGEN. - 23411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23411 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA LLANO DE LA VIRGEN, 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTANCIA Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN SIMON TOMA PONCE DE LEÓN FEDERICO TENA Y APATZINGÁN PÁTZCUAROMÉXICO 120 HACIA LIC. A, lon:-101.62164113, lat:19.50311095}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215897 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA SKLODOUSKA DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LOS REYES. - 23441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23441 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JESUS SALAS LEON COLONIA LOS REYES, 61606 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE GUADALUPE ALVARES FLORES, CALLE DE LAS FLORES DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA, lon:-101.60394773, lat:19.50821599}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216165 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPEP DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LLANO DE LA VIRGEN. - 24519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24519 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA LLANO DE LA VIRGEN, 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTANCIA Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN SIMON TOMA PONCE DE LEÓN FEDERICO TENA Y APATZINGÁN PÁTZCUAROMÉXICO 120 HACIA LIC. A, lon:-101.62161382, lat:19.50309583}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2216165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216176 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952000.0, modificado:952000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA REVOLUCIÓN. - 24561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24561 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALINAS CRUZ Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE MONTERREY TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ARCIGA.CONTINÚA PO, lon:-101.61671935, lat:19.53395672}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2216176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216193 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COMUNIDAD SANTA MARÍA HUIRAMANGARO. - 24611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24611 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:100, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO PATZCUARO - URUAPAN KILÓMETRO 24 + 300 PUEBLO SANTA MARÍA HUIRAMANGARO SAN JUAN TUMBIO, 61610 SAN JUAN TUMBÍO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN H, lon:-101.76199746, lat:19.50855595}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216219 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD EL ZAPOTE. - 24690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24690 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO PATZCUARO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 RANCHERIA EL ZAPOTE, 61615 EL ZAPOTE, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-101.49188695, lat:19.52503304}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216249 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COBAEM EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COMUNIDAD SANTA MARÍA HUIRAMANGARO. - 24809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24809 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO PATZCUARO - URUAPAN KILÓMETRO 25 + 700 PUEBLO SANTA MARÍA HUIRAMANGARO SAN JUAN TUMBIO, 61610 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE , lon:-101.76640411, lat:19.51859503}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216256 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA PRIMARIA RURAL PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA RANCHO SAN NICOLAS, CALLE EMILIO CARRANZA. - 24832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 24832 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA RANCHO SAN NICOLAS, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIRES DE URUAPAN Y CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA, lon:-101.61097565, lat:19.52446336}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216402 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA ETI DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 25404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 25404 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TRAMO PATZCUARO - APATZINGAN KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA PÁTZCUARO CENTRO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZ, lon:-101.61391654, lat:19.52748679}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216681 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, CALLE JAIME TORRES BODET. - 27003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27003 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.69, meta_modificada:621.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, 61604 JOYA DE LOS MOLINOS, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASC, lon:-101.60165265, lat:19.49061672}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216702 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD LAS TROJES, CALLE ACCESO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA. - 27071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27071 | S | 383 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.35, meta_modificada:442.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS TROJES DEL DURAZNO, 61618 LAS TROJES DEL DURAZNO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL VIAS FERREAS Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPU, lon:-101.56654139, lat:19.53424276}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216744 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA COLIMILLAS, CALLE SANTA ISABEL. - 27266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27266 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.8, meta_modificada:860.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA COLIMILLAS, 61606 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE MARIA GUADALUPE ALVARES FLORES DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A L, lon:-101.6036539, lat:19.50991243}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216929 | Proyecto de inversión | 2040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040000.0, modificado:2040000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LA LOMA, CALLE PUREPECHA. - 28497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 28497 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.78, meta_modificada:487.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PUREPECHA COLONIA LA LOMA, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUACUME Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE PUACUME TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ARCIGA.CONTINÚA POR ARCIGA HAC, lon:-101.60641959, lat:19.51935676}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216937 | Proyecto de inversión | 2096974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096974.51, modificado:2096974.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD HUECORIO, CALLE AVENIDA LAS AMERICAS. - 28533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 28533 | S | 617 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.41, meta_modificada:501.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS PUEBLO HUECORIO, 61614 HUECORIO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PATZCUARO-URUAPAN Y CARRETERA PATZCUARO-EROGARICUARO, DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA D, lon:-101.63109797, lat:19.53427126}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217060 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN PÁZTCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LOS NOGALES - 29310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 29310 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VILLA TANGANXHUAN COLONIA LOS NOGALES, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS, CALLE QUERENDA DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA, lon:-101.60647856, lat:19.52768979}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217093 | Proyecto de inversión | 321000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321000.0, modificado:321000.0}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD SANTA MARÍA HUIRAMANGARO. - 29460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 29460 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE ALAMEDA CENTRAL PUEBLO SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), 61610 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JUAN TUMBIO-CHERAN Y CALLE JUSTO SIERRA, PARA LLEGAR , lon:-101.76280968, lat:19.51163326}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215573 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COMUNIDAD SANTA MARÍA HUIRAMANGARO. - 21494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 21494 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SANTA MARÍA HUIRAMANGARO SAN JUAN TUMBIO, 61610 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE PARA , lon:-101.76741284, lat:19.51518104}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215600 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS. - 21668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 21668 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:CALLE EL PEAJE COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, 61604 LA PILITA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE EL PEAJE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA SALIDA A TACAMBARO HASTA LLEGAR AL SU, lon:-101.60386338, lat:19.49130447}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215865 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS. - 23329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23329 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:AVENIDA JAIME TORRES BODET COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, 61604 JOYA DE LOS MOLINOS, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HA, lon:-101.60113386, lat:19.49043973}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2215865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215905 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD LA CADENA. - 23460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23460 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PATZCUARO-MORELIA - PUERTA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA PUERTA DE CADENA, 61618 PUERTA DE CADENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIGUE POR GRAL. BENIGNO SERRATO H, lon:-101.53884529, lat:19.53035999}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215939 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA Y COMEDOR ESCOLAR EN COLOGIO DE BACHILLERES DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD CUANAJO. - 23597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23597 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 120 TRAMO PATZCUARO - CUANAJO KILÓMETRO 12 + 800 PUEBLO CUANAJO, 61620 CURINE (CUARTEL DOS), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑ, lon:-101.52205994, lat:19.49081035}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215951 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GETRUDIS BOCANEGRA DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA CENTRO. - 23679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 23679 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PASEO COLONIA PÁTZCUARO CENTRO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAITAS Y CALLE PASEO, CALLE PORRERAS TOMA PONCE DE LEÓN PORTAL DE VASCO DE QUIROGA Y PORTAL DE MORELOS HACIA PORTAL DE HIDALGO, lon:-101.61727406, lat:19.51313271}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216397 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MELCHOR OCAMPO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD HUECORIO. - 25385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 25385 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, direccion:CALLE LAS AMERICAS PUEBLO HUECORIO, 61614 HUECORIO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PATZCUARO-URUAPAN Y CARRETERA PATZCUARO-EROGARICUARO, TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENASMÉXICO 120.DIRÍ, lon:-101.63121189, lat:19.53406578}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216604 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE TAMPICO. - 26446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 26446 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.4, meta_modificada:1219.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA OMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO DE QUIR, lon:-101.61182072, lat:19.53016502}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216620 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CALLE ZICUIRANCHA. - 26559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 26559 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.66, meta_modificada:358.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZICUIRANCHA COLONIA VASCO DE QUIROGA, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATZIMBA Y CALLE TPANDECUARIN, CALLE PUACUME DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS D, lon:-101.60317131, lat:19.51753279}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216627 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA POPULAR, CALLE RIO TEPALCATEPEC. - 26587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 26587 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.2, meta_modificada:1004.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEPALCATEPEC COLONIA POPULAR VASCO DE QUIROGA, 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE ISABEL ROBLES VIRAMONTE Y CALLE LAGO DE PATZCUARO, CALLE RIO LERMA TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DON VASCO , lon:-101.60011657, lat:19.49968633}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216640 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LOMA BONITA, CALLE C. NAVARRO. - 26675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 26675 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.11, meta_modificada:777.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:CALLE RUBEN C NAVARRO COLONIA LOMA BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS PELLICER Y CALLE JAIME TORRES BODET, CALLE LUIS MORA TOVAR TOMA PONCE DE LEÓN Y CTA. DE DO, lon:-101.59758115, lat:19.49099473}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216694 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMINO REAL. - 27041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27041 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARCO POLO Y CALLE P DEL PROGRESO, CALLE P DEL PROGRESO DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-101.62112952, lat:19.50897709}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216737 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LOMA LINDA, CALLE BRUCELAS, SEGUNDA ETAPA. - 27220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27220 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.62, meta_modificada:370.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:CALLE BRUCELAS COLONIA LOMA BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE PARIS, CALLE JAIME TORRES BODET DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. , lon:-101.59351149, lat:19.49267529}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216752 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA GENERAL PUEBLITA, CALLE TERCERA DE RIVAPALACIO. - 27302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27302 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.77, meta_modificada:597.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GRAL RIVA PALACIO CANTON GRAL. GARCÍA PUEBLITA, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ASCENCION Y CALLE HUERTA, CALLE FELIPE BERRIOSABAL DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQ, lon:-101.60132038, lat:19.51202094}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216760 | Proyecto de inversión | 2750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.01, modificado:2750000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA CENTRO, CALLE ANDADOR DE ESPEJO. - 27350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27350 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.55, meta_modificada:657.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DE ESPEJO COLONIA PÁTZCUARO CENTRO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESPEJO Y CALLE TANGARA, CALLE LIBERTAD IRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE, lon:-101.61353089, lat:19.51923713}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216765 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA VISTA BELLA, CALLE TULIPAN. - 27379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27379 | S | 1230 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.22, meta_modificada:478.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA VISTA BELLA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE ROSAL, CALLE BEGONIA DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.59227235, lat:19.49051402}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217041 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA EL CALVARIO, CALLE SAN VALENTÍN. - 29163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 29163 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN VALENTIN COLONIA EL CALVARIO, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE BLAS GALINDO, CALLE SANTA RITA DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉ, lon:-101.62431062, lat:19.51296657}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209726 | Proyecto de inversión | 110268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110268.0, modificado:110157.74}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO IMBARACUARO-SAN FRANCISCO DEL 0+000 KM. AL 1+100 KM. DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PERIBAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 16068012601 | N | 0 | 0 | 2847 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Carretera San Francisco- La Yerbabuena, lon:-102.396943, lat:19.55916}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 110157.74 | 110157.74 | 110157.74 | 110157.74 | 110157.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:110268.0, importe_modificado:110268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2209726/proyecto_PROCESO, 2209726/proyecto_FIN, 2209726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209725 | Proyecto de inversión | 187232 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187232.0, modificado:187044.77}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CALLE ZARAGOZA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 1+300 EN LOCALIDAD CORONA MUNICIPIO PERIBAN DE RAMOS, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 16068012501 | N | 0 | 0 | 2051 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Acceso a la Tenencia de Corona municipio de Periban, lon:-102.435655, lat:19.526062}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 187044.77 | 187044.77 | 187044.77 | 187044.77 | 187044.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:187232.0, importe_modificado:187232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2209725/proyecto_PROCESO, 2209725/proyecto_FIN, 2209725/proyecto_PROCESO, 2209725/proyecto_INICIO, 2209725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222534 | Proyecto de inversión | 1732704.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732704.88, modificado:1732704.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE PINO BLANCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 67457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purépero | 67457 | S | 122 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PINO BLANCO Y GUADALUPE VICTORIA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 , PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS NIÑOS Y CALLE PINO BLANCO, CALLE CUAUHTEMOC LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES PINO BLA, lon:-102.01492955, lat:19.90697569}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 1732704.88 | 1732704.88 | 1732704.88 | 1732704.88 | 1206544.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/07/2023, contratista:URBANIZADORA VELROD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:1729979.47, importe_modificado:1729979.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2222534/proyecto_INICIO, 2222534/proyecto_PROCESO, 2222534/proyecto_FIN, 2222534/proyecto_PROCESO, 2222534/proyecto_FIN, 2222534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209672 | Proyecto de inversión | 172500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172327.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MORELOS ENTRE ZIROSTO Y GENERAL VICENTE RIVA PALACIOS, EN EL MUNICIPIO DE PURÈPERO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purépero | 16070007201 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN., lon:-102.012004, lat:19.909942}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 172327.5 | 172327.5 | 172327.5 | 172327.5 | 172327.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/REVUPE-AD/03/2023, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUREPERO., monto:172118.94, importe_modificado:172118.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2209672/proyecto_INICIO, 2209672/proyecto_PROCESO, 2209672/proyecto_FIN, 2209672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR: Monto Transferido: 172,327.5 , trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR: Monto Transferido: 172,327.5 , trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR: Monto Transferido: 172,327.5 , trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR: Monto Transferido: 172,327.5 , trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC220402200297 | Proyecto de inversión | 3808960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3808960.69, modificado:3803993.03}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 16/070/023/2022 | N | 0 | 0 | 5712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN., lon:-102.003124, lat:19.91563}} | 2022-12-12 | 2023-04-28 | 3803993.03 | 3803993.03 | 3803993.03 | 3803993.03 | 3803993.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-002/OP/FIES/IRF/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:3803993.01, importe_modificado:3803993.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}} | {2200297/proyecto_FIN, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222487 | Proyecto de inversión | 169821.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169821.52, modificado:169821.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE PINO BLANCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 67071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 67071 | S | 122 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PINO BLANCO Y GUADALUPE VICTORIA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS NIÑOS Y CALLE PINO BLANCO, CALLE CUAUHTEMOC ESTAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN A UN LADO DEL TA, lon:-102.01495392, lat:19.90697967}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 169821.52 | 169821.52 | 169821.52 | 169821.52 | 169821.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/06/2023, contratista:URBANIZADORA VELROD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:167877.33, importe_modificado:167877.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:160.0}} | {2222487/proyecto_INICIO, 2222487/proyecto_FIN, 2222487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402200287 | Proyecto de inversión | 1675560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1675560.83, modificado:1673290.37}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 16/070/024/2022 | N | 0 | 0 | 24502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.9, meta_modificada:1249.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN., lon:-102.008742, lat:19.910058}} | 2022-12-12 | 2023-04-28 | 1673290.37 | 1673290.37 | 1673290.37 | 1673290.37 | 1673290.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-001/OP/FIES/IRF/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:1673290.36, importe_modificado:1673290.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.9}} | {2200287/proyecto_INICIO, 2200287/proyecto_FIN, 2200287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217736 | Proyecto de inversión | 1868138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868138.01, modificado:1868138.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS. - 33000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 33000 | S | 321 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.13, meta_modificada:421.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS AL ESTE DE LA C, lon:-101.99616267, lat:19.90396464}} | 2023-02-01 | 2023-04-16 | 1868138.01 | 1868138.01 | 1868138.01 | 1868138.01 | 1868138.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/02/2023, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:1862317.57, importe_modificado:1862317.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.13}} | {2217736/proyecto_PROCESO, 2217736/proyecto_INICIO, 2217736/proyecto_FIN, 2217736/proyecto_PROCESO, 2217736/proyecto_FIN, 2217736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222519 | Proyecto de inversión | 474511.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474511.4, modificado:474511.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE PINO BLANCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 67354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 67354 | S | 122 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PINO BLANCO Y GUADALUPE VICTORIA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 , PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS NIÑOS Y CALLE PINO BLANCO, CALLE CUAUHTEMOC ESTAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN AL LADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-102.01493322, lat:19.9069749}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 474511.4 | 474511.4 | 474511.4 | 474511.4 | 474511.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/05/2023, contratista:URBANIZADORA VELROD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:474069.32, importe_modificado:474069.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2222519/proyecto_FIN, 2222519/proyecto_INICIO, 2222519/proyecto_FIN, 2222519/proyecto_PROCESO, 2222519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-06-30}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio., trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-06-30}}
2023 | 2 | MIC230202228220 | Proyecto de inversión | 364800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364800.0, modificado:364800.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA CALLE POR LA SECUNDARIA - 110249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 110249 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE POR LA SECUNDARIA RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNICA SECUNDADIRA DE LA , lon:-101.60137906, lat:20.14468437}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228410 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE TERRAPLEN - 111257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111257 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE , lon:-101.49814675, lat:20.24097913}} | 2023-06-04 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228425 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 111360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111360 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALLUPE SALTO Y CALLE CAMPACHE, CALLE AGUSTIN DE ITRURBIDE LA CALLE DONDE SE EJECUTARA SE ENCUENTA PARALLA A LA CALLE D, lon:-101.51766938, lat:20.08396288}} | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228180 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA CALLE DE LA PRIMARIA - 110073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 110073 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y , LA CALLE DONSE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA PR, lon:-101.46633822, lat:20.09237173}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 850000 | 850000 | 850000 | 150777.87 | 150777.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2023-015, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:502592.91, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2228180/proyecto_PROCESO, 2228180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228554 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SIERRA DE PICHATARO - 112160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112160 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE PICHATARO COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE ZAMORA, CALLE SIERRA MADRE ARIENTAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONOC, lon:-101.50500966, lat:20.09751995}} | 2023-06-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228292 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:486000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLEJON POR LA CORREGIDORA - 110619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 110619 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA UNICA IGLESIA DE LA COMUNIDAD AC, lon:-101.48365054, lat:20.26886679}} | 2023-05-01 | 2023-06-09 | 486000 | 486000 | 486000 | 136926.32 | 136926.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2023-010, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:456421.05, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2228292/proyecto_PROCESO, 2228292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228321 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 110733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 110733 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARROSO, CALLE JUAREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA A 100 METROS D, lon:-101.5730497, lat:20.03560833}} | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228344 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 110849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 110849 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARROSO, CALLE JUAREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-101.57282439, lat:20.03559825}} | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228388 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE TERRAPLEN - 111088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111088 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERRPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBR, lon:-101.49904802, lat:20.24128864}} | 2023-06-04 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228443 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 111447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111447 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALLUPE SALTO Y CALLE CAMPACHE, CALLE AGUSTIN DE ITRURBIDE LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLLE PARALELA AL MERCADO MUNICI, lon:-101.51766479, lat:20.08394474}} | 2023-06-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228471 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ZAMORA - 111624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111624 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE URUAPAN, CALLE APATZINGAN LA CALLE DONDE ESE EECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCULEA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y D, lon:-101.50471998, lat:20.09630693}} | 2023-06-03 | 2023-06-16 | 700000 | 700000 | 700000 | 699493.54 | 699493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2023-004, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:699493.54, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2228471/proyecto_PROCESO, 2228471/proyecto_INICIO, 2228471/proyecto_FIN, 2228471/proyecto_PROCESO, 2228471/proyecto_FIN, 2228471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228506 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PUEBLA - 111826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111826 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE DURANGO, CALLE QUERETARO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PUEBLA QUE SE UBICA EN LA COLONIA LOS ANGELES SOBRE L, lon:-101.53063146, lat:20.08327577}} | 2023-06-15 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228532 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA CALLE GUADALUPE SALTO ENTRE LAS CALLES ANTONIO GUZMAN Y JUANTURIN - 111989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 111989 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE SALTO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUANTURIN Y CALLE ANTONIO GUZMAN, CALLE DORADOS DE VILLA LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL OJO DE AGUA LLAM, lon:-101.51976839, lat:20.08435222}} | 2023-06-17 | 2023-07-26 | 550000 | 550000 | 550000 | 164888.25 | 164888.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2023-008, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:549627.51, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.6}} | {2228532/proyecto_INICIO, 2228532/proyecto_PROCESO, 2228532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219617 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA CALLE LA TRONERA - 43842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 43842 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE LA TRONERA RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA EN LA CALLE QUE VA HACIA , lon:-101.443553, lat:20.08397013}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 675000 | 675000 | 675000 | 659673.37 | 659673.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2023-007, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:659675.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2219617/proyecto_INICIO, 2219617/proyecto_FIN, 2219617/proyecto_PROCESO, 2219617/proyecto_FIN, 2219617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219719 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 44392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44392 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA CIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, lon:-101.59396303, lat:20.06917083}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219695 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 44240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44240 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA CIEMBRA Y COSECHA DELA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44206169, lat:20.08585087}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228669 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 113055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113055 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COUNIDAD DE JANAMUATO, lon:-101.59009351, lat:20.09594694}} | 2023-06-24 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228724 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 113359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113359 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADITA, lon:-101.46713333, lat:20.07498208}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228737 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 113430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113430 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS, lon:-101.48467688, lat:20.2766068}} | 2023-06-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228801 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 113782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113782 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUIDAD DE SAN NICOLAS, lon:-101.52098195, lat:20.18243517}} | 2023-06-10 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228814 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANATA ANA - 113858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113858 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS, lon:-101.48442301, lat:20.26546495}} | 2023-06-27 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228825 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 113887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113887 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ISAAC ARRIAGA, lon:-101.48759257, lat:20.24197315}} | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228832 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE VALLE VERDE - 113921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113921 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE COLONIA INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL SOL Y CALLE VALLE DE LOBOS, CALLE VALLE DEL FUERTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLO, lon:-101.51246954, lat:20.10031849}} | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 95000 | 95000 | 95000 | 22463.64 | 22463.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:95000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2228832/proyecto_PROCESO, 2228832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228601 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL EN EL LIBRAMIENTO SALIDA A SAN LORENZO - 112369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112369 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3846.0, meta_modificada:3846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL POR DONDE SE ENCUENTRA EL PANTEON Y LA SALIDA A SAN LORENZO, lon:-101.6647209, lat:20.01327597}} | 2023-05-24 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228619 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO - 112618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112618 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE JAMABO, lon:-101.53185488, lat:20.20687908}} | 2023-06-13 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228635 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO EN JANAMUATO, CAMINO JANAMUATO SANTA TERESA - 112873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112873 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO JANMUATO - SANTA TERESA KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA MUCNICIPAL JANAMUATO A SANTA, lon:-101.58595218, lat:20.0910904}} | 2023-06-06 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228682 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA CALLE DE LA CANCHA POR LOS ESCALONES - 113121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113121 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA E LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO TEMPLO DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46612482, lat:20.07145509}} | 2023-06-06 | 2023-07-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 39274.28 | 39274.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132086, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2228682/proyecto_INICIO, 2228682/proyecto_PROCESO, 2228682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228786 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 113728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113728 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , L OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-101.6395284, lat:20.04074164}} | 2023-06-03 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228755 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 113553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 113553 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DELA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, lon:-101.64741727, lat:19.985397}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206464 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 3423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3423 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL, lon:-101.66806025, lat:20.01353807}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206681 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 5901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5901 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40514271, lat:20.2421878}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206684 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 5916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5916 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62296954, lat:20.04822822}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206686 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 5937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5937 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNICA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58792122, lat:20.07788258}} | 2023-05-01 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302121626 | Proyecto de inversión | 399983.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399983.61, modificado:392371.31}} | REHABILITACION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE URURUTA - 168875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168875 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN, lon:-101.52666265, lat:20.23697119}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 392371.31 | 392371.31 | 392371.31 | 392371.31 | 392371.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2022-010, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:399983.61, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2121626/proyecto_INICIO, 2121626/proyecto_PROCESO, 2121626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206692 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 5976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5976 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL SABINO BUENAVISTA, lon:-101.58662387, lat:20.07845696}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207284 | Proyecto de inversión | 2348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348000.0, modificado:2348000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL REPARO - 11781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 11781 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES EN LA ENTRADA P, lon:-101.52400406, lat:20.20684887}} | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207367 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 12493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 12493 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL DEPOSITO NUEVO DE AGUA POTABLE QUE SE E, lon:-101.6510784, lat:19.988144}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207384 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 12593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 12593 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD A 500 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE , lon:-101.64863987, lat:20.04012177}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2207384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207499 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BACHILLERATO DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 13054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 13054 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS, lon:-101.42220281, lat:20.26618366}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207527 | Proyecto de inversión | 1898550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898550.0, modificado:1898550.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDRIO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE TOLMEIA - 13360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 13360 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE TOLMEIA RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA GLORIA Y CALLE INFIERNO, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL LA PLAZA DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA , lon:-101.43778367, lat:20.18073277}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207547 | Proyecto de inversión | 2338200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338200.0, modificado:2338200.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 13510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 13510 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PABLO BARROSO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE GALEAN, lon:-101.57349035, lat:20.03556344}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207578 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE - 14448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 14448 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO RAMIREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RAMIREZ COLON LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA I, lon:-101.56105754, lat:20.03482716}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207720 | Proyecto de inversión | 2592360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592360.0, modificado:2592360.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE HIDALGO - 15516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 15516 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALL, lon:-101.49367046, lat:20.24053115}} | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302122882 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:152627.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ANGOSTURA - 174959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 174959 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE IXTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COCA Y POR LA FABRICA DE HIEL, lon:-101.51001051, lat:20.09009566}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 152627.37 | 152627.37 | 152627.37 | 152627.37 | 152627.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:170000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2122882/proyecto_PROCESO, 2122882/proyecto_INICIO, 2122882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/ABRIL DE 23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302121566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:2778202.35}} | AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PURUANDIRO EN LA LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE TERRAPLEN - 168563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168563 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-101.49199944, lat:20.24643745}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2778202.35 | 2778202.35 | 2778202.35 | 2778202.35 | 2778202.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2022-076, contratista:JESUS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:915995.77, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2121566/proyecto_PROCESO, 2121566/proyecto_INICIO, 2121566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/ABRIL/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207734 | Proyecto de inversión | 3038000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038000.0, modificado:3038000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 15627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 15627 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VIRREY DE MENDOZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE, lon:-101.52458125, lat:20.23353846}} | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302121513 | Proyecto de inversión | 1445850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445850.0, modificado:2799477.94}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD GALEANA CALLE FRANCISCO I MADERO - 168364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168364 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PABLO BARROSO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE S, lon:-101.57170323, lat:20.03526562}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2799477.94 | 2799477.94 | 2799477.94 | 2799477.94 | 2799477.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2022-075, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1399477.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2121513/proyecto_INICIO, 2121513/proyecto_PROCESO, 2121513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302112614 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:54723.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 129798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 129798 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5239826, lat:20.20349603}} | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 54723.77 | 54723.77 | 54723.77 | 54723.77 | 54723.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:81000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2112614/proyecto_INICIO, 2112614/proyecto_PROCESO, 2112614/proyecto_INICIO, 2112614/proyecto_PROCESO, 2112614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302106724 | Proyecto de inversión | 589998.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589998.35, modificado:598601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE EL FRESNO DE GUADALUPE CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 73683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73683 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DE LA TECHUMBRE SE REALIZARA EN LA CANCHA QUE ESTA A TRAS DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-101.45635672, lat:20.08710397}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 598601 | 598601 | 598601 | 598601 | 598601 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2022-023, contratista:ESTRUCTURA TECHOS ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:598601.01, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2106724/proyecto_INICIO, 2106724/proyecto_PROCESO, 2106724/proyecto_INICIO, 2106724/proyecto_PROCESO, 2106724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402152759 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:37258.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 176481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176481 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.49325006, lat:20.14269196}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 37258.93 | 37258.93 | 37258.93 | 37258.93 | 37258.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2152759/proyecto_INICIO, 2152759/proyecto_PROCESO, 2152759/proyecto_FIN, 2152759/proyecto_INICIO, 2152759/proyecto_PROCESO, 2152759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402152761 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:73082.34}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 176494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 176494 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.58298003, lat:20.04684346}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 73082.34 | 73082.34 | 73082.34 | 73082.34 | 73082.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2152761/proyecto_INICIO, 2152761/proyecto_FIN, 2152761/proyecto_PROCESO, 2152761/proyecto_FIN, 2152761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209673 | Proyecto de inversión | 2817500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817500.0, modificado:2817500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE SALTO Y AGUSTÍN ITURBIDE EN LA EN CABECERA MUNICIPAL, EN PURUANDIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 16071007301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUADALU SALTO, lon:-101.51751, lat:20.083348}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206459 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707500.0, modificado:707500.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 3394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3394 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADOD DE LA CARRETERA A 100 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-101.45967908, lat:20.13793529}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206460 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 3398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3398 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA, lon:-101.46078147, lat:20.13840368}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC210402032379 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE LAS RANAS, CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 270848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 270848 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4756773, lat:20.20640607}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2021-095095, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:449988.01, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032379/proyecto_INICIO, 2032379/proyecto_PROCESO, 2032379/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINDA , trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206465 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 3434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3434 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DEL CUADRANTE DEL, lon:-101.66640801, lat:20.01664297}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206468 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 3493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3493 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD POR LA PRESA EN LA CALLE QUE VA AL UNICO TELEBACHILLERATO DE LA COM, lon:-101.40063124, lat:20.2428572}} | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206470 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 3514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3514 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL UNICO TELEBACHILLERATO AL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRESA, lon:-101.40060441, lat:20.24288237}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206428 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE LA HERRADURA - 2621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2621 | S | 246 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE LA HERRADURA RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERIC, lon:-101.47921986, lat:20.04006174}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2206428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207299 | Proyecto de inversión | 978750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978750.0, modificado:978750.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCLIDAD DE LA COFRADIA CALLE BENITO JUAREZ - 11856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 11856 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESA DE LA COFRADFIA FRENTE AL PANTEON DE LA COFRA, lon:-101.59079802, lat:20.06555301}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206429 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2658 | S | 346 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA CARRETERA PURUANDIRO VILLAMORELOS Y 150 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE BATUECA, lon:-101.46957732, lat:20.04271004}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206663 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE DE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 5788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5788 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL UNICO TELEBACHILLERATO QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE , lon:-101.40114086, lat:20.24260052}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206430 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2685 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA DIRIGIRCE A SUS PARCELAS, lon:-101.47801019, lat:20.04353652}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206450 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 3154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3154 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS UTILIZADOS PARA EL CULTIVO DE LAS PARCELAS POR EL CAMINO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40360865, lat:20.21422613}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206463 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCLAIDAD DEL ARMADILLO - 3409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3409 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA, lon:-101.45869471, lat:20.13638405}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402151643 | Proyecto de inversión | 349989.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349989.72, modificado:349989.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 153691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 153691 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS ACREDORES AL PROYECTO, lon:-101.43300763, lat:20.23172005}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | 349989.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2022-0380, contratista:JESUS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:349989.72, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2151643/proyecto_INICIO, 2151643/proyecto_FIN, 2151643/proyecto_PROCESO, 2151643/proyecto_FIN, 2151643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302121549 | Proyecto de inversión | 476334.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476334.21, modificado:476334.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA DEL DEPOSITO VIEJO AL NUEVO - 168495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168495 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CAL, lon:-101.49392527, lat:20.24179195}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 476334.21 | 476334.21 | 476334.21 | 476334.21 | 476334.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2022-008, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:476334.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2121549/proyecto_INICIO, 2121549/proyecto_PROCESO, 2121549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.54 DEL 28/04/23, trimestre:2.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209676 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332167.51}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO NORTE Y LERDO DE TEJADA, EN QUIROGA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 16073007601 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.32, meta_modificada:271.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:calle manuel doblado entre calle lerdo de tejada y vicente guerrero, lon:-101.521417, lat:19.666401}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 332167.5 | 332167.5 | 332167.5 | 332167.5 | 332167.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/004/2023, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:559456.31, importe_modificado:559456.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.32}} | {2209676/proyecto_INICIO, 2209676/proyecto_PROCESO, 2209676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207477 | Proyecto de inversión | 1095620.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095620.92, modificado:1095620.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE OBELISCOS ENTRE BUENOS AIRES Y AZUCENA - 12981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 12981 | S | 438 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.3, meta_modificada:615.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCOS COLONIA SAN ISIDRO, 59013 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE AZUCENA, CALLE ANGELICA PRADO ANDADOR UBICADO EN LA PARTE NORESTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO JUNTO A LA ES, lon:-102.70448569, lat:20.06901017}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1095620.92 | 1094710.45 | 1094710.45 | 761578.73 | 761578.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2023/3/2023, contratista:COCICHA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:1094710.45, importe_modificado:1094710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.3}} | {2207477/proyecto_INICIO, 2207477/proyecto_PROCESO, 2207477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207697 | Proyecto de inversión | 2166123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166123.24, modificado:2166123.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA MICHOACAN. - 15319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 15319 | S | 866 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:739.6, meta_modificada:739.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA MICHOACÁN, 59058 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA COLONIA SE UBICA JUNTO A LA GLORIETA DE LA ENTRADA NORTE DE LA, lon:-102.71694484, lat:20.08091864}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2166123.24 | 2165801.35 | 2165801.35 | 813029.93 | 813029.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/4/2023, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:2165801.35, importe_modificado:2165801.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:739.6}} | {2207697/proyecto_INICIO, 2207697/proyecto_PROCESO, 2207697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207593 | Proyecto de inversión | 1260159.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260159.41, modificado:1260159.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA SAN ONOFRE, EN LA CALLE MORELOS ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JUAN - 14527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 14527 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.05, meta_modificada:482.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN ONOFRE, 59035 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA TERESA ENTRADA PRINCIPAL CIRCULACION NORTESUR UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA C, lon:-102.72529562, lat:20.03683336}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1260159.41 | 1260159.41 | 1260159.41 | 305000.01 | 305000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/2/2023, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:1257714.84, importe_modificado:1257714.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.05}} | {2207593/proyecto_INICIO, 2207593/proyecto_PROCESO, 2207593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208104 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DEL SAHUAYO, COLONIA LA FORESTAL, CAMPO OLIMPIA. - 17546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 17546 | S | 2340 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA REVOLUCION COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO RAMOS LA PERFORACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMP, lon:-102.72102463, lat:20.06508138}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 5900000 | 5896457.75 | 5896457.75 | 3622626.49 | 3622626.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/8/2023, contratista:EASY DEPOT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:5896457.75, importe_modificado:5896457.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2208104/proyecto_INICIO, 2208104/proyecto_PROCESO, 2208104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208125 | Proyecto de inversión | 622942 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622942.0, modificado:622942.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA LA CRUZ II - 17635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 17635 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE GUERRERO COLONIA LA CRUZ, 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARAMBURO Y CALLE ADOLFO CISNEROS, CALLE CRISTO REY TANQUE UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA OVIDIO DECROLY EN LA PARTE , lon:-102.7314011, lat:20.05293035}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 622942 | 622691.75 | 622691.75 | 620007.73 | 620007.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2023/5/2023, contratista:COCICHA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:622691.75, importe_modificado:622691.75}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2208125/proyecto_INICIO, 2208125/proyecto_PROCESO, 2208125/proyecto_FIN, 2208125/proyecto_PROCESO, 2208125/proyecto_FIN, 2208125/proyecto_INICIO, 2208125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208134 | Proyecto de inversión | 3127296.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127296.2, modificado:3127296.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, COLONIA SAN ONOFRE - 17669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 17669 | S | 1260 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ROLONGACION MORELOS COLONIA SAN ONOFRE, 59035 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE SIN NOBRE, CALLE SANTA TERESA UBICADO AL FINAL DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS EN LA PARTE SUR , lon:-102.72560697, lat:20.03456602}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 3127296.2 | 3126298.69 | 3126298.69 | 1172202.58 | 1172202.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2023/12/2023, contratista:EASY DEPOT S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:3126298.69, importe_modificado:3126298.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2208134/proyecto_INICIO, 2208134/proyecto_PROCESO, 2208134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209677 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1263735.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA SAN ANDRÉS DEL 0+000 KM. AL 0+350 KM. EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 16076007701 | N | 0 | 0 | 2484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion: 0+000 KM. AL 0+350 KM., lon:-102.753285, lat:20.060879}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1263735 | 1263735 | 1263735 | 1240266.56 | 1240266.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, monto:1263735.0, importe_modificado:1263735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0}} | {2209677/proyecto_INICIO, 2209677/proyecto_FIN, 2209677/proyecto_PROCESO, 2209677/proyecto_FIN, 2209677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Modificado - 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Modificado - 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Modificado - 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Modificado - 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:CORREGIR monto modificado: 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:CORREGIR monto modificado: 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:CORREGIR monto modificado: 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:CORREGIR monto modificado: 1,263,735, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | MIC230202225728 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOCRETO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 93420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 93420 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.6, meta_modificada:385.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE VASCO DE QUIROGA A UN LADO DE LA TENENCIA DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO O CAUN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.60778268, lat:19.41244601}} | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2225728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222410 | Proyecto de inversión | 1757244.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757244.88, modificado:1757244.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL BANQUITO DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICH - 66166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 66166 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA CARRETERA OPOPEO SANTA CLARA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA, lon:-101.61371988, lat:19.4130334}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 1467293.14 | 1467293.14 | 1467293.14 | 1467293.14 | 1467293.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2333, contratista:HUXIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1755600.22, importe_modificado:1755600.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2222410/proyecto_INICIO, 2222410/proyecto_PROCESO, 2222410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216723 | Proyecto de inversión | 2355892.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355892.75, modificado:2355892.75}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD DE PARAMUEN - 27167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 27167 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.36, meta_modificada:903.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:CALLE CARRETERA CUITZITAN-IXTARO RANCHO PARAMUÉN, 61805 PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE INICIA A UN LADO DE LA SECUNDARIA Y TERMINA A UNOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.68555611, lat:19.35131925}} | 2023-02-27 | 2023-06-27 | 1056002.52 | 1056002.52 | 1056002.52 | 1056002.52 | 1056002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2346, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCION PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:2352902.83, importe_modificado:2352902.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2216723/proyecto_PROCESO, 2216723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220348 | Proyecto de inversión | 150310.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150310.32, modificado:150310.32}} | CONSTRUCCION DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CARRETERA OPOPEO SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 48625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 48625 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 120 TRAMO OPOPEO - SANTA CLARA KILÓMETRO 120 + 500 PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA OPOPEO-SANTA CLARA Y , TRAMO CARRETERO OPOPEOSANTA CLARA FR, lon:-101.61959928, lat:19.41193043}} | 2023-05-01 | 2023-06-19 | 143948.19 | 143948.19 | 143948.19 | 143948.19 | 143948.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2220348/proyecto_PROCESO, 2220348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214804 | Proyecto de inversión | 200990.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200990.88, modificado:200990.88}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNCIPIO DE SALVADOR ESCALANTE LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE COL. EMILIANO ZAPATA - 1680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 1680 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA A UN LADO DE LA IGLESIA Y DEL SALON DE EVENTOS DE LA COLONIA E, lon:-101.63166498, lat:19.40536507}} | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214815 | Proyecto de inversión | 4859825.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859825.77, modificado:4880615.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICH. LOCALIDAD DE OPOPEO CALLE LÁZARO CÁRDENAS. ENTRE MELCHOR OCAMPO Y PLAN DE AYALA - 2097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 2097 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE PLAN DE AYALA Y MELCHOR OCAMPO Y , CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PLAN DE AYALA Y MELCHOR OCAMPO A DOS CUADRAS A MANO D, lon:-101.60460721, lat:19.40722506}} | 2023-02-27 | 2023-06-27 | 4866607.69 | 4866607.69 | 4866607.69 | 4866607.69 | 4866607.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2328, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:4880615.2, importe_modificado:4880615.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:193.0}} | {2214815/proyecto_INICIO, 2214815/proyecto_FIN, 2214815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214875 | Proyecto de inversión | 221518.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221518.65, modificado:221518.65}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE FELIPE TZINTZUN - 4549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 4549 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:RANCHERIA FELIPE TZINTZUN, 61820 FELIPE TZINTZUN (LA MESA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD Y ENFRENTE DE LA PARROQUIA, lon:-101.53447575, lat:19.3913367}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 158338.5 | 158338.5 | 158338.5 | 158338.5 | 158338.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:221518.65, importe_modificado:221518.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2214875/proyecto_PROCESO, 2214875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214876 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ANDADOR EN LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA - 4583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 4583 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.98, meta_modificada:574.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERMINANDO LA CARRETERA DE ASFALTO A MANO DERECHA RUMBO A LA PRIMARIA, lon:-101.77282488, lat:19.39177609}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 479603.46 | 479603.46 | 479603.46 | 479603.46 | 479603.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2351, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BINA SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1598678.24, importe_modificado:1598678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2214876/proyecto_PROCESO, 2214876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222164 | Proyecto de inversión | 198212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198212.8, modificado:198212.8}} | AMPLIACION DE PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICH. - 64466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 64466 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.2, meta_modificada:49.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPTATA CALLE REVOLUCION AL OTRO LADO D, lon:-101.63099979, lat:19.4044231}} | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 197358.43 | 197358.43 | 197358.43 | 197358.43 | 197358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2378, contratista:HUXIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:198212.8, importe_modificado:198212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2222164/proyecto_PROCESO, 2222164/proyecto_FIN, 2222164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222192 | Proyecto de inversión | 2998326.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998326.69, modificado:2998326.69}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIRREY DE MENDOZA Y MOTOLINIA DEL CENTRO DE LA POBLACION DE SANTA CLARA DEL COBRE - 64596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 64596 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINEA COLONIA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE MOTOLINEA Y VIRREY DE MENDOZA, lon:-101.64051627, lat:19.40212937}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2985402.85 | 2985402.85 | 2985402.85 | 2985402.85 | 2985402.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2305, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:2998326.68, importe_modificado:2998326.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2222192/proyecto_INICIO, 2222192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215578 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE CUBIERTAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE - 21512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21512 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAGUA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASA DE LA CULTURA Y AUN LADO DE LA CALLE FRAGUA, lon:-101.63371955, lat:19.40855769}} | 2023-03-13 | 2023-05-06 | 115581.02 | 115581.02 | 115581.02 | 115581.02 | 115581.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2215578/proyecto_INICIO, 2215578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215602 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE, EN LA COL. DEL CHICHARRON, CALLE DEL RIO - 21673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21673 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO COLONIA CHICHARRON, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA ZIRAHUEN Y , SOBRE LA CALZADA A ZIRAHUEN A UN KILOMETRO DEL ACCESO HACIA ZIRAHUEN A MANO DERECHA, lon:-101.65414725, lat:19.40566865}} | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 798570.31 | 798570.31 | 798570.31 | 798570.31 | 798570.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2303, contratista:HUXIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:798570.31, importe_modificado:798570.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2215602/proyecto_INICIO, 2215602/proyecto_FIN, 2215602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215662 | Proyecto de inversión | 128165.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128165.24, modificado:128165.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 21999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21999 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ATRAS DEL SALON DE EVENTOS EL JERRY, lon:-101.61083382, lat:19.41302834}} | 2023-03-13 | 2023-04-08 | 128165.24 | 128165.24 | 128165.24 | 128165.24 | 128165.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:128165.24, importe_modificado:128165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2215662/proyecto_INICIO, 2215662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216647 | Proyecto de inversión | 2999604.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999604.95, modificado:2999604.95}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS EL ARTESANO Y EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICH. - 26708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 26708 | S | 128 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CANDONGAS COLONIA EL ARTESANO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANDONGAS Y , DE LA PLAZITA DEL CASA HACIA ABAJO ASTA TOPAR A MANO DERECHA, lon:-101.62889157, lat:19.40888656}} | 2023-03-23 | 2023-05-23 | 1877348.83 | 1877348.83 | 1877348.83 | 1877348.83 | 1877348.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2316, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:2999248.95, importe_modificado:2999248.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2216647/proyecto_INICIO, 2216647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217404 | Proyecto de inversión | 603878.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603878.6, modificado:603878.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS BACHEO PRIMERA ETAPA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE. EN LAS LOCALIDADES DE TEPETATE OPOPEO SANTA CLARA DEL COBRE CHAPA QUERENDAL TURIRAN PASO DEL MUERTO COANGATZIO IRAMUCO Y SANTA ANA - 31049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 31049 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OPOPEO Y CALLE TEPETATE, CALLE CUANGATZIO EL PROYECTOSE REALIZO EN VARIAS COMUNIDADES SANTA CLARA , lon:-101.64471547, lat:19.40505701}} | 2023-03-06 | 2023-09-19 | 603146.34 | 603146.34 | 603146.34 | 603146.34 | 603146.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:603878.6, importe_modificado:603878.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.0}} | {2217404/proyecto_FIN, 2217404/proyecto_PROCESO, 2217404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214803 | Proyecto de inversión | 521014 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521014.0, modificado:521014.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS BALASTREO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 1668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 1668 | S | 2164 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7350.0, meta_modificada:7350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FUELLE COLONIA EL PALOMAR, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN LADO DEL PANTEON NUEVO Y , CALLE FUELLE DE LA CASA DEL ARTESANO HACIA ABAJO 3 CUADRAS Y A UN LADO DEL PANT, lon:-101.63278648, lat:19.41354635}} | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 521014 | 521014 | 521014 | 521014 | 521014 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:521014.0, importe_modificado:521014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7350.0}} | {2214803/proyecto_INICIO, 2214803/proyecto_FIN, 2214803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214816 | Proyecto de inversión | 96687.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96687.89, modificado:96687.89}} | CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS - 2115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 2115 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SALIDA A ZIRAHUEN, 61800 COPIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA A UN LADO DE LA PLAZA DE TOROS Y , A UN LADO DE LA CALZADA A ZIRAHUEN A LA ALTURA DE LA PLAZA DE TOROS LOS MAN, lon:-101.65802036, lat:19.4048591}} | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 96687.89 | 96687.89 | 96687.89 | 96687.89 | 96687.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:96687.89, importe_modificado:96687.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2214816/proyecto_PROCESO, 2214816/proyecto_FIN, 2214816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219740 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 44482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 44482 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PANTEON MUNICI, lon:-101.61276501, lat:19.41225424}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2329, contratista:HUXIMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2219740/proyecto_INICIO, 2219740/proyecto_FIN, 2219740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219983 | Proyecto de inversión | 124451.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124451.75, modificado:124451.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUMANISTA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ESTRELLA - 46351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 46351 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE HUMANISTA VASCO DE QUIROGA PUEBLO LA ESTRELLA, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA FEDERAL HUMANISTA VASCO DE QUIROGA., lon:-101.64678191, lat:19.40657432}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 124451.75 | 124451.75 | 124451.75 | 124451.75 | 124451.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2219983/proyecto_FIN, 2219983/proyecto_PROCESO, 2219983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215589 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCION DE INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IZTARO - 21592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 21592 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:RANCHERIA IZTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA TENENCIA, lon:-101.75465135, lat:19.32812155}} | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2215589/proyecto_INICIO, 2215589/proyecto_FIN, 2215589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219342 | Proyecto de inversión | 491608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491608.0, modificado:491608.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS BALASTREO EN LA TENENCIA DE ZIRAHUEN DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 41883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 41883 | S | 3275 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3260.0, meta_modificada:3260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE VARIAS COMUNIDADES DEL SECTOR DE ZIRAHUEN PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZIRAHUEN Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LA PALMASANTA RITATURIAN BAJOAGUA VERDESANTA ANACOMIE, lon:-101.73117791, lat:19.45037306}} | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 491608 | 491608 | 491608 | 491608 | 491608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:491608.0, importe_modificado:491608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3260.0}} | {2219342/proyecto_INICIO, 2219342/proyecto_FIN, 2219342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214802 | Proyecto de inversión | 131005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131005.76, modificado:131005.76}} | REHABILITACION DE CAMINO ADOCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN CALLE DE CALZADA ZIRAHUEN PRIMERA ETAPA - 1557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 1557 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALZADA SANTA CLARA-ZIRAHUEN PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALZADA O AUN LADO DE EL LAGO HASTA LLEGAR A SANTA CLARA DEL COBRE, lon:-101.7254603, lat:19.44838307}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 131005.76 | 131005.76 | 131005.76 | 131005.76 | 131005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:131005.76, importe_modificado:131005.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2214802/proyecto_INICIO, 2214802/proyecto_FIN, 2214802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:a peticion del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:a peticion del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:a peticion del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-10}}
2023 | 2 | MIC230202214810 | Proyecto de inversión | 686140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686140.0, modificado:686140.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS BALASTREO EN LA TENENCIA DE IXTARO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 1913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 1913 | S | 544 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:RANCHERIA IZTARO, 61813 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE PAMACEO, CALLE LA ESMERALDA SE UBICARA EN LA TENECIA DE IXTARO EN LAS LOCALIDADES DE EL GUAYABO PAMACEO LA ESMERALDA SANTA ROSA , lon:-101.60460573, lat:19.40725542}} | 2023-02-27 | 2023-06-27 | 686140 | 686140 | 686140 | 686140 | 686140 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:686140.0, importe_modificado:686140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2214810/proyecto_PROCESO, 2214810/proyecto_INICIO, 2214810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214832 | Proyecto de inversión | 375492 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375492.0, modificado:375492.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS BALASTREO EN LA TENENCIA DE OPOPEO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 2978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 2978 | S | 1500 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5575.0, meta_modificada:5575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS COMUNIDADES DEL SECTOR DE OPOPEO RANCHERIA OPOPEO, 61820 CUCÚCHARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CUCUCHARO Y CAMINO LA PUERTA, CALLE SAN GREGORIO LA ESTACADA Y FELIPE TZINTZUN EL BACHEO SE HI, lon:-101.59055475, lat:19.40241728}} | 2023-02-06 | 2023-11-06 | 375492 | 375492 | 375492 | 375492 | 375492 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:375492.0, importe_modificado:375492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5575.0}} | {2214832/proyecto_INICIO, 2214832/proyecto_FIN, 2214832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214845 | Proyecto de inversión | 457861.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457861.62, modificado:457861.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DEL RIO COL. EL CHICHARRON, LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 3495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvador Escalante | 3495 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DEL RIO COLONIA EL CHICHARRON, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE SEGUNDA DEL RIOCOLONIA EL CHICHARRON, lon:-101.65348383, lat:19.40565726}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 457861.62 | 457861.62 | 457861.62 | 457861.62 | 457861.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/OP/2313, contratista:MDA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:457800.0, importe_modificado:457800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2214845/proyecto_INICIO, 2214845/proyecto_FIN, 2214845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217452 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 31362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 31362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.784752, lat:18.591411}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 219924.99 | 219924.99 | 219924.99 | 219924.99 | 219924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132644, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {2217452/proyecto_PROCESO, 2217452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206414 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3894182.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO COMONFORT PRIMERA ETAPA - 2179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 2179 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LA ESTRELLA Y CALLE GENERAL MANUEL GARCIA PUEBLITA, CALLE LAZARO CARDENAS NORTE LA OBRA A REALI, lon:-101.01950346, lat:20.01043986}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 2242944.59 | 3894182.88 | 2242944.59 | 2242944.59 | 2242944.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/LP-001/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:3894182.88, importe_modificado:3894182.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {2206414/proyecto_PROCESO, 2206414/proyecto_FIN, 2206414/proyecto_INICIO, 2206414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235711 | Proyecto de inversión | 1091439.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091439.63, modificado:1091439.63}} | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle 2a de Morelos en el Municipio de Santa Ana Maya Michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | MSAM/DOPUM/IR-02/2023 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.2, meta_modificada:1204.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 2A de Morelos entre la avenida José María Morelos Oriente y la calle Reforma de Santa Ana Maya Michoacán , lon:-101.012935, lat:20.004207}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 1091439.63 | 1091439.63 | 1091439.63 | 1091439.63 | 1091439.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/IR-02/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:1090274.66, importe_modificado:1091439.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.2}} | {2235711/proyecto_INICIO, 2235711/proyecto_FIN, 2235711/proyecto_PROCESO, 2235711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207059 | Proyecto de inversión | 414350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414350.0, modificado:411805.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO COMONFORT PRIMERA ETAPA - 10254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 10254 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LA ESTRELLA Y CALLE GENERAL MANUEL GARCIA PUEBLITA, CALLE LAZARO CARDENAS NORTE LA OBRA A REALI, lon:-101.01959327, lat:20.01030231}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 411805.41 | 411805.41 | 411805.41 | 411805.41 | 411805.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-001/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:411805.41, importe_modificado:411805.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2207059/proyecto_PROCESO, 2207059/proyecto_INICIO, 2207059/proyecto_FIN, 2207059/proyecto_INICIO, 2207059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206411 | Proyecto de inversión | 2019119.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019119.84, modificado:2487088.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA EN LA TENENCIA DE HUACAO CALLE MIGUEL HIDALGO - 2006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 2006 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3741.0, meta_modificada:3741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUACAO, 58918 HUACAO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE L, lon:-101.02922084, lat:20.04462037}} | 2023-01-21 | 2023-02-19 | 2487088.34 | 2487088.34 | 2487088.34 | 2487088.34 | 2487088.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/IR-01/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:2512174.92, importe_modificado:2487088.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3741.0}} | {2206411/proyecto_INICIO, 2206411/proyecto_FIN, 2206411/proyecto_PROCESO, 2206411/proyecto_FIN, 2206411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207013 | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:888392.58}} | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO COMONFORT PRIMERA ETAPA - 9875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 9875 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LA ESTRELLA Y CALLE GENERAL MANUEL GARCIA PUEBLITA, CALLE LAZARO CARDENAS NORTE LA OBRA A REALI, lon:-101.01956798, lat:20.01034073}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 888392.58 | 888392.58 | 888392.58 | 888392.58 | 888392.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-002/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:888392.58, importe_modificado:888392.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2207013/proyecto_FIN, 2207013/proyecto_PROCESO, 2207013/proyecto_FIN, 2207013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207567 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SENGUIO, LOCALIDAD SAN JUAN HUERTA, EN CANEDO - 14028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Senguio | 14028 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:76, direccion:RANCHERIA CANEDO, 61297 CANEDO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SENGUIO-IRIMBO Y CARRETERA SENGUIO-MARAVATIO, CARRETERA CARRETERA SENGUIO-SAN JUAN HUERTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.40255714, lat:19.80522813}} | 2023-02-13 | 2023-05-16 | 610000 | 610000 | 609589 | 609589 | 564000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/006/2023, contratista:ADRIANA YASMIN DELGADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:609589.0, importe_modificado:609589.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:550.0}} | {2207567/proyecto_INICIO, 2207567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216590 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. DEL TANQUE EN EL TRAMO DEL TANQUE MESA RICA - 26371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 26371 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EL TANQUE - MESA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA EL TANQUE, 61596 EL TANQUE, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ZITACUARO - SUSUPUATO Y CAMINO SUSUPUATO - EL TREMESINO, LA , lon:-100.36507534, lat:19.22091572}} | 2023-05-01 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2216590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216855 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO LOC. DE MARAVILLAS - 27857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 27857 | S | 144 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, direccion:PUEBLO LAS MARAVILLAS, 61594 LAS MARAVILLAS, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD EN UN RADIO NO MAYOR A LOS 200 M, lon:-100.42556133, lat:19.26217518}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2216855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221943 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE EDUCACION FISICA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS - 63064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 63064 | S | 258 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, direccion:PUEBLO LAS MARAVILLAS, 61594 LAS MARAVILLAS, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS., lon:-100.42573973, lat:19.26267871}} | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CT/FAISMUN/AD-14/2023, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:294.0}} | {2221943/proyecto_PROCESO, 2221943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216599 | Proyecto de inversión | 1495553.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495553.3, modificado:1495553.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. DE RANCHO VIEJO EN EL TRAMO DEL LA LOMA LOS HOYOS LOMA LINDA - 26419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 26419 | S | 620 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - LOS OYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUERTO RANCHO VIEJO, 61594 RANCHO VIEJO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO MARAVILLAS Y CARRETERA LOS HOYOS - LA LAJA UNO, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-100.41700676, lat:19.25052001}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1492375.28 | 1492375.28 | 1492375.28 | 1492375.28 | 1492375.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-08/2023, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1492375.28, importe_modificado:1492375.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2216599/proyecto_PROCESO, 2216599/proyecto_FIN, 2216599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216617 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO. - 26533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 26533 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL BONETE, 61592 EL BONETE, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL BONETE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-100.46082566, lat:19.07582098}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CT/FAISMUN/AD-01/2023, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:294.0}} | {2216617/proyecto_PROCESO, 2216617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216654 | Proyecto de inversión | 3496468.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496468.29, modificado:3496468.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA LATERAL AL CANAL DEL BOSQUE COLORINES DEL KM 27 135 AL 27 635 - 26785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 26785 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LOS HOYOS - LA LOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 574 RANCHERIA LA LOMA (LOS HOYOS), 61596 LA LOMA (LOS HOYOS), SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA DESDE LOS HOY, lon:-100.372309, lat:19.23441986}} | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 3496468.28 | 3496468.28 | 3496468.28 | 3496468.28 | 3496468.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/IR-18/2023, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:3496468.29, importe_modificado:3496468.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}} | {2216654/proyecto_INICIO, 2216654/proyecto_FIN, 2216654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216745 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. LA LAGUNILLA - 27271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 27271 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:101, direccion:RANCHERIA LA LAGUNILLA, 61593 LA LAGUNILLA, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN ALREDEDOR DE LA CAPILLA EN UN RADIO NO MAYOR A LOS 250 ML ESTA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-100.43807185, lat:19.15214502}} | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2216745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216927 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO LOC RANCHO VIEJO - 28390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 28390 | S | 620 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 61594 RANCHO VIEJO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL MARAVILLAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE REALIZARAN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA HACIA LA LOCALIDAD, lon:-100.41651324, lat:19.25112774}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2216927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216573 | Proyecto de inversión | 1145403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145403.28, modificado:1145403.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. EL LIMONCITO EN EL TRAMO EL LIMONCITO CORRAL VIEJO - 26283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 26283 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMONCITO - CORRAL VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA LIMONCITO, 61593 LIMONCITO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO LA FRAGUA - EL NARANJO Y CAMINO CAMINO LA PLUMA - CHIRANGO, , lon:-100.44014251, lat:19.13593835}} | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 1145403.28 | 1145403.28 | 1145403.28 | 1145403.28 | 1145403.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/06-AD/2023, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1145403.28, importe_modificado:1145403.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2216573/proyecto_PROCESO, 2216573/proyecto_INICIO, 2216573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216579 | Proyecto de inversión | 1147910.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147910.6, modificado:1147910.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO LOC. EL SALITRE, EN EL TRAMO LA FRAGUA EL NARANJO - 26312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 26312 | S | 119 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LA FRAGUA - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA EL SALITRE, 61593 EL SALITRE, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO EL TREMESINO - LA FRAGUA Y CAMINO CAMINO EL NARANJO - EL HONDABLE,, lon:-100.40747064, lat:19.16167563}} | 2023-01-23 | 2023-02-21 | 1147910.6 | 1147910.6 | 1147910.6 | 1147910.6 | 1147910.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/FAISMUN/AD-07/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1147910.6, importe_modificado:1147910.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.6}} | {2216579/proyecto_PROCESO, 2216579/proyecto_INICIO, 2216579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215000 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. HONDABLE, EN EL TRAMO LA PUNTA LA PLUMA - 7900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 7900 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA PUNTA - LA PLUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 RANCHERIA EL HONDABLE, 61592 LA PAROTITA, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR DARÁ INICIO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA DE TING, lon:-100.42928311, lat:19.08240331}} | 2023-01-23 | 2023-02-21 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/FAISMUN/AD-04/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2215000/proyecto_INICIO, 2215000/proyecto_FIN, 2215000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224337 | Proyecto de inversión | 4447589.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4447589.06, modificado:4446790.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE CODALLOS, EN LA CALLE DE ACCESO AL SEGURO, EN LA COL. EXHACIENDA DE CANICUARO. - 80579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 80579 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA HUARACHA COLONIA EX HACIENDA CANICUARO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIENDA GUADALUPE TARIMBARO Y CALLE HACIENDA JUNGAPEO, CALLE HACIENDA ZITACUARO LA CALLE DEL SEGURO , lon:-101.44874369, lat:19.23104471}} | 2023-06-19 | 2023-08-18 | 4446790.13 | 4446790.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIAL-02/IR-003/23, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:4446790.13, importe_modificado:4446790.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2224337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202214855 | Proyecto de inversión | 2337046.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337046.4, modificado:2337046.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE JOYAS BAJAS 2DA ETAPA. - 3711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 3711 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS EL POBLADO, 61673 LAS JOYAS (EL POBLADO), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL POBLADO Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR INICIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO REALIZADO CON LA PRIMERA ETAPA A UNOS 500 METROS, lon:-101.43293643, lat:19.20780076}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2337046.4 | 2337046.4 | 2337046.4 | 2337046.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-01/IR-002/23, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2337046.4, importe_modificado:2337046.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2214855/proyecto_FIN, 2214855/proyecto_PROCESO, 2214855/proyecto_FIN, 2214855/proyecto_PROCESO, 2214855/proyecto_INICIO, 2214855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202234021 | Proyecto de inversión | 915905.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915905.57, modificado:915905.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARZA SEGUNDA ETAPA EN TACAMBARO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 036/2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:calle Garza entre calle Tucan y calle Aguila, lon:-101.445705, lat:19.225491}, geo2: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:calle garza entre calle Tucan y Aguila, lon:-101.446314, lat:19.225597}} | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 915905.57 | 915905.57 | 915905.57 | 915905.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIAL-04/IR-005/23, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:915905.57, importe_modificado:915905.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:425.0}} | {2234021/proyecto_PROCESO, 2234021/proyecto_INICIO, 2234021/proyecto_PROCESO, 2234021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207154 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1745067.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO, EN TACÁMBARO DE CODALLOS, COL. 30 DE SEPTIEMBRE, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 10871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 10871 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 30 DE SEPTIEMBRE, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLES LÁZARO CÁRDENA, lon:-101.45276767, lat:19.24115916}} | 2023-04-03 | 2023-07-07 | 1745067.31 | 1745067.31 | 1745067.31 | 1745067.31 | 1745067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIAL-01/IR-001/23, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1745067.31, importe_modificado:1745067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2207154/proyecto_INICIO, 2207154/proyecto_PROCESO, 2207154/proyecto_FIN, 2207154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207211 | Acción | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 11234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 11234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1260000 | 1260000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2207211/proyecto_INICIO, 2207211/proyecto_PROCESO, 2207211/proyecto_INICIO, 2207211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302107292 | Proyecto de inversión | 151200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL CUATE HACIA LA SECUNDARIA - 84058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 84058 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CA, lon:-102.28505823, lat:19.23639456}} | 2022-02-01 | 2022-03-13 | 151200 | 151199.22 | 151199.22 | 151199.22 | 151199.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN , monto:151200.0, importe_modificado:151200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2107292/proyecto_INICIO, 2107292/proyecto_FIN, 2107292/proyecto_PROCESO, 2107292/proyecto_FIN, 2107292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302108236 | Proyecto de inversión | 428400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428400.0, modificado:428400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. APO, CALLE EMILIANO ZAPATA - 99469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 99469 | S | 878 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA APO, 60470 APO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LIBERTAD CALE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y LIBERTAD, lon:-102.40906031, lat:19.42447224}} | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 322921.67 | 322921.67 | 322921.67 | 322921.67 | 322921.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2022/01, contratista:JUAN MANUEL NARES RICO, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACAN, monto:383847.67, importe_modificado:383847.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2108236/proyecto_FIN, 2108236/proyecto_PROCESO, 2108236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302115076 | Proyecto de inversión | 232745.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232745.92, modificado:232745.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. AGUA ZARQUILLA POR LA SECUNDARIA - 140967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 140967 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA AGUA ZARCA, 60465 AGUA ZARCA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y CALLE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QUE CONDUCE, lon:-102.36615306, lat:19.23946911}} | 2022-06-23 | 2022-08-30 | 232745.82 | 232745.82 | 232745.82 | 232745.82 | 232745.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:232745.82, importe_modificado:232745.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2115076/proyecto_PROCESO, 2115076/proyecto_INICIO, 2115076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402173101 | Proyecto de inversión | 413280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413280.0, modificado:413280.0}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL , EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, POR LA SALIDA A PERIBAN - 308822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 308822 | S | 14714 | 14700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CUARTEL 18 DE MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE NICOLAS BRAVO, CALLE VERDUZCO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-102.36383291, lat:19.34163122}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 413280 | 413278.46 | 413278.46 | 413278.46 | 413278.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN , monto:413280.0, importe_modificado:413280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2173101/proyecto_PROCESO, 2173101/proyecto_FIN, 2173101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402173144 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, AL LADO DEL TEMPLO VIEJO - 309008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 309008 | S | 4133 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR GONZALEZ CUARTEL TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ACERA DEL TEMPLO VIEJO UBICADO EN LA CALLE DOCTOR GONZALEZ ENTRE G, lon:-102.3636988, lat:19.33675678}} | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 75000 | 74999 | 74999 | 74999 | 74999 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:68.0}} | {2173144/proyecto_FIN, 2173144/proyecto_INICIO, 2173144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302115139 | Proyecto de inversión | 1700954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700954.64, modificado:1700954.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PATAMBURO CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA - 141203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 141203 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:47, direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA PATÁMBURO, 60475 PATÁMBURO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE FRENTE A LA ES CUELA PRIMARIA Y CALLE CALLE COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA, CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENT, lon:-102.41635241, lat:19.38741693}} | 2022-06-22 | 2022-08-20 | 1700954.64 | 1700954.64 | 1700954.64 | 1700954.64 | 1700954.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2022/07, contratista:ULISES MORENO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACAN, monto:2006726.14, importe_modificado:2006726.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}} | {2115139/proyecto_PROCESO, 2115139/proyecto_INICIO, 2115139/proyecto_PROCESO, 2115139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402190925 | Acción | 556041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556041.72, modificado:556041.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 370087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 556041.72 | 556041.72 | 556041.72 | 556041.72 | 556041.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132469, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:556041.72, importe_modificado:556041.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2190925/proyecto_INICIO, 2190925/proyecto_FIN, 2190925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226708 | Proyecto de inversión | 1366406.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366406.65, modificado:1366406.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, BARRIO DE LA SALUD, CALLE FRANCISCO VILLA. - 100435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato | 100435 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIAD DE TARECUATO EN EL, lon:-102.46386938, lat:19.84899907}} | 2023-04-05 | 2023-06-07 | 1303360.11 | 1303360.11 | 1303360.11 | 1303360.11 | 1303360.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/02/2023, contratista:PEDRO BERMÚDEZ MÉNDEZ, convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1366406.65, importe_modificado:1366406.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2226708/proyecto_INICIO, 2226708/proyecto_PROCESO, 2226708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226773 | Proyecto de inversión | 1562424.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562424.68, modificado:1562424.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, BARRIO SAN JUAN, CALLE TARIAKURI. - 100851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato | 100851 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE TARIAKURI PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIAKURI Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TARECUATO EN EL BARRIO SAN JUAN EN LA , lon:-102.46809616, lat:19.83984505}} | 2023-04-12 | 2023-06-20 | 1488063.69 | 1488063.69 | 1488063.69 | 1488063.69 | 1488063.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/03/2023, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1562424.68, importe_modificado:1562424.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2226773/proyecto_PROCESO, 2226773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228350 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO EN LA CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE GUADALUPE EN EL MUICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 110876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 110876 | S | 175 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO SAN RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CALLE MANUEL ESCOBAR, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE DIVIDE EN DOS PUNTOS UNO DE ELLOS ES POR LA CALLE GUADALU, lon:-102.42257383, lat:19.95725857}} | 2023-03-07 | 2023-12-20 | 464398.47 | 464398.47 | 464398.47 | 464398.47 | 464398.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129318, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2228350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209685 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244755.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ (BACHEO) BARRIO DE ABAJO ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y CARRETERA NACIONAL, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 16084008501 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.46, meta_modificada:902.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:59920, lon:-102.43045897, lat:19.9582545}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 244755 | 244755 | 244755 | 244755 | 244755 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132565, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.46}} | {2209685/proyecto_INICIO, 2209685/proyecto_PROCESO, 2209685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR: El Monto Transferido: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR: El Monto Transferido: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR: El Monto Transferido: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR: El Monto Transferido: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:CORREGIR el monto modificado: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:CORREGIR el monto modificado: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:CORREGIR el monto modificado: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:CORREGIR el monto modificado: 244,755, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | MIC230202223175 | Proyecto de inversión | 832651.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832651.98, modificado:832651.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMNTOHIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MADERO Y JUSTO SIERRA EN EL BARRIO DE ABAJO EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO - 72117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 72117 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:253.04, meta_modificada:253.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CLINIC, lon:-102.43258148, lat:19.95686753}} | 2023-03-27 | 2023-05-09 | 832651.98 | 832651.98 | 832651.98 | 832651.98 | 832651.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/IR/01/2023, contratista:FERRE-MICHOACAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:832651.98, importe_modificado:832651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:253.04}} | {2223175/proyecto_FIN, 2223175/proyecto_PROCESO, 2223175/proyecto_FIN, 2223175/proyecto_INICIO, 2223175/proyecto_PROCESO, 2223175/proyecto_FIN, 2223175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207617 | Proyecto de inversión | 971298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971298.82, modificado:968306.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, ESCUELA PRIMARIA VEINTIUNO DE MARZO - 14763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Consejo de Administración y Gestión Comunal de la Comunidad Indígena de Tarecuato | 14763 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE MADERO PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA COMUNIDAD DE TARECUATO EN EL BARRIO SALUD DONDE ACTUALM, lon:-102.46536987, lat:19.85191002}} | 2023-03-05 | 2023-06-05 | 968306.37 | 968306.37 | 968306.37 | 968306.37 | 968306.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/01/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A DE C.V., convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:968306.37, importe_modificado:968306.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2207617/proyecto_INICIO, 2207617/proyecto_PROCESO, 2207617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228219 | Proyecto de inversión | 314100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314100.0, modificado:314100.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN - 110248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 110248 | S | 240 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ´FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-102.43502343, lat:19.94675595}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 314100 | 314100 | 314100 | 314100 | 314100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/25/2023, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:314100.0, importe_modificado:314100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2228219/proyecto_FIN, 2228219/proyecto_INICIO, 2228219/proyecto_PROCESO, 2228219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302115488 | Proyecto de inversión | 713549.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713549.35, modificado:749226.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES PRESA Y CARRETERA NACIONAL, EN EL PROGRESO - 142301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 142301 | S | 145 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.33, meta_modificada:471.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRESA O PROL 20 DE NOV LA OBRA ES FRENTE A LA ESCUE, lon:-102.44169676, lat:19.96003308}} | 2022-07-22 | 2022-09-07 | 749226.71 | 749226.71 | 749226.71 | 749226.71 | 749226.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/IR/BA19/2022, contratista:LEOBARDO OREGEL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:713549.25, importe_modificado:749955.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.33}} | {2115488/proyecto_INICIO, 2115488/proyecto_FIN, 2115488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202075639 | Proyecto de inversión | 1654151.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654151.79, modificado:1454380.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CALLE GERTUDRIS BOCANEGRA EN EL TRAMO ED LA CALLE 9 DE MAYO Y VICENTE SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO - 57829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 57829 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDRIS BOCANEGRA PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 9 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZARA A ESPALDAS DE LA ES, lon:-102.43750982, lat:19.95064233}} | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 1454380.15 | 1454380.15 | 1454380.15 | 1454380.15 | 1454380.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1454380.15, importe_modificado:1454380.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2075639/proyecto_INICIO, 2075639/proyecto_PROCESO, 2075639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302112939 | Proyecto de inversión | 120958.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120958.38, modificado:102118.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA CURVA EN LA COMUNIDAD DE TELONZO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 131456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 131456 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:21, direccion:BRECHA TRAMO TELONZO - LOS BALDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHO TELONZO, 59925 TELONZO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ENTRANDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-102.45000373, lat:19.97536522}} | 2022-03-15 | 2022-12-31 | 102118.38 | 102118.38 | 102118.38 | 102118.38 | 102118.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117146, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:120958.38, importe_modificado:120958.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2112939/proyecto_INICIO, 2112939/proyecto_PROCESO, 2112939/proyecto_FIN, 2112939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202072222 | Acción | 339915.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339915.82, modificado:90000.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 35230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 35230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2022-03-15 | 2022-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126575, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2072222/proyecto_INICIO, 2072222/proyecto_PROCESO, 2072222/proyecto_FIN, 2072222/proyecto_PROCESO, 2072222/proyecto_FIN, 2072222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402192978 | Proyecto de inversión | 1910642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910642.06, modificado:1910642.06}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE TARECUATO, BARRIO SANTIAGO, CAMPO A. PRIMERA ETAPA. - 376195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 376195 | S | 2798 | 6526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE REAL LA PAZ PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE TARECUATO A UN COSTADO DEL COBAEM PLANTEL , lon:-102.45762472, lat:19.84512099}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1910642.06 | 1910642.06 | 1910642.06 | 1910642.06 | 1910642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TARECUATO/CAG/IR/008/2022, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNY GESTION COMUNAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1910642.06, importe_modificado:1910642.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10800.0}} | {2192978/proyecto_INICIO, 2192978/proyecto_FIN, 2192978/proyecto_PROCESO, 2192978/proyecto_FIN, 2192978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220302112069 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178984.58}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD SANTIAGO TANGAMANDAPIO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CAMINO REAL Y EL FREZNO EN EL BARRIO DEL PROGRESO - 127178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 127178 | S | 39 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL FREZNO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FELICITAS DEL RIO LA OBRA COMIENZA EN EL COLEGIO VICTOR, lon:-102.44155742, lat:19.95165006}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 178984.58 | 178984.58 | 178984.58 | 178984.58 | 178984.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120447, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2100.0}} | {2112069/proyecto_INICIO, 2112069/proyecto_PROCESO, 2112069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206710 | Proyecto de inversión | 544736.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544736.95, modificado:544736.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE MADERO E ISAAC ARRIAGA - 6181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 6181 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE DEGOLLADO CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE MADERO E ISAAC ARRIA, lon:-102.32840542, lat:20.28649771}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 544736.95 | 544736.95 | 544736.95 | 544736.95 | 544736.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-05/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:544736.95, importe_modificado:544736.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2206710/proyecto_INICIO, 2206710/proyecto_PROCESO, 2206710/proyecto_INICIO, 2206710/proyecto_FIN, 2206710/proyecto_INICIO, 2206710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206752 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE MADERO E ISAAC ARRIAGA - 6556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 6556 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE DEGOLLADO CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO E, lon:-102.32844277, lat:20.2864889}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-06/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1560000.0, importe_modificado:1560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2206752/proyecto_INICIO, 2206752/proyecto_PROCESO, 2206752/proyecto_FIN, 2206752/proyecto_INICIO, 2206752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre de la obra no coincide con el del contrato, mencionando rehabilitación y en el contrato como construcción. , trimestre:2.0, usuario:martinherrerap, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225857 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE MADERO E ISAAC ARRIAGA - 94175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 94175 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA INTERIOR 59230 COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ISAAC ARRIAGA, CALLE DEGOLLADO CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE FRANC, lon:-102.32853417, lat:20.2865279}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-04/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:292500.0, importe_modificado:292500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2225857/proyecto_INICIO, 2225857/proyecto_FIN, 2225857/proyecto_PROCESO, 2225857/proyecto_FIN, 2225857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402150191 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:63968.26}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL , MUNICIPIO DE TARETAN, EN LA LOCLIDAD DE LA PURISIMA, TELESECUNDARIA - 121284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taretan | 121284 | S | 73 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 61714 LA PURÍSIMA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TARETAN-NUEVO URECHO Y CAMINO PISTA VIEJA, A 50 MTS DEL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89757472, lat:19.30528836}} | 2022-06-01 | 2022-07-22 | 63968.26 | 63968.26 | 63968.26 | 63968.26 | 63968.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:70000.0, importe_modificado:63968.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2150191/proyecto_FIN, 2150191/proyecto_PROCESO, 2150191/proyecto_INICIO, 2150191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402190644 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21745.0}} | REHABILITACION DE AULA, MUNICIPIO DE TARETAN EN LA LOCALIDAD DE EL PINO , EN ESCUELA PREESCOLAR - 369176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taretan | 369176 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE SALIDA A SANTA ROSA RANCHERIA EL PINO, 61712 EL PINO, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTA ROSA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA EL PINO - TARETAN EN LA LOCALIDAD DE EL PINO FRENTE A LA IGLESIA LA GUADALUPANA, lon:-101.81189611, lat:19.31684246}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 21745 | 21745 | 21745 | 21745 | 21745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:22000.0, importe_modificado:21745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2190644/proyecto_PROCESO, 2190644/proyecto_INICIO, 2190644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC200301766489 | Proyecto de inversión | 132156 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132156.0, modificado:132084.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PASEO DE LA ZAFRA EN LA COLONIA OBRERA EN TARETAN LOCALIDAD TARETAN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 109584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 109584 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRONTERA, CALLE ABASOLO ESTA A 400 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 300 METROS AL ESTE , lon:-101.91982389, lat:19.33092521}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 132084 | 132084 | 132084 | 132084 | 132084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/09/2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:132156.0, importe_modificado:132084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1766489/proyecto_PROCESO, 1766489/proyecto_INICIO, 1766489/proyecto_FIN, 1766489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402187476 | Proyecto de inversión | 51319.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51319.2, modificado:51319.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, MUNICIPIO DE TARETAN, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 28 - 359687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taretan | 359687 | S | 95 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE PONCIANO RAMIREZ RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 61714 EMILIANO ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACION ES EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA , lon:-101.93418719, lat:19.33803288}} | 2022-11-25 | 2022-12-23 | 51319.2 | 51319.2 | 51319.2 | 51319.2 | 51319.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:51319.2, importe_modificado:51319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2187476/proyecto_INICIO, 2187476/proyecto_FIN, 2187476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402190404 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44883.0}} | REHABILITACION DE AULA, MUNICIPIO DE TARETAN EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, EN ESCUELA PRIMARIA J MUJICA - 368434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taretan | 368434 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PINO, 61712 EL PINO, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TARERTAN-SALVADOR ESCALANTE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL 100 METROS ANTES DE LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.81367332, lat:19.31590676}} | 2022-12-01 | 2022-12-23 | 44883 | 44883 | 44883 | 44883 | 44883 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:44883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2190404/proyecto_INICIO, 2190404/proyecto_FIN, 2190404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402152422 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173944.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA , MUNICIPIO DE TARETAN EN LA LOCLIDAD DE MESA DE CAZARES, EN EL TRAMO DE MESA DE CAZARES RUMBO A ZIRACUARETIRO - 170838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taretan | 170838 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO EL PAPAYO - LA CIENEGA KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA MESA DE CÁZARES, 61717 MESA DE CÁZAREZ, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZIRACUARETIRO-SAN ANGEL ZURUMUCAPIO Y CAMINO MESA DE CAZA, lon:-101.8606505, lat:19.37580621}} | 2022-08-22 | 2022-10-06 | 173944 | 173944 | 173944 | 173944 | 173944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:174000.0, importe_modificado:173944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2152422/proyecto_INICIO, 2152422/proyecto_FIN, 2152422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220402190215 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:38838.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TARETAN, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE LA PRIVADA LAZARO CARDENAS - 367835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taretan | 367835 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 61712 EMILIANO ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA TARETAN-TAHUEJO, CARRETERA TARETAN-ZIRACUARETIRO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ULTIMAS, lon:-101.93100072, lat:19.34350962}} | 2022-12-01 | 2022-12-23 | 38838.28 | 38838.28 | 38838.28 | 38838.28 | 38838.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:38838.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2190215/proyecto_INICIO, 2190215/proyecto_FIN, 2190215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215093 | Proyecto de inversión | 3414731.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3414731.26, modificado:3414731.26}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICHOACAN. - 9921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 9921 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRIMERA BARRIO RANCHO NUEVO, 58883 RANCHO NUEVO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE TERCERA, SE ENCUENTRA AL SUR DE ACLLE PRIMERA SOBRE EL MISMO EJE, lon:-101.20636, lat:19.785528}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2215093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202236182 | Proyecto de inversión | 1191307.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191307.5, modificado:1191307.5}} | REHABILITACIÓN A BASECARPETA ASFALTICA DELA CALLE CEREAL,DE LA AV. ERANDENI TRAMO DEL FRACCIONAMEINTO REAL ERANDENI EN MUNICIPIO TARIMBARO, MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | DOP-13-2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CERAL EN EL FRACC REAL ERANDENI I Y II TARIMBARO , lon:-101.17863, lat:19.7496}} | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 1191307.5 | 1191307.5 | 1191307.5 | 1191307.5 | 1191307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-13-2023, contratista:MAQUINARIA NORUEGA S A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:1191307.5, importe_modificado:1191307.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3360.0}} | {2236182/proyecto_INICIO, 2236182/proyecto_FIN, 2236182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC210402042685 | Proyecto de inversión | 962580.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723720.14, modificado:723720.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238860.77, modificado:238860.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AV. CHAPULTEPEC (ENTRE LA CALLE PFELIPE XICOTENCATL Y AV. LOS DEPORTES) - 313252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC | 313252 | S | 133 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE XICOTENCATL Y AVENIDA DE LOS DEPORTES, CALLE MIGUEL MIRAMON SE ENCUENTRAN EN EL FRACCIONAMIENTO NIÑOS HEROES EN, lon:-102.85621812, lat:19.19847637}} | 2021-12-04 | 2021-12-30 | 238860.77 | 238860.77 | 238860.77 | 238860.77 | 238860.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ-DOP-FISMDF-AD-12/2021, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:962580.91, importe_modificado:962580.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {2042685/proyecto_INICIO, 2042685/proyecto_FIN, 2042685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC210402042375 | Proyecto de inversión | 319631.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245870.23, modificado:245870.23}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73761.07, modificado:73761.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROFESOR ESTHER NAVA (ENTRE LA CALLE PLAYA AZUL Y FRANCISCO J. MUJICA). - 312180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC | 312180 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ESTHER NAVA COLONIA LOS MANGOS, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE PLAYA AZUL, CALLE CAMELINAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LOS MANGOS., lon:-102.85256246, lat:19.18203048}} | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 245870.23 | 245870.23 | 245870.23 | 245870.23 | 245870.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ-DOP-FISMDF-AD-11/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES OLMARV S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:319631.3, importe_modificado:319631.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2042375/proyecto_INICIO, 2042375/proyecto_FIN, 2042375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202080020 | Proyecto de inversión | 628435.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628435.97, modificado:628435.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA VICTORIA ENTRE LAS CALLES AV. COMISION DE TEPALCATEPEC Y PROLONGACION ING. PEREZ AVALOS. - 80744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 80744 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VICTORIA COLONIA BENITO JUÁREZ, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA VICTORIA Y AVENIDA COMISION DE TEPALCATEPEC, CALLE PROL. ING PEREZ AVALOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEÓN M, lon:-102.84657759, lat:19.1845816}} | 2022-04-02 | 2022-04-18 | 628435.97 | 628435.97 | 628435.97 | 628435.97 | 628435.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-02/2022, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:628435.97, importe_modificado:628435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:226.0}} | {2080020/proyecto_PROCESO, 2080020/proyecto_FIN, 2080020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202079680 | Proyecto de inversión | 76527.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76527.62, modificado:76527.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE LOMA BLANCA - 78946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 78946 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:30, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN RANCHERIA LOMA BLANCA, 60545 LOMA BLANCA, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA BASQUE, lon:-102.79510768, lat:19.07819276}} | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 76527.62 | 76527.62 | 76527.62 | 76527.62 | 76527.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-01/2022, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:76527.62, importe_modificado:76527.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2079680/proyecto_INICIO, 2079680/proyecto_FIN, 2079680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202080403 | Proyecto de inversión | 145798.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145798.76, modificado:145798.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON ENTRE LAS CALLES MATIAS ROMERO Y JOSE MA. PINOSUAREZ - 82818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 82818 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON COLONIA DEL CHIVO (GUADALUPE), 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE JOSE MA. PINOSUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-102.84816052, lat:19.19316362}} | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 145798.76 | 145798.76 | 145798.76 | 145798.76 | 145798.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-06/2022, contratista:SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:145798.76, importe_modificado:145798.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2080403/proyecto_INICIO, 2080403/proyecto_FIN, 2080403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202080476 | Proyecto de inversión | 181513.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181513.61, modificado:181513.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES ENTRE LAS CALLES ENRIQUE FLORES MAGON Y LA CALLE IGNACIO ESCALERA - 83218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 83218 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES COLONIA TEJERÍAS, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ESCALERA Y CALLE ENRIQUE FLORES MAGON, CALLE IGNACIO ESCALERA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CANAL LATERAL , lon:-102.85465539, lat:19.18312458}} | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 181513.61 | 181513.61 | 181513.61 | 181513.61 | 181513.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-05/2022, contratista:HUGO IVAN VERA GALLEGOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:181513.61, importe_modificado:181513.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2080476/proyecto_INICIO, 2080476/proyecto_FIN, 2080476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC220202080661 | Proyecto de inversión | 206348.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206348.55, modificado:206348.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE CARAPUATO - 84100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepalcatepec | 84100 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CARAPUATO, 60540 CARAPUATO, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIV. JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A 2 CUADRAS DEL VADO CAMIN, lon:-102.78811246, lat:19.08271305}} | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 206348.55 | 206348.55 | 206348.55 | 206348.55 | 206348.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-08/2022, contratista:DAMASCO URBANIZADORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:104065.7, importe_modificado:104065.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2080661/proyecto_INICIO, 2080661/proyecto_PROCESO, 2080661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202235393 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES Y 5 DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 0001 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:174.29, meta_modificada:174.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, lon:-101.84979, lat:19.50362}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 122377.5 | 122377.5 | 122377.5 | 122377.5 | 122377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TNG/DOP/ADM-004/2023, contratista:SHR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN, monto:122377.5, importe_modificado:122377.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:174.29}} | {2235393/proyecto_PROCESO, 2235393/proyecto_INICIO, 2235393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223762 | Proyecto de inversión | 518177.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518177.74, modificado:518177.74}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, - 76368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 76368 | S | 862 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AV. NICOLAS ROMERO, BRECHA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.76948586, lat:19.0645439}} | 2023-05-15 | 2023-07-22 | 275735.78 | 275735.78 | 275735.78 | 275735.78 | 275735.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IBE-FAIS-036-23, contratista:EGR CONSTRUCCION, EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:518177.74, importe_modificado:518177.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2223762/proyecto_INICIO, 2223762/proyecto_PROCESO, 2223762/proyecto_INICIO, 2223762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222614 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. SAN PEDRO A 500 METROS DEL PUENTE VEHICULAR - 68074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68074 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:92, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 61393 SAN PEDRO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON- SAN PEDRO Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO SAN PEDRO -ZIRUCUARO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON TOMAR EL CAMINO HACIA , lon:-100.807435, lat:19.059307}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 171699.15 | 171699.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:5568.0, importe_modificado:5568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:0.9}} | {2222614/proyecto_INICIO, 2222614/proyecto_PROCESO, 2222614/proyecto_INICIO, 2222614/proyecto_PROCESO, 2222614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222631 | Proyecto de inversión | 404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404000.0, modificado:404000.0}} | REHABILITACION DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. COPANDARO - 68153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68153 | S | 26 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:21, direccion:RANCHERIA COPÁNDARO, 61374 COPÁNDARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIQUICHEO- TUZANTLA Y CAMINO NUEVO COPANDARO, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA FEDERAL , lon:-100.749665, lat:18.976264}} | 2023-03-20 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222683 | Proyecto de inversión | 541326.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541326.38, modificado:541326.38}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, CALLE MARIANO MATAMOROS - 68573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68573 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO DE, lon:-100.768942, lat:19.0645}} | 2023-03-13 | 2023-05-22 | 541326.38 | 541326.38 | 541326.38 | 478746 | 478746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-FAIS-016-23, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:541326.38, importe_modificado:541326.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2222683/proyecto_INICIO, 2222683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222700 | Proyecto de inversión | 164209.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164209.1, modificado:164209.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. EL CIRIAN - 68640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68640 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:295, direccion:RANCHERIA EL CIRIÁN GRANDE, 61384 EL CIRIÁN GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIETE CARRERAS Y CAMINO EL QUERETANO, CAMINO LA BERMEJA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON APROXIMADAMENTE A 48, lon:-100.98669112, lat:19.10978398}} | 2023-04-03 | 2023-06-10 | 164209.1 | 164209.1 | 164209.1 | 129099.69 | 129099.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-FAIS-018-23, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:168209.1, importe_modificado:168209.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2222700/proyecto_INICIO, 2222700/proyecto_PROCESO, 2222700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223645 | Proyecto de inversión | 1105837.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105837.19, modificado:1105837.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICPIO DE TIQUICHEO, LOC. CEIBAS DE TRUJILLO, CALLE SALIDA AL TERRERO - 75619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 75619 | S | 426 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:REGION CEIBAS DE TRUJILLO, 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL GUAYABO DE CHAPIN A CEIBAS DE TRUJILLO Y CAMINO CEIBAS DE TRUJILLO AL TERRERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.631725, lat:18.967836}} | 2023-05-17 | 2023-08-31 | 1105837.19 | 1105837.19 | 1105837.19 | 783835.25 | 783835.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-FAIS-039-23, contratista:EGR CONSTRUCCION, EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:1105837.19, importe_modificado:1105837.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2223645/proyecto_PROCESO, 2223645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223669 | Proyecto de inversión | 1122113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122113.85, modificado:1122113.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. HUAHUASCO, CALLE PRINICPAL - 75760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 75760 | S | 154 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:42, direccion:REGION HUAHUASCO, 61377 HUAHUASCO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CEIBAS DE TRUJILLO Y CAMINO DESVIACION DE HUHUASCO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 51 HACIA EL NORTE, lon:-100.59412856, lat:18.91754089}} | 2023-05-17 | 2023-08-31 | 1122113.85 | 1122113.85 | 1122113.85 | 405019.05 | 405019.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-FAIS-038-23, contratista:EGR CONSTRUCCION, EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:1122113.85, importe_modificado:1122113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.37}} | {2223669/proyecto_INICIO, 2223669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223783 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO - 76516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 76516 | S | 1610 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE AV. INDEPENDENCIA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL ABASALO Y CALLE AV. INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-100.74018346, lat:18.90756397}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209690 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:404595.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, (35 ML.)ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO GUANIJO, DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, DEL MUNICIPIO TIQUICHEO MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 16092009001 | S | 180 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO GUANIJO COLONIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-100.7407, lat:18.90602}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 404595 | 404595 | 404595 | 404595 | 404595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTMVEHEXT/012-23, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:404595.0, importe_modificado:404595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2209690/proyecto_PROCESO, 2209690/proyecto_INICIO, 2209690/proyecto_FIN, 2209690/proyecto_PROCESO, 2209690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207693 | Proyecto de inversión | 348359.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348359.29, modificado:322530.12}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE CALZADA DEL PANTEON, COL. LA CRUZ - 15287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15287 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON COLONIA LA CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AQUILES SERDAN DEL JARDIN PRINCIPAL HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE, lon:-100.734722, lat:18.903994}} | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 322530.12 | 322530.12 | 322530.12 | 322530.12 | 322530.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:96428.77, importe_modificado:96428.77}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2207693/proyecto_INICIO, 2207693/proyecto_PROCESO, 2207693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207493 | Proyecto de inversión | 1856250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856250.0, modificado:1849852.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, A 50 METROS DEL CORRAL MUNICIPAL DE TOROS - 13021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13021 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:REGION PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC.EL LIMON EN EL JARDIN PRINCIPAL TOMAR , lon:-100.76831, lat:19.066081}} | 2023-03-20 | 2023-07-30 | 1849852.81 | 1849852.81 | 1849852.81 | 1849829 | 1849829 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN015-23, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:1849852.81, importe_modificado:1849852.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2207493/proyecto_PROCESO, 2207493/proyecto_INICIO, 2207493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207652 | Proyecto de inversión | 215991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215991.42, modificado:208861.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE CONSTELACIONES, COL. EL SOL - 14985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 14985 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIONES COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADO DEL PANTEON Y CALLE SATELITE, CALLE SATELITE DEL JARDIN MUNICPAL TOMAS LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL E, lon:-100.727495, lat:18.900993}} | 2023-03-14 | 2023-03-31 | 208861.43 | 208861.43 | 208861.43 | 208861.43 | 208861.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:84704.38, importe_modificado:84704.38}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:5568.0, importe_modificado:5568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2207652/proyecto_INICIO, 2207652/proyecto_PROCESO, 2207652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207678 | Proyecto de inversión | 379023.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379023.4, modificado:352405.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, COL. EJIDO NUEVO - 15156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15156 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDO NUEVO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 51 TIQUICHEO-TUZANTLA DEL JARDIN PRINCIPAL POR LA AVENIDA NORTE A 1 KM Y MEDIO DE DISTANCIA ESTA LA ENTRADA AL, lon:-100.740742, lat:18.916723}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 352405.4 | 352405.4 | 352405.4 | 352405.4 | 352405.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:5568.0, importe_modificado:5568.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:3000.0, importe_modificado:3000.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:132286.2, importe_modificado:132286.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2207678/proyecto_PROCESO, 2207678/proyecto_INICIO, 2207678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207735 | Proyecto de inversión | 481250.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481250.85, modificado:481250.85}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TZENTZENGUARO - 15659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15659 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:102, direccion:RANCHERIA TZENTZÉNGUARO, 61393 TZENTZÉNGUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL EL LIMON -TEMAZMAL APROXIMADAMENTE A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 49 EL, lon:-100.77767088, lat:19.12565706}} | 2023-04-03 | 2023-06-10 | 481250.85 | 481250.85 | 481250.85 | 434286.08 | 434286.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE-FAIS-017-23, contratista:ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:481250.85, importe_modificado:481250.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2207735/proyecto_PROCESO, 2207735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207631 | Proyecto de inversión | 290757.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290757.67, modificado:257643.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE SATELITE, COL. EL SOL - 14847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 14847 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTELACIONES Y CALLE JUPITER, CALLE CONSTELACIONES DEL JARDIN MUNICPAL TOMAS LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL ESTE Y , lon:-100.729186, lat:18.898527}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 257643.67 | 257643.67 | 257643.67 | 257643.67 | 257643.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:87116.79, importe_modificado:87116.79}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:5568.0, importe_modificado:5568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2207631/proyecto_INICIO, 2207631/proyecto_PROCESO, 2207631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207524 | Proyecto de inversión | 1047600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047600.0, modificado:1038851.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZIN DAN DE ROMERO EL LIMON, CALLE MIGUEL HIDALGO - 13294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13294 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:REGION PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y , EN LA LOC. EL LIMON SE LLEGA AL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE , lon:-100.768076, lat:19.064188}} | 2023-04-17 | 2023-08-31 | 1038851.61 | 1038851.61 | 1038851.61 | 1038849.77 | 1038849.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN023-23, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:1038851.61, importe_modificado:1038851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.0}} | {2207524/proyecto_INICIO, 2207524/proyecto_PROCESO, 2207524/proyecto_FIN, 2207524/proyecto_PROCESO, 2207524/proyecto_FIN, 2207524/proyecto_INICIO, 2207524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207539 | Proyecto de inversión | 971082 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971082.0, modificado:971081.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE FRANCISCO SARABIA, COL RICARDO FLORES MAGON - 13407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13407 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.32, meta_modificada:719.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE ZARAGOZA DEL JARDIN PRINICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA HACIA E, lon:-100.740849, lat:18.906848}} | 2023-03-17 | 2023-07-17 | 971081.98 | 971081.98 | 971081.98 | 971081.97 | 971081.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN013-23, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:971081.98, importe_modificado:971081.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.32}} | {2207539/proyecto_PROCESO, 2207539/proyecto_INICIO, 2207539/proyecto_PROCESO, 2207539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207712 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR, DON BENITO JUAREZ, EN EL MUNICPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, COL. NUEVO ALBARRAN - 15422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15422 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE VIOLETA DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA AVENIDA INDEPENDENCIA OESTE Y A 1 KM EST, lon:-100.742342, lat:18.898161}} | 2023-04-17 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207727 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, COL. NUEVO ALBARRAN - 15574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15574 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE VIOLETA DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA AVENIDA INDEPENDENCIA OESTE Y A 1 KM EST, lon:-100.74198, lat:18.897335}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207668 | Proyecto de inversión | 67497.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67497.32, modificado:36335.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE MARTE, COL. EL SOL - 15098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 15098 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE MARTE COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE CONSTELACIONES, CALLE JUPITER DEL JARDIN MUNICPAL TOMAS LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL ESTE Y EN CALLE , lon:-100.728693, lat:18.900172}} | 2023-03-11 | 2023-03-31 | 36335.76 | 36335.76 | 36335.76 | 36335.76 | 36335.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:4801.01, importe_modificado:4801.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2207668/proyecto_INICIO, 2207668/proyecto_PROCESO, 2207668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207609 | Proyecto de inversión | 285565.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285565.57, modificado:326960.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAN DE ROMERO EL LIMON, COL LA PINZANERA - 14587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 14587 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:REGION PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE 05 DE FEBRERO EN LA LOC. EL LIMON COL. LA PINZANERA SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE EL, lon:-100.77090205, lat:19.06997158}} | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 326960 | 326960 | 326960 | 326960 | 326960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:97772.61, importe_modificado:97772.61}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:117651.84, importe_modificado:117651.84}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2207609/proyecto_PROCESO, 2207609/proyecto_INICIO, 2207609/proyecto_PROCESO, 2207609/proyecto_FIN, 2207609/proyecto_INICIO, 2207609/proyecto_FIN, 2207609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207553 | Proyecto de inversión | 2835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835000.0, modificado:2835000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE VIOLETA, COL. NUEVO ALBARRAN - 13686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 13686 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GERANIO, CALLE DALIA NOS UBICAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE TIQUICHEO TOMA LA AV. INDEPENDENC, lon:-100.742356, lat:18.896437}} | 2023-03-15 | 2023-06-17 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN010-23, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:2835000.0, importe_modificado:2835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2207553/proyecto_INICIO, 2207553/proyecto_PROCESO, 2207553/proyecto_FIN, 2207553/proyecto_PROCESO, 2207553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222716 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:900484.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE CANDIDO RAMIREZ, COL LA ARBOLEDA - 68748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68748 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.3, meta_modificada:1248.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CANDIDO RAMIREZ CIUDAD INDUSTRIAL LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADA DEL PANTEON Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL JARDIN PRINCIPAL HACIA LA CALLE OTHON VILL, lon:-100.733823, lat:18.902313}} | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 900484.94 | 900484.94 | 900484.94 | 900484.94 | 900484.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:47500.0, importe_modificado:47500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.3}} | {2222716/proyecto_FIN, 2222716/proyecto_INICIO, 2222716/proyecto_PROCESO, 2222716/proyecto_INICIO, 2222716/proyecto_PROCESO, 2222716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222728 | Proyecto de inversión | 599951.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599951.62, modificado:599951.62}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PURUNGUEO, CALLE PRINCIPAL - 68817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68817 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:REGION PURUNGUEO, 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL LIMON-PURUNGUEO Y CALLE PRINCIPAL, SALIENDO DE LA LOCALIDAD DEL LIMON POR EL CAMINO HACIA PURUNGUEO APROXIMADAMENTE A 9.3 KILO, lon:-100.819283, lat:19.022703}} | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 599951.62 | 599951.62 | 599951.62 | 599951.62 | 599951.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN014-23, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:599951.62, importe_modificado:599951.62}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2222728/proyecto_PROCESO, 2222728/proyecto_FIN, 2222728/proyecto_INICIO, 2222728/proyecto_PROCESO, 2222728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222763 | Proyecto de inversión | 609341 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609341.0, modificado:609341.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. SAN MIGUEL CANARIO - 69010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 69010 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:PUEBLO EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CUARANGUEO-SAN MIGUEL CANARIO Y CAMINO SAN MIGUEL CANARIO - SIETE CARRERAS, PARTIENDO DE LA, lon:-100.898457, lat:19.152197}} | 2023-04-10 | 2023-06-03 | 609341 | 609341 | 609341 | 609341 | 609341 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:73125.0, importe_modificado:73125.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:211711.6, importe_modificado:211711.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2222763/proyecto_FIN, 2222763/proyecto_PROCESO, 2222763/proyecto_INICIO, 2222763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223882 | Proyecto de inversión | 121500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.0, modificado:101220.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC, TIQUICHEO, CALLE NEPTUNO, COL. EL SOL - 77160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 77160 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.61, meta_modificada:45.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO COLONIA DEL SOL, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ORION PARTIENDO DEL JARDIN MUNICPAL HACIAEL ESTE POR LA CALLE OTHON VI, lon:-100.730453, lat:18.902685}} | 2023-05-29 | 2023-07-22 | 101220.97 | 101220.97 | 101220.97 | 101220.97 | 101220.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.61}} | {2223882/proyecto_INICIO, 2223882/proyecto_FIN, 2223882/proyecto_PROCESO, 2223882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222656 | Proyecto de inversión | 155222.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155222.16, modificado:155222.16}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICPIO DE TIQUICHEO, LOC. TIQUICHEO, CALLE CANDIDO RAMIREZ, COL. LA ARBOLEDA - 68360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 68360 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CANDIDO RAMIREZ COLONIA LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADA DEL PANTEON Y , CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL JARDIN PRINICPAL TOMAR LA CALLE OTOH VILLELA HACIA E, lon:-100.733244, lat:18.903122}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 155222.16 | 155222.16 | 155222.16 | 155222.16 | 155222.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:48975.2, importe_modificado:48975.2}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2222656/proyecto_FIN, 2222656/proyecto_INICIO, 2222656/proyecto_FIN, 2222656/proyecto_PROCESO, 2222656/proyecto_FIN, 2222656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206629 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAN FRANCISCO DE LOS REYES EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES - 5588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 5588 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO TLALPUJAHUA - SAN FRANCISCO DE LOS REYES KILÓMETRO 7 + 48 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TLALPUJAHUA-MARAV, lon:-100.23375658, lat:19.7673258}} | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/003, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206629/proyecto_PROCESO, 2206629/proyecto_INICIO, 2206629/proyecto_PROCESO, 2206629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207049 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CHALMITA - 10213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10213 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CHALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 95 RANCHERIA CHALMITA (CHAZMITI), 61082 CHALMITA (CHAZMITI), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO SAGRADO CORAZON, CAMI, lon:-100.23909524, lat:19.79551724}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/005, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2207049/proyecto_INICIO, 2207049/proyecto_PROCESO, 2207049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209691 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:245745.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE LOS MAYAS DELTRAMO 0+000 KM. AL 0+068 KM. EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE,MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 16093009101 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, direccion:calle los mayas, lon:-100.20813, lat:19.80235}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 245745 | 245745 | 245745 | 245745 | 245745 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA-2023/0, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:254745.0, importe_modificado:254745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2209691/proyecto_INICIO, 2209691/proyecto_PROCESO, 2209691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207058 | Proyecto de inversión | 1026375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026375.0, modificado:1026375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CAMPO AZUL CAMINO PRESA BROCKMAN - 10253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10253 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CAMPO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 47 RANCHERIA CAMPO AZUL LA PRESA, 61063 CAMPO AZUL (LA PRESA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AGUA FRIA Y CAMINO PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CAM, lon:-100.15205302, lat:19.76862485}} | 2023-03-03 | 2023-05-16 | 1026375 | 1026375 | 1026375 | 1026375 | 1026375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/007, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1026375.0, importe_modificado:1026375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2207058/proyecto_INICIO, 2207058/proyecto_PROCESO, 2207058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215314 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE COLONIA CUATRO CAMINOS - 15595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 15595 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 3 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 CERRO PRIETO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO SAN JOSE DE GUADALUPE, CAM, lon:-100.20449666, lat:19.73204252}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/010, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2215314/proyecto_INICIO, 2215314/proyecto_PROCESO, 2215314/proyecto_FIN, 2215314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207108 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 10557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10557 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 23 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVAT, lon:-100.19920417, lat:19.78771622}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207108/proyecto_INICIO, 2207108/proyecto_PROCESO, 2207108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207199 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO - 11139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11139 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN LORENZO (SEGUNDO CUARTEL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 06 RANCHERIA SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, 61062 SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MA, lon:-100.17822103, lat:19.79122403}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207199/proyecto_PROCESO, 2207199/proyecto_INICIO, 2207199/proyecto_PROCESO, 2207199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207207 | Proyecto de inversión | 163616.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163616.66, modificado:163616.66}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA VARIAS CALLES - 11194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11194 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CAMPO DEL GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 658 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPO DEL GALLO Y CALLE PIPILA, CALLE 2 DE ABRIL, lon:-100.18074136, lat:19.80618127}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 163616.66 | 163616.66 | 163616.66 | 163616.66 | 163616.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2207207/proyecto_PROCESO, 2207207/proyecto_INICIO, 2207207/proyecto_PROCESO, 2207207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202216030 | Proyecto de inversión | 1125200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125200.0, modificado:1125200.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE CERRO ALTO CAMINO PRINCIPAL - 24030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 24030 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CERRO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 1 RANCHERIA CERRO ALTO, 61086 CERRO ALTO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CERRO ALTO Y CAMINO PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CAMINO ESCUELA TELESEC, lon:-100.2617579, lat:19.80106753}} | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/009, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1125200.0, importe_modificado:1125200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2216030/proyecto_FIN, 2216030/proyecto_PROCESO, 2216030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207202 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 11158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11158 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 71 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO LOS TREJO, CAMI, lon:-100.26189052, lat:19.77775127}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207202/proyecto_INICIO, 2207202/proyecto_PROCESO, 2207202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206978 | Proyecto de inversión | 1275637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275637.5, modificado:1275637.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO CALLE RUMBON A ESTANZUELA - 9501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 9501 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 36 RANCHERIA SAN ISIDRO, 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO LOS MAYAS, CAMINO ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ , lon:-100.20369765, lat:19.7673155}} | 2023-02-28 | 2023-04-13 | 1275637.5 | 1275637.5 | 1275637.5 | 1275637.5 | 1275637.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/004, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1275637.5, importe_modificado:1275637.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {2206978/proyecto_INICIO, 2206978/proyecto_PROCESO, 2206978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207142 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC - 10787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10787 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 63 PUEBLO TLACOTEPEC, 61067 TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYON, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-100.16098686, lat:19.82412498}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207142/proyecto_INICIO, 2207142/proyecto_PROCESO, 2207142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207194 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUIN MORELOS - 11120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11120 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JAOQUIN MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 18 RANCHERIA SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO SAN JAO, lon:-100.24049224, lat:19.75022194}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207194/proyecto_INICIO, 2207194/proyecto_PROCESO, 2207194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206783 | Proyecto de inversión | 997050 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997050.0, modificado:997050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GUADALUPE ENTRONQUE RUMBO AL PUERTO BERMEO - 6794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 6794 | S | 290 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 3 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO SAN JOSE DE GUADA, lon:-100.20220112, lat:19.73986403}} | 2023-02-23 | 2023-04-13 | 997050 | 997050 | 997050 | 997050 | 997050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/001, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:997050.0, importe_modificado:997050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2206783/proyecto_INICIO, 2206783/proyecto_PROCESO, 2206783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207126 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARIMBARO - 10707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10707 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 13 RANCHERIA SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Y CAM, lon:-100.22292278, lat:19.80627576}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207126/proyecto_PROCESO, 2207126/proyecto_INICIO, 2207126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207137 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA - 10762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10762 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 72 RANCHERIA SAN JUAN TLALPUJAHUILLA TLALPUJAHUILLA, 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.16379469, lat:19.7907521}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207137/proyecto_INICIO, 2207137/proyecto_PROCESO, 2207137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206612 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO 204 EN TLALPUJAHUA CARRETERA TLALPUJAHUA MARAVATIO - 5261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 5261 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO TLALPUJAHUA - ZAPATEROS KILÓMETRO 1 + 41 RANCHERIA ZAPATEROS, 61062 ZAPATEROS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CARRETERA ZAPATEROS, CARRETERA GASOLINERI, lon:-100.18433416, lat:19.79237513}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/002, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2206612/proyecto_INICIO, 2206612/proyecto_FIN, 2206612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207054 | Proyecto de inversión | 806437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806437.5, modificado:806437.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA MESA CAMINO A CAMPO AZUL - 10234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10234 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 56 RANCHERIA LA MESA, 61063 LA MESA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AGUA FRIA Y CAMINO CAMPO AZUL, CAMINO LA MESA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.15133166, lat:19.77645426}} | 2023-03-03 | 2023-05-02 | 806437.5 | 806437.5 | 806437.5 | 806437.5 | 806437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/006, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:806437.5, importe_modificado:806437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2207054/proyecto_INICIO, 2207054/proyecto_PROCESO, 2207054/proyecto_FIN, 2207054/proyecto_PROCESO, 2207054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207125 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 10675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 10675 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 87 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO CAMPO DEL GALLO, CAMINO LOS , lon:-100.19044638, lat:19.80362816}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207125/proyecto_INICIO, 2207125/proyecto_PROCESO, 2207125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207178 | Proyecto de inversión | 81818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81818.18, modificado:81818.18}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE - 11034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 11034 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 3 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO Y CAMINO SAN JOSE DE GU, lon:-100.20208268, lat:19.74005071}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | 81818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAIS-2023/008, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:899980.3, importe_modificado:899980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2207178/proyecto_PROCESO, 2207178/proyecto_INICIO, 2207178/proyecto_PROCESO, 2207178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231992 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384615.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO TLAZAZALCA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlazazalca | 01 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-102.059885, lat:19.971117}, geo2: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-102.05998, lat:19.970681}} | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 384383.49 | 384383.49 | 384383.49 | 384383.49 | 384383.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131604, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:385000.0, importe_modificado:384383.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2231992/proyecto_INICIO, 2231992/proyecto_FIN, 2231992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR - Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR - Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR - Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR - Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202217617 | Proyecto de inversión | 207568.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207568.24, modificado:207568.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL TABANERO A LOS CHIVOS. - 32366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbiscatío | 32366 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:616, direccion:CAMINO TRAMO EL TABANERO - LOS CHIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL TABANERO, 60903 LA PALMITA, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE CONDUCE DE CUPUAN DEL RIO A TUMBISCATIO Y , SOBR, lon:-102.348751, lat:18.553454}} | 2023-03-09 | 2023-03-30 | 207568.24 | 207568.24 | 207568.24 | 207568.24 | 207568.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:207568.24, importe_modificado:207568.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2217617/proyecto_INICIO, 2217617/proyecto_PROCESO, 2217617/proyecto_FIN, 2217617/proyecto_PROCESO, 2217617/proyecto_FIN, 2217617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215458 | Proyecto de inversión | 235873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235873.0, modificado:235873.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL PUERTO DEL AIRE A LAS PLAYITAS. - 19070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbiscatío | 19070 | S | 130 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LAS PLAYITAS - PUERTO DEL AIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA LAS PLAYITAS, 60905 LAS PLAYITAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO DE TUNBISCATIO A LAS PLAYITAS Y , SALIENDO DE LA , lon:-102.561295, lat:18.447317}} | 2023-02-02 | 2023-02-27 | 235873 | 235873 | 235873 | 235873 | 235873 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:235873.0, importe_modificado:235873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2215458/proyecto_INICIO, 2215458/proyecto_PROCESO, 2215458/proyecto_FIN, 2215458/proyecto_PROCESO, 2215458/proyecto_FIN, 2215458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202215446 | Proyecto de inversión | 235873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235873.0, modificado:235873.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL FALCETE A LAS JUNTAS. - 18844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbiscatío | 18844 | S | 103 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS - EL FALSETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA LAS JUNTAS, 60917 LAS JUNTAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO DE TUNBISCATIO A LAS PLAYITAS Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD D, lon:-102.600101, lat:18.592345}} | 2023-02-02 | 2023-02-27 | 235873 | 235873 | 235873 | 235873 | 235873 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:235873.0, importe_modificado:235873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2215446/proyecto_INICIO, 2215446/proyecto_PROCESO, 2215446/proyecto_FIN, 2215446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217677 | Proyecto de inversión | 169828.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169828.56, modificado:169828.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE LAS PLAYITAS A PUERTA DEL VENADO. - 32612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbiscatío | 32612 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DEL VENADO - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA PUERTA DEL VENADO, 60907 AGUA FRÍA, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A PUERTA DEL VENADO SALIENDO DE LA, lon:-102.574659, lat:18.568102}} | 2023-03-11 | 2023-03-29 | 169828.56 | 169828.56 | 169828.56 | 169828.56 | 169828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:169828.56, importe_modificado:169828.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2217677/proyecto_INICIO, 2217677/proyecto_PROCESO, 2217677/proyecto_FIN, 2217677/proyecto_PROCESO, 2217677/proyecto_FIN, 2217677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226795 | Proyecto de inversión | 167084.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167084.72, modificado:167084.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 100923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 100923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL ZAPOTE, 61695 EL ZAPOTE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD , lon:-101.40509011, lat:18.9112303}} | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 167084.72 | 167084.72 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-AD/2023/011, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1160526.0, importe_modificado:1160526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226857 | Proyecto de inversión | 1726428.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726428.74, modificado:1726428.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPOSTIVO Y BIENES PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN LA TENENCIA DE ZARATE MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN - 101298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 101298 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LA CAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAPILLA, 61698 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-ZARATE Y CAMINO LAS ANONAS-LA CAPILLA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR E, lon:-101.43511044, lat:18.96084423}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 1726428.74 | 1726428.74 | 1542557.4 | 1542557.4 | 1542557.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2023/005, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1726428.74, importe_modificado:1726428.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2226857/proyecto_INICIO, 2226857/proyecto_PROCESO, 2226857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227013 | Proyecto de inversión | 1697348.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697348.34, modificado:1697348.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPOSTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUIRINDALES DE MARITANGACHO EN LA TENENCIA DE ZARATE MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN - 102615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 102615 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:346, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - CUIRINDALES DE MARITANGACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CUIRINDALES DE MARITANGACHO, 61695 CUIRINDALES DE MARITANGACHO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-SANTA CRUZ Y , D, lon:-101.38596395, lat:18.87495901}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 1697348.34 | 1697348.34 | 1517958.11 | 1517958.11 | 1517958.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2023/002, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1697348.34, importe_modificado:1697348.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2227013/proyecto_INICIO, 2227013/proyecto_PROCESO, 2227013/proyecto_FIN, 2227013/proyecto_PROCESO, 2227013/proyecto_FIN, 2227013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228096 | Proyecto de inversión | 1632442.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632442.51, modificado:1632442.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LORENCILLOS EN LA TENENCIA DE PURUARAN MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN - 109685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 109685 | S | 66 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LORENCILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LORENCILLO, 61687 LORENCILLO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-LOS HACHEROS Y , LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA LA PODEM, lon:-101.53506557, lat:19.11373315}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 1632442.51 | 1632442.51 | 1460377.15 | 1460377.15 | 1460377.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2023/003, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1632442.51, importe_modificado:1632442.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2228096/proyecto_PROCESO, 2228096/proyecto_INICIO, 2228096/proyecto_PROCESO, 2228096/proyecto_INICIO, 2228096/proyecto_PROCESO, 2228096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227464 | Proyecto de inversión | 1398289.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398289.64, modificado:1398289.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRE LA COMUNIDAD LOS RUCIOS LAS NUECES SAUZ DE LA SIERRA CARAMICUAS MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN - 105494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Turicato | 105494 | S | 460 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85680.0, meta_modificada:85680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:374, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SAUZ DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAUZ DE LA SIERRA, 61696 SAUZ DE LA SIERRA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y BRECHA MARITANGACHO-SAUZ DE, lon:-101.49914076, lat:18.81146097}} | 2023-03-15 | 2023-03-28 | 1398289.64 | 1398289.64 | 814244.83 | 814244.83 | 814244.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2023/012, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1398289.64, importe_modificado:1398289.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85680.0}} | {2227464/proyecto_PROCESO, 2227464/proyecto_FIN, 2227464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202227791 | Proyecto de inversión | 1753769.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753769.91, modificado:1753769.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO EN LA TENENCIA DE ZARATE MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN - 107696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 107696 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:344, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN FRANCISCO, 61695 SAN FRANCISCO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-SAN FRANCISCO Y , LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DONDE POD, lon:-101.35094034, lat:18.89512675}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 1753769.91 | 1753769.91 | 1570267.67 | 1570267.67 | 1570267.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2023/004, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1753769.91, importe_modificado:1753769.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2227791/proyecto_INICIO, 2227791/proyecto_PROCESO, 2227791/proyecto_FIN, 2227791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220964 | Proyecto de inversión | 386841.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386841.75, modificado:386841.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DE ATIJO - 53260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 53260 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:136, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LA NPAROTA DE ATIJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA PAROTA DE ATIJO, 61696 LA PAROTA DE ATIJO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-EL SAUZ DE LA SIERRA Y BRECHA SAUZ DE SIERRA-LA, lon:-101.46394104, lat:18.74809334}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 386841.75 | 386841.75 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-AD/2023/002, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:515789.0, importe_modificado:515789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2220964/proyecto_PROCESO, 2220964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221033 | Proyecto de inversión | 257894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257894.5, modificado:257894.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LOS RUCIOS - 53926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 53926 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:169, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LOS RUCIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LOS RUCIOS, 61697 LOS RUCIOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO- LOS RUCIOS Y , LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE LA BRECHA QUE COMINICA L, lon:-101.46771645, lat:18.85281239}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 257894.5 | 257894.5 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-AD/2023/001, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:515789.0, importe_modificado:515789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2221033/proyecto_PROCESO, 2221033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222920 | Proyecto de inversión | 4787824.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4787824.01, modificado:4787824.01}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRE LA COMUNIDAD DE IRAPEO OMICUARO EL SALITRILO Y CUITZIAN GRANDE MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN - 69960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Turicato | 69960 | S | 550 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184199.0, meta_modificada:184199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:88, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - IRAPEO-CUITZIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO , 00000 IRAPEO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO-IRAOPEO Y BRECHA IRAPEO-CUITZIAN GRANDE, LA PODEMOS ENCONTRAR SOBRE EL CAMINO, lon:-101.39387405, lat:18.9417905}} | 2023-02-03 | 2023-03-31 | 4787824.01 | 4787824.01 | 4787824.01 | 4787824.01 | 4787824.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2023/001, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:4787824.01, importe_modificado:4887824.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184199.0}} | {2222920/proyecto_INICIO, 2222920/proyecto_FIN, 2222920/proyecto_PROCESO, 2222920/proyecto_FIN, 2222920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209694 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262237.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+050 KM. EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 16097009401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:191, direccion:calle sin nombre domicilio conocido del 0+000 km al 0+050 km en la localidad del zapote , lon:-101.552424, lat:19.125766}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 262237.5 | 262237.5 | 262237.5 | 262237.5 | 262237.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2023/003, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:262500.0, importe_modificado:262500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2209694/proyecto_INICIO, 2209694/proyecto_FIN, 2209694/proyecto_PROCESO, 2209694/proyecto_INICIO, 2209694/proyecto_PROCESO, 2209694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223020 | Proyecto de inversión | 2506011.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAC, monto:1503606.99, modificado:1503606.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002404.66, modificado:1002404.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA.ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS AILES, MUNICIPIO DE TUXPAN - 71064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 71064 | S | 184 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1887.7, meta_modificada:1887.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TUXPAN - LOS AILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 050 RANCHERIA LOS AILES, 61438 LOS AILES, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LOS AILES Y CAMINO HUANIMORO, CAMINO CONOCIDO A 7 KILÓMETROS AL SURESTE DE TUXPAN, lon:-100.46085489, lat:19.63875022}} | 2023-03-21 | 2023-06-16 | 300721.4 | 1002404.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-007/2023-, contratista:A W A INFRAESTRUCTURA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2506011.65, importe_modificado:2506011.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.16}} | {2223020/proyecto_PROCESO, 2223020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228231 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD PALMITAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 110315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 110315 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE LA CANTERA (LAS PALMITAS), 61438 PUERTO DE LA CANTERA (LAS PALMITAS), TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA CARRETERA FEDERAL MOR, lon:-100.47539671, lat:19.60938191}} | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 490000 | 700000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-014/2023, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2228231/proyecto_INICIO, 2228231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228546 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN LA SOLEDAD, SEGUNDA ETAPA - 112130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 112130 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN RANCHERIA LA SOLEDAD, 61437 LA SOLEDAD, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR EL PREESCOLAR BRIGIDA ALFARO, lon:-100.48291909, lat:19.51911699}} | 2023-06-01 | 2023-07-28 | 1595000 | 1595000 | 1158238.01 | 1158238.01 | 1158238.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-009/2023, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {2228546/proyecto_PROCESO, 2228546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223232 | Proyecto de inversión | 513600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513600.0, modificado:513600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD EL PEDREGAL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SEVILLA CHÁVEZ - 72510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 72510 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:95, direccion:CALLE REAL DE LA PEÑA COLONIA EL PEDREGAL, 61426 COLONIA EL PEDREGAL, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CONOCIDO POR EL CAMINO A CORUCHA A MANO DERECHA A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA Y A, lon:-100.45943309, lat:19.55188609}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 308160 | 513600 | 308160 | 308160 | 308160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-013/2023, contratista:ARQUILLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:513600.0, importe_modificado:513600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.42}} | {2223232/proyecto_INICIO, 2223232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228688 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD PUERTO DEL OBISPO, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO, LOPEZ MATEOS. - 113135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 113135 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA PUERTO DEL OBISPO, 61436 COLONIA PUERTO DEL OBISPO, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA RADIODIFUSORA DE TUXPAN POR EL CAMINO AL PUERTO DEL, lon:-100.4645692, lat:19.53554753}} | 2023-06-01 | 2023-08-28 | 210000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SUPERVISORES ROLLCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2228688/proyecto_INICIO, 2228688/proyecto_PROCESO, 2228688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231469 | Proyecto de inversión | 1503606.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503606.99, modificado:1503606.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS AILES, MUNICIPIO DE TUXPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | MTM/DOP/AD-007/2023 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Tuxpan, lon:-100.438333, lat:19.625556}} | 2023-03-21 | 2023-06-16 | 1503606.99 | 1503606.99 | 1202885.6 | 1202885.6 | 1202885.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231469/proyecto_INICIO, 2231469/proyecto_PROCESO, 2231469/proyecto_FIN, 2231469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207261 | Proyecto de inversión | 2799798 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799798.0, modificado:2799798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DRENAJE, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN CALLE EL HUERTO. - 11612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 11612 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:CALLE EL HUERTO COLONIA SANTA ANA, 61428 SANTA ANA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE UVA, CALLE CHABACANO DONDE ESTÁ EL MONUMENTO DE LA GLADIOLA EN LA CALLE AVENIDA MORELOS NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.46891469, lat:19.58231774}} | 2023-01-01 | 2023-04-03 | 2799798 | 2799798 | 2799798 | 2799798 | 2799798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-001/2023, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2799798.0, importe_modificado:2799798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}} | {2207261/proyecto_INICIO, 2207261/proyecto_PROCESO, 2207261/proyecto_FIN, 2207261/proyecto_PROCESO, 2207261/proyecto_FIN, 2207261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222948 | Proyecto de inversión | 1925862.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925862.59, modificado:1925862.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN TURUNDEO, SEGUNDA ETAPA - 70166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 70166 | S | 328 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:46, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TURUNDEO, 61438 TURUNDEO, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA FEDERAL 15 TOLUCA MORELIA A 8.3 KM. DE TUXPAN A MANO IZQUIERDA, lon:-100.48287656, lat:19.62426786}} | 2023-03-03 | 2023-06-12 | 1925862.59 | 1925862.59 | 1925862.59 | 1925862.59 | 1925862.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-004/2023, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:1925862.59, importe_modificado:1925862.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}} | {2222948/proyecto_INICIO, 2222948/proyecto_FIN, 2222948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224774 | Proyecto de inversión | 235531 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235531.0, modificado:235531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, COL. LA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACÁN, SEGUNDA ETAPA - 85393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 85393 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:116.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:43, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA CATARINA, 61426 SANTA CATARINA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VINIENDO DE CIUDAD HIDALGO HACIA ZITÁCUARO PASANDO EL CENTRO DE TUXPAN PO, lon:-100.4736777, lat:19.54939914}} | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 235531 | 235531 | 235531 | 235531 | 235531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-006/2023, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:235531.0, importe_modificado:235531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.93}} | {2224774/proyecto_INICIO, 2224774/proyecto_PROCESO, 2224774/proyecto_FIN, 2224774/proyecto_PROCESO, 2224774/proyecto_FIN, 2224774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207174 | Proyecto de inversión | 2999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.0, modificado:2999999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, COLONIA PUEBLITA, DE LA CALLE PRINCIPAL. - 11003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 11003 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1905.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA PUEBLITA COLONIA PUEBLITA, 61428 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE LINDA VISTA, CALLE PIÑA POR LA PARTE DE ATRÁS DEL JARDÍN MUNICIPAL A DOS CUADRAS CRUZANDO EL PUENTE DEL RÍO CUTZAMALA., lon:-100.4678356, lat:19.57103955}} | 2023-01-02 | 2023-05-05 | 2999999 | 2999999 | 2999999 | 2999999 | 2999999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-003/2023, contratista:GRUPO RELLCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2999999.0, importe_modificado:2999999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.64}} | {2207174/proyecto_INICIO, 2207174/proyecto_FIN, 2207174/proyecto_PROCESO, 2207174/proyecto_INICIO, 2207174/proyecto_PROCESO, 2207174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102212011 | Proyecto de inversión | 194805 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194805.0, modificado:194805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+030 KM., DE LA COL. LA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 1 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COL. LA CATARINA, lon:-100.47339, lat:19.54922}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-005/2023, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:194805.0, importe_modificado:194805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2212011/proyecto_INICIO, 2212011/proyecto_PROCESO, 2212011/proyecto_FIN, 2212011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC00170100850962 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Demolición Y Construcción De Losa De 3 Aulas | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 5019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CONOCIDO EN LA ISLA DE LA PACANDA, lon:-101.649166, lat:19.606388}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES DE UNA ADMINISTRACION PASADA Y NO SE CUENTA CON REGISTRO ALGUNO DE QUE LA OBRA EXISTA SE TIENE OTRA OBRA REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE QUE ES LA QUE SI SE EJECUTO, trimestre:2.0, usuario:franciscomoralesh, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209697 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE TARIACURI, ENTRE CALLES TARIACURI ORIENTE Y AV. LAS YACATAS DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 16100009701 | N | 0 | 0 | 3830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle Tariacuri , lon:-101.57624, lat:19.62545}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se pudo cumplir con los requisitos solicitados por la secretaría por lo que no se pudo ejecutar el recurso, trimestre:2.0, usuario:franciscomoralesh, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:DEBE PONER 0.00 DESDE EL MODIFICADO AL PAGADO PARA PODER CANCELAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:DEBE PONER 0.00 DESDE EL MODIFICADO AL PAGADO PARA PODER CANCELAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:DEBE PONER 0.00 DESDE EL MODIFICADO AL PAGADO PARA PODER CANCELAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:DEBE PONER 0.00 DESDE EL MODIFICADO AL PAGADO PARA PODER CANCELAR LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:SI ES PARA CANCELACION DEBE DE PONERLE TAMBIEN UN CERO (0) EN EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-25}, obs6: {observación:SI ES PARA CANCELACION DEBE DE PONERLE TAMBIEN UN CERO (0) EN EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-25}, obs7: {observación:SI ES PARA CANCELACION DEBE DE PONERLE TAMBIEN UN CERO (0) EN EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-25}, obs8: {observación:SI ES PARA CANCELACION DEBE DE PONERLE TAMBIEN UN CERO (0) EN EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-25}}
2023 | 2 | MIC210402043217 | Proyecto de inversión | 2008943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008943.71, modificado:2822804.62}} | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE CALTZONTZIN 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IHUATZIO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 315442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 315442 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALZONTZIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO IHUATZIO, 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IREPAN Y CALLE MOCTEZUMA, FRENTE AL ACCESO ORIENTE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE IHUATZIO, lon:-101.61786763, lat:19.56568388}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 2822804.62 | 2822804.62 | 2822804.62 | 2822804.62 | 2822804.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN-002/OP/IRM/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, monto:1999456.17, importe_modificado:2822804.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2043217/proyecto_INICIO, 2043217/proyecto_PROCESO, 2043217/proyecto_FIN, 2043217/proyecto_PROCESO, 2043217/proyecto_FIN, 2043217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC18180101060490 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098352.5}} | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física - 16741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 16741 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDA EN LA COMUNIDAD 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO RANCHERIA COENEMBO, 58444 COENEMBO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CON, lon:-101.5026983, lat:19.61954218}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1098352.5 | 1098352.5 | 1098352.5 | 1098352.5 | 1098352.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-IR/2018100/2013, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, monto:1098352.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197401/proyecto_PROCESO, 1197401/proyecto_INICIO, 1197401/proyecto_PROCESO, 1197401/proyecto_INICIO, 1197401/proyecto_PROCESO, 1197401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC18180101060496 | Proyecto de inversión | 1102220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102220.0, modificado:1102220.55}} | Construcción De Sanitarios En Cemsad - 17553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 17553 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDA EN LA COMUNIDAD 0 SIN NUMERO INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO IHUATZIO, 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANAB, lon:-101.6015661, lat:19.57673586}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1102220.55 | 1102220.55 | 1102220.55 | 1102220.55 | 1102220.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-IR/2018/100/2016, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:1102220.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197407/proyecto_INICIO, 1197407/proyecto_PROCESO, 1197407/proyecto_INICIO, 1197407/proyecto_PROCESO, 1197407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA ADMINISTRACION PASADA POR TAL MOTIVO SOLO SE CHECO QUE ESTUVIERA FISICAMENTE POR LO QUE LOS MONTOS NO NOS CONSTAN Y SOLO SE ESTA DANDO EL SEGUIMIENTO PARA PODER CERRAR LOS PROCESOS Y CUMPLIR LO MAS POSIBLE CONFORME A LINEAMIENTOS, trimestre:2.0, usuario:franciscomoralesh, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220041 | Proyecto de inversión | 497836.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497836.14, modificado:497836.14}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DE TAFETÁN - 46812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 46812 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:410.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON LA , lon:-100.90879766, lat:19.41794773}} | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 497836.14 | 497836.14 | 497836.14 | 497836.14 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/39-AD-20, contratista:RESAPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:497836.14, importe_modificado:497836.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.6}} | {2220041/proyecto_INICIO, 2220041/proyecto_PROCESO, 2220041/proyecto_FIN, 2220041/proyecto_PROCESO, 2220041/proyecto_FIN, 2220041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217186 | Proyecto de inversión | 232423.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232423.99, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EL MANGUITO. - 30008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 30008 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 RANCHO EL MANGUITO, 61354 LA YERBABUENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA SUR DE LA TENENCIA DE TAFETAN AP, lon:-100.89704618, lat:19.31307811}} | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2217186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206605 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232423.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EL MANGUITO. - 5193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5193 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA BUENA - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 RANCHO LA YERBABUENA, 61368 LA YERBABUENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA SALIDA DE LA LOCALI, lon:-100.89559714, lat:19.31700144}} | 2023-04-03 | 2023-05-24 | 232423.99 | 232423.99 | 232423.99 | 232423.99 | 232423.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/10-AD-09, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:232423.99, importe_modificado:232423.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2206605/proyecto_INICIO, 2206605/proyecto_PROCESO, 2206605/proyecto_FIN, 2206605/proyecto_PROCESO, 2206605/proyecto_FIN, 2206605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207086 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599855.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TZITZIO. - 10429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 10429 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CERRADA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-100.92631212, lat:19.58539106}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202220038 | Proyecto de inversión | 949816.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949816.73, modificado:949816.73}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON PRIVADA EMILIANO ZAPATA, EN LA TENENCIA DE TAFETÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO. - 46806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 46806 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE NECUENTRA A DOS CUADRAS DE A MANO DERECHA ENTRANDO EN EL CRUCE CON LA, lon:-100.9095004, lat:19.42241477}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 949816.73 | 949816.73 | 949816.73 | 949816.73 | 949816.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/20-IR-05, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:949816.73, importe_modificado:949816.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2220038/proyecto_INICIO, 2220038/proyecto_PROCESO, 2220038/proyecto_FIN, 2220038/proyecto_PROCESO, 2220038/proyecto_FIN, 2220038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206602 | Proyecto de inversión | 349949.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349949.64, modificado:349949.64}} | MANTENIMIENTO SANITARIOS EN EL KINDER LIC. BENITO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TZITZIO. - 5186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5186 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA NORTE, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. BEITO JUAREZ ENFR, lon:-100.92489993, lat:19.58603806}} | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 349949.64 | 349949.64 | 349949.64 | 349949.64 | 349949.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/12-AD-10, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:349949.64, importe_modificado:349949.64}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2206602/proyecto_PROCESO, 2206602/proyecto_INICIO, 2206602/proyecto_PROCESO, 2206602/proyecto_FIN, 2206602/proyecto_PROCESO, 2206602/proyecto_INICIO, 2206602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217200 | Proyecto de inversión | 278957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278957.43, modificado:278957.43}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANILLO LAS CEIBAS - 30047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 30047 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANILLO - LAS CEIBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHO EL PLATANILLO, 61355 EL PLATANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALA SALIDA ORIENTE DE ESTA LOCALIDAD EN LA , lon:-100.87146827, lat:19.20348556}} | 2023-04-12 | 2023-05-01 | 278957.43 | 278957.43 | 278957.43 | 278957.43 | 278957.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/09-AD-08, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:278957.43, importe_modificado:278957.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2217200/proyecto_INICIO, 2217200/proyecto_PROCESO, 2217200/proyecto_FIN, 2217200/proyecto_PROCESO, 2217200/proyecto_FIN, 2217200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206636 | Proyecto de inversión | 799454.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799454.86, modificado:799454.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE YOSTIO. - 5668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5668 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:411, direccion:BRECHA TRAMO PLATANILLO - YOSTIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHO YOSTIO, 61354 EL TEPEHUAJE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOSTIO NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES POR LO QUE , lon:-100.86556094, lat:19.18311729}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 799454.86 | 799454.86 | 799454.86 | 799454.86 | 799454.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/32-IR-13, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:799454.86, importe_modificado:799454.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2206636/proyecto_INICIO, 2206636/proyecto_PROCESO, 2206636/proyecto_FIN, 2206636/proyecto_PROCESO, 2206636/proyecto_FIN, 2206636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207248 | Proyecto de inversión | 2999408.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999408.81, modificado:2999408.81}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN EL PLATANILLO - 11532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 11532 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO TAFETÁN - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 999 RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO SUR DE LA TENENCIA DE TAFETAN HACIA LA LOCAL, lon:-100.90611609, lat:19.41420817}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2999408.81 | 2999408.81 | 2999408.81 | 2999408.81 | 2999408.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/01-IR-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2999408.81, importe_modificado:2999408.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:32.0}} | {2207248/proyecto_INICIO, 2207248/proyecto_PROCESO, 2207248/proyecto_INICIO, 2207248/proyecto_PROCESO, 2207248/proyecto_INICIO, 2207248/proyecto_PROCESO, 2207248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217209 | Proyecto de inversión | 495857.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495857.79, modificado:495857.79}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL DEVANADOR EL REPARO - 30090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 30090 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EL DEVANADOR - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 001 RANCHERIA DEVANADOR DE RIVERA, 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA NORTE DE ESTA TEN, lon:-100.82644651, lat:19.38616271}} | 2023-04-12 | 2023-05-06 | 495857.79 | 495857.79 | 495857.79 | 495857.79 | 495857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/06-AD-05, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:495857.79, importe_modificado:495857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2217209/proyecto_INICIO, 2217209/proyecto_PROCESO, 2217209/proyecto_INICIO, 2217209/proyecto_PROCESO, 2217209/proyecto_FIN, 2217209/proyecto_PROCESO, 2217209/proyecto_FIN, 2217209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207252 | Proyecto de inversión | 698682.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698682.94, modificado:698682.94}} | REHABILITACIÓN CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DE TAFETÁN. - 11552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 11552 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.27, meta_modificada:272.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ENTRA PRINCIPAL, lon:-100.90812174, lat:19.41620711}} | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 698682.94 | 698682.94 | 698682.94 | 698682.94 | 698682.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/40-IR-14, contratista:PROACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:698682.94, importe_modificado:698682.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.27}} | {2207252/proyecto_INICIO, 2207252/proyecto_PROCESO, 2207252/proyecto_INICIO, 2207252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209698 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:384129.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM. AL 0+283 KM. , EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZIZIO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 16101009801 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN., lon:-100.8251, lat:19.3814}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN, lon:-100.82506, lat:19.38121}} | 2023-03-14 | 2023-06-30 | 384129.53 | 384129.53 | 384129.53 | 384129.53 | 384129.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FED/53-AD-22, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:384129.53, importe_modificado:384129.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2209698/proyecto_INICIO, 2209698/proyecto_FIN, 2209698/proyecto_PROCESO, 2209698/proyecto_FIN, 2209698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217213 | Proyecto de inversión | 249899.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249899.67, modificado:249899.67}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL PLAN ZACATOSO. - 30109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 30109 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:259, direccion:BRECHA TRAMO EL REPARO - EL PLAN SACATOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHO EL PLAN ZACATOSO, 61336 EL PLAN ZACATOSO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN APROX. 4 KILOMETROS DE LA DESVIACIÓ, lon:-100.89434514, lat:19.51229762}} | 2023-05-03 | 2023-05-22 | 249899.67 | 249899.67 | 249899.67 | 249899.67 | 249899.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/31-AD-15, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:249899.67, importe_modificado:249899.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2217213/proyecto_INICIO, 2217213/proyecto_PROCESO, 2217213/proyecto_FIN, 2217213/proyecto_PROCESO, 2217213/proyecto_FIN, 2217213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217613 | Proyecto de inversión | 449709.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449709.38, modificado:449709.38}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA TENENCIA DE RAFAEL CARRILLO. - 32335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 32335 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL REPARO - RAFAEL CARRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHO LA COFRADÍA EL CUERVO, 61343 LA COFRADÍA (EL CUERVO), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-100.8781162, lat:19.49566902}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 449709.38 | 449709.38 | 449709.38 | 449709.38 | 449709.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/17-AD-11, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:449709.38, importe_modificado:449709.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.5}} | {2217613/proyecto_INICIO, 2217613/proyecto_PROCESO, 2217613/proyecto_INICIO, 2217613/proyecto_FIN, 2217613/proyecto_INICIO, 2217613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206600 | Proyecto de inversión | 387450.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387450.68, modificado:387450.68}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD COPUYO EL BUEY. - 5174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 5174 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - EL BUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA TENENCIA DE COPUYO EN LA PARTE SUR NOS POSICI, lon:-101.04919395, lat:19.5168507}} | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 387450.68 | 387450.68 | 387450.68 | 387450.68 | 387450.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/04-AD-03, contratista:COMERCIALIZADORA LUTASER, S. DE R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:387450.68, importe_modificado:387450.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2206600/proyecto_INICIO, 2206600/proyecto_PROCESO, 2206600/proyecto_FIN, 2206600/proyecto_PROCESO, 2206600/proyecto_FIN, 2206600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217205 | Proyecto de inversión | 201378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201378.09, modificado:201378.09}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA EL PRIMER RANCHO. - 30077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 30077 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO LA JABONERA - EL PRIMER RANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 RANCHO LA JABONERA EL ZAPOTE, 61344 LA JABONERA (EL ZAPOTE), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA NORTE DE L, lon:-100.82872247, lat:19.41741539}} | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 201378.09 | 201378.09 | 201378.09 | 201378.09 | 201378.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FAISMUN/07-AD-06, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:201378.09, importe_modificado:201378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2217205/proyecto_INICIO, 2217205/proyecto_PROCESO, 2217205/proyecto_FIN, 2217205/proyecto_PROCESO, 2217205/proyecto_FIN, 2217205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221790 | Proyecto de inversión | 1787372.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787372.02, modificado:1787372.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COL. SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 61829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 61829 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DE ANGORA COLONIA LA SANTA CRUZ, 60013 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRUZ DE SAN ADRES Y CALLE CRUZ VATICANA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN COLONIA SANTA CRUZ EN EL TERRENO DE LA ES, lon:-102.08919112, lat:19.43468034}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1787372.02 | 1787372.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-04-FAISMUN-IR-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEMESHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1787372.02, importe_modificado:1787372.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.67}} | {2221790/proyecto_INICIO, 2221790/proyecto_PROCESO, 2221790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222306 | Proyecto de inversión | 3008545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008545.74, modificado:3008545.74}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COLONIA RAMÓN FARIAS ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y BELLAS URUAPENSES EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 65465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 65465 | S | 1305 | 1106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4256.0, meta_modificada:4256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE BELLAS URUAPENSES, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA RAMÓN FARÍ, lon:-102.0559845, lat:19.41926172}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3008545.74 | 3008545.74 | 2419927.13 | 2419927.13 | 2419927.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-10-FAISMUN-IR-2023, contratista:COMERCIALIZADORA INURMICH, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3008545.74, importe_modificado:3008545.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2766.4}} | {2222306/proyecto_PROCESO, 2222306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222391 | Proyecto de inversión | 4669958.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669958.66, modificado:4669958.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 66039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 66039 | S | 1174 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS JACARANDAS COLONIA LA QUINTA, 60030 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO REAL Y CALZADA LA QUINTA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LA QUINTA SOBRE LA CURVA DE LA AVEN, lon:-102.07663332, lat:19.43469754}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 4669958.66 | 4669958.66 | 2327124.16 | 2327124.16 | 2327124.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-11-FAISMUN-IR-2023, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4669958.66, importe_modificado:4669958.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}} | {2222391/proyecto_INICIO, 2222391/proyecto_PROCESO, 2222391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222678 | Proyecto de inversión | 810843.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810843.82, modificado:810843.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO HASTA LLEGAR AL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE CORUPO, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 68480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 68480 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:CALLE PINO PUEBLO CORUPO, 60201 CORUPO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CORUPO EN LA CALLE PINO DESDE LA CALLE MORELOS HASTA EL ATRIO DE LA IGLESIA DE CORUPO, lon:-102.23700822, lat:19.60951238}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 810843.82 | 810843.82 | 472092.44 | 472092.44 | 472092.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-14-FAISMUN-IR-2023, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:810843.82, importe_modificado:810843.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {2222678/proyecto_PROCESO, 2222678/proyecto_INICIO, 2222678/proyecto_PROCESO, 2222678/proyecto_INICIO, 2222678/proyecto_PROCESO, 2222678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221178 | Proyecto de inversión | 2397620.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397620.4, modificado:2397620.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES PELAGIO RODRIGUEZ Y PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 55269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 55269 | S | 470 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BUENOS AIRES, 60040 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PELAGIO RODRIGUEZ Y PROLONGACION CONSTITUCIÓN, CALZADA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA BUE, lon:-102.0597094, lat:19.42836966}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 2397620.4 | 2397620.4 | 1192872.3 | 1192872.3 | 1192872.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-03-FAISMUN-IR-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2397620.4, importe_modificado:2397620.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1286.9}} | {2221178/proyecto_INICIO, 2221178/proyecto_PROCESO, 2221178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221923 | Proyecto de inversión | 643237.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643237.09, modificado:643237.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COL. TOREO EL BAJO EN LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 62917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 62917 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA TOREO EL BAJO, 60153 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION NARDO Y PROLONGACION MARAVILLAS, CALLE SEIS LA OBRA DE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN COL. TOREO EL BAJO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-102.03642882, lat:19.40877439}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 643237.09 | 643237.09 | 261340.12 | 261340.12 | 26340.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-05-FAISMUN-AD-2023, contratista:ISLAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:643237.09, importe_modificado:643237.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.5}} | {2221923/proyecto_INICIO, 2221923/proyecto_PROCESO, 2221923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222091 | Proyecto de inversión | 726973.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726973.19, modificado:726973.19}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 64069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 64069 | S | 183 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 60190 SANTA ROSA (SANTA BÁRBARA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA Y RETORNO CAMINO VIEJO A SANTA ROSA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-102.03190156, lat:19.3831484}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 726973.19 | 726973.19 | 528969.52 | 528969.52 | 528969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-06-FAISMUN-IR-2023, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:726973.19, importe_modificado:726973.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.75}} | {2222091/proyecto_INICIO, 2222091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222162 | Proyecto de inversión | 757961.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757961.03, modificado:757961.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA ESQ. CON LA AV. REFORMA AGRARIA DE LA COL. LA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 64464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 64464 | S | 393 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUJICA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60180 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE GRAL. JOSE ZAMORA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA , lon:-102.05550003, lat:19.39069432}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 757961.03 | 757961.03 | 672476.37 | 672476.37 | 672476.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-07-FAISMUN-IR-2023, contratista:HUGO ALEJANDRO GÓMEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:757961.03, importe_modificado:757961.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.6}} | {2222162/proyecto_PROCESO, 2222162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222203 | Proyecto de inversión | 5593556.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5593556.52, modificado:5593556.52}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA DESDE LA CALZ. BENITO JUÁREZ HASTA LA ENTRADA A URGENCIAS DEL IMSS EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 64738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 64738 | S | 1083 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.0, meta_modificada:2581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO J. MUJICA, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y , CALLE NIGROMANTE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA FRANCISCO J. MUJIC, lon:-102.05520972, lat:19.42704285}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 5593556.52 | 5593556.52 | 3315278.54 | 3315278.54 | 3315278.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-08-FAISMUN-IR-2023, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5593556.52, importe_modificado:5593556.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.9}} | {2222203/proyecto_INICIO, 2222203/proyecto_PROCESO, 2222203/proyecto_INICIO, 2222203/proyecto_PROCESO, 2222203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222225 | Proyecto de inversión | 996040.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996040.23, modificado:996040.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUINAPA ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y DORADO DE LA COL. JARDINES DEL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 64946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 64946 | S | 542 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ESCUINAPA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 60095 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DORADO, CALLE AZUCENA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN , lon:-102.06479303, lat:19.40146802}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 996040.23 | 996040.23 | 744190.66 | 744190.66 | 744190.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-09-FAISMUN-IR-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:996040.23, importe_modificado:996040.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2222225/proyecto_INICIO, 2222225/proyecto_PROCESO, 2222225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222474 | Proyecto de inversión | 1240724.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240724.28, modificado:1240724.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. DE ALDAMA DESDE LA CALLE TRANSVERSAL DE ALDAMA HASTA LLEGAR AL RÍO CUPATITZIO DE LA COL. EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 66992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 66992 | S | 562 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PRIVADA DE ALDAMA COLONIA ARENAL, 60070 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRANSVERSAL DE ALDAMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA EL ARENAL EN LA PRIVADA DE ALDAMA ENTRE LA CALLE TR, lon:-102.06275722, lat:19.41336106}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1240724.28 | 1240724.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-12-FAISMUN-IR-2023, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1240724.28, importe_modificado:1240724.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.85}} | {2222474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222521 | Proyecto de inversión | 1010103.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010103.05, modificado:1010103.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIGANTES DE LA COL. LA CEDRERA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 67358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 67358 | S | 329 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTES COLONIA LA CEDRERA, 60150 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRILERA Y CALLE SAN LUIS, CALLE NARANJOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LA CEDRERA EN LA CALLE GIGANTES, lon:-102.05012806, lat:19.41318244}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1010103.05 | 1010103.05 | 596515.4 | 596515.4 | 596515.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-13-FAISMUN-IR-2023, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1010103.05, importe_modificado:1010103.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {2222521/proyecto_INICIO, 2222521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208589 | Proyecto de inversión | 17278404.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.727840462E7, modificado:1.727840462E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, DE LA CALZADA BENITO JUAREZ CARRIL NORTE DESDE LA AVENIDA CHIAPAS HASTA LA AV. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL - 10978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 10978 | S | 6127 | 5561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25210.0, meta_modificada:25210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUÁREZ COLONIA FRANCISCO J. MUJICA, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA , lon:-102.04855815, lat:19.4258108}} | 2023-02-07 | 2023-06-04 | 17278404.62 | 17278404.62 | 17184648.78 | 17184648.78 | 17184648.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-BANOBRAS-02-LP-2023, contratista:JOSE FELIX HERRERA GARNICA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.727840462E7, importe_modificado:1.727840462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25210.0}} | {2208589/proyecto_PROCESO, 2208589/proyecto_INICIO, 2208589/proyecto_FIN, 2208589/proyecto_PROCESO, 2208589/proyecto_FIN, 2208589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208590 | Proyecto de inversión | 17236611.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.723661125E7, modificado:1.723661125E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, DE LA CALZADA BENITO JUAREZ CARRIL SUR DESDE LA AVENIDA CHIAPAS HASTA LA AV. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL - 11160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 11160 | S | 6127 | 5561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25163.0, meta_modificada:25163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUÁREZ COLONIA FRANCISCO J. MUJICA, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA , lon:-102.0486462, lat:19.42566529}} | 2023-02-07 | 2023-06-04 | 17236611.25 | 17236611.25 | 17080860.66 | 17080860.66 | 17080860.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-BANOBRAS-03-LP-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.723661125E7, importe_modificado:1.723661125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25163.0}} | {2208590/proyecto_INICIO, 2208590/proyecto_PROCESO, 2208590/proyecto_INICIO, 2208590/proyecto_FIN, 2208590/proyecto_PROCESO, 2208590/proyecto_FIN, 2208590/proyecto_PROCESO, 2208590/proyecto_FIN, 2208590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208586 | Proyecto de inversión | 12356100.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.235610062E7, modificado:1.235610062E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, DE LA CALZADA LA FUENTE DESDE LA CALLE JULIO LÓPEZ CHÁVEZ HASTA EL LIBRAMIENTO ORIENTE - 10687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 10687 | S | 2790 | 2553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21849.0, meta_modificada:21849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA LA FUENTE COLONIA LA MORA, 60130 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JULIO LÓPEZ CHÁVEZ Y EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA LA MORA, E, lon:-102.04445988, lat:19.41722618}} | 2023-02-07 | 2023-06-04 | 12356100.62 | 12356100.62 | 12351818.62 | 12351818.62 | 12351818.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-BANOBRAS-01-LP-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.235610062E7, importe_modificado:1.235610062E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21849.0}} | {2208586/proyecto_INICIO, 2208586/proyecto_PROCESO, 2208586/proyecto_INICIO, 2208586/proyecto_PROCESO, 2208586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209699 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570000.0, modificado:2567430.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALZADA BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE SAN JOSÉ DE LA MINA Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAISO EN URUAPAN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 16102009901 | S | 703 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3247.0, meta_modificada:3247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Hacienda Paraiso, lon:-102.0275261, lat:19.43057553}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 2567430 | 2567375.95 | 2408643.63 | 2408643.63 | 2408643.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-02-RAMO23-IR-2023, contratista:JOSE FELIX HERRERA GARNICA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2567375.95, importe_modificado:2567375.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.65}} | {2209699/proyecto_INICIO, 2209699/proyecto_PROCESO, 2209699/proyecto_INICIO, 2209699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222734 | Proyecto de inversión | 1577946.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577946.74, modificado:1577946.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE DA ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 68833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 68833 | S | 236 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.5, meta_modificada:204.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE ALDAMA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE , lon:-102.0055177, lat:19.43128347}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1577946.74 | 1577946.74 | 1577946.74 | 1577946.74 | 1577946.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-15-FAISMUN-IR-2023, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1577946.74, importe_modificado:1577946.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.5}} | {2222734/proyecto_PROCESO, 2222734/proyecto_FIN, 2222734/proyecto_INICIO, 2222734/proyecto_PROCESO, 2222734/proyecto_FIN, 2222734/proyecto_INICIO, 2222734/proyecto_PROCESO, 2222734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218879 | Proyecto de inversión | 715672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715672.08, modificado:715672.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN EN CALLE HIDALGO Y LÁZARO CÁRDENAS - 39177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 39177 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.1, meta_modificada:212.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO Y LAZARO CARDENAS PUEBLO EL FORTÍN, 59173 EL FORTÍN, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE PRIVADA DEL TRABAJO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-102.60003686, lat:20.18221074}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 715672.08 | 715672.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-007/2023, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:715672.08, importe_modificado:715672.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.1}} | {2218879/proyecto_FIN, 2218879/proyecto_INICIO, 2218879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209736 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:344655.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 16103013601 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.8, meta_modificada:250.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA, lon:-102.652641, lat:20.111458}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 344655 | 343884.83 | 343884.83 | 343884.83 | 343884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/RVPE/AD-021/2023, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:343884.83, importe_modificado:343884.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.8}} | {2209736/proyecto_INICIO, 2209736/proyecto_PROCESO, 2209736/proyecto_FIN, 2209736/proyecto_INICIO, 2209736/proyecto_PROCESO, 2209736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:CORREGIR- Modificado - Ministrado 384,615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20}}
2023 | 2 | MIC230202218856 | Proyecto de inversión | 933357.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933357.26, modificado:933357.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE PEÑA - 38980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 38980 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PEÑA COLONIA EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS Y CALLE ARROYO, CALLE MONTAÑA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PEÑA ENTRE CA, lon:-102.6464412, lat:20.10994879}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 933357.26 | 933357.26 | 933357.26 | 933357.26 | 933357.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-002/2023, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:933357.26, importe_modificado:933357.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {2218856/proyecto_INICIO, 2218856/proyecto_PROCESO, 2218856/proyecto_FIN, 2218856/proyecto_INICIO, 2218856/proyecto_PROCESO, 2218856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206981 | Proyecto de inversión | 1148856.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148856.42, modificado:1148856.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 9541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 9541 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.5, meta_modificada:871.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA MAGDALENA, 59175 LA MAGDALENA, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CÁRDENAS CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MIGUEL H, lon:-102.65952598, lat:20.18684316}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 1148856.42 | 1148856.42 | 1148856.42 | 1148856.42 | 1148856.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-012/2023, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1148856.42, importe_modificado:1148856.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.5}} | {2206981/proyecto_INICIO, 2206981/proyecto_PROCESO, 2206981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202218974 | Proyecto de inversión | 1621941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621941.2, modificado:1621941.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE MONTAÑA - 39768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 39768 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MONTAÑA COLONIA EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE VICENTE SUÁREZ, CALLE LA PEÑA EL PROYECTO A REALIZAR SE LLEVARA A CABO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN CALLE MO, lon:-102.64583503, lat:20.10941307}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 1621941.2 | 1621941.2 | 1621941.2 | 1621941.2 | 1621941.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-011/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1621941.2, importe_modificado:1621941.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}} | {2218974/proyecto_FIN, 2218974/proyecto_INICIO, 2218974/proyecto_FIN, 2218974/proyecto_PROCESO, 2218974/proyecto_INICIO, 2218974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202219001 | Proyecto de inversión | 303610.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303610.74, modificado:303610.74}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 39951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 39951 | S | 6267 | 5630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MONTAÑA COLONIA EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE LA PEÑA, CALLE JUAN PABLO EL PROYECTO A REALIZAR SE UBICA EN LA CALLE MONTAÑA ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE , lon:-102.64542452, lat:20.10922838}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 303610.74 | 303610.74 | 303610.74 | 303610.74 | 303610.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-022/2023, contratista:GUSTAVO LEMUS ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:303610.74, importe_modificado:303610.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2219001/proyecto_INICIO, 2219001/proyecto_PROCESO, 2219001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102206928 | Proyecto de inversión | 1714931.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714931.84, modificado:1714931.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN CALLE LOS MAESTROS - 8887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 8887 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.3, meta_modificada:881.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LOS MAESTROS COLONIA LOS MAESTROS, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE JAIME TORRES BODET LAS ACCIONES SEÑALADAS SE LLEVARÁN A CABO EN CALLE LOS M, lon:-102.65593141, lat:20.11074817}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1714931.84 | 1714931.84 | 1714931.84 | 1714931.84 | 1714931.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-008/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1714931.84, importe_modificado:1714931.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.3}} | {2206928/proyecto_FIN, 2206928/proyecto_INICIO, 2206928/proyecto_FIN, 2206928/proyecto_PROCESO, 2206928/proyecto_FIN, 2206928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225804 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL - 93813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 93813 | S | 1108 | 1174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.65, meta_modificada:982.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, CALLE 16 DE SEPTIEMNBRE LA OBRA INICIA EN A UNA CUADRA DE LA , lon:-102.57449502, lat:20.06031841}} | 2023-05-19 | 2023-07-05 | 1440000 | 1440000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FAISMUN/IO/004/2023, contratista:Marisol García Jara, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2225804/proyecto_INICIO, 2225804/proyecto_PROCESO, 2225804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225886 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ZARQUILLAS - 94520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 94520 | S | 303 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS ZARQUILLAS, 59560 LAS ZARQUILLAS, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE PAVIMENTO DEL ARROLLO DE CALLE SE UBICA DE LA , lon:-102.5235462, lat:20.04122787}} | 2023-05-05 | 2023-07-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FAISMUN/AD/002/2023, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2225886/proyecto_PROCESO, 2225886/proyecto_FIN, 2225886/proyecto_INICIO, 2225886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224232 | Proyecto de inversión | 321300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321300.0, modificado:321300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL COLORIN, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 79603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 79603 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE COLORIN INTERIOR SN CIUDAD VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE COLORIN, CALLE ALLENDE LA UBICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA MORELIA JIQUILPAN LA OBRA DENOMINADA CONS, lon:-102.59573338, lat:20.01769797}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 321300 | 321300 | 321300 | 321300 | 321300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FAISMUN/AD/003/2023, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:321300.0, importe_modificado:321300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2224232/proyecto_INICIO, 2224232/proyecto_PROCESO, 2224232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224452 | Proyecto de inversión | 1158329.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158329.65, modificado:1158329.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO SEGUNDA ETAPA - 81373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 81373 | S | 354 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.14, meta_modificada:929.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN PUEBLO CERRITO COLORADO, 59563 CERRITO COLORADO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, INICIA L OBRA EN INTERSECCION DE CALLE MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.52623323, lat:20.00802543}} | 2023-03-02 | 2023-04-29 | 1158329.65 | 1158329.65 | 1158329.65 | 1158329.65 | 1158329.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132245, contratista:, convocante:Municipio de Villamar Michoacán, monto:1158329.65, importe_modificado:1158329.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.14}} | {2224452/proyecto_FIN, 2224452/proyecto_INICIO, 2224452/proyecto_PROCESO, 2224452/proyecto_FIN, 2224452/proyecto_PROCESO, 2224452/proyecto_FIN, 2224452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:MVM/DOP/FAISMUN/ADM-D/001/2023 ------no me da resultado el folio que di de alta en el apartado correspondiente, creo que no sirve de nada los comentarios al inicio de ejercicio en los periodos de capacitacion de estos problemas que presenta la plataforma, trimestre:2.0, usuario:juanmbaltazars, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:como no me deja continuar con la captura debo de dar de alta un contrato que no corresponde a este registro para complementarlo, aclaro que este contrato con numero MVM/DOP/FAISMUN/AD/001/2023, no corresponde a la obra, el corresponde es el registro MVM/DOP/FAISMUN/ADM-D/001/2023, trimestre:2.0, usuario:juanmbaltazars, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:la unica forme de agregar el contrato es mediante el numero de procedimiento ADMO-MVM/DOP/FAISMUN/ADM-D/001/2023, lo cual debe ser una deficiencia de la plataforma, trimestre:2.0, usuario:juanmbaltazars, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102208487 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 19059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 19059 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.72, meta_modificada:352.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLON Y CALLE EL ESTUDIANTE, CALLE HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE CALLE COLON Y CALLE ITURBIDE Y TERMINA EN LA ESQUI, lon:-102.60255897, lat:20.01701473}} | 2023-03-06 | 2023-05-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FAISMUN/AD/001/2023, contratista:Marisol García Jara, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.72}} | {2208487/proyecto_PROCESO, 2208487/proyecto_INICIO, 2208487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224259 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE - 79789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 79789 | S | 204 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRE, 59557 EL SALITRE, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA ZAMORA JIQUILPAN, CALLE HIDALGO LA COLOCACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SERA DE 8 LUM, lon:-102.57889355, lat:20.02642932}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FAISMUN/AD/005/2023, contratista:JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2224259/proyecto_FIN, 2224259/proyecto_INICIO, 2224259/proyecto_PROCESO, 2224259/proyecto_FIN, 2224259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202231809 | Proyecto de inversión | 397102.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397102.5, modificado:397102.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | MVM/DOP/ADM-D/001/2023 | S | 129 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:42, direccion:calle morelos, lon:-102.653487, lat:19.962443}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 397102.5 | 397102.5 | 397102.5 | 397102.5 | 397102.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129458, contratista:, convocante:Municipio de Villamar Michoacán, monto:397102.5, importe_modificado:397102.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2231809/proyecto_INICIO, 2231809/proyecto_PROCESO, 2231809/proyecto_FIN, 2231809/proyecto_PROCESO, 2231809/proyecto_FIN, 2231809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222283 | Proyecto de inversión | 44878.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44878.37, modificado:44878.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO. - 65335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 65335 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO 0 SN INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE SANTA TERESA, CALLE OTILIO MONTAÑO LA CALLE SE ENC, lon:-102.47241946, lat:20.26745905}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 12461.58 | 44878.37 | 12461.58 | 12461.58 | 12461.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:44878.37, importe_modificado:44878.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.76}} | {2222283/proyecto_INICIO, 2222283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222353 | Proyecto de inversión | 93174.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93174.51, modificado:93174.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA HUERTA, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA. - 65788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 65788 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 1 DE DICIEMBRE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PASANDO EL P, lon:-102.4693313, lat:20.27448889}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 33792.56 | 93174.51 | 33792.56 | 33792.56 | 33792.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:93174.51, importe_modificado:93174.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.89}} | {2222353/proyecto_INICIO, 2222353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222364 | Proyecto de inversión | 132914.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132914.32, modificado:132914.32}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE MIRAFLORES. - 65872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 65872 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.46, meta_modificada:130.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MIRAFLORES PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO EN ESQUIN, lon:-102.4688485, lat:20.27478467}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 49637.75 | 132914.32 | 49637.75 | 49637.75 | 49637.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:132914.32, importe_modificado:132914.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.73}} | {2222364/proyecto_PROCESO, 2222364/proyecto_INICIO, 2222364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222367 | Proyecto de inversión | 99787.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99787.13, modificado:99787.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE ESPERANZA. - 65890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 65890 | S | 50 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE ESPERANZA RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS NORTE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD HASTA TOPAR CON LAS , lon:-102.49187755, lat:20.22970815}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 20160.8 | 99787.13 | 20160.8 | 20160.8 | 20160.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:99787.13, importe_modificado:99787.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.04}} | {2222367/proyecto_PROCESO, 2222367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222371 | Proyecto de inversión | 85827.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85827.15, modificado:85827.15}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO , EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO. - 65923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 65923 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE SANTA TERESA, CALLE OTILIO MONTAÑO SOBRE LA CALLE OTILIO MONTAÑO CER, lon:-102.47233537, lat:20.26747293}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 31539.26 | 85827.15 | 31539.26 | 31539.26 | 31539.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:85827.15, importe_modificado:85827.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.74}} | {2222371/proyecto_PROCESO, 2222371/proyecto_INICIO, 2222371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225340 | Proyecto de inversión | 3038765.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038765.52, modificado:3038765.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE CARPIO. - 90179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 90179 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.6, meta_modificada:1110.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CARPIO INTERIOR 0 COLONIA YURECUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LUIS G. LOPEZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL CON PROXIMIDAD AL CENT, lon:-102.28320685, lat:20.34305543}} | 2023-06-12 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228091 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, COL. PRIMERO DE MAYO, ETAPA UNO. - 109676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 109676 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VIA ZAMORANA INTERIOR 0 COLONIA 1 DE MAYO, 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLON Y CALLE LOS REYES, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL IMSS ADEMÁS S, lon:-102.27825536, lat:20.32732868}} | 2023-06-19 | 2023-10-31 | 1988705.66 | 4998260 | 4998260 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2023/006, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:4998260.0, importe_modificado:4998260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202228657 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL JAIME CARRILLO - 112998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 112998 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL ORIENTE INTERIOR 0 COLONIA J. CARRILLO, 59253 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE GRAL. JAIME CARRILLO, CALLE LAS AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNI, lon:-102.27358046, lat:20.33352858}} | 2023-06-14 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2228657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207320 | Proyecto de inversión | 2999166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999166.02, modificado:2999166.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA PRIMERO DE MAYO, CALLE PEDRO MORENO - 12078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 12078 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3339.4, meta_modificada:3339.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 00 COLONIA 1 DE MAYO, 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE GENERAL JAIME CARRILLO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-102.27156584, lat:20.33045191}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 2999166.02 | 2999166.02 | 2999166.02 | 2999166.02 | 2999166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2023/001, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:2999166.02, importe_modificado:2999166.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3339.4}} | {2207320/proyecto_INICIO, 2207320/proyecto_FIN, 2207320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217921 | Acción | 759000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759000.0, modificado:759000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 34103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 34103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.79286, lat:19.818619}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 759000 | 759000 | 759000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN., monto:759000.0, importe_modificado:759000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2217921/proyecto_INICIO, 2217921/proyecto_PROCESO, 2217921/proyecto_INICIO, 2217921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217967 | Proyecto de inversión | 1997680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997680.0, modificado:1997680.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD LAS CANOAS EN LA CALLE CLAVEL - 34242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 34242 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:6, direccion:CALLE CLAVEL RANCHERIA LAS CANOAS, 58720 LAS CANOAS, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DELIA Y CALLE NARDO, CALLE TERCERA CERRADA DE LA CRUZ LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE CLAVEL PASANDO LA CALLE CERRADA DE LA CRUZ EN L, lon:-101.87231872, lat:19.80807383}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 1997680 | 1997680 | 1997680 | 1997680 | 1997680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2023 002, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN., monto:1997680.0, importe_modificado:1997680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}} | {2217967/proyecto_INICIO, 2217967/proyecto_PROCESO, 2217967/proyecto_FIN, 2217967/proyecto_INICIO, 2217967/proyecto_PROCESO, 2217967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217977 | Proyecto de inversión | 1518499.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518499.68, modificado:1518499.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, EN COL. LEANDRO VALLE, EN CALLE CERRADA DEL PROGRESO - 34272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 34272 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.8, meta_modificada:922.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DEL PROGRESO COLONIA TOMBERO, 58676 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE RAMON CAMPOS LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA DEL PROGRESO LA CUAL E, lon:-101.79564641, lat:19.80090903}} | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 1518499.68 | 1518499.68 | 1518499.68 | 1518499.68 | 1518499.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2023 003, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1518499.68, importe_modificado:1518499.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.8}} | {2217977/proyecto_PROCESO, 2217977/proyecto_INICIO, 2217977/proyecto_FIN, 2217977/proyecto_INICIO, 2217977/proyecto_PROCESO, 2217977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217960 | Proyecto de inversión | 2393157.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393157.17, modificado:2393157.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, LOCALIDAD MORELOS, EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 34195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 34195 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA RANCHERIA MORELOS, 58733 MORELOS, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALDA, lon:-101.76473127, lat:19.78383289}} | 2023-02-13 | 2023-03-14 | 2393157.17 | 2393157.17 | 2393157.17 | 2393157.17 | 2393157.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2023 001, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:2393157.17, importe_modificado:2393157.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}} | {2217960/proyecto_INICIO, 2217960/proyecto_PROCESO, 2217960/proyecto_FIN, 2217960/proyecto_INICIO, 2217960/proyecto_PROCESO, 2217960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217923 | Proyecto de inversión | 1247331.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247331.99, modificado:1247331.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN, EN ESCUELA EN JN LAZARO CARDENAS - 34106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 34106 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA VIRGEN, 58710 LA VIRGEN, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y CARRETERA LA VIRGEN- SAN ANTONIO TARIACURI, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE LA CO, lon:-101.76455297, lat:19.88195191}} | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 1247331.99 | 1247331.99 | 1247331.99 | 1247331.99 | 1247331.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU AD FAIS 2023 001, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1247331.99, importe_modificado:1247331.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {2217923/proyecto_INICIO, 2217923/proyecto_PROCESO, 2217923/proyecto_INICIO, 2217923/proyecto_FIN, 2217923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202217986 | Proyecto de inversión | 747364.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747364.5, modificado:747364.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, EN COL. MODERNA, EN CALLE PRIVADA DE TANCITARO - 34301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 34301 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.49, meta_modificada:445.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE TANCITARO COLONIA MODERNA, 58680 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE QUINCEO, CALLE MARITARO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE TANCITARO PERPENDICULAR A LA AV. JUAREZ Y P, lon:-101.78594865, lat:19.81367417}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 747364.5 | 747364.5 | 747364.5 | 747364.5 | 747364.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU AD FAIS 2023 002, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:747364.5, importe_modificado:747364.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.49}} | {2217986/proyecto_FIN, 2217986/proyecto_INICIO, 2217986/proyecto_PROCESO, 2217986/proyecto_FIN, 2217986/proyecto_INICIO, 2217986/proyecto_PROCESO, 2217986/proyecto_FIN, 2217986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207934 | Proyecto de inversión | 1387650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387650.0, modificado:1387650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE LAS DELICIAS, DE CALLE MOZART A CALÑLE DE LOS DEPORTISTAS COLONIA LA AURORA - 16998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 16998 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3393.2, meta_modificada:3393.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR 0 0 COLONIA AURORA, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOZART Y CALLE DE LOS DEPORTISTAS, CALLE DE LAS ROSAS DE LA PLAZA DE ZAMORA TOMAR AV MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUA, lon:-102.27225106, lat:19.9850677}} | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 1387650 | 1386434.2 | 1370590.64 | 1370590.64 | 1370590.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2023-001, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1386434.2, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2207934/proyecto_INICIO, 2207934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209703 | Proyecto de inversión | 512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512500.0, modificado:511987.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO ROCHA ESCOBAR DE AV. LUIS HERNÁNDEZ A LA CALLE LUIS GARCÍA AMEZCUA DE LA COLONIA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 16108010301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.6, meta_modificada:334.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Pedro Rocha , entre la Av. Luis Hernández y Luis García Amezcua, lon:-102.29648, lat:19.99077}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 511987.5 | 511987.5 | 511984.56 | 511984.56 | 511984.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:511987.5, importe_modificado:511987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.6}} | {2209703/proyecto_INICIO, 2209703/proyecto_PROCESO, 2209703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202232245 | Proyecto de inversión | 99900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99900.0, modificado:99900.0}} | rehabialitacion a base concreto asfaltico del camino al tigre (bacheo), del cadenamiento 0+000km al 1+500 km de la localidad el tigre en el municipio de zinaparo, michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 0001 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:el tigre, lon:-101.981265, lat:20.12547}, geo2: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:el tigre , lon:-101.981265, lat:20.158469}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 99900 | 99900 | 99668.25 | 99668.25 | 99668.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:99900.0, importe_modificado:99668.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2232245/proyecto_INICIO, 2232245/proyecto_FIN, 2232245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207546 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 13492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 13492 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CURICAVERI CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURICAVERI Y CALLE FELIX IRETA, CALLE NUMERO 1 EL PROYECTO SE RELIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑ, lon:-100.83369936, lat:19.86812371}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 599423.35 | 599423.35 | 599423.35 | 599423.35 | 599423.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-02/2023, contratista:HUGO ALEJANDRO GÓMEZ BARRAGÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:599840.12, importe_modificado:599840.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2207546/proyecto_INICIO, 2207546/proyecto_PROCESO, 2207546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207623 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 14789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 14789 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-100.81635584, lat:19.85286903}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1199502.15 | 1199502.15 | 1199502.15 | 1199502.15 | 1199502.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-05/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1199502.15, importe_modificado:1199502.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2207623/proyecto_PROCESO, 2207623/proyecto_INICIO, 2207623/proyecto_PROCESO, 2207623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207637 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ZINAPECUARO EN LA COL. FCO. I. MADERO - 14892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 14892 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-100.81635584, lat:19.85285894}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 799948.42 | 799948.42 | 799948.42 | 799948.42 | 799948.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-04/2023, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:799948.42, importe_modificado:799948.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2207637/proyecto_INICIO, 2207637/proyecto_PROCESO, 2207637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207659 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COL. FCO. I MADERO - 15045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 15045 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-100.81640815, lat:19.85283384}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 1499154.54 | 1499154.54 | 1499154.54 | 1499154.54 | 1499154.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-01/2023, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1499154.54, importe_modificado:1499154.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2207659/proyecto_INICIO, 2207659/proyecto_PROCESO, 2207659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207534 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO - 13379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 13379 | S | 1665 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3030.0, meta_modificada:3030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA , lon:-100.64315982, lat:19.88113299}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 2197506.22 | 2197506.22 | 2197506.22 | 2197506.22 | 2197506.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/LIR-02/2023, contratista:CONSTRUCTURA I + Y S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:2197639.56, importe_modificado:2197639.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2207534/proyecto_INICIO, 2207534/proyecto_PROCESO, 2207534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207670 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COL. FCO. I. MADERO SEGUNDA ETAPA - 15107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 15107 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE REALIZARA EN ZINAPECUARO EN LA COLONIA, lon:-100.81567993, lat:19.85466538}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 692885.62 | 692885.62 | 692885.62 | 692885.62 | 692885.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-03/2023, contratista:CONSTRUCTURA I + Y S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:698834.55, importe_modificado:698834.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2207670/proyecto_INICIO, 2207670/proyecto_PROCESO, 2207670/proyecto_INICIO, 2207670/proyecto_PROCESO, 2207670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102207598 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA SEGUNDA ETAPA - 14547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 14547 | S | 8875 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZINAPECUARO Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ZONA ESTE DE ZINAPECUARO UBICADO EN LA CALZADA DE LOS INSURGEN, lon:-100.84848475, lat:19.84233599}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 500341.81 | 500341.81 | 500341.81 | 500341.81 | 500341.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-11/2023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:998295.91, importe_modificado:998295.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2207598/proyecto_PROCESO, 2207598/proyecto_INICIO, 2207598/proyecto_FIN, 2207598/proyecto_PROCESO, 2207598/proyecto_FIN, 2207598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230102209704 | Proyecto de inversión | 1965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965000.0, modificado:1965000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALLE FELIX IRETA Y TANGAXOAN CADENAMIENTO DEL 0+000 KM. AL 0+600 KM., DE LA LOCALIDAD DE ZINAPECUARO DE FIGUEROA, MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 16110010401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle Atzimba, col. Felix Ireta,58930 Zinapécuaro de Figueroa, lon:-100.834192, lat:19.866127}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1284362.68 | 1284362.68 | 1284362.68 | 1284362.68 | 1284362.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1965000.0, importe_modificado:1965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {2209704/proyecto_INICIO, 2209704/proyecto_FIN, 2209704/proyecto_PROCESO, 2209704/proyecto_FIN, 2209704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223340 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DEL BARRIO LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 73121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 73121 | S | 235 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y AVENIDA VENUS, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA TRES CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA LIBRE URUAPAN PA, lon:-101.94679095, lat:19.46790869}} | 2023-04-29 | 2023-06-02 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 631333.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/011/11/2023, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2223340/proyecto_PROCESO, 2223340/proyecto_FIN, 2223340/proyecto_INICIO, 2223340/proyecto_FIN, 2223340/proyecto_INICIO, 2223340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225683 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LOS MANGOS, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 93236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 93236 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA 30 METROS AL ORIENTE DEL PANTEON , lon:-101.91521649, lat:19.41845318}} | 2023-06-07 | 2023-07-14 | 570000 | 570000 | 570000 | 367554.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/018/01/2023, contratista:RODRIGUEZ & REYES S.A DE C.V, convocante:MZM850101LU9, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.6}} | {2225683/proyecto_INICIO, 2225683/proyecto_PROCESO, 2225683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225687 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FOSA SEPTICA, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 93248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 93248 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE VICENTE GERRERO SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 80 METROS AL NORTE LA PLAZA DE TORO, lon:-101.95672172, lat:19.40822454}} | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/020/04/2023, contratista:JAVIER GALVAN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2225687/proyecto_FIN, 2225687/proyecto_PROCESO, 2225687/proyecto_INICIO, 2225687/proyecto_FIN, 2225687/proyecto_INICIO, 2225687/proyecto_FIN, 2225687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225688 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINO LATERAL A LA CARRETERA ZIRACUARETIRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL - 93253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 93253 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE ENCINO PUEBLO EL COPAL, 61705 BICENTENARIO [COLONIA], ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ZIRACUARETIRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO Y CALLE SIRANDA ORIENTE, SE UBICA ENTRE LA CARRETERA ZIRACUARETIRO SA, lon:-101.88744895, lat:19.42865261}} | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 383595.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/016/17/2023, contratista:RENE SOSA VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2225688/proyecto_INICIO, 2225688/proyecto_PROCESO, 2225688/proyecto_FIN, 2225688/proyecto_PROCESO, 2225688/proyecto_FIN, 2225688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225746 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO - 93553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 93553 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:PUEBLO RANCHO BONITO, 61700 RANCHO BONITO (COLONIA CRISTO REY), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE FLORES MAGON, SE ENCUENTRA A 980 METROS SURESTE DE LA CAPILLA DE ZIRACUARETIRO. SE ENCUENTRA A 920 METROS SURES, lon:-101.90427226, lat:19.40228302}} | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/017/20/2023, contratista:RAYMUNDO CENDEJAS BERBER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2225746/proyecto_INICIO, 2225746/proyecto_PROCESO, 2225746/proyecto_FIN, 2225746/proyecto_INICIO, 2225746/proyecto_PROCESO, 2225746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225758 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO - 93590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 93590 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:PUEBLO RANCHO BONITO, 61700 RANCHO BONITO (COLONIA CRISTO REY), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE FLORES MAGON, SE ENCUENTRA A 980 METROS SURESTE DE LA CAPILLA DE ZIRACUARETIRO. SE ENCUENTRA A 920 METROS SURES, lon:-101.90421459, lat:19.40225265}} | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202224909 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICOEN CLLE AZUCENA, ENTRE CALLE JAZMIN Y CAMELINA, DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 86479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 86479 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:56.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CAMELINAS, CALLE GARDENIA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS AL NORTE SOBRE LA CALLE ALHELÍ Y TRES CUADRAS AL ORIENTE CON RESPECTO, lon:-101.92066532, lat:19.43247013}} | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 390046.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/002/28/2023, contratista:URBANIZADORA E EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.08}} | {2224909/proyecto_INICIO, 2224909/proyecto_FIN, 2224909/proyecto_INICIO, 2224909/proyecto_FIN, 2224909/proyecto_PROCESO, 2224909/proyecto_FIN, 2224909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225057 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 87536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 87536 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE TABACHINES, CARRETERA CARRETERA LIBRE URUAPAN-TARETAN SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL ARCO DE BIENVENIDA EN EL , lon:-101.91760284, lat:19.39248351}} | 2023-07-04 | 2023-07-28 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202225154 | Proyecto de inversión | 428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428000.0, modificado:428000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 88689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 88689 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE TABACHINES, CARRETERA CARRETERA LIBRE URUAPAN - TARETAN SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL ARCO DE BIENVENIDA EN E, lon:-101.91760686, lat:19.39249869}} | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215397 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 17659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 17659 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA CIÉNEGA LOS NARANJOS, 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CARRETERA CARRETERA A LA CIENEGA SE LOCALIZA, lon:-101.82233872, lat:19.37112692}} | 2023-04-04 | 2023-06-30 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 221138.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/003/19/2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN INGIENERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2215397/proyecto_INICIO, 2215397/proyecto_PROCESO, 2215397/proyecto_FIN, 2215397/proyecto_PROCESO, 2215397/proyecto_FIN, 2215397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215411 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | AMPLIACION DE CURVA SOBRE CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN ENTRE KM 9 KILOMETROS 890.00 METROS EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 17796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 17796 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO EL FRESNO, 61703 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZIRACUARETIRO CARACHA Y CALLE BELLA VISTA, CARRETERA EL FRESNO HACIA EL RINCON D ELAS FLORES SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMO, lon:-101.92268133, lat:19.41836914}} | 2023-05-04 | 2023-06-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 608470.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/010/23/2023, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2215411/proyecto_INICIO, 2215411/proyecto_PROCESO, 2215411/proyecto_FIN, 2215411/proyecto_PROCESO, 2215411/proyecto_FIN, 2215411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215430 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA DE BASQUETBOL LA MARUATA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 18150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18150 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:45.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PILANCON Y ANDADOR ANDADOR LOS TABACHINES, CALLE JUANA DE ARCO SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL LA MARU, lon:-101.94267048, lat:19.46977526}} | 2023-04-05 | 2023-05-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 515732.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/005/12/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILADE URUAPAN S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.25}} | {2215430/proyecto_INICIO, 2215430/proyecto_PROCESO, 2215430/proyecto_FIN, 2215430/proyecto_INICIO, 2215430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202223236 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 72529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 72529 | S | 235 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:73.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PILANCON Y ANDADOR LOS TABACHINES, CALLE JUANA DE ARCO SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL LA MARUATA SO, lon:-101.94281055, lat:19.46987107}} | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 396035.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/009/10/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILADE URUAPAN S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.38}} | {2223236/proyecto_INICIO, 2223236/proyecto_PROCESO, 2223236/proyecto_FIN, 2223236/proyecto_INICIO, 2223236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215373 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 17023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 17023 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA CARRETERA LIBRE URUAPAN - TARETAN, CARRETERA JOSE MARIA MORELOS SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO, lon:-101.95826762, lat:19.40653678}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/004/03/2023, contratista:URBANIZADORA E EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2215373/proyecto_PROCESO, 2215373/proyecto_FIN, 2215373/proyecto_INICIO, 2215373/proyecto_FIN, 2215373/proyecto_PROCESO, 2215373/proyecto_FIN, 2215373/proyecto_PROCESO, 2215373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102208259 | Proyecto de inversión | 321062 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321062.0, modificado:321062.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA LÁZARO CARDENAS SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO - 18263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18263 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO DESCRIPCION DE LA UBICACIÓNSE LOCALIZA E, lon:-101.88758003, lat:19.44561496}} | 2023-03-20 | 2023-04-22 | 321062 | 321062 | 321062 | 321062 | 321062 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132901, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:321062.0, importe_modificado:321062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2208259/proyecto_INICIO, 2208259/proyecto_PROCESO, 2208259/proyecto_INICIO, 2208259/proyecto_FIN, 2208259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102208278 | Proyecto de inversión | 1034456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034456.0, modificado:1034456.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 18335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18335 | S | 203 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE HERMANOS PEREZ SILVA, CALLE M. ALACALA SE UBICA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ A 100 M, lon:-101.89227041, lat:19.44485771}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 1034456 | 1034456 | 1034456 | 1034456 | 1034456 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132903, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:1034456.0, importe_modificado:1034456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:278.0}} | {2208278/proyecto_PROCESO, 2208278/proyecto_FIN, 2208278/proyecto_INICIO, 2208278/proyecto_FIN, 2208278/proyecto_INICIO, 2208278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102208268 | Proyecto de inversión | 512230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512230.0, modificado:512230.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA LÁZARO CARDENAS SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 18304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18304 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA CLARA, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SUR ENTR, lon:-101.88761164, lat:19.44560384}} | 2023-03-27 | 2023-05-06 | 512230 | 512230 | 512230 | 512230 | 512230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132902, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:512230.0, importe_modificado:512230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2208268/proyecto_INICIO, 2208268/proyecto_PROCESO, 2208268/proyecto_FIN, 2208268/proyecto_PROCESO, 2208268/proyecto_FIN, 2208268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102208174 | Proyecto de inversión | 945254.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945254.97, modificado:945254.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN - 17922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 17922 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ANDADOR ANDADOR DEL FERROCARRIR, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS D, lon:-101.91114448, lat:19.40281498}} | 2023-04-06 | 2023-05-17 | 945254.97 | 945254.97 | 945254.97 | 945254.97 | 945254.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/006/24/2023, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:945254.97, importe_modificado:945254.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2208174/proyecto_INICIO, 2208174/proyecto_FIN, 2208174/proyecto_INICIO, 2208174/proyecto_PROCESO, 2208174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102209705 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217282.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALHELI DEL 0+000 KM. AL 0+028 KM.,EN LA LOCALIDAD DE CARACHA, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁNEN LA LOCALIDAD DE CARACHA DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 16111010501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:29.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Calle Alheli, lon:-101.921528, lat:19.436975}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 217282.5 | 217282.5 | 217282.5 | 217282.5 | 217282.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/013/22/2023, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:217282.5, importe_modificado:217282.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.79}} | {2209705/proyecto_INICIO, 2209705/proyecto_PROCESO, 2209705/proyecto_FIN, 2209705/proyecto_PROCESO, 2209705/proyecto_FIN, 2209705/proyecto_INICIO, 2209705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215448 | Proyecto de inversión | 175232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175232.0, modificado:175232.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO - 18855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18855 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO INICIA CON CRUCE EN LA CALL, lon:-101.88448061, lat:19.44640531}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 175232 | 175232 | 175232 | 175232 | 175232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132905, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:175232.0, importe_modificado:175232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2215448/proyecto_INICIO, 2215448/proyecto_PROCESO, 2215448/proyecto_FIN, 2215448/proyecto_PROCESO, 2215448/proyecto_FIN, 2215448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230102208218 | Proyecto de inversión | 643533 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643533.0, modificado:643533.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LÁZARO CARDENAS SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 18074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18074 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA CLARA, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SUR ENTR, lon:-101.88756015, lat:19.44600092}} | 2023-03-20 | 2023-04-22 | 643533 | 643533 | 643533 | 643533 | 643533 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132900, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:643533.0, importe_modificado:643533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2208218/proyecto_PROCESO, 2208218/proyecto_INICIO, 2208218/proyecto_FIN, 2208218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202215426 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD 25 DE ABRIL - 18046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 18046 | S | 83 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:41, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA 25 DE ABRIL, 61700 COLONIA 25 DE ABRIL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO SE LOCALIZA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-101.90538773, lat:19.40151071}} | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/001/29/2023, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2215426/proyecto_INICIO, 2215426/proyecto_PROCESO, 2215426/proyecto_FIN, 2215426/proyecto_INICIO, 2215426/proyecto_PROCESO, 2215426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202223353 | Proyecto de inversión | 652000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652000.0, modificado:652000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL - 73256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 73256 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:369.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE ZIRANDA ORIENTE PUEBLO EL COPAL, 61705 EL COPAL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRANDA PONIENTE Y CALLE ZIRANDA NORTE, CALLEJON CALLEJON VIEJO SE UBICA A 510 METROS AL ORIENTE DE LA CARRETERA ZIRACUARETIRO, lon:-101.88265643, lat:19.4282913}} | 2023-04-29 | 2023-06-02 | 652000 | 652000 | 652000 | 652000 | 652000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/007/18/2023, contratista:RENE SOSA VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:652000.0, importe_modificado:652000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.75}} | {2223353/proyecto_FIN, 2223353/proyecto_INICIO, 2223353/proyecto_PROCESO, 2223353/proyecto_FIN, 2223353/proyecto_INICIO, 2223353/proyecto_PROCESO, 2223353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19}}
2023 | 2 | MIC230202222925 | Proyecto de inversión | 927072 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927072.0, modificado:927072.0}} | CONSTRUCCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 16DPR1960K EN MANZANILLOS, 1A. MANZANA - 70003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 70003 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE EN MANZANILLOS RANCHERIA MANZANILLOS PRIMERA MANZANA, 61534 MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A LA QUEBRADORA, BRECHA EN MANZANILLOS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.28837446, lat:19.43746524}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 927072 | 927072 | 927072 | 927072 | 927072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-023/2023, contratista:ING. MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:927072.0, importe_modificado:927072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2222925/proyecto_INICIO, 2222925/proyecto_PROCESO, 2222925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222966 | Proyecto de inversión | 2312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312000.0, modificado:2312000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO - 70338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 70338 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE EN SAN JUAN ZITACUARO RANCHERIA LA MESA LA MESA DE CEDANO, 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS ANTENAS Y CALLE A LA TENENCIA DE SAN JUAN ZITACUARO, CAMINO AL PANTEON DIVINO N, lon:-100.32653306, lat:19.4479566}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-026/2023, contratista:ING. MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2312000.0, importe_modificado:2312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2222966/proyecto_INICIO, 2222966/proyecto_PROCESO, 2222966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223021 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS CUANICUTI CVE 16DJN0218E EN HEROICA ZITÁCUARO COL. CENTRO - 71072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 71072 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GU, lon:-100.35971426, lat:19.43989883}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-095/2023, contratista:ING. JOSE FRANCISCO CRUZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} | {2223021/proyecto_INICIO, 2223021/proyecto_PROCESO, 2223021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223214 | Proyecto de inversión | 2318900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318900.0, modificado:2318900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE JESUS SANZÓN FLORES EN CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA POETAS. - 72424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 72424 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JESUS SANZÓN FLORES COLONIA POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. PUEBLITA SUR Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA SUR, CALLE NOCOLAS GUILLEN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES , lon:-100.34873289, lat:19.43136376}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2318900 | 2317629.32 | 2317629.32 | 2317629.32 | 2317629.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-040/2023, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2318900.0, importe_modificado:2318900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2223214/proyecto_INICIO, 2223214/proyecto_PROCESO, 2223214/proyecto_INICIO, 2223214/proyecto_FIN, 2223214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222405 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADAS DE CALLE LAGO DE PÁTZCUARO EN SAN JUAN ZITÁCUARO PUEBLO NUEVO - 66150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 66150 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LAGO DE PATZCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE PRESA DE VALSEQUILLO, CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA HEROICA ZITÁCUARO SAN JUAN, lon:-100.33804818, lat:19.43365118}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 650000 | 563753.71 | 563753.71 | 563753.71 | 563753.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132084, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2222405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222424 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARCIA DIAZ, COLONIA SANTA FE EN SAN JUAN ZITÁCUARO - 66311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 66311 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DÍAZ COLONIA HÉROES FERROCARRILEROS, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION NORTE Y CALLE PROLONGACION DE URUAPAN, CARRETERA MORELIA A TOLUCA HEROICA ZITÁCUARO COL. SANTA FE, lon:-100.34563257, lat:19.44094408}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2222424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224424 | Proyecto de inversión | 1392740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392740.0, modificado:1392740.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PASEO DEL MANANTIAL DEL TRAMO KM 0 MAS 000 AL 0 MAS190 EN SAN JUAN ZITÁCUARO, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, LA CAROLINA - 81275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 81275 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:51, direccion:CALLE PASEO DEL MANANTIAL COLONIA MANANTIALES DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE PRESA SABANETA, CALLE RIO CUPATITZIO LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENT, lon:-100.34735643, lat:19.41799888}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1392740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2224424/proyecto_INICIO, 2224424/proyecto_PROCESO, 2224424/proyecto_FIN, 2224424/proyecto_PROCESO, 2224424/proyecto_FIN, 2224424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226304 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. INDEPENDENCIA - 97840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 97840 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRAXEDIS GUERRERO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLE PRAXE, lon:-100.35816785, lat:19.42819701}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2226304/proyecto_PROCESO, 2226304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202225156 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN NICOLÁS ROMERO BARRANCA SECA. - 88708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 88708 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN BARRANCA SECA COLONIA BARRANCA SECA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS CANCHAS DE BARRANCA SECA Y CAMINO AL VIVERO DE BARRANCA SECA, CARRETERA AL I, lon:-100.31647982, lat:19.43373182}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} | {2225156/proyecto_INICIO, 2225156/proyecto_PROCESO, 2225156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226331 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO DE LAS FLORES EN SAN JUAN ZITACUARO PUEBLO NUEVO - 98119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 98119 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LAS FLORES COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS GUACAMAYAS Y CALLE EL HUCAZ, CALLE PRESA DE INFIERNILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CERRO D, lon:-100.33466695, lat:19.42877799}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2226331/proyecto_INICIO, 2226331/proyecto_PROCESO, 2226331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226433 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BEQUER EN NICOLÁS ROMERO 5A. MZA TOMA DE AGUA - 98668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 98668 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, direccion:CALLE EN TOMA DE AGUA RANCHERIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TECNOLOGICO DE ZITACUARO Y CAMINO AL PREESCOLAR EN TOMA DE AGUA, CAMINO A MANZANILLOS HEROICA ZITÁCUARO NICOLÁS ROM, lon:-100.29165743, lat:19.43059379}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2226433/proyecto_INICIO, 2226433/proyecto_PROCESO, 2226433/proyecto_FIN, 2226433/proyecto_PROCESO, 2226433/proyecto_FIN, 2226433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221483 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO EN SALIDA A MORELIA, HEROICA ZITÁCUARO - 58800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 58800 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA , 61500 EL MAGUEY, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CAMINO A LA GIRONDA DE CURUNGUEO, CAMINO CAMINO A LOMA LARGA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MORELIA A TOLUCA A LA ALTURA D, lon:-100.34516918, lat:19.45742399}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 500000 | 450813 | 450813 | 450813 | 450813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-067/2023, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:450813.0, importe_modificado:450813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2221483/proyecto_PROCESO, 2221483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221505 | Proyecto de inversión | 502360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502360.0, modificado:502360.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN GLORIETA DEL CABALLITO EN HEROICA ZITÁCUARO - 58997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 58997 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA MORA DEL CAÑONAZO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA Y AVENIDA REVOLUCION, CARRETERA MORELIA A TOLUCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MONUMENTO A I, lon:-100.3455405, lat:19.4415895}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 502360 | 452209 | 452209 | 452209 | 452209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-068/2023, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:452209.0, importe_modificado:452209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2221505/proyecto_PROCESO, 2221505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221525 | Proyecto de inversión | 879073 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879073.0, modificado:879073.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN ZITÁCUARO GUAYABITOS, HEROICA ZITACUARO - 59289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 59289 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN LOS GUAYABITOS COLONIA EL ESCOBAL, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL ZITACUARO Y CAMINO A LAS INSTALACIONES DE LA FERIA ZITACUARO, CARRETERA, lon:-100.34141046, lat:19.45480479}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2221525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224586 | Proyecto de inversión | 1495400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495400.0, modificado:1495400.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PASEO DEL MANANTIAL DEL TRAMO KM 0 MAS 190 AL 0 MAS 394 EN SAN JUAN ZITÁCUARO, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, LA CAROLINA - 82137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 82137 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.12, meta_modificada:1816.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:51, direccion:CALLE PASEO DEL MANANTIAL COLONIA MANANTIALES DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CARÁCUARO Y CALLE LAGO DE CAMECUARO, CALLE LAGO DE CUITZEO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENT, lon:-100.34614206, lat:19.4182677}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1495400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.12}} | {2224586/proyecto_INICIO, 2224586/proyecto_PROCESO, 2224586/proyecto_FIN, 2224586/proyecto_PROCESO, 2224586/proyecto_FIN, 2224586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221799 | Proyecto de inversión | 532670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532670.0, modificado:532670.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN ZITÁCUARO, LA RINCONADA. - 61919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 61919 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, direccion:CALLE EN SAN JUAN ZITACUARO COLONIA SAN JUAN ZITACUARO, 61500 FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO NUEVO, CAMINO A LA TENENCIA DE SA, lon:-100.32220569, lat:19.44130305}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222491 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA DE LAGO DE MITLA, SAN JUAN ZITACUARO, PUEBLO NUEVO - 67118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 67118 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LAGO DE MITLA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE MITLA Y CALLE PRESA DE VALSEQUILLO, CARRETERA LIBRAMIENTO J. MUJICA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-100.34059024, lat:19.43132875}} | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2222491/proyecto_PROCESO, 2222491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222981 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO, CVE 16DJN1007H COL. INDEPENDENCIA, HEROICA ZITÁCUARO - 70495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 70495 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.86, meta_modificada:490.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MORELIA COLONIA INDEPENDENCIA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MORELIA ENTRE LA C, lon:-100.35905395, lat:19.42618138}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-027/2023, contratista:ING. MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2222981/proyecto_INICIO, 2222981/proyecto_PROCESO, 2222981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223644 | Proyecto de inversión | 2318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318000.0, modificado:2318000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL HUCAZ Y EL ASOLEADERO EN SAN JUAN ZITACUARO, PUEBLO NUEVO - 75618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 75618 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.43, meta_modificada:883.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EL HUCAZ Y EL ASOLEADERO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO LOS PICACHOS Y CALLE LAS FLORES, CALLE CERRO LAS GUACAMAYAS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA, lon:-100.33387909, lat:19.42908852}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2223644/proyecto_INICIO, 2223644/proyecto_PROCESO, 2223644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224280 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO, CVE. 16DJN1982F EN MANZANILLOS, 1A. MANZANA - 80036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 80036 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE EN MANZANILLOS RANCHERIA MANZANILLOS PRIMERA MANZANA, 61534 TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS (EL RANCHO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRE A TOLUCA Y CARRETERA A MACHO DE AGUA, CARRETERA MORELIA A TOLUCA , lon:-100.27455396, lat:19.44289697}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2224280/proyecto_FIN, 2224280/proyecto_INICIO, 2224280/proyecto_FIN, 2224280/proyecto_PROCESO, 2224280/proyecto_FIN, 2224280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222535 | Proyecto de inversión | 2078894 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078894.0, modificado:2078894.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN APUTZIO DE JUÁREZ, LA Y GRIEGA - 67460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 67460 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.8, meta_modificada:436.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:81, direccion:CALLE A LA ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON RANCHERIA LA Y GRIEGA, 61539 LA Y GRIEGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZITACUARO A HUETAMO Y CAMINO EN LA Y GRIEGA, CAMINO A LAS LOMAS DE APUTCIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-100.39594635, lat:19.36956631}} | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2078894 | 2078894 | 2078894 | 2078894 | 2078894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-021/2023, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2078894.0, importe_modificado:2078894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.8}} | {2222535/proyecto_INICIO, 2222535/proyecto_PROCESO, 2222535/proyecto_FIN, 2222535/proyecto_PROCESO, 2222535/proyecto_FIN, 2222535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222627 | Proyecto de inversión | 2318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318000.0, modificado:2318000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE16DPR1964G EN CURUNGUEO, LOMA LARGA, 4A. MZA. - 68140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 68140 | S | 181 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CALLE EN LOMA LARGA RANCHERIA LOMA LARGA, 61527 MESA DE LOMA LARGA (LOMA BONITA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y CALLE EN LOMA LARGA, BRECHA EN LOMA LARGA LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-100.37739864, lat:19.44533155}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2318000 | 2318000 | 2318000 | 2318000 | 2318000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-022/2023, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2318000.0, importe_modificado:2318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {2222627/proyecto_INICIO, 2222627/proyecto_PROCESO, 2222627/proyecto_FIN, 2222627/proyecto_PROCESO, 2222627/proyecto_FIN, 2222627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223054 | Proyecto de inversión | 648675 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648675.0, modificado:648675.0}} | TERMINACIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS VILLALONGÍN CLAVE 16DJN0717A, HEROICA ZITACUARO, COL. CARABANCHEL - 71362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 71362 | S | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CARABANCHEL, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE PROFESOR JUAN ESCUTIA, CALLE PROFESORA ESPERANZA OLIVARES ESCUTIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.35724405, lat:19.44552282}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 648675 | 648675 | 648675 | 648675 | 648675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-019/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:648675.0, importe_modificado:648675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2223054/proyecto_INICIO, 2223054/proyecto_PROCESO, 2223054/proyecto_INICIO, 2223054/proyecto_FIN, 2223054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223593 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COL. LA PALMA DE CEDANO - 75207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 75207 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA PALMA DE CEDANO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LA PALMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE DE LA VIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FERN, lon:-100.34583745, lat:19.44618343}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-053/2023, contratista:GRUPO RELLCA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2223593/proyecto_FIN, 2223593/proyecto_PROCESO, 2223593/proyecto_INICIO, 2223593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224005 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA PASEO DEL FERROCARRIL EN SAN JUAN ZITACUARO PUEBLO NUEVO - 78181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 78181 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA PASEO DEL FERROCARRIL COLONIA LA PALMA DE CEDANO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA VIA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SUR, CAMINO A LAS INSTALACIONES DE LA FERIA ZITACUARO L, lon:-100.3452781, lat:19.4521439}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-109/2023, contratista:PROCARD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2224005/proyecto_PROCESO, 2224005/proyecto_INICIO, 2224005/proyecto_FIN, 2224005/proyecto_INICIO, 2224005/proyecto_FIN, 2224005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202224296 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CERRADA DE LAGO AZUL EN SAN JUAN ZITÁCUARO - 80181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 80181 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2047.1, meta_modificada:2047.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LAGO AZUL COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE CATEMACO Y CALLE DIANA LAURA, CALLE DE LA VIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES BARRA, lon:-100.33721312, lat:19.43912893}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-107/2023, contratista:ING. JOSE FRANCISCO CRUZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2047.1}} | {2224296/proyecto_INICIO, 2224296/proyecto_PROCESO, 2224296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223151 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO SAN JUAN, 1A. ETAPA. EL ESCOBAL, COL. VISTA HERMOSA - 71966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 71966 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.74, meta_modificada:1011.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN COLONIA VISTA HERMOSA, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO SAN ISIDRO Y CALLE LAGUNA DEL CARMEN, CALLE LAGUNA VERDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO SAN JUAN ENTRE LA CALLE , lon:-100.3382249, lat:19.44161773}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-036/2023, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.74}} | {2223151/proyecto_INICIO, 2223151/proyecto_FIN, 2223151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223242 | Proyecto de inversión | 2137452.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137452.19, modificado:2137452.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE BEGONIA UBICADA EN COLONIA EL MORAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 72546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 72546 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.72, meta_modificada:666.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CAMINO AL RIO SAN ISIDRO, CALLE CERRADA CRISANTEMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BEGONIA EN, lon:-100.34845926, lat:19.42500369}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2137452.19 | 2137452.19 | 2137452.19 | 2137452.19 | 2137452.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-042/2023, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2137452.19, importe_modificado:2137452.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.72}} | {2223242/proyecto_INICIO, 2223242/proyecto_PROCESO, 2223242/proyecto_FIN, 2223242/proyecto_PROCESO, 2223242/proyecto_FIN, 2223242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202221520 | Proyecto de inversión | 704268 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704268.0, modificado:704268.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CERRITO DE LA INDEPENDENCIA EN HEROICA ZITACUARO - 59199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 59199 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL CERRITO COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE CERRITO INDEPENDENCIA, CALLE SIXTO VERDUZCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO PR, lon:-100.35276425, lat:19.43125323}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 704268 | 704268 | 704268 | 704268 | 704268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-072/2023, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:704268.0, importe_modificado:704268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2221520/proyecto_INICIO, 2221520/proyecto_PROCESO, 2221520/proyecto_FIN, 2221520/proyecto_PROCESO, 2221520/proyecto_FIN, 2221520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202226223 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | TERMINACIÓN DE CANCHA Y PARQUE EN FRACCIONAMIENTO FRESNO III EN HEROICA ZITÁCUARO - 97197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 97197 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN FRACCIONAMIENTO MIRADOR DEL FRESNO III COLONIA INFONAVIT JACARANDAS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE MARZO Y CALLE EBANO, BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA LA OBRA SE E, lon:-100.37107435, lat:19.43104961}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-070/2023, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2226223/proyecto_INICIO, 2226223/proyecto_PROCESO, 2226223/proyecto_FIN, 2226223/proyecto_PROCESO, 2226223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202232334 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1023975.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y GUILLERMO PRIETO PONIENTE DE LA COL. DAMASO CÁRDENAS MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | URB-2022-169 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y GUILLERMO PRIETO PONIENTE DE LA COL. DAMASO CÁRDENAS MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, lon:-100.364056, lat:19.435111}} | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1023975 | 1023975 | 1023975 | 1023975 | 1023975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-169/2022, contratista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1023975.0, importe_modificado:1023975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2232334/proyecto_INICIO, 2232334/proyecto_PROCESO, 2232334/proyecto_FIN, 2232334/proyecto_PROCESO, 2232334/proyecto_FIN, 2232334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202222736 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CVE. 16DPR2545C EN CHCHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO SILVA DE ARRIBA EL CHORRITO - 68846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 68846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.57, meta_modificada:44.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:55, direccion:CALLE EN SILVA DE ARRIBA RANCHERIA SILVA DE ARRIBA EL CHORRITO, 61535 SILVA DE ABAJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A SEIS PALOS Y CAMINO A LECHUGUILLAS, CAMINO AL KILOMETRO ONCE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENT, lon:-100.34450808, lat:19.38096829}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-030/2023, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.57}} | {2222736/proyecto_INICIO, 2222736/proyecto_PROCESO, 2222736/proyecto_FIN, 2222736/proyecto_PROCESO, 2222736/proyecto_FIN, 2222736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MIC230202223405 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS, SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LA PALMA DE CEDANO - 73690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 73690 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y CARRETERA REVOLUCION, CARRETERA LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-100.3462603, lat:19.44182522}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-051/2023, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2223405/proyecto_INICIO, 2223405/proyecto_PROCESO, 2223405/proyecto_FIN, 2223405/proyecto_INICIO, 2223405/proyecto_FIN, 2223405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones