2024 | 5 | MIC240102343365 | Proyecto de inversión | 849820.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849820.25, modificado:849820.25}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA.. - 10324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 10324 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.6, meta_modificada:410.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA DEVANADOR DE RIVERA, 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO PRIMERA ENTRADA AL DEVANADOR Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SO, lon:-100.82675997, lat:19.38444678}} | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 849820.25 | 849820.25 | 849820.25 | 849820.25 | 849820.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/13-IR-02, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:849820.25, importe_modificado:849820.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.6}} | {2343365/proyecto_INICIO, 2343365/proyecto_PROCESO, 2343365/proyecto_FIN, 2343365/proyecto_PROCESO, 2343365/proyecto_FIN, 2343365/proyecto_INICIO, 2343365/proyecto_PROCESO, 2343365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102343349 | Proyecto de inversión | 218728.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218728.49, modificado:218728.49}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO EL PALMARITO - 10177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 10177 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PALMARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA, lon:-100.93055816, lat:19.58558463}} | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 218728.49 | 218728.49 | 218728.49 | 218728.49 | 218728.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/01-AD-01, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:590730.45, importe_modificado:590730.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2343349/proyecto_INICIO, 2343349/proyecto_PROCESO, 2343349/proyecto_FIN, 2343349/proyecto_INICIO, 2343349/proyecto_PROCESO, 2343349/proyecto_FIN, 2343349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102345413 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150000.0, modificado:3148346.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DEL MANGUITO HACIA TZITZIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO. - 25084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 25084 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 49 TRAMO EL TEMAZCAL - EL LIMÓN DE PAPATZINDAN KILÓMETRO 27 + 001 PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EL TEMAZCAL EL LIMON DE P, lon:-100.92569381, lat:19.58450306}} | 2024-03-30 | 2024-06-15 | 3148346.33 | 3148346.33 | 3148346.33 | 3148346.33 | 3148346.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/28-IR-12, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:3148346.33, importe_modificado:3148346.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:788.0}} | {2345413/proyecto_INICIO, 2345413/proyecto_PROCESO, 2345413/proyecto_INICIO, 2345413/proyecto_FIN, 2345413/proyecto_PROCESO, 2345413/proyecto_FIN, 2345413/proyecto_PROCESO, 2345413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102345405 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:148684.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH. - 25052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 25052 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.9, meta_modificada:158.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MATAMOROS NOS UBICAMOS EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN NOS POSICIONAMOS EN LA ESQUIN, lon:-100.90894864, lat:19.41482241}} | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 148684.54 | 148684.54 | 148684.54 | 148684.54 | 148684.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/44-AD-25, contratista:MARCELO DAMIÁN CASTRO CASTREJÓN, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:148684.54, importe_modificado:148684.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.9}} | {2345405/proyecto_INICIO, 2345405/proyecto_PROCESO, 2345405/proyecto_FIN, 2345405/proyecto_PROCESO, 2345405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102345348 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:479643.97}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZIZTIO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA TENENCIA DE TAFETAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH. - 24709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 24709 | S | 1550 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA TENENCIA DE TA, lon:-100.90774701, lat:19.42330171}} | 2024-03-07 | 2024-03-26 | 479643.97 | 479643.97 | 479643.97 | 479643.97 | 479643.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/20-AD-11, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:479643.97, importe_modificado:479643.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2345348/proyecto_INICIO, 2345348/proyecto_PROCESO, 2345348/proyecto_FIN, 2345348/proyecto_PROCESO, 2345348/proyecto_FIN, 2345348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402507716 | Proyecto de inversión | 1737720.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737720.66, modificado:1798379.19}} | EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TANACO, MICH. - 457560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONCEJO DE ADMINISTRACION SANTA CRUZ TANACO | 457560 | S | 1471 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE VASCO DE QUIROGA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUNTO A L POZO DE AGUA DE LA L, lon:-102.07784778, lat:19.73501668}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 1798379.19 | 1798379.19 | 1798379.19 | 1798379.19 | 1798379.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152911, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:1766292.57, importe_modificado:1766292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:196.0}} | {2507716/proyecto_FIN, 2507716/proyecto_INICIO, 2507716/proyecto_PROCESO, 2507716/proyecto_FIN, 2507716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497281 | Proyecto de inversión | 563124.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563124.92, modificado:565281.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ÁVILA CAMACHO, BARRIO DE SAN ANTONIO - 457401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONCEJO DE ADMINISTRACION SANTA CRUZ TANACO | 457401 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE 20 NOVIEMBRE, LA CALLE SE ENCUETRA A 3 CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 3 CUADRAS AL ESTE, lon:-102.08613405, lat:19.73950704}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 565281.85 | 565281.85 | 565281.85 | 565281.85 | 565281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152900, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:563124.92, importe_modificado:563124.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2497281/proyecto_PROCESO, 2497281/proyecto_INICIO, 2497281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391174 | Proyecto de inversión | 765159.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765159.67, modificado:723791.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMELINAS, ENTRE LAS CALLES PRIVADA DE BACHILLERES Y PLAN DE AYALA, BARRIO DE SAN JUAN - 154890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cherán | 154890 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.2, meta_modificada:841.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE CAMELINAS BARRIO SAN JUAN, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA DE BACHILLERES Y CALLE PLAN DE AYALA, PARA ENTRAR A ESTA CALLE SE ACCESA POR LA PRIVADA DE BACHILLERES QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO, lon:-102.07405173, lat:19.7380731}} | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 723791.4 | 723791.4 | 723791.4 | 723791.4 | 723791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146359, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:765159.67, importe_modificado:765159.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.2}} | {2391174/proyecto_INICIO, 2391174/proyecto_PROCESO, 2391174/proyecto_INICIO, 2391174/proyecto_PROCESO, 2391174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468503 | Proyecto de inversión | 681935.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681935.17, modificado:681935.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 396326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 396326 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:94, direccion:CALLE EL SALITRILLO RANCHERIA EL SALITRILLO, 61856 EL SALITRILLO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y CAMINO EL ZAPOTE DE JORULLO, CALLE SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO EN LA CARR, lon:-101.7058907, lat:18.91833783}} | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 681935.17 | 681935.17 | 681935.17 | 681935.17 | 681935.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/010-2024, contratista:JORGE ANTONIO MARIN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:681935.17, importe_modificado:681935.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2468503/proyecto_INICIO, 2468503/proyecto_FIN, 2468503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516553 | Proyecto de inversión | 3963879.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963879.15, modificado:1606892.29}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE TARIMBARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | DOP-85-2024 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2819.0, meta_modificada:2819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMPESTRE TARIMBARO, lon:-101.128672, lat:19.773518}} | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 1606892.29 | 1606892.29 | 1606892.29 | 1606892.29 | 1606892.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-85-2024, contratista:JEELA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS DE C.V., convocante:ATUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2185186.45, importe_modificado:2185186.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2819.0}} | {2516553/proyecto_INICIO, 2516553/proyecto_PROCESO, 2516553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487485 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, MPIO. HIDALGO, LAS CALERAS, EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD. - 439425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 439425 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5510.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO DE ACCSESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNETRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMNETE A 1600 MTS AL SUR DE LA CARRTERA, lon:-100.50334592, lat:19.63935152}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-018/2024, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2487485/proyecto_INICIO, 2487485/proyecto_FIN, 2487485/proyecto_PROCESO, 2487485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468605 | Proyecto de inversión | 1207217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207217.03, modificado:1207217.03}} | CONSTRUCCIÍON DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA DE CUIMBO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 396524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 396524 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:CALLE MANGA DE CUIMBO EJIDO MANGA DE CUIMBO, 61857 MANGA DE CUIMBO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAYACO-LA MANGA DE CUIMBO Y CAMINO LA HUACANA-CAYACO, CAMINO LA MANGA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA DE C, lon:-101.67904052, lat:18.86995077}} | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 1207217.03 | 1207217.03 | 1207217.03 | 1207217.03 | 1207217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/009-2024, contratista:TERRAVIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1207217.03, importe_modificado:1207217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2468605/proyecto_INICIO, 2468605/proyecto_FIN, 2468605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490729 | Proyecto de inversión | 365097.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365097.69, modificado:365097.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARÍA GORETTE AL ESTRADITO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 444953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 444953 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:205, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA (CHANGUNGAL), 61856 SANTA MARÍA (CHANGUNGAL), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO COMIENZA EN LA DESVIACION DE SANTA MARIA HACIA EL ESTRADITO, lon:-101.68343264, lat:18.92146632}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 365097.69 | 365097.69 | 365097.69 | 365097.69 | 365097.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:365097.69, importe_modificado:365097.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2490729/proyecto_INICIO, 2490729/proyecto_FIN, 2490729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462074 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:497951.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO DE ZICUIRAN A EL CHAUZ DEL KM. 0 250 AL KM. 0 500 EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 263861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 263861 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:PEATONAL CARRETERA ZICUIRAN-EL CHAUZ RANCHERIA ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZICUIRAN EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUN, lon:-101.97888317, lat:18.88465413}} | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 497951.63 | 497951.63 | 497951.63 | 497951.63 | 497951.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:497951.63, importe_modificado:497951.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2462074/proyecto_INICIO, 2462074/proyecto_FIN, 2462074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458650 | Proyecto de inversión | 877434.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877434.93, modificado:877434.93}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN ILDEFONSO - 369797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 369797 | S | 2236 | 2384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6017.0, meta_modificada:6017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ILDEFONSO, 58965 SAN ILDEFONSO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO EN, lon:-100.61696428, lat:19.93674418}} | 2024-02-26 | 2024-06-24 | 877434.93 | 877434.93 | 877434.93 | 877434.93 | 877434.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:877447.2, importe_modificado:877434.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6017.0}} | {2458650/proyecto_INICIO, 2458650/proyecto_FIN, 2458650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480496 | Proyecto de inversión | 2865571.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2865571.32, modificado:2862991.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA - 425661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 425661 | S | 877 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE LA SECUNDARIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZINAPECUARO - GUADALAJARA Y CALLE GRAL. GABRIEL TEPEPA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE, lon:-100.81856515, lat:19.87137426}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2862991.62 | 2862991.62 | 2862991.62 | 2862991.62 | 2862991.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/LIR-03/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:2862991.62, importe_modificado:2862991.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2480496/proyecto_INICIO, 2480496/proyecto_PROCESO, 2480496/proyecto_INICIO, 2480496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496344 | Proyecto de inversión | 1336166.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336166.82, modificado:1334926.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA - 421048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 421048 | S | 877 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE LA SECUNDARIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZINAPECUARO - GUADALAJARA Y CALLE GRAL. GABRIEL TEPEPA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE, lon:-100.8185943, lat:19.87139123}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 1334926.14 | 1334926.14 | 1334926.14 | 1334926.14 | 1334926.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-16/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1334926.14, importe_modificado:1334926.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2496344/proyecto_PROCESO, 2496344/proyecto_INICIO, 2496344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487851 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, EN LA CALLE EL SALTO - 440058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 440058 | S | 1527 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE EL SALTO PUEBLO VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL MARAVATIO - MORELIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA O, lon:-100.64306595, lat:19.88476961}} | 2024-10-23 | 2024-11-30 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3570.0}} | {2487851/proyecto_INICIO, 2487851/proyecto_PROCESO, 2487851/proyecto_FIN, 2487851/proyecto_INICIO, 2487851/proyecto_PROCESO, 2487851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458617 | Proyecto de inversión | 1166159.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166159.06, modificado:1166159.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD UCAREO - 369614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 369614 | S | 2236 | 2384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7997.0, meta_modificada:7997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, direccion:CALLE ABASOLO RANCHO UCAREO, 58962 UCAREO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE C. BLANCA EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD UCAREO EN LA CALLE ABASOLO QUE, lon:-100.68248616, lat:19.89999379}} | 2024-02-05 | 2024-07-11 | 1166159.06 | 1166159.06 | 1166159.06 | 1166159.06 | 1166159.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1166170.8, importe_modificado:1166159.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7997.0}} | {2458617/proyecto_PROCESO, 2458617/proyecto_FIN, 2458617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489617 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL SOCCER EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CON CLAVE 16DES0069X DE LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE JUNGAPEO. - 443203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 443203 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA GARITA, 61475 LA GARITA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AV HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, DENTRO DE SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-100.48730586, lat:19.476855}} | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-014/IBE-016-2024, contratista:VIPRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489617/proyecto_INICIO, 2489617/proyecto_FIN, 2489617/proyecto_PROCESO, 2489617/proyecto_FIN, 2489617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492508 | Proyecto de inversión | 746665.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746665.15, modificado:746665.15}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC PAREO POR EL TELEBACHILLERATO REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC PAREO POR EL TELEBACHILLERATO - 448315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 448315 | S | 920 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CALLE CALLE DEL TELEBACHILLERATO RANCHERIA PAREO, 60464 LOS OJOS DE AGUA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y CALLE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA TENENCIA DE PAREO, CALLE CALLE QUE CONDUCE , lon:-102.46057764, lat:19.32113894}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 746665.15 | 746665.15 | 746665.15 | 746665.15 | 746665.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2024/07, contratista:GRUPO ENFOQUE DECON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:746665.15, importe_modificado:746665.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2492508/proyecto_FIN, 2492508/proyecto_INICIO, 2492508/proyecto_PROCESO, 2492508/proyecto_FIN, 2492508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462025 | Proyecto de inversión | 1549124.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549124.46, modificado:1549124.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TECNOLOGICO DE LA CALLE PROFESIONISTAS - 380242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 380242 | S | 11 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PROFESIONISTAS FRACCIONAMIENTO TECNOLOGICO, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y AVENIDA LA MINERIA, CALLE MISAEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ LA OBRA SE RE, lon:-103.17246312, lat:18.79065262}} | 2024-11-11 | 2024-12-19 | 1549124.46 | 1549124.46 | 1549124.46 | 1549124.46 | 1549124.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-010/2024, contratista:TORNAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1549124.46, importe_modificado:1549124.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2462025/proyecto_INICIO, 2462025/proyecto_PROCESO, 2462025/proyecto_FIN, 2462025/proyecto_PROCESO, 2462025/proyecto_FIN, 2462025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones